***1.pielikums***

1.tabula

**Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēs**

**paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns 2013.-2019.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Uzdevums/pasākums** | **Iesaistītās puses** | **Izpilde/ termiņš** | **Sasniedzamais darbības rezultāts\*** | **Nepieciešamais budžets gadā (indikatīvi) un finansējuma avots\*\*** | |
| **MĒRĶIS:** Uzlabot Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju atvērtos produktu (*preču un pakalpojumu*) un kapitāla tirgos | | | | | | |
| ***1. Rīcības virziens*: *Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana[[1]](#footnote-1)*** | | | | | | |
| **Sasniedzamie apakšmērķi:**   * Sekmēt augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozaru īpatsvara pieaugumu Latvijas eksportā * Ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšana uz ārējo pieprasījumu orientētām nozarēm | | | | | | |
| **Attiecināmie politikas rezultāti:**   * Cēlies produktivitātes līmenis tautsaimniecībā kopumā, salīdzinot ar ES vidējo * Cēlies produktivitātes līmenis apstrādes rūpniecībā % no ES vidējā * Nodrošināts eksporta pieaugums * Pieaugušas ĀTI plūsmas uz ārējo pieprasījumu orientētajās nozarēs un to īpatsvars kopējās ĀTI plūsmās | | | | | | |
| ***1.1. Darbaspēka pieejamība un tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstošs izglītības piedāvājums, darba attiecību elastdrošība*** | | | | | | |
| 1.1.1. | *Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu atbalstu uzņēmēju ieguldījumiem cilvēkkapitālā komersantu konkurētspējas celšanai.* | *EM, LIAA* | *31.12.2013.* |  | |  | |
| **1.1.1.1.** | Sniegt atbalstu uzņēmumiem prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu uzņēmumu vadības un darbinieku kvalifikāciju jaunu un efektīvāku mārketinga, organizatorisko metožu un biznesa modeļu ieviešanu | EM, LIAA | 2015.gads | Apmācīts 15 921 darbinieks.  Virssaistībās – apmācīti  2 500 darbinieki. | | Finansējums no ESF līdzfinansētās 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” 2.kārtas finansējums: 15 159 045 LVL  Ar 15.05.2012. MK lēmumu paredzētas arī virssaistības 2 500 000 LVL apjomā | |
| **1.1.1.2.** | Sniegt atbalstu uzņēmumiem prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu uzņēmumu vadības un darbinieku vadības un darbinieku kvalifikāciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. | EM, LIAA | 2015.gads | Apmācītas 5000 personas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem | | Finansējums no ESF līdzfinansētās 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” 3.kārtas: 1 121 374 LVL | |
| **1.1.2.** | Nodrošināt bezdarbnieku apmācības, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, kā arī veikt operatīvu bezdarbnieku atlasi un apmācību pēc darba devēju pieprasījuma. | LM, Nodarbinātības valsts aģentūra | 30.06.2015. | Vidēji 6 000 bezdarbnieku gadā apguvuši profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmas.  Vidēji 11 000 bezdarbnieku gadā apguvuši darba tirgū pieprasītas profesionālās pamatprasmes neformālās izglītības programmu ietvaros.  Vidēji 200 bezdarbnieki gadā apmācīti pēc individuāla darba devēju/investoru pieprasījuma. | | Finansējums no ESF līdzfinansētās 1.3.1.1.3. apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”: 75,81 milj.LVL.  Ar 08.05.2012. un 15.05.2012. MK lēmumu paredzētas virssaistības 7,57 milj.LVL apjomā. | |
| ***1.2. Uzņēmējdarbības infrastruktūras pieejamība*** | | | | | | |
| **1.2.1.** | Sniegt atbalstu industriālo pieslēgumu un teritoriju attīstībai | EM, VARAM | 31.12.2013. | Sakārtota uzņēmējdarbības infrastruktūra nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru industriālās teritorijās. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.2.2.2.apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai”: 12,2 milj.LVL[[2]](#footnote-2).  Finansējums no ERAF līdzfinansētās 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” pieejamā finansējuma ietvaros – atbilstoši normatīvajam regulējumam, atbalsts minētās aktivitātes ietvaros tiek sniegts tikai publiskās infrastruktūras attīstībai. | |
| **1.2.2.** | Izstrādāt Teritoriju attīstības plānošanas likumam pakārtotos normatīvos aktus, sakārtojot ar funkcionālo zonējumu standartizāciju un tā noteikšanu saistītos jautājumus. | VARAM | 01.10.2013. | Izstrādāti Teritoriju attīstības plānošanas likumam pakārtotie normatīvie akti, sakārtojot ar funkcionālo zonējumu standartizāciju un tā noteikšanu saistītos jautājumus. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **1.2.3.** | Pēc jaunā Būvniecības likuma pieņemšanas nekavējoši nodrošināt pakārtoto normatīvo aktu izstrādi. | EM | 6 mēnešu laikā pēc likuma pieņemšanas | Izstrādāti jaunajam Būvniecības likumam pakārtotie normatīvie akti. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| ***1.3. Inovācijas kapacitātes paaugstināšana*** | | | | | | |
| 1.3.1. | *Sniegt atbalstu komersantiem rūpniecisko pētījumu veikšanai, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai* | *EM, IZM, LIAA* | *2016.gads* |  |  | |
| **1.3.1.1.** | Sniegt atbalstu uzņēmumiem videi draudzīgu un energoefektīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā | EM, LIAA | 2016.gads | Atbalstīti 120 jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrāde un/vai ieviešanas ražošanā | Finansējums no Norvēģu finanšu instrumenta programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā”: 7,9 milj.LVL | |
| **1.3.1.2.** | Sniegt atbalstu mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK) jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei | EM, LIAA | 2015.gads | Vismaz 200 MVK saņēmuši atbalstu pētniecības, rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanas un produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumu iegādei. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.2.2.4.apakšaktivitātes „Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma”: 2,0 milj.LVL | |
| **1.3.1.3.** | Sniegt atbalstu zinātniskajiem institūtiem un komersantiem rūpniecisko pētījumu īstenošanai | IZM | 2015.gads | Atbalstīti 50 rūpniecisko pētījumu projekti | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” 2. projektu iesniegumu atlases kārtas | |
| 1.3.2. | *Pilnveidot pasākumus zinātnieku un uzņēmumu sadarbības sekmēšanai, tajā skaitā pilnveidot pētniecības rezultātu komercializēšanas sistēmu* | *EM, LIAA, IZM* | *2015.gads* |  |  | |
| **1.3.2.1.** | Sniegt atbalstu uzņēmumu un zinātnieku sadarbībai jaunu produktu izstrādē Kompetences centru ietvaros. | EM, LIAA | 2015.gads | Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei piesaistīts privātā sektora finansējums vismaz 20 milj. LVL apmērā. Atbalstīta 6 kompetences centru darbība, kuros sadarbojas zinātniskās institūcijas un vismaz 70 uzņēmumi. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri”: 37,4 milj.LVL | |
| **1.3.2.2.** | Sniegt atbalstu augstskolām pētniecības rezultātā radītā rūpnieciskā īpašuma pārvaldīšanai un komercializēšanai | EM, LIAA | 2013.gads | Atbalstīta 8 tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbība augstskolās. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti”: 1,9 milj.LVL | |
| **1.3.2.3.** | Sniegt atbalstu tādas zinātnes infrastruktūras attīstībai, kas paredz zinātnisko institūciju un komersantu ciešāku sadarbību | IZM | 2015.gads | Atbalstīti 10 komersantu zinātniskās infrastruktūras attīstības projekti | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” 2. projektu iesniegumu atlases kārtas:  46,3 milj.LVL | |
| 1.3.3. | *Sekmēt jaunu inovatīvu uzņēmumu ar strauju izaugsmes potenciālu veidošanos un attīstību, nodrošinot informatīvu un konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem, pilnveidojot esošos un attīstot jaunus uzsākšanas kapitāla un riska kapitāla investīciju instrumentus* | *EM, LIAA* | *2015.gads* |  |  | |
| **1.3.3.1.** | Sniegt informatīvu un konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošajiem uzņēmumiem, lai sekmētu jaunu inovatīvu uzņēmumu veidošanos un attīstību. | EM, LIAA | 2014.gads | Motivācijas programmas ietvaros īstenotajos pasākumos iesaistīto personu skaits vismaz 4000 | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.2.aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai”: 2,01 milj.LVL | |
| **1.3.3.2.** | Sniegt atbalstu inovatīviem komersantiem to agrīnā attīstības posmā, nodrošinot sagatavošanas un uzsākšanas kapitāla instruments. | EM, LGA | 2013.gads | Veikt sagatavošanas kapitāla investīcijas 1 milj. LVL apjomā un uzsākšanas kapitāla investīcijas 1,2 milj.LVL apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”:  4,9 milj.LVL | |
| **1.3.3.3.** | Sniegt atbalstu komersantiem to paplašināšanās posmā, nodrošinot riska kapitāla finansējuma pieejamību. | EM, LGA | 2013.gads | Veiktas investīcijas 7 milj.LVL apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”:  14 milj.LVL | |
| **1.3.4.** | Sniegt atbalstu zinātnes infrastruktūras bāzes atjaunošanai un pilnveidošanai | IZM | 2013.gads | Uzlabota zinātniskā infrastruktūra 9 valsts nozīmes zinātnes centros | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.1.3.1.apakšatktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”: 56,3 milj.LVL | |
| **1.3.5.** | Īstenot pasākumus jaunu zinātnieku piesaistei. | IZM | 2013.gads | Sniegts atbalsts pēcdoktorantūras pētniecībai un jaunu zinātnieku piesaistei, atbalstot vismaz 1000 atbilstoši pilna darba laika ekvivalentam strādājošo zinātnisko darbinieku. | Finansējums no ESF līdzfinansētās 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 2.kārtas: 9,8 milj.LVL | |
| ***1.4. Finanšu pieejamība*** | | | | | | |
| 1.4.1. | *Nodrošināt uzņēmējiem iespēju saņemt kredītresursus uzņēmējdarbības veikšanai situācijās, kad to rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā, t.sk. sniedzot ilgtermiņa finansējumu:* | *EM, LHZB, LGA, ZM* | *31.12.2013.* |  |  | |
| **1.4.1.1.** | aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai un izaugsmei; | LHZB | 31.12.2013. | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt aizdevumus 21 milj. LVL apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.4.1.apakšaktivitātes „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”: ERAF un valsts budžeta finansējums 43,3 milj.LVL, LHZB finansējums 15,2 milj.LVL. | |
| **1.4.1.2.** | mezzanine aizdevumu instruments; | LGA | 31.12.2013. | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt aizdevumus 17 milj. LVL apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.4.2.apakšaktivitātes „Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai”: ERAF finansējums 10,7 milj.LVL, valsts budžeta finansējums 7 milj.LVL. | |
| **1.4.1.3.** | lauksaimniecības un lauku attīstības investīciju projektu kredītu fonds | ZM, LAD, „Lauku attīstības fonds”, kredītiestādes | 31.12.2013. | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt aizdevumus 5,7 milj.LVL. apjomā | Finansējums no ELFLA līdzfinansētā  pasākuma 312(311): „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana)” 6,1 milj.LVL;  pasākums 121:  „Lauku saimniecību modernizācija” 14,1 milj.LVL. | |
| 1.4.2. | *Sniegt garantijas komersantiem ar mērķi nodrošināt iespējas saņemt kredītresursus komercdarbības veikšanai situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā:* | *EM, LGA, LHZB* | *13.12.2013.* |  | *Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”.* | |
| **1.4.2.1.** | individuālās garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai; | EM, LGA | 31.12.2013. | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt garantijas 61,4 milj.LVL apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”: 15 milj.LVL | |
| **1.4.2.2.** | īstermiņa eksporta garantijas; | EM, LGA | 31.12.2013. | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt garantijas 4,2 milj.LVL apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”: 5 milj.LVL | |
| **1.4.2.3.** | garantijas investīcijām lauksaimniecības produktu ražošanai un investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei. | ZM, LAD  „Lauku attīstības fonds” | 31.12.2013. | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt vismaz 250 garantijas 12,5 milj.LVL apjomā. | LAF esošā finansējuma ietvaros un atbilstoši kārtējā gada likumā par valsts budžetu noteiktajai valsts atbildībai par LAF sniegtajām garantijām. Likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” valsts atbildība par LAF garantijām, kas sniegtas atbilstoši lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmās, ir noteikta 44 000 000 LVL apmērā. | |
| **1.4.3.** | Īstenot atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai un kredītresursu piesaistei. | EM, LHZB | 31.12.2013. | Atbalstīti 800 uzņēmumi biznesa plānu sagatavošanai kredītresursu piesaistei. | Finansējums no 1.3.1.2.aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”: ESF un valsts budžeta – 14 milj.LVL, un LHZB bankas līdzfinansējums: 9 milj.LVL. | |
| ***2. Rīcības virziens*: *Atbalsts ārējo tirgu apgūšanai*** | | | | | | |
| **Sasniedzamie apakšmērķi:**   * Sekmēt augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozaru īpatsvara pieaugumu Latvijas eksportā | | | | | | |
| **Attiecināmie politikas rezultāti:**   * Cēlies produktivitātes līmenis tautsaimniecībā kopumā, salīdzinot ar ES vidējo * Cēlies produktivitātes līmenis apstrādes rūpniecībā % no ES vidējā * Nodrošināts eksporta pieaugums | | | | | | |
| **2.1.1.** | Nodrošināt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību uzņēmējiem nozīmīgos eksporta tirgos, vienlaikus izvērtējot tā efektivitāti un paplašināšanās nepieciešamību. (skat.arī 2.tabulu) | EM, LIAA, ĀM, LTRK, LDDK | Regulāri | Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību skaits:  2012.gadā – 14 pārstāvniecības | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)  Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību nodrošināšanai nepieciešams papildus finansējums esošo pārstāvniecību darbības nodrošināšanai 2015.gadā – 647 906 LVL; pārstāvniecību tīkla kapacitātes celšanai:, 2014. un 2015.gadā – 163 656 LVL. | |
| **2.1.2.** | Nodrošināt efektīvu sadarbību ar citām iesaistītajām institūcijām un uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām eksporta atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā. | EM, LIAA, ĀM | Regulāri | Nodrošināta efektīva sadarbība ar citām iesaistītajām institūcijām un uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām eksporta atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā.  Izvērtēts iesaistīto organizāciju eksporta atbalsta pasākumu sadalījums un sagatavoti priekšlikumi to pārdalei. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 2.1.3. | *Nodrošināt tiešos eksporta atbalsta pakalpojumus Latvijas komersantiem* | *LIAA* |  |  |  | |
| **2.1.3.1.** | Organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas ārvalstīs | LIAA sadarbībā ar ĀM, LTRK, LDDK, uzņēmumi | Regulāri | Vismaz 20 misijas/120 uzņēmumiem gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) pārstāvniecības darbības nodrošināšanai);  privāto partneru pašfinansējums. | |
| **2.1.3.2.** | Organizēt Latvijas uzņēmumu vizītes kopā ar augsta līmeņa vadību (VP vai MP) pēc uzņēmēju pārstāvošo organizāciju pieprasījuma. | LIAA sadarbībā ar ĀM, VP kanceleja, MP birojs, LTRK, LDDK | Regulāri | Vismaz 2 vizītes gadā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069);  privāto partneru pašfinansējums. | |
| **2.1.3.3.** | Organizēt Latvijas uzņēmumu individuālās biznesa vizītes ārvalstīs | LIAA, ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, uzņēmumi | Regulāri | 40 vizītes gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) | |
| **2.1.3.4.** | Nodrošināt atbalstu uzņēmumu dalībai starptautiskajās izstādēs, tai skaitā:  1) nodrošināt atbalstu zivsaimniecības uzņēmumiem dalībai starptautiskajās izstādēs ar kopstendiem;  2) organizēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendus starptautiskajās izstādēs. | LIAA, ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības; EM, ZM, LAD, LVAEI, SM | Regulāri  EZF pasākumam – līdz 2013.gadam | Atbalstu saņēmuši 90 uzņēmēji dalībai 16 izstādes gadā.  Nodrošināta Latvijas zivsaimniecības produktu ražotāju dalība ar kopstendiem starptautiskajās izstādēs. Katru gadu organizēti 4 kopstendi ar 25 uzņēmējiem.  Nodrošināta Latvijas lauksaimniecības un pārtikas ražotāju dalība ar kopstendiem starptautiskajās izstādēs. Katru gadu organizēti vismaz 3 kopstendi ar 20 uzņēmējiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) – pārstāvniecības darbības nodrošināšanai;  finansējums no Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”. | |
| **2.1.3.5.** | Sniegt konsultācijas uzņēmējiem par ārējiem tirgiem, biznesa partneru meklēšanu, eksporta atbalstu un citiem ārējās tirdzniecības jautājumiem | LIAA, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | Regulāri | Sniegto konsultāciju skaits. | Esošā budžeta ietvaros;finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) pārstāvniecību darbības nodrošināšanai. | |
| **2.1.3.6.** | Organizēt nacionālos stendus starptautiskajās izstādēs ārvalstīs | LIAA | 2015 | Noorganizēti nacionālie stendi 16 izstādēs gadā | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)  Nacionālo stendu nodrošināšanai nepieciešams papildus finansējums 2014.gadā un 2015.gadā – 523 000 LVL gadā. | |
| **2.1.4.** | Sagatavot nozaru tirgus apskatus/informatīvos ziņojumus par ārvalstu tirgiem/nozarēm | LIAA | Regulāri | 20 informatīvie materiāli gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **2.1.5.** | Organizēt informatīvos seminārus par ārējiem tirgiem un dažādiem specifiskiem ārējās tirdzniecības jautājumiem | LIAA, ĀM, LTRK | Regulāri | 10 semināri gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **2.1.6.** | Nodrošināt ārvalstu kompāniju ienākošo eksporta pieprasījumu apstrādi, vizīšu un forumu organizēšanu, lai sekmētu sadarbību starp Latvijas uzņēmumiem un ārvalstu kompānijām | LIAA, ĀM, LTRK | Regulāri | Vismaz 450 projekti, 45 vizītes, 5 forumi gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **2.1.7.** | Organizēt valsts mēroga mārketinga kampaņu izvēlētā ārvalstu tirgū ar mērķi veicināt Latvijas produktu atpazīstamību, tirdzniecības apjoma palielināšanos | LIAA, ĀM | Regulāri | Vismaz 1 pasākums gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros; finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)) | |
| **2.1.8.** | Organizēt „Eksporta un inovācijas balvu”, uzņēmēju biznesa forumu un uzņēmēju un LIAA pārstāvju kontaktbiržu | LIAA | Regulāri | 1 reizi gadā godināti labākie uzņēmumi, 1 reizi gadā noorganizēts biznesa forums, kurā piedalījušies ~ 400 uzņēmēji un 2 reizes gadā noorganizēta kontaktbirža, kurā piedalījušies ~ 200 uzņēmēji | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **2.1.9.** | Sagatavot nozaru bukletus | LIAA | 2014;  2016; 2018 | 8 bukleti gadā | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **2.1.10.** | Sniegt atbalstu klasteru attīstībai un sekmēt uzņēmumu specializāciju un iesaistīšanos globālajās vērtību ķēdēs | EM, LIAA | 01.07.2015. | Atbalstīta 8-10 klasteru darbība, kuru īstenotajās iniciatīvās iesaistījušies vismaz 160- 200 komersanti | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.2.3. [aktivitātes „](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)Klasteru programma”: 3,41 milj.LVL | |
| **2.1.11.** | Īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu apakšaktivitāti „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” | LIAA | 31.12.2013. | Atbalstīti vismaz 330 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās  [2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)”: 14,7 milj.LVL | |
| **2.1.12.** | Nodrošināt Eiropas biznesa atbalsta tīkla (EEN) darbību. | LIAA, LTC | Regulāri | Organizēti 28 semināri Latvijas uzņēmējiem gadā.  Sniegti 775 specializētie konsultatīvie pakalpojumi gadā.  Sagatavotas 900 atbildes uz MVU un EEN partnerorganizāciju informācijas pieprasījumiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  Finansējums no Eiropas Komisijas Konkurētspējas un inovācijas programmas. | |
| ***3. Rīcības virziens*: *Turpmākā rīcība ĀTI piesaistei*** | | | | | | |
| **Sasniedzamie apakšmērķi:**   * Sekmēt augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozaru īpatsvara pieaugumu Latvijas eksportā * Ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšana uz ārējo pieprasījumu orientētām nozarēm | | | | | | |
| **Attiecināmie politikas rezultāti:**   * Cēlies produktivitātes līmenis tautsaimniecībā kopumā, salīdzinot ar ES vidējo * Cēlies produktivitātes līmenis apstrādes rūpniecībā % no ES vidējā * Nodrošināts eksporta pieaugums * Pieaugušas ĀTI plūsmas uz ārējo pieprasījumu orientētajās nozarēs un to īpatsvars kopējās ĀTI plūsmās | | | | | | |
| ***3.1. ĀTI mērķa nozaru analīze un ĀTI piesaistes process*** | | | | | | |
| 3.1.1. | Izstrādāt ekonomiskās analīzes (feasibility) pētījumus par mērķa nozaru iespējamo attīstību, tai skaitā, sākotnēji izstrādāt ekonomiskās analīzes (*feasibility*) pētījumus par mērķa nozaru (metālapstrāde un mašīnbūve, kokrūpniecība un globālie biznesa pakalpojumu centri  iespējamo attīstību. | LIAA,  iepirkuma procedūrā izraudzīti konsultanti, iesaistot nozaru asociācijas, nozaru ministrijas, EM, VARAM, pašvaldības, FICIL, LTRK, LDDK | 31.12.2013. | Izstrādāti ekonomiskās analīzes pētījumi 9 mērķa nozarēs un jomās, identificētas pievilcīgākās un ekonomiski pamatotākās nišas. | Finansējumu no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) | |
| 3.1.2. | Nodrošināt diskusijas ar nozaru pārstāvjiem un ekspertiem par mērķa nozaru attīstību. | LIAA sadarbībā ar nozaru asociācijām, konsultantiem, ĀM | 1 reizi gadā | Nozaru asociāciju, pašvaldību, FICIL, LTRK, LDDK informēšana par mērķa nozaru attīstību saskaņā ar ekonomiskās analīzes pētījumu rezultātiem. 2012.-2013.gadā – diskusiju skaits atbilstošs attiecīgajā gadā veiktajiem pētījumiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.1.3. | Informēt nozaru ministrijas par situāciju un izmaiņām mērķa nozarēs, tai skaitā priekšlikumu apkopojums par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai. | LIAA, nozaru asociācijas, nozaru ministrijas, EM,  pašvaldības, FICIL, LTRK, LDDK | 1 reizi gadā | Apkopota informācija par situāciju un izmaiņām 3 mērķa nozarēs saskaņā ar ekonomiskās analīzes pētījumiem un diskusiju rezultātiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.1.4. | Nodrošināt vispusīgu informācijas datu bāzes izveidi un funkcionēšanu, kurā tiek iekļauta ar ĀTI piesaistes politiku saistītā informācija – investīciju projekti un to attīstības stadija, esošie un potenciālie investori, saistītās aktivitātes. | LIAA, EM, ĀM, VARAM, LTRK, LDDK, MP birojs, VP kanceleja, nozaru ministrijas | Izstrādāt datu bāzi līdz 31.12.2013.  Aktualizēt informāciju – regulāri | Pilnveidota informācijas datu bāze, kuras lietotājas ir attiecīgās ĀTI piesaistes procesā iesaistītās valsts institūcijas | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.1.5. | Pilnveidot un regulāri atjaunot Latvijas investīciju piesaistes un eksporta veicināšanas mājas lapu ar pamatinformāciju par Latviju, lai nodrošinātu viegli pieejamu un uztveramu, detalizētu informāciju par Latvijas priekšrocībām, stiprajām pusēm, kā arī nosacījumiem investoriem; Latvijas eksportētājiem – strukturēta detalizēta informācija par ārvalstu tirgiem, Latvijas sadarbību ar šo valsti, portāls ExIm. | LIAA, nozaru ministrijas, LTRK, LDDK, nozaru asociācijas, pašvaldības | Regulāri | Pilnveidota un regulāri atjaunota Latvijas investīciju piesaistes un eksporta veicināšanas mājas lapa ar pamatinformāciju par Latviju, lai nodrošinātu viegli pieejamu un uztveramu, detalizētu un regulāri aktualizētu informāciju par Latvijas priekšrocībām, stiprajām pusēm, kā arī nosacījumiem investoriem; Latvijas eksportētājiem – strukturēta detalizēta informācija par ārvalstu tirgiem, Latvijas sadarbību ar šo valsti, portāls ExIm. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) | |
| 3.1.6. | Identificēt nozaru attīstības projektus (tai skaitā privātos). | LIAA, konsultanti, nozaru asociācijas, privātie uzņēmēji | Regulāri | Identificēti un veikta priekšizpēte vismaz 8 projektiem gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.1.7. | Organizēt tikšanās ar potenciāliem investoriem ārvalstīs un prezentēt investīciju iespējas. | LIAA, Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Latvijas Institūts, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | Regulāri | LIAA: noorganizētas vismaz 5 tikšanās gadā katrā mērķa valstī, kur darbojas Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības (kopā 65 gadā). | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.1.8. | Organizēt potenciālo investoru, investoru interešu pārstāvošo kompāniju vizītes Latvijā, zinātniskās pētniecības iestādēs un pašvaldībās, kurās varētu tikt īstenoti investīciju projekti. | LIAA, tai skaitā  Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības; Latvijas Institūts, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības,  pašvaldības,  komercsabiedrības, nozaru asociācijas, zinātniskās pētniecības institūcijās | Regulāri | LIAA: noorganizētas 50 potenciālo investoru vizītes, vismaz 5 vizītes – pašvaldībās, zinātniskās pētniecības institūcijās gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.1.9. | Organizēt biznesa forumus augstu valsts amatpersonu (Valsts prezidents, Ministru prezidents) vizīšu ietvaros | LIAA, tai skaitā  Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības; ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | Mērķa valstī reizi 2 gados | LIAA: noorganizēti vismaz 5 investīciju semināri, nodibināti 100 kontakti gadā | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.1.10. | Šķēršļu identificēšana lielu vai stratēģiski nozīmīgu investīciju projektu uzsākšanai vai īstenošanai Latvijā, izvērtējot praktisko pieredzi. | LIAA, sadarbībā ar Investīciju padomi, LTRK, LDDK, citām nevalstiskām organizācijām, komersantu apvienībām un nozaru asociācijām, investīciju baņķieriem audita kompānijām un zvērinātu advokātu birojiem u.c. | Regulāri | Identificēti un novērsti šķēršļi investīciju projektu īstenošanai Latvijā.  Nodrošināts identificēto problēmu risināšanas process un atgriezeniskā saite ar attiecīgajiem uzņēmumiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.1.11. | Sagatavot priekšlikumus investīciju stimulu nodrošināšanai, tai skaitā priekšlikumus Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmām stratēģisko investīciju projektu piesaistei. | EM, LIAA, FM | Regulāri | Sagatavotas atbalsta programmas, noteiktas attiecīgs regulējums likumos un apstiprināti MK noteikumi investīciju projektu piesaistes stimulēšanai. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.1.12. | Veikt projektu pēcapkalpošanu (noskaidrojot investīciju projekta ieviešanas rezultātus, iniciējot turpmāko atbalstu) | LIAA, | Regulāri | Veikta projektu pēcpkalpošana vismaz 1 reizi gadā 6 mēnešus pēc projekta īstenošanas, vismaz 10 projektiem gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.1.13. | Sniegt atbalstu investīciju projektiem jaunu darba vietu radīšanai. | EM, LIAA | Īstenošana līdz  01.07.2015. | Izveidotas 250 jaunas darba vietas | Finansējums no ESF līdzfinansētās 1.3.1.1.6.apakšaktivitātes „Atbalsts darba vietu radīšanai”: 3 milj.lati | |
| ***3.2. Mārketinga aktivitātes*** | | | | | | |
| 3.2.1. | Mārketinga plānu izstrāde augsti prioritārajām un prioritārajām mērķa valstīm,  tai skaitā, mārketinga plānu izstrāde augsti prioritārajām mērķa valstīm (Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Vācija un Apvienotā karaliste). | LIAA, EM, ĀM, LLPA,  iepirkuma procedūrā izraudzīti konsultanti | 31.12.2014.  Mārketinga plāni augsti prioritārajām valstīm:  31.12.2013. | Padziļināta katras valsts analīze ar mērķi izstrādāt mārketinga plānu katram tirgum. Kopā izstrādāti 15 mārketinga plāni. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) | |
| 3.2.2. | Izstrādāt un atjaunot informatīvos, vienota standarta, mārketinga materiālus par investīciju iespējām Latvijā. | LIAA, ĀM, LTRK, LDDK, Latvijas Institūts | Regulāri | Prezentācijas par investīciju iespējām, mērķa nozarēm Latvijā, ĀTI piesaistes procesu, faktu lapas, mērķa nozaru marketinga brošūras).  Sagatavota īsa, pārskatāma informācija potenciāliem investoriem par uzņēmējdarbības vides pamatjautājumiem.  Sagatavoti informatīvie materiāli par Latvijas zinātnes sasniegumiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.2.3. | Veicināt Latvijas investīciju vides atpazīstamību ar sociālo mediju starpniecību. | LIAA, ĀM, LTRK, LDDK, Latvijas Institūts | Regulāri | Aktīvi un regulāri papildināti profili vadošos sociālajos medijos (Twitter, LinkedIn, Facebook u.c.). | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.2.4. | Nodrošināt ĀTI piesaistes politikas aktualitāšu un nozīmīgāko investīciju projektu veiksmes stāstu publiskošanu Latvijā un ārvalstīs. | LIAA, Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Latvijas Institūts, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | Regulāri  . | Sagatavota informācija par mērķa nozares aktualitātēm, ĀTI piesaistes procesa aktualitātēm, kura publiskota ar masu mēdiju starpniecību vismaz 10 reizes ārvalstu biznesa presē.  Organizētas augsti prioritāro valstu ekonomisko žurnālistu delegāciju vizītes uz Latviju vismaz 2 gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069).  Nepieciešams papildus finansējums – skat. kopā ar 3.2.5.pasākumu. | |
| 3.2.5. | Organizēt mārketinga kampaņas mērķa valstīs mērķa nozarēs (potenciālo investoru atlase, individuāla piedāvājuma izstrāde un uzrunāšana). | LIAA, Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, piesaistītie ārpakalpojumu sniedzēji | Mērķa valstīs (Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Vācija un Apvienotā karaliste) mērķa nozarēs (metālapstrāde un mašīnbūve, kokrūpniecība un globālie biznesa pakalpojumu centri)  gadā | Veiktas 15 kampaņas (5 mērķa valstīs katrā 3 kampaņas), iniciēti vismaz 10 investīciju projekti gadā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)  Nepieciešams papildus finansējums 2014. un 2015.gadā – 300 000 LVL. | |
| 3.2.6. | Veikt potenciālo ārvalstu investoru apzināšanu un atlasi ārvalstīs konkrētiem investīciju projektiem | LIAA, tai skaitā  Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības;  ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības; LTRK, LDDK,  privātā sektora pārstāvji | Regulāri | 3 gados identificēti vismaz 300 potenciālie ārvalstu investori atbilstoši mērķa nozarēm.  Sagatavoti 5 investoru atlases uzdevumi gadā.  Izveidota datu bāze par mērķa tirgos apzinātajiem investoriem un to interesēm. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.2.7. | Apmeklēt ārvalstīs nozīmīgākās mērķa nozaru konferences, seminārus vai forumus:   * *ERAB ikgadējā pilnvarnieku sanāksme;* * *Pasaules Bankas ikgadējā konference;* * *WAIPA World Investment Conference.* | FM, EM, LIAA, ĀM | Regulāri | Apmeklēti vismaz 3 pasākumi, identificēti 15 potenciālie investori/ investīciju konsultanti gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.2.8. | Piedalīties investīciju semināros, forumos vai izstādēs, sniedzot prezentācijas par Latvijas uzņēmējdarbības vidi, salīdzinošajām priekšrocībām, perspektīvajiem sadarbības sektoriem. | LIAA, tai skaitā Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības; ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | Regulāri | LIAA: dalība vismaz 65 semināros gadā, nodibināti 100 kontakti gadā | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.2.9. | Veicināt LIAA atpazīstamību caur dažādiem mārketinga kanāliem. | LIAA, EM, ĀM | Regulāri | LIAA atpazīstamības – logo izvietošana visos mārketinga un informatīvajos materiālos, aktīvi un regulāri papildināti profili vadošos sociālajos medijos (Twitter, LinkedIn, Facebook u.c.), izmantotas citas bezmaksas publicēšanās iespējas. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  Nepieciešams papildus finansējums – skat. kopā ar 3.2.5.pasākumu. | |
| *3.3. Pašvaldības loma investīciju piesaistē* | | | | | | |
| 3.3.1. | Izstrādāt un apstiprināt attīstības plānošanas dokumentus[[3]](#footnote-3). | Pašvaldības | 31.12.2013. | Izstrādāto un apstiprināto pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu īpatsvars | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.2. | Organizēt izglītojošus seminārus pašvaldībām par investīciju piesaistes nozīmi un to radītajām iespējām, investoru apkalpošanu, pašvaldību priekšrocību prezentēšanu, kā arī par praktiskiem ĀTI piesaistes procesa jautājumiem un investīciju piesaistes metodēm. | LIAA, VARAM, LLPA, LPS | Regulāri | Noorganizēti 4 reģionālie semināri gadā par investīciju piesaistes nozīmi un to radītajām iespējām, investoru apkalpošanu, pašvaldību priekšrocību prezentēšanu, kā arī par praktiskiem ĀTI piesaistes procesa jautājumiem un investīciju piesaistes metodēm. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.3. | Apzināt pašvaldību piedāvājumus, intereses un informāciju par vēlamiem investīciju projektiem/ investoriem. Pašvaldībām nodrošināt informācijas apriti ar LIAA par investīciju un uzņēmējdarbības īstenošanas un paplašināšanas iespējām. | LIAA, pašvaldības | Regulāri | Sadarbībā ar pašvaldībām sagatavota un publiski pieejama informācija investoriem par pašvaldību piedāvājumu (2012.gadā – par 9 nacionālas nozīmes attīstības centriem). | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.4. | Nodrošināt 30 investīciju projektu sagatavošanu potenciālajiem investoriem reģionos pilotprojektu veidā noteiktās pašvaldībās un sekmēt šādu projektu izstrādi arī citās pašvaldībās. | VARAM, pašvaldības | 31.12.2015. | Izstrādāti 30 pašvaldību investīciju piedāvājumi potenciālajiem investoriem | Norvēģijas finanšu instruments 295 178 LVL[[4]](#footnote-4) | |
| 3.3.5. | Informēt LIAA par infrastruktūras (elektroenerģijas apgāde, ceļu izbūve, dabasgāzes apgāde, dzelzceļa pārvadājumi u.c.) attīstības plāniem. | AS „Sadales tīkli”, AS „Latvijas Gāze”, VAS „Latvijas valsts ceļi”, VAS „Latvijas Dzelzceļš”,  LIAA, SM, EM, VARAM, pašvaldības | Vismaz 1 reizi gadā | Sniegta informācija par elektroenerģijas un dabasgāzes apgādes, transporta un tranzīta attīstības plāniem EM, VARAM, LIAA un pašvaldībām. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |

**Lietotie saīsinājumi:**

ĀEPKP – Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padome, ĀM – Ārlietu ministrija, EM – Ekonomikas ministrija, FICIL – Ārvalstu investoru padome Latvijā, IZM – Izglītības un zinātnes ministrija, LAD – Lauku atbalsta dienests, LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija, LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, LM – Labklājības ministrija, LTRK – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, LVAEI – Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, LTC – Latvijas Tehnoloģiskais centrs, MK – Ministru kabinets, MP – Ministru prezidents birojs, NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra, SM – Satiksmes ministrija, TM – Tieslietu ministrija, TA – Tiesu administrācija, VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, VK – Valsts kanceleja, VP – Valsts prezidenta kanceleja, ZM – Zemkopības ministrija.

\* Sasniedzamie darbības rezultāti ES struktūrfondu un Norvēģu finanšu instrumenta līdzfinansētajām aktivitātēm norādīti uz visu plānošanas periodu 2007.-2013.gadam

\*\* Finansējums no ES struktūrfondiem un Norvēģu finanšu instrumenta norādīts visai aktivitātei uz visu plānošanas periodu 2007.-2013.gadam

2.tabula

**Institucionālās kapacitātes celšanas uzdevumi un pasākumi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Uzdevums/pasākums** | **Atbildīgais** | **Izpildes termiņš** | **Nepieciešamais budžets gadā (indikatīvi) un finansējuma avots** |
| 1. | Izvērtēt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus pārstāvniecību tīkla darbības efektivitātes uzlabošanai, t.sk., pārstāvniecību atvēršanas lietderību un iespējas ĀTI piesaistes augsti prioritāros tirgos. Sagatavot priekšlikumus LIAA un Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību institucionālās kapacitātes celšanai ĀTI piesaistē. | LIAA, EM | 01.07.2014. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. |
| 2. | Pieņemt darbā investīciju projektu vadītāju ar specializāciju metālapstrādes, mašīnbūves un kokapstrādes nozarēs angļu valodā (1 speciālists) un vācu valodā (1 speciālists) runājošajās valstīs. | LIAA | 01.01.2014. | Nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta 2014.gadā – 34 898 lati un 2015.gadā – 33 898 lati. |
| 3. | Stiprināt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību kapacitāti – pieņemt darbā pārstāvniecības vadītāja vietnieku Zviedrijā. | LIAA | 01.09.2013. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) |
| 4. | Stiprināt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību kapacitāti – pieņemt darbā pārstāvniecības vadītāja vietnieku Krievijā. | LIAA | 01.01.2014. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) |
| 5. | Stiprināt LIAA kapacitāti ĀTI piesaistes jomā **–** celt LIAA Investīciju piesaistes nodaļas, Eksporta veicināšanas nodaļas un Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbinieku kvalifikāciju. | LIAA | Regulāri | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. |
| 6. | Sagatavot priekšlikumus ĀTI piesaistē iesaistīto darbiniekumotivācijas sistēmas pilnveidošanai. | LIAA, EM, ĀM, LTRK, LDDK | 01.12.2013. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. |

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

Vīza:

Valsts sekretārs J.Pūce

14.05.2013. 9:20

4 168

A.Krūze

67013127, [Arta.Kruze@em.gov.lv](mailto:Arta.Kruze@em.gov.lv)

1. Citi pasākumi, šī rīcības virziena ietvaros tiek īstenoti saskaņā ar Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plānu 2014.-2016.gadam [↑](#footnote-ref-1)
2. Aktivitāte vēl nav saskaņota ar Eiropas Komisiju un nav iekļauta darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā [↑](#footnote-ref-2)
3. Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajam [↑](#footnote-ref-3)
4. 2012.gada 11.septembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmu LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm”. Programmas ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija realizē iepriekš noteiktu projektu „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ar kopējo finansējumu EUR 1 172 029 ekvivalents latos*.* [↑](#footnote-ref-4)