Pielikuma 12.pielikums

Ministru kabineta

2012. gada ..................

rīkojumam Nr. ...........

**Laika grafiks**

Programma tiks uzsākta 2012. gada otrajā pusē, kad ir paredzams, ka tiks saņemts Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministrijas apstiprinājums. Laika grafiks ir sagatavots pamatojoties uz pieņēmumiem, ka Programmas iesnieguma apstiprinājums tiks saņemts jūlijā.

* Indikatīvs Programmas uzsākšanas datums – 2012.gada augusts;
* 2012. gada septembrī: Programmas Noteikumi tiek apstiprināti Ministru kabinetā, tiek nosūtīts uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu iepriekš noteiktā projekta konkursam;
* 2012. gada novembrī: Ir izvērtēta iepriekš noteiktā projekta iesniegums;
* 2012. gada novembrī: Ar Tehnoloģiju inkubatora operatoru tiek parakstīts līgums;
* Šajā laikā tiks uzsākta informācijas izplatīšana, lai iespējamos dalībniekus informētu par šo Programmu. Pie tam, 2012. gada beigās ir plānots organizēt informatīvu seminārus, lai informētu iespējamos pretendentus par dalību Programmā;
* 2012. gada decembrī: Tiks atklāta neliela grantu shēma ar iespēju pieteikties pirms-inkubācijas un inkubācijas atbalstam, kā arī būs iespēja pieteikties Atklātajam konkursam;[[1]](#footnote-1)
* 2013. gada februārī: Tiks atlasīti pirmie pretendenti, kas saņems pirms-inkubācijas un inkubācijas atbalstu;
* 2013. gada maijā: Noslēgsies pirmie pirms-inkubācijas projekti;
* 2013. gada jūnijā: tiks atlasīti pirmie projekti Atklātā konkursa ietvaros;
* 2014. gada sākumā: Atkarībā no pieejamā finansējuma ir plānots rīkot projektu iesniegumu atlases otro kārtu Atklātā konkursa ietvaros;
* Līdz 2014. gada beigām: tiks pabeigti pirmie projekti Atklātā konkursa ietvaros;
* Līdz 2015. gada marta beigām: Tiks pieņemti projekti pirms-inkubācijas pasākuma ietvaros;
* Līdz 2015. gada jūlija beigām: Pirms-inkubācijas pasākuma īstenošanas pabeigšana;
* Līdz 2015. gada augusta beigām: Tiks pieņemti projekti inkubācijas pasākuma ietvaros;
* Līdz 2015. gada decembrim: Pirmie komersanti ir veiksmīgi inkubējušies un pamet Tehnoloģiju inkubatoru;
* Līdz 2016.gada martam: Inkubācijas pasākuma un Atklātā konkursa īstenošanas pabeigšana;
* Līdz 2016. gada aprīļa beigām: Iepriekš noteiktā projekta;
* 2017. gada janvāris vai februāris: Tiks rīkoti informatīvs pasākums, lai informēt par Programmas ietvaros sasniegtajiem rezultātiem;
* 2017. gada februāris: Programmas pabeigšana;
* Starp EM, LIAA, SIVA un Norvēģijas Inovāciju aģentūru tiks rīkotas regulāras sanāksmes, lai novērtētu progresu un veiktu kādas izmaiņas, ja nepieciešams.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012.** | **2013.** | **2014.** |
|  | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** |
| 1. Apstiprinājums no Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministrijas  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Programmas Ministru kabineta noteikumi ir izstrādāti un apstiprināti |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Projekta iesniegšana, izvērtēšana, līguma parakstīšana ar Tehnoloģiju inkubatora operatoru |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tehnoloģiju inkubatora aktivitātes  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 5. Neliela apjoma granta shēma pirms-inkubācijas pasākuma projektu atlase, līgumu slēgšana un projektu ieviešana  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 6. Neliela granta shēma inkubācijas pasākuma projektu atlase, līgumu slēgšana un projektu ieviešana |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 7. Atklāta konkursa īstenošana[[2]](#footnote-2) |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 8. Informatīvi semināri  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
|  | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **01** | **02** | **03** | **04** |
| 1. Apstiprinājums no Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministrijas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Programmas Ministru kabineta noteikumi ir izstrādāti un apstiprināti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Projekta iesniegšana, izvērtēšana, līguma parakstīšana ar Tehnoloģiju inkubatora operatoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tehnoloģiju inkubatora aktivitātes  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Neliela apjoma granta shēma pirms-inkubācijas pasākuma projektu atlase, līgumu slēgšana un projektu ieviešana  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Neliela granta shēma inkubācijas pasākuma projektu atlase, līgumu slēgšana un projektu ieviešana | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Atklāta konkursa īstenošana | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Informatīvi semināri  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

Iesniedzējs: Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

Vīza: Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs J.Pūce

22.02.2012 19:09

Una Vanaga

Tālr. 67013129; Una.Vanaga@em.gov.lv

1. Sīkāku informāciju par plānotajiem konkusiem, to ilgumu varat iegūt Pielikuma 13.pielikumā. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tiek pieņemts, ka tiks īstenotas divas projektu iesniegumu atlases kārtas [↑](#footnote-ref-2)