## mēneši 2012-2015
3.pielikums informatīvajam ziņojumam "Par gatavošanos starptautiskajai izstādei " Expo Milano 2015" Milānā, Itālijā"
Latvijas dalības Expo Milano 2015 laika grafiks
| 2012. gads | [12 empty] | 2013. gads | [12 empty] | 2014. gads | [12 empty] | 2015. gads | [12 empty] | 2016. gads
mēneši | 2010-10-01 | 2010-10-02 | 2010-10-03 | 2010-10-04 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 2010-10-07 | 2010-10-08 | 2010-10-09 | 2010-10-10 | 2010-10-11 | 2010-10-12 | 1 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08
Latvijas ekspozīcijas tēmas koncepta sagatavošanas priekšdarbi, radošās diskusijas |  | x | x
Latvijas ekspozīcijas tēmas koncepta izstrādāšana, prezentācijas, vērtēšana, apstiprināšana darba grupā |  |  |  | x
Latvijas tēmas pieteikuma formulēšana un apstiprināšana MK |  |  |  | x
Latvijas expo projekta finansēšanas modeļa un aptuvenās tāmes izstrāde un saskaņošana (tai skaitā paviljona laukuma izmērs) |  |  |  | x
Latvijas atbildīgās amatpersnas (Commissioner General) nozīmēšana |  |  |  | x
Latvijas atbildīgās amatpersnas (Commissioner General) akreditēšana Itālijas valdībā |  |  |  |  | x
Latvijas tēmas pieteikuma skaņošana ar organizatoriem | [5 empty] | x | x
Vienošanās ar organizatoriem par zemes gabala vietu un izmēru | [5 empty] | x | x
Latvijas dalības komunikāciju plāns ārvalstīm | [7 empty] | x | x
Latvijas expo projekta budžeta (2013.-2015.gadiem) apstiprināšana | [8 empty] | x
Latvijas expo projekta vadības modeļa apstiprināšana | [8 empty] | x
Latvijas dalības līguma parakstīšana Milānā | [9 empty] | x
Komunikāciju plāns dialogam ar Latvijas sabiedrību par World Expo tēmu | [9 empty] | x | x
www.latviaexpo.com struktūras un dizaina izstrāde | [9 empty] | x | x
Pavijona arhitektūras konkursa izsludināšana – ministra preses konference, www.latviaexpo.com publiskošana | [11 empty] | x | [13 empty] | x
Dialogs ar sabiedrību par World Expo tēmu | [11 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x
Arhitektūras (skiču) konkurss | [13 empty] | x | x | x
Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana | [18 empty] | x | x | x | x | x | x
Iepirkumi par paviljona, būvniecību, iekārtošanu, ekspluatāciju, marketingu u.c. pakalpojumiem atkarībā no izvēlētā projekta vadības modeļa | [22 empty] | x | x | x |  | x | x | x
Paviljonā aktivitāšu plānošana, koordinācija kopā ar ieinteresētajām pusēm | [29 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
personāla atlase, apmācība | [38 empty] | x | x | x | x
Būvniecība, ekspozīcijas iekārtošana | [36 empty] | x | x |  | x | x | x | x
EXPO izstāde | [43 empty] | x | x | x | x | x | x
Nojaukšana, projekta noslēgšana | [49 empty] | x | x | x | x | x | x
[34 empty] | Ekonomikas ministrs | [16 empty] | D.Pavļuts
Vīza:
[34 empty] | Valsts sekretārs | [16 empty] | J.Pūce
06.06.2012. 09:26
Stafeckis
tālr. 67013295; e-pasts: Roberts.Stafeckis@em.gov.lv