Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.251 „Par finansējuma piešķiršanu ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai un ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.251 „Par finansējuma piešķiršanu ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai un ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojuma projekts) sagatavots, lai precizētu Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.251 „Par finansējuma piešķiršanu ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai un ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” noteikto ilgtermiņa saistību apmēru Jaunajam Rīgas teātrim ēkas Miera ielā 58A, Rīgā nomas maksas un apkures izdevumu segšanai. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojuma Nr.251 „Par finansējuma piešķiršanu ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai un ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr.251):  – 1.punktu, Finanšu ministrijai tika dots uzdevums, sagatavojot priekšlikumus likumprojektam par valsts budžetu 2014.gadam, paredzēt ilgtermiņa saistības valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk – VNI) ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai 2014.gadā 1 981 120 latu apmērā;  – 2.punktu, Kultūras ministrijai tika dots uzdevums, sagatavojot un iesniedzot Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojektam par valsts budžetu 2014.gadam, paredzēt ilgtermiņa saistības:  – ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2014.gadā 25 486 latus, 2015.gadā 152 918 latu un 2016.gadā 76 459 latus un apkures izdevumu segšanai 2014.gadā 23 614 latu, 2015.gadā 79 357 latus un 2016.gadā 45 292 latus;  – pārcelšanās (no Lāčplēša ielas 25, Rīgā, uz Miera ielu 58A, Rīgā) izdevumu un aprīkojuma (Miera ielā 58A, Rīgā) iegādes izdevumu segšanai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris", tai skaitā pārcelšanās izdevumu segšanai 2014.gadā 21 472 latus un 2016.gadā 21 472 latus, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2014.gadā 173 411 latu;  – 3.punktu, Finanšu ministrijai (VNĪ) tika dots uzdevums nodrošināt ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2014.gada 31.oktobrim, nosakot, ka plānotais ēku nomas līguma sākuma termiņš ir 2014.gada 1.novembris.  Lai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris” nepārtrauktu kultūras pakalpojumu sniegšanu un pieejamību ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības darbu laikā, saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.251 tika pieņemts lēmums par būvniecības projekta „Ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, rekonstrukcija” īstenošanu. Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.251 3.punktu tiek plānots, ka rekonstrukcijas darbi minētajā ēkā tiks pabeigti līdz 2014.gada 31.oktobrim un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris” nekustamā īpašuma Miera ielā 58A, Rīgā, daļu nomās no 2014.gada 1.novembra līdz 2016.gada 30.jūnijam, kas vienlaikus ir ar Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta rīkojumu Nr.412 „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr.412) noteiktais Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšanas termiņš.  Līdz ar to Ministru kabineta rīkojumā Nr.251 izdevumi nomas maksas izdevumu segšanai 2016.gadā tika paredzēti 6 mēnešiem (janvāris – jūnijs) un apkures izdevumu segšanai 2016.gadā tika paredzēti 4 mēnešiem (janvāris – aprīlis).  Ņemot vērā to, ka atbilstoši precizētajam būvniecības darbu izpildes laika grafikam, tiek gatavoti grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr.412, lai pagarinātu (aktualizētu) rekonstrukcijas darbu pabeigšanas termiņu no sākotnēji plānotā 2016.gada 30.jūnija līdz 2016.gada 31.decembrim, Ministru kabineta rīkojumā Nr.251 nepieciešami grozījumi, lai precizētu ilgtermiņa saistības nekustamā īpašuma Miera ielā 58A, Rīgā, daļas nomas maksas un apkures izdevumu segšanai, paredzot tos līdz 2016.gada beigām (jūlijs – decembris).  Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst budžeta un finanšu politikas jomai. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Ministru kabineta rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ministru kabineta rīkojuma projekta tiesiskā regulējuma mērķis ir Ministru kabineta rīkojuma Nr.251 2.1.apakšpunktā Kultūras ministrijai paredzēto ilgtermiņa saistību nomas un apkures izdevumu segšanai precizēšana.  Tā ietvaros Kultūras ministrijas budžetā nekustamā īpašuma Miera ielā 58A, Rīgā, daļas nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ jāparedz 2014.gadā *36 263* *euro (25 486 latus)*, 2015. un 2016.gadā katru gadu *217 583* *euro (152 918 latus)* un apkures izdevumu segšanai 2014.gadā *33 600 euro (23 614 latus)*, 2015. un 2016.gadā katru gadu *112 915 euro* *(79 357 latus)*. Vienlaikus veikti arī tehniski grozījumi, lai rīkojuma projektā paredzētās summas latos, kuru apmēru šobrīd nav nepieciešams precizēt un kuras attiecas uz laika periodu no 2014.gada, atspoguļotu *euro* valūtā, t.i., tiesību normā tiek veikta latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz *euro* atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrajai daļai.  Ministru kabineta rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I. sadaļas 2.punktā minētās problēmas. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija (VNĪ). |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Ministru kabineta rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 7. | Cita informācija | Ministru kabineta rīkojuma projekts skatāms vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta rīkojumā Nr.412 „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai””. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| Rādītāji | 2013.gads | | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) | | |
| 2014.g. | 2015.g. | 2016.g. |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,5 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,5 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | 0 | -110,5 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | -110,5 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | -110,5 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | -110,5 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Detalizētu informāciju par precizētajiem izdevumiem ilgtermiņa saistībām skatīt anotācijas pielikumā. | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Likumprojektā „Par valsts budžetu 2014.gadam”, kā arī likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014. - 2016.gadam”, Kultūras ministrijas budžetā ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ paredzēts finansējums 2014.gadā 25 486 lati (2 mēnešiem), 2015.gadā 152 918 lati (pilnam gadam) un 2016.gadā 76 459 lati (6 mēnešiem) un apkures izdevumu segšanai 2014.gadā 23 614 lati (2 mēnešiem), 2015.gadā 79 357 lati (pilnam gadam) un 2016.gadā 45 292 lati (4 mēnešiem).  Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz precizēt Kultūras ministrijas budžetā nekustamā īpašuma Miera ielā 58A, Rīgā, daļas nomas maksas un apkuras izdevumu segšanai paredzamo finansējumu 2016.gadam, paredzot to pilnam gadam.  Ņemot vērā minēto, Kultūras ministrijas budžetā paredzētais finansējums nekustamā īpašuma Miera ielā 58A, Rīgā, daļas nomas maksas izdevumu segšanai likumprojektā „Par valsts budžetu 2014.gadam” 2016.gadā ir jāpalielina par *108 791 euro (76 459 latiem)* un apkuras izdevumu segšanai jāpalielina par *48 470 euro (34 065 latiem)*, kā arī attiecīgi likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014. - 2016.gadam” sagatavošanas procesā jāpalielina finansējums 2016.gadam *157 261 euro (110 524 latu)* apmērā.  Detalizēta informācija par precizēto naudas plūsmu sadalījumā pa gadiem un tās ietekme uz valsts budžetu atspoguļota anotācijas pielikumā.  Lai ievērotu normatīvo aktu pielāgošanas *euro* ieviešanas vadlīnijas, uzskatāmībai pievienojam anotācijas pielikumā informāciju par skaitlisku pārrēķinu uz *euro.*  Pielikumā skaitlis 36263 ir apaļots pretēji budžeta pārrēķina principiem, ņemot vērā EIKL 4.panta nosacījumus, lai netiktu palielināta kopsumma Kultūras ministrijai nomas maksas segšanai. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija (VNĪ). |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Ministru kabineta rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide | Ministru kabineta rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Esošu institūciju likvidācija | Ministru kabineta rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Esošu institūciju reorganizācija | Ministru kabineta rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Finanšu ministrs A. Vilks

06.09.2013. 14:17

1451

A.Gulbe

67024698, aiga.gulbe@vni.lv