**Ministru kabineta protokollēmuma projekta „Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) „Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5” 6. punktā dotā uzdevuma izpildi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) „Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5” (turpmāk – Ministru kabineta protokollēmums Nr.56) 6.punkts.  Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 6.§) „Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) „Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5” izpildi” 2.6.apakšpunkts.  Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) „Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”” 3.1.5.apakšpunkts. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Saskaņā ar Ministru kabineta protokollēmuma Nr.56 6.punktu Finanšu ministrijai dots uzdevums pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētā uzdevuma – Iekšlietu ministrijai nodot un Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") pārņemt nekustamo īpašumu Rīgā, Rūdolfa ielā 5 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 036 2001), kas sastāv no zemes vienības 26 969 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 036 2001) un 16 (sešpadsmit) būvēm (ēkām), un nostiprināt to zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā – izpildes triju mēnešu laikā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par minētā nekustamā īpašuma Rīgā, Rūdolfa ielā 5 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 036 2001) ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā kredītsaistību nodrošinājumam.  Ministru kabineta protokollēmuma Nr.56 3.punktā dotais uzdevums izpildīts 2009.gada 5.janvārī (Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2009.gada 5.janvāra lēmums Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18643).  Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 6.§) „Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) „Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5” izpildi” 2.6.apakšpunktu Ministru kabineta protokollēmuma Nr.56 6.punktā dotais uzdevums tika pagarināts līdz 2011.gada 28.februārim.  Ņemot vērā pašreizējo sarežģīto valsts ekonomisko un fiskālo situāciju, Ministru kabinets ar 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) „Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”” 3.1.5.apakšpunktu deva uzdevumu atlikt turpmākos izpildes darbus būvniecības projektam „Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Drošības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku kompleksa būvniecība un rekonstrukcija Rūdolfa ielā 5, Rīgā”. Papildus Iekšlietu ministrija 2012.gada 1.martā vēstulē Nr.1-89/686 „Par atliktajiem būvniecības projektiem” izteica priekšlikumu minēto būvniecības projektu atlikt vēl uz vienu gadu. Kā arī minētā būvniecības projekta (1.kārtai) izstrādātā tehniskā projekta derīguma termiņš ir 2013.gada jūlijs.  Ņemot vērā minēto un to, ka Ministru kabineta protokollēmuma Nr.56 6.punktā dotā uzdevuma mērķis ir būvniecībai nepieciešamā finansējuma nodrošināšana, Finanšu ministrija lūdz pagarināt Ministru kabineta protokollēmuma Nr.56 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.augustam. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Protokollēmuma projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Protokollēmuma projekts paredz Ministru kabineta protokollēmums Nr.56 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu pagarināt līdz 2013.gada 1.augustam.  Protokollēmuma projekts pilnībā atrisina 2.punktā minētās problēmas. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija, valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Sabiedrības līdzdalība protokollēmuma projekta izstrādē nebija nepieciešama, jo protokollēmuma projektā ietvertie jautājumi tieši neietekmē sabiedrību. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija, valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Esošu institūciju likvidācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Esošu institūciju reorganizācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas II, III, IV,V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Finanšu ministrs A. Vilks

28.04.2012 12:28

663

A.Ādmīdiņa

67024603, [agnese.admidina@vni.lv](mailto:agnese.admidina@vni.lv)