Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Ministru kabineta

2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.465 "Par finansējuma piešķiršanu administratīvās ēkas

un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī, būvniecības projekta un nomas maksas

izdevumu segšanai"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Informācija**

**par būvniecības projekta „Administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī, renovācija”**

**precizēto naudas plūsmu sadalījumā pa gadiem**

1.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” apstiprinātais finansējums sadalījumā pa gadiem** | | | | **Izmaiņas +/-** | | **Precizētais finansējums sadalījumā pa gadiem** | | | | | |
| **Pārskata periods (gads)** | **Finanšu ministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai, (LVL)** | **Prokuratūrai nomas maksas segšanai VNĪ, (LVL)** | **kopā, (LVL):** | **(LVL)** | **(EUR)** | **Finanšu ministrijai ilgtermiņu saistības  būvniecības izdevumu segšanai\*** | | **Prokuratūrai nomas maksas segšanai VNĪ** | | **kopā:** | |
| **(LVL)** | **(EUR)** | **(LVL)** | **(EUR)** | **(LVL)** | **(EUR)** |
| 1 | 2. | 3. | 4 | 5 | 6.=12.-5. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2013 | 33516 |  | 33516 | -21740 | -30933 | 11776 | 16756 |  | 0 | 11776 | 16756 |
| 2 | 2014 | 394465 |  | 394465 | -280430 | -399016 | 114035 | 162257 |  | 0 | 114035 | 162257 |
| 3 | 2015 | 195777 | 7899 | 203676 | 297233 | 422925 | 497947 | 708515 | 2962 | 4215 | 500909 | 712730 |
| 4 | 2016 (un turpmāk ik gadu) |  | 11452 | 11452 | 0 | 0 |  | 0 | 11452 | 16295 | 11452 | 16295 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | **623758** | **19351** | **643109** | **-4937** | **-7024** | **623758** | **887528** | **14414** | **20510** | **638172** | **908038** |

**\***Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā

**1.tabulā ietverto skaitļu pārrēķins no latiem uz euro**

2.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pārskata periods (gads)** | **Izmaiņas +/-** | | | **Precizētais finansējums sadalījumā pa gadiem** | | | | | | | | |
| **(LVL)** | **(EUR, EIKL 6.pants)** | **(EUR,** budžeta pārrēķina princip**s)** | **Finanšu ministrijai ilgtermiņu saistības  būvniecības izdevumu segšanai\*** | | | **Prokuratūrai nomas maksas segšanai VNĪ** | | | **kopā:** | | |
| **(LVL)** | **(EUR, EIKL 6.pants)** | **(EUR,** budžeta pārrēķina princip**s)** | **(LVL)** | **(EUR, EIKL 6.pants)** | **(EUR,** budžeta pārrēķina princip**s)** | **(LVL)** | **(EUR, EIKL 6.pants)** | **(EUR,** budžeta pārrēķina princip**s)** |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2013 | -21740 | -30933,23 | -30933 | 11776 | 16755,74 | 16756 |  |  |  | 11776 | 16755,74 | 16756 |
| 2 | 2014 | -280430 | -399015,94 | -399016 | 114035 | 162257,19 | 162257 |  |  |  | 114035 | 162257,19 | 162257 |
| 3 | 2015 | 297233 | 422924,74 | 422925 | 497947 | 708514,75 | 708515 | 2962 | 4214,83 | 4215 | 500909 | 712729,58 | 712730 |
| 4 | 2016 (un turpmāk ik gadu) |  |  |  |  |  |  | 11452 | 16294,73 | 16295 | 11452 | 16294,73 | 16295 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | **-4937** | **-7024,43** | **-7024** | **623758** | **887527,68** | **887528** | **14414** | **20509,56** | **20510** | **638172** | **908037,24** | **908038** |

**\***Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā

Finanšu ministrs A. Vilks

06.09.2013 11:54

380

A.Gulbe,

67024698, [aiga.gulbe@vni.lv](mailto:aiga.gulbe@vni.lv)