Informatīvais ziņojums

"Par laika periodā no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.janvārim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā no 2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.jūlijam plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

Izpildot Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojuma Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu" 3.1.apakšpunktā un Ministru kabineta 2013.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.136 "Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu" (turpmāk – Plāns) 5.1.apakšpunktā uzdoto, iesniedzam informatīvo ziņojumu "Par laika periodā no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.janvārim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā no 2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.jūlijam plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – informatīvais ziņojums).

I. Pārskata periodā paveiktais

Visas Vadības komitejas, kas dibināta ar Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu", padotībā izveidotās darba grupas laika periodā no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.janvārim (turpmāk – pārskata periods) īstenoja Plāna 1.pielikumā "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – Pasākumu plāns) noteiktās aktivitātes.

Vadības komitejas darba grupām īstenojot Pasākumu plānā noteiktās aktivitātes 2014.gada 1.janvārī euro tika veiksmīgi ieviests kā oficiālais maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.

Periodā no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 14.janvārim Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa (turpmāk – SIKDG), Valsts administrācijas darba grupa (turpmāk – VADG), Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa (turpmāk – NMSDG) un Finanšu sistēmas darba grupa (turpmāk – FSGD) īstenoja attiecīgās darba grupas detalizētajos euro pasākumu plānos iekļautos euro ieviešanas pasākumus. Darba grupu detalizētie euro pasākumu plāni tika sagatavoti saskaņā ar 2013.gada 31.oktobrī Vadības komitejā apstiprināto "Laika posmā no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 14.janvārim euro detalizēto pasākumu plānu pārvaldīšanas kārtību". Visi darba grupu detalizētajos euro pasākumu plānos iekļautie pasākumi tika īstenoti noteiktajā apjomā un atbilstoši plānotajam termiņam, nodrošinot raitu euro ieviešanu.

2013.gada 27.decembrī Vadības komiteja organizēja atklāto sēdi, kurā informēja sabiedrību un mediju pārstāvjus par galvenajām īstenotajām aktivitātēm visā euro projekta periodā un gadu mijā plānotajām aktivitātēm, kā arī šo aktivitāšu uzraudzības principiem. 2013.gada 28.decembrī, 2014.gada 3.janvārī un 2014.gada 22.janvārī noritēja regulārās Vadības komitejas sēdes, kurās darba grupas sniedza atskaites par Pasākumu plānā noteikto aktivitāšu norisi, t.sk. kredītiestāžu, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" (turpmāk – Latvijas Pasts) un tirdzniecības vietu infrastruktūras pielāgošanas darbiem; valsts un pašvaldību informācijas sistēmu pielāgošanas darbiem; patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, t.sk. cenu kontrolēm un cenu monitoringa aktualitātēm, kā arī projekta komunikācijas aktivitātēm.

Pārskata periodā tika sekmīgi veikta ar Pasākumu plāna īstenošanu saistīto risku pārvaldīšana. Risku mazināšanas pasākumu rezultātā neviens no iepriekš identificētajiem riskiem nebija īstenojies un euro ieviešanas process norisinājās bez incidentiem.  Vienlaikus atbilstoši Pasākumu plānā noteiktajam, Vadības komiteja aicināja  Patērētāju tiesību aizsardzības centru turpināt veikt cenu kontroles procesu,  Ekonomikas ministriju turpināt cenu monitoringu un komunikāciju par preču un pakalpojumu cenu dinamiku, kā arī Latvijas Banku, Latvijas Pastu un kredītiestādes  turpināt īstenot pasākumus, kuri saistīti ar latu nomaiņu uz euro un ar to saistītājiem riskiem, bet Valsts policijai turpināt veikt ar euro ieviešanu saistītu drošības pasākumu īstenošanu.

2013.gada 11.novembrī visu Latvijas novadu pašvaldībām un 2013.gada 3.decembrī lielo pilsētu pašvaldībām tika nosūtīta Finanšu ministrijas vēstule ar pašvaldībām aktuālo informāciju attiecībā uz euro ieviešanas praktiskajiem aspektiem. Vēstulei tika pievienots lūgums aizpildīt pašvaldības euro darbu aptaujas anketu, t.i. par saistošo noteikumu un informācijas sistēmu pielāgošanu euro ieviešanai, kā arī par pašvaldību kapitālsabiedrību gatavību euro ieviešanai. Līdz pārskata perioda beigām visas pašvaldības (izņemot Amatas novada pašvaldību) iesniedza atbildes, apstiprinot, ka ir pabeigta saistošo noteikumu un informācijas sistēmu pielāgošana saistībā ar pāreju uz euro.

Euro projekta darba grupu pārstāvji organizēja vairākus seminārus par euro ieviešanas projekta praktiskajiem jautājumiem, t.sk. –

2013.gada 5.decembrī – Gulbenes iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem;

2013.gada 6.decembrī – Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumā un Europe Direct Informācijas centra Jelgavā pasākumā senioriem darba kārtībā arī par euro ieviešanas prakstiskajiem jautājumiem;

2013.gada 11.-12.decembrī –lidostas "Rīga" darbiniekiem;

2013.gada 13.decembrī – Turlavas iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem.

2013.gadā kopumā euro projekta ietvaros, t.sk. Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un citu iestāžu organizēti 245 semināri, kurus apmeklēja vairāk kā 30 tūkstoši dalībnieku, no tiem vairāk kā 14 000 iedzīvotāji, 6 000 uzņēmēji un 6 000 valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki.

Lai nodrošinātu ērtu valūtas maiņas procesu valstī, decembrī sabiedrība plaši informēta arī par izmaiņām tirdzniecības, kredītiestāžu, valsts u.c. sektoru pakalpojumu pieejamībā. Informācija bija pieejama gan plašsaziņas līdzekļos, gan interneta resursos, gan zvanot uz euro informatīvo bezmaksas tālruni 8000 3000. Šis resurss iedzīvotājiem gadu mijā bija pieejams diennakts režīmā, cita starpā piedāvājot komersantiem iespēju tiešsaistes režīmā saņemt arī bez maksas konsultācijas no vairāku profesionālo jomu ekspertiem.

Sadarbībā ar Eiropas Komisiju notika intensīvā pārejas perioda uzraudzība, t.sk. tika organizētas ikdienas telekonferences, lai sniegtu pārskatu par ikdienas norisēm pirmajās dienās pēc euro ieviešanas. 2014.gada 14.janvārī notika Eiropas Komisijas Valsts pārvaldes tīkla sanāksme, kurā Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Bankas, atsevišķu kredītiestāžu, naudas pārvadājumu komersantu un mazumtirdzniecības uzņēmumu pārstāvji sniedza pārskatu par euro ieviešanas praktiskajiem aspektiem. Eiropas Komisijas gala ziņojuma sagatavošanas procesā tiek iesniegta aktuālā pārejas perioda informācija.

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa

Pārskata periodā SIKDG turpināja darbu, pildot "Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģija Latvijā" ietvertos uzdevumus. Intensīvās euro ieviešanas fāzes noslēgumā atbilstoši aktualitātēm sabiedrībā īstenotas vairākas kampaņas iedzīvotāju informēšanai par būtiskākajiem valūtas maiņas praktiskajiem aspektiem un euro drošības pazīmēm. SIA "Factum" 2013.gada decembra sākumā veiktā sabiedriskās domas aptauja liecina, ka 78% iedzīvotāju jutās informēti par euro ieviešanas praktiskajiem aspektiem (2013.gada oktobrī 72%, 2013.gada septembrī 68%, 2013.gada aprīlī-maijā 58%), tostarp labi informēti jutās 90% no tiem, kas atbalsta euro ieviešanu, un 69% – no tiem, kas to neatbalsta. Saskaņā ar SIA "TNS" veikto sabiedriskās domas aptauju īsi pēc gadu mijas, 2014.gada janvārī pāreju uz euro atbalstīja 52% iedzīvotāju (2013.gada decembrī 44% iedzīvotāju, 2013.gada janvārī – 33%).

2013.gada decembra pirmajā pusē Finanšu ministrija plašsaziņas līdzekļos (prese, radio, TV, internets) organizēja atkārtotu informatīvo klipu demonstrēšanu par pensiju un pabalstu izmaksas kārtību, naudas nomaiņas iespējām un ērtākajiem maksāšanas veidiem. Savukārt pirms gadu mijas, iesaistoties arī tirdzniecības vietām un plašsaziņas līdzekļu redakcijām, radīts labās prakses piemērs, kā arī īstenota pareizās rīcības un iecietības kampaņa iedzīvotājiem "Nesteidzies, nedrūzmējies un nedusmojies". Līdztekus Eiropas Centrālā banka sadarbībā ar Latvijas Banku visu 2013.gada decembri, kā arī 2014.gada janvārī informēja sabiedrību par euro kā ciešāku saiti jeb integrāciju Eiropā un naudaszīmju izskatu un drošības pazīmēm. 2013.gada decembra sākumā Latvijas Banka informēja medijus par Latvijas euro monētu sākumkomplektu tirdzniecību, kā iespēju savlaicīgi ar tām iepazīties un vienlaikus nodrošināties ar zināmu daudzumu skaidras naudas euro.

Pārskata periodā Finanšu ministrija nodrošināja praktiskos plakātus izvietošanai tirdzniecības vietās – par ērtākiem maksāšanas principiem, par pareizu rīcību norēķinoties, u.c., kā arī izsūtīja materiālu par citu eirozonas valstu monētām.

Drošības pasākumu popularizēšanai 2013.gada decembrī tika pievērsta pastiprināta uzmanība. Informācija par to tika apkopota Valsts policijas bukletā, kura 250 000 tirāža ar Latvijas Pasta, bibliotēku, aptieku un citu kanālu starpniecību, ir pilnībā izplatīta. Tāpat aktīvi īstenotas mediju attiecības izvērstai šo aspektu aktualizēšanai sabiedrībā.

Kopumā iedzīvotāju informēšanai par valūtas maiņas praktiskajiem aspektiem izstrādāti 20 dažādi materiāli ar kopējo tirāžu 1 982 400 gab.. Pilns materiālu saraksts minēts iepriekšējā informatīvajā ziņojumā, kas tika izskatīts Ministru kabinetā 2013.gada 10.decembrī.

Aktuālās informācijas pieejamība nodrošināta arī interneta resursos. Euro projekta mājaslapu www.eiro.lv 2013.gada decembrī apmeklēja vairāk nekā 45 646 unikālo apmeklētāju. Savukārt aktuālajai euro informācijai sociālās saziņas tīklos 2013.gada decembrī sekoja vairāk nekā 43 tūkstoši cilvēku, tostarp 1 177 facebook.com tīklā, 1 507 sekotāju twitter.com mikroblogošanas vietnē, sasniedzot 575 100 lietotājus, un 40 603 sekotāju www.draugiem.lv, ierindojot eiro.lv devītā vietā ietekmīgāko mājaslapu topā Latvijā.

Nodrošinot profesionālu un kvalitatīvu servisu ārvalstu medijiem, 2013.gada decembrī veikta starptautisko mediju akreditācija dalībai gadu mijas pasākumos, un izstrādāts plašs materiālu klāsts angļu valodā. Materiāli izplatīti, izmantojot plašu kanālu klāstu – www.eiro.lv mājaslapā, ar tiešajiem e-pasta sūtījumiem redakcijām, ar vēstniecību starpniecību un sadarbības partneru iesaisti (Latvijas Institūts, Tūrisma attīstības valsts aģentūra, birojs "Rīga – kultūras galvaspilsēta" u.c.).  2013.gada 9.decembrī finanšu ministrs A. Vilks piedalījās brīfingā Briselē rezidējošajiem starptautiskajiem medijiem, un 2013.gada 16.decembrī sniedza intervijas vairākiem vadošajiem Vācijas medijiem. Laikā no 2013.gada 30.decembra līdz 2014.gada 3. janvārim Eiropas Savienības mājā darbojās starptautisko mediju centrs, kura pārstāvji sniedza medijiem gan tehnisko, gan organizatorisko atbalstu. Gadu mijā atspoguļot valūtas maiņu Latvijā bija akreditējušies 54 pārstāvji no 33 Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas medijiem, kuru kopējā auditorija, neskaitot ziņu aģentūras, pārsniedz 1,5 miljardus lasītāju.

Pārskata periodā iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt divas euro izstādes – Eiropas Centrālās bankas un Latvijas Bankas organizēto euro banknošu un monētu izstādi Rīgā, Dailes teātrī (no 2013.gada 26.oktobra līdz 2013.gada 13.decembrim), kuru apmeklēja vairāk nekā 21 tūkstotis apmeklētāju, kā arī Eiropas Komisijas veidoto ceļojošo izstādi "Eiro – mūsu nauda" Liepājā (no 2013.gada 2.decembra līdz 2014.gada 12.janvārim). Kopumā tā bija apskatāma trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Daugavpilī un Liepājā, un četru mēnešu laikā to apmeklējuši 18 380 iedzīvotāji.

Pārskata periodā īstenotas sekojošas ārējās komunikācijas aktivitātes:

2013.gada 3.decembrī – Latvijas Pasta relīze "Latvijas Pasts sadarbībā ar Ziedot.lv aicina visās pasta nodaļās ziedot smagi slimu bērnu atbalstam";

2013.gada 4.decembrī – AirBaltic pasākums medijiem "Pieci gadi darba divās valūtās: AirBaltic pieredze";

2013.gada 6.decembrī – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras seminārs/vebinārs krievu valodā;

2013.gada 9.decembrī – Latvijas Bankas preses brīfings "Latvijā sākas eiro monētu starta komplektu tirdzniecība";

2013.gada 9.decembrī – Latvijas Pasta relīze "Latvijas Pasta 302 nodaļās no 10.decembra varēs iegādāties eiro sākumkomplektus";

2013.gada 10.decembrī – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča uzruna konferencē "Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē", t.sk. par Latvijas tēliem un simboliem euro monētās turpmāk;

2013.gada 10.decembrī – Valsts ieņēmumu dienesta relīze "Nodokļu maksātāji aicināti uz bezmaksas semināriem par izmaiņām sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu pēc eiro ieviešanas";

2013.gada 10.decembrī – Swedbank AS un SIA "TNS" preses konference "Iedzīvotāju un uzņēmēju eiro gatavības indekss";

2013.gada 11.decembrī – Finanšu ministrijas darba tikšanās ar plašsaziņas līdzekļiem par pasākumiem un aktualitātēm gadu mijā, relīze "Jau pirmajā jaunā gada darba dienā valsts iestādes sniegs pakalpojumus ierastajā apjomā";

2013.gada 12.decembrī – Latvijas Komercbanku asociācijas (turpmāk – LKA) preses konference par valūtas maiņas praktiskajiem aspektiem gadu mijā banku sektorā;

2013.gada 13.decembrī – preses relīze par Latvijas Bankas padomes pieņematajiem noteikumiem euro pārejas sakarā;

2013.gada 16.decembrī – LKA divu tirdzniecības vietas kašu eksperiments medijiem;

2013.gada 17.decembrī – Valsts ieņēmumu dienesta relīze "Pēc eiro ieviešanas Valsts ieņēmumu dienesta EDS lietotāji varēs izmantot līdzšinējos XML failu izveidošanas rīkus";

2013.gada 20.decembrī – LKA labdarības pasākums;

2013.gada 27.decembrī – Latvijas Bankas relīze "Ar eiro iedzīvotāji un uzņēmēji iegūst ērtākus, lētākus, ātrākus maksājumus, īstenojot vienotās eiro maksājumu telpas (Single Euro Payments Area – SEPA) projektu";

2013.gada 27.decembrī – Latvijas Pasta relīze "Latu nomaiņai pret eiro Latvijas Pastā iespējams atvērt speciālu bezmaksas kontu Pasta norēķinu sistēmā";

2013.gada 28.decembrī – Latvijas Bankas relīze "Latvijas Bankas darbība un informatīvais piedāvājums medijiem pēc pārejas uz eiro";

2013.gada 28.decembrī – Latvijas Bankas informācija medijiem "Par pārejas praktisko gaitu skaidrai un bezskaidrai naudai: kā notiks pāreja no latiem uz eiro";

2013.gada 28.decembrī – Latvijas Pasta relīze "Jaunā gada pirmajā darba dienā Latvijas Pasts izdos pirmās pastmarkas ar eiro nominālvērtību";

2013.gada 31.decembrī/ 2014.gada 1.janvārī – svinīga pirmās banknotes izņemšana ar tiešraidi Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio;

2014.gada 1.janvārī – preses brīfings Eiropas Savienības Mājā par rezultātiem pirmajās 12 valūtas maiņas stundās ar tiešraidi Latvijas Radio;

2014.gada 2.janvārī – paziņojums medijiem "Valsts pakalpojumi pieejami pilnā apjomā";

2014.gada 2.janvārī – Latvijas un Igaunijas valstu prezidentu vizīte Rūjienā, pirmais pirkums par euro;

2014.gada 13.janvārī – informācija medijiem "Rīt pēdējā latu apgrozības diena";

2014.gada 16.janvārī – preses konference (nacionālajiem un starptautiskajiem medijiem) "Abu valūtu paralēlās aprites periods noslēdzies".

2014.gada janvārī atbilstoši plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības pieprasījumam tika nodrošināta intensīva informācijas plūsma par euro ieviešanas rezultātiem banku, valsts, pakalpojumu un mazumtirdzniecības sektoros. Koordinētas ekspertu un valsts amatpersonu intervijas televīziju un radio ziņu speciālizlaidumos, organizēta regulāra ziņu plūsma par jaunākajiem operatīvajiem Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Pasta, Valsts policijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, komercbanku, tirgotāju, u.c. uzņēmumu un iestāžu rezultātiem.

Valsts administrācijas darba grupa

Pārskata periodā visas ministrijas turpināja intensīvi īstenot Pasākumu plānā noteiktos informācijas sistēmu pielāgošanas darbus. 2013.gada 16.decembrī un 2014.gada 8.janvārī notika ministriju informācijas sistēmu euro projektu koordinatoru tikšanās, kuru laikā tika sniegta informācija par darbu progresu, īpašu uzmanību pievēršot sistēmām nodokļu maksājumu, sociālo maksājumu un valsts budžeta informācijas sistēmām. Atbilstoši detalizētajiem informācijas sistēmu pielāgošanas laika plāniem sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (turpmāk – VARAM) un SIA "Ernst&Young Baltic" ekspertiem periodā no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 14.janvārim tika īstenota intensīvā informācijas sistēmu pielāgošanas darbu uzraudzība. Nozaru ministriju informācijas sistēmu vadītāji detalizēti informēja par 106 resoru informācijas sistēmu nodevumiem ekspluatācijā. Pārskata periodā Centrālā vēlēšanu komisija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Pārresoru koordinācijas centrs, Prokuratūra, Sabiedrības integrācijas fonds, Satversmes tiesa, Tiesībsarga birojs, Valsts kanceleja un Valsts kontrole atbilstoši Pasākumu plānam sniedza informāciju par pielāgošanas procesu sekmīgu norisi.

Pārskata perioda beigās vēl kavējās pielāgošanas darbi www.latvija.lv mājaslapā Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumā (reģistrācijas pakalpojums).

Īstenojot sistēmiski svarīgo grāmatvedības un nekustāmā īpašuma nodokļu sistēmas izstrādātāju darbu uzraudzību, Vadības komitejas pārstāvji 2013.gada 19.decembrī tikās ar SIA "ZZ Dats" vadību, kā arī 2013.gada 14.decembrī veica Latvijas Pasta informācijas sistēmas "Ezis" pielāgošanas darbu norises pārbaudi.

Pārskata periodā Finanšu ministrijas iepirkuma komisija par sarunu procedūras, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, "Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošanai eiro valūtai" reģistrēja Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Dobeles novada domes, Iecavas novada domes, Ikšķiles novada domes, Jelgavas pilsētas domes, Kuldīgas novada domes, Rūjienas novada domes, Salacgrīvas novada domes, Līgatnes novada domes, Saldus novada domes, Saulkrastu novada domes, Siguldas novada domes, Rīgas domes finanšu departamenta un Mārupes novada domes  iepirkumu rezultātus, tādējādi noslēdzot iepirkumu "Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošanai eiro valūtai".

2013.gada 20.decembrī Valsts ieņēmumu dienests aktualizēja nodokļu maksātāju sarakstu, kuri lieto euro prasībām atbilstošus kases aparātus. Valsts ieņēmumu dienests sagatavoja atgādinājuma informāciju par euro prasībām un par kases aparātu pārprogrammēšanu, nodrošinot, ka pēc pēdējā Z pārskata latos izdrukas 2013.gada 31.decembrī jāveic valūtas un darījuma kopsummas abās valūtās aprēķināšanas pārprogrammēšana. Minētā informācija tika nosūtīta euro prasībām atbilstošajā sarakstā iekļautajiem nodokļu maksātājiem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Izziņu informācijas sistēmu. 	2014.gada 6.janvārī 27 977 nodokļu maksātājiem tika nosūtīta vēstule, kurā tika lūgts trīs darba dienu laikā sniegt informāciju, nosūtot to uz izveidoto e-pasta adresi, vai kases aparāti ir pārprogrammēti, nodrošinot kases čeku ar rekvizītiem euro izsniegšanu (izņemot darījuma kopsummu, kas kases aprātiem, kas nodrošina euro prasību izpildi, norādāma gan euro, gan latos) no 2014.gada 1.janvāra. Līdz 2014.gada 21.janvārim tika saņemta informācija no 15 822 nodokļu maksātājiem par to, ka kases aparāti ir pārprogrammēti, nodrošinot kases čeku ar rekvizītiem euro izsniegšanu. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši pasākumu plānam veica kases aparātu pārprogrammēšanas prasību izpildes  pārbaudes.

Gadu mijas periodā tika nodrošināts intensīvs uzraudzības process kases aparātu pielāgošanai tirdzniecības vietās, īpašu uzmanību veltot tām nozarēm, kas strādāja diennakts režīmā – viesnīcās un restorānos, kā arī degvielas uzpildes stacijās un lidostā. Uzņēmumu sniegtā informācija ļāva secināt, ka gan latu darījumu noslēgums, gan kases aparātu pārslēgšanas un pirmo euro transakciju uzsākšanas procesi bija raiti un sekmīgi. Tirdzniecības aparātu pielāgošanas process euro noslēdzās līdz 2014.gada 5.janvārim.

VADG informācijas tehnoloģiju ekspertu ad hoc darba grupas valsts informācijas sistēmu intensīvās uzraudzības rezultātā 2014.gada 2.janvārī valsts pakalpojumi bija pieejami pilnā apmērā. Atbilstoši plānotajam, arī valsts nozīmīgākās informācijas sistēmas – Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu informācijas sistēma, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma un Valsts kases Vienotā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēma uzsāka darbu 2014.gada 2.janvārī euro valūtā.

Pārskata periodā tika pabeigts darbs ar Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai saistībā ar euro ieviešanu.

2013.gada nogalē Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti organizēja nodokļu maksātājiem seminārus par euro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām Latvijas reģionos, t.sk. t.sk. Saldū (16.decembrī), Ventspilī (16.decembrī), Liepājā (16.decembrī), Rīgā (16.decembrī), Tukumā (17.decembrī), Rīgā (18.decembrī), Jelgavā (19.decembrī), Saldū (19.decembrī), Madonā (20.decembrī), Limbažos (20.decembrī).

VADG un Grāmatvedības apakšgrupas pārstāvji organizēja vairākus seminārus un diskusijas par profesionālajām vadlīnijām uzņēmējiem, t.sk.: –

2013.gada 4.decembrī – seminārs uzņēmējiem un grāmatvežiem par euro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām;

2013.gada 16.decembrī – e-seminārs grāmatvežiem sadarbībā ar Lietišķās informācijas dienestu.

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa

Pārskata periodā NMSDG uzraudzīja euro ieviešanas pasākumu plāna periodam no 2013. gada 9. decembra līdz 2014. gada 14. janvārim (turpmāk – detalizētais NMSDG plāns) skaidrās naudas darījumu un bezskaidrās naudas maksājumu jomā izpildi. Visi šajā plānā ietvertie pasākumi tika izpildīti noteiktajā apjomā un atbilstoši plānotajam termiņam, nodrošinot raitu eiro ieviešanu.

Detalizētā NMSDG plāna ietvaros Latvijas Banka apkopoja datus par Latvijas Bankas emitētajām naudaszīmēm apgrozībā. Euro apjoms apgrozībā pārsniedza latu apjomu desmitajā dienā pēc euro ieviešanas.

LKA apkopoja datus par skaidrās naudas izmaksas darījumiem bankomātos. No bankomātiem izņemtās skaidrās naudas summas kopumā atbilst ikgadējām tendencēm un euro ieviešana šo darījumu apjomu un skaitu būtiski nav ietekmējusi.

2014.gada 1.janvārī Latvijā ieviešot euro, veiksmīgi tika pabeigta SEPA kredīta pārvedumu ieviešana, visus atbilstošos latu kredīta pārvedumus aizvietojot ar SEPA kredīta pārvedumiem.

Vērtējot euro ieviešanas procesu no tiesībaizsardzības iestāžu viedokļa, secināms, ka euro ieviešana Latvijā ir aizvadīta bez būtiskiem drošības apdraudējumiem.

NMSDG Skaidrās naudas nomaiņas darba apakšgrupa (turpmāk – Skaidrās naudas nomaiņas darba apakšgrupa) ar kredītiestāžu un citu detalizētā NMSDG plāna izpildē iesaistīto organizāciju pārstāvjiem (Latvijas Pasts, kredītiestādes, naudas apstrādes komersanti, Valsts policija, u.c.) analizēja priekšpiegādes procesa praktisko norisi. Tika secināts, ka:

– Priekšpiegādes process kopumā ir noritējis raiti;

– Institucionālā sadarbība, t.sk., plānojot un īstenojot naudas pārvadājumus, ir bijusi veiksmīga;

– Bankomātu pārslēgšana notikusi saskaņā ar plānu;

– Kredītiestādēs, Latvijas Pastā, kā arī Latvijas Bankā latu apmaiņa pret euro notikusi raiti, bez incidentiem;

– Euro priekšpiegāžu apjomi bija pietiekami, lai nodrošinātu skaidrās naudas apriti pirmajās 2014.gada janvāra dienās;

– Komunikācija ar sabiedrību par skaidrās naudas jautājumiem saistībā ar euro ieviešanu bijusi veiksmīga.

NMSDG Drošības darba grupā iesaistītās institūcijas savas kompetences ietvaros īstenoja šādas būtiskākās aktivitātes:

– Valsts policija veica Latvijas Bankas, kredītiestāžu un naudas pārvadājumu komersantu transporta vienību pavadīšanu un apsardzi naudas pārvadājumu laikā;

– Tiesībaizsardzības iestādes veica iespējamo prettiesisko nodarījumu un valsts drošības draudu risku analīzi. Pārskata periodā Valsts policija un Valsts robežsardze strādāja pastiprinātā režīmā. Valsts policijas struktūrvienību spēku dislokācijas un patrulēšanas maršruti tika tuvināti kredītiestāžu, bankomātu, Latvijas Pasta pakalpojumu nodaļu un citu riska objektu atrašanās vietām. Drošības pasākumu realizēšanā tika iesaistīti arī pašvaldības policijas darbinieki;

– Laika posmā no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 14.janvārim Valsts policijas Operatīvās vadības centrs katru diennakti informēja NMSDG par kredītiestāžu un naudas pārvadājumu komersantu naudas pārvadājumu transporta vienību pavadīšanu un apsardzi (naudas pārvadājumu drošības pasākumi tika vadīti no Valsts policijas Operatīvās vadības centra), kā arī par valstī reģistrētajiem notikumiem, kas saistīti ar eiro ieviešanas procesu;

– Sākot ar 2013.gada 1.decembri, Valsts policija nodrošina Latvijas Pasta galveno kasu diennakts apsardzi;

– 2013.gada 27. un 28.decembrī Valsts policija organizēja semināru Igaunijas un Lietuvas policijas pārstāvjiem par Latvijas gūto pieredzi drošības pasākumu īstenošanā euro ieviešanas laikā.

Nacionālā SEPA darba grupa (turpmāk – NSDG) īstenoja šādas būtiskākās aktivitātes:

– NSDG pārraudzīja SEPA kredīta pārvedumu ieviešanas procesu. Sekmīgo migrācijas procesa norisi uz SEPA kredīta pārvedumiem kredītiestādēs, Valsts kasē, Latvijas Pastā un Latvijas Bankā apliecināja NSDG veiktās aptaujas rezultāti, kura tika veikta 2014.gada janvāra sākumā.

– 2013.gada 20.decembrī Latvijas Bankas un SEPA Latvija interneta vietnēs NMSDG publicēja, kā arī nosūtīja medijiem, informatīvu relīzi par SEPA ieguvumiem Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas Bankas maksājumu sistēmas EKS uzlabojumiem pēc 2014.gada 1.janvāra.

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa

Pārskata periodā turpinājās darbs pie patēriņa cenu monitoringa. 2013.gadā veikts divdesmit viens cenu monitoringa novērojums. Cenu monitoringa rezultātiem īpaši sekoja līdzi arī uzraudzības iestādes, lai konstatētu, vai tirgotāji un pakalpojumus sniedzēji cenas atspoguļoja divās valūtās, vai cenas tika pārkonvertētas, Eiropas Savienības Padomes noteikto valūtas maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktos noapaļošanas principus un, vai nebija aizliegtu vienošanās pazīmju. Saskaņā ar 2014.gada 2. un 14.janvārī noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, arī 2014.gadā patēriņa cenu monitoringu veiks SIA "Aptauju Centrs". Cenu monitoringa mērķis arī 2014.gadā paliek nemainīgs, proti, nodrošināt patērētājus ar informāciju par biežāk pirkto patēriņa preču un pakalpojumu cenām (euro un latos) un to pārmaiņām vienu gadu pēc euro ieviešanas, t.i. no 2014.gada janvāra līdz 31.decembrim, tādējādi mazinot motivāciju ar euro ieviešanu saistīto cenu noapaļošanu izmantot kā papildu iespēju cenu paaugstināšanai. Intensīvajā cenu novērošanas periodā, no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 31.martam, cenu monitoringu veiks reizi nedēļā, attiecīgi no 2014.gada aprīļa – reizi mēnesī. Cenu monitoringa rezultātiem seko līdzi Ekonomikas ministrijas, Latvijas Bankas, Centrālās statistikas pārvaldes, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Konkurences padomes eksperti. Savukārt informācija par cenu monitoringa rezultātiem un ekspertu vērtējumiem pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv.

Pārskata periodā iegūtie cenu monitoringa rezultāti liecina, ka lielākajai daļai apsekoto preču un pakalpojumu cena, salīdzinot ar iepriekšējo periodu palikusi nemainīga. Cenu izmaiņas novērotas starp dažādām precēm un pakalpojumiem dažādās Latvijas pilsētās un atšķirīgu pakalpojumu sniedzēju vidū. Pārtikas produktu cenas lielākoties ir palikušas nemainīgas. Sezonalitātes ietekmē cenu svārstības novērotas augļiem un dārzeņiem. Cenas nav mainījušās saimniecības precēm (veļas pulveris, trauku mazgājamais līdzeklis un  cauruļu tīrāmais līdzeklis). Cenas nepilna santīma robežās ir svārstījušās degvielai.

Cenu monitoringa ietvaros konstatētas cenu konvertāciju neatbilstības, kā arī pakalpojumu grupā novēroti atsevišķi gadījumi, kad cenu svārstības varētu būt skaidrojamas ar euro cenu noapaļošanu. Piemēram, vienā gadījumā autostāvvietas cena pieaugusi no EUR 1,42 uz EUR 2,00 (LVL 1,00 uz LVL 1,41), trīs gadījumos cena pieaugusi autoskolu pakalpojumiem. Cenu pieaugums saistībā ar euro cenu noapaļošanu uz augšu ir skāris arī ēdināšanas pakalpojumus – vienā gadījumā kafijas tases cena pieaugusi no EUR 1,14 uz EUR 1,30 (LVL 0,80 uz LVL 0,91). Tomēr jāatzīmē, ka pakalpojumu cenas atsevišķos gadījumos apaļotas arī uz leju. Piemēram, vienā gadījumā muzeja apmeklējuma cena samazinājusies no EUR 1,42 uz EUR 1,40. Atsevišķos gadījumos lētāki kļuvuši arī taksometra pakalpojumi. Būtiskas cenu izmaiņas nav novērotas skaistumkopšanas pakalpojumiem un finanšu pakalpojumiem. Minētā informācija nodota uzraudzības iestādēm.

Pārskata periodā iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs" pievienojušies ap 1 230 dažādu nozaru uzņēmēji (t.sk., 114 valsts un pašvaldību uzņēmumi) ar vairāk kā 10 000 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām, apņemoties īstenot godprātīgas uzņēmējdarbības praksi eiro ieviešanas laikā un būt par palīgiem iedzīvotājiem aprast ar jauno valūtu. SIA "TNS" 2014.gada janvārī veiktā iedzīvotāju aptauja liecina, ka 92% aptaujāto ir svarīgi, lai tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji būtu godīgi euro ieviesēji. 44% iedzīvotāju norādīja, ka gadījumā, ja būtu jāizvēlas starp vairākiem komersantiem, priekšroka tiktu dota tam, kurš ir iesaistījies iniciatīvā "Godīgs eiro ieviesējs". 46% iedzīvotāju norādīja, ka, viņuprāt, vairākums komersantu ir bijuši godīgi, 24% respondentu uzskata, ka puse komersantu bijuši godīgi, un 10% aptaujāto uzskata, ka visi komersanti valūtas maiņas laikā ir bijuši godīgi.

Kopš 2013.gada 1.oktobra, kad sācies paralēlo cenu atspoguļošanas periods,  līdz 2014.gada 17.janvārim, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Patērētāju tiesību aizsardzības asociācija kopā veikuši 13 890 pārbaudes. Neatbilstības konstatētas 38% gadījumu, bet 77% no minētajiem objektiem pārkāpumus novērsuši pārbaudes brīdī vai iesnieguši pierādījumus 5 darba dienu laikā.

Pārbaudes veiktas 10 634 tirdzniecības vietās un 3 256 pakalpojumu sniegšanas vietās. Tirdzniecības vietās pārkāpumi konstatēti 37% no pārbaudītajām tirdzniecības vietām un pakalpojumu sniegšanas vietās atklāti pārkāpumi 41% no pārbaudītajām pakalpojumu sniegšanas vietām. Atkārtotas pārbaudes ir veiktas 1 037 objektos, un atkārtoti pārkāpumi konstatēti 198 objektos, t.i. 19% no atkārtoto pārbaužu skaita.

No pārbaudītajiem objektiem 996 ir bijuši iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" dalībnieki un pārkāpumi konstatēti 25% no pārbaužu skaita. No šiem objektiem pārkāpumus ir novērsuši 71% no konstatēto pārkāpumu skaita.

Tāpat Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis 35 administratīvā pārkāpuma lēmumus.

2014.gada pirmajās divās nedēļās tika veiktas 88 pārbaudes veicot kontrolpirkumu, tādejādi pārliecinoties vai pircējiem, norēķinoties latos, tiek izdots precīzs atlikums euro. Ierosināta viena administratīvā pārkāpuma lieta.

Kopš 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 17.janvārim saņemtas 564 sūdzības par sekojošiem jautājumiem:

– Par cenu pieaugumu – 246 gadījumos. Informācija tika nosūtīta Konkurences padomei. Savukārt, ja uzņēmums ir "Godīgs eiro ieviesējs" iniciatīvas dalībnieks, informācija tiek nosūtīta Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kas vērtē uzņēmumu negodīgas komercprakses iespējamu darbību.

– Nekorekta konvertācijas – 90 gadījumos.

– Nav norādītas cenas abās valūtās – 114 sūdzības.

– Citas sūdzības – 152 gadījumos, piemēram, reklāma, nav norādītas cenas, nav norādītas mērvienības cenas, nav norādītas cenas pēc pazemināšanās, citas iestādes kompetence. Komersanti tiek aicināti novērst sūdzībās minētās neatbilstības (Patērētāju tiesību aizsardzības centra zvans vai e-pasts). 80 gadījumos ir veiktas pārbaudes uz sūdzību pamata, kur konstatēti pārkāpumi ir 51 objektā, t.i. 64% no kopējā pārbaudīto sūdzību skaita. No 51 objekta septiņos objektos pārkāpumus ir novērsuši pārbaudes brīdī un pierādījumus par pārkāpumu novēršanu ir iesniegti par 27 objektiem.

Valsts ieņēmumu dienests no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 31.janvārim, veicot tematiskās pārbaudes tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās par nodokļu administrācijas kompetencē esošajiem jautājumiem, papildus pievērsa uzmanību arī preču un pakalpojumu cenu norādīšanas kārtības ievērošanai attiecībā uz cenu konvertāciju un paralēļo atspoguļošanu. Cenu norādītšanas kārtības ievērošana tika pārbaudīta 582 tematiskajās pārbaudēs, pārkāpumus konstatējot 23 tematiskajās pārbaudēs. Valsts ieņēmumu diensts par veikto pārbaužu rezultātiem informāciju sniedza Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

Finanšu sistēmas darba grupa

Pārskata periodā FSDG kompetences jomā notika šādas aktivitātes attiecībā uz vērtspapīru tirdzniecības sistēmu un norēķinu sistēmu pielāgošanu pārejai uz norēķiniem euro.

2013.gada 4.decembrī tika apstiprināti grozījumi AS NASDAQ OMX Riga biržas (turpmāk – Birža) Biedru noteikumos un 2013.gada 18.decembrī – grozījumi Biržas Tirdzniecības nolikumā.

Tika veiktas darbības, lai nodrošinātu noteikumu "Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem" pārejas noteikumos noteiktos norēķinu nosacījumus, kas tika piemēroti Latvijas valsts vērtspapīriem, sākot no 2013.gada 13.decembra.

2013.gada 18.decembrī plkst. 14:00 Biržā tika pārtraukta tirdzniecība ar Latvijas valsts vērtspapīriem, savukārt  laika posmā no 2013.gada 19.decembra līdz 2014.gada 1.janvārim (ieskaitot) tika pārtrauktas visas (t.sk. darījumi, kas noslēgti ārpusbiržā ) operācijas ar Latvijas valsts vērtspapīriem. Atbilstoši 2013.gada 5.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.120, Euro ieviešanas kārtības likuma 24.panta prasībām un Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk – LCD) noteikumiem, tika veikta LCD reģistrēto Latvijas valsts parāda vērtspapīru denominācijas maiņa, lai atsāktu ierasto tirdzniecību un norēķinus ar 2014.gada 2.janvāri (pirmā Biržas tirdzniecības diena 2014.gadā).

Tika veiktas darbības, lai nodrošinātu noteikumu "Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem" pārejas noteikumos noteiktos norēķinu nosacījumus, kas tika piemēroti akcijām, korporatīvajiem parāda vērtspapīriem un ieguldījumu apliecībām, ja darījums noslēgts latos,  sākot no 2013.gada 19.decembra.

2013.gada 27.decembrī pēc-tirdzniecības sesijas laikā latos kotēto finanšu instrumentu uzdevumu grāmatās tika dzēsti visi uzdevumi ar derīguma termiņu "derīgs, kamēr tiek atcelts" (good till cancelled; GTC).

Uzdevumu grāmatu, kuru tirdzniecības valūta ir latos, tirdzniecības valūta tika nomainīta uz euro, lai atsāktu ierasto tirdzniecību ar 2014.gada 2.janvāri (pirmā Biržas tirdzniecības diena 2014.gadā), kā arī tika veiktas izmaiņas indeksos, ņemot vērā, ka 2014.gada pirmajā tirdzniecības dienā uzdevumu grāmatām, kuru tirdzniecības valūta līdz tam bija latos, tirdzniecības valūta būs euro.

Birža sekmīgi veica visas izmaiņas NASDAQ OMX Riga tirdzniecības sistēmās pārejai uz euro un ar 2014.gada 2.janvāri tirdzniecība sistēmās notiek euro.

2013.gada 4.decembrī LCD apstiprināja grozījumus LCD noteikumos Nr.4 "Par finanšu instrumentu pārvedumiem", savukārt 2013.gada 6. decembrī – LCD noteikumu Nr.13 "Par finanšu operācijām ar Latvijas valsts vērtspapīriem" grozījumus.

Tika veiktas darbības, lai nodrošinātu LCD noteikumu un speciālo nosacījumu, kas piemērojami 2013.gada decembrim, pārejas noteikumos noteiktos norēķinu nosacījumus, kas tiks piemēroti LCD iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem.

LCD veica Sākotnējā reģistrā reģistrēto akcionāru uzkrātās naudas konvertāciju no latiem uz euro.

2014.gada 1.janvārī stājās spēkā visi LCD apstiprinātie noteikumu grozījumi, kuri tika arī publicēti LCD mājas lapā.

Sākot ar 2014.gada 2.janvāri LCD naudas norēķinus, kas saistīti ar finanšu instrumentu darījumu norēķinu un finanšu instrumentu notikumu apkalpošanu, euro valūtā veic TARGET2-Latvija sistēmā.

Atbilstoši plānotajam visas izmaiņas LCD uzskaites un norēķinu sistēmā tika ieviestas ekspluatācijā līdz 2014.gada 2.janvārim.

II. Nākamajā pārskata periodā plānotie uzdevumi

Nākamajā pārskata periodā no 2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.jūlijam Vadības komiteja un tās padotībā izveidotās darba grupas turpinās īstenot Pasākumu plānā iekļautos uzdevumus, t.sk.izstrādāt pēc-projekta ieguvumu vadības kārtību.

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa īsteno šādas galvenās aktivitātes –

- Pareizas rīcības ieteikumu izstrādāšana iedzīvotājiem "Kā ātrāk apgūt jaunās valūtas vērtību?" un to regulāra aktualizācija publiskajā telpā.

- Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācija medijiem par to, ka komersanti ir apguvuši pareizu cenu atspoguļošanu euro.

- 2014.gada 4.februārī – Ekonomikas ministrijas informācija plašsaziņas līdzekļiem "Iedzīvotāju uzskati ar godīgu eiro ieviešanu saistītos jautājumos" un labās prakses piemēriem.

- 2014.gada 11.februārī – diskusija Eiropas Savienības Mājā "Kā cenu izmaiņas ietekmē mājsaimniecību budžetu?"

- 2014.gada 11.februārī – Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas un citu iestāžu un uzņēmumu ekspertu komentāri par inflācijas rādītājiem Latvijā 2014.gada janvārī.

- 2014.gada 18.februārī – Swedbank AS un SIA "TNS" noslēdzošais "Iedzīvotāju un uzņēmēju gatavības indeksa" pasākums medijiem.

- 2014.gada 24.februārī – Finanšu ministrijas informācija medijiem par Eirostat inflācijas rādītājiem Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, 2014.gada janvārī.

- 2014.gada 28.februārī – Latvijas Pasta informācija medijiem "Marts – pēdējais mēnesis, kad latus pret eiro var apmainīt 302 Latvijas Pasta reģionālajās nodaļās".

- 2014.gada 10.martā – Finanšu ministrijas informācija medijiem par jaunākajiem sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem.

- 2014.gada 24.martā – Finanšu ministrijas informācija medijiem par Eiropas Komisijas ziņojumu "Eiro ieviešanas rezultāti Latvijā".

- 2014.gada 24.martā – Swedbank AS informācija medijiem par pētījuma "Pārtikas patēriņa groza cenas Baltijā" rezultātiem.

- 2014.gada 31.martā – Latvijas Pasta informācija medijiem par paveikto latu nomaiņā pret euro.

- 2014.gada 31.martā – Finanšu ministrijas informācija medijiem par SIA "Transcom" paveikto iedzīvotāju informēšanā, apkalpojot bezmaksas tālruni 8000 3000.

- 2014.gada 30.maijā – LKA informācija medijiem "Jūnijs – pēdējais mēnesis, kad latus pret eiro var apmainīt Latvijas komercbanku filiālēs".

- 2014.gada 30.jūnijā – Latvijas komercbanku asociācijas informācija medijiem par komercbanku paveikto latu apmaiņā pret euro.

- 2013.gada 30.jūnijā – Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācija medijiem un komersantiem "Cenu paralēlās atspoguļošanas periods ir noslēdzies".

- Visi valsts resori un plašsaziņas līdzekļi tiek aicināti regulāri informēt sabiedrību par valsts budžeta līdzekļu, kas ietaupīti līdz ar lētāku valsts parāda apkalpošanu, apguvi, plānoto un īstenoto ārvalstu investoru piesaistē, lielākajiem investīciju projektiem un jaunām darbavietām, un citiem, kontekstā ar Latvijas pievienošanos eirozonai, aktuāliem aspektiem.

- Euro projektā veiktās iestrādes pēc nepieciešamības iespējams izmantot turpmāko valstij nozīmīgo projektu īstenošanā – atzīmējot Latvijas dalības Eiropas Savienībā desmitgadi, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā 2015.gadā u.c.

Valsts administrācijas darba grupa –

- 2014.gada 19.februārī organizē euro profesionālo semināru par grāmatvedības uzskaites un pamatkapitāla pārrēķina jautājumiem.

- Ministrijas turpina to Ministru kabineta noteikumu grozījumu, kas nav būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai saistībā ar euro ieviešanu, izstrādi.

- Valsts ieņēmumu dienesta Fizisko personu riska analīzes sistēmā un Datu noliktavas sistēmā atbilstoši VADG detalizētajā plānā noteiktajam pabeidz pielāgošanas euro pēdējos posmus.

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa –

- NMSDG turpina risināt tās kompetencē esošos skaidrās un bezskaidrās naudas euro ieviešanas jautājumus atbilstoši NMSDG plānā noteiktajiem uzdevumiem un to izpildes termiņiem.

- Skaidrās naudas nomaiņas darba apakšgrupa turpina risināt jautājumus saistībā ar latu naudaszīmju izņemšanu no apgrozības, īpašu uzmanību pievēršot latu monētu savākšanai. Apakšgrupa turpina sekot līdzi latu nomaiņai Latvijas Pastā un kredītiestādēs.

- Drošības darba grupā pārstāvētās institūcijas savas kompetences ietvaros turpina Drošības pasākumu plānā ietverto pasākumu īstenošanu.

- NSDG turpina darbu pie SEPA projekta oordinēšanas, t.sk. "klients–banka"/"banka–klients" standarta ieviešanas, t.sk. piesaistot Tieslietu ministrijas ekspertus, un SEPA tiešā debeta maksājumu ieviešanas. Katra SEPA projektā iesaistītā iestāde un uzņēmums turpina darbu saskaņā ar savu individuālo SEPA plānu.

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa –

- Līdz 2014.gada martam četras reizes mēnesī un no 2014.gada aprīļa līdz 2014.gada beigām reizi mēnesī veic cenu monitoringu. Cenu monitoringa datus plāno iesniegt uzraudzības iestādēm vērtēšanai un rezultātus publicēt Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

- Saistībā ar uzņēmumu iniciatīvu "Godīgs eiro ieviesējs" turpina:

– darbu pie mājaslapas www.godigs.lv satura atjaunošanas un uzturēšanas;

– uzturēt sarakstu ar tiem uzņēmumiem, kas ir pievienojušies;

– uzraudzīt vai tiek ievēroti memoranda principi uzņēmumos, kas ir pievienojušies iniciatīvai.

– nodrošināt uzlīmju izsniegšanu Ekonomikas ministrijas Klientu centrā tiem komersantiem, kas ir pievienojušies iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs" un ir pārbaudīti konkrētā uzņēmuma dati.

- Koordinē cenu atspoguļošanas un konvertēšanas prasību ievērošanas uzraudzību.

Finanšu sistēmas darba grupa ir pabeigusi visas Pasākumu plānā noteiktās aktivitātes.

finanšu ministrs								A.Vilks

18.02.2014. 8:49

4987

D. Kalsone

6709 5415, dace.kalsone@fm.gov.lv