Informatīvais ziņojums

"Par laika periodā no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

Izpildot Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojuma Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu" 3.punktā un Ministru kabineta 2006.gada 6.marta rīkojumā Nr.148 "Par Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu" uzdoto, iesniedzam informatīvo ziņojumu "Par laika periodā no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā".

I. Pārskata periodā paveiktais

Visas Vadības komitejas padotībā izveidotās darba grupas laika periodā no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.jūlijam (turpmāk – pārskata periods) pārskatīja to kompetencē esošos Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna (turpmāk – LNEIP) uzdevumus, t.sk., veica LNEIP 1.pielikuma "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – Pasākumu plāns) aktualizāciju. Pasākumu plāna iepriekšējais formāts – mēnešu skaits attiecībā pret mērķa datumu tika aizvietots ar konkrētiem datumiem pasākumu īstenošanai. Arī tā saturs tika pilnveidots atbilstoši aktuālajām Latvijas tautsaimniecības vajadzībām. Pārskata periodā darba grupas aktualizēja arī Pasākumu plāna detalizētos plānus.

Vadības komiteja, pamatojoties uz darba grupu paveikto, ir atjaunojusi LNEIP un ierosina Ministru kabinetam apstiprināt grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 6.marta rīkojumā Nr.148 "Par Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu".

Pārskata periodā visas Vadības komitejas padotībā izveidotās darba grupas izstrādāja likumprojektu "Euro ieviešanas likums" (turpmāk – likumprojekts). Vadošā darba grupa šajā darbā bija Valsts administrācijas darba grupa (turpmāk – VADG).

Pārskata periodā visas darba grupas atjaunoja sastāvus, par atbilstošajām izmaiņām izdodot aktualizētus Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas rīkojumus.

Pārskata periodā notika regulārie Eiropas Komisijas rīkotie semināri Euro Team lektoriem, kuros piedalījās arī vairāku euro projekta darba grupu pārstāvji, kā arī euro projekta vadītāja. Semināri bija veltīti Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības aktualitātēm un euro komunikācijas jautājumiem.

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa

Pārskata periodā Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa (turpmāk – SIKDG) aktualizēja un papildināja LNEIP Pasākumu plāna SIKDG detalizēto plānu, t.sk. finanšu plānu. Iepriekšējos periodos uzsāktās sarunas ar Eiropas Komisiju noslēdzās 2012.gada 10.jūlijā, parakstot Partnerības līgumu par euro ieviešanas informācijas un komunikācijas kampaņu organizēšanu. Finanšu ministrijā tika izveidota Komunikācijas nodaļas eiro komunikācijas projektu vadītāja amata vieta, kā arī tika izveidots eiro.lv konts mikroblogošanas vietnē www.twitter.com un veikta www.eiro.lv interneta vietnes satura regulāra aktualizācija.

Pārskata periodā notika trīs darba grupas sēdes:

- 2012.gada 1.februāra sēdē SIKDG apstiprināja euro komunikācijas pasākumu kontroles veidlapu un notika diskusija par vienlaicīgās apgrozības perioda saīsināšanas priekšlikumu no Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas (turpmāk – NMSDG).

- 2012.gada 27.aprīļa sēdē darba grupa izskatīja SIKDG detalizēto plānu un komunikācijas stratēģijas precizēšanai tika nolemts uz nākamo sēdi aicināt Valsts valodas centra pārstāvjus.

- 2012.gada 20.jūnija sēdē darba grupa diskutēja SIKDG detalizēto plānu, iepazinās ar darba grupas LNEIP grozījumu priekšlikumiem, kā arī diskutēja jautājumus no NMSDG par euro summu kartīšu izmantošanu komersantu vidē. Komersanti, kas 2013.gada otrā pusgadā būtu ieinteresēti šādas kartītes izgatavot par saviem līdzekļiem ar savu reklāmas informāciju, tika aicināti izmantot vienotos principus kartīšu dizaina izstrādē, kā arī euro summu norādē ievērot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada jūlijā noteikto maiņas kursu latu apmaiņai pret euro. Darba grupas sēdē tika pieņemta zināšanai un izmantošanai turpmākajā darbā Valsts valodas centra pārstāvja sniegtā informācija par svešvalodu lietojumu informatīvajā kampaņā.

Valsts administrācijas darba grupa

Pārskata periodā VADG izskatīja Finanšu ministrijas izstrādāto "Koncepcijas par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā" (turpmāk – koncepcija) projektu un iesniedza to izskatīšanai 2012.gada 29.marta Vadības komitejas sēdē. 2012.gada 29.maijā koncepcija tika apstiprināta Ministru kabinetā (protokols Nr.30 42.§).

VADG sadarbībā ar citām euro projekta darba grupām izstrādāja likumprojektu, kas 2012.gada 7.jūnijā tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, kā arī saskaņots starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmēs 2012.gada 29.jūnijā un 3.jūlijā. Vienlaicīgi ar likumprojektu tika izstrādāti un saskaņoti arī grozījumi likumā "Par Latvijas Banku" un likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā". 2012.gada 18.jūlijā Finanšu ministrija nosūtīja Eiropas Centrālajai bankai izstrādāto likumprojektu, grozījumus likumā "Par Latvijas Banku" un likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" atzinuma sniegšanai. Pēc norādītajām saskaņošanas sanāksmēm Finanšu ministrija 2012.gada 24.jūlijā nosūtīja precizēto likumprojektu atkārtotai saskaņošanai, uz kuru Tieslietu ministrija atbildēja ar iebildumiem.

Pārskata periodā notika četras darba grupas sēdes:

- 2012.gada 19.aprīļa sēdē VADG detalizēti izskatīja likumprojektu un valsts informācijas sistēmu izmaiņu un izmaksu jautājumus saistībā ar euro ieviešanu. Ar mērķi ekspertu lokā diskutēt informācijas sistēmu jautājumus, tika organizēta papildus tikšanās 2012.gada 26.aprīlī, kurā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras augsta līmeņa informācijas sistēmu eksperti. Sanāksmē tika diskutēti jautājumi par informācijas sistēmu sakārtošanas laika plānu, citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi, kā arī jautājums par likumprojekta un LNEIP saturisko neitralitāti attiecībā uz informācijas sistēmu funkcionālajiem risinājumiem.

- 2012.gada 17.maija sēdē darba grupa detalizēti izskatīja likumprojektu un LNEIP Pasākumu plāna VADG detalizēto plānu, kā arī apstiprināja informācijas sistēmu pielāgošanas procesu karti. Atbilstoši LNEIP Pasākumu plāna uzdevumam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aktualizēja centrālo valsts iestāžu informācijas sistēmu sarakstu, kuras ir nepieciešams pielāgot saistībā ar euro ieviešanu. Aktualizētais informācijas sistēmu saraksts kopā ar izmaiņu veikšanai nepieciešamo finansējumu tika iesniegts izskatīšanai Finanšu ministrijā. Informācijas sistēmu saraksta saskaņošana tika pabeigta 2012.gada 20.jūlijā.

- 2012.gada 19.jūnija sēdē VADG detalizēti izskatīja likumprojektu, VADG detalizēto plānu un iepazinās ar darba grupas LNEIP grozījumu priekšlikumiem. Ar mērķi diskutēt koncepcijas īstenošanas vadlīniju izstrādes principus un laika plānu 2012.gada 27.jūnijā tika organizēta Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas ekspertu tikšanās. Sanāksmē tika nolemts, ka vadlīnijas būs informatīvs dokuments papildus koncepcijai un likumprojektam. Vadlīnijas plānots izdot 2013.gada sākumā, t.i. pēc likumprojekta izsludināšanas. Ar mērķi diskutēt jautājumus par informācijas sistēmu pielāgošanu euro valūtai 2012.gada 29.jūnijā tika organizēta Finanšu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ekspertu tikšanās. Sanāksmē tika izskatīts un pieņemts zināšanai centrālo valsts iestāžu iesniegtais informācijas sistēmu saraksts un izmaiņām nepieciešamais finansējums.

- 2012.gada 23.jūlija sēdē tika diskutēts un apstiprināts VADG detalizētais plāns, kā arī pieņemti zināšanai darba grupas komentāri LNEIP.

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa

Pārskata periodā, izpildot Vadības komitejas 2012.gada 25.janvāra sēdē nolemto, Iekšlietu ministrijas vadībā tika izveidota NMSDG apakšgrupa drošības jautājumu risināšanai saistībā ar euro ieviešanu. Darba grupu vada Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre I. Pētersone-Godmane. 2012.gada 25.maijā Iekšlietu ministrija minētās apakšgrupas vārdā iesniedza Finanšu ministrijai euro ieviešanas drošības pasākumu plānu un ar tā īstenošanu saistīto finanšu aprēķinu.

Īstenojot LNEIP pamatprincipu "orientācija uz finanšu pakalpojumu pieejamības ziņā sliktāk pozicionēto iedzīvotāju", Latvijas Bankas, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" (turpmāk – Latvijas Pasts) un Latvijas komercbanku asociācijas pārstāvji apkopoja informāciju par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijā. Šo informāciju ir plānots regulāri aktualizēt un sistematizēt, tādejādi nodrošinot visaptverošu informāciju par valsts reģioniem, kuru iedzīvotājiem varētu būt nepieciešams lielāks atbalsts skaidras naudas latu apmaiņai pret euro.

Latvijas Pastam būs būtiska loma, nodrošinot skaidras naudas apmaiņu attālos valsts reģionos, bet jo īpaši – apdzīvotajās vietās, kuru teritorijā nav izvietotas kredītiestāžu filiāles un norēķinu grupas. Attiecīgi NMSDG sadarbībā ar Latvijas Pastu tika precizēts euro ieviešanas procesā iesaistīto pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaits. Paredzams, ka skaidrās naudas apmaiņa būs iespējama 302 Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās vienu mēnesi sākot ar euro ieviešanas dienu. Saraksts ar skaidras naudas apmaiņā iesaistītajām pasta pakalpojumu sniegšanas vietām tiks apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem.

NMSDG Nacionālā SEPA (single euro payments area – vienotā eiro maksājumu telpa) darba grupa turpināja darbu saistībā ar Eiropas Centrālās bankas izveidoto Eiropas klientu maksājumu drošības forumu. Tika organizēta publiskā konsultācija par interneta maksājumu drošības rekomendācijām. Konsultējoties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (turpmāk – FKTK) un Latvijas Banku, Latvijas Komercbanku asociācija sagatavoja un nosūtīja savu atbildi konsultācijā.

Pārskata periodā notika piecas darba grupas sēdes:

- 2012.gada 17.februāra sēdē NMSDG izskatīja priekšlikumu saīsināt vienlaicīgās apgrozības periodu. NMSDG aicināja Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupu (turpmāk – NUPDG) un SIKDG sniegt komentārus par šo priekšlikumu to vērtējot gan no sabiedrības informēšanas, gan arī patērētāju viedokļa. Izskatot likumprojektu, NMSDG ierosināja tajā iekļaut klauzulu par patērētāju sūdzību izskatīšanas procedūru.

- 2012.gada 16.marta sēdē notika diskusija par vienlaicīgā apgrozības perioda saīsināšanu. Sanāksmē, diskutējot augstāk minētu un citus euro ieviešanas pasākumus, piedalījās arī Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents.

- 2012.gada 16.aprīļa sēdē darba grupa pārskatīja un aktualizēta LNEIP Pasākumu plāna NMSDG detalizēto plānu un diskutēja par finanšu pakalpojumu sniedzēju pieejamības scenārijiem.

- 2012.gada 15.maija sēdē darba grupa iepazinās ar NMSDG locekļu iesniegtajiem likumprojekta redakcijas priekšlikumiem. Iekšlietu ministrijas pārstāvis sniedza pārskatu par Drošības apakšgrupas aktivitātēm. Papildus sanāksmē tika skatīti jautājumi par euro ieviešanas procesā iesaistīto pasta pakalpojumu vietu skaitu un tam nepieciešamo finansējumu.

- 2012.gada 15.jūnija sēdē darba grupa izskatīja aktualizēto NMSDG detalizēto plānu, kā arī iepazinās ar darba grupas LNEIP grozījumu priekšlikumiem. Iekšlietu ministrijas pārstāvis informēja par Drošības apakšgrupas aktivitātēm, t.sk. par to, ka ir izstrādāts euro ieviešanas drošības pasākumu plāns un ar tā īstenošanu saistītais finanšu aprēķins. Abi minētie dokumenti tika iesniegti Finanšu ministrijai.

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa

Pārskata periodā NUPDG aktualizēja un papildināja detalizēto plānu, kā arī ar darba grupā iesaistītajām pusēm papildus diskutēja par kampaņas "Godīgs eiro ieviesējs" organizatorisko pusi. 2012.gada 18.aprīlī Ekonomikas ministrijas pārstāvji tikās ar Latvijas darba devēju konfederāciju (turpmāk – LDDK). Tikšanās laikā tika pārrunāta līdzīgas kampaņas pieredze Igaunijā, kā arī kampaņas "Godīgs eiro ieviesējs" iespējas Latvijā. Ar mērķi iekļaut euro komunikācijas pasākumu plānā kampaņas "Godīgs eiro ieviesējs" informatīvos pasākumus 2012.gada 3.maijā notika NUPDG un SIKDG pārstāvju tikšanās. Kampaņas "Godīgs eiro ieviesējs" vispārējās komunikācijas pasākumi, t.sk. pasākumi medijos un izdales materiālu nodrošināšana, tiks iekļauti SIKDG komunikāciju plānā. Ar mērķi diskutēt kampaņas "Godīgs eiro ieviesējs" laika plānu un galvenās norises 2012.gada 16.maijā notika NUPDG, SIKDG un LDDK pārstāvju tikšanās. Sanāksmē tika nolemts, ka papildus vispārējiem komunikācijas pasākumiem, kampaņas popularizēšanai tiks organizēti profesionālie uzņēmumu semināri reģionos.

Pārskata periodā notika viena darba grupas sēdes:

- 2012.gada 13.jūnija sēdē darba grupa izskatīja LNEIP Pasākumu plāna NUPDG detalizēto plānu, likumprojektu, kā arī LNEIP aktualitātes, t.sk. LNEIP galvenos īstenojamos pasākumus un to termiņus. Diskutējot NUPDG detalizēto plānu, sanāksmē papildus tika akcentēta nepieciešamība kampaņas "Godīgs eiro ieviesējs" detalizētajā plānā centrālo lomu paredzēt uzņēmējdarbības pārstāvjiem. Ar mērķi diskutēt cenu monitoringa metodoloģiju, 2012.gada 20.jūnijā tika organizēta Ekonomikas ministrijas un Latvijas Bankas pārstāvju tikšanās. Tikšanās gaitā tika diskutēta Igaunijas pieredze un analizēta labākā prakse, kādu varētu piemērot Latvijai. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju izstrādāja un iesniedza Finanšu ministrijai cenu monitoringa plānu un precizētās monitoringa izmaksas.

Finanšu sistēmas darba grupa

Pārskata periodā Finanšu sistēmas darba grupā (turpmāk – FSDG) aktualizēja un precizēja detalizēto plānu attiecībā uz vērtspapīru tirdzniecības sistēmu un norēķinu sistēmu pāreju uz euro, kā arī izstrādāja likumprojekta nodaļu, kas attiecas uz kapitāla vērtspapīru denominācijas maiņas regulējuma sasaisti ar nepieciešamajām izmaiņām Komerclikumā.

Pārskata periodā notika viena darba grupas sēde:

- 2012.gada 26.marta sēdē tika diskutēts likumprojekts un LNEIP Pasākumu plāna FSDG detalizētais plāns. Ar mērķi diskutēt ieguldījumu fondu un pensiju fondu uzdevumus saistībā ar euro ieviešanu, tika organizēta papildus tikšanās 2012.gada 25.aprīlī ar minēto fondu pārstāvjiem. Tikšanās gaitā tika izvērtēta nepieciešamība likumprojektā paredzēt atsevišķas normas ieguldījumu fondu daļu konvertācijai un valsts fondēto pensiju ieguldījumu plānos un privāto pensiju fondu pensiju plānos uzkrātā kapitāla konvertācijai. Tika nolemts, ka ieguldījumu fondu daļu konvertācijai un valsts fondēto pensiju ieguldījumu plānu un privāto pensiju fondu pensiju plānu uzkrātā kapitāla konvertācijai var piemērot likumā noteiktos vispārīgos principus, atsevišķi paredzot, ka noapaļojot piemēro ieguldījumu fondu, valsts fondēto pensiju shēmas un privāto pensiju fondu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos noapaļošanas principus, tā kā šie akti paredz daļu vērtību noteikšanā vairāk ciparu aiz komata kā nosaka likumprojekts. Ar mērķi diskutēt jautājumu par kapitālsabiedrību kapitāla daļu denominācijas maiņu FSDG pārstāvis 2012.gada 9.maijā piedalījās Tieslietu ministrijas Komerclikuma darba grupā. Notika papildus konsultācijas ar Tieslietu ministriju par nepieciešamību veikt papildu grozījumus Komerclikumā un Komerclikuma spēkā stāšanās likumā, kas paredzētu kārtību, kādā veidā kapitālsabiedrības iesniedz grozījumus statūtos.

II. Nākamajā pārskata periodā plānotie uzdevumi

Nākamajā pārskata periodā no 2012.gada 1.augusta līdz 2013.gada 1.janvārim Vadības komiteja un tās padotībā izveidotās darba grupas turpinās īstenot LNEIP Pasākumu plānā iekļautos uzdevumus, t.sk. paredz īstenot šādus galvenos uzdevumus:

1. Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa turpinās iesākto darbu ar Eiropas Komisiju par līdzfinansēšanas granta līguma noslēgšanu, t.sk. līdz 2013.gada 1.janvārim Finanšu ministrijai jānoslēdz ar Eiropas Komisiju līdzfinansēšanas granta līgums par euro ieviešanas informācijas un komunikācijas kampaņu organizēšanu.

2. Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas izstrādāto iepirkumu saraksta ietvaros, šādām ministrijām un centrālajām valsts iestādēm jāizsludina šādi iepirkumi, kas saistīti ar euro komunikācijas pasākumiem, kuri jāuzsāk 2013.gada pirmajā ceturksnī, t.i.,

2.1. Līdz 2012.gada 1.oktobrim Finanšu ministrijai jāizsludina iepirkumi par sabiedrisko attiecību konceptuālā risinājuma iepirkumu, aptauju iepirkumu un informatīvā tālruņa pakalpojumu.

2.2. Līdz 2012.gada 1.oktobrim Valsts kancelejai jāizsludina iepirkumi par Ministru kabineta mājas lapas atjaunošanu, preses telpas atjaunošanu un informatīvā tālruņa pakalpojumu.

2.3. Līdz 2012.gada 1.decembrim Izglītības un zinātnes ministrijai jāizsludina iepirkumi par metodiskajiem materiāliem pedagogiem un mācību animācijas filmu veidošanu pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-12.klašu skolēniem.

3. Valsts administrācijas darba grupa uzsāks darbu pie vadlīniju izstrādes, kas ir saistītas ar grāmatvedības, nodokļu, viennolūka maksājumu instrumentu, darbu ar kases aparātiem vienlaicīgās apgrozības periodā, kā arī Koncepcijas īstenošanas jautājumiem.

4. Valsts administrācijas darba grupas apkopoto informācijas sistēmu saraksta ietvaros, līdz 2012.gada 1.oktobrim ministrijām un to padotības iestādām, kā arī pārējām centrālās valsts iestādēm jāizsludina iepirkumi, kas ir nepieciešami saistībā ar informācijas sistēmu pielāgošanas darbiem.

5. Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa risinās ar euro monētu un banknošu sagādi saistītos jautājumus.

6. Satiksmes ministrija paralēli ar likumprojekta izstrādes laika grafiku izstrādās Ministru kabineta noteikumu projektu un virzīs to apstiprināšanai Ministru kabinetā, kas noteiks valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" pasta pakalpojumu sniegšanas vietu sarakstu, kurās tiks nodrošināta skaidras naudas apmaiņa.

7. Nacionālā SEPA darba grupa pārskatīs Latvijas Nacionālo SEPA plānu un turpinās darbu pie standartu ieviešanas "klients-banka"/"banka-klients" posmā, kā arī pie klientu maksājumu drošības rekomendāciju ieviešanas.

8. Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa uzsāks darbu pie grozījumu izstrādes 1999.gada 18.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas". Vienlaicīgi ar šo noteikumu grozījumu izstrādi jāuzsāk vadlīniju izstrāde nefinanšu sabiedrībām par pareizu cenu aprēķinu un atspoguļošanu.

9. Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas izstrādāto iepirkumu saraksta ietvaros, līdz 2012.gada 1.oktobrim Ekonomikas ministrijai jāizsludina iepirkumi, kas saistīti ar cenu monitoringa pasākumiem, kuri jāuzsāk 2013.gada janvārī.

10. Finanšu sistēmu darba grupa izvērtēs likumprojektam pakārtoto normatīvo aktu nepieciešamību attiecībā uz kapitāla vērtspapīru un parāda vērtspapīru denominācijas maiņu.

11. Saņemot Eiropas Centrālās bankas atzinumu, visas Vadības komitejas padotībā izveidotās darba grupas turpinās likumprojekta izstrādi, ar mērķi virzīt likumprojektu apstiprināšanai Saeimā līdz 2012.gada beigām.

12. Finanšu ministrijai jānodrošina euro projekta interneta vietnē www.eiro.lv aktuāla informācija par privātā nefinanšu sektora veicamajiem darbiem sagatavojoties nacionālās valūtas nomaiņai. Sadarbībā ar profesionālajām asociācijām jānodrošina uzņēmumu sākotnējā informēšana par grāmatvedības, nodokļu, kases aparātu, viennolūka maksājumu instrumentu, valūtas kursa piemērošanas, informācijas sistēmu pielāgošanas u.c. jautājumiem saistībā ar euro ieviešanu, kā arī jāinformē uzņēmumi par komunikācijas pasākumu plānu 2013.gadam.

Finanšu ministrs 								A.Vilks

22.08.2012.  10:36

2366

D. Kalsone

6709 5415, dace.kalsone@fm.gov.lv