**1.pielikums**

1.tabula

**Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektu saraksts, t.sk., faktiskās un plānotās (provizoriskās) izmaksas**

latos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Kods** | **MKprot.punkt.** | **Projekta nosaukums(nosaukumā ietilpst - "Gala lietotāja iestādes nosaukums, būvniecības veids, adrese")** | **Projektukopējāssummas\*** | **Projektufaktiskāsizmaksaslīdz31.03.2011.** | **Projekturealizācijasizmaksas2011.gada2.; 3.; 4.cet.** | **Projekturealizācijasizmaksas2012.gādā** | **Projekturealizācijasizmaksas2013.gādā** | **Projekturealizācijasizmaksas2014.gādā** | **Projektutālākāsrealizācijuizmaksas** |
| **1.** | **VPK** | **-** | **Jaunā Prezidenta dzīvokļa nodrošināšana, saskaņā ar likuma „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” 10.panta pirmās daļas 2.punktu;** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **LTV** | **-** | **Latvijas Televīzijas jaunas ēkas būvniecība;** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **IEM** | **3.1.1.** | **Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes (t.sk., Īslaicīgās aizturēšanas izolatora) un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēku (būvju) būvniecība un rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā (attīstības II posms – būvniecības 2. – 6.kārta);** | **24 652 497** | **2 072 450** | **0** | **4 390 565** | **7 526 682** | **7 526 682** | **3 136 118** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 36 941 | 36 941 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 1 645 961 | 1 645 961 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 25 054 | 25 054 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 21 498 553 |  |  | 4 180 274 | 7 166 184 | 7 166 184 | 2 985 910 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 1 136 435 | 295 000 |  | 163 612 | 280 478 | 280 478 | 116 866 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 238 059 |  |  | 46 289 | 79 353 | 79 353 | 33 064 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 71 494 | 69 494 |  | 389 | 667 | 667 | 278 |
| **4.** | **IEM** | **4.1.1.** | **Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa administratīvās ēkas būvniecība Ventspilī, Rūpniecības ielā 2;** | **142 742** | **142 742** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 130 942 | 130 942 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 11 800 | 11 800 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **IEM** |  **-** | **Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecība un rekonstrukcija Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms), t.sk.:** | **109 823 716** | **4 853 783** | **52 843** | **6 243 154** | **12 486 309** | **7 070 829** | **79 116 798** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 985 799 | 985 799 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 3 312 815 | 3 259 972 | 52 843 |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 24 835 | 24 835 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 103 400 418 | 46 978 |  | 6 188 567 | 12 377 133 | 6 961 653 | 77 826 087 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 1 383 016 | 536 167 |  | 29 500 | 58 999 | 58 999 | 699 351 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 716 801 |  |  | 25 088 | 50 176 | 50 176 | 591 361 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 32 | 32 |  |  |  |  |  |
| **5.1.** | **IEM** | **2.2.** | **Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecība un rekonstrukcija Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 3. un 5.kārta, t.i., esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 001 rekonstrukcija (15.korpuss – biroju ēka), esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 010 rekonstrukcija (12. un 13.korpuss – biroju ēka) un vienlaikus risināt jautājumu par transportlīdzekļu stāvvietu skaita atbilstību normatīvo aktu prasībām);** | **30 570 097** | **1 019 294** | **11 097** | **6 243 154** | **12 486 309** | **7 070 829** | **3 739 414** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 207 018 | 207 018 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 695 691 | 684 594 | 11 097 |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 5 215 | 5 215 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 29 218 045 | 9 865 |  | 6 188 567 | 12 377 133 | 6 961 653 | 3 680 827 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 293 593 | 112 595 |  | 29 500 | 58 999 | 58 999 | 33 500 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 150 528 |  |  | 25 088 | 50 176 | 50 176 | 25 088 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| **5.2.** | **IEM** | **3.1.2.** | **Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecības un rekonstrukcijas Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 1., 2., 4. un 6.kārta);** | **79 253 618** | **3 834 488** | **41 746** | **0** | **0** | **0** | **75 377 384** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 778 781 | 778 781 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 2 617 124 | 2 575 378 | 41 746 |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 19 620 | 19 620 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 74 182 373 | 37 113 |  |  |  |  | 74 145 260 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 1 089 423 | 423 572 |  |  |  |  | 665 851 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 566 273 |  |  |  |  |  | 566 273 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| **6.** | **IEM** | **3.1.3.** | **Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa ēkas būvniecības pabeigšana Tirgus ielā 19, Krāslavā (I kārta) un jaunas garāžu ēkas būvniecība Siena ielā 16B, Krāslavā (II kārta);** | **6 099 841** | **189 390** | **0** | **0** | **1 970 150** | **3 940 301** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 189 390 | 189 390 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 5 738 305 |  |  |  | 1 912 768 | 3 825 537 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 114 765 |  |  |  | 38 255 | 76 510 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 57 381 |  |  |  | 19 127 | 38 254 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **IEM** | **3.1.4.** | **Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes „Olaine” ēku (būvju) rekonstrukcija Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā;** | **4 807 434** | **7 434** | **0** | **0** | **1 800 000** | **2 400 000** | **600 000** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 7 434 | 7 434 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 4 275 000 |  |  |  | 1 603 125 | 2 137 500 | 534 375 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 525 000 |  |  |  | 196 875 | 262 500 | 65 625 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **IEM** | **3.1.5.** | **Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Drošības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku kompleksa būvniecība un rekonstrukcija Rūdolfa ielā 5, Rīgā;** | **10 957 300** | **157 300** | **0** | **0** | **4 628 571** | **6 171 429** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 157 300 | 157 300 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 10 000 000 |  |  |  | 4 285 714 | 5 714 286 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 800 000 |  |  |  | 342 857 | 457 143 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **IEM** | **3.1.6.** | **Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes ēku kompleksa būvniecība Liepājas ielā 2b, Ludzā;** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **IEM** | **4.1.2.** | **Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kuļbovas atbalsta punkts ārkārtas situācijai būvniecība Krāslavas novada Piedrujas pagastā, „Kuļbovo”;** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **IEM** | **3.1.8.** | **Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta D kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība (bez piesaistes vietai);** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **IEM** | **3.1.9.** | **Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta C kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecību Smiltenē, Rūpniecības ielā 2;** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **IEM** | **3.1.7.** | **Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta A kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība Jaunpils ielā, Rīgā (bez numura);** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **KM un VPK** | **2.1.** | **Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana);** | **21 650 000** | **0** | **0** | **0** | **611 111** | **438 889** | **20 600 000** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 1 000 000 |  |  |  | 611 111 | 388 889 |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 20 000 000 |  |  |  |  |  | 20 000 000 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 400 000 |  |  |  |  |  | 400 000 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 200 000 |  |  |  |  |  | 200 000 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **KM** |  **-** | **Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Pulka ielā, Rīgā, t.sk.;** | **46 724 581** | **1 149 944** | **0** | **3 041 035** | **9 101 144** | **6 067 430** | **27 365 028** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 1 037 | 1 037 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 1 090 798 | 1 083 478 |  | 7 320 |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 46 752 | 46 752 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 43 838 293 |  |  | 2 925 429 | 8 776 287 | 5 850 858 | 26 285 720 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 934 608 |  |  | 58 533 | 175 599 | 117 066 | 583 410 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 700 955 |  |  | 43 900 | 131 699 | 87 799 | 437 557 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 112 137 | 18 677 |  | 5 853 | 17 560 | 11 707 | 58 341 |
| **15.1.** | **KM** | **2.1.** | **Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Pulka ielā, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve);** | **18 669 586** | **459 978** | **0** | **3 041 035** | **9 101 144** | **6 067 430** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 415 | 415 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 440 711 | 433 391 |  | 7 320 |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 18 701 | 18 701 |  | 0 |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 17 552 573 |  |  | 2 925 429 | 8 776 287 | 5 850 858 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 351 198 |  |  | 58 533 | 175 599 | 117 066 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 263 398 |  |  | 43 900 | 131 699 | 87 799 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 42 590 | 7 471 |  | 5 853 | 17 560 | 11 707 |  |
| **15.2.** | **KM** | **3.2.1.** | **Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Rīgā, Pulka ielā (attīstības II posms – pārējās būvniecības kārtas);** | **28 054 994** | **689 966** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27 365 028** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 622 | 622 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 650 087 | 650 087 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 28 051 | 28 051 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 26 285 720 |  |  |  |  |  | 26 285 720 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 583 410 |  |  |  |  |  | 583 410 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 437 557 |  |  |  |  |  | 437 557 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 69 547 | 11 206 |  |  |  |  | 58 341 |
| **16.** | **KM** | **3.2.2.** | **Latvijas Nacionālā mākslas muzeja filiāles ēkas „Arsenāls” rekonstrukcija Torņa ielā 1, Rīgā;** | **7 649 392** | **129 737** | **0** | **0** | **2 668 265** | **2 901 414** | **1 949 976** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 118 055 | 118 055 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 11 682 | 11 682 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 7 300 636 |  |  |  | 2 590 548 | 2 826 053 | 1 884 035 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 146 013 |  |  |  | 51 811 | 56 521 | 37 681 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 73 006 |  |  |  | 25 905 | 18 840 | 28 260 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;** | **650 356** | **37 240** | **0** | **0** | **286 910** | **326 206** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 37 240 | 37 240 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 591 968 |  |  |  | 276 252 | 315 716 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 11 839 |  |  |  | 6 314 | 5 525 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 9 309 |  |  |  | 4 344 | 4 965 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **18.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;** | **600 000** | **0** | **0** | **40 000** | **282 275** | **277 725** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 530 000 |  |  |  | 265 000 | 265 000 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 10 600 |  |  |  | 5 300 | 5 300 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 7 950 |  |  |  | 3 975 | 3 975 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 11 450 |  |  |  | 8 000 | 3 450 |  |
| **19.** | **KM** | **2.3.** | **Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā;** | **4 869 089** | **70 772** | **0** | **1 199 579** | **2 399 159** | **1 199 579** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 58 730 | 58 730 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 11 564 | 11 564 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 4 685 928 | 478 |  | 1 171 363 | 2 342 725 | 1 171 363 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 93 709 |  |  | 23 427 | 46 855 | 23 427 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 19 158 |  |  | 4 790 | 9 579 | 4 790 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **20.** | **KM** | **2.4.** | **Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā;** | **1 047 174** | **47 174** | **0** | **11 111** | **33 333** | **195 556** | **760 000** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 46 657 | 46 657 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 50 068 | 68 |  | 11 111 | 33 333 | 5 556 |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 900 000 |  |  |  |  | 180 000 | 720 000 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 40 000 |  |  |  |  | 8 000 | 32 000 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 10 000 |  |  |  |  | 2 000 | 8 000 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 448 | 448 |  |  |  |  |  |
| **21.** | **KM** | **2.4.** | **Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā;** | **250 650** | **0** | **0** | **35 000** | **161 738** | **53 913** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 25 000 |  |  | 25 000 |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 190 000 |  |  |  | 142 500 | 47 500 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 3 800 |  |  |  | 2 850 | 950 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 2 850 |  |  |  | 2 138 | 713 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 19 000 |  |  |  | 14 250 | 4 750 |  |
| **22.** | **KM** | **3.2.3.** | **Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēkas rekonstrukcija Palasta ielā 4, 6 un 8, Rīgā;** | **1 423 625** | **98 007** | **0** | **177 116** | **1 061 694** | **86 808** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 101 145 | 97 645 |  | 3 500 |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 1 252 046 |  |  | 164 273 | 1 005 637 | 82 136 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 61 602 |  |  | 8 214 | 49 282 | 4 107 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 8 470 |  |  | 1 129 | 6 776 | 565 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 362 | 362 |  |  |  |  |  |
| **23.** | **KM** | **3.2.4.** | **Akurātera muzeja ēkas rekonstrukcija O.Vācieša ielā 6A, Rīgā;** | **437 081** | **8 101** | **0** | **0** | **343 184** | **85 796** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 8 059 | 8 059 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 386 211 |  |  |  | 308 969 | 77 242 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 39 932 |  |  |  | 31 946 | 7 986 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 2 837 |  |  |  | 2 270 | 567 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 42 | 42 |  |  |  |  |  |
| **24.** | **KM** | **3.2.5.** | **Daugavpils zonālā arhīva ēkas rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā;** | **10 963 196** | **934 635** | **0** | **0** | **1 949 998** | **3 342 854** | **4 735 709** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 16 660 | 16 660 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 742 296 | 742 296 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 11 299 | 11 299 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 9 540 731 |  |  |  | 1 855 142 | 3 180 244 | 4 505 345 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 512 510 | 133 039 |  |  | 73 786 | 126 490 | 179 195 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 107 359 |  |  |  | 20 876 | 35 787 | 50 697 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 32 341 | 31 341 |  |  | 194 | 333 | 472 |
| **25.** | **AM** | **3.3.1.** | **Latvijas Republikas vēstniecības ēkas rekonstrukcija Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā;** | **682 652** | **5 652** | **0** | **0** | **0** | **83 333** | **593 667** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 100 000 |  |  |  |  | 83 333 | 16 667 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 2 000 |  |  |  |  |  | 2 000 |
| 4) | Būvniecības darbi; | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 25 000 |  |  |  |  |  | 25 000 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 5 652 | 5 652 |  |  |  |  |  |
| **26** | **AM** | **3.3.2.** | **Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā ēkas rekonstrukcija Maskavas vēsturiskajā centrā, Čapligina ielā 3 (būvniecības II kārta, t.sk., inženierkomunikācijas un viesu nama „Tālava” rekonstrukcija);** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **AM** | **3.3.3.** | **Latvijas Republikas vēstniecības ēkas iegāde un rekonstrukcija Īrijā, Dublinā (bez adreses);** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **TM** | **3.4.** | **Rīgas apgabaltiesas ēkas būvniecība Brīvības ielā 207, Rīgā;** | **16 092 871** | **12 871** | **0** | **440 000** | **190 000** | **5 793 750** | **9 656 250** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 12 797 | 12 797 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 600 000 |  |  | 440 000 | 160 000 |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 30 000 |  |  |  | 30 000 |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 15 000 000 |  |  |  |  | 5 625 000 | 9 375 000 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 300 000 |  |  |  |  | 112 500 | 187 500 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 150 000 |  |  |  |  | 56 250 | 93 750 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 74 | 74 |  |  |  |  |  |
| **29** | **KNAB** | **4.2.** | **Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecība Rīgā, Ķīpsalas ielā (bez numura);** | **261 672** | **261 672** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 1) | Pirms projekta izpēte; | 3 423 | 3 423 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 257 511 | 257 511 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 738 | 738 |  |  |  |  |  |
| **Pavisam kopā:** | **269 785 870** | **10 178 905** | **52 843** | **15 577 560** | **47 500 524** | **47 962 492** | **148 513 546** |

\* Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

2.tabula

**Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektu resoru sadalījums, t.sk., faktiskās un plānotās (provizoriskās) izmaksas**

latos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Ministrijas vai iestādes ietvaros** | **Projektukopējāssummas\*** | **Projektufaktiskāsizmaksaslīdz31.03.2011.** | **Projekturealizācijasizmaksas2011.gada2.; 3.; 4.cet.** | **Projekturealizācijasizmaksas2012.gādā** | **Projekturealizācijasizmaksas2013.gādā** | **Projekturealizācijasizmaksas2014.gādā** | **Projektutālākāsrealizācijuizmaksas** |
| **1.** | **Iekšlietu ministrija** | **156 483 531** | **7 423 100** | **52 843** | **10 633 719** | **28 411 713** | **27 109 240** | **82 852 916** |
| 1) | Pirms projekta izpēte; | 1 022 740 | 1 022 740 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 5 443 842 | 5 390 999 | 52 843 |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 61 689 | 61 689 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 144 912 276 | 46 978 |  | 10 368 841 | 27 344 925 | 25 805 160 | 81 346 372 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 3 434 216 | 831 167 |  | 193 112 | 720 590 | 873 131 | 816 217 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 1 537 241 |  |  | 71 377 | 345 531 | 430 283 | 690 050 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 71 526 | 69 526 |  | 389 | 667 | 667 | 278 |
| **2.** | **Kultūras ministrija** | **74 615 143** | **2 475 610** | **0** | **4 503 841** | **18 287 700** | **14 537 280** | **34 810 713** |
| 1) | Pirms projekta izpēte; | 64 354 | 64 354 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 2 261 392 | 2 145 572 |  | 76 931 | 33 333 | 5 556 |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 101 297 | 81 297 |  | 20 000 |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 69 215 813 | 478 |  | 4 261 064 | 17 563 059 | 13 996 111 | 33 395 100 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 1 854 613 | 133 039 |  | 90 174 | 443 742 | 355 373 | 832 286 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 941 894 |  |  | 49 819 | 207 561 | 160 000 | 524 514 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 175 781 | 50 870 |  | 5 853 | 40 004 | 20 240 | 58 813 |
| **3.** | **Valsts prezidenta kanceleja** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Valsts prezidenta kanceleja un Kultūras ministrija** | **21 650 000** | **0** | **0** | **0** | **611 111** | **438 889** | **20 600 000** |
| 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 1 000 000 |  |  |  | 611 111 | 388 889 |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 20 000 000 |  |  |  |  |  | 20 000 000 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 400 000 |  |  |  |  |  | 400 000 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 200 000 |  |  |  |  |  | 200 000 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| **5.** | **Ārlietu ministrija** | **682 652** | **5 652** | **0** | **0** | **0** | **83 333** | **593 667** |
| 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 100 000 |  |  |  |  | 83 333 | 16 667 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 2 000 |  |  |  |  |  | 2 000 |
| 4) | Būvniecības darbi; | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 25 000 |  |  |  |  |  | 25 000 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 5 652 | 5 652 |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Tieslietu ministrija** | **16 092 871** | **12 871** | **0** | **440 000** | **190 000** | **5 793 750** | **9 656 250** |
| 1) | Pirms projekta izpēte; | 12 797 | 12 797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 600 000 |  |  | 440 000 | 160 000 | 0 | 0 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 30 000 |  |  |  | 30 000 | 0 | 0 |
| 4) | Būvniecības darbi; | 15 000 000 |  |  |  |  | 5 625 000 | 9 375 000 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 300 000 |  |  |  |  | 112 500 | 187 500 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 150 000 |  |  |  |  | 56 250 | 93 750 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 74 | 74 |  |  |  | 0 | 0 |
| **7.** | **Latvijas Televīzija** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs** | **261 672** | **261 672** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1) | Pirms projekta izpēte; | 3 423 | 3 423 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 257 511 | 257 511 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 738 | 738 |  |  |  |  |  |
| **Pavisam kopā:** | **269 785 870** | **10 178 905** | **52 843** | **15 577 560** | **47 500 524** | **47 962 492** | **148 513 546** |

\* Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

3.tabula

**Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektu kopējās faktiskās un plānotās (provizoriskās) izmaksas, t.sk., sadalījumā pa būvniecības projektu izmaksu komponentēm**

latos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Ministrijas vai iestādes ietvaros** | **Projektukopējāssummas\*** | **Projektufaktiskāsizmaksaslīdz31.03.2011.** | **Projekturealizācijasizmaksas2011.gada2.; 3.; 4.cet.** | **Projekturealizācijasizmaksas2012.gādā** | **Projekturealizācijasizmaksas2013.gādā** | **Projekturealizācijasizmaksas2014.gādā** | **Projektutālākāsrealizācijuizmaksas** |
| 1) | Pirms projekta izpēte; | 1 103 314 | 1 103 314 |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 9 662 745 | 7 794 082 | 52 843 | 516 931 | 804 444 | 477 778 | 16 667 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 244 986 | 142 986 |  | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 2 000 |
| 4) | Būvniecības darbi; | 249 628 089 | 47 456 |  | 14 629 905 | 44 907 985 | 45 426 271 | 144 616 472 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 6 013 829 | 964 206 |  | 283 286 | 1 164 332 | 1 341 003 | 2 261 002 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 2 879 135 |  |  | 121 196 | 553 092 | 646 533 | 1 558 314 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 253 771 | 126 860 |  | 6 242 | 40 671 | 20 907 | 59 091 |
| **Pavisam kopā:** | **269 785 870** | **10 178 905** | **52 843** | **15 577 560** | **47 500 524** | **47 962 492** | **148 513 546** |

\* Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

|  |  |
| --- | --- |
| 2011.07.28. 15:043990A.GurkovskisTālr.: 67024698,E-pasts: aleksandrs.gurkovskis@vni.lv | G.KosojsTālr.: 67024941, E-pasts: gunars.kosojs@vni.lv |