2.pielikums

informatīvajam ziņojumam

par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes

protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) „Informatīvais ziņojums

„Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”

būvniecības projektiem”” 2.4.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu”

**Informācija par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība) veiktajiem precizējumiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam finansētās programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ietvaros (turpmāk – EEZ finanšu instruments) iepriekš definēto investīciju projektu izmaksās**

1. **Izmaiņu kopsavilkums:**

1.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | | **Iepriekš definēto investīciju projekta nosaukumi** | **Provizoriskais projekta kopējais attiecināmo izmaksu apjoms, kas sākotnēji bija balstīts tikai  uz Sabiedrības  provizoriskajām būvniecības projekta kopējām izmaksām (LVL)** | **Veiktās izmaiņas EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto investīciju projektu aktivitāšu provizoriskajām izmaksām** | | | | | **Precizētais**  **(provizoriskais) investīciju projekta attiecināmo izmaksu kopējais**  **apjoms (LVL)** | **t.sk.:** | | **Izmaiņas (+ / -)**  **Kopējais**  **finanšu**  **resursu**  **atlikums no sākotnēji plānotā**  **kopējā**  **finanšu**  **avota (LVL)** |
| **Izmaiņas (+ / -)** | **Precizētās (provizoriskās) Sabiedrības**  **būvniecības projekta kopējās izmaksas (LVL) (1)** | **t.sk., (+) palielinājums – ietvertas EEZ finanšu instrumenta investīciju projekta sadarbības un publicitātes un projektu vadības aktivitātes izmaksas (LVL):** | | | **EEZ**  **līdzfin. kopējai**  **apmērs**  **(85%) (LVL)** | **Valsts**  **līdzfin. kopējais**  **apmērs (15%) (LVL)** |
| **Kopā:** | **(+) Provizoriskās sadarbības un publicitātes aktivitātes kopējās izmaksas** | **(+) Provizoriskās projektu vadības aktivitātes kopējās**  **izmaksas** |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4. (5.-3.)** | **5.** | **6. (7.+8.)** | **7.** | **8.** | **9. (5.+6.)** | **10.** | **11.** | **12. (9.-3.)** |
| 1. | | Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā; | **650 356** | -138 447 | 511 909 | 41 497 | 18 976 | 22 521 | 553 406 | 470 395 | 83 011 | -96 950 |
| 2. | | Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā; | **600 000** | -47 862 | 552 138 | 47 306 | 11 245 | 36 061 | 599 444 | 509 527 | 89 917 | -556 |
| 3. | | Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā; | **4 027 718**  (4 869 089 - 841 371) | -713 844 | 3 313 874 | 98 434 | 21 119 | 77 315 | 3 412 308 | 2 900 462 | 511 846 | -615 410 |
| **Pavisam kopā:** | | | **5 278 074** | **-900 153** | **4 377 921** | **187 237** | **51 340** | **135 897** | **4 565 158** | **3 880 384** | **684 774** | **-712 916** |
| 1. | Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. | | | | | | | | | | | |

1. **Izmaiņu skaidrojumi par:**

* **3.kolonu (detalizēti skat. 2.tabulu)** – norādītas sākotnējās Sabiedrības būvniecības projektu provizoriskās izmaksas (t.sk., faktiskās un plānotās provizoriskās izmaksas ar PVN), kuras tika ietvertas Ministru kabineta 2011.gada 9.augustā sēdē (prot. Nr.47 23.§) izskatītajā informatīvajā ziņojumā un tā 1.pielikuma 17., 18. un 19.punktā, un tika izmantotas par pamatu nosakot EEZ finanšu instrumenta realizējamo iepriekš definēto investīciju projektu kopējās izmaksas, kurās nebija ietvertas sadarbības un publicitātes un projektu vadības aktivitātes. Vienlaicīgi, ņemot vērā Sabiedrības 2011.gadā faktiski veiktos jumta seguma nomaiņas darbus Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkai Pils laukumā 2, Rīgā, izmaksas tika plānotas atskaitot izdevumus par sākotnējā tehniskajā projektā paredzētiem papildus stāva izbūves un jumta seguma nomaiņas darbiem 841 371 latu apmērā;
* **5.kolonu (detalizēti skat. 3.un 4.tabulu)** – ietvertas precizētas Sabiedrības būvniecības projektu izmaksas (skat. 4.tabulu), kurās precizētas būvniecību izmaksu prognozes uz 1 m2 – ar palielinājumu (detalizēti skat. 3.tabulu vai kopējo izmaksu izmaiņu salīdzinājumu 5.tabulā) un atskaitot EEZ finanšu instrumentu neattiecināmās būvniecības izmaksas, t.i. Sabiedrības faktiskās (iepriekšējā laika posma) izmaksas un pievienotās vērtības nodokli, jo Sabiedrība ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāja (detalizēti skat. 4.tabulu);
* **6.kolonu (detalizēti skat. 6.tabulu) –** ietvertas provizoriskās sadarbības un publicitātes un projektu vadības aktivitātes izmaksas, kas paredzamas EEZ finanšu instrumenta ietvaros iepriekšdefinētajos investīciju projektos (detalizēti skat. 7. un 8.tabulu).

1. **Informācija par Sabiedrības būvniecības projektu provizoriskajām izmaksām un to precizējumiem:**
   1. **Sākotnējās būvniecības projektu provizoriskās izmaksas, t.sk., faktiskās un plānotās provizoriskās izmaksas ar PVN, kuras tika ietvertas Ministru kabineta 2011.gada 9.augustā sēdē (prot. Nr.47 23.§) izskatītajā informatīvajā ziņojumā un tā 1.pielikuma 17., 18., 19. un 21.punktā:**

2.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **MK prot. punkts** | **Projekta nosaukums (nosaukumā ietilpst - "Gala lietotāja iestādes nosaukums, būvniecības veids, adrese")** | **Projektu kopējās summas (1)** | **Aprēķinā izmantotais avots vai % īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām** | **Faktiskās izmaksas līdz 31.12.2010.** | **2011. gads** | **2012. gads** | **2013. gads** | **2014. gads** | **2015. gads** |
| **17.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;** | **650 356** | Platība 690,5 m2 | **37 240** | **0** | **0** | **286 910** | **326 206** | **0** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 37 240 | Fakts | 37 240 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 591 968 | No tehniskā projekta  (857,30 lati uz 1 m2); |  |  |  | 276 252 | 315 716 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 11 839 | 2,0% |  |  |  | 6 314 | 5 525 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 9 309 | 1,6% |  |  |  | 4 344 | 4 965 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| **18.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;** | **600 000** | Platība 762 m2 | **0** | **0** | **40 000** | **282 275** | **277 725** | **0** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 30 000 | 5,7% |  |  | 30 000 |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 10 000 | 1,9% |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 530 000 | 695,54 lati uz 1 m2 |  |  |  | 265 000 | 265 000 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 10 600 | 2,0% |  |  |  | 5 300 | 5 300 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 7 950 | 1,5% |  |  |  | 3 975 | 3 975 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 11 450 | 2,2% |  |  |  | 8 000 | 3 450 |  |
| **19.** | **KM** | **2.3.** | **Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā;** | **4 869 089** | Platība 4 130 m2 | **70 772** | **0** | **1 199 579** | **2 399 159** | **1 199 579** | **0** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 58 730 | 1,3% | 58 730 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 11 564 | 0,2% | 11 564 |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 4 685 928 | 1 134,61 lati uz 1 m2 | 478 |  | 1 171 363 | 2 342 725 | 1 171 363 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 93 709 | 2,0% |  |  | 23 427 | 46 855 | 23 427 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 19 158 | 0,4% |  |  | 4 790 | 9 579 | 4 790 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| **21.** | **KM** | **2.4.** | **Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā; (3)** | **250 650** | Platība 471,7 m2 | **0** | **0** | **35 000** | **161 738** | **53 912** | **0** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 25 000 | 13,2% |  |  | 25 000 |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 10 000 | 5,3% |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 190 000 | 402,80 lati uz 1 m2 |  |  |  | 142 500 | 47 500 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 3 800 | 2,0% |  |  |  | 2 850 | 950 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 2 850 | 1,5% |  |  |  | 2 138 | 712 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 19 000 | 10,0% |  |  |  | 14 250 | 4 750 |  |
| 1. | Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. | | | | | | | | | | |
| 2. | Būvniecības darbu izmaksu pozīcijā ir ietvertas arī plānotās izmaksas neparedzētajiem darbiem, kuras nosaka būvniecības tehnisko projektētu izstrādātājs, prognozējot neparedzamo darbu apmēru – likmi (praksē pārsvarā tiek piemērots 10% likme) no koptāmes kopējām izmaksām bez PVN; | | | | | | | | | | |
| 3. | Būvniecības projektu kopējās izmaksas ir norādītas informatīvi, jo minētais projekts nav ietverts EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu sarakstā, bet atspoguļotas ar mērķi vērst uzmanību par tā izmaksām un starpības salīdzināšanai pēc to pārskatīšanas. | | | | | | | | | | |

* 1. **Precizētās (1.solis) provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas latos ar PVN:**

3.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **MK prot. punkts** | **Projekta nosaukums (nosaukumā ietilpst - "Gala lietotāja iestādes nosaukums, būvniecības veids, adrese")** | **Projektu kopējās summas (1)** | **Aprēķinā izmantotais avots vai % īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām** | **Faktiskās izmaksas līdz 31.12.2010.** | **2011. gads** | **2012. gads** | **2013. gads** | **2014. gads** | **2015. gads** |
| **17.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;** | **661 767** | Platība 690,5 m2 | **37 240** | **0** | **157 189** | **467 338** | **0** | **0** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 37 240 | Fakts | 37 240 |  |  |  |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 591 968 | No tehniskā projekta  (857,30 lati uz 1 m2); |  |  | 147 992 | 443 976 |  |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 11 840 | 2,0% |  |  | 2 960 | 8 880 |  |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 14 799 | 2,5% |  |  | 3 700 | 11 099 |  |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 5 920 | 1,0% |  |  | 2 537 | 3 383 |  |  |
| **18.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;** | **673 608** | Platība 762 m2 | **0** | **0** | **14 507** | **120 079** | **380 486** | **158 536** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 30 480 | 5,0% |  |  | 13 063 | 17 417 |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 6 096 | 1,0% |  |  |  | 6 096 |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 609 600 | 800 lati uz 1 m2 |  |  |  | 91 440 | 365 760 | 152 400 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 12 192 | 2,0% |  |  |  | 1 829 | 7 315 | 3 048 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 9 144 | 1,5% |  |  |  | 1 372 | 5 486 | 2 286 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 6 096 | 1,0% |  |  | 1 444 | 1 925 | 1 925 | 802 |
| **19.** | **KM** | **2.3.** | **Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā; (4)** | **4 113 699** | Platība 2 664 m2 | **70 772** | **0** | **67 478** | **687 644** | **2 320 804** | **967 001** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 207 933 | 4,0% | 58 730 |  | 63 944 | 85 259 |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 30 214 | 0,5% | 11 564 |  |  | 18 650 |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 3 730 078 | 1 400 lati uz 1 m2 | 478 |  |  | 559 440 | 2 237 760 | 932 400 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 74 601 | 2,0% |  |  |  | 11 190 | 44 761 | 18 650 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 55 952 | 1,5% |  |  |  | 8 393 | 33 571 | 13 988 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 14 921 | 0,4% |  |  | 3 534 | 4 712 | 4 712 | 1 963 |
| **21.** | **KM** | **2.4.** | **Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā; (3)** | **521 560** | Platība 471,7 m2 | **0** | **0** | **11 484** | **132 768** | **377 308** | **0** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 23 600 | 5,0% |  |  | 10 114 | 13 486 |  |  |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 4 720 | 1,0% |  |  |  | 4 720 |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 472 000 | 1 000 lati uz 1 m2 |  |  |  | 108 923 | 363 077 |  |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 9 440 | 2,0% |  |  |  | 2 178 | 7 262 |  |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 7 080 | 1,5% |  |  |  | 1 634 | 5 446 |  |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 4 720 | 1,0% |  |  | 1 370 | 1 827 | 1 523 |  |
| 1. | Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. | | | | | | | | | | |
| 2. | Būvniecības darbu izmaksu pozīcijā ir ietvertas arī plānotās izmaksas neparedzētajiem darbiem, kuras nosaka būvniecības tehnisko projektētu izstrādātājs, prognozējot neparedzamo darbu apmēru – likmi (praksē pārsvarā tiek piemērots 10% likme) no koptāmes kopējām izmaksām bez PVN; | | | | | | | | | | |
| 3. | Būvniecības projektu kopējās izmaksas ir norādītas informatīvi, jo minētais projekts nav ietverts EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu sarakstā, bet atspoguļotas ar mērķi vērst uzmanību par tā izmaksām un starpības salīdzināšanai pēc to pārskatīšanas. | | | | | | | | | | |
| 4. | Projekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas Pils laukumā 2, Rīgā” plānotajās provizoriskajās būvniecības izmaksās ir ņemts vērā rekonstrukcijas apjoma un no tā izrietošo izmaksu samazinājums, kas saistīts ar Sabiedrības 2011.gadā veiktajiem ēkas jumta seguma nomaiņas darbiem. | | | | | | | | | | |

* 1. **Precizētās (2.solis) provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas latos bez faktiskajām izmaksām un bez PVN (EEZ attiecināmās izmaksas – LVL):**

4.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **MK prot. punkts** | **Projekta nosaukums (nosaukumā ietilpst - "Gala lietotāja iestādes nosaukums, būvniecības veids, adrese")** | **Projektu kopējās summas (1)** | **Aprēķinā izmantotais avots vai % īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām** | **Faktiskās izmaksas līdz 31.12.2010.** | **2011. gads** | **2012. gads** | **2013. gads** | **2014. gads** | **2015. gads** |
| **17.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;** | **511 909** | Platība 690,5 m2 | **0** | **0** | **128 844** | **383 065** | **0** | **0** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 485 220 | No tehniskā projekta (702,71 lati uz 1 m2); |  |  | 121 305 | 363 915 | 0 | 0 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 9 705 | 2,0% |  |  | 2 426 | 7 279 | 0 | 0 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 12 131 | 2,5% |  |  | 3 033 | 9 098 | 0 | 0 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 4 853 | 1,0% |  |  | 2 080 | 2 773 | 0 | 0 |
| **18.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;** | **552 138** | Platība 762 m2 | **0** | **0** | **11 891** | **98 426** | **311 874** | **129 947** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 24 983 | 5,0% |  |  | 10 707 | 14 276 | 0 | 0 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 4 997 | 1,0% |  |  | 0 | 4 997 | 0 | 0 |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 499 672 | 655,74 lati uz 1 m2 |  |  | 0 | 74 951 | 299 803 | 124 918 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 9 993 | 2,0% |  |  | 0 | 1 499 | 5 996 | 2 498 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 7 496 | 1,5% |  |  | 0 | 1 125 | 4 497 | 1 874 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 4 997 | 1,0% |  |  | 1 184 | 1 578 | 1 578 | 657 |
| **19.** | **KM** | **2.3.** | **Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā; (4)** | **3 313 874** | Platība 2 664 m2 | **0** | **0** | **55 310** | **563 642** | **1 902 298** | **792 624** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 122 297 | 4,0% |  |  | 52 413 | 69 884 | 0 | 0 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 15 287 | 0,5% |  |  | 0 | 15 287 | 0 | 0 |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 3 057 049 | 1 147,69 lati uz 1 m2 |  |  | 0 | 458 557 | 1 834 230 | 764 262 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 61 148 | 2,0% |  |  | 0 | 9 172 | 36 689 | 15 287 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 45 863 | 1,5% |  |  | 0 | 6 880 | 27 517 | 11 466 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 12 230 | 0,4% |  |  | 2 897 | 3 862 | 3 862 | 1 609 |
| **21.** | **KM** | **2.4.** | **Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā; (3)** | **427 507** | Platība 471,7 m2 | **0** | **0** | **9 413** | **108 826** | **309 268** | **0** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 19 344 | 5,0% |  |  | 8 290 | 11 054 | 0 | 0 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 3 869 | 1,0% |  |  | 0 | 3 869 | 0 | 0 |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 386 885 | 820,19 lati uz 1 m2 |  |  | 0 | 89 281 | 297 604 | 0 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 7 737 | 2,0% |  |  | 0 | 1 785 | 5 952 | 0 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 5 803 | 1,5% |  |  | 0 | 1 339 | 4 464 | 0 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 3 869 | 1,0% |  |  | 1 123 | 1 498 | 1 248 | 0 |
| 1. | Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. | | | | | | | | | | |
| 2. | Būvniecības darbu izmaksu pozīcijā ir ietvertas arī plānotās izmaksas neparedzētajiem darbiem, kuras nosaka būvniecības tehnisko projektētu izstrādātājs, prognozējot neparedzamo darbu apmēru – likmi (praksē pārsvarā tiek piemērots 10% likme) no koptāmes kopējām izmaksām bez PVN; | | | | | | | | | | |
| 3. | Būvniecības projektu kopējās izmaksas ir norādītas informatīvi, jo minētais projekts nav ietverts EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu sarakstā, bet atspoguļotas ar mērķi vērst uzmanību par tā izmaksām un starpības salīdzināšanai pēc to pārskatīšanas. | | | | | | | | | | |
| 4. | Projekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas Pils laukumā 2, Rīgā” plānotajās provizoriskajās būvniecības izmaksās ir ņemts vērā rekonstrukcijas apjoma un no tā izrietošo izmaksu samazinājums, kas saistīts ar Sabiedrības 2011.gadā veiktajiem ēkas jumta seguma nomaiņas darbiem. | | | | | | | | | | |

* 1. **Salīdzinājums starp Sabiedrības sākotnējām prognozētajām būvniecības projektu kopējām izmaksām (2.tabula) un precizētajām kopējām izmaksām (3. un 4.tabula):**

5.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **MK prot. punkts** | **Projekta nosaukums (nosaukumā ietilpst - "Gala lietotāja iestādes nosaukums, būvniecības veids, adrese")** | **Sākotnējās provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas (detalizēti skat. 2.tabulu)** | | **Izmaiņas (+ / -)** | **Precizētās provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas, t.sk. faktiskās izmaksas un PVN (detalizēti skat. 3.tabulu)** | | **Izmaiņas (+ / -)** | **Precizētās provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas, atskaitot faktiskās izmaksas un PVN (EEZ attiecināmās izmaksas – LVL)**  **(detalizēti skat. 4.tabulu)** | |
| **Projektu kopējās summas (latos ar PVN) (1)** | **Aprēķinā izmantotais avots vai % izmaksu īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām** | **Projektu kopējās summas (latos ar PVN) (1)** | **Aprēķinā izmantotais avots vai % izmaksu īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām** | **Projektu kopējās summas (latos bez PVN) (1)** | **Aprēķinā izmantotais avots vai % izmaksu īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām** |
| **17.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;** | **650 356** | Platība 690,5 m2 | **11 411** | **661 767** | Platība 690,5 m2 | **-138 447** | **511 909** | Platība 690,5 m2 |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 37 240 | Fakts | 0 | 37 240 | Fakts | -37 240 | 0 | 0,0% |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nav | 0 | 0 | 0,0% |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 591 968 | **No tehniskā projekta**  **(857,30 lati uz 1 m2);** | 0 | 591 968 | **No tehniskā projekta**  **(857,30 lati uz 1 m2);** | -106 748 | 485 220 | **No tehniskā projekta (702,71 lati uz 1 m2);** |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 11 839 | 2,0% | 1 | 11 840 | 2,0% | -2 134 | 9 705 | 2,0% |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 9 309 | 1,6% | 5 490 | 14 799 | 2,5% | 2 822 | 12 131 | 2,5% |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 | 0,0% | 5 920 | 5 920 | 1,0% | 4 853 | 4 853 | 1,0% |
| **18.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;** | **600 000** | Platība 762 m2 | **73 608** | **673 608** | Platība 762 m2 | **-47 862** | **552 138** | Platība 762 m2 |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 30 000 | 5,7% | 480 | 30 480 | 5,0% | -5 017 | 24 983 | 5,0% |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 10 000 | 1,9% | -3 904 | 6 096 | 1,0% | -5 003 | 4 997 | 1,0% |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 530 000 | **695,54 lati uz 1 m2** | 79 600 | 609 600 | **800 lati uz 1 m2** | -30 328 | 499 672 | **655,74 lati uz 1 m2** |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 10 600 | 2,0% | 1 592 | 12 192 | 2,0% | -607 | 9 993 | 2,0% |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 7 950 | 1,5% | 1 194 | 9 144 | 1,5% | -454 | 7 496 | 1,5% |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 11 450 | 2,2% | -5 354 | 6 096 | 1,0% | -6 453 | 4 997 | 1,0% |
| **19.** | **KM** | **2.3.** | **Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā;** | **4 869 089** | Platība 4 130 m2 | **-755 390** | **4 113 699** | Platība 2 664 m2 | **-1 555 215** | **3 313 874** | Platība 2 664 m2 |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 58 730 | 1,3% | 149 203 | 207 933 | 4,0% | 63 567 | 122 297 | 4,0% |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 11 564 | 0,2% | 18 650 | 30 214 | 0,5% | 3 723 | 15 287 | 0,5% |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 4 685 928 | **1 134,61 lati uz 1 m2** | -955 850 | 3 730 078 **(4)** | **1 400 lati uz 1 m2** | -1 628 879 | 3 057 049 **(4)** | **1 147,69 lati uz 1 m2** |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 93 709 | 2,0% | -19 108 | 74 601 | 2,0% | -32 561 | 61 148 | 2,0% |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 19 158 | 0,4% | 36 794 | 55 952 | 1,5% | 26 705 | 45 863 | 1,5% |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 0 | 0,0% | 14 921 | 14 921 | 0,4% | 12 230 | 12 230 | 0,4% |
| **21.** | **KM** | **2.4.** | **Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā; (3)** | **250 650** | Platība 471,7 m2 | **270 910** | **521 560** | Platība 471,7 m2 | **176 857** | **427 507** | Platība 471,7 m2 |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 25 000 | 13,2% | -1 400 | 23 600 | 5,0% | -5 656 | 19 344 | 5,0% |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 10 000 | 5,3% | -5 280 | 4 720 | 1,0% | -6 131 | 3 869 | 1,0% |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 190 000 | **402,80 lati uz 1 m2** | 282 000 | 472 000 | **1000 lati uz 1 m2** | 196 885 | 386 885 | **820,19 lati uz 1 m2** |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 3 800 | 2,0% | 5 640 | 9 440 | 2,0% | 3 937 | 7 737 | 2,0% |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 2 850 | 1,5% | 4 230 | 7 080 | 1,5% | 2 953 | 5 803 | 1,5% |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 19 000 | 10,0% | -14 280 | 4 720 | 1,0% | -15 131 | 3 869 | 1,0% |
| 1. | Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. | | | | | | | | | | |
| 2. | Būvniecības darbu izmaksu pozīcijā ir ietvertas arī plānotās izmaksas neparedzētajiem darbiem, kuras nosaka būvniecības tehnisko projektētu izstrādātājs, prognozējot neparedzamo darbu apmēru – likmi (praksē pārsvarā tiek piemērots 10% likme) no koptāmes kopējām izmaksām bez PVN; | | | | | | | | | | |
| 3. | Būvniecības projektu kopējās izmaksas ir norādītas informatīvi, jo minētais projekts nav ietverts EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu sarakstā, bet atspoguļotas ar mērķi vērst uzmanību par tā izmaksām un starpības salīdzināšanai pēc to pārskatīšanas. | | | | | | | | | | |
| 4. | Projekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas Pils laukumā 2, Rīgā” plānotajās provizoriskajās būvniecības izmaksās ir ņemts vērā rekonstrukcijas apjoma un no tā izrietošo izmaksu samazinājums, kas saistīts ar Sabiedrības 2011.gadā veiktajiem ēkas jumta seguma nomaiņas darbiem. | | | | | | | | | | |

* 1. **Precizētās (3.solis) provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas eiro bez faktiskajām izmaksām un bez PVN (EEZ attiecināmās izmaksas – EUR = 0,702804):**

6.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **MK prot. punkts** | **Projekta nosaukums (nosaukumā ietilpst - "Gala lietotāja iestādes nosaukums, būvniecības veids, adrese")** | **Projektu kopējās summas (1)** | **Aprēķinā izmantotais avots vai % īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām** | **Faktiskās izmaksas līdz 31.12.2010.** | **2011. gads** | **2012. gads** | **2013. gads** | **2014. gads** | **2015. gads** |
| **17.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;** | **728 381** | Platība 690,5 m2 | **0** | **0** | **183 329** | **545 052** | **0** | **0** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 690 405 | No tehniskā projekta (999,87 eiro uz 1 m2) |  |  | 172 601 | 517 804 | 0 | 0 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 13 809 | 2,0% |  |  | 3 452 | 10 357 | 0 | 0 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 17 261 | 2,5% |  |  | 4 316 | 12 945 | 0 | 0 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 6 906 | 1,0% |  |  | 2 960 | 3 946 | 0 | 0 |
| **18.** | **KM** | **2.3.** | **Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;** | **785 622** | Platība 762 m2 | **0** | **0** | **16 920** | **140 048** | **443 757** | **184 897** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 35 548 | 5,0% |  |  | 15 235 | 20 313 | 0 | 0 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 7 110 | 1,0% |  |  | 0 | 7 110 | 0 | 0 |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 710 969 | 933,03 eiro uz 1 m2 |  |  | 0 | 106 646 | 426 581 | 177 742 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 14 219 | 2,0% |  |  | 0 | 2 133 | 8 532 | 3 554 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 10 666 | 1,5% |  |  | 0 | 1 601 | 6 399 | 2 666 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 7 110 | 1,0% |  |  | 1 685 | 2 245 | 2 245 | 935 |
| **19.** | **KM** | **2.3.** | **Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā; (4)** | **4 715 217** | Platība 2 664 m2 | **0** | **0** | **78 699** | **801 990** | **2 706 726** | **1 127 802** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 174 013 | 4,0% |  |  | 74 577 | 99 436 | 0 | 0 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 21 751 | 0,5% |  |  | 0 | 21 751 | 0 | 0 |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 4 349 789 | 1 633,02 eiro uz 1 m2 |  |  | 0 | 652 468 | 2 609 874 | 1 087 447 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 87 006 | 2,0% |  |  | 0 | 13 051 | 52 204 | 21 751 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 65 257 | 1,5% |  |  | 0 | 9 789 | 39 153 | 16 315 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 17 401 | 0,4% |  |  | 4 122 | 5 495 | 5 495 | 2 289 |
| **21.** | **KM** | **2.4.** | **Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā; (3)** | **608 287** | Platība 471,7 m2 | **0** | **0** | **13 394** | **154 844** | **440 049** | **0** |
|  |  | 1) | Pirms projekta izpēte; | 0 | 0,0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Tehniskā projekta izstrāde; | 27 524 | 5,0% |  |  | 11 796 | 15 728 | 0 | 0 |
| 3) | Tehniskā projekta ekspertīze; | 5 505 | 1,0% |  |  | 0 | 5 505 | 0 | 0 |
| 4) | Būvniecības darbi; **(2)** | 550 487 | 1 167,03 eiro uz 1 m2 |  |  | 0 | 127 035 | 423 452 | 0 |
| 5) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | 11 009 | 2,0% |  |  | 0 | 2 540 | 8 469 | 0 |
| 6) | Būvniecības autoruzraudzība; | 8 257 | 1,5% |  |  | 0 | 1 905 | 6 352 | 0 |
| 7) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | 5 505 | 1,0% |  |  | 1 598 | 2 131 | 1 776 | 0 |
| 1. | Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. | | | | | | | | | | |
| 2. | Būvniecības darbu izmaksu pozīcijā ir ietvertas arī plānotās izmaksas neparedzētajiem darbiem, kuras nosaka būvniecības tehnisko projektētu izstrādātājs, prognozējot neparedzamo darbu apmēru – likmi (praksē pārsvarā tiek piemērots 10% likme) no koptāmes kopējām izmaksām bez PVN; | | | | | | | | | | |
| 3. | Būvniecības projektu kopējās izmaksas ir norādītas informatīvi, jo minētais projekts nav ietverts EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu sarakstā, bet atspoguļotas ar mērķi vērst uzmanību par tā izmaksām un starpības salīdzināšanai pēc to pārskatīšanas. | | | | | | | | | | |
| 4. | Projekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas Pils laukumā 2, Rīgā” plānotajās provizoriskajās būvniecības izmaksās ir ņemts vērā rekonstrukcijas apjoma un no tā izrietošo izmaksu samazinājums, kas saistīts ar Sabiedrības 2011.gadā veiktajiem ēkas jumta seguma nomaiņas darbiem. | | | | | | | | | | |

1. **Sākotnējais EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto investīciju projektu provizoriskais kopbudžets (EUR) (3):**

7.tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Abu EEZ projektu aktivitāšu kopsumma** | **Reconstruction of Literature**  **and Music Museum** | **Rainis and Aspazija**  **house renovation** | **Restoration of the Rainis’ Museum „Tadenava”** |
|  |  | KM-19 | KM-17 | KM-18 |
|  |  | Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā; | Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā; | Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā; |
| **1. aktivitāte - rekonstrukcija un restaurācija (kopā) (1):** | | **6 229 220** | **4 715 217** | **728 381** | **785 622** |
| 1) | Tehniskā projekta izstrāde; | **209 561** | 174 013 | 0 | 35 548 |
| 2) | Tehniskā projekta ekspertīze; | **28 861** | 21 751 | 0 | 7 110 |
| 3) | Būvniecības darbi; | **5 751 163** | 4 349 789 | 690 405 | 710 969 |
| 4) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | **115 034** | 87 006 | 13 809 | 14 219 |
| 5) | Būvniecības autoruzraudzība; | **93 184** | 65 257 | 17 261 | 10 666 |
| 6) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | **31 417** | 17 401 | 6 906 | 7 110 |
| **2. aktivitāte - sadarbība un publicitāte (kopā):** | | **73 050** | **30 050** | **27 000** | **16 000** |
| **3. aktivitāte - muzeju ekspozīcija (kopā) (3):** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4. aktivitāte - projektu vadība (kopā):** | | **193 365** | **110 010** | **32 045** | **51 310** |
| **Kopējās projektu izmaksas:** | | **6 495 635** | **4 855 277** | **787 426** | **852 932** |
| **Kopējais EEZ grants:** | | **7 510 013** | **5 730 928** | **925 373** | **853 712** |
|  | EEZ grant līdzfinansējums (85%): | **6 383 511** | 4 871 289 | 786 567 | 725 655 |
|  | Valsts līdzfinansējums (15%): | **1 126 502** | 859 639 | 138 806 | 128 057 |
| **Neizmantotā rezreve (EUR):** | | **-1 014 378** | **-875 651** | **-137 947** | **-780** |
| **Neizmantotā rezreve (LVL) (2):** | | **-712 909** | **-615 411** | **-96 950** | **-548** |
| 1. | Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. | | | | |
| 2. | 1.tabulas un 7.tabulas izmaksu kopējā atlikuma starpība par 7 latiem ir saistīta ar pamat datu konvertēšanu uz eiro un no eiro uz latiem (kurss = 0,702804), jo aprēķinos tiek izmantota funkcija „round”, kas ir noteikta = 0. | | | | |
| 3. | Provizoriskajās EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu kopbudžeta (EUR) izmaksās nav ietvertas ar muzeju ekspozīcijām un investīciju projekta „Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā” aktivitātēm saistītās izmaksas, jo jautājums konceptuāli vēl tika izskatīts Kultūras ministrijā un saskaņots ar EEZ finanšu instrumenta donorvalstīm. | | | | |

1. **Precizētais EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto investīciju projektu provizoriskais kopbudžets (EUR) (2):**

8.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Abu EEZ projektu aktivitāšu kopsumma** | **Projekts „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”** | **Projekts „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana”** | | | |
|  |  | | KM-19 | **Kopā:** | KM-17 | KM-18 | KM-21 |
|  |  | | Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā; | Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā; | Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā; | Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā **(2)**; |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **1. aktivitāte - rekonstrukcija un restaurācija (kopā) (1):** | | | **6 837 507** | **4 715 217** | **2 122 290** | **728 381** | **785 622** | **608 287** |
| 1) | Tehniskā projekta izstrāde; | | **237 085** | **174 013** | **63 072** | 0 | 35 548 | 27 524 |
| 2) | Tehniskā projekta ekspertīze; | | **34 366** | **21 751** | **12 615** | 0 | 7 110 | 5 505 |
| 3) | Būvniecības darbi; | | **6 301 650** | **4 349 789** | **1 951 861** | 690 405 | 710 969 | 550 487 |
| 4) | Būvniecības tehniskā uzraudzība; | | **126 043** | **87 006** | **39 037** | 13 809 | 14 219 | 11 009 |
| 5) | Būvniecības autoruzraudzība; | | **101 441** | **65 257** | **36 184** | 17 261 | 10 666 | 8 257 |
| 6) | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas; | | **36 922** | **17 401** | **19 521** | 6 906 | 7 110 | 5 505 |
| **2. aktivitāte - sadarbība un publicitāte (kopā):** | | | **100 050** | **30 050** | **70 000** | **27 000** | **16 000** | **27 000** |
| **3. aktivitāte - muzeju ekspozīcija (kopā) (2):** | | | **347 408** | **92 408** | **255 000** | **85 000** | **85 000** | **85 000** |
| **4. aktivitāte - projektu vadība (kopā):** | | | **225 060** | **110 010** | **115 050** | **32 045** | **51 310** | **31 695** |
| **Total project costs:** | | | **7 510 025** | **4 947 685** | **2 562 340** | **872 426** | **937 932** | **751 982** |
| **Total EEZ grant:** | | | **7 510 025** | **4 947 685** | **2 562 340** | **872 426** | **937 932** | **751 982** |
|  | EEZ grant līdzfinansējums (85%): | | **6 383 521** | **4 205 532** | **2 177 989** | 741 562 | 797 242 | 639 185 |
|  | Valsts līdzfinansējums (15%): | | **1 126 504** | **742 153** | **384 351** | 130 864 | 140 690 | 112 797 |
| **Unused reserve (EUR):** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Unused reserve (LVL):** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | | Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. | | | | | | |
| 2. | | Precizētajās provizoriskajās EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu kopbudžeta (EUR) izmaksās ir ietvertas ar muzeju ekspozīcijām un investīciju projekta „Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā” aktivitātēm saistītās provizoriskās izmaksas. | | | | | | |

Vēršam uzmanību, ka Kultūras ministrijas priekšlikumus par būvniecības projekta „Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā” iekļaušanu apvienotajā EEZ finanšu instrumenta iepriekš definētājā projektā „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” (detalizēti skat. 8.tabulas 7.kolonu) ir ietverts Kultūras ministrijas izstrādātajā programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iesniegumā, kas 2011.gada 22.decembrī ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (prot.Nr.50 11.§ (VSS-1436) – Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iesnieguma projektu”), un pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā 2012.gada februārī tiks iesniegts donorvalstīm gala lēmuma pieņemšanai.

Finanšu ministrs A.Vilks

Vīza: valsts sekretāre S.Bajāre

23.03.2012 9:41

G.Kosojs

67024941, [gunars.kosojs@vni.lv](mailto:gunars.kosojs@vni.lv)