Informatīvā ziņojuma

„Par Eiropas Savienības fondu investīciju prioritātēm Latvijā 2014. – 2020. gada plānošanas periodam”  
2. pielikums

Indikatīvais laika grafiks neformālajām sarunām ar Eiropas Komisiju par Partnerības līgumu un KF, ESF un ERAF darbības programmu

**Starpposma datumi**

**Aprīlis 2013. – Partnerības līguma un darbības programmas projektu iesniegšana Eiropas Komisijai komentāru sniegšanai;**

**Aprīlis 2013. – Publiskās konsultācijas par Partnerības līgumu un darbības programmu;**

**Maijs 2013. – Partnerības līguma un darbības programmas iesniegšana izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē;**

**Jūnijs 2013. – Partnerības līguma un darbības programmas projektu iesniegšana Ministru kabinetā apstiprināšanai;**

**Jūlijs 2013. – Partnerības līguma un darbības programmas iesniegšana Eiropas Komisijai apstiprināšanai.**

**Tikšanās datumi ar Eiropas Komisiju**

1. **Horizontālie jautājumi** – tikšanās ar Eiropas Komisijas 4 ģenerāldirektorātiem, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un piesaistot un pieaicinot VARAM, LM.

|  |  |
| --- | --- |
| **Datums/vieta** | **Indikatīvs sanāksmju saturs** |
| 30.01.2013. Rīga | * Finansējuma sadalījums pa prioritāriem virzieniem un tematiskiem mērķiem * Ieviešanas sistēmas pamatprincipi * Koordinācija starp 5 fondiem un ar citiem ES līmeņa un nacionāliem finanšu avotiem * Integrētas teritoriālās attīstības pamatprincipi * Horizontālo prioritāšu ieviešana * Snieguma ietvara izveides pamatprincipi * Ex-ante nosacījumi |
| 31.01.2013. Rīga | Pagaidu uzraudzības komitejas sanāksme |
| 16.05.2013. Rīga | Pagaidu uzraudzības komitejas sanāksme – jautājumi izrietoši no tematiskajām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju |
| 17.05.2013. Rīga | * Iestāžu un finansējuma saņēmēju administratīvā kapacitāte * Papildinātība * ES fondu IT sistēma * Partnerības principa piemērošana * Citi jautājumi |
| 12.06.2013. Rīga  **(ja nepieciešams)** | * Eiropas Komisijas komentāri par 2013.gada 1.jūnijā MK iesniegtajiem Partnerības līguma un darbības programmas projektiem |

1. **Tematiskās sanāksmes** – sanāksmes ar Eiropas Komisiju (atbildīgiem ģenerāldirektorātiem), Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Zemkopības ministriju un nozaru ministrijām, kuras konsultējas ar sadarbības partneriem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datums/vieta** | **Plānotās investīcijas** | **Nozaru ministrijas** |
| 14.-15.02.2013. Brisele | Energoefektivitāte | EM, VARAM |
| Klimata pārmaiņas | VARAM, ZM |
| Vides aizsardzība un ilgtspējīga resursu izmantošana   * Ūdens un atkritumu direktīvu ieviešana | VARAM, ZM |
| 28.02.-01.03.2013. Rīga | Nodarbinātība | LM, EM, IZM |
| Sociālā iekļaušana un nabadzības riska mazināšana | LM, VM, IZM, KM, TM |
| Izglītība | IZM, KM, LM |
| 14.-15.03.2012. Brisele | Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas | SM, VARAM, |
| Transports | SM, VARAM |
| 04.-05.04.2013. Rīga | Pētniecība, attīstība un inovācijas, augstākā izglītība   * Viedas specializācijas stratēģija | IZM, EM, KM |
| MVU konkurētspēja   * Finanšu instrumenti | EM, ZM, KM |
| Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi   * Stratēģiska politikas sistēma dalībvalstu pārvaldes efektivitātes nostiprināšanai | TM, VARAM, VKanc |
| 18.-19.04.2013.Brisele | Jautājumi pirms partnerības līguma un darbības programmu iesniegšanas Ministru kabinetā | Nozaru ministrijas |
| 02.-03.05.2013. Brisele  **(ja nepieciešams)** | Jautājumi izrietoši no publisko apspriežu rezultātiem | Nozaru ministrijas |

EM – Ekonomikas ministrija

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

ZM – Zemkopības ministrija

SM – Satiksmes ministrija

LM – Labklājības ministrija

IZM – Izglītības ministrija

TM – Tieslietu ministrija

VKAnc – Valsts Kanceleja

KM – Kultūras ministrija

VM – Veselības ministrija

**Darba organizācijas plāns**

Informācijas un dokumentu aprite notiks saskaņā ar šādiem principiem:

* Janvārī FM nosūta ministrijām sākotnējo informācijas pieprasījumu;
* Ministrijas nosūta pieprasīto informāciju FM sākotnējā pieprasījumā norādītajā termiņā, kas nav mazāks par 2 nedēļām. Nozaru ministriju sniegtajai informācijai par nozares politiku jābūt saskaņotai ar nozaru sadarbības partneriem;
* FM nepieciešamības gadījumā pieprasa papildus informāciju no iesaistītajām pusēm **mēnesi** pirms sanāksmes;
* Informāciju iesaistītajām pusēm jāsagatavo angļu valodā un jānosūta FM **piecu darba dienu** laikā;
* FM trīs darba dienu laikā nodrošina informācijas apkopošanu un analīzi;
* Pēc informācijas saņemšanas par prioritāriem virzieniem FM organizē sanāksmi ar nozaru ministrijām un iesaistītiem partneriem par iesūtītajiem materiāliem, lai vienotos par kopīgu Latvijas nostāju sarunām ar EK;
* FM **desmit dienas** pirms sanāksmes sagatavoto informāciju nosūta EK.

Laika grafiks ir pakārtots ES daudzgadu budžeta sarunu noslēgumam un Kohēzijas politikas regulējuma apstiprināšanai. Konsultācijas plānots pārtraukt divas nedēļas pēc vienošanās par ES daudzgadu budžetu un nedēļu pēc Kohēzijas politikas regulu apstiprināšanas, lai veiktu nepieciešamās korekcijas un labojumus plānošanas dokumentu projektos sadarbībā ar iesaistītajām pusēm.

Finanšu ministrs A.Vilks

25.01.2013 10:32

587

I.Valtmane

Tālr.: 67083839

E-pasts: [ieva.valtmane@fm.gov.lv](mailto:ieva.valtmane@fm.gov.lv)