Informatīvais ziņojums par

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam

Satura rādītājs

Satura rādītājs	2

Ievads	6

Kopsavilkums	7

1.	2007. -2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve	13

1.1.	Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu grozījumi	13

1.2.	Projektu iesniegumu atlases darbības programmās	14

1.3.	2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu apguve	16

1.4.	Informācija par valsts budžeta virssaistību iespējām 2012.gadā	19

1.5.	Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti	22

1.6.	Lielo projektu īstenošana	40

1.7.	Kopsavilkums par ES fondu TP aktivitāšu īstenošanu	41

1.8.	2007.-2013.gada plānošanas perioda finanšu apguves salīdzinājums starp jaunajām ES dalībvalstīm	42

2.	2004.-2006.gada plānošanas perioda ES fondu slēgšana	44

3.	EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu apguve	46

3.1.	2004.-2009.gada periods	46

3.2.	2009.-2014.gada periods	46

4.	Šveices programmas apguve	50

5.	Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu ietvaros	52

5.1.	Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā ES fondos	52

5.2.	Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (2012.gada otrajā ceturksnī) ES fondos	55

5.3.	Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam 2007. – 2013. gada plānošanas periodā ES fondos	56

5.4.	EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices programmas ietvaros	60

6.	ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu PROGRAMMU vadības, kontroles un uzraudzības sistēmas pilnveidošana	61

6.1.	Veiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai	61

6.2.	EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda vadības un uzraudzības sistēmas izveide un pilnveidošana	63

6.3.	Turpmāk plānotie pasākumi sistēmas pilnveidošanai	63

7.	Jaunais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods	67

7.1.	Informācija par īstenotajiem pasākumiem	67

7.2.	Nākamā pārskata periodā plānotie pasākumi	68

8.	Secinājumi un turpmākā rīcība	69

PIELIKUMI:

- pielikums informatīvajam ziņojumam „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve prioritāšu līmenī līdz 2012.gada 30.jūnijam”;

- pielikums informatīvajam ziņojumam „Finanšu apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 2012.gada 30.jūnijam finanšu instrumentu ietvaros”;

- pielikums informatīvajam ziņojumam „Virssaistību iespējas 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektos dalījumā pa ceturkšņiem un gadiem”;

- pielikums informatīvajam ziņojumam „Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem līdz 2012.gada 30.jūnijam”;

- pielikums informatīvajam ziņojumam „Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai citas valsts iestādes īstenotajos projektos konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (ceturksnī)”;

- pielikums informatīvajam ziņojumam „Informācija par aktivitātēm, kurās neatbilstību apjoms pret aktivitātē iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem līdz 2012.gada 30.jūnijam pārsniedz 2% būtiskuma līmeni”;

- pielikums informatīvajam ziņojumam „Kohēzijas fonda (2004-2006) projektiem aprēķinātais finanšu korekcijas apjoms”.

Saīsinājumi

AI	- 		ES fondu atbildīgā iestāde

AS	-		Akciju sabiedrība

CAF	-		„Construcctiones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A”

CFLA	- 		Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

DG REGIO	-		Eiropas komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts

EEZ	- 		Eiropas Ekonomikas zona

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un

Norvēģijas finanšu instruments

EIF	- 		Eiropas Investīciju banka

EK	- 		Eiropas Komisija

ELVGF	- 		Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds

ERAF	- 		Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES	- 		Eiropas Savienība

ESF	- 		Eiropas Sociālais fonds

ES fondi	- 		2007.-2013.g. plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Sociālais fonds,

Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds

EM	- 		Ekonomikas ministrija

FM	- 		Finanšu ministrija

IKT	- 		Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

IZM	- 		Izglītības un zinātnes ministrija

KF	- 		Kohēzijas fonds

LHZB	- 		Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

LIAA	- 		Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”

LGA	- 		Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra”

LM	-	 	Labklājības ministrija

LR	-		Latvijas republika

MK 	-	 	Ministru kabinets

MVK	- 		Mazie un vidējie komersanti

NBF	-		Bilateriālais fonds nacionālā līmenī

NVA	-		Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO	- 		Nevalstiskā organizācija

PVN	-		Pievienotās vērtības nodoklis

RI	-		ES fondu revīzijas iestāde

Saprašanās memorands	- 	2009.gada 28.janvāra Saprašanās memorands starp

Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku un tā

papildinājumi

SM	- 		Satiksmes ministrija

SI 	- 		ES fondu sadarbības iestāde

SIA	-		Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SIF	-		Sabiedrības integrācijas fonds

Šveices programma 	-	Latvijas un Šveices sadarbības programma

TM	- 		Tieslietu ministrija

TP	- 		ES fondu tehniskā palīdzība

VARAM	- 		Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VI		- 	ES fondu, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices

programmas vadošā iestāde

VIS	- 		ES fondu vadības informācijas sistēmas

VKanc	- 		Valsts kanceleja

VKS	- 		Vadības un kontroles sistēma

VM	- 		Veselības ministrija

VPP	- 		Valsts un privātā partnerība

VSS	- 		Valsts sekretāru sanāksme

ZM	- 		Zemkopības ministrija

Ievads

Saskaņā ar MK 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (protokols Nr.14, 21.§) 9.punktā noteikto uzdevumu VI ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam”.

Pamatojoties uz 2010.gada 1.jūnija MK sēdes protokollēmuma (protokols Nr.28, 39.§) 7.punktu, VI, gatavojot finanšu apguves informāciju par iepriekšējā ceturkšņa pārskata periodu „Informatīvā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi”, izmanto VIS datu ieguves pārskatus, kas izveidoti katra ceturkšņa nākamā mēneša sestajā darba dienā.

Kopsavilkums

1.2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve

Kopumā no projektu īstenošanai pieejamiem 3,5 mljrd. latu publiskā finansējuma, kas ietver gan ES fondu finansējumu, gan arī valsts budžeta un pašvaldību budžeta līdzfinansējumu, finansējuma saņēmējiem ir izmaksāta gandrīz puse, t.i. 49,7%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu sasniedzot progresu 3% apmērā. Savukārt apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par aptuveni 90% (progress attiecīgi 2,8% un 1,8%).

No 2012.gada janvāra Latvijai tika apturēti maksājumi no EK, kas tika atjaunoti tikai jūnija beigās. Neskatoties uz to, līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām Latvija ir noturējusies sestajā vietā starp pārējām ES jaunajām dalībvalstīm saņemto atmaksu no EK ziņā.

Līdz 2012.gada 30.jūnijam finanšu apguves mērķa izpilde ir pozitīva – kopumā 2012.gada pirmajā pusgadā veiktie maksājumi pārsniedz mērķi par 9%. Taču aktuālākās maksājumu prognozes līdz 2012.gada jūnija beigām liecina par to, ka otrajā pusgadā situācija ar mērķa izpildi varētu pasliktināties ERAF un KF aktivitātēs. Otrajā pusgadā lielākās mērķu izpildes pasliktināšanās tiek paredzētas EM, IZM, VARAM un arī SM pārziņā esošajās ES fondu aktivitātēs. Mērķu izpildes korekcijas ievieš iepirkumu rezultāti (mazākas summas, nekā plānots) un attiecīgi projektos plānoto darbību laika grafiks novirzās uz vēlākiem mēnešiem iepirkumu pārsūdzību un būvdarbu līgumu izpildes kavējumu dēļ. Tāpat arī sarežģījumi ar būvatļauju saņemšanu aizkavē arī tehnisko projektu izstrādi, tiek lauzti līgumi par projektēšanu un būvniecību, tiek izsludināti jauni iepirkumi.

Lai mazinātu riskus neapgūt ES fondu finansējumu 2007.-2013.g. plānošanas periodā pilnā apmērā, maijā un jūnijā valdībā tika pieņemti vairāki lēmumi par valsts budžeta virssaistību uzņemšanos ES fondu projektos. Kopējais valdībā apstiprinātais virssaistību apjoms ir 287,0 milj. latu, ko ministrijas papildus jau iepriekš plānotajam finansējumam paredz uzņemties līdz 2013.gada beigām, lielāko daļu no līgumu apjoma slēdzot 2013.gada vidū.

Ņemot vērā, ka virssaistību uzņemšanās rada papildus slogu valsts budžetam un pirms virssaistību apjoma apstiprināšanas valdībā tika veikti aprēķini iespējamai ietekmei uz valsts budžeta deficītu, virssaistību finansējuma novirzīšanai ES fondu projekta īstenotājiem strikti jānorit saskaņā ar ministriju iepriekš noteiktajiem ikmēneša un ceturkšņa apguves plāniem. FM ir izstrādājusi priekšlikumu par piešķirtā valsts budžeta virssaistību apjoma 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs izmantošanas nosacījumiem un uzraudzību, tai skaitā kontroles mehānismu un rīcību, ja ES fondu un virssaistību apguve nenoritēs saskaņā ar iepriekš plānoto (skat. protokollēmuma projekta 6.punktu).

Vērtējot esošo situāciju pēc FM izstrādātajiem virssaistību uzraudzības kritērijiem, secināms, ka jau šobrīd vairāku ministriju ES fondu apguves un virssaistību plānu izpildes nav saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem. VARAM divus mēnešus pēc kārtas neizpilda AI noteikto kumulatīvā (visu fondu) ikmēneša maksājumu plānu ES fondu finansējuma saņēmējiem par vairāk kā 10% (neizpilde maijā - 14% un jūnijā - 13%), kas savukārt nozīmētu iespējamu virssaistību samazinājumu 5,6 milj. latu apmērā. AI noteiktā kumulatīvā ikmēneša maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem plāna neizpilde vērojama arī atsevišķi katra ES fonda ietvaros. VARAM ikmēneša plāna neizpilde KF ietvaros 2 mēnešus pēc kārtas ir virs 10% (neizpilde maijā - 36% un jūnijā - 28%), kas savukārt nozīmētu iespējamu virssaistību samazinājumu 3,6 milj. latu apmērā. Tāpat SM ikmēneša plānu neizpilde KF ietvaros 2 mēnešus pēc kārtas ir virs 10% (neizpilde maijā – 12%, jūnijā - 32%), kas savukārt nozīmētu iespējamu virssaistību samazinājumu 11,6 milj. latu apmērā.

Ja noteikto virssaistību plāna un finanšu apguves mērķu neizpilde būs novērojama arī nākamajā ceturksnī, FM atbilstoši protokollēmuma projekta priekšlikumiem rosinās virssaistību samazinājumu gan iepriekš minētajām ministrijām, gan arī tām, kurām ievērojami pasliktināsies ES fondu finansējuma apguve un ievērojami atpaliks no plānotā.

2012.gada maijā VI ir risinājusi jautājumu par SM un VARAM kā AI KF līdzfinansēto projektu ietvaros izveidojušos situāciju, kad to ietvaros darbības pārklājas. Kā piemēru ir jāmin Iecavas novada pašvaldības teritorijā īstenoto ceļu uzlabošanas projektu un ūdenssaimniecības projektu (KF līdzfinansētie projekti „Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) km 42,90 - 44,80 segas rekonstrukcija” un „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā”), kuri tika iesniegti vērtēšanai 2010.gada maijā. Abos projektos kā attiecināmas izmaksas ir iekļautas Iecavas novadā esošo Baldones un Virzas ielu asfaltēšana. SM 2011.gadā,sava projekta ietvaros ir uzlikusi asfaltu šajās ielās un VARAM 2012.gadā ir uzsācis ūdensvada nomaiņas darbus jau sava projekta ietvaros, laužot tikko SM projektā uzlikto asfaltu, tādā veidā ietekmējot SM projekta ilgtspēju. Normālos apstākļos vispirms būtu jānomaina visas komunikācijas šajās ielās un tikai tad jāuzliek asfalts SM projekta ietvaros, kas šajā situācijā būtu bijis iespējams pie nosacījuma, ja darbības starp abām ministrijām būtu saskaņotas un starp tām notiktu pastāvīga komunikācija, piemēram, piedaloties projektu iesniegumu vērtēšanas komisijās utt. Šādas situācijas rašanās ir signāls sistēmas uzlabošanas pasākumiem, īpaši AI koordinācijas jautājumos. Ņemot vērā, ka VARAM ir atbildīgs par pašvaldību savstarpēju sadarbību un koordināciju investīciju projektu plānošanā un realizācijā,  FM ar 2012.gada 6.augusta vēstuli Nr.16-3-02-1/5099 ir lūgusi VARAM risināt šo jautājumu sistēmiski, nodrošinot nepieciešamo vadību un koordināciju, lai pašvaldību teritorijās apstiprināto projektu ietvaros novērstu atbalsta un darbību pārklāšanās risku, kā arī  noteikt atbildīgo par šīs funkcijas nodrošināšanu (piem., kādai no esošajām VARAM darba grupām, koordinācijas padomēm u.tml.), kā arī izstrādāt pasākumu plānu mērķa sasniegšanai.  (skat. 1.5.3.sadaļu).

Līdz pārskata perioda beigām donorvalstīm ir iesniegtas visas septiņas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda programmas, kuras Latvija ieviesīs laika periodā no 2012.–2017.gadam par kopējo finansējumu 46,2 milj. latu. Pārskata periodā aktīvi noritēja darbs pie minēto programmu saskaņošanas ar donorvalstīm, sniedzot atbildes uz viņu jautājumiem un papildus informācijas pieprasījumiem par iesniegtajām programmām. Plānots, ka pirmās programmas no donorvalstu puses tiks apstiprinātas 2012.gada trešajā ceturksnī un pirmo programmu uzsākšana notiks 2012.gada ceturtajā ceturksnī. Kā arī notika aktīvs darbs pie NBF prioritāro jomu saskaņošanas ar donorvalstīm. FM ar donorvalstīm līdz 2012.gada beigām ir jāvienojas par konkrētām jomām, kuras ir atbalstāmas no NBF. Ņemot vērā donorvalstu viedokli par Latvijas ierosinātajām prioritātēm, FM ierosina donorvalstīm iesniegt priekšlikumu atbalstīt prioritāro jomu – “Rīga – kultūras galvaspilsēta 2014”.

2012.gada 14.jūnijā noslēdzās piecu gadu Šveices programmas finansēšanas periods un Šveices programmas ietvaros Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 12 paredzētos projektus par visu Latvijai pieejamo finansējumu. Pārskata perioda beigās turpinās 10 projektu īstenošana, savukārt 2 projektu īstenošana jau ir noslēgusies.

Neatbilstības

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 30.jūnijam konstatēto neatbilstību summa ir 20,5 milj. latu jeb 1,1% no kopējā finansējuma saņēmēju pieprasītā finansējuma (1,85 mljrd. latu). Analizējot neatbilstību īpatsvaru jeb kopējo konstatēto neatbilstību apjomu pret kopējo pieprasīto finansējumu, secināms, ka tas nesasniedz 2% līmeni. Salīdzinājumā ar neatbilstību apjomu uz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām, neatbilstību apjoms ir pieaudzis par 6,8 milj. latu jeb 49,2%. Tomēr no kopējā neatbilstību apjoma kopumā atgūti 16,5 milj. latu jeb 80,7% no neatbilstību kopējās summas. No tiem pārskata periodā atgūti 4,7 milj. latu jeb 61,2% no pārskata periodā konstatētā neatbilstību apjoma. Pārsvarā neatbilstības ES fondu projektos rodas iepirkumu normu pārkāpumu rezultātā (t.sk. veikti būtiski grozījumi iepirkuma līgumā (vienlīdzīgā principa pārkāpums), papildu darbu veikšana un termiņa pagarināšana bez atbilstoša iepirkuma procedūras u.c.) un aktivitāšu ieviešanas normatīvo aktu pārkāpumu dēļ, kā arī tāpēc, ka finansējuma saņēmēji neveic saimniecisko darbību un veikto darbu apjomi neatbilst aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem vai projekta saskaņotajai tāmei. Vienlaikus minami arī tādi iemesli kā publicitātes prasību neievērošana un līgumu pārtraukšana pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas. Lai novērstu neatbilstību rašanos iepirkumu jomā, sākot ar 2012.gada 1.janvāri AI un SI ir uzsākušas iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu. Ievērojamais neatbilstību pieaugums ceturksnī skaidrojams ar MK 2012.gada 13.marta protokollēmumu (protokols Nr.14, 32.§), ar kuru tika nolemts pārtraukt 3.1.1.1.aktivitātes ietvaros 18 profesionālās izglītības iestāžu projektu īstenošanu, jo esošā finansējuma ietvaros nebūtu iespējams sasniegt sākotnēji plānotos mērķus, ņemot vērā izglītības iestāžu reorganizācijas radītās sekas un būvniecības darbu izmaksu sadārdzinājumu. Ar šo protokollēmumu VIAA tika uzdots līdz 2012.gada 1.jūnijam lauzt noslēgtās vienošanās par projektu īstenošanu par kopējo summu 39,5 milj. latu apmērā.

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti 2004.-2009. periodā: Sākot no pirmo projektu īstenošanas uzsākšanas 2007.gada janvārī līdz pārskata perioda beigām, donorvalstīm ir iesniegti ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām 14 individuālajos projektos, 7 VPP programmas apakšprojektos un 1 Stipendiju grantu shēmas apakšprojektā.

CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par neattiecināmiem izdevumiem kopumā ir atzinušas 984 tūkst. latus jeb 2% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros noslēgtajos līgumos pieejamā kopējā publiskā finansējuma

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014. periodā nav konstatētas neatbilstības, jo nav uzsākta neviena projekta īstenošana, šobrīd notiek programmu saskaņošana ar donorvalstīm.

Šveices programma: 2012.gadā ir konstatētas neatbilstības četrās iepirkumu procedūrās Tiesu administrācijas administrētā Šveices programmas projektā, par kurām donorvalstis 2012.gada otrajā ceturksnī tika informētas ar neatbilstību ziņojumu.

CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par neattiecināmiem izdevumiem kopumā ir atzinušas 30,5 tūkst. latu jeb 0,1% no Šveices programmas ietvaros noslēgtajos līgumos pieejamā kopējā publiskā finansējuma.

Aktuālie jautājumi

Š.g. 26.jūnijā EK ar oficiālu vēstuli informēja FM par ERAF un KF maksājumu atjaunošanu Latvijai. Ņemot vērā to, ka EK uz laiku apturēja maksājumu veikšanu, Latvija nebija iesniegusi EK maksājuma pieprasījumus no 2011.gada novembra. Līdz ar maksājumu atjaunošanu š.g jūlija sākumā kopumā EK deklarēti 1 082, 7 milj. latu. Pēc paziņojuma saņemšanas par maksājumu atjaunošanu Latvijas budžetā ieskaitīti 66,3 milj. latu (44,6 milj. lati ERAF ietvaros un 21,7 milj. lati KF ietvaros), savukārt  jūlija sākumā saņemti maksājumi no EK arī par ESF aizturētām izdevumu deklarācijām kopumā aptuveni 18,2 milj. latu apmērā.

Pārskata periodā veikta virkne pasākumu ES fondu VKS pilnveidošanai - pilnveidota deleģēto funkciju veikšanas kvalitāte un kapacitāte, kā arī izvērtētas vairākas iestāžu ar ES fondu ieviešanu saistītās iekšējās procedūras, izsakot ieteikumus to pilnveidošanai.

Ar š.g. 21.jūnija vēstuli FM rosināja AI ieplānot maksājumu veikšanu un veikt nepieciešamās darbības tā, lai iespējami lielāko daļu no plānotajiem maksājumiem veiktu šī gada trešajā ceturksnī, ņemot vērā EK komunikāciju, ka šī gada beigās varētu rasties ES budžeta resursu trūkums atmaksu veikšanu ES dalībvalstīm par līdzfinansētajiem ES fondu projektiem, kas tālāk var radīt negatīvas sekas dalībvalsts budžetam un palielināt fiskālo deficītu. Attiecīgi Latvijai attiecināmo izdevumu deklarēšana EK nākamajā pārskata periodā ir kritiski svarīga, tomēr apkopotās AI prognozes liecina, ka š.g. trešajā ceturksnī iepriekš plānotais maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem apjoms varētu būt mazāks par ~ 100 milj. latu, kas savukārt nozīmē, ka Latvija EK deklarētu izdevumus par ievērojami mazāku apjomu nekā iepriekš tika plānots.

FM intensīvi turpina veikt nepieciešamos pasākumus, lai sagatavotos jaunajam plānošanas periodam, formulējot un pārstāvot Latvijas intereses sarunās par Kohēzijas politiku pēc 2013.gada. Otrajā ceturksnī Latvija ir aktīvi darbojusies ES Padomes Strukturālo pasākumu darba grupā, gatavojot viedokļus un komentārus par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem. Līdztekus tika veiktas arī nacionāla līmeņa aktivitātes, gatavojoties nākamajam plānošanas periodam.

Priekšlikumi MK protokollēmumam

Papildus finanšu disciplīnas mehānismam - noteikt skaidru virssaistību izlietojuma plāna un finanšu apguves mērķa izpildes uzraudzību un mehānismu korekcijām neizpildes gadījumā.

FM ir izstrādājusi priekšlikumu par piešķirtā valsts budžeta virssaistību apjoma 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs izmantošanas nosacījumiem un uzraudzību, tai skaitā kontroles mehānismu un rīcību, ja ES fondu un virssaistību apguve nenoritēs saskaņā ar iepriekš plānoto.

Papildus skaidrojam, ka uz lauztām vienošanām, pārtraucot 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” pirmās kārtas vienošanās saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta protokollēmuma (prot. 14 32.§) 5.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 15.maija protokollēmuma (prot. Nr.27. 39§) 5.punktu, kas paredz vienošanās laušanas rezultātā atbrīvojušos finansējumu novirzīt 3.1.1.1.aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai, tādējādi nodrošināt lēmumu savstarpējo saskaņotību. Ierosinām MK protokollēmumā:

- Apstiprināt virssaistību dalījumu aktivitāšu griezumā (protokollēmuma 5.punkts)

- Ja netiek pildīts virssaistību izlietojuma plāns (veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem) un/vai netiek pildīti finanšu apguves mērķi (neizpilde ir lielāka par 10%, vienlaikus pārsniedzot 250 000 latu) FM reizi ceturksnī kopā ar kārtējo informatīvo ziņojumu iesniegs MK apkopotu informāciju par situāciju un priekšlikumus finansējuma samazinājumam proporcionāli par tādu pašu apjomu, kāda ir minēto nosacījumu neizpilde (protokollēmuma 6. un 7. un 8.punkts).

- Atbalstīt KM priekšlikumu par virssaistību piešķiršanu 8 milj. latu apmērā 3.4.3.2.aktivitātei „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekta īstenošanai un pēc KM papildu argumentācijas saņemšanas par projektu gatavības stadiju un īstenošanas nepieciešamību, attiecīgi izvērtēt Kultūras ministrijas papildus pieprasījumu virssaistībām 4 milj. latu apmērā 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” projektu īstenošanai un 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” projektu īstenošanai. (t.sk. Rīgas Doma projektam).

- Informatīvā ziņojuma saskaņošanas procesā FM ir ņēmusi vērā to, ka attiecībā uz līgumu slēgšanu vairākas AI iesniedzot virssaistību plānus noslēgtajiem līgumiem nebija rēķinājušās ar nosacījumiem, kas tika noteikts 8.maija MK protokollēmumā. Tāpēc protokollēmuma projektā ierosinātais apakšpunkts, kas noteica virssaistību samazinājumu attiecībā pret virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu apjoma neizpildi 2012.gadā tiks ņemts vērā tikai indikatīvi. AI ar protokollēmuma 9.punktu tiek uzdots precizēt virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu apjomu ceturkšņu griezumā līdz 2012.gada 1.oktobrim, tādejādi šis būs attiecināts tikai, sākot ar 2013.gadu.

Papildus finanšu disciplīnai, FM ir paredzējusi ar protokollēmumu ierosināt:

- VARAM izvērtēt informāciju par pašvaldībām, kurās konstatētas būtiskas (finansiāli apjomīgas) neatbilstības 2012.gada otrajā ceturksnī. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, VARAM ir pašvaldības pārraugošā iestāde, attiecīgi nepieciešamības gadījumā ir jāizvērtē attiecīgās pašvaldības darbība ar valsts budžeta un ārvalstu finanšu instrumenta līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā vienojoties par turpmāku rīcību un neatbilstību samazinājumu pašvaldību īstenotajos projektos. Šāda rīcība nepieciešama, jo līdz šim secināts, ka pašvaldību īstenotajos projektos tiek konstatēta viena no lielākajām konstatēto neatbilstību daļām. (protokollēmuma 10.punkts).

- Saskaņā ar MK noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 23.pantu uzskatīt par atgūtiem valsts budžeta iestāžu īstenotajos ES fondu projektos

neatbilstoši veiktu izdevumu summu 572,08 latu apjomā LM pārziņā esošās 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” NVA īstenotā projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros un uzskatīt par atgūtiem pārtraukto 18 profesionālās izglītības iestāžu projektu lauzto līgumu summu 1 640 182,32 latu apjomā IZM pārziņā esošās 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros (protokollēmuma 11. un 12.punkts).

- Ņemot vērā, ka FM līdz 2012.gada beigām EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu donorvalstīm ir jāiesniedz priekšlikums par atbalstāmajām jomām NBF, FM ierosina atbalstīt prioritāro jomu – “Rīga – kultūras galvaspilsēta 2014” finansēšanai no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda NBF. Ņemot vērā, ka minētā prioritārā joma ir saistīta ar kultūras jomu, priekšlikuma izstrādē ir nepieciešams iesaistīt KM kā atbildīgo nozares ministriju. (protokollēmuma 13.punkts).

2007. -2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve

  - Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu grozījumi

Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu ES fondu apguvi, kā arī lai reaģētu uz pārmaiņām sociāli ekonomiskajā situācijā valstī un nozaru politikās, AI un VI ir veikušas vairākus nepieciešamos grozījumus plānošanas dokumentos – darbības programmās un darbības programmu papildinājumos.

1.1.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājums

2012.gada 4.aprīlī ar MK rīkojumu Nr.160 tika apstiprināti grozījumi darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā, paredzot 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros veikt zinātnisko pētījumu ilgstošā bezdarba un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku un viņu mājsaimniecību situācijas, atbalsta un aktivizācijas programmu izpētei un pilnveides priekšlikumu sagatavošanai turpmākajām reformām sociālās palīdzības pabalstu sistēmā.

2012.gada jūnijā tika apstiprināti 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 2.atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji. Ir izstrādāts MK noteikumu projekts par 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 2.atlases kārtas īstenošanu.

1.1.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un tās papildinājums

2012.gada 27.jūnijā ar MK rīkojumu Nr.277 tika apstiprināti grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā, kas paredz ERAF finansējuma pārdali no 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” 5,38 milj. latu apmērā uz 2.1.2.4.aktivitāti „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”, nodrošinot lielāku finansējumu atbalsta sniegšanai komersantiem 2.1.2.4.aktivitātes 2. projektu iesniegumu atlases ietvaros (pēc pārdales otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais ERAF finansējums ir 27,08 milj. latu un virssaistību finansējums 20 milj. latu).

Citi svarīgi un ilgstoši nesaskaņoti jautājumi:

- Pārskata periodā tika veikti MK noteikumu Nr.361 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitāti „Kompetences centri”” (turpmāk- MK noteikumi Nr.361) „mazie” grozījumi, kas novērš RI 2011.gadā audita laikā konstatētos riskus, kas saistīti ar neatbilstoši veiktiem iepirkumiem un iespējamo dubulto finansējumu. Ar grozījumu spēkā stāšanos aktivitātes „Kompetences centri” darbība tiek pakāpeniski atjaunota, kas, ņemot vērā iepriekšminētos konstatētos riskus, 2011.gada 22.decembrī tika apturēta.

Lai novērstu pārējos audita laikā konstatētos riskus (risks, ka netiks nodrošināta projektu ilgtspēja, aktivitātes un projektu mērķu nesasniegšanas risks, nesaskaņota komercdarbības atbalsta risks) un kompetences centri varētu uzsākt jaunu pētījumu veikšanu, šobrīd norit aktīvas diskusijas starp EM un FM, lai vienotos par MK noteikumu Nr.361 otro („lielo”) grozījumu saturu un nākamajā pārskata periodā tos iesniegtu apstiprināšanai MK.

- Pārskata periodā ir saņemts DG REGIO audita ziņojuma projekts par neatbilstoši izsniegto aizdevumu un garantiju apjomu finanšu instrumentu aktivitātēs. Trešajā ceturksnī tiks sagatavoti VI komentāri par audita ietvaros konstatēto un līdz š.g. 3.augustam tie tiks nosūtīti EK. Pēc audita rezultātu saskaņošanas pabeigšanas tiks precizēts finanšu korekcijas apjoms un tam atbilstoši tiks precizēts darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” grozījumu ekonomiskais pamatojums, kas atkārtoti tiks iesniegts EK apstiprināšanai.

1.1.3.Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” un tās papildinājums

2012.gada otrajā ceturksnī veikti grozījumi DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, neapgūto KF finansējumu 3.5.2.1.2.apakšaktivitātes „Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros 12,4 milj. latu apmērā pārdalot 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” īstenošanai un 3.1.4.2.aktivitātes „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana” īstenošanas rezultātā radušos finansējuma ietaupījumu 17,1 tūkst. latu apmērā, tai skaitā ERAF finansējums 14,5 tūkst. latu un nacionālais publiskais finansējums  2,6 tūkst. latu, pārdalot 3.1.4.1.5.apakšaktivitātei „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” papildu darbību īstenošanai.

  - Projektu iesniegumu atlases darbības programmās

    - Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

- 2012.gada otrajā ceturksnī netika izsludināta neviena projektu atlases kārta.

- 2012.gada maijā un jūnijā tika pieņemti lēmumi par 249 projekta iesniegumiem, kuri tika iesniegti 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” 3.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Kopējais atlases kārtas pieejamais finansējums ir 710,0 tūkst. latu (ESF atbalsts). Rezultātā 33 projekta iesniegumi tika apstiprināti par kopējo attiecināmo finansējumu 697,0 tūkst. latu apmērā (t.sk.31 projekta iesniegums tika apstiprināts ar nosacījumu), 56 projektu iesniegumi tika noraidīti, jo tie neatbilda administratīvās un/vai atbilstības vērtēšanas kritērijiem, 31 projektu iesniegums tika noraidīts, jo tas nesaņēma pietiekamo punktu skaitu kvalitātes vērtēšanas kritēriju sadaļās un 129 projekta iesniegumi tika noraidīti, jo atlasē pieejamais finansējums nebija pietiekams. Kopumā tika noraidīti 216 projektu iesniegumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu 2,6 milj. latu.

- 2012.gada 28.aprīlī ir noslēgusies 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” 4.projektu iesniegumu atlases kārta, apstiprinot bez nosacījumiem vienu projekta iesniegumu par visu atlases kārtas pieejamo finansējumu 18,5 tūkst. latu apmērā.

- 2012.gada trešajā ceturksnī ir plānots izsludināt divas projektu iesniegumu atlases. Sīkāka informācija ES fondu tīmekļa vietnē

    - Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

- Pārskata periodā tika izsludinātas trīs projektu iesniegumu atlases 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” par kopējo ERAF finansējumu 1,5 milj. latu apmērā. Kopumā aktivitātes ietvaros 2012.gada otrajā ceturksnī:

- trīs projektu iesniegumu atlašu kārtu ietvaros iesniegti 150 projekti. 38. un 39. projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros pieprasīts ERAF finansējums 0,3 milj. latu apmērā. 40. projektu iesniegumu atlases kārtas projektu izvērtēšana tiks veikta trešajā ceturksnī.

- 38. un 39. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināti 94 projekti par kopējo ERAF finansējumu 0,3 milj. latu apmērā;

- 38. un 39. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros noraidīti 2 projekta iesniegumi par kopējo finansējumu 3 tūkst. latu apmērā, jo projekta iesniedzējs neatbilda projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem.

- 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros notika projektu iesniegumu vērtēšana. Atlases kārtas ietvaros ir saņemts 51 projekta iesniegums, par kopējo ERAF finansējumu 82,0 milj. latu. Š.g. 2.jūlijā ar nosacījumu tika apstiprināti 17 projekti par kopējo ERAF finansējumu 32,9 milj. latu apmērā un noraidīti 34 projektu iesniegumi par kopējo ERAF finansējumu 49,1 milj. latu apmērā. Galvenie projektu iesniegumu noraidīšanas iemesli: neatbilstība atbilstības kritērijiem (nav iesniegta līguma izpildes garantija; projekta iesniegumā nav pierādīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja; projekta iesniegumā nav pierādīts, ka tiks stiprināta un attīstīta projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības kapacitāte; nav pierādīta projekta dzīvotspēja, izmaksu ekonomiskā pamatotība), kā arī neatbilstība kvalitātes kritērijam (nav pietiekams pašu kapitāls projekta iesniedzēja spējai piesaistīt ārējo finansējumu projekta īstenošanai; pievienotās vērtības aprēķins nav veikts par struktūrvienību).

- 2012.gada otrajā ceturksnī noslēdzās projektu iesniegumu vērtēšana 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Atlases kārtas ietvaros tika iesniegti 29 projektu iesniegumi, no tiem apstiprināti 11 projekti par kopējo ERAF finansējumu 32,9 milj. latu apmērā. Š.g. trešajā ceturksnī turpināsies līgumu slēgšana par projektu īstenošanu.

- Pārskata periodā turpinājās projektu iesniegumu vērtēšana 2.3.2.3.aktivitātes „Klasteru programma” ietvaros. Atlases kārtas ietvaros ir saņemti 18 projektu iesniegumi par kopējo ERAF finansējumu 5,0 milj. latu apmērā. Š.g. trešajā ceturksnī turpināsies projektu iesniegumu vērtēšana un līgumu slēgšana par projektu īstenošanu.

- 2012.gada trešajā ceturksnī plānots izsludināt divas projektu iesniegumu atlases. Sīkāka informācija ES fondu tīmekļa vietnē.

    - Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”

- Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros 2012.gada otrajā ceturksnī 18 aktivitātēs vai apakšaktivitātēs tika turpinātas vai izsludinātas projektu iesniegumu atlases par publisko finansējumu 285,2 milj. latu apmērā (tai skaitā ERAF un KF finansējums 236,7 milj. latu un nacionālais publiskais finansējums 48,5 milj. latu apmērā), kuru ietvaros tika:

- apstiprināts 143 projektu iesniegums par ERAF un KF finansējumu 91,5 milj. latu apmērā un nacionālo publisko finansējumu 2,3 milj. latu apmērā;

- noraidīti 57 projektu iesniegumi par ERAF un KF finansējumu 47,1 milj. latu un nacionālo publisko finansējumu 12,3 milj. latu apmērā, galvenokārt, nepietiekams finansējums reģionālās kvotas ietvaros, nepietiekams punktu skaits, kas jāsasniedz kvalitātes vērtēšanas kritērijos, nav sakārtotas īpašumtiesības, projekta iesniegums, t.sk. apliecinājums nav parakstīts un noformēts atbilstoši noteiktajai kārtībai, projekts iesniegts par mazāku finansējumu kā paredz MK noteikumi par aktivitātes īstenošanu, tāpat projekta iesniegumam tiek pievienoti nekvalitatīvi sagatavoti dokumenti, visbiežāk energoauditu pārskati, saskaņā ar kuriem tiek identificētas projekta ietvaros atbalstāmās darbībās;

- viens projekta iesniegums par ERAF finansējumu 715,5 latu apmērā tika atsaukts;

- par 205 projekta iesniegumiem 2012.gada otrajā ceturksnī turpinās projektu iesniegumu vērtēšanas process, attiecīgi vēl nav pieņemts lēmums.

- 2012.gada trešajā ceturksnī piecās aktivitātēs vai apakšaktivitātēs ir plānots turpināt vai izsludināt projektu iesniegumu atlases. Sīkāka informācija ES fondu tīmekļa vietnē.

  - 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu apguve

1.3.1. ES fondu finanšu apguves progress un mērķu sasniegšana

Kopumā no projektu īstenošanai pieejamiem 3,5 mljrd. latu publiskā finansējuma, kas ietver gan ES fondu finansējumu, gan arī valsts budžeta un pašvaldību budžeta līdzfinansējumu, finansējuma saņēmējiem ir izmaksāta gandrīz puse, t.i., 49,7%, savukārt apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par aptuveni 90%. Detalizētu informāciju par finanšu apguvi skatīt grafikā Nr.1, pielikumā Nr.1.

Grafiks Nr.1 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 30.jūnijam, publiskais attiecināmais finansējums; milj. latu (% no kopā pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem līdz 2012.gada 31.martam.”

Lai nodrošinātu ES fondu finansējuma apguvi, 2012.gada 13.marta MK sēdē tika apstiprināti finanšu apguves mērķi, kuri nosaka, ka 2012.gada ietvaros AI nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 549,5 milj. latu apmērā.

Grafiks Nr.2 „Informācija par kopējiem finanšu apguves mērķiem un to izpildi līdz 30.06.2012; ES fondu finansējuma, milj. latu (mērķa izpilde, %).”

Līdz 2012.gada 30.jūnijam finanšu apguves mērķa izpilde ir pozitīva – kopumā 2012.gada pirmajā pusgadā veiktie maksājumi pārsniedz mērķi par 9%.

Grafiks Nr.3 „Informācija par AI finanšu apguves mērķiem un to izpildi līdz 30.06.2012; ES fondu finansējuma, milj. latu (mērķa izpilde, %).”

Taču aktuālākās maksājumu prognozes līdz 2012.gada jūnija beigām liecina par to, ka otrajā pusgadā situācija ar mērķa izpildi varētu ievērojami pasliktināties, it īpaši ERAF un KF aktivitātēs. EK neoficiāli ir paudusi informāciju, ka šī gada beigās varētu rasties ES budžeta resursu trūkums atmaksu veikšanu ES dalībvalstīm par līdzfinansētajiem ES fondu projektiem, kas tālāk var radīt negatīvas sekas dalībvalsts budžetam un palielināt fiskālo deficītu, attiecīgi Latvijai attiecināmo izdevumu deklarēšana EK nākamajā pārskata periodā ir kritiski svarīga, tomēr apkopotās AI prognozes liecina, ka š.g. trešajā ceturksnī iepriekš plānotais maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem apjoms varētu būt mazāks par ~ 100 milj. latu, kas savukārt nozīmētu, ka Latvija EK deklarēs izdevumus par ievērojami mazāku apjomu nekā iepriekš tika plānots. Tam par iemeslu lielākoties ir arī pagājušajā gadā aktuālās problēmas ar iepirkumiem – pārsūdzības, kā arī joprojām iepirkumu pārbaudēs tiek konstatēti dažādi pārkāpumi, kas noved pie iepirkumu procedūras atkārtotas sludināšanas. Otrajā pusgadā lielākās mērķu izpildes pasliktināšanās ir konstatējama EM aktivitātēs, IZM aktivitātēs, VARAM aktivitātēs un arī SM aktivitātēs. Mērķu izpildes korekcijas ievieš iepirkumu rezultāti (mazākas summas, nekā plānots), kā arī projektos plānoto darbību laika grafiks novirzās uz vēlākiem mēnešiem, iepirkumu pārsūdzību un būvdarbu līgumu izpildes kavējumu dēļ, arī sarežģījumi ar būvatļauju saņemšanu, aizkavējās arī tehniskā projektu izstrāde, tiek lauzti līgumi par projektēšanu un būvniecību, tiek izsludināts jauni iepirkumi, kā arī finansējuma saņēmēji nav pieprasījuši tiem pienākošos un normatīvajos aktos paredzētos avansus projektu uzsākšanai.

Grafiks Nr.4 „AI prognoze maksājumiem finansējuma saņēmējiem līdz 2012.gada 31.decembrim; milj. latu”

Vērtējot AI plānoto maksājumu finansējuma saņēmējiem izpildi fondu dalījumā, labākā apstiprināto AI mērķu izpilde ir vērojama ESF ietvaros, pārpildot AI mērķi 2012.gada otrajam ceturksnim par 38,0%, kā arī pārsniedzot pusi no 2012.gada finanšu apguves mērķa. Savukārt KF ietvaros tiek prognozēta mērķa neizpilde, kur līdz 2012.gada jūnija beigām izpildīti vien 18% no AI 2012.gada finanšu apguves mērķa (detalizētu informāciju skatīt grafikā Nr.2, grafikā Nr.3, grafikā Nr.4, kā arī ES fondu tīmekļa vietnē).

1.3.2. ES fondu valsts budžeta apguve

Līdz š.g. jūnija beigām atbildīgās nozaru ministrijas valsts budžeta izdevumu plānu ES fondu projektiem ir izpildījušas par 94%, uzrādot progresu salīdzinājumā ar pirmā ceturkšņa datiem (86,8% no plāna).

Tādējādi pirmajā pusgadā ir apgūti ~ 30% no ministriju budžetos ES fondu projektiem ieplānotā finansējuma 2012.gadam. Lai arī ES fondu finansējuma apguve kopumā nav apdraudēta, finansējuma pārplānošana uz nākamajiem gadiem nozīmē lielāku slogu gan valsts budžetam, gan ES fondu vadībai kopumā, jo, sākot ar 2014.gadu, būs jāadministrē esošais un jaunais plānošanas periods vienlaicīgi.

Secināms, ka atbildīgās ministrijas, mācoties no iepriekšējo gadu pieredzes, šogad ir atbildīgi un kritiski izvērtējušas iespējas izlietot plānoto finansējumu ES fondu projektiem līdz gada beigām un jau šobrīd ziņo par paredzamo atlikumu, kas var tikt izmantots citu ES fondu un finanšu instrumentu projektiem. Lielākie finansējuma atdevēji ir SM (14,7 milj. latu) un EM (12,9 milj. latu), savukārt lielākais papildu finansējuma pieprasītājs ir VARAM (12,5 milj. latu). Līdz ar to ir plānots, ka kopā 2012.gadam ministrijām ir nepieciešami ~ 520 milj. latu, kas ir par 10% jeb ~60 milj. latu mazāk nekā šobrīd ES fondu projektiem atvēlētais budžets (~580 milj. latu). (Detalizēta informācija 2012.gada 26.jūlija VSS darba kārtības 3.2.punktā)

  - Informācija par valsts budžeta virssaistību iespējām 2012.gadā

Ar MK 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmumu (protokols Nr.25, 26.§), kā arī MK 2012.gada 15.maija sēdes protokollēmumu (protokols Nr.27, 31.§), MK 2012.gada 5.jūnija sēdes protokollēmumu (protokols Nr.32, 14.§), MK 2012.gada 12.jūnija sēdes prototokollēmumu (protokols Nr.33, 61.§) un MK 2012.gada 27.jūnija rīkojumu Nr.281 tikai pieņemti lēmumi par virssaistību apjomu noteikšanu konkrētām ministrijām un  galvenajiem pamatprincipiem par virssaistību uzņemšanos.

Kopējais lemtais virssaistību apjoms ir 287,0 milj. latu, ko ministrijas paredz uzņemties līdz 2013.gada beigām, lielāko daļu no līgumu apjoma slēdzot 2013.gada vidū. Savukārt lielākais maksājumu apjoms ES fondu finansējuma saņēmējiem paredzēts 2013.gadā un 2014.gadā (skat. grafiku Nr.5 un pielikumu Nr.3).

Grafiks Nr.5 „Plānotais virssaistību apjoms maksājumiem finansējuma saņēmējiem fondu dalījumā; milj. latu”

Lai arī š.g. otrajā ceturksnī bija paredzēts noslēgt līgumus par virssaistību apjomu
59 milj. latu apmērā, tomēr progresa šajā procesā nav – neviens līgums nav noslēgts. Attiecīgi plānu neizpildes jau pirmsākumos rada papildus riskus, ka plānotais virssaistību apjoms netiks apgūts, kā arī var radīt ievērojamu papildus budžeta slogu turpmākajos gados (pārnesot maksājumus no šī un nākamā gada uz turpmākajiem).

Ņemot vērā, ka virssaistību uzņemšanās rada papildus slogu valsts budžetam un pirms virssaistību apjoma apstiprināšanas valdībā tika veikti aprēķini iespējamai ietekmei uz valsts budžeta deficītu, virssaistību finansējuma novirzīšanai ES fondu projekta īstenotājiem strikti jānorit saskaņā ar ministriju iepriekš noteiktajiem ikmēneša un ceturkšņa apguves plāniem. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, kā arī to, ka jau šobrīd ir konstatētas virssaistību plānu neizpildes, FM ir izstrādājusi priekšlikumus par piešķirtā valsts budžeta virssaistību apjoma 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs izmantošanas nosacījumiem un uzraudzību, tai skaitā kontroles mehānismu un rīcību, ja ES fondu un virssaistību apguve nenoritēs saskaņā ar iepriekš plānoto. FM izstrādājusi šādus priekšlikumus protokollēmumam:

1)	Apstiprināt noteiktā virssaistību apjoma dalījumu aktivitāšu griezumā (protokollēmuma 5.punkts);

2)	Ja netiek pildīts virssaistību izlietojuma plāns (veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem) un/vai netiek pildīti finanšu apguves mērķi (neizpilde ir lielāka par 10%, vienlaikus pārsniedzot 250 000 latu) FM reizi ceturksnī kopā ar kārtējo informatīvo ziņojumu iesniegs MK apkopotu informāciju par situāciju un priekšlikumus finansējuma samazinājumam proporcionāli par tādu pašu apjomu, kāda ir minēto nosacījumu neizpilde (protokollēmuma 6. un 7. un 8.punkts);

3) Informatīvā ziņojuma saskaņošanas procesā FM ir ņēmusi vērā to, ka attiecībā uz līgumu slēgšanu vairākas AI iesniedzot virssaistību plānus noslēgtajiem līgumiem nebija rēķinājušās ar nosacījumiem, kas tika noteikts 8.maija MK protokollēmumā. Tāpēc protokollēmuma projektā ierosinātais apakšpunkts, kas noteica virssaistību samazinājumu attiecībā pret virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu apjoma neizpildi 2012.gadā tiks ņemts vērā tikai indikatīvi. AI ar protokollēmuma 9.punktu tiek uzdots precizēt virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu apjomu ceturkšņu griezumā līdz 2012.gada 1.oktobrim, tādejādi šis kritērijs būs attiecināms sākot ar 2013.gadu.

Vērtējot esošo situāciju atbilstoši iepriekšminētajiem kritērijiem, secināms, ka VARAM divus mēnešus pēc kārtas neizpilda AI noteikto kumulatīvā (visu fondu) ikmēneša maksājumu plānu ES fondu finansējuma saņēmējiem. Neizpilde pēdējos divus mēnešus fiksēta 14% un 13% apmērā, tādejādi iespējamais virssaistību samazinājums būtu jāpiemēro jūnija plāna neizpildes apjomā, t.i. 5,6 milj. latu apmērā.

AI noteiktā kumulatīvā ikmēneša maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem plāna neizpilde vērojama KF - VARAM pēdējo divu mēnešu neizpilde ir 36% un 28%, kas nozīmētu virssaistību samazinājumu jūnija plāna neizpildes apjomā, t.i. 3,6 milj. latu. Savukārt SM pēdējo divu mēnešu neizpilde ir  12% un 32%, kas nozīmētu virssaistību samazinājumu jūnija plāna neizpildes apjomā, t.i samazinājumu 11,6 milj. latu apmērā. Tāpat arī EM pēdējo divu mēnešu neizpilde vērojama virs 10% atzīmes - neizpilde 47% un 20% apmērā, kas nozīmētu iespējamo virssaistību samazinājumu 0,7 milj. latu apmērā.

Ja noteikto virssaistību plāna un finanšu apguves mērķu neizpilde būs novērojama arī nākamajā ceturksnī, FM atbilstoši protokollēmuma projektā noteiktajiem kritērijiem par virssaistību plānu ievērošanu ierosinās virssaistību samazinājumu tām ministrijām par tādu apjomu, kādas būs iepriekš noteikto plānu neizpildes. Papildus FM ir izstrādājusi virssaistību uzraudzības kārtību, kurā sniegti skaidrojumi par piešķirtā valsts budžeta virssaistību apjoma izmantošanas nosacījumiem un uzraudzību, tai skaitā kontroles mehānismu un rīcību, ja ES fondu un virssaistību apguve nenoritēs saskaņā ar iepriekš plānoto. Par kārtības projektu ir saņemti ES fondus administrējošo iestāžu atzinumi un turpinās kārtības projekta saskaņošana.

Saskaņā ar MK sēdes š.g.15.maija protokollēmuma (protokols Nr.27, 31.§) 5.punktu KM iesniedza priekšlikumus 12 milj. latu virssaistību piešķiršanai, taču, izvērtējot projektu gatavības pakāpi, nepieciešamību un prioritātes, varam atbalstīt KM priekšlikumu par virssaistību piešķiršanu 8 milj. latu apmērā 3.4.3.2.aktivitātei „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekta īstenošanai, savukārt par virssaistību apjomu 4 milj. latu apmērā KM jāiesniedz papildu argumentācijas par projektu gatavības stadiju un īstenošanas nepieciešamību 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” projektu īstenošanai un 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” projektu īstenošanai (t.sk. Rīgas Doma projektam).

Papildus skaidrojam, ka uz lauztām vienošanām, pārtraucot 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” pirmās kārtas vienošanās, saskaņā ar MK 2012.gada 13.marta protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 5.punktu, neattiecas ierobežojums novirzīt lauzto līgumu finansējumu jauniem projektiem, ņemot vērā iepriekšminēto protokollēmumu.

  - Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti

1.5.1. Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros pārskata periodā sasniegtais finanšu apguves progress kopumā atbilst plānotajam, straujākais apguves progress sasniegts profesionālās, vispārējās un augstākās izglītības, kā arī zinātnes atbalsta jomās, kur pārskata periodā fiksēts procentuāli apjomīgais pieaugums attiecībā uz finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu apjomu. (skatīt grafiku Nr.6).

Salīdzinot ar datiem līdz 2012.gada 31.martam, pārskata periodā ES fondu TP aktivitātēs ir konstatēts regress attiecībā uz apstiprināto projektu un noslēgto līgumu apjomu, kas ir skaidrojams ar TP 1.atlases kārtas projektos veiktajiem grozījumiem, kuru rezultātā samazinātas projektu attiecināmo izmaksu kopsummas, lai lemtu par TP finansējumu efektīvu izmantošanu TP 2.kārtas projektu ietvaros. Reālie finanšu apguves dati šo izmaiņu rezultātā nav samazinājušies.

Grafiks Nr.6 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 30.jūnijam darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība; milj. latu (% no kopā pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem līdz 2012.gada 31.martam.”

„Augstākā izglītība un zinātne”

Prioritāte ir vērsta uz augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, motivācijas veicināšanu zinātniskajai darbībai un cilvēkresursu piesaisti augstākai izglītībai, zinātnei un pētniecībai un tās mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs un nostiprināt cilvēku potenciālu zinātnes un pētniecības attīstībai, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, piesaistot cilvēkresursus augstākai izglītībai, zinātnei un pētniecībai, palielinot studējošo skaitu maģistra un doktora studijās un veicinot motivāciju zinātniskajai darbībai.

Pārskata periodā aktīvi turpinājās darbs pie visu prioritātes ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un aktivitāšu ietvaros sasniegtais fiziskais progress kopumā atbilst sasniegtajam finanšu progresam. Piemēram, cilvēkresursu piesaistes zinātnei atbalsta aktivitātē ar ESF atbalstu turpinās darbs pie dažādu būtisku zinātniskās pētniecības projektu īstenošanas. Piemēram, projekta „Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa priviliģētām struktūrām” ietvaros vairāku zinātņu – medicīnas, bioloģijas, farmācijas un ķīmijas speciālisti no dažādām Latvijas universitātēm un Latvijas Organiskās sintēzes institūta veic pētījumus par neiroimūnās regulācijas iespējām neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa preparātiem. Projekta tēma ir aktuāla un pagaidām pasaules mērogā maz pētīta, tādēļ intereses no ārvalstu kolēģiem ir ļoti liela, jo pētījumu rezultāts nākotnē uzlabotu slimnieku dzīves kvalitāti un darba spējas, vienlaikus dodot pietiekamu ekonomisko un sociālo ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības, medicīnas un farmācijas nozarēs, ņemot vērā, ka neirodeģeneratīvo saslimšanas būtiski ietekmē cilvēkus darba spējīgā vecumā.

„Izglītība un prasmes”

Prioritātes mērķis ir nodrošināt zinoša, prasmīga un darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka sagatavošanu, uzlabojot izglītības kvalitāti un pieejamību, sniedzot iespējas attīstīt un papildināt zināšanas visām sabiedrības grupām mūža garumā, kā arī stiprinot izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju kapacitāti un uzlabojot sadarbību izglītības politikas veidošanā un īstenošanā.

Jāatzīmē aktivitātes, kuru ietvaros pārskata periodā sasniegts lielākais maksājumu intensitātes pieaugums, tas ir, aktivitātes, kuru ietvaros tiek sniegts atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai, kā arī atbalsts pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kur pārskata periodā veikti maksājumi par 1,0 milj. latu jeb attiecīgi 11,6% un 5,1% apmērā no aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma.

Pārskata periodā aktīvi turpinājās darbs pie visu prioritātes ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un aktivitāšu ietvaros sasniegtais fiziskais progress gan profesionālās, gan vispārējās izglītības, kā arī mūžizglītības attīstības atbalsta aktivitātēs kopumā atbilst sasniegtajam finanšu progresam. Attiecībā uz labās prakses piemēriem projektu īstenošanā atzīmējams Latviešu valodas aģentūras ar ESF atbalstu īstenotais projekts latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, kas noslēdzās š.g. 30.jūnijā, kas tika realizēts ar mērķi veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšanu un prasmju atjaunošanu. Minētā projekta ietvaros tika nodrošinātas iespējas profesionāli pilnveidoties pirmsskolas, sākumskolas, latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogiem no visas Latvijas. Pedagogu profesionālā pilnveidošana tika īstenota, izmantojot tradicionālos tālākizglītības kursus, kā arī inovatīvā formā īstenojot kombinētu izglītošanu klātienes un tālmācības formā, iekļaujot radošās darbnīcas un pedagogu meistarklases.

„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”

Prioritāte ir vērsta uz iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanu un noturēšanu darbaspēka tirgū, ar aktīvo nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu nodrošinot tiem nepieciešamās prasmes, paaugstinot darba drošību un līdztiesību darba tirgū, kā arī uzlabojot darbaspēka veselības stāvokli.

Pārskata periodā turpinājās algotu pagaidu sabiedrisko darbu atbalsta programmas īstenošana. Atbalsta programmai liela nozīme ilgstošo bezdarbnieku un sociālās palīdzības saņēmēju aktivizācijā, tuvinot tos darba tirgum. Algotās pagaidu darba vietas nodrošina pašvaldības sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem ar mērķi radīt sociālo labumu, vienlaicīgi nodrošinot esošo darbinieku neaizvietošanu. Kopumā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos līdz 2013.gada beigām plānots iesaistīt 36 318 personas. Līdz 2012.gada 2.ceturkšņa beigām algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos tika iesaistīti jau 15 027 bezdarbnieki.

Sākot ar 2012.gada otro ceturksni atbalsta aktivitātes partnerībās organizētām apmācībām nodarbināto komersantu konkurētspējas veicināšanai trešās kārtas ietvaros mikro un mazajiem ir iespēja pieteikties apmācībām konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai. Kopumā programmas ietvaros plānots apmācīt 5000 nodarbinātas personas.

Instruments uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai

Ar LHZB starpniecību potenciālajiem komersantiem un pašnodarbinātajiem, kā arī jaundibinātajiem komersantiem tiek sniegts ESF atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai – programmas „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros.

Vidējais aizdevuma apjoms programmā ir 12 tūkst. latu, kas galvenokārt skaidrojams ar projektu dažādu specifiku un finansējuma apjomu, turklāt jaunie uzņēmēji, uzsākot uzņēmējdarbību, dod priekšroku nelieliem aizdevumiem, tādējādi mazinot risku iespējamās neveiksmes gadījumā. Kopumā līdz pārskata perioda beigām parakstītas vienošanās par dalību programmā 13,2 milj. latu apmērā, veikti maksājumi 9,9 milj. latu apjomā, izsniegti 691 aizdevumi un granti.

Papildus informācija par aktivitātes „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” finanšu progresu ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē.

Kopumā atbalsta programmas ietvaros lielākais īpatsvars no sniegtā atbalsta ticis virzīts ražošanas nozares jaunajiem komersantiem (29,0%) un tirdzniecības nozarei (22,4%), mazāk ēdināšanas nozarei (10,4%) un pakalpojumiem un izglītībai (6,1%), kā arī 26,1% citām nozarēm.

„Sociālās iekļaušanas veicināšana”

Prioritāte ir vērsta uz nabadzības un sociālās atstumtības risku mazināšanu, atbalstot sociālās iekļaušanas pasākumus un veicinot iekļaujoša darba tirgus attīstību.

Prioritātes ietvaros aktīvi turpinājās sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai reģionos īstenotās atbalsta aktivitātes projektu ieviešana, kā arī 2012.gada otrajā ceturksnī apstiprināti vēl 4 jauni projekti, kas veicinās sociālo pakalpojumu attīstīšanu reģionos.

Kopumā līdz 2012.gada 30.jūnijam pilnveidotos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušas  6 838 personas (152% no plānošanas periodam noteiktā mērķa), vienlaikus atbalsts integrācijai darba tirgū sniegts 31 168 sociālās atstumtības riskam pakļautām personām (105% no periodā plānotā).

„Administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Prioritāte ir vērsta uz valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūciju kapacitātes stiprināšanu, paaugstinot to efektivitāti un pienesumu valsts ekonomiskai un sociālai izaugsmei, kā arī veicinot valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūciju, sociālo partneru un NVO savstarpējo sadarbību labākas, uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī efektīvas un caurskatāmas publiskās pārvaldes veidošanā.

VARAM īstenotājās aktivitātes jāatzīmē pašvaldību kapacitāti veicinoši projekti un pasākumi. Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanas jomā atbilstoši publisko pakalpojumu izvērtēšanas laikā gūtajām atziņām un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem precizēts „Publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamais modelis”. Ar projekta īstenošanu saistīta arī Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi izstrāde un sabiedriskā apspriešana. Koncepcijas projektu izskatīšanai MK plānots iesniegt 2012.gada augustā.

VARAM īstenotajā aktivitātē speciālistu piesaistei plānošanas reģioniem iesaistīti 243 speciālisti, no tiem 47 speciālisti turpina pildīt amata pienākumus un tiek finansēti no pašvaldību finanšu līdzekļiem pēc projektu īstenošanas. Lielāko speciālistu īpatsvaru veido projektu vadītāji, projektu speciālisti, kā arī juriskonsulti un sociālie darbinieki. Attiecībā uz pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanu uz pārskata perioda beigām pabeigta 3 projektu īstenošana, kuros izstrādātas novadu pašvaldības ilgtermiņa attīstības programmas. Pavisam aktivitātes ietvaros plānots izstrādāt 65 pašvaldību attīstības programmas un 54 teritoriju plānojumus.

VKanc un FM īstenotajos projektos strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē un finanšu politikas jomā pārskata periodā turpinājušās apmācības valsts pārvaldes iestāžu darbinieku kompetences paaugstināšanai atbilstoši apmācību plānam. Pārskata periodā ir pabeigts darbs pie izstrādātā konkurētspējas novērtēšanas modeļa izvērtēšanas un uzlabošanas, piesaistot arī starptautiskus ekonomikas un konkurētspējas novērtējuma ekspertus.

Pamatojoties uz MK 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (protokols Nr.75, 45.§) uzdevumu, VKanc, apkopojot ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sniegto informāciju, ir sagatavojusi informatīvu ziņojumu iesniegšanai MK par ES fondu līdzfinansētajiem pētījumiem un š.g. 31.maijā sniegusi informāciju ES fondu uzraudzības komitejas sēdē par secinājumiem un priekšlikumiem rīcībai. Ziņojumam pievienotais protokollēmuma projekts nosaka uzdevumu IZM, VARAM, FM, LM, EM un VKanc līdz š.g. 1.septembrim  nosūtīt Pārresoru koordinācijas centra Pētījumu un publikāciju datu bāzē pabeigtos ES fondu līdzfinansētos pētījumus. Protokollēmums arī nosaka, ka AI vai SI ir jānodrošina, ka ES fondu līdzfinansētais lietišķais pētījums tiek publicēts Pētījumu un publikāciju datu bāzē ne vēlāk kā  nedēļas laikā pēc izmaksu attiecināšanas atbildīgajā vai sadarbības iestādē, tādējādi nodrošinot ES fondu līdzfinansēto pētījumu plašu pieejamību.

Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.7. „Kopsavilkums par TP aktivitāšu īstenošanu”.

1.5.2. Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Lai arī kopumā otrā ceturkšņa AI finanšu apguves mērķa izpilde ceturksnī pildījusies ļoti labi par 56% pārsniedzot plānoto, tomēr prognozes uz jūnija beigām liecina par to, ka EM un IZM līdz gada beigām tomēr neapgūs aptuveni 26,3 milj. latu.

Pārskata periodā samazinājies apstiprināto projektu skaits zinātnes aktivitātēs, kur projektu atbirums skaidrojams ar problēmām iepirkumu procedūrās. Uzņēmējdarbības veicināšanas jomā aktivitātes „Atbalsts mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” ietvaros arī 2012.gada otrajā ceturksnī turpinājās līgumu pārtraukšana, kas galvenokārt saistīta ar neatbilstību konstatēšanu projektu ieviešanā. Tā kā prioritātes vienīgā aktivitāte, kurā turpinās projektu iesniegumu pieņemšana, ir „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, taču šajā aktivitātē projekti tiek īstenoti par salīdzinoši nelielām summām, ir radies noslēgto līgumu un arī apstiprināto projektu apjoma samazinājums. Informāciju par finanšu apguvi skatīt grafikā Nr.7 un pielikumā Nr.1.

Grafiks Nr.7 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 30.jūnijam darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”; milj. latu, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem līdz 2012.gada 30.martam.”

*Grafikā nav atsevišķi sniegta informācija par apguves progresu prioritātē „Finanšu pieejamība”. To skatīt apakšpunktā „Finanšu pieejamība”, grafikā Nr.8, kā arī sīkāka informācija ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē.

„Zinātne un inovācijas”

Prioritāte vērsta uz valsts zinātnes un pētniecības potenciāla nostiprināšanu, starptautiskās konkurētspējas palielināšanu, kā arī zināšanu pārneses un to komercializācijas veicināšanu. Šie mērķi sasniedzami, investējot zinātnes un pētniecības centru aprīkojumā, pētniecības veicināšanā, izveidojot zināšanu pārneses infrastruktūru un atbalsta mehānismus.

Zinātne, pētniecība un attīstība

Kopumā IZM pārziņā esošajās darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātēs un apakšaktivitātēs finansējuma apguve notikusi sekmīgi – 2012.gada otrajā ceturksnī finansējuma saņēmējiem ir veikti maksājumi par divreiz lielāku apjomu, kā sākotnēji IZM bija plānojis. Taču aktuālās IZM prognozes par maksājumiem 2012.gada otrajā pusgadā liecina, ka IZM izmaksās finansējuma saņēmējiem par ~15 miljoniem mazāk, nekā bija plānots gada sākumā. IZM sniegusi skaidrojumu šādai plāna neizpildei - finansējuma saņēmēji atsakās no avansu saņemšanas, jo saskaņā ar 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" esošo regulējumu, lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs triju mēnešu laikā pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz sadarbības iestādē bankas izsniegtu avansa atmaksāšanas garantiju un būvvaldes akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā, ja projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļautas ēku būvniecības izmaksas. Tas nozīmē, ka finansējuma saņēmējiem ir jāiesaldē savi finanšu līdzekļi avansa apmērā, līdz ar to finansējuma saņēmēji atsakās no avansiem. Papildus šīs apakšaktivitātes pirmās projektu atlases kārtas ietvaros maksājuma pieprasījumi netiek iesniegti plānotajā apmērā, kas saistīts ar problēmām iepirkumu procedūrās. FM ir pieprasījusi informāciju no IZM par esošās situācijas raksturojumu un turpmāko plānoto rīcību.

2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” un 2.1.1.2.aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un citi)” projektu īstenošana kopumā norit atbilstoši noslēgtajām vienošanās/līgumiem. Tomēr projektos vērojamas arī novirzes no plānotā laika grafika, kas radušās galvenokārt publisko iepirkuma jomā - iepirkumu pirmspārbaudēs konstatēti dažādi pārkāpumi, kas novērsti un iepirkumu procedūras tikušas sludinātas atkārtoti. Tāpat arī uzsākot projektus aizkavējusies sadarbības, pakalpojumu un darba līgumu slēgšana 2.1.1.2.aktivitātē „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un citi)” projektu īstenošana daļēji aizkavējas, jo projektos paredzēto darbību veikšana ir atkarīga no ārējiem faktoriem, piemēram, starptautisku konferenču, izstāžu norisēm, kā arī no starptautisku projektu konkursu atlasēm. Neskatoties uz minēto, šajās aktivitātēs līdz pārskata perioda beigām pieteikts 51 starptautiskās sadarbības projekts un pieteikti 4 starptautiskie patenti.

Šobrīd kopumā 10 institūti - 9 Latvijas Universitātes aģentūras un viena Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra - saskaņā ar pašreizējo regulējumu atbilst pašvaldības aģentūras statusam un nevar saņemt aizņēmumu no Valsts kases ESF/ERAF projektu finansēšanai (10% apmērā no projekta izmaksām), jo saskaņā ar MK 2010. gada 19. janvāra noteikumiem Nr.63 „Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība" aizdevums izsniedzams tikai tādiem zinātniskiem institūtiem, kuriem ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss. Secināms, ka aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un citi)” un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmās kārtas projektos identificēts risks, ka finansējuma saņēmēji (zinātniskie institūti – atvasinātu publisku personu izveidotas publiskās aģentūras) var nespēt nodrošināt nepārtrauktu finanšu plūsmu projekta sekmīgai īstenošanai. IZM kā AI sadarbībā ar VI un Valsts kasi, izvērtējot publisko aģentūru finanšu plūsmas nodrošināšanas problēmu minētajās aktivitātēs secināja, ka atbilstošākais risinājums ir minētajiem finansējuma saņēmējiem saņemt Valsts kases aizņēmumu ar publisko aģentūru dibinātāju – atvasināto publisko personu – starpniecību. Šādu risinājumu ļauj piemērot arī normatīvais regulējums par valsts aizdevuma piešķiršanu.

Inovācijas

Sākot ar š.g. 23.aprīli pakāpeniski tiek atjaunota Kompetences centru programmas darbība. Pārskata periodā notika sanāksmes ar EM par Kompetences centru turpmāku ieviešanu, kuru laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar MK 2010.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.361 „Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"” pilnveidošanu, kā arī rīcību attiecībā uz vēl neuzsāktajiem, jaunajiem, individuālajiem projektiem aktivitātes ietvaros. Panākta vienošanās attiecībā uz jau uzsāktajiem pētījumiem, kur komersantiem tiek dota iespēja līdz š.g. septembrim pašiem paziņot par individuālu pētījumu veikšanu. Tiem komersantiem, kas snieguši nepatiesu informāciju par individuālo pētījumu īstenošanu, tiek piemērotas soda sankcijas (finanšu korekcija, atmaksa un soda procenti). Vienlaikus EM turpina aktīvi strādāt pie IZM aktivitātes ”Atbalsts zinātnei un pētniecībai” kritēriju pilnveidošanas, jo īpaši attiecībā uz nosacījumu par nepieciešamību 30% pētniecības darbus veikt zinātniskajām institūcijām, kā arī izvērtē demarkāciju starp IZM aktivitāti „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” un Kompetences centru aktivitāti.

„Finanšu pieejamība”

Prioritāte vērsta uz finansējuma pieejamības veicināšanu uzņēmējdarbības attīstībai. Mērķis sasniedzams ar aptverošu finanšu instrumentu realizēšanu, kas ietver garantiju, aizdevumu, riska kapitāla un citu finanšu instrumentu klāstu, kurus ievieš LHZB un LGA.

Lai arī maksājumi finanšu instrumentu ieviesējiem ir jau veikti 100% apmērā, VI atsevišķi uzrauga finansējuma nonākšanu līdz faktiskajiem labuma guvējiem – komersantiem.

Grafiks Nr.8 „Finanšu apguves progress līdz 2012.gada 30.jūnijam prioritātes „Finanšu pieejamība” ietvaros; milj. latu, (% no pieejamā kopējā finansējuma (ieskaitot finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu)); % progress pret datiem līdz 2012.gada 31.martam.”

Kopumā finanšu instrumentu ieviešana ir laba. Līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām ir noslēgti līgumi ar komersantiem tikai par 44,6% no pieejamā kopējā finansējuma, tas ir skaidrojams ar jauno finanšu instrumentu ieviešanas un ieguldījumu fonda apgūšanas lēno tempu. Savukārt finanšu instrumentu ieviesējinstitūciju noteiktie finanšu apguves mērķi tiek sasniegti veiksmīgi, š.g. pirmā pusgada laikā ir veiktas investīcijas un maksājumi komersantiem un noslēgti garantiju līgumi par 67,1% no 2012.gada mērķa.

Papildus informācija par finanšu instrumentu ieviešanas progresu ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē.

Finansējuma pieejamības nodrošināšanai uzņēmumiem ERAF ietvaros ir izveidoti šādi finanšu instrumenti:

- „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”. Līdzšinējā ieguldījuma fonda finansējuma apguve nav apmierinoša, aizdevumu instrumentos izmaksātais aizdevums ir tikai 14,3% jeb 8,8 milj. latu kopējā finansējuma, t.i., 46,2% no plānotajiem maksājumiem komersantiem līdz š.g. 30.jūnijam. Savukārt riska kapitāla veikto maksājumu apjoms sasniedz 71,6% no LGA plānotā līdz 2012.gada otrajam ceturksnim jeb 5,4 milj. latu.

Ņemot vērā fonda kopējo apjomu (64,3 milj. latu) un šīs aktivitātes finansējuma apguves pašreizējos tempus, LGA plāno ieviest papildus finanšu instrumentus - izaugsmes kapitāla fondu (pārstrādāts iepriekš EIF iesāktais instruments, kas tika iesaldēts 2011.gada otrajā pusē) ar plānoto budžetu 21,1 milj. latu (ar iespēju palielināt līdz 31,6 milj. latu) apmērā un mikro aizdevumu fondu ar plānoto budžetu 3,5 milj. latu apmērā (ar iespēju palielināt līdz 10,5 milj. latu). 2012.gadā ir plānota šo finanšu instrumentu izstrāde un ieviešanas uzsākšana.

- „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” aktivitātes ietvaros LGA faktiski izsniegto garantiju apjoms laika periodā kopš atbalsta programmu ieviešanas 2009.gadā līdz 2012.gada 30.jūnijam veido 61,5 milj. latu, atbalstot vairāk nekā 200 uzņēmumus. Aktivitātes ietvaros ir izmaksātas deviņas kompensācijas kopumā par 391 tūkst. latu.

2012.gada otrajā ceturksnī tika izsniegtas 28 kredīta garantijas par kopējo summu 6,5 milj. latu. Saņemot atbalstu šīs aktivitātes ietvaros, 2012.gada otrajā ceturksnī Latvijas uzņēmumi piesaistīja kredītiestāžu finansējumu 18,9 milj. latu apmērā. Kredīta garantiju programmas ietvaros 2012.gada otrajā ceturksnī atbilstoši makroekonomiskajām attīstības tendencēm Latvijā tika atbalstīti 16 investīciju projekti, kur izsniegto garantiju apjoms bija 3 milj. latu.

Kā otrs pieprasītākais garantijas veids pēc apjoma bija garantijas banku garantijām: 2,9 milj. latu un apgrozāmo līdzekļu garantijas: 0,5 milj. latu.

Attiecībā uz atbalsta reģionālo sadalījumu – vislielākā uzņēmumu aktivitāte otrā ceturkšņa laikā kredītiestāžu finansējuma piesaistē bija novērojama Rīgā un Zemgales reģionā: izsniegto garantiju apjoms attiecīgi veidoja 3,4 milj. latu un 1,4 milj. latu. 41,1% no atbalstītajiem komersantiem darbojās būvniecības nozarē, 33,4% - apstrādes nozarē.

Eksporta kredīta garantijas programmas ietvaros līdz 2012.gada otrajam ceturksnim tika izsniegtas 70 garantijas par kopējo summu 3,9 milj. latu, atbalstot eksporta darījumus uz Krieviju, Ukrainu, Kazahstānu un Baltkrieviju. Vienlaikus šajā periodā tika nodrošināts eksporta apgrozījums ar garantijas segumu 3,99 milj. latu apmērā.

Kopumā 2012.gada otrais ceturksnis ir bijis veiksmīgāks, salīdzinot ar š.g. pirmo ceturksni, izsniegto garantiju apjoms ir pieaudzis vairāk nekā par divām reizēm.

- „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” aktivitātes ietvaros līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām bija plānots izsniegt pirmos mezanīna aizdevumus, taču līdz 2012.gada otrajam ceturksnim nav noslēgts neviens līgums par mezanīna aizdevumu un līdz ar to vēl neviens mezanīna aizdevums nav izsniegts. Š.g. pirmajā pusgadā LGA turpināja iepazīstināt kredītiestādes un komersantus ar iespējām, ko sniedz mezanīna aizdevumu programma. Š.g. 28.jūnijā stājās spēkā grozījumi mezanīna aizdevumu programmā, nodrošinot plašāku pieejamību finanšu resursiem komercdarbības uzsākšanai un attīstībai. Grozījumi paredz šādas izmaiņas: mezanīna aizdevuma izsniegšanu ne tikai kopā ar ilgtermiņa aizdevumu, bet arī finanšu līzingu, minimālās mezanīna aizdevuma summas atcelšanu un nozaru ierobežojumu atvieglošanu. LGA kopš programmas uzsākšanas ir apstiprinājusi mezanīna aizdevuma pieteikumus 1,8 milj. latu apjomā. Tāpat ir saņemti pieteikumi LGA atzinuma par mezanīna aizdevuma saņemšanas iespēju 3,5 milj. latu apjomā.

Kopš konkurētspējas aizdevumu programmas sākuma līdz 2012.gada 30.jūnija ir noslēgti 53 līgumi par 47,9 milj. latu kopējā finansējuma, tai skaitā viens līgums par 100 tūkst. latu ir noslēgts 2012.gada otrajā ceturksnī. Līdz 2012.gada 30.jūnijam LHZB izvirzītais finanšu apguves mērķis ir sasniegts. Līdz 2012.gada 30.jūnijam LHZB nav iesniegts neviens pieteikums. Papildus tam š.g. otrajā ceturksnī ir samazinājies interesentu skaits. Līdz ar to LHZB uzskata, ka līdz 2012.gada beigām programmas līdzekļi (aizdevuma fonds) netiks pilnībā apgūti, un varētu būt nepieciešams pagarinājums programmas realizācijai 2013.gadā.

„Uzņēmējdarbības veicināšana”

Prioritātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, veicinot pieeju starptautiskiem tirgiem, piesaistot ārvalstu investīcijas, kā arī šīs prioritātes ietvaros sabiedrība tiek informēta un iedrošināta uzsākt uzņēmējdarbību un veicināt inovāciju izmantošanu un radīšanu ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanai.

Pārskata periodā tika organizētas tikšanās starp LIAA, EM, VI un RI, lai rastu risinājumu „Biznesa inkubatori” ieviešanai. Saņemts RI š.g. 5.jūlija Audita ziņojums, kura kopējā secinājumā par auditējamo institūciju (LIAA) norādīts, ka LIAA izveidotā ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda VKS kopumā atbilst ES un LR normatīvajiem aktiem, izņemot Programmu sadarbības iestādi, kas pilda SI funkcijas aktivitātes „Biznesa inkubatori” ietvaros, maksājuma pieprasījumu pārbaudes un pārbaudes projektu īstenošanas vietās nav izsekojamas. Panākta vienošanās, ka LIAA sadarbībā ar EM izstrādās rīcības plānu, lai risinātu situāciju. Līdz jautājuma pilnīgai atrisināšanai aktivitātē ir apturēti maksājumi.

Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.7. „Kopsavilkums par TP aktivitāšu īstenošanu”.

1.5.3.Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”

Liela daļa darbības programmas projektu ir joprojām ieviešanas posmā, otrajā ceturksnī ir bijis neliels samazinājums attiecībā uz apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem, jo pēc vairāku projektu pabeigšanas attiecīgi tika koriģētas projekta izmaksas atbilstoši faktiski veiktajām, kā arī sadārdzinājuma dēļ tika atsaukti vairāki autoceļu projekti. Maksājumi ir veikti vairāk kā 10% lielākā apjomā nekā AI plānojušas, galvenokārt, transporta, IKT, veselības, energoefektivitātes, vides un pilsētvides attīstības. Visievērojamākais maksājumu progress bijis TEN-T dzelzceļa un IKT projektos, vairāk kā trīs reizes pārsniedzot darbības programmā vidējo maksājumu progresu. (skatīt grafiku Nr.9 un pielikumu Nr.1.)

Galvenie projektu ieviešanu kavējošie faktori arī šajā pārskata periodā ir iepirkumu problēmas (sūdzības, iepirkumu beigšanās bez rezultātiem, problēmas iepirkumu procedūras norisē), konstatētas neatbilstības projektu ietvaros, kas saistītas ar MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu noteikto izdevumu pozīciju apjoma pārsniegumu un pieaugošo sadārdzinājumu autoceļu būvniecības un ūdenssaimniecības projektos.

Tāpat 2012.gada maijā VI ir risinājusi jautājumu par SM un VARAM kā AI KF līdzfinansēto projektu ietvaros izveidojušos situāciju, kad to ietvaros darbības pārklājas. Kā piemēru ir jāmin Iecavas novada pašvaldības teritorijā īstenotos ceļu uzlabošanas projektu un ūdenssaimniecības projektu (Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti „Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) km 42,90 - 44,80 segas rekonstrukcija” un „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā”), kuri tika iesniegti vērtēšanai 2010.gada maijā. Abos projektos kā attiecināmas izmaksas ir iekļautas Iecavas novadā esošo Baldones un Virzas ielu asfaltēšana. SM sava projekta ietvaros ir uzlikusi asfaltu šajās ielās un VARAM vēlāk ir uzsācis ūdensvada nomaiņas darbus jau sava projekta ietvaros, laužot tikko SM projektā uzlikto asfaltu, tādā veidā ietekmējot SM projekta ilgtspēju. Normālos apstākļos būtu vispirms jānomaina visas komunikācijas šajās ielās un tikai tad jāuzliek asfalts SM projekta ietvaros, kas šajā situācijā būtu bijis iespējams pie nosacījuma, ka darbības starp abām ministrijām būtu saskaņotas un starp tām notiktu pastāvīga komunikācija, piemēram, piedaloties projektu iesniegumu vērtēšanas komisijās utt.  Šādas situācijas rašanās bija signāls sistēmas uzlabošanas pasākumiem, līdz ar to turpmāk darbību pārklāšanās risks tiks novērsts, iekļaujot papildu punktu MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu, ar kuru projekta vērtēšanas procesā AI būs jāpārliecinās par projekta finansējuma un darbību nepārklāšanos ar citu ministriju plānotiem, īstenošanā esošiem vai pabeigtiem projektiem.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka VARAM ir atbildīgs par pašvaldību savstarpēju sadarbību un koordināciju investīciju projektu plānošanā un realizācijā,  FM ar 2012.gada 6.augusta vēstuli Nr.16-3-02-1/5099 ir lūgusi VARAM risināt šo jautājumu sistēmiski, nodrošinot nepieciešamo vadību un koordināciju, lai pašvaldību teritorijās apstiprināto projektu ietvaros novērstu atbalsta un darbību pārklāšanās risku, kā arī  noteikt atbildīgo par šīs funkcijas nodrošināšanu (piem., kādai no esošajām VARAM darba grupām, koordinācijas padomēm u.tml.), kā arī izstrādāt pasākumu plānu mērķa sasniegšanai.

Papildus lūdzam VARAM un SM izvērtēt līdzīga riska iestāšanās iespējamību citu, jau apstiprināto, tai skaitā īstenošanā esošo ES fondu projektu ietvaros, ar mērķi savlaicīgi to novērst, nepieļaut nelietderīgu publisko līdzekļu izmantošanu, un, ja nepieciešams, uzreiz veikt preventīvus un koriģējošus pasākumus, lai tādas situācijas neatkārtotos. Tāpat lūdzam nodrošināt, ka šis jautājums tiek vērtēts arī pārbaudēs projektu īstenošanas vietās.

Papildus VARAM sniegusi informāciju, ka šobrīd kā atbildīgā iestāde projektu iesniegumu vērtēšanas laikā VIS un citās projektu datu bāzēs pārbauda, vai tās apstiprināmos projektos plānotās aktivitātes nav iekļautas jau apstiprinātajos projektos, kas projekta vērtēšanas brīdi ir apstiprināti vai ir ieviešanā.

Grafiks Nr.9 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 30.jūnijam darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi; milj. latu, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem līdz 2012.gada 31.martam.”

„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”

Prioritāte vērsta uz mūsdienīgas un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izglītības, nodarbinātības, sociālās un veselības aprūpes jomās, atbalstu galvenokārt novirzot infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai.

Prioritātes ietvaros pārskata periodā bija vērojams 36 milj. latu jeb 10% noslēgto līgumu samazinājums, kas galvenokārt radies, izpildot 2012.gada 13.marta MK sēdes protokollēmumu (protokols Nr.14, 32.§) attiecībā uz 3.1.1.1.aktivitātes projektiem, laužot vienošanās par projektu īstenošanu ar 18 profesionālās izglītības iestādēm.

Izglītības jomā 2012.gada otrajā ceturksnī pasākumu 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3. ietvaros ir pabeigti 26 projekti. Lielākā apjoma projekti realizēti Barkavas arodvidusskolā, Daugavpils medicīnas koledžā, kur modernizēta infrastruktūra par kopējo publisko finansējumu 407 tūkst. latu, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, kurā realizēts projekts par 528 tūkst. latu. Savukārt sešās Rīgas vidusskolās (18. vakara (maiņu), 84., 45., 62., 74., 15. vidusskolas) realizēts apjomīgs projekts par kopējo publisko finansējumu 590 tūkst. latu, kā rezultātā skolu infrastruktūra pielāgota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

2012.gada otrajā ceturksnī vislielākais pieaugums veikto maksājumu apjomā finansējuma saņēmējiem bija vērojams aktivitātē „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās”. Ceturkšņa ietvaros finansējuma saņēmējam veikto maksājumu progress bija 58,1% jeb 1,38 milj. latu no aktivitātei pieejamā publiskā finansējuma. Aktivitātes ietvaros ir noslēgts viens līgums par kopējo publisko finansējumu 2,31 milj. latu. Līdz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējam izmaksāti 59,6% no pieejamā ES fondu finansējuma.

Saskaņā ar 2012.gada 13.marta MK sēdes protokollēmumu (protokols Nr.14, 32.§) tika nolemts pārtraukt 18 profesionālās izglītības iestāžu projektu īstenošanu, jo esošā finansējuma ietvaros nebūtu iespējams sasniegt sākotnēji plānotos mērķus, ņemot vērā izglītības iestāžu reorganizācijas radītās sekas un būvniecības darbu izmaksu sadārdzinājumu. Ar šo protokollēmumu VIAA tika uzdots līdz 2012.gada 1.jūnijam lauzt noslēgtās vienošanās par projektu īstenošanu. Rezultātā otrā ceturkšņa beigās aktivitātē 3.1.1.1. publiskais finansējums par noslēgtajiem līgumiem atbrīvojies par 39 milj.latu. Kopumā aktivitātē uz otrā ceturkšņa beigām ir pārtraukts 31 projekts, ieviešanā joprojām ir 22 projekti par kopējo publisko finansējumu 28 milj. latu.

Savukārt 2012.gada 12.jūnija MK sēdē tika izskatīts IZM sagatavotais informatīvais ziņojums un akceptēts IZM iesniegtais profesionālo skolu saraksts, kuras varēs iesniegt projektu iesniegumus 3.1.1.1.aktivitātes otrās ierobežotās projektu iesniegumu atlases ietvaros.

Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” ietvaros pārskata periodā ir pabeigti 13 projekti par kopējo publisko finansējumu 3,1 milj. latu. Kā vienu no piemēriem var minēt SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” īstenoto projektu „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dobeles un apkārtnes slimnīcā”, kura kopējais apstiprinātais publiskais finansējums ir 599 tūkst. latu. Projekta ietvaros ir attīsta slimnīcas infrastruktūra un nodrošināta atbilstoša vide pacientiem ar īpašām vajadzībām. Projekta rezultātā energoresursu patēriņu plānots samazināt par 20%.

Pasākuma ietvaros turpinājusies jaunu projektu apstiprināšana. Pārskata periodā ir noslēgti līgumi par 157 milj.latu no publiskā finansējuma. Veikto maksājumu progress finansējuma saņēmējiem, salīdzinot ar šī gada pirmo ceturksni, ir 5,3%. Kopā līdz otrā ceturkšņa beigām finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts 73,8 milj.latu.

Apakšaktivitātes „Stacionārā veselības aprūpes attīstība” ietvaros tiek risināts valsts atbalsta normu piemērošanas jautājums ar nolūku mazināt iespējamos neatbilstoši veikto izdevumu riskus. Lai noteiktu vienotu regulējumu komercdarbības atbalsta normu piemērošanai. Paredzēts veikt grozījumus MK 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 par aktivitātes īstenošanu.

Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras aktivitāšu ietvaros turpinājusies uzsākto projektu īstenošana. Lielākais progress maksājumu veikšanā bija vērojams aktivitātē, kas vērsta uz infrastruktūras pilnveidošanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem. Salīdzinot pret iepriekšējo ceturksni, maksājumu progress ir 19%.

Aktivitātē, kas saistīta ar atbalstu alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai, ir apgūts finansējums 96% apmērā no pieejamā ERAF finansējuma un ir izmaksāti 1,7 milj. latu jeb 93,9% no ERAF finansējuma.

Savukārt aktivitātē, kas vērsta uz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centros, 2012.gada otrajā ceturksnī ir pabeigts 1 projekts par kopējo publisko finansējumu 2,6 tūkst. latu. Projekta rezultātā pirmsskolas izglītības iestādē Rēzeknes pilsētā tika izveidotas jaunas vietas bērniem, kas par 2,7% samazina bērnu skaitu rindā uz vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Kopumā līdz pārskata perioda beigām šajā aktivitātē apgūts finansējums 94,5% apmērā no pieejamā ERAF finansējuma, bet finansējuma saņēmējiem izmaksāti 19,9 milj. latu jeb 95,2% no ERAF finansējuma.

Saskaņā ar MK 2012.gada 3.janvāra noteikumu Nr.584 un Nr.751 grozījumiem veikta ERAF finansējuma pārdale no alternatīvās aprūpes aktivitātes uz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības aktivitāti, nodrošinot papildus finansējumu papildu projektu īstenošanai ar mērķi radīt jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs.

„Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”

Prioritāte vērsta uz dažādu valsts teritorijas daļu sasniedzamību un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, to panākot ar IKT attīstību, elektroniskās pārvaldes ieviešanu un reģionālās nozīmes transporta savienojumu uzlabošanu.

Transporta nozarē pārskata periodā vērojams progress apstiprinātajos projektos, t.i. ir apstiprināti 7 projekti valsts pirmās šķiras autoceļu sakārtošanas (6) un tranzītielu sakārtošanas (1) aktivitātēs, līdz ar to ir vērojams arī progress noslēgto līgumu ietvaros par projektu īstenošanu. Vislielākais progress veikto maksājumu finansējuma (ES fondu daļa) saņēmējiem apjomā ir bijis saistībā ar satiksmes drošības uzlabojumiem apdzīvotās vietās un Rīgā, t.i. 2 milj. latu jeb 24,3%.

Transporta nozarē pārskata periodā vērojams progress tikai veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjomā. Salīdzinot ar pirmo ceturksni šai prioritātei progress veiktajos maksājumos finansējuma saņēmējiem ir 3,48%, sasniedzot kopā 38,9% no pieejamā publiskā finansējuma. Apjomīgākie maksājumi veikti valsts pirmās šķiras autoceļu sakārtošanas un tranzītielu sakārtošanas projektos un projektos, kas paredz informāciju sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstību.

Tāpat kā iepriekšējā periodā satiksmes infrastruktūras jomā projektu ieviešanu kavējušas problēmas iepirkumos (pārsūdzības, nepilnīgas iepirkuma dokumentācijas, kuras tikušas pārstrādātas un precizētas un iepirkumi izsludināti atkāroti), kā arī ir bijušas problēmas ar zemju atsavināšanu un cenu svārstībām. SM sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” ir iesniegusi priekšlikumus par izmaiņām ceļu būves izmaksu indeksa aprēķina metodoloģijā, jo būvniecības līgumos ietvertais Centrālais Statistikas pārvaldes apstiprinātais inflācijas koeficients neatspoguļo pilnībā reālās cenu izmaiņas autoceļu būvniecības tirgū. Pašreiz turpinās darbs pie indeksu detalizācijas.

2012.gada otrajā ceturksnī tika apstiprināti 3.atlases kārtas projekti valsts pirmās šķiras autoceļu sakārtošanas un tranzītielu sakārtošanas pilsētas teritorijās aktivitātēs, līdz ar to visas projektu atlases kārtas ir noslēgušās.

Ņemot vērā to, ka tranzītielu sakārtošanas aktivitātei 3.atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu finansējums pārsniedza aktivitātei pieejamo finansējumu, tika ierosināti grozījumi MK 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 par 3.2.1.2 aktivitātes īstenošanu, precizējot aktivitātei pieejamo finansējumu, SM uzņemoties virssaistības 23,9 milj. latu apmērā.

IKT nozares projektu ieviešanā pārskata periodā ir ievērojami pieaugusi apstiprināto projektu un noslēgto līgumu finansējuma kopsumma. Salīdzinot ar pirmo ceturksni pieaugums bijis par 20,1 milj. latu jeb 24,6% apstiprinātajiem projektiem, attiecībā uz noslēgtiem līgumiem – par 16,1 milj. latu jeb 19,8%. Lielā mērā šis pieaugums skaidrojams ar viena projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos”, kura izmaksas sastāda 16,2 milj. latu.

IZM līdz 2012.gada 8.maijam vajadzēja iesniegt informāciju MK (saskaņā ar MK 2012.gada 3.aprīlī  pieņemtā informatīvā ziņojuma pievienotā protokollēmuma (protokols Nr.18, 31.§) 2.punktu) par turpmāko rīcību, lai novērstu risku, ka projekta „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” un projekta „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” īstenošana pārsniedz projekta iesniegumā noteikto termiņu. Informāciju nebija iespējams sniegt, jo grozījumi par projekta pagarināšanu tika skaņoti ar SI. Pēc grozījumu saskaņošanas projektu īstenošanas termiņš tika pagarināts un turpinās to īstenošana. MK informācija par turpmāko rīcību tiks iesniegta š.g. augusta sākumā.

Gadījumā, ja informācija par turpmāko rīcību netiks sniegta, Vadošā iestāde nākamā ceturkšņa ziņojumā rosinās MK protokollēmumu par šo jautājumu.

„Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana”

Prioritāte vērsta uz valsts un atsevišķu valsts teritorijas daļu sasniedzamības uzlabošanu, pilnveidojot transporta infrastruktūru, kā arī veicinot videi draudzīgu transporta sistēmu attīstību.

Apstiprinātajiem Liepājas un Ventspils lidosta attīstības projektiem, kuru kopējā summa ir vairāk kā 4,3 milj. latu jeb 9,5% no aktivitātei pieejamā publiskā finansējuma, finansiālais progress 2012.gada otrajā ceturksnī nav noticis. Lielākais veikto maksājumu apjoma pieaugums vērojams aktivitātēs, kas saistītas ar TEN-T autoceļu tīkla, dzelzceļa infrastruktūras attīstību un lielo ostu infrastruktūras attīstību (veikti maksājumi attiecīgi par 8,9, 1,4 un 3,2 milj. latu jeb 4,1%, 1,5% un 2,8% no aktivitātēm pieejamā ES fondu finansējuma).

Galvenās problēmas prioritātes projektu īstenošanā ir saistītas ar iepirkumu problēmām un būvniecības izmaksu kāpumu, kā arī dažkārt ar darbu izpildes kavējumiem. Izmaksu sadārdzinājuma dēļ tika lauzti vairāki līgumi, kas saitīti ar TEN-T autoceļa tīkla uzlabojumiem, taču attiecīgi pārskatot projektu izmaksas, ir apstiprināti jauni projekti 4. un 5.atlases kārtas ietvaros. 2012.gada otrajā ceturksnī ir izsludināti iepirkumi 2 projektiem, kas ir apstiprināti 2.atlases kārtā TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība. Ņemot vērā, ka 55,4% no prioritātes finansējuma atvēlēts lielajiem projektiem, prioritātes īstenošanas gaita lielā mērā atkarīga no lielo projektu ieviešanas progresa, par kuriem vairāk informācijas sniegts šī ziņojuma 1.6. sadaļā „Lielo projektu īstenošana”.

„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”

Šī prioritāte vērsta uz nepieciešamo priekšnosacījumu veidošanu ekonomiskai aktivitātei, kā arī dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanai dažādās valsts teritorijas daļās, investējot vides infrastruktūrā un pakalpojumos, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā, tūrisma produktu attīstībā.

Prioritātes ietvaros ir apstiprināti projekti par 83,7% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma un noslēgti līgumi par 78,2%. Vidēji progress, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, apstiprināto un noslēgto līgumu ziņā, ir 5%. Pārskata periodā izmaksāto maksājumu finansējuma saņēmējiem progress ir pieaudzis par 4% jeb 84,1 milj. latu pret iepriekšējo periodu.

Vides jomā, aktivitātei, kas saistīta ar ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, ietvaros pārskata periodā, ņemot vērā iepriekšējā ceturksnī apstiprinātos projektu iesniegumus 6.atlases kārtā, tika noslēgti līgumi par 10,5 milj. latu. Tāpat šajā aktivitātē veikti noslēguma maksājumi 7 projektos par kopējo publisko finansējumu 747,0 tūkst. latu. Kā vienus no apjomīgākiem noslēgtiem projektiem jāmin divus Limbažu novada pašvaldības īstenotos projektus – „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Vidrižu pagasta Vidrižu ciemā“ un „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Vidrižu pagasta Bīriņu ciemā“ par kopējo publisko finansējumu 504,8 tūkst. latu. Šo projektu īstenošanas rezultātā ir uzlabota ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte un paplašināta pakalpojumu pieejamība, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu.

Tāpat aktivitātē, kas saistīta ar vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju, pārskata periodā ir apstiprināts projekts „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta” par 5,9 milj. latu, kurš paredz veikt pasākumu kompleksu piesārņotās vietas sanācijai zemes gabalā „Ekolauks” objekta degradētajā teritorijā 29 450 m2.

Pārskata periodā ir apstiprināti un noslēgti divi līgumi arī aktivitātē, kas saistīta ar plūdu risku samazināšanu grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos, ietvaros par kopējo publisko finansējumu 1,8 milj. latu (plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā un Ādažu novadā).

Mājokļu energoefektivitātes jomā aktivitātē, kas ir saistīta ar daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem, pārskata periodā ir apstiprināti projekti par 6,1 milj. latu un noslēgti līgumi par 2,3 milj. latu. Pārskata periodā ir pabeigti 25 projekti par kopējo publisko finansējumu 864,2 tūkst. latu. Kā vienu no piemēriem var minēt biedrības „Viļņu iela 9” īstenoto projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Viļņu ielā 9, Salacgrīvā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” par kopējo publisko finansējumu 66,6 tūkst. latu.

Savukārt energoefektivitātes jomā aktivitātē, kas ir saistīta ar sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem, pārskata periodā ir pabeigti 2 projekti par kopējo publisko finansējumu 149,9 tūkst. latu. Kā vienu no piemēriem var minēt Dobeles novada pašvaldības īstenoto projektu „Jaunbērzes pagasta padomes sociālās dzīvojamās mājas Ausmaņa ielā 6 rekonstrukcija siltumnoturības paaugstināšanai” par kopējo publisko finansējumu 86,7 tūkst. latu. Projekta ietvaros būtiski uzlabots 8 dzīvokļu bez ērtībām stāvoklis. Šo būvdarbu rezultātā iespējams panākt aptuveni 51,5% siltumenerģijas ekonomiju.

Kultūras jomā pārskata periodā turpinājusies uzsākto projektu īstenošana un ir noslēgti četri līgumi par projektu īstenošanu par kopējo publisko finansējumu 726 tūkst.latu. Projektu mērķi ir vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības palielināšanu un autentiskuma saglabāšanu, kā arī sociālekonomiskā potenciāla efektīvāku izmantošanu un plašākas pieejamības sabiedrībai nodrošināšanu. Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem uz pārskata perioda beigām sasniedza 9,991 milj. latu, progress salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir 14%. Lielākie  maksājumi veikti projektos, kas vērsti uz atbalstu kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā, kā arī projektos, kas paredz nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveidi.

„Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”

Prioritāte vērsta uz videi draudzīgu attīstības priekšnoteikumu radīšanu, pilnveidojot vides un dabas aizsardzības infrastruktūru, kā arī ar energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētās siltumapgādes pakalpojumos. Prioritāte tiek īstenota, investējot vides, enerģijas ražošanas un apgādes infrastruktūrā.

Prioritātes ietvaros ir apstiprināti projekti par 86% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma un noslēgti līgumi par 79,2%. Progress attiecībā uz pārskata perioda apstiprinātiem projektiem ir 5%, toties līgumu slēgšanas progress ir nebūtisks, tikai 1%. Veikto maksājumu finansējumu saņēmējiem progress ir neliels, bet kopumā prioritātes ietvaros maksājumi jau ir veikti par 54,8%.

2012.gada otrajā ceturksnī aktivitātes, kas ir vērsta uz ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību aglomerācijas ar iedzīvotāju skaitu lielāku par 2000, ietvaros apstiprināti projekti par 25,9 milj. latu, kas ir saistīts ar to, ka ir noslēdzies trešās atlases kārtas trešais uzsaukums un ceturtās atlases kārtas uzsaukums. Aktivitātes ietvaros pārskata periodā ir pabeigti 2 projekti par kopējo publisko finansējumu 8,1 milj. latu. Viens no apjomīgākajiem projektiem ir SIA „Alba” īstenotais projekts „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta”. Projekta rezultātā tika nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu pieejamība attiecīgajā teritorijā esošajiem patērētājiem.

Aktivitātē, kas saistīta ar dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, ir apstiprināts viens projekts „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstība Demenē Daugavpils novadā” par kopējo publisko finansējumu 1,4 milj. latu, ko īstenos SIA „EKO Latgale”. Projekta īstenošanas rezultātā atbilstoši Dienvidlatgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānam reģionā apglabājamo atkritumu daudzumu samazināšanai paredzēts izveidot vienu atkritumu šķirošanas līniju ar darbības jaudu 30 000 t atkritumu šķirošanu un turpmāko utilizāciju gadā.

Pārskata periodā ir pabeigts projekts „Sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveide Brocēnu novadā” par kopējo publisko finansējumu 972 tūkst. latu. Rezultātā tika nodrošināta sadzīves atkritumu šķirošana, 50 dalīto atkritumu savākšanas punktu izveidošana, par 30% samazināts bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums no poligonā „Ķīvītes”. savāktajiem atkritumiem.

Enerģētikas jomā apakšaktivitātē, kas vērsta uz centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanu, 2012.gada otrajā ceturksnī ir noslēgti līgumi par 5,2 milj. latu, kā arī ir pabeigti 4 projekti par kopējo publisko finansējumu 584 tūkst. latu. Saldus projekta rezultātā tika nodrošināta atbilstošas kvalitātes siltumapgādes pakalpojuma saņemšana, kā arī panākts siltumenerģijas zudumu samazinājums par 15,5%.

Tāpat pārskata periodā ir pabeigts apjomīgs projekts aktivitātē, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstību – „Biomasas koģenerācijas stacijas būvniecība a/s "Sātiņi -LM" saimnieciskās darbības paplašināšanai” par kopējo publisko finansējumu 513,8 tūkst. latu. Projekta ietvaros tika izveidota koģenerācijas elektrostacija, kas nodrošina vienlaicīgu siltuma un elektrības ražošanu, kā rezultātā ar atjaunojamajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvars sasniedza 66%.

„Policentriska attīstība”

Prioritātes mērķis ir veicināt valsts policentrisku attīstību, sniedzot atbalstu pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.

Kopumā prioritātes ietvaros pārskata periodā apstiprināti jauni projekti aktivitātē par atbalstu novadu pašvaldību kompleksai attīstībai par 2,2 milj. latu, kā arī noslēgti līgumi par 3,7 milj. latu. Tāpat šajā ceturksnī pabeigti 5 projekti aktivitātē, kas saistīta ar nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanu līdzsvarotai valsts attīstībai par kopējo publisko finansējumu 624,7 tūkst. latu. Kā vienu no piemēriem var minēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības īstenoto projektu „Krustpils kultūras nama renovācija” par kopējo publisko finansējumu 250,9 tūkst. latu, kura ietvaros sakārtota pilsētvide un radīta jauna vieta kvalitatīvu kultūras pasākumu norisei, lai sekmētu pilsētas iedzīvotāju sociālo aktivitāti, kā arī veicinātu kultūras tūrismu Jēkabpils pilsētā.

  - Lielo projektu īstenošana

No 7 EK iesniegtajiem lielajiem projektiem EK ir apstiprinājusi visus lielos projektus – „Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)”, „Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība”, „Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība”, „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana”, „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķa” sanācijas darbi”, „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”” un „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvostas teritorija)”.

Š.g. 26.jūnijā EK izvērtēšanai tika iesniegts vides sektora astotais lielais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” ar kopējām izmaksām 35,5 milj. latu. 2012.gada 2.jūlijā no EK tika saņemts apstiprinājums par projekta iesnieguma atbilstību Regulas (EK) 1083/2006 40.panta prasībām un to, ka projekts ir atbalstāms.

Lielo projektu ietvaros kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 554,1 milj. latu, no tā plānotais ES fondu līdzfinansējums ir 385,2 milj. latu. Līdz 2012.gada 30.jūnijam lielo projektu ietvaros ir veikti attiecināmie izdevumi (avansa un starpposma maksājumi) par kopējo summu 181,1 milj. latu jeb 32,7% no kopējām attiecināmajām izmaksām, t.sk. maksājumi no ES fondu finansējuma 134,7 milj. latu jeb 35,0% no plānotajiem ES fondu izdevumiem.

AI prognozē, ka lielo projektu finanšu apguves mērķis 2012.gadam, salīdzinot ar 2010.gada 24.novembrī ES fondu uzraudzības komitejā apstiprināto, samazināsies par 16,4%, nosakot finanšu apguves mērķa kompensēšanu 2013., un 2014.gadā un 2015.gadā, prognozējot nepieciešamību pagarināt sākotnēji plānoto projektu īstenošanas beigu datumu. Savukārt, 2012.gada 20.janvāra iestāžu sniegto maksājumu prognoze 100% apmērā tika izpildīta tikai 2012.gada pirmajā ceturksnī, taču 2012.gada otrajā ceturksnī izpilde ir 28%, kur vislielākā izpilde ir E22 autoceļu projektiem un projektam „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķa” sanācijas darbi.

Jāatzīmē, ka vislielākā finanšu apguves mērķa izpilde no kopējā plāna līdz 2012.gada otrajam ceturksnim ir vides sektora projektam „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķa” sanācijas darbi”, t.i. 93%, un satiksmes sektora projektam „Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)”, kurā tika apgūts finansējums par 22% vairāk nekā sākotnēji plānots. Vismazākā apguve ir projektam „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga””, kas saistīta ar līguma izpildes termiņa un iepirkumu procedūras kavējumiem.

Projektos plānoto līdzekļu apguvi kavēja juridiskās problēmas saistībā ar būvniecībai nepieciešamo zemju iegādi (ir nepieciešams veikt to piespiedu atsavināšanu), kā arī šobrīd Latvijas ekonomiskās situācijas izmaiņu rezultātā būvniecības sektorā ierosināts jau noslēgto būvniecības līgumu laušanas process, kā rezultātā notika plānoto termiņu novirzes . Tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkuma konkursus par atlikušo posmu būvdarbu īstenošanu, kas varētu pagarināt sākotnēji plānoto projektu beigu termiņu (E22 autoceļa projektiem).

Visu 7 lielo projektu ietvaros iepirkumu līgumu slēgšana notiek jau no 2007.gada un lielākā daļa no paredzētajiem līgumiem līdz 2010.gada beigām ir jau noslēgti. Dažu iepirkumu līgumu slēgšana turpinājās arī 2012.gadā. Taču iepirkumu procedūru laikā pasūtītāji saskaras ar vairākām problēmām, kas aizkavē līgumu noslēgšanu, it sevišķi attiecībā uz projektu „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana”.

Projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” ietvaros pēc ilgām pārrunām ar konkursa uzvarētāju Spānijas uzņēmumu CAF par atbilstošu līguma redakciju, š.g. 2.aprīlī tika parakstīts līgums par vilcienu piegādi. Taču pēc līguma parakstīšana tika konstatēts, ka parakstītais līgums satur būtiskas atšķirības no iepirkuma nolikumam pievienotās līguma redakcijas. No EK 2012.gada 14.maijā atkārtoti tika saņemta vēstule, kurā Latvijas iestādes tiek informētas par iespējamo 100% finanšu korekcijas piemērošanu gadījumā, ja Latvijas iestādes izvēlēsies turpināt izpildīt līgumu esošajā redakcijā. AS „Pasažieru vilciens” ir veicis parakstītā līguma grozījumus, kas ir iesniegti CAF izvērtēšanai. Trešā ceturkšņa laikā paredzēts pieņem lēmumu par projekta turpmāku īstenošanu vai iespējamām alternatīvā, lai nodrošinātu projektam paredzētā ES fondu finansējuma izlietojumu.

  - Kopsavilkums par ES fondu TP aktivitāšu īstenošanu

Darbības programmu prioritātes TP izveidota ar mērķi uzlabot, vienkāršot, nodrošināt ES fondu vadību un tās efektivitāti. TP finansējums tiek novirzīts darbības programmu sagatavošanai, vadības, uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un kontroles darbību veikšanai, kā arī administratīvo spēju stiprināšanai, īstenojot ES fondus.

Pārskata periodā ir veikti noslēguma maksājumi visiem TP 1.atlases kārtas 25 projektiem, kā arī 24 projektiem (izņemot EM projektu) ir saskaņoti vienošanās grozījumi par projektos faktiski veiktajiem izdevumiem.

2012.gada 30.jūnijā stājās spēkā grozījumi MK 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 par TP 2.atlases kārtu ieviešanu, kuros tika iestrādāts nosacījums attiecībā uz publicitātes un komunikācijas pasākumu izmaksām ES fondu TP projektos, tādējādi mazinot iespējamos neatbilstoši veiktu izdevumu riskus.

Līdz 2012.gada beigām plānots sagatavot grozījumus MK noteikumos, precizējot TP 2.kārtai pieejamo finansējuma apmēru, kā arī lai nodrošinātu maksimāli efektīvu ES fondu līdzekļu izlietošanas uzraudzību un optimālu rezultātu sasniegšanu TP 2.kārtas ietvaros, t.sk. novērstu izdevumu neattiecināmības riskus nākotnē un nodrošinātu sekmīgu ES fondu apguvi, tiks veikti arī citi precizējumi.

Saistībā ar iepriekšējā pārskata periodā konstatēto pārkāpumu VARAM TP 1.kārtas projekta noslēguma maksājumu pieprasījumu pārbaudes ietvaros, VARAM plāno veikt dienesta pārbaudi, lai noskaidrotu faktus un nepieciešamības gadījumā izvērtētu attiecīgo amatpersonu rīcības iemeslus iespējamo neatbilstoši veikto izmaksu veikšanā.

  - 2007.-2013.gada plānošanas perioda finanšu apguves salīdzinājums starp jaunajām ES dalībvalstīm

No 2012.gada janvāra Latvijai tika apturēti maksājumi no EK, kas tika atjaunoti tikai jūnija beigās. Neskatoties uz to, līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām Latvija ir noturējusies sestajā vietā starp pārējām ES jaunajām dalībvalstīm, no EK ES fondu starpposma un avansa maksājumos saņemot 38,8% no piešķirtā ES fondu finansējuma (progress, salīdzinot ar datiem līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām – 2,4%). Pēc maksājumu atjaunošanas Latvijas budžetā 2012.gada jūnija beigās un jūlija sākumā ieskaitīti 66,3 milj. latu (44,6 milj. latu ERAF ietvaros un 21,7 milj. latu KF ietvaros).

Salīdzinot EK veiktos maksājumus ES jaunajām dalībvalstīm fondu griezumā, Latvija līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām ieņem otro vietu ESF ietvaros, kur no EK saņemti maksājumi 62,5% apmērā no ES fondu finansējuma. (skatīt grafiku Nr.10)

Grafiks Nr.10 „EK veiktie maksājumi jaunajām ES dalībvalstīm ESF ietvaros 2007-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 30.jūnijam, % pret ES fondu finansējumu (% progress pret datiem līdz 2012.gada 31.martam.”

Starp Baltijas valstīm Latvija noslēgto līgumu un maksājumu finansējuma saņēmējiem ziņā ierindojas otrajā vietā, attiecīgi par 2,4 procentpunktiem atpaliekot no Igaunijas noslēgto līgumu apjomā un par 0,3 procentpunktiem atpaliekot no Lietuvas veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjomā. Salīdzinājumā ar 2012.gada pirmo ceturksni ir pieaudzis veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem un noslēgto līgumu apjoms, attiecīgi par 3,1% un 1,3%.

Savukārt Latvija starp visām trim Baltijas valstīm ir līdere ESF apguvē noslēgto līgumu un veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem ziņā. Ņemot vērā, ka lielāko pārskata perioda laiku Latvijai bija apturēti EK maksājumi, saņemto maksājumu ziņā par 1,1 procentpunktu Latviju apsteidz Igaunija (skatīt grafiku Nr.11). Š.g. jūlija sākumā saņemti maksājumi no EK arī par ESF aizturētām izdevumu deklarācijām kopumā aptuveni 18,2 milj. latu apmērā, tādēļ paredzams, ka nākamajā pārskata periodā Latvija savas pozīcijas var uzlabot.

Grafiks Nr.11 „Baltijas valstu ESF apguves salīdzinājums (% no ES fondu finansējuma) līdz 2012.gada 30.jūnijam.”

2004.-2006.gada plānošanas perioda ES fondu slēgšana

Līdz pārskata perioda beigām 2006.-2006.gada plānošanas perioda KF ietvaros EK noslēguma dokumentāciju ir apstiprinājusi  kopā 24 projektiem vides un satiksmes nozarēs, attiecīgi šajos projektos no EK ir saņemti arī projektu noslēguma maksājumi. Kopā no EK KF ietvaros ir saņemti maksājumi 433,5 milj.latu apmērā, kas ir 86,8% no EK apstiprinātajiem projektiem. Savukārt 21 projekta noslēguma dokumenta izvērtēšana EK joprojām turpinās.

2012.gada otrajā ceturksnī EK ir apstiprinājusi noslēguma ziņojumu projektam Nr.2000LV1CPPT003 „Sliežu pārmiju pārvedu nomaiņa (Latvijas Austrumu- Rietumu dzelzceļa koridors)” un veikusi noslēguma maksājumu 3,7 milj. latu apmērā, kā arī veikusi noslēguma maksājuma aprēķinu projektam „Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības projektu attīstībai Latvijā” 0,4 milj. latu apmērā.

Sākot no 2009.gada starp Latvijas iestādēm un EK ir veikta uzklausīšanas procedūra par finanšu korekcijas piemērošanu pieciem vides sektora projektiem: „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā”, „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”, „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā”, „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II kārta” un „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā” saistībā ar publisko iepirkumu tiesiskajiem regulējumam neatbilstošiem papildu darbiem, piegāžu un pakalpojumu iepirkumiem, kā arī līgumu sadārdzinājumu. 2012.gada 10.maijā tika nosūtīts Latvijas atbildīgo institūciju gala viedoklis par EK piemērojamo finanšu korekcijas kopējo summu 1,1 milj.latu apmērā. Tuvākajā laikā ir plānots saņemt minēto projektu noslēguma maksājumus.

Pārskata periodā izvērtēšanai Latvijas institūcijām EK ir nosūtījusi priekšlikumus par piemērojamo finanšu korekcijas apjomu vēl 3 vides sektora projektiem un 2 satiksmes sektora projektiem saistībā ar publisko iepirkumu tiesiskajam regulējumam neatbilstošiem papildu darbiem. Sīkāku informāciju skatīt pielikumā Nr.7.

KF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta”, „Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora iecirkņa sliežu ceļa rekonstrukcija” ietvaros EK ierosināja piemērot 25% finanšu korekciju par papildu darbiem, kas EK skatījumā nav uzskatāmi par neparedzamiem apstākļiem un atbilstīgiem iepirkuma normatīvajiem aktiem. Kopējā EK ierosināta finanšu korekcija ir 144,4 tūkst. latu apmērā. Latvijas iestāžu skatījumā EK piemērotās finanšu korekcijas nav pamatotas, taču lai neaizkavētu projekta noslēguma maksājuma saņemšanu un, ievērojot projektos uzņemtās virssaistības, Latvijas iestādes piekrīt EK piemērotās korekcijas segt no virssaistībām, tādējādi tas neietekmēs noslēguma maksājuma apmēru.

KF projekta „Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors)” ietvaros arī EK ir ierosinājusi piemērot finanšu korekciju 25% jeb 33,8 tūkst. latu apmērā no neatbilstoši veiktiem papildu darbiem. Latvijas iestāžu skatījumā EK piemērotā korekcija nav pamatota, līdz ar starp Latvijas iestādēm un EK turpinās viedokļu saskaņošana gan par papildu darbu pamatojumu, gan par finanšu korekcijas aprēķinu, jo šajā projektā ir uzņemta lielas virssaistības, no kurām būtu iespējams nosegt neatbilstoši veiktos izdevumus.

Attiecībā uz KF vides projektiem „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma Latvijā, 1.kārta” un „Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības attīstībai pašvaldībās”, pēc iesniegto projektu noslēguma dokumentāciju izvērtēšanas, EK ir secinājusi, ka abu projektu ietvaros veiktie papildu darbi nav uzskatāmi par neparedzamiem apstākļiem un nav atbilstīgi publisko iepirkumu regulējumam, tādēļ piemēro 25% jeb 190 945 latu finanšu korekciju no veikto papildu darbu apjomiem. LV iestāžu skatījumā EK piemērotā korekcija nav pamatota, līdz ar starp LV iestādēm un EK joprojām turpinās viedokļu saskaņošana gan par papildu darbu pamatojumu, gan par finanšu korekcijas apmēru. Taču ņemot vērā, ka par visiem papildu darbiem ir saņemtas IUB atļaujas rīkot sarunu procedūru, tad veiktie papildu darbi ir uzskatāmi par sistemātisku problēmu.

Attiecībā uz KF satiksmes nozares projekta „Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridors)” noslēguma dokumentācijas iesniegšanu EK, SM š.g. jūnija beigās iesniedza VI precizēto projekta noslēguma ziņojumu, kas 2012.gada 29.jūnijā tika iesniegts EK, līdz ar to iekļaujoties termiņā, lai noslēguma maksājums projektam netiktu anulēts, kā arī netiktu iniciēts process, lai samazinātu, pārtrauktu un atgūtu neatbilstoši izmaksātu finansējumu visa projekta ietvaros.

Pozitīvi vērtējama ir ES struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošana perioda 1.mērķa programmas slēgšana, kura noslēguma ieviešanas ziņojums tika iesniegts EK 2010.gadā. 2012.gada 30.aprīlī no EK saņemta vēstule, kurā tā informē, ka noslēguma ziņojums ir apstiprināts un Latvija varēs saņemt noslēguma maksājumu 571,5 tūkst. latu apmērā.

Tāpat pozitīvi vērtējama ir 2004.-2006.gada plānošanas perioda ERAF programmas slēgšana. 2012.gada 7.jūnijā VI saņēma EK vēstuli, kurā tā informē, ka 2011.gadā iesniegtā programmas noslēguma dokumentācijas ir apstiprināta un Latvija varēs saņemt noslēguma maksājumu 13,4 milj. latu apmērā.

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu apguve

  - 2004.-2009.gada periods

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums 35,5 milj. latu apmērā bija pieejams no 2004.gada 1.maija līdz 2011.gada 30.aprīlim. Ņemot vērā, ka vairākos projektos tika piemērotas finanšu korekcijas par iepirkumu procedūru pārkāpumiem, projektu īstenošanas līgumos kontraktētā granta summa samazinājās līdz 98,4% jeb līdz 35 milj. latu. Kopumā līdz 2011.gada 30.aprīlim tika īstenoti 64 individuālie projekti un 9 grantu shēmas/programmas, savukārt 2 individuālie projekti ar pagarinātiem ieviešanas termiņiem noslēdzās 2012.gada 30.aprīlī.

Līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām 72 projektu noslēguma pārskati ir iesniegti donorvalstīm apstiprināšanai, savukārt pārējie 3 pārskati tiks iesniegti donorvalstīm 2012.gada trešajā ceturksnī.

Pārskata periodā turpinājās projektu noslēguma pārskatu apstiprināšana un noslēguma maksājumu saņemšana. No 9 grantu shēmām, programmām noslēguma maksājumi ir saņemti 8, savukārt no 64 individuālajiem projektiem – 51.

Līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma saņēmējiem tika atmaksāti 31,5 milj. latu jeb 89% no finanšu instrumentu piešķīruma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās par 0,3 milj. latu jeb par 0,9%.

Grafiks Nr.12 „No donorvalstīm atgūtais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums līdz 2012.gada 30.jūnijam salīdzinājumā ar 2012.gada 31.martu, milj. latu.”

  - 2009.-2014.gada periods

Saskaņā ar saprašanās memorandiem par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu īstenošanu Latvijā, kuri tika noslēgti attiecīgi 2011.gada 8.jūnijā un 28.aprīlī, Latvijai šajā periodā pieejami 47,4 milj. latu (t.sk. EEZ finansējums 22,5 milj. latu, Norvēģijas – 24,9 milj. latu).

Latvijā tiks īstenotas astoņas programmas šādās prioritārās jomās:

- Pielāgošanās klimata pārmaiņām;

- Finansējums NVO;

- Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana;

- Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas valsts, vietējām un reģionālām iestādēm;

- Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā;

- Divpusējā sadarbība pētniecības jomā un Stipendijas;

- Korekcijas pakalpojumi, t.sk. ar ieslodzījumu nesaistītas sankcijas;

- Cienīgs darbs un trīspusējās sadarbības veicināšana.

Pirmo 7 prioritāšu ieviešanu nodrošinās Latvijas nozaru ministrijas kopumā par 47,2 milj. latu no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma, savukārt par prioritārās jomas „Cienīgs darbs un trīspusējās sadarbības veicināšana” ieviešanu pilnībā būs atbildīga Norvēģijas institūcija – Innovation Norway - kopumā par 0,3 milj. latu no Latvijai pieejamā Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma.

Informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta programmām, to finansējumu, kā arī programmu iesniegšanu donorvalstīm un tikšanos ar donorvalstu pārstāvjiem pirms programmu apstiprināšanas, lai pārrunātu programmā nepieciešamos uzlabojumus, skatīt zemāk tabulā:

Tabula Nr.1 „Norvēģijas finanšu instrumenta programmu virzība apstiprināšanai”

| Programma | Finansējums milj. Ls | Apsaimniekotājs | Iesniegšanas datums donorvalstīm | Tikšanās ar donorvalstu pārstāvjiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas valsts iestādēm, vietējām un reģionālām iestādēm | 3,5 | VARAM | 23.12.2011 | 20.03.2012 |
| Korekcijas pakalpojumi, tajā skaitā ar ieslodzījumu nesaistītas sankcijas | 9,2 | TM | 23.12.2011 | 26.03.2012 |
| Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā | 8,0 | EM | 01.03.2012 | 22.05.2012 |
| Stipendijas un Latvijas-Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma | 3,5 | IZM | 16.05.2012 | _ |
| Kopā | 24,2 |

Informāciju par EEZ finanšu instrumenta programmām, to finansējumu, programmu iesniegšanu donorvalstīm un tikšanos ar donorvalstu pārstāvjiem pirms programmu apstiprināšanas, lai pārrunātu programmā nepieciešamos uzlabojumus,  skatīt zemāk tabulā:

Tabula Nr.2 „EEZ finanšu instrumenta programmu virzība apstiprināšanai”

| Programma | Finansējums milj. Ls | Apsaimniekotājs | Iesniegšanas datums donorvalstīm | Tikšanās ar donorvalstu pārstāvjiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nacionāla klimata politika | 7,3 | VARAM | 08.02.2012 | _ |
| NVO fonds | 7,3 | SIF | 31.01.2012 | 14.05.2012 |
| Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana | 7,0 | KM | 16.02.2012 | 30.05.2012 |
| Stipendijas un Latvijas-Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma * | 0,4 | IZM | 16.05.2012 | _ |
| Kopā | 22 |

* Programma „Stipendijas un Latvijas-Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma” ir finansēta no abiem finanšu instrumentiem

Saskaņā ar 2012.gada 18.maija Valsts kases (EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu sertifikācijas iestāde) datiem plānotais indikatīvais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījums donorvalstīm (plānotais mērķa profils) ir šāds:

Grafiks Nr.13 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu indikatīvais mērķa profils 2012.-2017.gadam; milj. latu.”

Pārskata periodā visas septiņas Latvijas administrētās programmas ir iesniegtas donorvalstīm izskatīšanai un apstiprināšanai, kā arī saņemti papildus informācijas pieprasījumi. Ir notikušas tikšanās ar donorvalstu pārstāvjiem, kuru laikā sniegtas atbildes uz donorvalstu jautājumiem. Darbs pie programmu precizēšanas pārskata periodā turpinās.

Aprīlī noslēdzās projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš Norvēģijas institūcijas – Innovation Norway – īstenotajā programmā „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai”. Projektus atklātajam konkursam varēja iesniegt visas 12 Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstis, t.sk. arī Latvija. No Latvijas tika saņemti 8 iesniegumi par kopējo summu 0,9 milj. eiro, tādējādi 2,5 reizes pārsniedzot kopējo Latvijai pieejamo finansējumu – 0,4 milj. eiro. Pēc iesniegumu administratīvās atbilstības izvērtēšanas, Innovation Norway tālākai vērtēšanai izvirzīja 6 no tiem. Lai nodrošinātu aktivitāšu nepārklāšanos ar no ESF līdzfinansētām līdzīgām aktivitātēm, iesniegumi tika nosūtīti viedokļa sniegšanai LM.

Latvijai no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu NBF ir pieejams finansējums 256 tūkst. latu apmērā līdz 2017.gada oktobrim šādu aktivitāšu īstenošanai:

1)      divpusējo attiecību stiprināšana starp Latviju un donorvalstīm programmu ietvaros (pirms programmas apstiprināšanas un tās īstenošanas laikā);

2)      pasākumu un aktivitāšu finansēšana, kādā no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu  32 prioritārajām jomām.

NBF finansējumu var saņemt programmu apsaimniekotāji, iepriekš noteikto projektu īstenotāji un donorvalstu partneri, VI, citas iestādes, kas piedalās programmu īstenošanā, kā arī donorvalstu institūciju norādītās iestādes.

FM EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu gada sanāksmē (2012.gada 24.maijā) ar donorvalstu pārstāvjiem vienojās, ka katra puse piedāvās iespējamās prioritārās tematiskās jomas, kuras varētu atbalstīt no NBF. FM sagatavoja un iesniedza donorvalstīm izvērtēšanai 16 prioritāšu sarakstu, par kuru tās sniedza savu vērtējumu, ieteikumus un priekšlikumus, atkārtoti uzsverot fonda stratēģiskos mērķus. No piedāvātajām 16 prioritātēm donorvalstis par potenciāli atbalstāmām atzina 8 prioritātes, viena no kurām ir kultūras jomā, vienlaikus norādot uz nepieciešamību sašaurināt atbalstāmo prioritāšu loku.

Līdz ar to FM ir jāiesniedz donorvalstīm priekšlikums par konkrētām tematiskajām jomām, kuras atbalstīt no NBF. Izvērtējot donorvalstu priekšlikumus, NBF pieejamo finansējumu (aptuveni 200  tūkst. eiro jeb 140 tūkst. latu), Latvijas izvirzītās prioritātes, kā arī pieejamo ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu izvirzītajās tematiskajās jomās, FM atbalsta donorvalstu viedokli, ka jāizvairās no finansējuma sadalīšanas vairākām  tematiskajām jomām. Līdz ar to FM ierosina donorvalstīm piedāvāt vienu prioritāro jomu, kuras ietvaros varētu tikt atbalstīti dažādi pasākumi Rīgas kā 2014.gada kultūras galvaspilsētas ietvaros. Minētās aktivitātes īstenošanai nepieciešams iesaistīt arī KM kā par kultūras jomu atbildīgo nozares ministriju. Nodibinājums „Rīga 2014” pagaidām neoficiāli ir izteicis gatavību uzņemties šādu pasākumu koordinēšanu finansēšanai no NBF.

Šveices programmas apguve

Šveices programmas finansējums Latvijai ir pieejams no 2007.gada 14.jūnija līdz 2012.gada 14.jūnijam (5 gadu saistību periods), paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt piešķirto finansējumu līdz 2017.gada 14.jūnijam no Šveices programmas Latvijai kopumā ir pieejami 56,9 milj. Šveices franku jeb 33,3 milj. latu. Līdz pārskata perioda beigām Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 6 individuālos projektus, 1 programmu, 3 grantu shēmas, 1 tehniskās palīdzības, t.sk., projektu sagatavošanas fonda projektu par visu Latvijai pieejamo finansējumu, t.i., 100% apmērā. Līdz pārskata perioda beigām ir noslēgti visi 11 paredzētie projektu līgumi.

Līdz pārskata perioda beigām atmaksas Šveices programmas finansējuma saņēmējiem ir 13,9 milj. latu jeb 41,5% no Šveices programmas kopējā finansējuma. Salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās par 115 tūkst. latu jeb 0,3%.

Grafiks Nr.14 „No Šveices atgūtais Šveices programmas finansējums līdz 2012.gada 30.jūnijam salīdzinājumā ar 2012.gada 31.martu, milj. CHF.”

Tā kā pirmo projektu ieviešana uzsākās tikai 2009.gada vidū, tad šobrīd sasniegtie apguves rādītāji ir vērtējami kā ļoti labi. No donorvalsts saņemtā informācija liecina, ka Latvija ieņem 1.vietu no 12 saņēmējvalstīm Šveices programmas līdzekļu apguves ziņā.

Projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros 59 pašvaldības ir saņēmušas 110 autobusus skolnieku pārvadāšanai. Projekts veiksmīgi noslēdzās 2011.gada jūnijā, sasniedzot visus plānotos rezultātus.

Projektā „Tiesu modernizācija Latvijā” līdz pārskata perioda beigām ir pabeigta visu paredzēto videokonferenču un audio ierakstu iekārtu uzstādīšana tiesu sēžu zālēs (41 tiesas zālēs un Augstākā tiesas zālē) un ieslodzījuma vietās (12 vietas).

NVO fonda ietvaros tiek sniegts atbilsts nevalstisko organizāciju aktivitātēm, kas vērstas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu jauniešiem un bērniem ar mazākām iespējām un senioriem. NVO fondā līdz 2012.gada beigām tiks īstenoti 62 apakšprojekti. Uz pārskata perioda beigām jau ir noslēgušies 51 apakšprojekti un 34 no tiem noslēguma pārskati ir jau apstiprināti.

Stipendiju fonda ietvaros divos atklātajos stipendiju konkursos doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem ir apstiprināti 5 iesniegumi no 10 saņemtajiem. Stipendiju konkurss turpmāk tiks izsludināts divas reizes gadā (iepriekš bija plānots - vienu reizi gadā), nākamais jau 2012.gada 1.septembrī.

Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” paredz sanācijas darbu veikšanu 5 objektos Rīgas Brīvostas teritorijā. Kopumā plānots attīrīt aptuveni 77 000 m2 lielu platību. Pirmais nozīmīgais iepirkums par sanācijas darbu veikšanu 55 000 m2 lielā platībā noslēdzās 2012.gada aprīlī, savukārt līgumu par sanācijas darbu veikšanu plānots noslēgt 2012.gada augustā. Līdz ar to sanācijas darbi, kas ir galvenais projektā sasniedzamais rezultāts, tiks uzsākti 2012.gada otrajā pusē.

Programma „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” paredz 17 multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveidi 17 dažādās Latvijas pašvaldībās un semināru, konferenču un forumu organizēšanu visā Latvijā jauniešiem un personām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem, par jauniešiem aktuālām tēmām. Līdz pārskata perioda beigām ir atklāti 7 jauniešu iniciatīvu centri – Tukumā, Ilūkstē, Saldū, Burtniekos, Kandavā, Madonā un Pļaviņās. Centru izveidi plānots pabeigt 2013.gadā. Tā pat līdz pārskata perioda beigām ir notikuši 21 no 160 plānotajiem semināriem jauniešiem un personām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem.

Grantu shēma „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” paredz vismaz 45 stipendiju piešķiršanu Šveices pētniekiem lekciju lasīšanai un pieredzes apmaiņai Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās. Pirmais atklātais konkurss noslēdzās 2012.gada 30.aprīlī, saņemti 9 iesniegumi. Līdz 2014.gada septembrim vēl paredzēti 5 konkursi.

Mikrokreditēšanas programmas ietvaros četru gadu laikā plānots piešķirt 650 mikro aizdevumus 4,3 milj. latu apmērā. 2011.gada 19.septembrī LHZB uzsāka projektu iesniegumu pieņemšanu aizdevumu piešķiršanai mikro uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Līdz pārskata perioda beigām ir sasniegta lielāka atsaucība nekā sākotnēji bija plānots – jau piešķirti 398 mikro aizdevumi 2,4 milj. latu apmērā, t.i., 61% no sākotnēji plānotā. Saglabājoties pašreizējiem mikro aizdevumu piešķiršanas tempiem, programmas finansējums var tikt apgūts 2 gadus ātrāk.

Projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” mērķis ir ugunsdrošības pasākumu īstenošana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, lai radītu bērniem un jauniešiem drošu vidi. Iepirkumu par ugunsdrošības sistēmu iegādi un uzstādīšanu plānots izsludināt 2012.gada augustā. Savukārt ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanas darbus plānots uzsākt 2013.gada 2.ceturksnī.

Pamatojoties uz finansējumu saņēmēju projektu ietvaros 2012.gada budžetā plānotajiem maksājumiem (Šveices programmas finansējums plus nacionālais līdzfinansējums) līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām bija plānots apgūt 3,2 milj. latu, savukārt faktiskā apguve bija 3 milj. latu jeb 94% no plānotā.

Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu ietvaros

Neatbilstība ir jebkurš kopienas tiesību aktu pārkāpums, kas noticis saimnieciskās darbības subjekta darbības vai bezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumu ES vispārējam budžetam, prasot no vispārējā budžeta segt nepamatotu izdevumu daļu.

Neatbilstība bez finansiālas ietekmes – ir pārkāpumi, par kuriem netiek konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi un šie izdevumi nav jāatgūst, jo finansējuma saņēmējiem nav izmaksāts finansējums, piemēram gadījumā, kad tiek lauzts līgums, pirms ir veikti maksājumi.

Par neatbilstoši veiktiem izdevumiem tiek uzskatīti izdevumi, kurus nav iespējams ieturēt no kārtējā maksājuma. Citiem vārdiem sakot, neatbilstoši veiktie izdevumi ir izmaksāti finansējuma saņēmējam un attiecīgi tiek ieturēti no nākamā maksājuma, vai atgūti citos veidos. Papildus, kā neatbilstoši veikti izdevumi tiek uzskatīti valsts pārvalžu iestāžu projektos konstatētās neatbilstības, kuras tiek ieturētas no kārtējā maksājuma.

Zaudējumus valsts budžetam ir neatbilstoši veikti izdevumi un neatbilstības, kuras konstatētas tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos, un izdevumi tiek atgūti, tos ieturot no kārtēja/nākamā maksājuma, norakstot, atgūstot un ziņojot MK. Papildus zaudējumus valsts budžetam rada neatbilstoši veikti izdevumi, kuri konstatēti komersantu un nevalstisko organizāciju īstenotajos projektos, ja tos nav iespējams atgūt.

Turpmāk šajā ziņojuma sadaļā tiks analizētas neatbilstības, ieskaitot neatbilstoši veiktus izdevumus. Atsevišķa analīze tikai par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un zaudējumiem valsts budžetam apkopota 5.3. sadaļā.

Kopējā kumulatīvā konstatēto neattiecināmo izdevumu summa AI dalījumā ir atspoguļota šī ziņojuma pielikumā Nr.4, savukārt ziņojuma pielikumā Nr.5 atspoguļota informācija par 2012.gada otrajā ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos.

  - Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā ES fondos

5.1.1. Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi līdz 2012.gada 30.jūnijam.

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 30.jūnijam konstatēto neatbilstību summa ir 20,5 milj. latu jeb 1,1% no kopējā finansējuma saņēmēju pieprasītā finansējuma (1,85 mljrd. latu). Analizējot neatbilstību īpatsvaru jeb kopējo konstatēto neatbilstību apjomu pret kopējo pieprasīto finansējumu, secināms, ka tas nesasniedz 2% līmeni.

Tomēr analizējot datus aktivitāšu griezumā, secināms, ka vairākas aktivitātēs, neatbilstību apjoms pret aktivitātē iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem uz 2012.gada 30.jūniju pārsniedz 2% būtiskuma līmeni (kopumā 24 aktivitātes). Detalizēta informācija pielikumā Nr.6.

Pārsvarā neatbilstības ES fondu projektos rodas iepirkumu (t.sk. veikti būtiski grozījumi iepirkuma līgumā (vienlīdzīgā principa pārkāpums), papildu darbu veikšana un termiņa pagarināšana bez atbilstošas iepirkuma procedūras u.c.) un aktivitāšu ieviešanas normatīvo aktu pārkāpumu dēļ, kā arī tādēļ, ka finansējuma saņēmēji neveic saimniecisko darbību un veikto darbu apjomi neatbilst aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem vai projekta saskaņotajai tāmei. Vienlaikus minami arī tādi iemesli kā publicitātes prasību neievērošana un līgumu pārtraukšana pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas.

Neatbilstību apjomi pēc finansējuma avotiem sadalās šādi:

- 1,0 milj. latu valsts budžeta finansējums;

- 18,6 milj. latu ES fondu finansējums;

- 0,8 milj. latu cits publiskais finansējums.

Salīdzinājumā ar neatbilstību apjomu līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām, neatbilstību apjoms ir pieaudzis par 6,8 milj. latu jeb 33.0 %.

Grafiks Nr.15 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem kumulatīvi uz 2012.gada 31.martu un uz 2012.gada 30.jūniju; milj. latu (% pieaugums pret iepriekšējo pārskata periodu – 31.12.2011 un 31.03.2012; % no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējam uz 31.03.2012 un 30.06.2012).”

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 30.jūnijam kopumā atgūti 16,5 milj. latu jeb 80,7% no neatbilstību kopējās summas. No tiem pārskata periodā atgūti 4,7 milj. latu jeb 61,2 % no pārskata periodā konstatētā neatbilstību apjoma.

Analizējot informāciju par konstatēto neatbilstību apjomu trijās darbības programmās, secināms, ka līdz šim lielākais neatbilstību apjoms pret darbības programmās pieprasīto finansējumu konstatēts, darbības programmās „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzņēmējdarbība un inovācijas” attiecīgi 2,4% (palielinājies par 0,7% salīdzinājumā ar datiem līdz 2012.gada 31.martam) un 1,6% (palielinājies par 0,6% salīdzinājumā ar datiem līdz 2012.gada 31.martam) no kopējās finansēju saņēmēju pieprasītās summas. Šī tendence pamatā skaidrojama ar neatbilstību konstatēšanu finansiāli apjomīgos projektos, piemēram konstatējot neatbilstības par iepirkumu normu pārkāpumiem. Tai pašā laikā darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” neatbilstību apjoms sastāda 0,4% (palielinājies par 0,05% salīdzinājumā ar datiem līdz 2012.gada 31.martam) no kopējā darbības programmā finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma.

Katrā darbības programmā finansējumu saņēmēju veidi, kuru īstenotajos projektos lielākoties konstatētas neatbilstības atšķiras, tā piemēram darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” lielāko neatbilstību apjomu sastāda Valsts iestāžu īstenotajos projektos konstatētās neatbilstības – 0,7 milj latu jeb 54% no kopējā darbības programmā konstatētā neatbilstību apjoma, „Infrastruktūra un pakalpojumi” lielāko neatbilstību apjomu sastāda pašvaldību īstenotajos projektos atklātās neatbilstības – 7,6 milj. latu jeb 54,2% no kopējā darbības programmā konstatētā neatbilstību apjoma un „Uzņēmējdarbība un inovācijas” lielāko neatbilstību apjomu sastāda konstatētās neatbilstības komersantu īstenotajos projektos – 4,8 milj. latu jeb 95,2% no darbības programmā konstatēto neatbilstību apjoma. Šīs atšķirības izskaidrojamas ar darbības programmu specifiku atbalstāmo nozaru izvēlē.

Analizējot darbības programmās konstatēto neatbilstību būtību secināms, ka visās darbības programmās lielāko daļu neatbilstību sastāda dažāda veida līgumu pārkāpumi un normatīvo aktu neievērošana (pārkāpumi ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu neievērošana, LR normatīvo aktu pārkāpumi par grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu u.c.) un iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi, kopumā sastādot 92,9% no visiem kontētajiem pārkāpumu viediem (67% līguma pārkāpumu gadījumi un 26% iepirkumu nosacījumu pārkāpumi). Attiecīgi, lai novērstu neatbilstību rašanos iepirkumos, sākot ar 2012.gada 1.janvāri ir sācis darboties iepirkumu pirmspārbaužu mehānisms. Salīdzinājumā ar datiem līdz 2012.gada 31.martu iepirkumu jomā konstatēto neatbilstību apjoms ir pieaudzis un iepirkumu pirmspārbaužu mehānisma rezultāti šobrīd nav redzami. Tomēr jāvērš uzmanību, ka konstatētās neatbilstības ir konstatētas par iepirkumiem, kuri ir veikti pirms mehānisma darbības uzsākšanas, līdz ar to lielākajai daļai iepirkumu, kuros konstatētas neatbilstības, nav veiktas iepirkumu pirmspārbaudes. Tai pašā laikā tikai 1,6% gadījumi ir saistīti ar iespējamām aizdomām par krāpšanu vai organizēto noziedzību un par šiem gadījumiem informācija ir sniegta tiesībsargājošajās institūcijās nepieciešamās izmeklēšanas veikšanai.

Līdz šim vairākās aktivitātēs neatbilstības procentuāli no kopējā pieprasītā finansējuma tuvojas vai ir jau sasnieguši kritisko 2% robežu. Attiecīgi VI ierosina AI/SI pārvērtēt konkrētās aktivitātes riska līmeni un attiecīgi veikt preventīvus un korektīvus kontroles pasākumus, kā arī aktivitātēs, kurās lielākais neatbilstību apjoms konstatēts iepirkumu normu pārkāpumu dēļ - visiem projektiem preventīvi veikt iepirkumu pirmspārbaudes. Detalizēta informācija par konkrētajām aktivitātēm apkopota šī ziņojuma 6.pielikumā.

  - Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (2012. gada otrajā ceturksnī) ES fondos

Pārskata periodā (ceturksnī) kopējais neatbilstību apjoms ir 7,2 milj. latu jeb 6,1% no pārskata periodā kopējā finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma (119,3 milj. latu). Pārskata periodā lielākais neatbilstību apjoms 3,5 milj. latu jeb 49,1% ir konstatēts izglītības iestāžu īstenotajos projektos. Neatbilstības konstatētas dažādu līguma nosacījumu un normatīvo aktu pārkāpumu dēļ (ES fondu aktivitātes ieviešanas normu, līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu, LR normatīvo aktu par grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu u.c.), kā arī iepirkumu un konkurences normu ievērošanas pārkāpumu dēļ.

Grafiks Nr.16 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju un neatbilstību veidiem 2012.gada otrajā ceturksnī; milj. latu.”

Analizējot informāciju par konstatēto neatbilstību apjomu trijās darbības programmās, secināms, ka 2012.gada otrajā ceturksnī lielākais neatbilstību apjoms pret darbības programmās ceturksnī pieprasīto finansējumu konstatēts darbības programmās „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, attiecīgi 11,9% no ceturksnī finansējuma saņēmēju pieprasītās summas. Tai pašā laikā darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” neatbilstību apjoms ceturksnī sastāda 1,3%, bet „Infrastruktūra un pakalpojumi” neatbilstību apjoms sastāda 6,4% no ceturksnī finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma. Arī 2012.gada otrajā ceturksnī vērojama tendence, ka neatbilstības tiek konstatētas saistībā ar iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem (0,6 milj. latu) un līgumu pārkāpumiem (5,3 milj. latu), kas kopumā sastāda 6,0milj. latu, jeb 83,2 % no ceturksnī konstatēto neatbilstību apjoma. Tāpat kā līdz šim arī turpmāk, lai samazinātu neatbilstību rašanos saistībā ar iepirkumu normu pārkāpumiem tiek veiktas iepirkumu pirmspārbaudes.

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros pārskata periodā konstatētās neatbilstības galvenokārt ir saistītas ar iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem. Piemēram, saskaņā ar aplēsēm pārskata periodā aptuveni 56% no LM pārraudzībā esošajās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēs un aptuveni 21% no IZM pārraudzībā esošajās aktivitātēs konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem ir saistīti ar Publisko iepirkumu likuma pārkāpumiem. Ar pārkāpumiem iepirkumos saistītas neatbilstības pārskata periodā konstatētas arī VKanc un EM pārraudzībā esošajās darbības programmas aktivitātēs. Lai mazinātu lielo ar iepirkumu pārkāpumiem saistīto neatbilstību īpatsvaru, AI un SI pievērš īpašu uzmanību kontroļu veikšanai un individuāla atbalsts sniegšanai finansējuma saņēmējiem.

Citas pārskata periodā konstatētās neatbilstības saistītas ar publicitātes prasību neievērošanu, pārkāpumiem apliecinošo dokumentu noformēšanā, līguma nosacījumu neievērošanā, t.sk., projekta mērķu nepilnīgu sasniegšanu, projektā iesaistīto personu neatbilstību projektā noteiktajai mērķa grupai, vienlaicīgas mērķstipendijas un atlīdzības izmaksu pārkāpumi u.c.

Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros pārskata periodā neatbilstības galvenokārt bijušas saistītas ar normatīvo aktu pārkāpumiem, iepirkuma prasību neievērošanu un līguma nosacījumu neizpildi, kā arī dažos gadījumos neatbilstības iemesls ir bijis noslēguma pārskata neiesniegšana noteiktajā termiņā. Divos gadījumos pastāv aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību, un, tā kā viens no projektiem ir finansiāli apjomīgs, šādi klasificēto gadījumu skaits veido 63% no kopumā pārskata periodā konstatēto neatbilstību apjoma darbības programmā.

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros pārskata periodā pārsvarā neatbilstības radušās aktivitāšu ieviešanas normatīvo aktu pārkāpumu dēļ, kā arī tādēļ, ka finansējuma saņēmēji neveic saimniecisko darbību un veikto darbu apjomi neatbilst aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem vai projekta saskaņotajai tāmei. Papildus finansējumu saņēmēji maksājumu pieprasījumos iekļāvuši izdevumus, kuri jau iepriekš ir tikuši apmaksāti. Papildus lielu daļu ceturksnī konstatēto neatbilstību radušās MK 2012.gada 13.marta protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 4.punkta dēļ, kas nosaka, ka tiek pārtraukta 18 projektu īstenošana, un 5.punkta dēļ, kas nosaka, ka 2010.gadā un 2011.gadā projekta ietvaros izmaksātais valsts budžeta finansējums ir projekta neattiecināmās izmaksas.

Katrā darbības programmā ir atšķirīgi finansējumu saņēmēju veidi pēc to īstenotajos projektos konstatēto neatbilstību apjoma. Tā piemēram, darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” lielāko neatbilstību apjomu sastāda Izglītības iestāžu īstenotajos projektos konstatētās neatbilstības – 0,1 milj latu, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” lielāko neatbilstību apjomu sastāda konstatētās neatbilstības komersantu īstenotajos projektos – 1,6 milj. latu un „Infrastruktūra un pakalpojumi” lielāko neatbilstību apjomu sastāda izglītības iestāžu (3,4 milj latu) un pašvaldību (1,3 milj. latu) īstenotajos projektos atklātās neatbilstības – kopumā 4,7 milj. latu.

  - Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam 2007. – 2013. gada plānošanas periodā ES fondos

5.3.1. Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam līdz 2012.gada 30.jūnijam.

Neatbilstoši veikto izdevumu apjoms līdz 2012.gada 30.jūnijam ir 4,7 milj. latu jeb 23,4% no kopējā konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem uz pārskata perioda beigām atgūti 49,1% jeb 2,3 milj. latu. Dati liecina par to, ka lielākā daļa neatbilstību tiek atklātas pirms maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējam un summas tiek ieturētas no kārtējā maksājuma, šādā veidā samazinot izdevumus, kuri ir veikti neatbilstoši. Lielākais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms konstatēts pašvaldību īstenotajos projektos un tas ir 2,0 milj. latu jeb 42,5% no kopējā neatbilstoši veikto izdevumu apjoma.

Grafiks Nr.17 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 2012.gada 30.jūnijam; milj. latu.”

Analizējot ES fondu VIS informāciju par zaudējumiem valsts budžetam secinām, ka līdz 2012.gada 30.jūnijam tie veido 10,7 milj. latu jeb 53,3 % (pieaudzis par 81,5% salīdzinājumā ar datiem līdz 2012.gada 31.martam) no kopējā neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu apjoma (20,0 milj. latu). No tiem atgūti 8,7 milj. latu jeb 81,3%. Detalizēta informācija par finansējumu saņēmēju tipiem, kuri rada zaudējumu valsts budžetam apkopota grafikā Nr.19.

Grafiks Nr.18 „Zaudējumi valsts budžetam sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 2012.gada 30.jūnijam; milj. latu.”

Galvenie pārkāpumu iemesli ir saistīti ar līgumu pārkāpumiem, kā arī pārkāpumi, kuri klasificēti, kā iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi. Lielais valsts budžeta zaudējumu apjoms skaidrojams arī ar MK 2012.gada 13.marta protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 4.punktu, kas nosaka, ka tiek pārtraukta projekta īstenošana, un 5.punktu, kas nosaka, ka 2010.gadā un 2011.gadā projekta ietvaros izmaksātais valsts budžeta finansējums ir projekta neattiecināmās izmaksas.

5.3.2. Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (2012.gada otrajā ceturksnī)

2012.gada otrajā ceturksnī konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi par kopējo summu 2,2 milj. latu jeb 30,5% no ceturksnī konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem atgūti 0,5 milj. latu jeb 22,7%. Lielākā neatbilstoši veikto izdevumu daļa konstatēta izglītības iestāžu īstenotajos projektos (skaidrojams ar jau iepriekš minēto Ministru kabineta 2012.gada 13.marta protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 4. un 5.punktu.

Grafiks Nr.19 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 2012.gada 30.jūnijam; milj. latu.”

Analizējot šī ziņojuma pielikumu Nr.5, secināms, ka neatbilstības, kuras konstatētas tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasinātu publisku personu vai citas valsts iestāžu īstenotajos projektos kopumā rada zaudējumus valsts budžetam 5,2 milj. latu apmērā. Pārskata periodā konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjoms tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos ir 72,2% no pārskata periodā konstatēto neatbilstību apjoma. Šāds neatbilstību apjoms skaidrojams ar jau iepriekš minēto MK protokollēmumu par projekta īstenošanas pārtraukšanu, kā arī konstatētās liela apjoma neatbilstības pašvaldību īstenotajos projektos: Aglonas novada domes projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” konstatēto neatbilstību 186,6 tūkst. latu apmērā, Tukuma novada domes projektā „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” konstatētās neatbilstības 194,1 tūkst. latu un 366.8 tūkst. latu apmērā Talsu novada pašvaldības īstenotajā projektā Ūdenssaimniecības attīstība Īves pagasta ciemā Tiņģerē” konstatētās neatbilstības 186,1 tūkst. latu apmērā, Rīgas domes Labklājības departamenta īstenotā projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Rīgā, Aglonas ielā 35/3 siltināšana” konstatētā neatbilstība 127,8 tūkst. latu apmērā. Par konkrētajiem projektiem VARAM uzdots veikt izmeklēšanu un nepieciešamības gadījumā rīkoties atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lai samazinātu neatbilstību apmēru valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, ierosināts piemērot ierēdņu disciplināratbildību. Attiecīgi informācija par ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaitu atbilstoši MK 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (protokols Nr.14, 21.§) 4.punktam par konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos apkopota tabulā Nr.3. Papildus lai samazinātu neatbilstību apjomu pašvaldību īstenotajos projektos šī ziņojuma protokolā iekļauts uzdevums VARAM izvērtēt konstatētās neatbilstības pašvaldību īstenotajos projektos.

Tabula Nr.3 „Ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaits 2012.gada otrajā ceturksnī, saistībā ar konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, kuri līdzfinansēti no ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas Šveices sadarbības programmām.”

| Resors | Neatbilstību skaits virs 85 latiem (summa latos)* | Ierosināto izmeklēšanu skaits* | Ierosināto disciplinārlietu skaits* | Ierosināto disciplinārlietu apraksts* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LM | 6 (4 328,77) | 6 | 0 | Dienesta pienākumu nekvalitatīva pildīšana |
| VM | 0 | 22 | 0 | Disciplinārlietas nav ierosinātas sakarā ar termiņa notecējumu kopš nodarījuma pabeigšanas brīža un iestādes reorganizāciju, kā arī dēļ tā, ka ir pārtrauktas darba/dienesta attiecības ar iesaistītajām personām. |
| EM | 1 (2 802,50) | 0 | 0 | - |
| SM | 0 | 0 | 0 | - |
| Vkanc | 0 | 0 | 0 | - |
| KM | 2 (1 576,67) | 2 | 0 | - |
| VARAM | 1 (227, 81) | 1 | 0 | - |
| TM | 0 | 0 | 0 | - |
| IeM | 0 | 0 | 0 | - |
| ZM | 0 | 0 | 0 | Ceturksnī ir pabeigta dienesta izmeklēšana par 2012.gada pirmajā ceturksnī konstatēto neatbilstību un veikto dienesta izmeklēšanu. Dienesta izmeklēšanas rezultātā pieņemts lēmums disciplinārlietu neierosināt, tomēr iesaistītajai iestādei sniegti turpmāki norādījumi šādu neatbilstību novēršanai. |
| IZM | 50 (362 247,71) | 0 | 0 | - |
| FM | 0 | 0 | 0 | - |

*Pēc AI/SI sniegtās informācijas.

Secinām, ka vēl joprojām ne visas iestādes ierosina dienesta izmeklēšanas par konstatētajām neatbilstībām, tomēr ņemot vērā izrādīto interesi (jautājums parunāts 2012.gada ceturkšņa neatbilstību sanāksmē) par dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu ierosināšanu secinām, ka notiek darbs pie MK protokollēmuma izpildes un, piemēram, VM 2012.gada otrajā ceturksnī ir veikusi dienesta izmeklēšanas par neatbilstībām kuras konstatētas 2012.gada pirmajā ceturksnī.

  - EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices programmas ietvaros

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti

2012.gadā ir konstatēta neatbilstošas iepirkumu procedūras piemērošana, slēdzot autoratlīdzības līgumus par lekciju, semināru saturu un radošo darbnīcu izstrādi, divos Liepājas Universitātes īstenotājos Norvēģijas finanšu instrumenta projektos, par ko 2012.gada otrajā ceturksnī donorvalstis tika informētas ar neatbilstību ziņojumiem.

Sākot no pirmo projektu īstenošanas uzsākšanas 2007.gada janvārī līdz pārskata perioda beigām, donorvalstīm ir iesniegti ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām 14 individuālajos projektos, 7 VPP programmas apakšprojektos un 1 Stipendiju grantu shēmas apakšprojektā.

CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par neattiecināmiem izdevumiem kopumā ir atzinušas 984 tūkst. latus jeb 2% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros noslēgtajos līgumos pieejamā kopējā publiskā finansējuma, t.sk.:

Tabula Nr.4 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu neattiecināmo izdevumu summa līdz 2012.gada 30.jūnijam, milj. latu”

| Nr.p.k. | Finansējuma saņēmējs | Kumulatīvi no 01.01.2007. līdz 30.06.2012. | t. sk., 2012.gada 2.ceturksnī |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kopā | Donor- valstu grants | Nac. finan- sējums | Kopā | Donor- valstu grants | Nac. finan- sējums |
| 1. | Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes* | 720 238 | 612 213 | 108 025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Atvasinātās publiskās personas vai citas valsts iestādes | 241 022 | 192 491 | 48 531 | 5 933 | 5 043 | 890 |
| 3. | NVO un privātais sektors | 23 338 | 14 280 | 9 058 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kopā | 984 598 | 818 984 | 165 614 | 5 933 | 5 043 | 890 |

*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija

Šveices programma

2012.gadā ir konstatētas neatbilstības četrās iepirkumu procedūrās Tiesu administrācijas administrētā Šveices programmas projektā, par kurām donorvalstis 2012.gada otrajā ceturksnī tika informētas ar neatbilstību ziņojumu.

CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par neattiecināmiem izdevumiem kopumā ir atzinušas 30,5 tūkst. latu jeb 0,1% no Šveices programmas ietvaros noslēgtajos līgumos pieejamā kopējā publiskā finansējuma, t.sk.:

Tabula Nr.5 „Šveices programmas neattiecināmo izdevumu summa līdz 2012.gada 30.jūnijam, latos”

| Nr. p.k. | Finansējuma saņēmējs | Kumulatīvi no 01.01.2009. līdz 30.06.2012. | t. sk., 2012.gada 2.ceturksnī |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kopā | Šveices grants | Nac. finan- sējums | Kopā | Šveices grants | Nac. finan- sējums |
| 1. | Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes* | 30 532 | 25 948 | 4 583 | 30 475 | 25 904 | 4 571 |
| 2. | Atvasinātās publiskās personas vai citas valsts iestādes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | NVO un privātais sektors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kopā | 30 532 | 25 948 | 4 583 | 30 475 | 25 904 | 4 571 |

*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija

ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu programmu vadības, kontroles un uzraudzības sistēmas pilnveidošana

  - Veiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai

- Pilnveidota VI deleģēto funkciju veikšanas kvalitāte un kapacitāte. Ņemot vērā, ka FM kā VI šā gada sākumā ir uzsākusi deleģēto funkciju pārbaudes pie ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm, pastāvīgi tiek stiprināta un pilnveidota metodika pārbaužu veikšanai iestāžu procedūru, vērtēšanas procesa, projektu ieviešanas procesa u.c. pārbaudes, vērtējums par iestādes spēju veikt deleģētās funkcijas, t.sk. izstrādātas detalizētas pārbaudes lapas. Sākot ar š.g. maiju, ir pilnībā nokomplektēta ES fondu kontroles nodaļa, kas nodrošina 2007.-2013.gada plānošanas periodā deleģēto funkciju uzraudzību, veicot VI deleģēto funkciju pārbaudes un virspārbaudes, atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātajam deleģēto funkciju pārbaužu plānam. Plānots, ka ES fondu kontroles nodaļa šajā gadā veiks arī pārbaudes ES fondu projektu īstenošanas vietā, lai pārliecinātos par projektu atbilstošu īstenošanu. FM, atbilstoši risku novērtējumam, izstrādā deleģēto funkciju pārbaužu gada plānu, ņemot vērā objektīvos rādītājus, kas norāda uz ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darbību un tās atbilstību. Ik mēnesi pārbaužu plānu pārskata, ņemot vērā aktuālos riskus un iestāžu darbības rezultātus. Ņemot vērā risku novērtējumu, līdz 2012.gada jūnija beigām pārbaudes veiktas EM, IZM, SM, VARAM, NVA.

Pārskata periodā FM kā VI ir uzsākusi deleģēto funkciju pārbaudes LIAA, VIAA un CFLA. 2012.gada jūnijā uzsākta deleģēto funkciju pārbaude CFLA. FM veikto deleģēto funkciju pārbaužu rezultātā visbiežāk konstatētie trūkumi saistīt ar projekta iesnieguma vērtēšanas izsekojamību, maksājuma pieprasījuma termiņa neievērošanu. Attiecībā uz maksājumu pieprasīju termiņu kavēšanu jāatzīmē, ka tas visbiežāk saistīts ar to, ka finansējuma saņēmēju iesniegtie maksājumu pieprasījumi ir sagatavoti nekvalitatīvi un tie ir nepilnīgi, tāpat arī atsevišķām iestādēm ir nepietiekoša kapacitāte. Arī deleģēto funkciju pārbaudēs konstatēti pārkāpumi iepirkumu jomā, ko ES fondu vadībā iesaistītās iestādes savās kontrolēs iepriekš nav konstatējušas, un ne vienmēr iestāžu procedūras atbilst spēkā esošiem tiesību aktiem un ES fondu vadošās iestādes sniegtajiem skaidrojumiem. FM ir izteikusi ieteikumus nepilnību novēršanai un regulāri uzrauga ieteikumu ieviešanas statusu.

FM kā VI regulāri piedalās virspārbaudēs ES fondu projektu īstenošanas vietās novērotāja statusā, lai gūtu pārliecību par to, ka AI/SI pārbaudes projektu īstenošanas vietās veic atbilstoši VI un AI/SI izstrādātajai metodikai/vadlīnijām. Kopš 2012.gada februāra VI ir piedalījusies 14 virspārbaudēs novērotāja statusā un guvusi pārliecību par to, ka pārsvarā AI un SI pārstāvji pārbaudes īstenošanas vietās veic atbilstošā kvalitātē.

- Izvērtētas iestāžu ar ES fondu ieviešanu saistītās iekšējās procedūras. Šā gada pirmajā pusgadā FM veica AI un SI ar ES fondu ieviešanu saistīto iekšējo procedūru izvērtējumu saskaņā ar MK noteikumu Nr.524 18.punktā noteikto, lai gūtu pārliecību par AI un SI izstrādāto iekšējo procedūru atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, VI izdotajām metodikām, vadlīnijām un sniegtajiem skaidrojumiem, kā arī gūt pārliecību, ka pēc būtības īstenojot iekšējās procedūrās noteiktās darbības ir iespējams nodrošināt atbilstošu ES fondu aktivitāšu ieviešanu. Kopumā izvērtējuma rezultātā VI secinājusi, ka AI un SI iekšējās procedūrās saistībā ar ES fondu ieviešanu ir atbilstošas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un VI vadlīnijām, metodikām un sniegtajiem skaidrojumiem, taču atsevišķas procedūras nepieciešams aktualizēt vai papildināt. FM ir informējusi ES fondu vadībā iesaistītās iestādes par veikto procedūru izvērtējumu un tā rezultātiem, norādot gan individuālus ieteikumus katrai iestādei, gan horizontālus ieteikumus, kas ieviešami visām iestādēm. Attiecīgi FM nodrošinās ieteikumu ieviešanas pārbaudi, veicot deleģēto funkciju pārbaudes pie iestādēm.

  - EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda vadības un uzraudzības sistēmas izveide un pilnveidošana

2012.gada 17.februārī FM apstiprināja EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda VKS aprakstu, kurš tika aktualizēts š.g. 27.martā. Saskaņā ar EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu Noteikumu par finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā 4.1.2.panta nosacījumiem, š.g. 11.jūnijā tulkotais VKS apraksts un RI Apliecinājuma ziņojums par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada VKS atbilstību un Audita ziņojums par VKS atbilstības novērtējumu tika iesniegts Finanšu instrumentu birojā, kas vērtēs VKS apraksta atbilstību.

Š.g. 31.maijā VSS tika izsludināts MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadību, plāno valsts budžeta līdzekļus un veic maksājumus” (VSS-533). MK noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības likuma 15.panta 1. un 2.punktu. Precizēto MK noteikumu projektu plānots iesniegt MK 2012.gada augustā.

Atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības likuma 15.panta 3.punktā dotajam deleģējumam šobrīd tiek izstrādāts arī MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzību, izvērtēšanu, kontroli, ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus”, ko plānots izsludināt VSS 2012.gada 3.ceturksnī.

2012.gada 26.jūnijā MK tika apstiprināti noteikumi "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības komitejas nolikums", savukārt  MK apstiprināšanai iesniegts noteikumu projekts „Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadībā”.

  - Turpmāk plānotie pasākumi sistēmas pilnveidošanai

Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm

Nākamajā pārskata periodā plānots aktualizēt un apstiprināt virkni metodisko un skaidrojošo materiālu ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm, kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un papildināti ar mērķi nodrošināt vienotu praksi starp iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku. Vadlīnijas un metodikas aktualizētas, ņemot vērā RI auditos, VI deleģēto funkciju pārbaudēs, pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un procedūru izvērtējumā konstatētās sistēmiskās nepilnības. Lielākā daļa no precizētajām vadlīnijām/metodikām pašlaik ir saskaņošanas procesā ar ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. Ir plānots aktualizēt šādas vadlīnijas/ metodikas:

- Metodika Nr.12.2. ,,Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada plānošanas periodā”, kurā iekļauti detalizētāki nosacījumi par pārbaužu plānošanu nepieciešamajā intensitātē atbilstoši projektu risku līmeņiem, iekļautas norādes uz papildus pārbaudāmiem aspektiem attiecībā uz komercdarbības atbalstu. Tāpat metodika papildināta ar pārbaudāmiem aspektiem gadījumos, kad iepirkumā bijis tikai viens pretendents, ar pārbaudāmiem aspektiem. Lai pārliecinātos par iepirkuma komisijas darba kvalitāti, iestrādāta nepieciešamība korekti dokumentēt un uzglabāt liecības par veiktajām pārbaudēm, iekļauti detalizētāki nosacījumi komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanas pārbaudes veikšanai.

- Vadlīnijas Nr.10.7. Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem un to pārbaudēm. Tajās noteikta iepirkuma procesa dokumentācijas nepieciešamība, izvērtējuma veikšana tirgus cenai, kā arī izvērtējuma un dokumentēšanas nodrošināšana gadījumos, kad iepirkumos ir pieteicies tikai viens pretendents. Tāpat vadlīnijās sīkāk noteikta avansu dzēšanas mehānisma nepieciešamība.

- Vadlīnijas Nr.10.1. „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013.gada plānošanas periodā”. Vadlīnijas papildinātas ar nosacījumiem attiecībā uz ES fondu TP otrās kārtas projektu ieviešanu, ar skaidrojumiem par atlīdzības izmaksām ES fondu projektos nodarbinātajiem, t.sk. par izdevumiem par ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma, kā arī papildatvaļinājumu, ar skaidrojumu atlīdzības izmaksu aprēķina atbilstībai Eiropas Investīciju fonda metodoloģijai. Tāpat vadlīnijas papildinātas ar nosacījumiem attiecībā uz atbilstošu informatīvo un publicitātes prasību ievērošanu.

- Vadlīnijas Nr.10.5. „ES fondu vadošās iestādes vadlīnijas par pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu ES fondu projektos”. Vadlīnijas izstrādātas, lai sniegtu skaidrojumu attiecībā uz iespējamajiem risinājumiem par PVN likmes piemērošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda un 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES fondu projektos saistībā ar 2012.gada 24.maija grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”.

Vadlīnijās sniegts skaidrojums par PVN likmes piemērošanu attiecībā uz ES fondu projektu ietvaros noslēgtajiem piegāžu, pakalpojumu un/vai būvdarba līgumiem, PVN likmes piemērošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektos, kuru īstenošana ir uzsākta, kuros projektu iesniedzēju iesniegumi atrodas sagatavošanas vai vērtēšanas stadijā, un iespējamiem risinājumiem, kas radušies PVN likmes izmaiņu dēļ.

- Vadlīnijas Nr.10.11. „Vadlīnijas ziņošanai par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā”. Vadlīnijās veikti grozījumi skaidrojot datu ievadi VIS, kā arī sniedzot piemērus par neatbilstībām bez finansiālās ietekmes, neatbilstībām saistībā ar avansa izmaksu un atmaksu. Papildus iekļauta arī sadaļa par informācijas ievadi EK izveidotajā un Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja uzturētajā datu apmaiņas sistēmā.

- Vadlīnijas Nr.10.10 „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos” Vadlīnijas papildinātas ar dažāda veida proporcionālo korekciju piemērošanas gadījumiem, tādā viedā nodrošinot ES fondu uzraudzībā iesaistīto iestāžu izpratni par korekciju piemērošanas specifiku dažādu pārkāpumu gadījumā. Papildus proporcionālo finanšu korekciju vadlīnijās veikti precizējumi attiecinot tās uz EEZ finanšu instrumentu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmām. Tāpat vadlīnijās noteikti proporcionālo finanšu korekciju apmēri par pārkāpumiem iepirkumu jomā, īpaši izdalot gadījumus un korekciju apmērus iepirkumos virs un zem normatīvajos aktos noteiktajiem sliekšņiem.

- Metodika Nr.7.1. „Izmaksu izmaiņu vadības metodika. Izmaksu izmaiņu vadības metodika izstrādāta ar mērķi sniegt ieteikumus projektu ieviešanā izmaksu pieauguma un samazinājuma vadīšanai valsts un pašvaldību iestādēm ES fondu, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta un Šveices sadarbības programmas projektos. Metodikā ir iekļauti norādījumi, kā izmaksas būtu plānojamas/vadāmas dažādos projekta dzīves cikla posmos, lai pēc iespējas mazinātu izmaksu pieauguma risku vai, gadījumā, ja izmaksas pieaug, tad cēlonis ir izsekojams un pamatojams.

Lai izmaksu pieauguma risks tiktu mazināts, metodikā uzsvars ir likts galvenokārt uz projektu sākotnējo posmu - projektu iesniegumu un iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu.

Metodoloģiskā atbalsta papildināšana attiecībā uz iepirkumu procedūras organizēšanu un dokumentēšanu

FM pašlaik veic grozījumus vadlīnijās par maksājumu pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas pārbaudēm, kā arī metodikā pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, lai noteiktu pamata lietas, kas iestādēm ir jāpārbauda, lai nodrošinātu iepirkuma procedūras veikšanu un dokumentēšanu atbilstoši drošas finanšu pārvaldības principiem arī tādos gadījumos, kad iepirkumi veikti zem normatīvajos aktos noteiktajiem sliekšņiem.

Lai ievērotu minēto prasību, vadlīnijās ir noteikts, ka finansējuma saņēmējiem ir nosakāma prasība arī pirms zemsliekšņa iepirkuma organizēšanas veikt tirgus izpēti, lai būtu iespējams konstatēt paredzamo līgumcenu un lai ievērotu EK, valsts un pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos noteikto pienākumu – lietderīgi un efektīvi izmantot piešķirtos līdzekļus. Ar zemsliekšņa iepirkumiem saprot tādus iepirkumus, kuru līgumcena ir mazāka par Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteikto līgumcenu robežām, no kurām jāpiemēro minētajos likumos noteiktās iepirkuma procedūras. Vadlīnijās noteikts, ka ar iepirkumu saistītai dokumentācijai jānodrošina izsekojumu cenu izvēles izvērtējumu un konkrēta iepirkuma izvēli. Lai nodrošinātu audita liecības un iepirkuma izsekojamību, procesa caurspīdīgumu un pieņemto lēmumu pamatotību, nepieciešams nodrošināt tirgus izpētes veikšanu un tās dokumentēšanu. Ieteicams piegādātāju sniegtos piedāvājumus salīdzināt un izvērtēt atbilstoši vadlīniju 10.pielikumā iekļautajai formai.

Pilnveidots regulējums attiecībā uz pasūtītāja finansētiem iepirkumiem

MK 2012.gada 19.jūnija sēdē (protokols Nr.34, 17.§) MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"" (TA-2174) ir atzīts par aktualitāti zaudējušu un FM tika uzdots viena mēneša laikā izstrādāt un noteiktā kārtībā izsludināt VSS jaunu tiesību akta projektu par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem, kā galvenos regulējuma elementus nosakot interešu konflikta novēršanu, publicitātes nodrošināšanu un izmaksu pamatotības izvērtēšanu, vienlaikus mazinot administratīvo slogu un tuvinot iepirkumu norises kārtību privātajā sektorā pieņemtajai kārtībai. Š.g. 27.jūnijā FM prezentēja jaunā MK noteikumu projekta koncepciju saskaņošanā iesaistītajām ministrijām un citām institūcijām, lai vienotos par būtiskākajiem risinājumiem, kas iekļaujami šajā projektā.

Sistēmiskie pilnveidojumi, ņemot vērā deleģēto pārbaužu rezultātā konstatēto

Ņemot vērā FM kā VI deleģēto funkciju pārbaužu pie iestādēm rezultātus, VI 2012.gada nogalē izvērtēs un lems par nepieciešamajiem sistēmiskajiem pilnveidojumiem, lai nodrošinātu vienotu praksi un principus starp iestādēm, tādējādi atvieglojot gan iestāžu, gan finansējuma saņēmēju darbu un mazinot neatbilstoši veiktu izdevumu rašanās risku ES fondu VKS. Tāpat, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaudes un pieredzi to veikšanā, VI vērtē un pastāvīgi nodrošina kontroļu sistēmas pilnveidošanu un pēc iespējas cenšas atvieglot slogu iestādēm, kā arī finansējuma saņēmējiem, un vienlaicīgi nodrošina kontroles, lai vērtētu drošas finanšu pārvaldības principu ievērošanu.

Jaunais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods

  - Informācija par īstenotajiem pasākumiem

FM intensīvi turpina veikt nepieciešamos pasākumus, lai sagatavotos jaunajam plānošanas periodam, formulējot un pārstāvot Latvijas intereses sarunās par Kohēzijas politiku pēc 2013.gada. Otrajā ceturksnī Latvija ir aktīvi darbojusies ES Padomes Strukturālo pasākumu darba grupā, gatavojot viedokļus un komentārus par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem. Līdztekus tika veiktas arī nacionāla līmeņa aktivitātes, gatavojoties nākamajam plānošanas periodam.

Lai paustu Latvijas viedokli par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumu, par kuriem notika vispārējā vienošanās 2012.gada 24.aprīļa ES Vispārējo lietu padomē, tika sagatavota nacionālā pozīcija Nr.3 „Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam”, kas apstiprināta ar MK 2012.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmumu (protokols Nr.21, 1.§). Nacionālā pozīcija Nr.3 ir uzskatāma par precizējošu un papildinošu pozīcijām Nr.1 un Nr.2 par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam. Šajā pozīcijā ir iztirzāts Latvijas viedoklis attiecībā uz šādiem blokiem: programmēšana, ex-ante nosacījumi, vadība un kontrole, uzraudzība un izvērtēšana, attiecināmība un vienkāršošana, kā arī lielie projekti.

Pārskata periodā tika veidota arī Latvijas nacionālā pozīcija Nr.4 „Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodam”, kas tika apstiprināta ar MK 2012.gada 25.jūnija sēdes protokollēmumu (protokols Nr.35, 1.§). Šī pozīcija tika veidota ar mērķi atrunāt Latvijas viedokli par četriem ES Kohēzijas politikas jautājumu blokiem - tematiskā koncentrācija, finanšu instrumenti, ienākumus nesošie projekti un publiskā privātā partnerība, kā arī snieguma ietvars, par kuriem panāktu vispārējo vienošanos 2012.gada 26.jūnija ES Vispārējo lietu padomē.

ES budžeta 2014. – 2020.gadam sarunu ietvaros tiek veiktas regulāras aktivitātes, lai sekmētu ES Kohēzijas politikas piešķīruma Latvijai saglabāšanu vismaz esošā plānošanas perioda apjomā.

Nacionālā līmenī tika veiktas vairākas aktivitātes. No 2012.gada 7. līdz 8.maijam notika starptautiskā konference „Gudra specializācija Baltijā” (Smart Specialisation in the Baltic), kuru organizēja DG REGIO sadarbībā ar FM. Pasākuma mērķis bija prezentēt un apspriest gudras specializācijas jēdzienu un apskatīt, kādas iespējas un statuss gudras specializācijas stratēģijām pastāv Baltijas valstīs. Pasākumā piedalījās pārstāvji no EK, kā arī nozaru ministriju, biznesa, akadēmiskās un pētnieciskās jomas pārstāvji no Baltijas valstīm.

2012.gada 14.maijā notika DG REGIO pārstāvju vizīte Latvijā, kuras laikā Latvijas pārstāvji tika iepazīstināti ar EK viedokli attiecībā uz nākamā ES fondu plānošanas perioda rādītāju sistēmas pieeju un sagaidāmajām izmaiņām, kā arī EK veiktās pilotstudijas rezultātiem. Papildus notika arī EK un ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas tikšanās, kuras laikā tika izrunāti aktuālie jautājumi ES fondu izvērtēšanā jaunajā plānošanas periodā.

2012.gada 19.aprīlī VSS tiks izsludināts Koncepcijas „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda institucionālo sistēmu 2014. – 2020.gadā” projekts (VSS-406) (turpmāk – koncepcijas projekts). Koncepcijas projekts tika izstrādāts ar mērķi panākt vienošanos par efektīvāko institucionālo sistēmas modeli 2014. – 2020.gada plānošanas periodam, kas sekmētu ES fondu sistēmas optimizēšanu, salīdzinot ar pašreizējo plānošanas periodu 2007. – 2013.gadam. Ņemot vērā 2012.gada 8.maija vēstulē Nr.45/SAN-556 Ministru prezidenta pausto nostāju, ka koncepcija par ES Kohēzijas politikas fondu vadības sistēmas un iestāžu skaita optimizāciju ir izstrādājama pēc Nacionālā attīstības plāna 2014.– 2020.gadam apstiprināšanas 2012.gada rudenī, 2012.gada 7.jūnijā VSS pieņemts lēmums pagarināt koncepcijas iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim.

Papildus norisinās ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējā (ex-ante) izvērtējuma Tehniskās specifikācijas sagatavošana, tās saskaņojot ES fondu izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas sanāksmē 2012.gada 14.maijā.

VI sadarbojas ar Pārresoru koordinācijas centru, lai veiktu ES fondu atbalstāmo aktivitāšu identifikāciju Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam ietvaros.

  - Nākamā pārskata periodā plānotie pasākumi

Ņemot vērā, ka 2012.gada trešajā ceturksnī Kipras prezidentūra neplāno ES Vispārējo lietu padomes sanāksmes, lai vienotos par Kohēzijas politikas fondu regulu priekšlikumu blokiem, tāpēc šajā periodā nenotiks nacionālo pozīciju aktualizācija.

Tiks veiktas aktivitātes ES fondu plānošanas dokumentu izstrādei, kur, lai nodrošinātu ES fondu jaunā plānošanas perioda plānošanas dokumentu savlaicīgu gatavošanu VI un nozaru ministrijas plāno sākotnējās tikšanās ar EK. Viena šāda tikšanās ar EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas ģenerāldirektorāta pārstāvjiem notiks š.g. jūlija sākumā.

Lai nodrošinātu partnerības principa ievērošanu ES fondu plānošanas dokumentu izstrādei, FM plāno izveidot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komiteju. 2012.gada trešajā ceturksnī VI plāno VSS izsludināt Informatīvo ziņojumu par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejas izveidi.

Tiks veikts iepirkums ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējā (ex-ante) izvērtējuma izstrādei.

Tiks arī turpināta sadarbība ar Pārresoru koordināciju centru, nozaru ministrijām, veicot ES fondu atbalstāmo aktivitāšu identifikāciju Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam ietvaros.

Secinājumi un turpmākā rīcība

Ņemot vērā, ka AI maksājumus finansējuma saņēmējiem plāno piesardzīgāk, finanšu apguves mērķu izpilde ir sekmīga. Savukārt, ņemot vērā problēmas iepirkumu jomā, kavējumus darbu izpildē un nekvalitatīvi sagatavotus dokumentus no finansējuma saņēmēju puses, ir vērojamas problēmas valsts budžeta apguvē. Par problēmām liecina arī aktuālākās finanšu apguves mērķa izpildes prognozes - otrajā pusgadā situācija ar mērķa izpildi varētu ievērojami pasliktināties, it īpaši ERAF un KF aktivitātēs.

Ņemot vērā EK neoficiāli pausto informāciju, ka šī gada beigās varētu rasties ES budžeta resursu trūkums atmaksu veikšanu ES dalībvalstīm par līdzfinansētajiem ES fondu projektiem, kas tālāk var radīt negatīvas sekas dalībvalsts budžetam un palielināt fiskālo deficītu, Latvijai attiecināmo izdevumu deklarēšana EK nākamajā pārskata periodā ir kritiski svarīga, tomēr apkopotās AI prognozes liecina, ka š.g. trešajā ceturksnī iepriekš plānotais maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem apjoms varētu būt mazāks par ~ 100 milj. latu, kas savukārt nozīmē, ka Latvija EK deklarētu izdevumus par ievērojami mazāku apjomu nekā iepriekš tika plānots.

Ņemot vērā augstākminēto, kā viens no finanšu disciplīnas mehānismiem tiek noteikta stingra AI virssaistību izlietojuma plāna un finanšu apguves mērķa izpildes uzraudzība. FM ir izstrādājusi kārtību, lai sniegtu skaidrojumu par piešķirtā valsts budžeta virssaistību apjoma 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs izmantošanas nosacījumiem un uzraudzību, tai skaitā kontroles mehānismu un rīcību, ja ES fondu un virssaistību apguve nenoritēs saskaņā ar iepriekš plānoto.

Atbilstoši augstākminētajam ar šo ziņojumu tiek ierosināti šādi protokollēmuma punkti:

Ierosinājumi MK protokollēmumā:

  - Apstiprināt virssaistību dalījumu aktivitāšu griezumā (protokollēmuma 5.punkts), t.sk. piešķirot papildu virssaistības KM 8 milj. latu apmērā, kas konceptuāli tika atbalstīts saskaņā ar š.g. 15.maija MK sēdes protokollēmuma (protokols Nr.27, 31.§) 5.punktu;

  - Ja netiek pildīts virssaistību izlietojuma plāns (veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem) un/vai netiek pildīti finanšu apguves mērķi, un ja neizpilde ir vairāk par 10%, vienlaikus pārsniedzot 250 000 latu, FM reizi ceturksnī kopā ar kārtējo informatīvo ziņojumu iesniegs MK apkopotu informāciju par situāciju un priekšlikumus finansējuma samazinājumam proporcionāli par tādu pašu apjomu, kāda ir minēto nosacījumu neizpilde (protokollēmuma 6. un 7. un 8.punkts);

  - Informatīvā ziņojuma saskaņošanas procesā FM ir ņēmusi vērā to, ka attiecībā uz līgumu slēgšanu vairākas AI iesniedzot virssaistību plānus noslēgtajiem līgumiem nebija rēķinājušās ar nosacījumiem, kas tika noteikts 8.maija MK protokollēmumā. Tāpēc protokollēmuma projektā ierosinātais apakšpunkts, kas noteica virssaistību samazinājumu attiecībā pret virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu apjoma neizpildi 2012.gadā tiks ņemts vērā tikai indikatīvi. AI ar protokollēmuma 9.punktu tiek uzdots precizēt virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu apjomu ceturkšņu griezumā līdz 2012.gada 1.oktobrim, tādejādi šis kritērijs būs attiecināms sākot ar 2013.gadu.

Vērtējot esošo situāciju pēc šiem kritērijiem, vairākas ministrijas neievērotu šos nosacījumus, tāpēc, ja noteikto virssaistību plāna un finanšu apguves mērķu neizpilde būs novērojama arī nākamajā ceturksnī, FM atbilstoši protokollēmuma projekta priekšlikumam rosinās virssaistību samazinājumu šīm ministrijām.

Līdz pārskata perioda beigām donorvalstīm ir iesniegtas visas septiņas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda programmas. Plānots, ka pirmās programmas no dronorvalstu puses tiks apstiprinātas 2012.gada trešajā ceturksnī un pirmo programmu uzsākšana notiks 2012.gada ceturtajā ceturksnī.

2012.gada 14.jūnijā noslēdzās piecu gadu Šveices programmas finansēšanas periods un Šveices programmas ietvaros Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 12 paredzētos projektus par visu Latvijai pieejamo finansējumu.

Attiecībā uz jauno plānošanas periodu, otrajā ceturksnī Latvija ir aktīvi darbojusies ES Padomes Strukturālo pasākumu darba grupā, gatavojot viedokļus un komentārus par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem. Līdztekus tika veiktas arī nacionāla līmeņa aktivitātes, gatavojoties nākamajam plānošanas periodam. Nākamajā pārskata periodā tiks turpinātas uzsāktās aktivitātes, t.sk., partnerības principa īstenošanai organizējot konsultācijas ar partneriem, kā arī turpināta sadarbība ar Pārresoru koordināciju centru, nozaru ministrijām, veicot ES fondu atbalstāmo aktivitāšu identifikāciju Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam ietvaros.

Finanšu ministrs	 A.Vilks

15.08.2012. 13:51

21 495

Signe Albiņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece

Tālr. 67083808, fakss 67095697

Signe.Albiņa@fm.gov.lv

# Footnotes

Ņemot vērā IZM profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, reorganizācijas rezultātā apvienojot vairākas profesionālās izglītības iestādes, lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu ERAF līdzekļu izlietojumu, 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektos bija jāveic izmaiņas.

IZM 2012.gada 13.martā informēja MK par situāciju un priekšlikumiem un saskaņā ar MK 2012.gada 13.marta protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 4.punktu tika lauzti līgumi un MK protokola 5.punktu izmaksātais finansējums ir uzskatāms par neattiecināmām izmaksām, ko sedz valsts budžets, taču tā nav uzskatāma par neatbilstību MK noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” izpratnē.

MK 2012.gada 27.jūnija rīkojums Nr.277 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā”

39. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros viens projekta iesniegums tika atsaukts

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" ieviešanu"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi".

MK 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1. apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība""

Ņemot vērā ļoti svārstīgo Šveices franka kursu, grafikā informācija atspoguļota CHF nevis latos.

Jebkurš LR vai ES tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 2.panta 7.punktā noteiktajam.

Veselības ministrija ir veikusi dienesta pārbaudes par konstatētajām neatbilstībām 2012. gada 2.ceturksnī.

Nav iekļauta informācija par neatbilstībām, kas radušās 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 4.punktu, kas uzdod pārtraukt 18 profesionālās izglītības iestāžu projektu īstenošanu, un nosaka, ka projektu ietvaros izmaksātais valsts budžeta finansējums ir projekta neattiecināmās izmaksas.

MK 2007.gada 31.jūlija noteikumi Nr.524 „Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības”

Uz lauztām vienošanām, pārtraucot 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” pirmās kārtas vienošanās, saskaņā ar MK 2012.gada 13.marta protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 5.punktu, neattiecas ierobežojums novirzīt lauzto līgumu finansējumu jauniem projektiem, ņemot vērā iepriekšminēto protokollēmumu.