## Korekcijas_apjoms KF04-06
7.pielikums Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas - Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam
KF (2004-2006) projektiem aprēķinātais finanšu korekcijas apjoms
Nr.p.k. | Projekta numurs | Projekta nosaukums | Plānotās ARD projektu pārbaudes |  | Plānotais NZ iesniegšanas datums VI | Faktiskais NZ iesniegšanas datums ARD | Plānotais ARD ziņojuma un atzinuma par pārbaudi iesniegšanas datums MI | Faktiskais pārbaudes ziņojums/ziņojuma projekts iesniegts VI | Noslēguma dokumentācijas iesniegšana | RI ieteikumi | Faktiskās attiecināmās izmaksas, EUR | Apstiprinātās attiecināmās izmaksas, EK lēmums, EUR | KF finansējums, EK lēmums (EUR) | EK pieprasītais noslēguma maksājums, EUR | Virssaistības/ietaupījums no attiecināmiem izdevumiem, EUR | Līguma grozījumu summa par neatbilstoši veiktajiem papildu darbiem, EUR | EK piemērotā korekcija 25% no papildu darbiem, EUR |  | EK piedāvātais korekcijas apjoms kopā (KF daļa), EUR | EK korekcijas summa (ar virssaistībām, ja ir), EUR | Saņemts gala maksājums | Papildinfo pieprasījums no EK |  | VI sagatavotās atbildes uz EK pieprasījumu | Korekcija no KF finansējuma, % | EK noslēguma maksājums, EUR | Neatbilstības skaidrojums | Pārkāpuma tips | LV turpmākā rīcība
[17 empty] | KF daļa | Kopā |  |  | ir/nav
1 | 2 | 3 | No | līdz |  |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11= 8-10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14
1 | 2001/LV/16/P/PE/007 | Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2011. | 21.06.2011. | 22.06.2011 | 29.06.2011. | RI nosūtīts 29.06.2011. EK iesniegts 02.11.2011. | Informēt pašvaldības par info plāksnēm, izmantot vienotu pieeju, VIS dati (1 mēn), sakārtot MP pa līgumiem, lai pārskatāmi | 104380742.89 | 67600000 | 44616000 | 4461600 | 36780742.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | Nav | Nav | - | - | 0 | 4461600 | - | -
1 | 2001/LV/16/P/PT/007 | Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors) | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2010. | 05.04.2011. | 22.06.2011 | 17.06.2011. | VI sniegusi atzinumu 21.06.2011. Nosūtīts VK 29.06.2011. Precizēts nosūtīts 02.11.2011. | VIS dati (1 mēn), labot informaciju uz plāksnes, LDZ iebilst | 15341695.84 | 15123880 | 11342910 | 2268582 | 217815.84 | 257375 | 48135.53 | 64180.71 | 48135.53 | 7295.06 | Nav | 1) 11.10.2011. Nr.1164291; 2) 11.04.2012. Nr.442520 | Par IT sistēmas funkcionalitātes statusu, mērķu sasniegšana, KF atbalsta likmes pamatojums, pamatojums par īpašo nosacījumu-LDz NPP, pamatojums papildu darbiem, apstiprinājums RI ieteikumu ieviešanu.Finanšu korekcijas apjoms, lūdz Latvijas iestāžu viedokli | Nosūtīts EK 12.12.2011. Nr.16-3-06-2/8146; 14.06.2012.1. Nr.16-3-05/3884 | 0.06 | 2261286.94 | Iepirkuma procedūras pārkāpums | Nav atgūstams no fiansējuma saņēmēja | LV nepiekrīt korekcijai, 14.06.2012. EK nosūtīts papildu skaidrojums, t.sk.notiek diskusijas par korekcijas apjoma aprēķinam pielietoto metodi
2 | 2004/LV/16/C/PT/002 | Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora iecirkņu sliežu ceļa rekonstrukcija | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2010. | 07.04.2011. | 22.06.2011 | 17.06.2011. | VI sniegusi atzinumu 20.06.2011. Nosūtīts VK 29.06.2011. Nosūtīts EK 30.06.2011. | VIS dati (1 mēn), labot informacija uz plāksnes, LDZ iebilst | 111431371.02 | 89423077 | 46499997 | 4649999.7 | 22008294.02 | 1356527.57 | 175513 | 337525 | 175513 | 0 | Nav | 1) 15.12.2011. Nr.1379750 2) 25.05.2012. Nr.664835 | Par projekta mērķu sasniegšanu, iepirkuma pamatojošā dokumentācija, atbiltība Regulai par saistošiem uzņēmumiem īstenojot līgumu, apstiprinājums RI ieteikumu ieviešanu.Finanšu korekcijas apjoms, lūdz Latvijas iestāžu viedokli | Nosūtīts EK 16.02.2012. Nr.16-3-05/979 | 0 | 4649999.7 | Iepirkuma procedūras pārkāpums (cenu sadārdzinājums) | Nav atgūstams no fiansējuma saņēmēja | LV piekrīt EK piemērotai korekcijai, sedzot no projekta virssaistībām
4 | 2005/LV/16/C/PE/003 | Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2010. | 03.05.2011. | 22.06.2011 | 17.06.2011 | VI iesniegusi atzinumu 21.06.2011. Nosūtīts VK 29.06.2011. Nosūtīts EK 30.06.2011. | Precizēt info uz plāksnēm (6 mēn) | 79319653.93 | 69221706 | 58838450 | 5883845 | 10097947.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | Nav | 08.12.2011. Nr.1361782 | Par mērķu, pieņēmumu sasniegšanu, KF likmes pamatojums, iepirkumu pamatojošā dokumetācija, pamatojums izmaiņām līgumos, skaidrot sistēmas ieteikuma raksturu un ietekmi. | Nosūtīts EK 02.02.2012. Nr.16-3-05/682; 15.03.2012. Nr.16-3-05/1761 | 0 | 5883845
5 | 2005/LV/16/C/PA/001 | Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2010. | 19.05.2011. | 22.06.2011 | 15.06.2011. | VI sagatavojusi atzinumu 20.06.2011. Nosūtīts VK 14.06.2011. | nav | 3520641.89 | 3534100 | 2968644 | 695539.69 | -13458.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | Nav | 15.12.2011. Nr.1468754 | Skaidrot mērķu sasniegšanu, norādīt iepirkumu līgumu faktiskās izmaksas, plānoto beigu datumu, pamatojumu par Systra līgumu. | Nosutīta EK 17.02.2012. Nr.16-3-05/1027 | 0 | 695539.69
6 | 2004/LV/16/C/PT/001 | TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2010. | 06.04.2011. | 22.06.2011 | 03.05.2011. | VI sniegusi atzinumu 11.05.2011. Nosūtīts VK 29.06.2011. Nosūtīts EK 30.06.2011. | Par aritm kļūdu labošanu turpmāk, darījumu pārgrāmatošana, SM sniedz skaidrojumu atsaucēs, 1 mēn, nomenklatūras glabāšanas termiņš, VIS dati, izpildītājam novērst defektus (1 mēn) Korekcija EUR 216 920.71 | 155580558.72 | 92680855 | 78778727 | 7877872.7 | 62899703.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | Nav | 1) 15.12.2011. Nr.1468306; 2) 19.04.2012. Nr.480495 | 1) Pamatot KF likmi, ceļu izmantošanas maksas ieviešanas iespējamā ietekme, info par iepirkuma līgumiem, pamatot mērķa sasniegšanu, skaidrībai atsauces pie fiz rād uz pieņ-nod aktiem, pasākumi EK ceļu kvalitātes auditā konstatēto defektu novēršanai, apstiprinājums RI ieteikumu ieviešanai.2) Par konstatēto defektu novēršanas laika grafiku, pierāsījumi audita ieteikumu ieviešanai, tehnisku kļūdu RI atzinumā pie attiec. izdev. | Nosūtīts EK 17.02.2012. Nr.16-3-05/1009; 22.05.2012. Nr.16-3-05/3360 | 0 | 7877872.7 | PT/001/02/02 papildu uzraudzības darbi, piemērota sarunu procedūra, (koriģēts būvprojekts atbilstoši reālajai situācijai, paugstinot kustības drošības līmeni), pagarināts būuzraudzības līguma termiņš; PT/001/05/01/01 papildu darbi (nolietojies drenējošais slānis), piemērota sarunu procedūra. Nepietiekoši rūpīga priekšizpēte, izpildītas min būvnormatīvu prasības (25% no groz summas) | Ieviesēja kļūda
3 | 2004/LV/16/C/PE/001 | Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2011. | 12.04.2011 | 22.06.2011 | 23.05.2011. | VI sniegusi atzinumu. 26.05.2011. Nosūtīts VK 30.06.2011. | nav | 36035252.03 | 21783620 | 18516077 | 1851607.7 | 14251632.03 | 179108.91 | 30080 | 35388.5 | 30080 | 0 | Nav | 19.04.2011. Nr.480495 | Par mērķa sasniegšanu, KF likmes pamatojums. Finanšu korekcijas apjoms, lūdz Latvijas iestāžu viedokli | Nosūtīts EK 05.12.2011. Nr.16-3-06-2/7962 | 0 | 1851607.7 | Iepirkuma procedūras pārkāpums | Nav atgūstams no fiansējuma saņēmēja | LV piekrīt EK piemērotai korekcijai, sedzot no projekta virssaistībām
4 | 2004/LV/16/C/PA/002 | Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūenssaimniecības attīstības projektiem | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 02.03.2011. | 11.03.2011. | 22.06.2011 | 26.05.2011. | VI sniegusi atzinumu 02.06.2011.Nosūtīts VK 21.06.2011. | Saskaņā ar pārbaužu plānu pārbaudīt, vai aktivitātes īstenotas, pamatlīdzekļi atrodas uz vietas. | 8877471.14 | 8915496 | 7310707 | 1430961.01 | -38024.86 | 208257.83 | 42692.85 | 52064.46 | 42692.85 | 42692.85 | Nav | 1) 28.10.2011. Nr.1259298; 2) 11.03.2012. Nr.450316 | Iekārtu iegādes pamatojums, publicitātes pasākumu ievērosānu- info plāksne, pamatojums par papildu darbiem, apstiprinājums RI ieteikumu ieviešanai. Finanšu korekcijas apjoms, lūdz Latvijas iestāžu viedokli | Nosūtīts EK 04.01.2012. Nr 16-3-05/59, 13.06.2012. Nr.16-3-05/3826 | 0.58 | 1388268.16 | Iepirkuma procedūras pārkāpums | Nav atgūstams no fiansējuma saņēmēja | LV nepiekrīt korekcijai, 13.06.2012. EK nosūtīts papildu skaidrojums
|  |  | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2010. | 29.04.2011. | 22.06.2011 | 02.06.2011. | VI sniegusi atzinumu 15.06.2011. Nosūtīts VK 16.06.2011. Nosūtīts EK 30.06.2011. | Nomenklatūrai glabāšanas termiņš (1 mēn) | [10 empty] | ir/nav 14: Nav; ir/nav 15: 1) 08.08.2011. Nr.859888 2) 08.12.2011. Nr.1382084; ir/nav 16: 1) Pamatojums 2 papildu darbiem, apstiprinājums ieteikumu ieviešanai, apstiprinājums RI ieteikumu ieviešanai, info plāksne. 2) Par 2 līgumu papildu darbu pamatojumu, iepirkuma dokumentāciju, autoceļu lietošanas nodevas likuma ietekmi uz projektu, EK ceļu kvalitātes auditā konstatētajiem defektiem; ir/nav 17: Nosūtīts EK 22.09.2011 Nr. 16-3-06-2/6217; Nosūtīts EK 09.02.2012. Nr.16-3-05/817; ir/nav 12: 0
|  |  | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2010. | 06.04.2011. | 22.06.2011 | 16.05.2011. | VI sniegusi atzinumu 15.06.2011. Nosūtīts VK 16.06.2011. Nosūtīts EK 30.06.2011. | Nomenklatūrai glabāšanas termiņš (1 mēn) | [10 empty] | ir/nav 14: Nav; ir/nav 15: 1) 03.08.2011. Nr.918826 2) 28.10.2011. Nr.1230574 3) 04.04.2012.Nr.406684; ir/nav 16: 1) Sasaistīt faktiski veiktos darbus ar konkrētām vienībām, fiz rād., uzstādīta info plāksne, apstiprinājums RI ieteikumu ieviešanai 2) Paskaidrot projekta mērķa sasniegšanu, sistēmas audita ieteikumu ieviešanas stauss, ietekme.3) Informēt par defektu novēršanas laika grafiku; ir/nav 17: Nosūtīts EK 21.09.2011. Nr.6-3-06-2/617; 07.12.2011. Nr.6-3-06-2/8021; 28.04.2012.Nr.Nr.16-3-05/2861; ir/nav 12: 0
[5 empty] | 31.03.2011. | 17.11.2010. | Termiņa pagarinājums līdz 01.06.2011. | atkārtoti 07.06.2011. | VI sniegusi atzinumu 10.06.2011. Nosūtīts VK 30.06.2011. | nav | [10 empty] | ir/nav 14: Nav; ir/nav 15: 28.11.2011. Nr.1298743; ir/nav 16: Pamatojums par līguma dalīšanu, pamatojoša iepirkuma dokumentācija par līgumu summu un papildu darbu atbilstību.; ir/nav 17: Nosūtīts EK 07.12.2011. Nr.6-3-06-2/8022; 14.03.2012. Nr.16-3-05/1746; ir/nav 12: 0
5 | 2005/LV/16/C/PE/002 | Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, 1.kārta | [8 empty] | 8046103.68 | 8115000 | 6492000 | 1243282.94 | -68896.32 | 1144984.08 | 228996.82 | 286246.02 | 228996.82 | 228996.82 | Nav | 1) 01.08.2011. Nr.904739; 2) 27.03.2012. Nr.326929 | 1) Pamatojums par papildu darbiem, poligona spēja funkcionēt, IIA pārrēķins, pamatot soc-ekon ieguvumus. 2) Finanšu korekcijas apjoms, lūdz Latvijas iestāžu viedokli+ skaidrojums par papildu darbiem CPE002-1 (6) līgumam, CBA pārrēķins. | Nosūtīts EK 01.12.2011. Nr.16-3-06-2/7920; 04.06.2012. Nr.16-3-05/3624 | 3.53 | 1014286.12 | Iepirkuma procedūras pārkāpums | Nav atgūstams no fiansējuma saņēmēja | LV nepiekrīt korekcijai, 04.06.2012. EK nosūtīts papildu skaidrojums
[5 empty] | 2012. 1.cet | nav ARD pārbaužu plāna 2012.gadam |  |  | VI atzinums 15.06.2012. | [8 empty] | 0 |  |  | ir/nav 12: 0.63
KOPĀ: | [10 empty] | 179731893.71 | 143361073 | 90161691 | 25901690.74 | 36370820.71 | 3146253.39 | 525418.2 | 775404.69 | 525418.2 | 278984.73 | ir/nav 13: 25622706.01
KOPĀ ar korekciju: | [10 empty] | 621822357.57 |  |  | 40023438.84
SM Ceļu projekti | [10 empty] | 155580558.72 | 92680855 | 78778727 | 7877872.7 | 62899703.72 | bar: ir/nav 14 to ir/nav 13
SM Ceļu projekti ar korekciju | [10 empty] | 194843351.57 |  |  | 12541135.19 | bar: ir/nav 14 to ir/nav 13
2012.gads
Projekti, kuriem NZ apstiprināti EK
Nr.p.k. | Projekta numurs | Projekta nosaukums | [8 empty] | Faktiskās attiecināmās izmaksas, EUR | Apstiprinātās attiecināmās izmaksas, EK lēmums, EUR | KF finansējums, EK lēmums, EUR | EK pieprasītasi noslēguma maksākums , EUR | Virssaistības/ietaupījums no attiecināmiem izdevumiem, EUR |  |  | Piemērotā finanšu korekcija, EUR |  |  | ir/nav 14: Saņemts gala maksājums; ir/nav 15: Papildinfo pieprasījums no EK; ir/nav 17: VI sagatavotās atbildes uz EK pieprasījumu; ir/nav 12: Neatbilstības skaidrojums; ir/nav 13: EK noslēguma maksājums, EUR
[18 empty] | Kopā |  | KF | ir/nav 14: ir/nav
14 | 2000/LV16/P/PT/003 | Sliežu pārmiju pārvedu nomaiņa (A-R dzelzceļa koridors) |  |  | 31.03.2011. | 03.12.2010. | Termiņa pagarinājums līdz 01.06.2011. | atkārtoti 07.06.2011. | VI sniegusi atzinumu 14.06.2011. Nosūtīts VK 29.06.2011. | Nomenklatūras precizēšana (1 mēn). | 35236529.88 | 35240000 | 26430000 | 5283397.41 | -3470.12 |  |  | 0 |  | 0 | ir/nav 14: Nav; ir/nav 15: 09.12.2011. Nr.14455312; ir/nav 16: Par mērķu sasniegšanu, pamatota KF likme, apstiprinājums RI ieteikumu ieviešanai,pamatojums par īp nosac ieviešanu - LDz NPP; ir/nav 17: NZ apstiprināts 19.04.2012. Nr.495992; ir/nav 13: 5283397.41
15 | 2006/LV/16/C/PA/001 | Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības projektu attīstībai Latvijā | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 02.03.2011. | 08.03.2011. | 22.06.2011 | 03.05.2011. | 16.05.2011. iesniegts EK | nav | 3059201.99 | 3056478 | 2567441 | 513488.2 | 2723.99 |  |  | 0 |  | 0 | ir/nav 14: Nav; ir/nav 16: Skaidrojumi par iepirktajām iekārtām, par publicitātes pasākumime, RI ieteikumu ieviešanu, un papildu darbiem.; ir/nav 17: NZ apstiprināts 21.03.2012. Nr.340134; ir/nav 13: 513488.2
16 | 2004/LV/16/C/PA/001 | Tehniskā palīdzība transporta sektorā Latvijā | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2010. | 15.04.2011. | 22.06.2011 | 17.06.2011. | VI sniegusi atzinumu 22.06.2011. Nosūtīts VK 29.06.2011. | Iesniegt pieņ- nod aktu pēc tā apstiprināšanas, uzstādīt info plāksni (30.06.11.) Korekcija EUR 77 937.50 (Papildu darbi+pieredzes kritērijs) | 1411612.5 | 1535000 | 1304750 | 222317.5 | -123387.5 |  |  | 77937.5 |  | 66246.87 | Ir | 28.10.2011. Nr.1229987 | Par eksperta pieredzi iepirkumā - RI piemērotajai korekcija 5% . Vai bija iekļauts Action Plan pārvērtējumam pēc EK audita norādījumiem. | NZ apstiprināts 20.02.2012. Nr.151052 | PA/001/01 (1) papildu pakalpojumi, piemērota sarunu procedūra (trases variantu izstrāde) 25%; PA/001/02 (1) papildu pakalpojumi, piemērota sarunu procedūra (papildu izpēte- savstarpējas mijiedarbības ar projektu GSM-R) 25% no groz summas.PA/001/03 par peieredzes krit\eriaj izmantošanu, 5%. 31 250+31 250 +14 987,5 EUR | 156070.63
17 | 2003LV 16PPA008 | Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvijā noslēguma | [9 empty] | 20254524 | 15190893 |  | -20254524 |  |  | 0 |  | 0 | ir/nav 15: Nr.299219; ir/nav 16: Par fianšu korekcijas apjoma saskaņošanu; ir/nav 13: 0
18 | 2005/LV/16/C/PE/004 | Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā, Latvijā | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2011. | 08.04.2011. | 22.06.2011 | 30.05.2011. | VI sniegusi atzinumu 08.06.2011. Nosūtīts VK 29.06.2011. | Nomenklatūra (1 mēn), apzaļumošana (2 ned), plākšņu uzstādīšana līdz 30.06.2011. (krāpšnās gadījums no NID ieturēts EUR 142 856.33) | 23285912.62 | 18766626 | 15951632 | 3190326.4 | 4519286.62 |  |  | 0 |  | 0 | ir/nav 14: Nav; ir/nav 15: 20.10.2011.Nr.1189023; ir/nav 16: Skaidrojums par iekārtu iegādi (daudz), kas nav saskaņā ar EK lēmumu, apstiprinājums par RI ieteikumu ieviešanai.; ir/nav 17: NZ apstiprināts 07.02.2012. Nr.136017; ir/nav 13: 3190326.4
19 | 2004LV16CPE004 | „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta” | [8 empty] | 33359694.23 | 19318814 | 16420991 | 3284198.2 | 14040880.23 |  |  | 0 |  | 0 | ir/nav 14: Ir; ir/nav 15: 14.03.2011. Nr.299219; ir/nav 16: Mērķa sasniegšanu, iekārtu aizvietošanas pamatojums, RI dubultā riska rēķinu izskat., KF likmes pamatojums, apstiprinājums par RI ieteikumu ieviešanu; ir/nav 17: NZ apstiprināts 12.12.2011. Nr.1447140; ir/nav 13: 3284198.2
20 | 2000LV16PPE001 | Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II kārta | [8 empty] | 30001952.34 | 29602608 | 20721825 | 3495203.15 | 399344.34 |  |  | 1316789.78 |  | 921752.83 | ir/nav 14: Nav; ir/nav 15: 14.03.2012. Nr.1254991; ir/nav 17: NZ apstiprināts 09.09.2010. Nr.16-4-01-3/7503. jautājums par korekciju. EK nosūtīts par fin. Korekciju 10.05.2012. Nr.16-3-05/3064; ir/nav 12: Hieringa proekts; ir/nav 13: 2573450.32
21 | 2000LV16PPE002 | Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā | [8 empty] | 17169558.53 | 17780968 | 13335726 | 1818332.88 | -611409.47 |  |  | 520340.28 |  | 390255.22 | ir/nav 14: Nav; ir/nav 15: 14.03.2012. Nr.1254991; ir/nav 17: NZ apstiprināts jautājums par korekciju; EK nosūtīts par fin. Korekciju 10.05.2012. Nr.16-3-05/3064; ir/nav 12: Hieringa projekts; ir/nav 13: 1428077.66
22 | 2001LV16PPE008 | Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība | [8 empty] | 14340797.57 | 14355312 | 10766484 | 1986511.26 | -14514.43 |  |  | 207866.29 |  | 155899.72 | ir/nav 14: Nav; ir/nav 15: 14.03.2012. Nr.1254991; ir/nav 17: NZ apstiprināts 09.09.2010. Nr.16-4-01-3/7503. jautājums par korekciju. EK nosūtīts par fin. Korekciju 10.05.2012. Nr.16-3-05/3064; ir/nav 12: Hieringa projekts; ir/nav 13: 1830611.54
23 | 2002LV16PPE010 | Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā | [8 empty] | 5830148.72 | 5776492 | 4332369 | 823774.19 | 53656.72 |  |  | 110590.36 |  | 82942.77 | ir/nav 14: Nav; ir/nav 15: 14.03.2012. Nr.1254991; ir/nav 17: NZ apstiprināts 14.09.2010. Nr. 16-4-01-3/7601; jautājums par korekciju; EK nosūtīts par fin. Korekciju 10.05.2012. Nr.16-3-05/3064; ir/nav 12: Hieringa projekts; ir/nav 13: 740831.42
23 | 2002LV16PPE011 | Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales | [8 empty] | 6886644.27 | 6916351 | 4495628 | 171749.47 | -29706.73 |  |  | 107495.67 |  | 165377.96 | ir/nav 14: Nav; ir/nav 15: 14.03.2012. Nr.1254991; ir/nav 17: NZ apstiprināts 29.04. 2011. Nr. 16-4-01-3/2948jautājums par korekciju; EK nosūtīts par fin. Korekciju 10.05.2012. Nr.16-3-05/3064; ir/nav 12: Hieringa projekts; ir/nav 13: 6371.51
24 | 2004LV16CPE002 | Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē | [8 empty] | 21642638.7 | 13188064 | 11209854 | 2241970.8 | 8454574.7 |  |  | 0 |  | 0 | ir/nav 14: Nav; ir/nav 17: NZ apstiprināts 13.05.2011. Nr.546772; ir/nav 13: 2241970.8
| KOPĀ | [9 empty] | 153928959.48 | 185791237 | 142727593 | 17234383.85 | -31862277.52 |  |  | 2341019.88 |  | 1782475.37 | ir/nav 13: 15451908.48
| ¬ | summa ar piemēroto fiananšu korekciju
25.07.2012
I.Barkāne
67083951
Irita.Barkane@fm.gov.lv
Note on P7: Inga: segtas no LDz
Note on P8: Inga: Segtas no LDz
Note on L9: Inga: ieteikums nav ieviets, jo plāksnes sagatavotas saskaņā ar VARAM publicitātes vadlīnijām, uzskata, ka nav lietderīgi mainīt
Note on L11: Irita: Attiecināmie izdevumi 155 797 479,43 EUR samazināti par RI piemēroto fin.korekcijas summu 216 920,71 EUR
Note on P12: Inga: Segtas no VB + Ventspils dome līdzekļiem
Note on L36: IVO: pieprasīts 1 489 550
Note on O36: Inga: 222 317.50-66 246.87=156 070.63

## Sheet3 (hidden)
Nr.p.k. | Projekta numurs | Projekta nosaukums | Noslēguma maksākujms (EUR) | Info no SM/VARAM | Noslēguma maksākujms (EUR)
1 | 2001/LV/16/P/PE/007 | Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos | 4 461 600,00 | 4461600 | 4461600
2013
2 | 2001/LV/16/P/PT/007 | Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors | 2268582 |  | 2268582
2012
3 | 2004/LV/16/C/PT/002 | Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora iecirkņu sliežu ceļa rekonstrukcija | 4649999.7 |  | 4649999.7
2012
4 | 2004/LV/16/C/PA/001 | Tehniskā palīdzība transporta sektorā Latvijā | 156070.63 |  | 156070.63
2012
5 | 2005/LV/16/C/PE/003 | Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta | 5883845 | 5883845 | 5883845
2012
6 | 2005/LV/16/C/PA/001 | Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā | 695 539.69 |  | 695539.69
2012
7 | 2004/LV/16/C/PT/001 | TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts | 7877872.7 |  | 7877872.7
2012
8 | 2005/LV/16/C/PE/004 | Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā, Latvijā | 3190326.4 | 3190326.4 | 3190326.4
2012
9 | 2004/LV/16/C/PE/001 | Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta | 1851607.7 | 1851607.7 | 1851607.7
2012
10 | 2004/LV/16/C/PA/002 | Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūenssaimniecības attīstības projektiem | 1430961.01 | 1430961.01 | 1430961.01
2012
11 | 2005/LV/16/C/PT/003 | Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija | 1699903.8 |  | 1699903.8
2012
12 | 2005/LV/16/C/PT/001 | Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem | 3180279.4 |  | 3180279.4
2012
13 | 2004/LV/16/C/PE/003 | Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā II kārta | 2110758.41 | 2110758.41 | 2110758
2012
14 | 2000/LV16/P/PT/003 | Sliežu pārmiju pārvedu nomaiņa (A-R dzelzceļa koridors) | 5283397.41 |  | 5283397.41
2012
15 | 2006/LV/16/C/PA/001 | Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības projektu attīstībai Latvijā | 513488.2 | 513488.2 | 513488.2
2012
16 | 2001/LV/16/P/PT/006 | Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors) | 6 746 322.30 |  | 6746322.3
2013
17 | 2002/LV/16/P/PE/010 | Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā | 823 774.19 | 866473.8 | 823774.19
2012
18 | 2001/LV/16/P/PE/008 | Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība | 1 986 511.26 | 2142410.98 | 1986511.26
2012
19 | 2000/LV/16/P/PE/002 | Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā | 1 818 332.88 | 2208587.29 | 1818332.88
2012
20 | 2000/LV/16/P/PE/001 | Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II kārta | 3 495 203.15 | 4144365 | 3495203.15
2012
21 | 2002/LV/16/P/PE/011 | Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā | 171 749.47 | 879816.23 | 171749.47
2012
22 | 2003/LV/16/P/PA/008 | Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā |  | 2887713.07 | 2887713.07
23 | 2004/LV/16/C/PE/004 | Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta |  | 3284198.2 | 328419.2
24 | 2005/LV/16/C/PE/002 | Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra |  | 124328.94 | 124328.94
VARAM | 2012 |  |  |  | 26617018.47
VARAM | 2013 |  |  |  | 4461600
SM | 2012 |  |  |  | 19832708.23
SM | 2013 |  |  |  | 6746322.3
FM | 2012 |  |  |  | 695539.69
Kopā: | 2012 |  |  |  | 47145266.39
| 2013 |  |  |  | 11207922.3