## sheet1
Pielikums
Informatīvajam ziņojumam „Par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.1.1.aktivitāti „Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana"
Zinātnisko institūciju (ZI) zinātniskās darbības kvalitātes un Latvijas zinātnes un inovāciju politikas ieviešanas izvērtēšanas laika plāns un nepieciešamais finansējums
Aktiv. Nr. | Laika posms | Darbība | Darba apjoms | ESF finansējums, LVL* | Nacionālais publiskais finansējums, LVL* | KOPĒJAIS finansējums, LVL*
0. | visu projekta laiku | Projekta administratīvā vadība (faktiskās izmaksas) | (A) Projekta vadītājs/+asistents = 12 mēn.x 800LVL= 9600 LVL (+2315LVL VSAOI 24,09%) = 11 915 LVL (B) Iepirkumu speciālists= 120h (15dd) x 10LVL = 1200LVL (+290LVL) = 1490LVL (C) Grāmatvedis = 192h (16hx12mēn) x 8LVL = 1536 LVL (+374LVL) = 1910LVL (D) Citas izmaksas = 1500LVL (Sak.pakalp. (mobilais)= 20LVL x 3cilv.x 12mēn = 720 LVL; kanceleja = 780LVL) | 16815 | 0 | 16815
1. | 1. mēnesis | LZP darba grupa izstrādā ZI zinātniskās darbības kvalitātes pašnovērtējuma izstrādes pamatprincipus un pašnovērtējuma sagatavošanas metodiku, t.sk. identificējot nepieciešamo papildu informāciju no privātā sektora ZI (uz uzņēmuma līguma pamata) | 5 cilvēki x 24h (3dd) = 120 x 10LVL= 1200 LVL | 1200 | 0 | 1200
2. | 2. - 5.mēnesis | Valsts ZI pašnovērtējumu izstrāde | 42 darba grupas x 3 cilvēki x 72h x 8LVL= 72576 LVL 42 ZI materiāli tehniskais nodrošinājums 42 institūcijām 2424 LVL | 0 | 75000 | 75000
3. |  | LZP darba grupa izstrādā starptautiskās ekspertīzes darba uzdevumu (uz uzņēmuma līguma pamata) | 11 cilvēki x 24h (3dd) = 264h x 10LVL= 2640 LVL | 2640 | 0 | 2640
4. |  | Nacionālie eksperti nodrošina nepieciešamās konsultācijas, t.sk.privātajām ZI, pašnovērtējumu izstrādē (uz uzņēmuma līguma pamata) | Konsultēšana: 5 cilvēki x 40h (5dd) = 200h x 7LVL = 1400 LVL | 1400 | 0 | 1400
5. |  | Nacionālie eksperti veic sagatavoto pašnovērtējuma ziņojumu revīziju, t.sk. privātajām ZI | Revīzija: 22 cilvēki x 16h x 10LVL = 3520 LVL | 3520 | 0 | 3520
5. | 5.- 6.mēnesis | ZI pašnovērtējuma ziņojumu u.c. dokumentu tulkošana | (A) Pašnovērtējumi: 42inst. x 180lpp = 7560 lpp x 10LVL par lpp = 75 600 LVL (B) Citu dok. tulkošana: 200 lpp x 10LVL = 2000LVL | 77600 | 0 | 77600
6. |  | Ierobežotas pieejamības datu bāzes izveide starptautiskajā ekspertīzē izmantojamo dokumentu un publikāciju uzglabāšanai; datu ievade datu bāzē, t.sk. par privātajām ZI | (A) Datu bāzes izveide: 1cilv. x 40h (5dd) x 10LVL = 400LVL (B) Datu savākšanas koordinācija un ievade: 5 cilv. x 72h (9dd) = 360 h x 7LVL = 2520 LVL | 2920 | 0 | 2920
|  |  | KOPĀ (0+1+2+3+4+5+6): | 106095 | 75000 | 181095
7. | 7. - 12.mēnesis | Starptautiskais ārējais izvērtējums: (A) ZI zinātniskās darbības kvalitātes vērtēšanas metodoloģijas izstrāde; (B) ekspertīzes veikšana: - ZI (t.sk. privāto) zinātniskās darbības kvalitātes izvērtēšana; - zinātnes un inovācijas politikas st.izvērtēšana; (C) ekspertīzes ziņojums un rekomendācijas; (D) ekspertīzes ziņojuma apspriešana; (E) ekspertīzes ziņojuma precizēšana/ papildināšana | 11 ekspertu paneļi. Katrā panelī 5 eksperti + grupas vadītājs. (A) Ekspertu atlīdzība: 66 eksperti x 80h (10dd) = 5280h x 30LVL = 158 400 + (11 gr.vadītāji x 40h (5dd) x 30LVL = 13200 LVL) = 171 600 LVL (B) Ekspertu komandējumi: (66x500LVLbiļete) + (66x80LVLdienasnauda+vietējais.transp.x 7dienas) + (66x100LVLviesnīca x 6dienas)= 33000LVL+36960LVL+39600LVL = 109 560LVL (C) Ekspertīzes ziņojuma gala redakcija: 11gr.vadītāji x 8h x 30LVL = 2640 LVL (E) Ekspertīzes rez.kopsavilkums: (11gr.vadītāji x500LVLbiļete) + (11x 80LVLdienas nauda x 2dienas) + (11x 16hx 30LVL/h) + (11x 100LVLviesnīcax 2dienas) = 5500LVL + 1760LVL + 5280LVL + 2200LVL = 14 740LVL (F) Rekomendāciju precizēšana/ papildināšana: 11 x 16h (2dd) = 176h x 30LVL = 5280 LVL | 303820 | 0 | 303820
8. |  | Ārējo ekspertu sadarbības koordinēšana | (A) Koordinēšana: 2 cilv. x 160h (20dd) x 7LVL = 2240 LVL (B) 1.tikšanās nodrošināšana (ar ekspertu paneļu dalībniekiem): Telpu, prezentācijas tehnikas īre u.c. izmaksas = 4000 LVL (C) 2.tikšanās nodrošināšana (ar ekspertu paneļu vadītājiem): Telpu, prezentācijas tehnikas īre u.c. izmaksas = 700 LVL | 6940 | 0 | 6940
9. | 12.mēnesis | Nacionālie eksperti ārējās ekspertīzes izvērtēšanai un komentēšanai (uz uzņēmuma līguma pamata) | 22 cilvēki x 16h (2dd) = 352h x 10LVL = 3520 LVL | 3520 | 0 | 3520
10. | 13. mēnesis | Publicitāte (ārējās ekspertīzes publicēšana grāmatā (LV, ENG)) |  | 4625 | 0 | 4625
|  |  | KOPĀ (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10): | 425000 | 75000 | 500000
*izmaksas tiks precizētas pēc iepirkuma procedūru rezultātiem |  |  |  | 85% | 15% | 100%
Izglītības un zinātnes ministrs |  |  | R.Broks
Vizē: Valsts sekretārs |  |  | M.Gruškevics
06.04.2011. 15:52
L.Sideļska, 67047710
liene.sidelska@izm.gov.lv