1.pielikums

PROJEKTS

Augstākās izglītības un zinātnes reformu īstenošanas rīcības plāns 2013. – 2014.gadam

Plānā paredzētie pasākumi

| Plānā noteiktais mērķis: | Pasaules salīdzinājumā kvalitatīva augstākā izglītība, savienota ar augstas raudzes zinātni efektīvi pārvaldītās institūcijās ar konsolidētiem resursiem. |
| --- | --- |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 1.Studiju un zinātniskās darbības kvalitātes paaugstināšana |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Tiešie darbības rezultāti | Paredzētais indikatīvais finansējums un tā avoti |
| 1.1.Ieviest jaunu augstākās izglītības akreditācijas un kvalitātes vadības modeli, kas paredz stingru akreditācijas kārtību, izmērāmus akreditācijas kritērijus, līdzsvarotu komisijas sastāvu un caurspīdīgu ekspertu atlasi. | 01.09.2013. | IZM, AIP | 1. Izstrādāts un apstiprināts MK „Informatīvais ziņojums par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas norisi un pirmajiem rezultātiem”. (01.10.2012.) 2. Izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas kārtību. (01.10.2012.) 3. Sagatavots alternatīvs studiju programmu sadalījums pa programmu kvalitātes grupām, izmantojot ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (turpmāk – ESF projekts) esošos ekspertu kvantitatīvos vērtējumus. (01.01.2013.) 4. Veikts budžeta vietu sadalījums, pamatojoties uz ESF projekta ekspertu atzinumiem. (01.11.2013.) 5. Nodrošināta studentu, AII un sabiedrības informēšana par kvalitātes vērtēšanas un akreditācijas rezultātiem. 6. Noslēgts līgums ar Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) iekļautu ārvalstu institūciju par studiju virzienu akreditācijas veikšanu Latvijas AII. (01.02.2013.) |  |
| 1.2.Izstrādāt un ieviest jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeli, kas nodrošinātu visiem pieejamu kvalitatīvu augstāko izglītību. | 01.09.2014. | IZM, ZM, VM, KM, AIP, LSA | 1. Izstrādāti priekšlikumi optimāla augstākās izglītības finansēšanas modeļa izveidei, izvērtēti tā ieviešanas riski, veikts detalizēts sākotnējās ietekmes novērtējums. (01.07.2013.) 2.Apkopots sabiedrības, sociālo partneru viedoklis par AIFM. 3. Izstrādāta normatīvā bāze AIFM ieviešanai. (01.01.2014.) Veikti attiecīgi grozījumi AL. 4. Ieviests augstākās izglītības finansējuma modelis. (01.09.2014.) | Nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta |
| 1.3.Attīstīt izglītības informācijas sistēmas, nodrošinot efektīvu izglītības pārvaldību un e-pakalpojumu pieejamību studējošajiem un pedagogiem, kā arī būtiski palielināt IKT izmantošanu visos izglītības līmeņos, veicinot attālinātās studijas un tālmācību. | 01.09.2014. | IZM sadarbībā ar AII, NVA, VID | 1.Augstākās izglītības reģistri iekļauti Valsts izglītības informācijas sistēmā, sasaistot to ar NVA un VID datubāzēm, lai iegūtu visaptverošo informāciju par studējošiem un to nodarbinātību pēc absolvēšanas. (01.09.2014.) | Nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta |
| 1.4.Pakāpeniski pāriet uz pilnīgu doktorantūras studiju finansējumu no valsts budžeta, ik gadu palielinot valsts budžeta finansēto doktorantūras studentu īpatsvaru. | 01.09.2014. | IZM | Pieprasīti papildus budžeta līdzekļi doktorantu studiju maksas segšanai (ikgadējais papildus valsts budžeta līdzekļu pieprasījums FM Likuma par Valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas laikā). (01.10.2013.; 01.10.2014.) | Nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta 2013.gadā – 2 025 000 LVL 2014.gadā – 4 250 000 LVL |
| 1.5.Atbalstīt maģistru un doktoru sagatavošanu, nodrošinot ES fondu izmantošanas ilgtermiņa pēctecību. | 01.09.2014. | IZM, VIAA | Paredzēts atbalsts no ES fondiem mērķstipendijām doktorantiem un maģistrantiem. 1. Latvijas augstskolās ESF atbalstu saņēmuši maģistranti: 2012.gadā - 391 maģistranti; 2013.gadā - 709 maģistranti; 2014.gadā – 230 maģistranti. 2. Latvijas augstskolās ESF atbalstu saņēmuši doktoranti: 2012.gadā - 133 doktoranti, 2013.gadā – 529 doktoranti, 2014.gadā – 532 doktoranti. Paaugstināts augsti kvalificētu speciālistu īpatsvars darba tirgū prioritārās jomās. Uzlabojusies augstskolu akadēmiskā personāla kvalitāte. | ESF apakšakativitātes 1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” finansējums 2012.gadā 1524685 LVL, 2013.gadā – 822699 LVL, 2014.gadā – 546074 LVL; ESF apakšakativitātes 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” finansējums 2012.gadā 5227502 LVL, 2013.gadā – 1900753 LVL, 2014.gadā – 2378928 LVL |
| 1.6.Atbalstīt pēcdoktorantūras pētniecību, jaunu zinātnisko grupu izveidi un papildu cilvēkresursu piesaisti, lai veicinātu Nacionālajā Reformu programmā noteikto un ES 2020 mērķu izpildi. | 01.12.2014. | IZM sadarbībā ar EM, LIAA, LZP, valsts zinātniskajām institūcijām | Nodrošināta ES struktūrfondu aktivitāšu ieviešana turpināšana. Pārdalīti virssaistību līdzekļi 2013.-2014.gadā jauno zinātnieku atbalstam. | ESF apakšakativitātes 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” kopējais finansējums 2007.-2013.g. 49 120 957 LVL (nacionālais publiskais finansējums - valsts budžeta līdzfinansējums) |
| 1.7.Nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu izstrādi un Valsts pētījumu programmu finansēšanu saskaņā ar prioritāšu principu. | 30.12.2013. | IZM sadarbībā ar EM, LIAA, LZP, valsts zinātniskajām institūcijām | Piesaistīts ES fondu un privātā sektora finansējums, lai nodrošinātu 1) 161 fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu; 2) 5 valsts pētījumu programmu īstenošanu; 3) 122 praktiskas ievirzes pētniecības projektu īstenošanu. | Esošā finansējuma ietvaros |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 2.Augstākās izglītības un zinātnes sektora konsolidācija un efektīva resursu izmantošana |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Paredzētais indikatīvais finansējums un tā avoti |
| 2.1. Konsolidēt augstākās izglītības sektora resursus, koncentrējot tos tajās AII, kam ir atbilstoša kapacitāte un kvalitāte. | 01.09.2014. | IZM, VM, KM, ZM, AIP, AII | 1. Pamatojoties uz ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” rezultātiem, novērsta studiju programmu dublēšanās reģionu ietvaros, īstenota studiju programmu apvienošana, pilnveidošana vai slēgšana. 2. Noteiktas prioritātes ES fondu un valsts budžeta investīciju piesaistei,- atbalsts kvalitatīvi izstrādātiem konsolidācijas (uz apvienošanos vērstiem) projektiem; atbalsts projektiem ar gudru specializāciju reģionālā griezumā; kvalitatīvu studiju piedāvājums principiāli jaunām studējošo grupām (izglītības eksperts, tālākizglītība); atbalsta funkciju apvienošana. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 2.2.Zinātnes un pētniecības resursus koncentrēt valsts nozīmes pētniecības centros. | 30.12.2013. | IZM, EM, LZP | Izveidoti deviņi valsts nozīmes pētniecības centri: Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs; Farmācijas un biomedicīnas valsts nozīmes pētniecības centrs (minētais centrs tai skaitā ietver farmaceitisko tehnoloģiju studiju un pētījuma centra un biofarmācijas centra izveidi); Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs (minētais centrs tai skaitā ietver Kosmisko datu apstrādes centra izveidi); Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs; Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs; Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centrs; Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs; Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centrs; Transporta un mašīnbūves valsts nozīmes pētniecības centrs; Valsts nozīmes pētniecības centrs sociālekonomikā un sabiedrības vadībā. | ERAF |
| 2.3. Īstenot projektus, kas paredz privātā sektora un ES finansējuma papildu piesaisti. | 01.09.2014. | IZM, EM, LZP | 1. Īstenoti 4 Eurostars projekti gadā. 2. Īstenoti 2 ARTEMIS projekti gadā. 3.Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Republiku un eiropas kosmosa aģentūru. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 2.4.Veikt zinātnisko institūciju starptautisku izvērtēšanu un turpmāk piešķirt valsts budžeta līdzekļus tikai konkurētspējīgām valsts zinātniskajām institūcijām, konsolidējot vai integrējot nekonkurētspējīgās zinātniskās institūcijas. | 01.09.2014. | IZM, EM, AIP, LZP, AII | 1.Veikta starptautiska izvērtēšana 136 zinātniskajā reģistrā esošajās institūcijās (01.07.2013.) 2.Sagatavotas zinātnes un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projekts (31.05.2013.) 3.Nodrošināts valsts budžeta finansējuma sadalījums 2014.gadam, ņemot vērā izvērtējuma rezultātus. (01.12.2013.) 4.Paaugstināti zinātnisko institūciju dibināšanas kritēriji reģistrēšanai zinātnisko institūciju reģistrā. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 2.5.Izstrādāt un ieviest efektīvu un vienotu pārvaldības un likumdošanas modeli augstākajā izglītībā un zinātnē. Mainīt augstskolu pārvaldes principus, nodalot akadēmisko un administratīvo kompetenci. | 01.09.2014. | IZM, AIP, LZP, AII | 1.Veiktas izmaiņas AL, nosakot jaunu pārvaldības struktūru AII (augstskolu padomes sastāvs un kompetence, studiju kvalitātes padomes kompetence, pētniecības kvalitātes padomes kompetence) (01.08.2013.) 2.Sagatavots Augstākās izglītības un zinātnes likuma projekts (01.10.2014.) | Esošā finansējuma ietvaros |
| 2.6.Veicināt pētniecības ražīgumu jeb pētniecības rezultātu komercializāciju (augstskolu uzņēmējdarbības veicināšana) | 01.09.2014. | IZM, EM, LIAA, LZP, AII | 1.Sagatavots Inovāciju likuma projekts. (01.10.2014.) 2.Sniegts atbalsts kompetences centriem/ tehnoloģiju pārneses kontaktpunktiem. |  |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 3.Augstākās izglītības un zinātnes internacionalizācija un starptautiskās konkurētpējas paaugstināšana |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Paredzētais indikatīvais finansējums un tā avoti |
| 3.1. Vienkāršot studējošo un akadēmiskā personāla piesaisti no ārvalstīm, t.sk. no ārpus Eiropas Savienības valstīm. | 01.09.2014. | IZM, AIC, VIAA | 1.Sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos, kas novērš šķēršus ārvalstu akadēmiskā personāla un studējošo piesaistei augstākajā izglītībā, tajā skaitā valodas izmantošanas prasības akadēmiskajā vidē. (01.11.2013.) 2.Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas regulē Kārtību, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti”, kas paredz iespēju izsniegt augstskolu kopīgos diplomus. (01.02.2013.) 3. Uzlabota studiju programmu starptautisko publicitāte (detalizētas un interaktīvas informācijas par iespējām studēt Latvijā ES valodās sagatavošana, regulāra aktualizēšana nacionālajā līmenī un izplatīšana ārvalstīs – izstādēs u.c.). | Esošā finansējuma ietvaros |
| 3.2. Izstrādāt un ieviest starptautiska līmeņa kvalitātes kritērijus akadēmiskā personāla izaugsmei un ievēlēšanai amatā. | 01.09.2014. | IZM, RP, LAPA | 1.Atklātu starptautisku konkursu ieviešana kādā veidā, kas darāms uz profesoru vietām. (01.12.2013.) 2.Veikti grozījumi MK 2001.gada 4.septembra noteikumos Nr.391 „Profesoru un asociēto profesoru amata pretendentu zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtība” (01.05.2013.) | Esošā finansējuma ietvaros |
| 3.3. Sadarbībā ar Ārlietu ministriju atbalstīt Eiropas līmeņa Baltijas valstu augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora sadarbības platformas izveidi un attīstība šādās jomās: biofarmācija un organiskā ķīmija, nanostrukturētie materiāli un augstas enerģijas starojums, viedās tehnoloģijas un inženierija | 01.09.2014. | IZM, ĀM, VM, LZP | Ir uzsākta Eiropas līmeņa izcilības platformas izveide konkurētspējīgu tehnoloģiju attīstībai, uzsverot ieguldījumu augstākajā izglītībā, zinātnē un inovācijās. | Kopējais plānotais BIRTI finansējums saskaņā ar informatīvā ziņojuma projektu – 600 000 000 LVL. |