2.pielikums

Ministru kabineta rīkojuma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

anotācijai

**Citi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas Rīcības plāna pasākumi,**

**kurus Kultūras ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds pieteikuši kā prioritātes 2013.-2015.gadam**

**un to izmaksu aprēķins**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.**  **k.** | **Pasākums** | **Atbil-dīgais** | **Izmaksas gadā, LVL** | | | | | | | **Atsau-ce uz Inform. ziņoj. 3.piel. pasāk.** |
| **2012** | **2013** | | **2014** | | **2015** | |
| **piešķirts** | **piešķirts** | **papildus nepieciešams** | **piešķirts** | **papildus nepieciešams** | **piešķirts** | **papildus nepieciešams** |
|  | **1.2.4.2.pasākums. Programmas „Latvijas NVO fonds” izveide (t.sk. NVO kapacitātes celšanas un administrēšanas pasākumi un NVO līdzfinansējuma programma).** | **SIF, KM, FM, VK** |  | **0** | **110 000** | **0** | **110 000** | **0** | **110 000** | **1./9.** |
|  | **1.3.6.2.pasākums.**  **Dialoga attīstība starp romu kopienas pārstāvjiem, sociālajiem partneriem un NVO (sadarbības projekti romu integrācijai, mentoringa programmas izveide un īstenošana, romu NVO pārstāvju apmācība).** | **KM, LM, IZM, VARAM, pašvaldības** |  | **0** | **3 000** | **0** | **2 000** | **0** | **2 000** |  |
|  | Mentoringa programmas izveide (programmas izstrādes izmaksas) |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | Romu jauniešu kvalifikācijas celšanas apmācības Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī |  |  |  | 2 000 |  | 2 000 |  | 2 000 |  |
|  | **1.3.6.3. un 1.3.6.4.pasākumi.**  **Pētījums (gadījumu izpēte) „Romu kopiena un cilvēktiesības Latvijā” (pieeja izglītībai, mājokļiem, veselības aprūpei, dažādiem pakalpojumiem, nodarbinātībai u.c.).** | **KM, LM** |  | **0** | **10 100** |  |  |  |  |  |
|  | Pētnieku darbs |  |  |  | 8 500 |  |  |  |  |  |
|  | Publicēšanas un maketēšanas darbi (tikai internetā) |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Kopsavilkuma publicēšana (100 eks., latv. un ang.valodā) |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Prezentācijas un citi administratīvie izdevumu |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  | **2.3.1.5.pasākums.**  **Mazākumtautību portāla izveide.** | **KM** |  | **0** | **40 000** | **0** | **30 000** | **0** | **30 000** |  |
|  | Portāla koncepcijas un portāla projekta izveides izmaksas |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |
|  | Portāla uzturēšana un informācijas aktualizācija |  |  |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  |
|  | **2.3.2.1.pasākums.**  **Īpašu programmu un pasākumu piedāvājums muzejos, teātros, koncertorganizācijās, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.** | **KM, pašvaldības** |  | **0** | **300 000** | **0** | **300 000** |  |  |  |
|  | Viena pasākuma vidējās izmaksas Ls 12 000, plānoti 25 pasākumi |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |  |  |  |
|  | **2.3.2.2.pasākums.**  **Filmu un izrāžu titrēšana latviešu valodā.** | **KM, NKC** |  | **0** | **30 000** | **0** | **30 000** |  |  |  |
|  | Filmu titrēšanas izdevumi –Ls 500 x 20 filmas gadā |  |  |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |
|  | Izrāžu titrēšanas izdevumi - Ls 1000 x 20 izrādes gadā |  |  |  | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |
|  | **2.3.4.2.pasākums.**  **Atbalsts latgaliešu rakstu valodas izplatībai reģiona kultūrtelpā (izdevējdarbība, plašsaziņas līdzekļi, teātra izrādes).** | **KM, NEPLP** |  | **0** | **30 000** | **0** | **30 000** | **0** | **30 000** |  |
|  | Atbalsts projektiem konkursa veidā no VKKF Latgales programmas. |  |  |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  |
|  | **2.4.1.4.pasākums.**  **Bērnu un jauniešu konkursi, kur galvenā balva būtu brauciens uz Latviju.** | **KM, SIF, ĀM, IZM** |  | **0** | **15 000** | **0** | **15 000** | **0** | **15 000** |  |
|  | Konkursa organizācijas darbi valstīs, kur dzīvo latviešu ģimenes (vismaz 10 valstis) (organizatoriskais darbs , materiāli, publicitātes izdevumi). |  |  |  | 13 000 |  | 13 000 |  | 13 000 |  |
|  | Transporta un dzīvošanas izmaksas (Ls 500 uz vienu bērnu x 4 bērni, kopā Ls 2000) |  |  |  | 2 000 |  | 2 000 |  | 2 000 |  |
|  | **3.1.6.1.pasākums.**  **Veikts zinātniskais pētījumus par romu iznīcināšanu Otrā pasaules kara laikā.** | **KM** |  | **0** | **6 300** |  |  |  |  |  |
|  | Atalgojums, zinātniska raksta publikācija un tulkojuma nodrošināšana angļu valodā. |  |  |  | 4 500 |  |  |  |  |  |
|  | Publicēšanas un maketēšanas darbi |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | Prezentācijas un citi administratīvie izdevumi |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | **2012** | **2013** | | **2014** | | **2015** | |  |
|  |  |  | **piešķirts** | **piešķirts** | **nepieciešams papildus** | **piešķirts** | **nepieciešams papildus** | **piešķirts** | **nepieciešams papildus** |  |
|  | Kultūras ministrija |  |  | 0 | 434  400 | 0 | 407 000 | 0 | 77 000 |  |
|  | Sabiedrības integrācijas fonds |  |  | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |  |
|  |  |  |  | **0** | **544 400** | **0** | **517 000** | **0** | **187 000** |  |

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme–Grende

Vīza: Valsts sekretārs G.Puķītis

27.09.2012 17:30

531

G.Robežniece

Tālr.67330325; fakss 67330293

[Gunta.Robezniece@km.gov.lv](mailto:Gunta.Robezniece@km.gov.lv)