Pielikums Nr.5

Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācija)

**Rīgas pils telpu ugunsgrēka seku likvidēšanas un uzturēšanas provizoriskās izmaksas**

*1.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērvienība** | **Apjoms** | **Vienības cena****Ls** | **Renovācijas izmaksas Ls****(bez PVN)** | **Kopējās izmaksas pa gadiem Ls** |
| **2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"** | **2014.gadā** |
|  | **I Mikroklimata nodrošināšana**  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klimata iekārtu t.sk. Gaisa sausināšanas iekārtu noma uz 6 mēnešiem | mēneši | 6 | 6 336,00 | 38 016 | 19 008 | 19 008 |
| 2 | Telpu monitorings 6 mēneši  | mēneši | 6 | 1 032,50 | 6 195 | 3 097 | 3 098 |
|  | **KOPĀ I** |  |  |  | **44 211** | **22 105** | **22 106** |
|  | **II Elektroenerģijas patēriņš** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroenerģijas patēriņš klimata uzturēšanas iekārtām 6 mēnešiem | mēneši | 6 | 586,00 | 3 516 | 1 758 | 1 758 |
|  | **KOPĀ II** |  |  |  | **3 516** | **1 758** | **1 758** |
|  | **KOPĀ I+II** |  |  |  | **47 727** | **23 863** | **23 864** |
|  | **III Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %** |  |  |  | **4 773** | **2 387** | **2 386** |
|  | **KOPĀ I+II+III** |  |  |  | **52 500** | **26 250** | **26 250** |
|  | **IV VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %** |  |  |  | **2 850** | **1 425** | **1 425** |
|  | **KOPĀ I+II+III+IV** |  |  |  | **55 350** | **27 675** | **27 675** |
|  | PVN 21 % |   |   |   | 11 624 | 5 812 | 5 812 |
|  | **PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%** |  |  |  | **66 974** | **33 487** | **33 487** |

**Rīgas pils telpu ugunsgrēka seku likvidēšanas un uzturēšanas provizoriskās izmaksas**

*2.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērvienība** | **Apjoms** | **Vienības cena****Ls** | **Renovācijas izmaksas Ls****(bez PVN)** | **Kopējās izmaksas pa gadiem Ls** |
| **2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"** | **2014.gadā** |
|  | **I Apkures sistēmas atjaunošana**  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ugunsgrēkā cietušās apkures maģistrālo vadu atjaunošana, sistēmas pārbaude un lokāls remonts | m | 84,61 | 100,00 | 8 461 | 8 461 | 0 |
|  | **KOPĀ**  |  |  |  | **8 461** | **8 461** | **0** |
|  | **II Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %** |   |   |   | 846 | 846 | 0 |
|  | **KOPĀ I+II** |  |  |  | **9 307** | **9 307** | **0** |
|  | **III VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %** |  |  |  | 505 | 505 | 0 |
|  | **KOPĀ I+II+III** |  |  |  | **9 812** | **9 812** | **0** |
|  | PVN 21 % |  |  |  | 2 061 | 2 061 | 0 |
|  | **PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%** |  |  |  | **11 873** | **11 873** | **0** |

**Ēkas Rīgā, Lāčplēša 106/108 (kadastra apzīmējums 0100 040 0021 001) telpu, ar**

**kopējo platību 3374,60 m², pielāgošanas darbu provizoriskās izmaksas**

*3.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērvienība** | **Apjoms** | **Vienības cena****Ls** | **Renovācijas izmaksas Ls****(bez PVN)** | **Kopējās izmaksas pa gadiem Ls** |
| **2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"** | **2014.gadā** |
|  | **I Būvniecības darbi**  |  |  |  |  |  |   |
| 1 | Griestu pārkrāsošana ar emulsiju, kur griesti sliktā stāvoklī jāparedz iekārtie griesti | m2 | 3 374,60 | 7,00 | 23 622 | 17 716 | 5 906 |
| 2 | Sienu pārkrāsošana ar tonētu krāsu, plaisu piešpaktelēšana, paredzēts apmetuma remonts vismaz 30% sienu, kur tas nav izdarāms- jāapšuj ar riģipsi | m2 | 10 309,50 | 7,00 | 72 167 | 54 125 | 18 042 |
| 3 | Grīdas izlīdzinošās kārtas ieklāšana no javas līdz 3 cm + linolejs, kur saglabājušies grīdas dēļi - līmeņo ,ieklājot skaidu plati + linoleju vai vienkāršu laminātu, esošās terraco grīdas pēc iespējas saglabā | m2 | 3 045,00 | 17,00 | 51 765 | 38 824 | 12 941 |
| 4 | Demontāžas darbi, būvgružu izvešana | m3 | 500,00 | 16,00 | 8 000 | 6 000 | 2 000 |
| 5 | Durvju rokturu - atslēgu nomaiņa | gb | 178,00 | 23,00 | 4 094 | 3 071 | 1 023 |
| 6 | UV aizturošā plēve uz logu stikliem krājumu glabātuvēs, esošo logu daļēja pārstiklošana, 6gb jaunu pakešu logu iebūve, ieskaitot palodzes | m2 | 100,00 | 32,00 | 3 200 | 2 400 | 800 |
| 7 | Durvju ailas paplašināšana, jaunas durvis | gb | 3,00 | 300,00 | 900 | 675 | 225 |
| 8 | Santehnisko mezglu izbūve-apdare flīzes, mitrumizturīgā emulsija griestiem, kabīnes, santehniskais aprīkojums | gb | 10,00 | 1 390,00 | 13 900 | 10 425 | 3 475 |
|  | **KOPĀ I** |  |  |  | **177 648** | **133 236** | **44 412** |
|  | **II Inženiertehniskie darbi** |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Apsardzes signalizācija, piekļuves kontrole, kur tas nepieciešams, daļēji tiek izmantota un uzlabota jau esošā videonovērošanas sistēma +projektu | kompl. | 1,00 | 9 200,00 | 9 200 | 6 900 | 2 300 |
| 10 | Pieplūdes - nosūces ventilācijas ierīkošana darbnīcās 1.stāvā, katrā sanmezglā ventilatoru izbūve + projekts | m2 | 225,00 | 40,00 | 9 000 | 6 750 | 2 250 |
| 11 | Apkures sistēmas remonts - jaunu radiatoru, pievadu, siltummezgla atjaunošana, modernizācija ar pieslēgšanos pilsētas siltumtīkliem (attiecinātās izmaksas 1/8 no kopējās apkures ierīkošanas izmaksām ) | kompl. | 1,00 | 4 800,00 | 4 800 | 3 600 | 1 200 |
| 12 | Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana, daļēja pārplānošana (attiecinātās izmaksas 1/6), stāvvada Dn 50 izbūve | kompl. | 1,00 | 2 000,00 | 2 000 | 1 500 | 500 |
| 13 | Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas atjaunošana ( sūkņu iekārtas) | kompl. | 1,00 | 2 000,00 | 2 000 | 1 500 | 500 |
| 14 | Datora un telefona tīkli | kompl. | 1,00 | 11 000,00 | 11 000 | 8 250 | 2 750 |
| 15 | Ugunsdrošības signalizācija + balss izziņošanas sistēma + projekts | kompl. | 1,00 | 26 400,00 | 26 400 | 19 800 | 6 600 |
| 16 | Elektrības pārvilkšana , elektrības mērījumi , garantētā elektroapgāde, ieskaitot gaismekļus (attiecinātās izmaksas 1/6) | kompl. | 1,00 | 21 000,00 | 21 000 | 15 750 | 5 250 |
|  | **KOPĀ II**  |  |  |  | **85 400** | **64 050** | **21 350** |
|  | **KOPĀ I+II** |  |  |  | **263 048** | **197 286** | **65 762** |
|  | **III Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %** |  |  |  | 26 304 | 19 728 | 6 576 |
|   | **KOPĀ I+II+III** |  |  |  | **289 352** | **217 014** | **72 338** |
|   | **VI VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %** |  |  |  | 15 712 | 11 784 | 3 928 |
|   | **KOPĀ I+II+III+IV** |  |  |  | **305 064** | **228 798** | **76 266** |
|   | PVN 21 % |  |  |  | 64 064 | 48 048 | 16 016 |
|   | **PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%** |  |  |  | **369 128** | **276 846** | **92 282** |

**Ēkas Rīgā, Lāčplēša 106/108 (kadastra apzīmējums 0100 040 0021 002) telpu, ar**

**kopējo platību 2408,70 m², pielāgošanas darbu provizoriskās izmaksas**

*4.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērvienība** | **Apjoms** | **Vienības cena****Ls** | **Renovācijas izmaksas Ls****(bez PVN)** | **Kopējās izmaksas pa gadiem Ls** |
| **2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"** | **2014.gadā** |
|   | **I Būvniecības darbi**  |  |  |  |  |  |   |
| 1 | Griestu pārkrāsošana ar emulsiju, kur griesti sliktā stāvoklī jāparedz iekārtie griesti | m2 | 2 141,80 | 7,00 | 14 993 | 11 245 | 3 748 |
| 2 | Sienu pārkrāsošana ar tonētu krāsu, plaisu piešpaktelēšana. Kur sienas ļoti sliktā stāvoklī , jāparedz jauns apmetums vai apšūšana ar riģipsi | m2 | 4 880,00 | 7,00 | 34 160 | 25 620 | 8 540 |
| 3 | Grīdas izlīdzinošās kārtas ieklāšana no javas līdz 3 cm + linolejs, kur saglabājušies grīdas dēļi - līmeņo ,ieklājot skaidu plati + linoleju vai vienkāršu laminātu, esošās terraco grīdas pēc iespējas saglabā | m2 | 1 117,00 | 17,00 | 18 989 | 14 242 | 4 747 |
| 4 | Demontāžas darbi, būvgružu izvešana | m3 | 38,00 | 16,00 | 608 | 456 | 152 |
| 5 | Durvju rokturu-atslēgu nomaiņa esošajām, kur tas nepieciešams, 2 jaunu durvju iebūve, durvju ailu paplašināšana noradītajās vietās | gb | 87,00 | 23,00 | 2 001 | 1 501 | 500 |
| 6 | UV aizturošā plēve uz logu stikliem(tikai darba +krātuvju telpās), esošo logu pārstiklošana, kur nepieciešams | m2 | 60,00 | 20,00 | 1 200 | 900 | 300 |
| 7 | Santehnisko mezglu izbūve-apdare flīzes, mitrumizturīgā emulsija griestiem, kabīnes, santehniskais aprīkojums | gb | 3,00 | 1 600,00 | 4 800 | 3 600 | 1 200 |
|  | **KOPĀ I** |  |  |  | **76 751** | **57 564** | **19 187** |
|   | **II Vājstrāvu un elektrotehniskie darbi** |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Apsardzes signalizācija, piekļuves kontrole, esošās videonovērošanas sistēmas uzlabošana + projekts | kompl. | 1,00 | 6 140,00 | 6 140 | 4 605 | 1 535 |
| 9 | Datora un telefona tīkli | kompl. | 1,00 | 6 000,00 | 6 000 | 4 500 | 1 500 |
| 10 | Ugunsdrošības signalizācija, balss izziņošanas sistēma + projekts | kompl. | 1,00 | 14 000,00 | 14 000 | 10 500 | 3 500 |
| 11 | Elektrības pārvilkšana , garantētā elektroapgāde, elektrības mērījumi | kompl. | 1,00 | 26 000,00 | 26 000 | 19 500 | 6 500 |
|  | **KOPĀ II** |  |  |  | **52 140** | **39 105** | **13 035** |
|  | **KOPĀ I+II** |  |  |  | **128 891** | **96 669** | **32 222** |
|   | **III Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %** |  |  |  | **12 889** | 9 667 | 3 222 |
|  | **KOPĀ I+II+III** |  |  |  | **141 780** | **106 336** | **35 444** |
|   | **IV VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %** |  |  |  | **7 699** | 5 773 | 1 926 |
|   | **KOPĀ I+II+III+IV** |  |  |  | **149 479** | **112 109** | **37 370** |
|   | PVN 21 % |  |  |  | 31 390 | 23 543 | 7 847 |
|  | **PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%** |  |  |  | **180 869** | **135 652** | **45 217** |

**Ēkas Rīgā, Tērbatas ielā 75 (kadastra apzīmējumi 0100 028 0138 001, 0100 028 0138 002,**

**0100 028 0138 008 (daļēji), 0100 028 0138 009) telpu, ar kopējo platību 2700 m², pielāgošanas darbu provizoriskās izmaksas**

*5.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērvienība** | **Apjoms** | **Vienības cena****Ls** | **Renovācijas izmaksas Ls** **(bez PVN)** | **Kopējās izmaksas pa gadiem Ls** |
| **2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"** | **2014.gadā** |
|   | **I Būvniecības darbi**  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Griestu krāsošana ar emulsiju, aizšpaktelējot plaisas | m2 | 823,30 | 6,00 | 4 940 | 0 | 4 940 |
| 2 | Sienu pārkrāsošana ar tonētu krāsu, esošo tapešu pielabošana, kur tas iespējams, apmetuma remonts vai aizšūšana ar riģipsi | m2 | 1 550,00 | 7,00 | 10 850 | 0 | 10 850 |
| 3 | Demontāžas darbi, būvgružu izvešana | m3 | 45,00 | 16,00 | 720 | 0 | 720 |
| 4 | Jumta seguma remonts (avārijas situācijas novēršana) | m2 | 1 160,00 | 9,00 | 10 440 | 0 | 10 440 |
| 5 | Elektrības pārvilkšana daļēji ( nepieciešamajās vietās) | kompl | 1,00 | 1 100,00 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 6 | Apsardzes un signalizācijas sistēmas pārbaude, pārplānošana | kompl | 1,00 | 810,00 | 810 | 0 | 810 |
|  | **KOPĀ I** |  |  |  | **28 860** | **0** | **28 860** |
|  | **II Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %** |  |  |  | **2 886** | **0** | **2 886** |
|  | **KOPĀ I+II** |  |  |  | **31 746** | **0** | **31 746** |
|  | **III VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %** |  |  |  | **1 724** | **0** | **1 724** |
|  | **KOPĀ I+II+III** |  |  |  | **33 470** | **0** | **33 470** |
|   | PVN 21 % |  |  |  | 7 029 | 0 | 7 029 |
|   | **PAVISAM KOPĀ AR PVN 21%** |  |  |  | **40 498** | **0** | **40 498** |

Kultūras ministra p.i.

tieslietu ministrs J.Bordāns

Vīza: Valsts sekretārs G.Puķītis

30.09.2013 14:05

Ozolina

67024981, Gundega.Ozolina@vni.lv