LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2010.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rīkojums Nr.

Rīgā (prot.Nr. )

**Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepcijā**

1. Izdarīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepcijā (apstiprināta ar Ministru kabineta 2010.gada 5.augusta rīkojumu Nr.456 „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju”) šādus grozījumus:
	1. Informatīvajā daļā:
		1. izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā:

“ 4.1. Būvdarbu pabeigšana 2012.gada novembrī (1. variants)

NBA ir izstrādājusi būvdarbu plānu šā varianta īstenošanai, un Kultūras ministrija iesaka atbalstīt šo variantu turpmākai īstenošanai kā ekonomiski un finansiāli izdevīgāko.

Šā varianta īstenošana paredz LNB ēkas būvdarbu pabeigšanu 2012.gada novembrī, ar nosacījumu, ja tiek pārdalīts LNB ēkas būvdarbiem pieejamā finansējuma sadalījums pa gadiem, palielinot valsts budžeta līdzekļus 2010.gadā par 13,6 miljonu latu un 2011.gadā par 4,1 miljoniem latu, palielinājumu sedzot no valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētā finansējuma 2012.gadam. Lai nodrošinātu LNB darbības uzsākšanu pēc ēkas būvdarbu pabeigšanas 2012.gada novembrī, Kultūras ministrija sāk virzīt jautājumu par LNB mēbeļu un aprīkojuma darbiem un piegādēm, kā arī LNB infrastruktūras objektu būvniecību.”

* + 1. izteikt 6. nodaļas otro rindkopu un 4. tabulu šādā redakcijā:

„Galvenais nepieciešamais priekšnoteikums mērķa sasniegšanai – nemainot kopējo apjomu, pārdalīt 2012.gadam paredzētos līdzekļus, attiecīgi paredzot 2010.gadā finansējumu 26,6 miljonu latu apmērā un 2011.gadā – 30,7 miljonu latu apmērā (skat. 4.tabulu).

Koncepcijas 1. varianta ietekme uz valsts budžetu

4.tabula

|  |  |
| --- | --- |
|  | (tūkst. latu) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Kopā |
| Plānotie budžeta izdevumi | 26 581 | 36 685 | 44 073 | 11 552 | 0 | 118 892 |
| Kopējie budžeta izdevumi | 26 581 | 30 685 | 44 073 |   16 552 | 0 | 117 892 |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos | 0 | -6 000 | 0 | 5 000 | 0 | -1 000  |
| Detalizēts izdevumu un finansējuma aprēķins sniegts 1. pielikumā | ” |

* + 1. izteikt koncepcijas 1. pielikumu šādā redakcijā:

„1. pielikums

**Turpmākā finansējuma plāns LNB projekta īstenošanai**

1.variants (būvdarbu pabeigšana 2012. gada novembrī)



„

* 1. koncepcijas kopsavilkumā:
		1. izteikt risinājuma 1. variantu šādā redakcijā:

„Risinājuma 1. variants (būvdarbu pabeigšana 2012.gada novembrī)

|  |  |
| --- | --- |
|  | (tūkst. latu) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Kopā |
| Plānotie budžeta izdevumi | 26 581 | 36 685 | 44 073 | 11 552 | 0 | 118 892 |
| Kopējie budžeta izdevumi | 26 581 | 36 685 | 44 073 |   16 552 | 0 | 117 892 |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos: | 0 | -6 000 | 0 | 5 000 | 0 | -1 000 |
| Ieguvumi: | * Projekts var tikt īstenots kopējo projektam piešķirto finanšu resursu ietvaros;
* Projekts tiek īstenots Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā noteiktajā termiņā;
* LNB ēkas darbība tiek uzsākta 2013.gada septembrī, nodrošinot Rīgas kā Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2014.gadā pienācīgu pārstāvniecību un Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā.
 |
| Trūkumi: | * Nepieciešams palielināt finansējumu 2010. un 2011.gadā, pārdalot 2012.gada plānoto finansējumu.
 |

“

1. Kultūras ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto koncepciju Valsts kancelejā.

Ministru prezidents, V.Dombrovskis

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

Kultūras ministre S.Ēlerte

Vīza: valsts sekretāra p.i. U.Lielpēters

2010.12.27. 18:00

H.Lielvārds

67330284;

harijs.lielvards@km.gov.lv