|  |
| --- |
| **Programmas ieviešanas laika grafiks** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.rezultāts - veicināt aktīvu pilsonisko līdzdalību („NVO darbības atbalsta programma”)2.rezultāts - nodrošināt labklājības un sociālo pakalpojumu pieejamību noteiktām mērķa grupām ("NVO projektu programma") 3.rezultāts - veicināt demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanu ("NVO projektu programma")***  |
|  | **2012** | **2013** |
| **Aktivitāte/mēnesis** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Iekšējo procedūru izstrāde un apstiprināšana**  | x | x | x | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.Konkursu dokumentācijas izstrāde un apstiprināšana**  | x | x | x | x | x |  x |  M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.Programmas uzsaukšana** |   |   |   |  |  |   |  M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4.Projektu konkursu izsludināšana** |   |   |   |   |  |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |
| **5.Projektu vērtēšanas un uzraudzības komisijas izveide, ārējo ekspertu atlase** |   |  |  | x | x | x | x | x |   M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6. Projektu iesniegumu vērtēšana** |   |   |   |   |   |   |  |  | M  | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |   | M | x | x | x |
| **7.Lēmumu pieņemšana par projektu apstiprināšanu**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   M | M |   | M  |   |   |   |   |   |   |   | M | M |
| **8.Projektu līgumu noslēgšana** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | M |   | M  |   |   |   |   |   |   |   | M |
| **9.Projektu ieviešana, projektu uzraudzība**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | M  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **10. Atskaitīšanās FIB** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   | M | M |   |   |   |   | M |   |   |   |   |
| **11.Informācijas un publicitātes aktivitātes** |  |  |  |  |  |  | M  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** |
| **Aktivitāte/mēnesis** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Iekšējo procedūru izstrāde un apstiprināšana**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.Konkursu dokumentācijas izstrāde un apstiprināšana**  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.Programmas uzsaukšana** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4.Projektu konkursu izsludināšana** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5.Projektu vērtēšanas un uzraudzības komisijas izveide, ārējo ekspertu atlase** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6. Projektu iesniegumu vērtēšana** | x | x | x |   |   |   |   |   | M | x | x |   | M | x | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **7.Lēmumu pieņemšana par projektu apstiprināšanu**  |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **8.Projektu līgumu noslēgšana** |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **9.Projektu ieviešana, projektu uzraudzība**  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **10. Atskaitīšanās FIB** |   | M | M |   |   |   | M |   |   |   | M |   |   | M | M |   |   |   | M |   |   |   | M |   |
| **11.Informācijas un publicitātes aktivitātes** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** |
| **Aktivitāte/mēnesis** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Iekšējo procedūru izstrāde un apstiprināšana**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.Konkursu dokumentācijas izstrāde un apstiprināšana**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.Programmas uzsaukšana** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4.Projektu konkursu izsludināšana** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5.Projektu vērtēšanas un uzraudzības komisijas izveide, ārējo ekspertu atlase** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6. Projektu iesniegumu vērtēšana** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **7.Lēmumu pieņemšana par projektu apstiprināšanu**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **8.Projektu līgumu noslēgšana** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **9.Projektu ieviešana, projektu uzraudzība**  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **10. Atskaitīšanās FIB** |   | M | M |   |   |   | M |   |   |   | M |   |   | M | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **11.Informācijas un publicitātes aktivitātes** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

M - aktivitātes uzsākšanas, pabeigšanas vai veikšanas mēnesis

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme - Grende

Iesniedzējs: Kultūras ministre Ž.Jaunzeme - Grende

Vizē: Kultūras ministrijas valsts sekretāra p.i. U. Lielpēters

11.01.2012. 12:35

472

A.Sebre, 67078204

Alda.Sebre@lsif.lv

T.Hanova-Akuļecka, 67330319

Tatjana.Hanova-Akulecka@km.gov.lv