**EEZ finanšu instrumentā finansētās programmas “NVO fonds ”**

**komunikācijas plāns 2012.-2017.gadam**

Komunikācijas plāns sagatavots saskaņā ar informācijas un publicitātes prasībām saskaņā ar EEZ finanšu instrumenta komitejas 2011.gada 13.janvārī apstiprināto Noteikumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadam (turpmāk – Noteikumi) 4.pielikumu “Annex 4 Information and publicity Requirements EEA and Norwegian Financial Mechanism 2009-2014”.

Programmas „NVO fonds” komunikācijas plānā iekļautie pasākumi vērsti uz EEZ finanšu instrumenta atpazīstamības veicināšanu, nodrošinot programmas īstenošanas caurskatāmību, programmas īstenošanas vispārējās ietekmes apzināšanu, sadarbības iespēju radīšanu ar donorvalstu institūcijām, kā arī, lai atbalstītu vispārējos finanšu instrumenta mērķus: (a) sniegt ieguldījumu sociāli-ekonomisko atšķirību mazināšanā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, un (b) stiprinātu donorvalstu un Latvijas divpusējās attiecības.

Galvenās mērķa grupas: NVO, valsts pārvaldes iestādes, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri un sabiedrība. Mērķa grupā iekļauti gan potenciālie, gan faktiskie labuma guvēji.

Informācijas un publicitātes pasākumi izvēlēti tā, lai uzsvērtu EEZ finanšu instrumenta ieguldījumu un pievienoto vērtību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Informācijas un publicitātes pasākumi detalizēti izvērsti komunikācijas plānā (sk. zemāk), iekļaujot pasākuma veidu, aprakstu, mērķa grupu un indikatīvo laika grafiku. Komunikācijas plānā iekļauti vairāki apjomīgi pasākumi par programmas īstenošanu, kā arī informācija par SIF interneta mājas lapas sadaļu, kas veltīta programmai „NVO fonds”.

SIF kā programmas apsaimniekotājs paredz īstenot šo komunikācijas plānu 2012.-2016., lai nodrošinātu:

* noteikto informācijas un publicitātes prasību ievērošanu no finansējuma saņēmēju puses,
* informācijas sniegšanu un pieejamību par programmas piedāvātām iespējām, mērķiem un faktisko divpusējo sadarbību ar donorvalstīm,
* programmas ieguldījuma novērtēšanu.

Komunikācijas plāns ietver gan vairāku nozīmīgu pasākumu organizēšanu saskaņā ar Noteikumu 4.pielikuma 3.2. apakšpunktu, gan arī paredz plaši izmantot un piedāvāt interneta mājas lapu kā informācijas avotu par EEZ finanšu instrumenta programmu „NVO fonds” un aktivitātēm.

Atbildīgā persona SIF un kontaktpersona komunikācijas plāna īstenošanā - Sabiedrisko attiecību speciālists: tālr. +371 67078211, e-pasts: [ralfs.spade@lsif.lv](mailto:ralfs.spade@lsif.lv)

Komunikācijas plānā iekļautie informācijas un publicitātes pasākumi tiks novērtēti pēc dalībnieku skaita pasākumos un pēc preses publikāciju skaita drukātajos medijos.

Komunikācijas plāna laika grafiks 2012.-2017.gadam

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatīvais/publicitātes pasākums | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 |
| * Informācija interneta vietnē www.sif.lv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| (II) Projektu konkursu izsludināšana (sludinājums presē, preses relīze, informācija interneta vietnē) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Sludinājums presē, preses relīze, informācija interneta vietnē |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (III) Informatīvie un publicitātes pasākumi projektu iesniegumu sagatavošanas posmā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Informatīvie semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Metodiskie materiāli (vadlīnijas) projektu iesniegumu sagatavošanai |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Informācija interneta vietnēs [www.sif.lv](http://www.sif.lv/) , [www.eeagrants.lv](http://www.eeagrants.lv/) un [www.eeagrants.org](http://www.eeagrants.org/) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| (IV) Lēmuma pieņemšana par atbalstītajiem projektiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Preses relīze un informācija interneta vietnēs [www.sif.lv](http://www.sif.lv/) , [www.eeagrants.lv](http://www.eeagrants.lv/) un [www.eeagrants.org](http://www.eeagrants.org/) |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
| (V) Pirmā projekta īstenošanas līguma svinīgā parakstīšana |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (VI) Projektu īstenošanas posms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Projektu uzsākšanas semināri |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Informācija interneta vietnēs [www.sif.lv](http://www.sif.lv/) , [www.eeagrants.lv](http://www.eeagrants.lv/) un [www.eeagrants.org](http://www.eeagrants.org/) |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| (VII) Informatīvie un publicitātes pasākumi pēc projektu īstenošanas beigām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Programmas “NVO fonds” noslēguma konference un preses konference |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| * Informācija interneta vietnēs [www.sif.lv](http://www.sif.lv/) , [www.eeagrants.lv](http://www.eeagrants.lv/) un [www.eeagrants.org](http://www.eeagrants.org/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| (VIII) Informācijas tulkošana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |

**Detalizēts komunikācijas pasākumu apraksts**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programmas īstenošanas posms** | **Komunikācijas līdzekļi un pasākumi** | **Indikatīvs laika grafiks** | **Mērķa grupa** | **Pasākuma apraksts** |
| **(I)**  **Programmas uzsākšana** | 1.1. Programmas svinīgā atklāšana:   * svinīgā atklāšanas ceremonija; * preses konference; * darba grupas sadarbības veidošanai ar donorvalstu partner-organizācijām | 2012.g.jūlijs (mēneša laikā pēc programmas uzsākšanas) | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, nacionāla, reģionāla, vietēja līmeņa pārstāvji, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, sabiedrība | Programmas atklāšanas pasākums paredzēts kā vienas-divu dienu pasākums (1.diena – svinīgā atklāšana, 2.diena – darba grupas un sadarbības veidošana ar donorvalstu partnerorganizācijām). Paredzamo dalībnieku skaits: 300  Pasākumā paredzēta arī preses konference, sniedzot informāciju plašsaziņas līdzekļiem par programmas mērķiem, atbalstāmām aktivitātēm, pieejamo finansējumu, u.c. |
|  | 1.2. Informatīvie materiāli: programmas buklets | 2012.g. jūlijs (mēneša laikā pēc programmas uzsākšanas) | NVO, informācijas centri | Paredzēts sagatavot arī nelielu informatīvu materiālu par programmu „NVO fonds”. Tirāža: 500 eksemplāri |
|  | 1.3. Informācija interneta vietnē www.sif.lv | 2012.g. jūlijs (mēneša laikā pēc programmas uzsākšanas) | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Informāciju par programmu „NVO fonds” paredzēts ievietot mājas lapā [www.sif.lv](http://www.sif.lv/) latviešu un angļu valodā. Informācija, tostarp, ietvers Noteikumu 4.pielikuma ”Informācijas un publicitātes prasības” 3.2. punkta (d) apakšpunktā minēto informāciju latviešu un angļu valodās: informācija par programmu un finanšu instrumentu; pārskats par projektu konkursiem, t.sk. uz projektu konkursiem attiecināmā dokumentācija; informācija par atlases kritērijiem, procedūrām un noteiktajiem termiņiem; informācija par atbalstītajiem projektiem, t.sk. kontaktinformācija, projektu apraksts un projektu īstenošanas ilgums, projektiem piešķirtā finansējuma apjoms, informācija par sadarbību ar donorvalstu partneriem; informācija par programmas ietekmi un finanšu instrumenta atbalstu; saites uz finanšu instrumenta mājas lapām [www.eeagrants.org](http://www.eeagrants.org/) un [www.eeagrants.lv](http://www.eeagrants.lv/), citas nozīmīgas saites uz donorvalstu partnerorganizācijām un citām institūcijām, kontaktinformācija. |
| **(II)**  **Projektu konkursu izsludināšana** | 2.1. Sludinājumu izvietošana drukātajos plašsaziņas līdzekļos par konkursu izsludināšanu | Projektu konkursu izsludināšanas dienā  (2012.g. jūlijs)  (2013.g. jūlijs)  (2014.gada novembris) | NVO | Informāciju par projektu konkursiem paredzēts izvietot vismaz trijos nacionālajos laikrakstos. Preses relīzes paredzēts izsūtīt reģionāliem un vietējiem plašsaziņas līdzekļiem. Paredzēti trīs atklāti projektu iesniegumu uzsaukumi. Vismaz divas nedēļas pirms projektu konkursu izsludināšanas informācija tiks nosūtīta Finanšu instrumentu birojam (FIB). |
|  | 2.2. Preses relīzes | Projektu konkursu izsludināšanas dienā  (2012.g. jūlijs)  (2013.g. jūlijs)  (2014.gada novembris) | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Paredzēts sagatavot un nosūtīt preses relīzes nacionāliem, reģionāliem un vietējiem medijiem par projektu konkursu izsludināšanu. |
|  | 2.3. Informācija interneta vietnē [www.sif.lv](http://www.sif.lv/) | Projektu konkursu izsludināšanas dienā  (2012.g. jūlijs)  (2013.g. jūlijs)  (2014.gada novembris) | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Interneta vietnē [www.sif.lv](http://www.sif.lv/) paredzēts izvietot informāciju par projektu konkursiem, kā arī Noteikumu 4.pielikuma “Informācijas un publicitātes prasības” 3.3. punktā minēto informāciju. Paredzēts arī izveidot saites ar oficiālajām EEZ finanšu instrumenta mājas lapām [www.eeagrants.org](http://www.eeagrants.org/) un [www.eeagrants.lv](http://www.eeagrants.lv/), ka arī sniegt aktuālu informāciju latviešu un angļu valodās. |
| **(III)**  **Informatīvie un publicitātes pasākumi projektu iesniegumu sagatavošanas posmā** | 3.1. Informatīvie semināri | Pēc projektu konkursu izsludināšanas | NGO | Vairāki informatīvie semināri ir paredzēti potenciālajiem projektu īstenotājiem. Semināri plānoti gan Latvijas reģionos, gan arī galvaspilsētā Rīgā. Kopumā paredzēti 18 semināri sešiem atklātiem projektu konkursiem. Nepieciešamības gadījumā iespējami arī papildu semināri. Vienā seminārā paredzēto dalībnieku skaits: 50. |
|  | 3.2. Metodiskie materiāli (vadlīnijas) projektu iesniegumu sagatavošanai | 2 mēnešus pirms projektu iesniegumu iesniegšanas | Potenciālie projektu īstenotāji, NVO | Metodiskie materiāli (vadlīnijas) projektu iesniegumu sagatavošanai tiks izstrādāti un piedāvāti potenciālajiem projektu iesniedzējiem/īstenotājiem pirms katra projektu konkursa izsludināšanas. Paredzēts arī sniegt konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem/īstenotājiem. |
|  | 3.3. Informācija interneta vietnē www.sif.lv, www.eeagrants.org un www.eeagrants.lv | Pirms katra projektu konkursa izsludināšanas | NVO | Informācija par informatīviem semināriem un pieejamajām konsultācijām tiks ievietota interneta vietnē [www.sif.lv](http://www.sif.lv/). Paredzēts arī sagatavot un nodrošināt publisku pieejamību video materiālam par prezentācijām, kas tiks sniegtas informatīvajos semināros. Informatīvie materiāli potenciālajiem projektu īstenotājiem, kā arī metodiskie materiāli un kopsavilkums atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem būs pieejams interneta vietnē [www.sif.lv](http://www.sif.lv/) Paredzēts arī izveidot partneru meklēšanas iespējas SIF interneta vietnē [www.sif.lv](http://www.sif.lv) . |
| **(IV)**  **Lēmuma pieņemšana par atbalstītajiem projektiem** | 4.1. Informācija interneta vietnē www.sif.lv, www.eeagrants.org un www.eeagrants.lv | Pēc katra izsludinātā konkursa noslēgšanās | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Informācija par pieņemtajiem lēmumiem par atbalstītajiem projektiem būs pieejama interneta vietnē [www.sif.lv](http://www.sif.lv/), kā arī informācija tiks izplatīta latviešu un angļu valodā pēc katra atklātā projektu konkursa noslēgšanās. |
|  | 4.2. Preses relīze | Pēc katra konkursa noslēgšanās | Plašsaziņas līdzekļi | Paredzēts sagatavot un nosūtīt preses relīzes par projektu konkursu rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem par atbalstāmajiem projektiem. |
| **(V)**  **Pirmā projektu īstenošanas līguma svinīgā parakstīšana** | 5.1. Informācija interneta vietnē www.sif.lv, www.eeagrants.org un www.eeagrants.lv | Sākot ar 2012.g.decembri un pēc katra projektu konkursa noslēgšanās | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Informāciju par noslēgtajiem projektu īstenošanas līgumiem ar projektu īstenotājiem paredzēts publiskot pēc katra atklātā projektu konkursa noslēgšanās SIF interneta vietnē [www.sif.lv](http://www.sif.lv/) latviešu un angļu valodās, saskaņā ar Noteikumu 4.pielikuma “Informācijas un publicitātes prasības” 3.2. punkta (d) apakšpunktā noteikto, t.sk.: informācija par atbalstītajiem projektiem, kontaktinformācija, projektu apraksts un projektu īstenošanas ilgums, projektiem piešķirtā finansējuma apjoms, informācija par sadarbību ar donorvalstu partneriem, kā arī tiks ievietoti citi nozīmīgi dokumenti un saites. |
|  | 5.2. Oficiālā pirmā projektu īstenošanas līguma parakstīšana ar finansējuma saņēmēju | 2012.gada decembris | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Paredzēts atspoguļot pirmā projekta īstenošanas līguma parakstīšanu ar finansējuma saņēmēju pieaicinot plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, tādējādi cenšoties aptvert pēc iespējas plašāku auditoriju. |
| **(VI)**  **Projektu īstenošanas posms** | 6.1. Projektu uzsākšanas semināri projektu īstenotājiem | Pēc projektu īstenošanas līgumu parakstīšanas | Projektu īstenotāji | Paredzēti vairāki (vismaz 6) uzsākšanas semināri projektu īstenotājiem – viens seminārs NVO darbības atbalsta programmā, trīs semināri NVO projektu programmā (mikro projektiem) un divi semināri NVO projektu programmā (meco un makro projektiem). |
|  | 6.2. Plakātu un plākšņu izgatavošana projektu īstenotājiem | Mēneša laikā pēc programmas uzsākšanas | Projektu īstenotāji | Plakātus (500 eksemplāri) un plāksnes (150 eksemplāri) ar nepieciešamo informāciju par programmu paredzēts izgatavot centralizēti un izsniegt projektu īstenotājiem uzsākšanas semināru laikā. Plakāti un plāksnes būs pieejami SIF. |
|  | 6.3. Pieredzes apmaiņas semināri projektu īstenotājiem | Sešu mēnešu laikā pēc projektu uzsākšanas | Projektu īstenotāji | Paredzēti vairāki (3-7) pieredzes apmaiņas semināri projektu īstenotājiem aptuveni sešus mēnešus pēc projektu īstenošanas uzsākšanas (paredzamais dalībnieku skaits: 400). Seminārus paredzēts organizēt gan Latvijas reģionos, gan Rīgā. Paredzēts informēt un uzaicināt reģionālo un vietējo plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus. Iespēju robežās paredzēts arī uzaicināt Donorvalstu partnerorganizācijas. Izmaksu aprēķins veikts trim semināriem. |
|  | 6.4. Informācija interneta vietnē www.sif.lv, www.eeagrants.org un www.eeagrants.lv | Visā programmas īstenošanas laikā | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Informācija par uzsākšanas semināriem, pieredzes apmaiņas semināriem, kā arī atbilžu apkopojums uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, metodiskās vadlīnijas un citi nozīmīgi programmas dokumenti un projektu īstenošanas dokumenti tiks izvietoti interneta vietnē [www.sif.lv](http://www.sif.lv/). Iespēju robežās informācija būs pieejama angļu un krievu valodās. Paredzēts arī plaši izmantot interneta rīkus: notikumu kalendāru un partneru pieteikšanās iespējas, lai izplatītu informāciju pēc iespējas plašāk. |
| **(VII)**  **Informatīvie un publicitātes pasākumi pēc projektu īstenošanas beigām** | 7.1. Programmas „NVO fonds” noslēguma konference un preses konference | 2016.g. novembris | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Programmas noslēguma pasākums (konference) paredzēts īsumā pēc projektu īstenošanas pabeigšanas, indikatīvi 2016.gada rudenī. Paredzēts nodrošināt pasākuma interneta tiešraidi, lai aptvertu pēc iesējas plašāku mērķauditoriju un sabiedrību. Paredzēts arī nodrošināt sasaisti ar reģionālajiem NVO centriem, kur darbotos “dzīvais mikrofons”, dodot iespēju iedzīvotājiem reģionos piedalīties konferencē tiešsaistē. Paredzamais dalībnieku skaits: 300, neskaitot tiešsaistes dalībniekus. |
|  | 7.2. Projektu grāmata | 2016.g. novembris | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Paredzēts sagatavot un izdot informatīvu materiālu par programmu „NVO fonds” un īstenotajiem projektiem un sasniegtajiem rezultātiem. Brošūrā paredzēts iekļaut plašu ilustratīvo materiālu un tekstu sagatavot latviešu valodā ar kopsavilkumiem angļu un krievu valodās, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku informācijas izplatīšanu par EEZ finanšu instrumentu. Paredzamais eksemplāru skaits: 1000. |
|  | 7.3.Programmas novērtējums | 2016.g. novembris | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Paredzēts veikt programmas novērtējumu, piesaistot neatkarīgu ārēju izpildītāju. Programmas izvērtējumu paredzēts sagatavot trijās valodās: latviešu, krievu un angļu. Programmas novērtējuma kopsavilkums sabiedrībai būs pieejams SIF interneta vietnē [www.sif.lv](http://www.sif.lv/) |
|  | 7.4. Informācija interneta vietnē www.sif.lv, www.eeagrants.org un www.eeagrants.lv | 2016.g. novembris | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Programmas noslēguma pasākums (konference) tiks raidīta tiešraidē SIF mājas lapā [www.sif.lv](http://www.sif.lv/). Paredzēts arī izveidot saites ar izveidotajiem video materiāliem par programmu un projektiem. Iespēju robežās informāciju paredzēts sagatavot latviešu, angļu un krievu valodās. |
|  | 7.5. Citi informatīvie un publicitātes pasākumi | Visā programmas īstenošanas periodā 2012.-2017.g. | Sabiedrība | SIF paredz izvērtēt iespējas piedalīties arī vairākos citu institūciju rīkotajos pasākumos, lai pēc iespējas plašāku sabiedrību informētu par EEZ finanšu instrumentu un atbalstītajiem projektiem, piemēram: Eiropas dienas, velotūres, u.c. Paredzēts arī plašāk izmantot sociālos tīklus, piemēram twitter, lai atspoguļotu programmas un projektu īstenošanas aktualitātes. |
| **(VIII)**  **Informācijas tulkošana** | 8.1. Informācijas tulkošana par programmu un projektiem angļu un krievu valodās. | Visā programmas īstenošanas periodā 2012.-2017.g. | NVO, valsts pārvaldes institūcijas, donorvalstu partnerorganizācijas, mediji, informācijas centri, sabiedrība | Informāciju par programmu „NVO fonds” un atbalstītajiem projektiem nepieciešams iztulkot angļu un krievu valodās, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku informācijas izplatīšanu. Informācija būs pieejama arī SIF mājas lapā [www.sif.lv](http://www.sif.lv/) |

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme - Grende

Iesniedzējs: Kultūras ministre Ž.Jaunzeme - Grende

Vizē: Kultūras ministrijas valsts sekretāra p.i. U. Lielpēters

11.01.2012. 12:45

1976

A.Sebre, 67078204

[Alda.Sebre@lsif.lv](mailto:Alda.Sebre@lsif.lv)

T.Hanova-Akuļecka, 67330319

[Tatjana.Hanova-Akulecka@km.gov.lv](mailto:Tatjana.Hanova-Akulecka@km.gov.lv)