Pielikums  
Ministru kabineta  
20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_  
rīkojumam Nr.\_\_\_\_

**9. Turpmākās rīcības plānojumā paredzētie uzdevumi un pasākumi**

2. tabula. Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. p. k.** | **Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai** | **Izpil-des**  **ter-miņš** | **Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas** | **Tiešie darbības rezultāti[[1]](#footnote-1)** | **2012** | **2013** | | **2014** | | **2015** | | **Finansē-jums un tā avoti** |
| **Piešķir-tais fi-nansē-jums latos** | **Piešķir-tais fi-nansē-jums latos** | **Nepieciešamais papildu finansē- jums latos** | **Piešķir-tais fi-nansē-jums latos** | **Nepieciešamais papildu finansē-jums latos** | **Piešķir-tais fi-nansē-jums latos** | **Nepieciešamais papildu finansē- jums latos** |
| **1** | **Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: PILSONISKĀ SABIEDRĪBA UN INTEGRĀCIJA** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Attīstīt pilsonisko izglītību, izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | **Uzdevums:** Pilsoniskās izglītības monitorings vispārizglītojošo skolu programmās. | 2012., 2015., 2018. | KM[[2]](#footnote-2), IZM, AiM | *2012.gadā* veikts satura novērtējums par pilsoniskās izglītības jautājumu atspoguļošanu vispārējās izglītības programmās un izstrādāti priekšlikumi pilsoniskās izglītības satura pilnveidei. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.1.2. | **Uzdevums:** Bērnu un jauniešu pilsonisko zināšanu un prasmju pilnveidošana visu līmeņu izglītības programmās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | **Pasākumi:**  Atbalsts starpskolu pilsoniskajām iniciatīvām, t.sk. sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem (īpašs atbalsts iniciatīvām, kurās veidojas dialogs starp latviešu un mazākumtautību, kā arī divplūsmu skolu skolēniem).  Izveidota ārpusskolas pasākumu programma, lai veicinātu sadarbību starp dažādu tautību skolēniem, t.sk. starp ārzemēs dzīvojošiem latviešu bērniem un jauniešiem. Sadarbības mērķis ir veicināt pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, kultūras un sociālās atmiņas attīstību. | Ik gadu | SIF, KM | *2012.gadā* atbalstīti 10-12 projekti. *2013.gadā un 2014.gadā* atbalstīti 10-16 projekti.  Atbalstāmās aktivitātes un pasākumi:   * radošās darbnīcas un nometnes, t.sk. no Latvijas izbraukušo iedzīvotāju bērniem; * skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde (t.sk. skolēnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā, ekspedīcijas, novadpētniecība u.c.); * diskusijas, forumi, debašu klubi; * konkursi, viktorīnas, akcijas; * izglītojoši pasākumi, kas sekmē latviešu un mazākumtautību kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi; * kultūras un sporta pasākumi; * apkārtnes sakopšanas talkas. | 82 500 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 2012.gadā no valsts budžeta program-mas „Lī-dzekļi ne-paredzē-tiem gadīju-miem”.  Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.1.2.2. | Latvijas filmu rādīšana skolās un/vai bibliotēkās, kurām seko izglītojoša diskusija par pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas jautājumiem. | Ik gadu | KM, LNB, NKC | *2012.gadā* filmu rādīšana skolēniem vismaz vienu reizi gadā katrā Latvijas plānošanas reģionā.  *2013.gads*  22 vietas (skola, bibliotēka/kultūras nami u.c., 1 vieta vidēji LVL 250)  *2014.gads*  22 vietas (skola, bibliotēka/kultūras nami u.c., 1 vieta vidēji LVL 250) |  | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2012.gadā piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  2013.gadā nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.1.3. | **Uzdevums:** Iedzīvotājiem pieejama un saprotama informācija un komunikācijas infrastruktūra pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai politikas veidošanā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | **Pasākumi:**  Informatīvas kampaņas par līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos, iesaistot pašvaldības un to resursus (bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, skolas, NVO). | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF, VK | Notikusi vismaz 1 informatīvā kampaņas gadā. |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.1.3.2. | Ministru kabineta mājaslapā sadaļā “Viegli lasīt” nodrošināt informāciju vieglajā valodā un audioierakstā par sabiedrības līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā Ministru kabinetā. | 2014. | VK, KM |  |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.1.4. | **Uzdevums:**Attīstīt pilsonisko izglītību mūžizglītības programmā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | **Pasākumi:**  Izpratnes veidošanas pasākumi par pilsoniskām prasmēm. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF, IZM | Noticis viens apmācību seminārs par pilsoniskām prasmēm gadā. |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.1.4.2. | Pasākumi publiskajā sektorā strādājošajiem par sabiedrības līdzdalības lomu lēmumu pieņemšanā. | Ik gadu | VK, KM | *2012. un 2013.gadā* noticis vismaz viens pasākums publiskā sektora darbiniekiem par sabiedrības līdzdalību. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| **1.2.** | **Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Stiprināt tradicionālās un netradicionālās pilsoniskās līdzdalības formas** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | **Uzdevums:** Veicināt iedzīvotāju politisko līdzdalību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | **Pasākumi:**  Likumprojekta „Grozījumi “Pilsonības likumā”” pieņemšana, pieļaujot dubultpilsonību ar ES, EEZ un NATO dalībvalstīs. | 2011., 2012. | IeM, LM, TM, KM, ĀM | Iesniegts likumprojekts „Grozījumi Pilsonības likumā””. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.1.2. | Elektroniskās nobalsošanas iespējas nodrošināšana un Vēlētāju reģistra ieviešana Saeimas vēlēšanās. | 2013., 2014 | IeM, TM, CVK, ĀM, SM, VARAM | Elektroniskās nobalsošanas iespējas nodrošināšana – *2013.gads*; Vēlētāju reģistra ieviešana Saeimas vēlēšanās, termiņš – *2014.gads.* |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.1.3. | Iespēja pilsoņu kopumam ierosināt Saeimas un Domes sēžu darba kārtību | 2012. | VARAM, KM, IeM, CVK | Izvērtēts tiesiskais regulējums un pieņemti attiecīgi grozījumi tiesību aktos. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.1.4. | Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanas un īstenošanas procesā pašvaldību, valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī. | Ik gadu | Ministrijas, pašvaldības | *2012. un 2013.gadā* pilnveidota sistēma sabiedrības iesaistei dažāda līmeņa politikas izstrādes un īstenošanas mehānismos (sabiedriskās apspriedēs, konsultatīvās padomēs, darba grupās, ietverot pasākumus, kas vērsti uz dažādām mērķa grupām).  2013.gadā īstenoti pasākumi Eiropas Pilsoņu gada ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.2. | **Uzdevums:** Atbalstīt pasākumus (semināri, sabiedriskās diskusijas un apspriedes, interneta lapu attīstība, informatīvi materiāli), kuru mērķis ir sekmēt pilsoņu īpatsvara pieaugumu Latvijā un nepilsoņu motivāciju iegūt Latvijas pilsonību. | Ik gadu | KM, SIF, IeM | Uzlabota PMLP mājas lapas sadaļa par naturalizācijas jautājumiem.  Organizētas informatīvās dienas par naturalizācijas iespējām un nosacījumiem.  Izdoti informatīvi materiāli par naturalizācijas procedūru.  Izveidots interneta resurss – naturalizācijas eksāmena e-tests sagatavošanās procesa atbalstam. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF.  2013-2016:  EEZ finanšu instruments. |
| 1.2.2.1. | Diskusijas par LR pilsonības jautājumu, t.sk. attiecībā uz nepilsoņu bērniem. | 2012. | KM, ĀM, IeM | Notikusi diskusija un balstoties uz diskusijas rezultātiem veikta attiecīga rīcība |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.3. | **Uzdevums:** Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību.[[3]](#footnote-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | **Pasākumi:**  Atbalstīt jauniešu formālo un neformālo līdzdalību sabiedriskajos procesos (sk. 1.2.5.7.). | Ik gadu, sākot ar 2013.gadu | KM, SIF, IZM, JSPA | Notikuši 2 pasākumi gadā. |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.3.2. | Atbalstīt jauniešu starpvalstu iniciatīvas pilsoniskās līdzdalības, interešu izglītības un mācību pieredzes jomā. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF, IZM, JSPA | Notikuši 2 pasākumi gadā. |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.3.3. | Ministru prezidenta, ministru un augsta līmeņa ierēdņu viesošanās skolās 1.septembrī un izglītības sistēmā svarīgos notikumos. | Ik gadu | VK | Notikušas 10 augsta līmeņa ierēdņu viesošanās skolās 1.septembrī vai citos izglītībā nozīmīgos datumos. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros |
| 1.2.3.4. | Jaunsargu kustības stiprināšana. | Ik gadu | AiM | Jaunsargu instruktoru 12 slodžu apjoma palielināšana.  Laikā *no 2012.–2014.gadam* 1000 jaunsargiem nodrošināts aprīkojums un jaunieši piedalās ikgadējās nometnēs. | 105 267 | 201 585 | 0 | 230 566 | 0 | 246 579 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. |
| 1.2.3.5. | Centralizētā eksāmena vēsturē pielīdzināšana naturalizācijas eksāmena Latvijas vēstures zināšanu pārbaudes prasībām | 2013. | IZM, IeM (PMLP) | Veikti grozījumi tiesību aktos, lai eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē pielīdzinātu naturalizācijas eksāmena Latvijas vēstures zināšanu pārbaudes prasībām |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. |
| 1.2.4. | **Uzdevums:** Nevalstisko organizāciju darbības apstākļu uzlabošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | **Pasākumi:**  Programmas „Latvijas NVO fonds” tiesiskā regulējuma izstrāde un NVO attīstības un ilgtspējas nodrošināšana. | 2012. | FM, KM, VK, SIF, | Tiek pieņemts ”Latvijas NVO fonds” tiesiskais regulējums. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros |
| 1.2.4.2. | Programmas „Latvijas NVO fonds” izveide (t.sk. NVO kapacitātes celšanas un administrēšanas pasākumi un Rīcības plāna 1.1.2.1., 1.2.5.6., 1.2.5.7. un 2.3.1.4.pasākumi). | Ik gadu | KM, FM, VK, SIF | Sākot no *2014.gada* - mērķēti pasākumi NVO kapacitātes celšanai visos plānošanas reģionos un atbalsts darbības nodrošināšanai – 10 projekti gadā.  ~~(~~Sk. rezultatīvos rādītājus 1.1.2.1., 1.2.5.6., 1.2.5.7.; 2.3.1.4, t.sk. -  2012.gadā programmas „Latvijas NVO fonds” finansējums - 104 500 LVL.  2013.gadā programmas „Latvijas NVO fonds” finansējums – 342 500 LVL.  2014.gadā programmas „Latvijas NVO fonds” finansējums - 342 500 LVL.) |  | 0 | 110 000  *390 000\*[[4]](#footnote-4)* | 0 | 110 000  *390 000\** | 0 | 110 00 | 2012.gadā no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzē-tiem gadīju-miem”.  Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.4.3. | Rokasgrāmatas aktualizēšana sabiedriskā labuma organizāciju darbam | 2014. | FM, KM |  |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros. |
| 1.2.4.4. | Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. līdz 2014.gada programmas „NVO fonds” darbības novērtējums. | 2015.-2016. | SIF, KM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2016:  EEZ finanšu instruments. |
| 1.2.4.5. | NVO kapacitātes stiprināšanas aktivitātes, kas veicina organizāciju savstarpējo sadarbību, sekmējot starpetnisku NVO sadarbības tīklu izveidi. | 2013.–2016. | KM, SIF | Noticis 1 pasākums gadā. |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.4.6. | Veicināt NVO savstarpējo sadarbību un sadarbību ar publisko pārvaldi, nodrošinot informācijas pieejamību par dažādu jomu NVO (izstrādāt vienotu NVO sektora klasifikāciju; lai nodrošinātu ziņu par attiecīgā subjekta piederību kādai no nevalstisko organizāciju sektora darbības jomām ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros un nodrošinātu to publisku pieejamību, normatīvajos aktos noteikt attiecīga ieraksta izdarīšanas tiesisko pamatojumu, attiecīgo ziņu tiesisko statusu un publiskošanas kārtību; atkarībā no normatīvajos aktos iekļautā regulējuma izstrādāt un ieviest attiecīgu tehnisko risinājumu). | 2012.- 2014. | KM, TM | KM *2012.gadā* sagatavota vienota nevalstisko organizāciju sektora klasifikācija; TM -*2013.gadā* izstrādāts tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu ziņu par attiecīgā subjekta piederību kādai no nevalstisko organizāciju sektora darbības jomām ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros un nodrošinātu to publisku pieejamību;  TM – *2014.gadā* nodrošināta datu, kas ļauj identificēt un atlasīt biedrības un nodibinājumus pēc darbības jomas, ierakstīšana un uzturēšana attiecīgajā Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros (2012.–2014.).  Papildu nepiecieša-mā finansē-juma ap-joms būs nosakāms pēc attiecīgā normatīvā regulējuma izstrādes. |
| 1.2.4.7. | Nevalstisko organizāciju iesaistes mehānismu lēmumu pieņemšanas procesā valsts pārvaldē audits un vadlīniju izstrāde rīcībpolitikai, kas sekmē pilsonisko līdzdalības formu attīstību. | 2012. | VK | *2012.gadā* veikts pētījums un notikusi prezentācija | 15 000 |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.5. | **Uzdevums:** Tradicionālo un netradicionālo pilsoniskās līdzdalības formu attīstība. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1. | **Pasākumi:**  Semināri par publiskā un nevalstiskā sektora sadarbības un partnerības veicināšanu (sk. 1.2.5.7.). | 2014., 2017. | KM, VK |  |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.5.2. | Ziedošanas, mecenātisma un filantropijas tradīciju attīstības veicināšana (sk. 1.2.5.7.) | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF | Notikusi viena informatīvā kampaņa gadā.  Noticis viens informatīvs seminārs NVO sektoram. |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.5.3. | Atbalsts iedzīvotāju pašiniciatīvām un ģeogrāfisko kopienu attīstībai (sk. 1.2.5.7.) | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF, VARAM, pašvaldības | Atbalstīti 2 projekti katru gadu. |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.5.4. | Sociālo mediju lomas popularizēšana pilsoniskajā līdzdalībā. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF, VK, VARAM | Noticis viens seminārs NVO sektora pārstāvjiem gadā.  Noticis viens seminārs publiskās pārvaldes darbiniekiem gadā. |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.5.5. | Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un sabiedrības integrācijas reģionālo koordinatoru sistēmas izveide | Ik gadu, sākot ar 2015. | KM, VARAM, pašvaldības | Izveidota sistēma, katrā plānošanas reģionā darbojas koordinators |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.5.6. | Ģimenes apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem. | Ik gadu | SIF, KM | *2012.gadā* atbalstīti 5 projekti.  *2013. un 2014.gadā* atbalstīti 10 projekti katrā gadā. Pasākuma īstenošanā notikusi informācijas popularizēšana, ģimeņu atlase, nodrošināta bērnu uzturēšanās viesģimenēs līdz 12 dienām, kuru ietvaros kopā tiek apmeklēti kultūras, sporta vai citas izklaidējošas aktivitātes. Noticis kopīgs noslēguma pasākums visām ģimenēm, kuras piedalījušās apmaiņas programmā. | 22 000 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 | 2012.gadā no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzē-tiem gadīju-miem”.  Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.5.7. | Pilsoniskās līdzdalības veicināšana - atbalsts pilsonisko zināšanu, prasmju un attieksmju attīstībai, atbalsts pilsonisko līdzdalības formu attīstībai, t.sk. ģeogrāfisko kopienu attīstībai; atbalsts aktivitātēm, kas sekmē iecietību un mazina diskrimināciju. Sk. 1.2.4.2.  (Pasākuma ietvaros tiek atbalstīti uzdevuma 1.2.5. pasākumi) | Ik gadu sākot ar 2013. | SIF, KM, VARAM, pašvaldības | *2013.gadā un 2014.gadā* atbalstīti 7 – 10 projekti katru gadu. Projektu ietvaros atbalstītas sekojošas aktivitātes:   * semināri, apmācības vai citi pasākumi (sabiedriskās diskusijas un apspriedes, tikšanās ar amatpersonām, informācijas pasākumi u.c.) dažādām sabiedrības grupām ar mērķi sekmēt iedzīvotāju aktīvu pilsonisku līdzdalību; * bezmaksas konsultācijas NVO ar to darbību saistītos jautājumos un projektu iesniegumu sagatavošanu; * aktuālākās informācijas sniegšana reģiona NVO; * iedzīvotāju forumu organizēšana; * kopienu filantropijas attīstība; * iedzīvotāju iesaistīšana brīvprātīgo darbā nevalstiskajās organizācijās; * reģiona iedzīvotāju izpratnes veicināšana par līdzdalību ES līmenī; * infrastruktūras nodrošināšana vietējām NVO, pilnvērtīgi izmantojot reģionālos sociālos atbalsta centrus (bibliotēkas, muzejus, kultūras namus), sniedzot pakalpojumus arī maznodrošinātajiem; * NVO līdzdalība dažādos NVO sadarbības tīklos; * reģiona nevalstisko organizāciju datu bāzes izveide un/vai uzturēšana un aktualizēšana.   *2013.gadā* no EEZ finanšu instrumenta atbalstīti 50 iedzīvotāju pašiniciatīvu un ģeogrāfisko kopienu attīstību veicinoši projekti |  | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finan-sējums.  2013-2016:  EEZ finanšu instruments. |
| 1.2.6. | **Uzdevums:** Atbalsts brīvprātīgo darbam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1. | **Pasākumi:**  Atbalsts pasākumiem, kas sekmē sabiedrības izpratni par brīvprātīgā darba būtību un vērtību (t.sk. apzinot iespējas brīvprātīgā darba ekonomiskās vērtības aprēķināšanā). | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF, FM | Gadā vidēji 350 cilvēki pirmo reizi iesaistījušies brīvprātīgajā darbā. |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.6.2. | NVO kapacitātes stiprināšana, lai nodrošinātu iespējas labvēlīgas vides izveidei brīvprātīgo iesaistīšanai NVO. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF, IZM | Notikuši 10 pasākumi gadā. |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.6.3. | Atbalsts pasākumiem, kas veicina dažādu paaudžu sadarbību brīvprātīgā darba ietvaros. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF, IZM, LM | Notikuši 2 pasākumi gadā. |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.2.7. | **Uzdevums:** Izveidot nacionāla līmeņa koordinējošu sistēmu imigrantu līdzdalības atbalstam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1. | **Pasākumi:**  Nacionālais integrācijas centrs imigrantu līdzdalības atbalstam, tai skaitā līdzdalībai nepieciešamās informācijas pieejamība (vienota mājas lapa, informatīvie materiāli, konsultācijas). | 2012.-2013. | KM, IeM (PMLP) | Izveidota atbalsta sistēma trešo valstu pilsoņiem, kuru koordinē KM īstenota projekta vienība – Nacionālais integrācijas centrs. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF |
| 1.2.7.2. | Nacionāla līmeņa konsultatīvā padome ar imigrantu un viņu organizāciju pārstāvju līdzdalību. | Regulāri, sākot ar 2012. | KM, IeM (PMLP), IZM, LM, VM, ĀM, pašvaldības | Izveidota konsultatīvā padome, kuras sastāvā darbojas gan ministriju un pašvaldību pārstāvji, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji un trešo valstu pilsoņi. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.7.3. | Tiesiskā regulējuma regulāra izvērtēšana un nepieciešamo tiesību aktu izstrāde trešo valstu pilsoņu pamattiesību nodrošināšanai (nodarbinātības, izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības u.c. jautājumos). | 2012., 2013., turpmākajos gados pēc nepieciešamības | KM, IeM, LM, VM, IZM | Izvērtēts tiesiskais regulējums un pieņemti attiecīgi grozījumi tiesību aktos vai pieņemti jauni tiesību akti. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.7.4. | Pasākumi, kas veicina bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, integrāciju. | Ik gadu | KM, IeM, LM, IZM | Īstenoti atbalsta pasākumi bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, integrācijai, tai skaitā iespēja apgūt latviešu valodu, uzlabota piekļuve izglītībai, sniegts atbalsts veselības aprūpes un sociālo jautājumu risināšanā. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  EBF |
| 1.2.8. | **Uzdevums:** Veikt situācijas analīzi par pilsoniskās līdzdalības procesu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1. | **Pasākumi:**  Veikt pētījumu par pilsoniskās līdzdalības attīstību Latvijā, identificējot indikatorus pilsoniskās līdzdalības regulāram monitoringam par pilsonisko līdzdalību Latvijā. | 2013. | KM, SIF, VK | Publicēts pētījums, identificēti indikatori. |  |  |  |  |  |  |  | EEZ finanšu instruments. |
| 1.2.8.2. | Veikt monitoringu par pilsoniskās līdzdalības procesu attīstību, šķēršļiem un izaicinājumiem tai skaitā nodrošināt regulāru pilsoniskās sabiedrības darbības tiesiskās vides novērtējumu un identificēt uzlabojumus. | 2015., 2017. | KM, VK | Ik gadu nodrošināts pilsoniskās sabiedrības darbības tiesiskās vides novērtējums un identificēti uzlabojumi. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.8.3. | Veikt pētījumus par pilsonības statusu (t.sk. dubultpilsonību) Latvijā | 2013. | IeM | Publicēts pētījums. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.8.4. | Pētījuma izstrāde par administratīvo šķēršļu identificēšanu un mazināšanu NVO darbībā (t.sk. finansējuma efektīvā apguvē, gada pārskatu sagatavošanā, grāmatvedībā). | 2014., 2015. | KM, SIF | Publicēts pētījums. |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2016:  EEZ finanšu instruments. |
| 1.2.8.5. | Pētījums par NVO sektoru Latvijā. | 2014., 2015. | KM, SIF | Publicēts pētījums. |  |  |  |  |  |  |  | EEZ finanšu instruments. |
| 1.2.9. | **Uzdevums:** Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1 | **Pasākums:**  Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai | 2012.–2013. | KM (KIS) | *2013.gadā* nodrošināts, ka ikvienu mājas lapu no latviešu valodas var pārtulkot angļu un krievu valodu. |  |  |  |  |  |  |  | ERAF |
| **1.3.** | **Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Veicināt sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā un novērst diskrimināciju** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | **Uzdevums:** Iekļaut sabiedrībā personas, kuras ir atstumtas nabadzības un ģeogrāfiskās nošķirtības dēļ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | **Pasākumi:**  Atbalstīt NVO, bibliotēku un kultūras/tautas namu sadarbību kā sociālā atbalsta centrus un nodrošināt pieeju kultūras pasākumiem, īpaši maznodrošinātajiem (piemēram, kultūras pases, interneta pieejamības bezmaksas punkti bibliotēkās), cilvēkiem ar redzes traucējumiem.  Programmas līdzfinansējums sociālā atbalsta funkcijām nepieciešamo grāmatu, periodisko izdevumu, elektronisko informācijas resursu iegādei 832 pašvaldību bibliotēkām (832 bibliotēkas x 500 latu gadā) – 416 000 latu;  Programmas līdzfinansējums apmācību un pasākumu organizācijai (832 x 341,35 lati gadā) – 284 000 lati. | Ik gadu, sākot ar 2014. | KM, LM, VARAM, |  |  |  |  |  | *700 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.3.1.2. | Atbalsta pasākumi sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām t.sk. romiem, sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā un nodrošināšanā. | Ik gadu, sākot ar 2014. | LM, KM |  |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.3.1.3. | Atbalstīt jauniešu centru pasākumus sociāli atstumto jauniešu grupām | 2012.–2017. | JSPA | Atbalstīts darbs ar jaunatni pašvaldībās |  |  |  |  |  |  |  | Šveices finanšu instruments |
| 1.3.2. | **Uzdevums:** Regulāri izglītojoši un informatīvi pasākumi par imigrāciju un trešo valstu pilsoņu integrāciju dažādām sabiedrības mērķa grupām, t.sk. informatīvi pasākumi ar imigrantu līdzdalību un pasākumi plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. | 2013.–2015. | KM, IeM, ĀM | Notikuši vismaz 5 pasākumi gadā. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF |
| 1.3.3. | **Uzdevums:** Informēt sabiedrību un apmācīt dažādu palīdzošo profesiju speciālistus [[5]](#footnote-5) par iecietību un sociālo atstumtību, starpkultūru kompetencēm, tiesu praksi attiecībā uz diskrimināciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | **Pasākumi:**  Semināri balstoties uz pētījuma par Latvijas pretdiskriminācijas tiesību aktiem, to piemērošanu un tiesu praksi rezultātiem (sk. 1.3.4.1.pasākumu). | 2013., 2014. | KM, LM, TM, Tiesībsarga birojs, SIF | *2013.gadā* notikuši 6 semināri, kopumā apmācīti 120 juristi, tiesneši, advokāti un prokurori.  *2014.gadā* notikuši 4 semināri reģionos un 2 Rīgā, kopā apmācīti 180 cilvēki. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2014: indikatīvi – PROGRESS |
| 1.3.3.2. | Semināri par dažādības vadību un ne diskrimināciju dažādām mērķa grupām. | 2013., 2014. | KM, LM, SIF | *2013.gadā* notikuši 3 semināri, kopumā apmācīti 40 augsta līmeņa vadītāji.  *2014.gadā* notikuši 4 semināri reģionos un 2 Rīgā, kopā apmācīti 180 cilvēki. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2014: indikatīvi – PROGRESS |
| 1.3.3.3. | Apmācības darba devējiem un personālvadības speciālistiem par dažādības vadības principiem, ieguvumiem un labo praksi. | 2014. | KM, LM, SIF | *2012.gadā* notikuši 4 semināri reģionos un 1 Rīgā, kopā apmācīti 125 cilvēki .  *2013.gadā* notikuši 4 semināri reģionos un 1 Rīgā. |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.3.3.4. | Radoši pasākumi bērniem un jauniešiem par iecietību un nediskrimināciju. | 2013., 2014. | KM, SIF, LNB, LM, Tiesībsarga birojs | *2013.gadā* notikuši 3 radoši pasākumi bērniem un jauniešiem.  *2014. gadā* notikusi „Bērnu žūrija”. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2014: indikatīvi – PROGRESS |
| 1.3.3.5. | Informatīva kampaņa plašsaziņas līdzekļos „Iecietība un vienlīdzīgas iespējas”. | 2013., 2014. | KM, LM, SIF | *2013.gadā* notikusi informatīvā kampaņa.  *2014.gadā* notikusi kampaņa radio, TV, internetā, drukātājos plašsaziņas līdzekļos, sociālajos medijos u.c. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2014: indikatīvi – PROGRESS |
| 1.3.3.6. | Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija” īstenošana valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbinieku kompetences un prasmju pilnveidošanai veiksmīgam darbam ar imigrantu mērķauditoriju. | Regulāri, sākot no 2014. | KM, SIF | Īstenots apmācību kurss (1.līmenis) ik gadu 60 valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbiniekiem.  Īstenots apmācību kurss (2.līmenis) ik gadu 45 valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbiniekiem |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF |
| 1.3.4. | **Uzdevums:** Pretdiskriminācijas pārraudzības un novērtēšanas sistēmas attīstība. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1. | **Pasākumi:**  Novērtēts diskriminācijas novēršanas tiesiskais regulējums un attīstīta pretdiskriminācijas pārraudzības un novērtēšanas sistēma. | 2013., 2014. | KM, LM | *2013.gadā* izveidota starpministriju un citu ieinteresēto pušu, t.sk. NVO darba grupa.  *2013.gadā* pieņemts MK lēmums par atbildīgo ministriju diskriminācijas novēršanas jomā.  Sākot ar *2014.gadu* reizi divos gados iesniegts MK Informatīvais ziņojums par diskriminācijas novēršanas pilnveidošanas iespējām, kā arī nodrošināta ieviešana atbilstoši MK lēmumam. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2014: indikatīvi – PROGRESS |
| 1.3.4.2. | Izveidota statistikas datu vākšanas sistēma par diskriminācijas izpausmēm pret dažādām sabiedrības grupām. | Ik gadu, sākot ar 2014.gadu | KM, LM, SIF | *2013.gadā* izstrādāta statistikas datu iegūšanas un apkopošanas sistēma par romu situāciju sociālekonomiskajās dzīves jomās (nodarbinātībā, izglītībā, veselības aprūpē un pieejā mājoklim).  Apkopoti statistikas dati par dažādām sabiedrības grupām dažādos griezumos, piemēram, etniskajā griezumā izglītības un nodarbinātības jomā. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2014: indikatīvi – PROGRESS.  Sākot ar 2015.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.3.4.3. | Pilnveidotas metodes, kas vērstas uz diskriminācijas atpazīšanu un dažādības vadības pieejām.  Pētnieku darbs – Ls 9 000;  Publicēšanas un maketēšanas darbi (tikai internetā) – Ls 500;  Prezentācijas un citi administratīvie izdevumu – Ls 500. | 2012., 2014., 2016., 2018. | KM, LM, SIF | *2012.gadā* veikta situācijas testēšana diskriminācijas novēršanas jomā (pētījums).  *2014.gadā* izstrādāts valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas standarts darbam ar dažādiem klientiem. |  |  |  |  | *10 000\** |  |  | 2012-2014: indikatīvi – PROGRESS.  Sākot ar 2014.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.3.4.4. | Sabiedriskās domas aptaujas par Latvijas iedzīvotāju zināšanām, prasmēm un attieksmēm diskriminācijas novēršanas un iecietības jomā. | 2013., 2015., 2017. | KM, LM, SIF | *2013.gadā* publicēts pētījums par Latvijas iedzīvotāju zināšanām, prasmēm un attieksmēm pret personām, kuras visvairāk saskaras ar neiecietību un diskriminējošu attieksmi. |  |  |  |  |  |  |  | 2013: indikatīvi – PROGRESS.  Sākot ar 2015.gadu piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros. |
| 1.3.4.5. | Pētījums „Latvijas nacionālo minoritāšu līdzdalība publiskajā sektorā dažādības vadības pieejas perspektīvā”. | 2012. | KM, LM | Elektroniski publicēts pētījums latviešu valodā, notikusi pētījuma prezentācija. |  |  |  |  |  |  |  | 2012: indikatīvi – PROGRESS |
| 1.3.4.6. | Pētījums „Latvijas nacionālo minoritāšu etniskās identitātes saglabāšanas problēmas un perspektīvas saistībā ar Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu”. | 2014. | KM, LM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014: indikatīvi – PROGRESS |
| 1.3.5. | **Uzdevums:** Starpkultūru dialoga prasmju attīstības veicināšana izglītībā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1. | **Pasākumi:**  Veikt Latvijas augstskolu akreditēto programmu u.c. Latvijas izglītības iestāžu mācību programmu izpēti par starpkultūru dialoga mācīšanu. | 2014. | KM, IZM |  |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.3.5.2. | Zinātniski praktiska konference par starpkultūru dialoga un iecietības jautājumiem. | 2015. | KM, IZM |  |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.3.6. | **Uzdevums:** Atbalsta pasākumi romu integrācijai, izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes un mājokļu pakalpojumu pieejamības jomā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.1. | **Pasākumi:**  Paaugstināt romu tautības bērnu izglītības līmeni, nodrošinot atbilstošas mācību programmas un metodiku, un paplašināt iespējas romu kopienas pārstāvjiem, kuri pārsnieguši obligātās izglītības ieguves vecumu, iesaistīties izglītības procesā.[[6]](#footnote-6) | Ik gadu. | KM, SIF, LM, VARAM, IZM, pašvaldības | *2012.gadā* noticis 1 seminārs Rīgā romu tautības skolotāju palīgu apmācībai 15 dalībniekiem.  *2012. un 2013.gadā* izveidota ilgtermiņā valsts institūciju un pašvaldību koordinēta sistēma skolotāju palīgu romu nodrošināšanai.  *2013.gadā* notikuši izglītojoši semināri romu ģimenēm par izglītības priekšrocībām un nodarbinātību un diskusijas par skolu apmeklētību. |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.3.6.2. | Dialoga attīstība starp romu kopienas pārstāvjiem, sociālajiem partneriem un NVO (sadarbības projekti romu integrācijai, mentoringa programmas izveide un īstenošana, romu NVO pārstāvju apmācība). | Ik gadu | KM, LM, IZM, VARAM, pašvaldības | *2012.gadā* izveidota sadarbības platforma starp romu kopienas aktīvistiem un NVO un darba devējiem. |  | 0 | 3 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.3.6.3. | Romu profesionālo iemaņu situācijas izpēte un paaugstināšana, romu iekļaušanās darbā tirgū un uzņēmējdarbības veicināšana. | 2013. | LM, KM, EM | Publicēts pētījums par romu situāciju darba tirgū. |  |  | *7 300\** |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.3.6.4. | Pētījums (gadījumu izpēte) „Romu kopiena un cilvēktiesības Latvijā” (pieeja izglītībai, mājokļiem, veselības aprūpei, dažādiem pakalpojumiem, nodarbinātība u.c.) | 2012. | KM, LM | Publicēts pētījums latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā, izdotas brošūras par pētījuma rezultātiem latviešu un angļu valodā un notikusi prezentācija par pētījuma rezultātiem. |  | 0 | 10 100 |  |  |  |  | 2012: indikatīvi -PROGRESS |
| 1.3.6.5. | Atbalsta pasākumi dzīvokļa jautājuma risināšanā romu ģimenēm, balstoties uz pētījumu secinājumiem (sk. 1.3.4.1., 1.3.4.2., 1.3.4.3., 1.3.6.4. pasākumus) | Ik gadu, sākot ar 2013. | EM, KM, pašvaldības | Balstoties uz 1.3.6.4. pasākumā minētā pētījuma rezultātiem nodrošināta turpmākā nepieciešamā rīcība: notikusi atbildīgo un iesaistīto personu diskusija par iespējamo turpmāko rīcību jautājuma risināšanā par romu pieeju mājoklim;  veikti romu kopienu informējoši un izglītojoši pasākumi; nodrošināta pašvaldību palīdzošo profesiju pārstāvju apmācība darbam ar romu kopienu;  izvērtēta nepieciešamība veikt grozījumus esošajā tiesiskajā regulējumā par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros.  2012-2014: indikatīvi – PROGRESS.  2012-2016:  EEZ finanšu instruments |
| 1.3.6.6. | Apaļā galda diskusija par romu izglītību. | 2013. | KM, LM, IZM, SIF | *2013.gadā* noorganizētas 5 reģionālas diskusijas par romu integrāciju. |  |  |  |  |  |  |  | 2013: indikatīvi – PROGRESS |
| 1.3.6.7. | Nacionāla līmeņa konsultatīvā padome ar romu integrāciju un viņu organizāciju pārstāvju līdzdalību. | Regulāri, sākot no 2012. | KM, IeM, IZM, LM, VM, ĀM, EM, VARAM, pašvaldības, NVA | Izveidota konsultatīvā padome, kuras sastāvā darbojas gan ministriju un pašvaldību pārstāvji, romu NVO un eksperti. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| **1.4.** | **Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Stiprināt kvalitatīvu, demokrātisku informācijas telpu un palielināt plašsaziņas līdzekļu lomu integrācijā** | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | **Uzdevums:** Nodrošināt sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu satura kvalitāti, īpaši attiecībā uz sabiedrības integrācijas, nacionālās identitātes un diskriminācijas novēršanas jautājumu atspoguļošanu sabiedriskajā pasūtījumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | **Pasākumi:**  „Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma”un citu saistīto tiesību aktu piemērošanas izvērtēšana (nacionālo plašsaziņas līdzekļu konkurētspējas palielināšana, valsts valodas lietojums, sabiedriskā pasūtījuma satura definēšana) no sabiedrības integrācijas aspekta. | 2014. | NEPLP, KM, TM |  |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.1.2. | Kompleksa pētījuma veikšana par plašsaziņas līdzekļu piedāvājumu un to saturu, kā arī par to ietekmi uz iedzīvotāju attieksmi pret Latviju, dažādām sabiedrības grupām, identitāti, vēsturi, pilsonību u.c. jautājumiem. | 2014. | NEPLP, KM, SIF |  |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.1.3. | Visu sabiedrības, tai skaitā mazākumtautību, grupu vajadzību ievērošana, izstrādājot sabiedrisko pasūtījumu.  Pētījuma izmaksas:  Pētnieku darbs – Ls 4 300;  Publicēšanas un maketēšanas darbi (tikai internetā) – Ls 400;  Prezentācijas un citi administratīvie izdevumu – Ls 300. | Ik gadu, sākot no 2013. | NEPLP , KM | Veikts sabiedriskā pasūtījuma novērtējums. |  |  | *5 000\** |  | *5 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.1.4. | Periodiska raidījumu un programmu izvērtēšana par sabiedrisko pieprasījumu.  26 raidījumi LTV (1 raidījums vienreiz 2 nedēļās) x 1000 latu – kopā 23 400 latu. | Ik gadu | NEPLP | Izveidots (1-2 reizes nedēļā) raidījums, kas nodrošina atgriezenisko saiti sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos, kur raidījumu veidotāji, jomas eksperti un sabiedrība diskutē par programmu saturu un kvalitāti (*2012, 2013*). |  |  | *26 000\** |  | *26 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.1.5. | Prognozējamās situācijas (e*x-ante*), veidojot jaunus sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu produktus, un sabiedriskā pasūtījuma faktiskās *(ex-post*) izpildes izvērtēšana, lai novērtētu ietekmi uz plašsaziņas līdzekļu tirgu un piedāvājuma kvalitāti. | Ik gadu | NEPLP |  |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.1.6. | NEPLP Monitoringa centra administratīvās kapacitātes paaugstināšana.  Vienas štata vienības atlīdzības izdevumi – Ls 10 000 gadā. | Ik gadu, sākot no 2013. | NEPLP | Izveidota un nodrošināta viena štata vienība. |  |  | *10 000\** |  | *10 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.2. | **Uzdevums:** Nodrošināt sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu satura daudzveidību un pieejamību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | **Pasākumi:**  Mazākumtautībām un imigrantiem, kā arī latviešiem ārzemēs, domātu programmu un raidījumu izveide, piesaistot dažādu tautību žurnālistus.  Ikmēneša raidījums LTV (12 raidījumi x 1000 latu) – 12 000 latu.  Iknedēļas raidījums latviešiem ārzemēs Latvijas Radio (52 x 120 latu) – 6240 latu | Ik gadu | NEPLP, KM | Izglītojoši un kultūrvēsturiski raidījumi, raidījumi par izcilām Latvijas personībām, raidījumi latgaliski, lībiešu valodā, poļu, krievu, ukraiņu, baltkrievu, angļu u.c. valodās, valodas apguves raidījumi u.c. raidījumi sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos. |  |  | *18 240\** |  | *18 240\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.2.2. | Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu satura subtitrēšanas un tulkošanas politikas izvērtēšana un pilnveidošana, ievērojot Latvijas Republikas valodas politiku.  Pētnieku darbs – 5 000 latu | 2013. | NEPLP, KM | Veikts subtitrēšanas un tulkošanas politikas izvērtēšanas pētījums un izstrādāti priekšlikumi politika pilnveidošanai |  |  | *5 000\** |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.2.3. | Radio „Brīvā Eiropa” retranslēšana krievu valodā LR-4 | Ik gadu | NEPLP | Nodrošināta Radio „Brīvā Eiropa” retranslēšana krievu valodā. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.2.4. | Informatīva un izklaidējoša rakstura programmu veidošana vairākās valodās ar subtitru (un digitālā pārslēga) un surdotulkojuma palīdzību (piemēram, publiskas diskusijas, humora, kulinārijas un sporta raidījumi). | Ik gadu, sākot ar 2012. | NEPLP | Daudzveidīgs raidījumu piedāvājums dažādām mērķa grupām.  Latvijas televīzijas programmas LTV7 ietvaros nodrošināta Latvijai nozīmīgu notikumu un svētku programmu translācija ar sinhrono tulkojumu krievu valodā.  Nodrošināta Latvijai nozīmīgu notikumu un svētku programmu translācija ar sinhrono tulkojumu krievu valodā.  Latvijas Televīzijas programmas LTV7 ietvaros veidots raidījums krievu valodā: žurnālistu un attiecīgās jomas pārstāvju iknedēļas diskusija par nedēļas aktualitāti – politika, ekonomika, sociālā joma, izklaide. | 16 500 | 26 500 | 0 | 26 500 | 0 | 26 500 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.2.5. | Reģionālo plašsaziņas līdzekļu produktu iekļaušana (pieejamība) nacionālajos plašsaziņas līdzekļos. | Ik gadu | NEPLP | *2012.gadā* vismaz 2 raidījumi nedēļā.  *2013.gadā* vismaz 3 raidījumi nedēļā. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.2.6. | Sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu pašreklāmas un to veidotās produkcijas attīstība un reklamēšana citos plašsaziņas līdzekļos, t.sk. sociālajos tīklos, lai paplašinātu auditoriju un tuvinātu norobežotās informācijas un kultūras telpas Latvijā. | Ik gadu | NEPLP | Reklāmas citos plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.2.7. | Nodrošināta Latvijas sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu pieejamība iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā (t.sk. pierobežā) un ārpus Latvijas. | Ik gadu | NEPLP, SM, KM | Nodrošināta Latvijas radio programmas LR1 ziņu kapacitātes paaugstināšana ar ārštata korespondentu piesaisti valstīs, kur šobrīd visvairāk mīt Latvijas iedzīvotāji un papildu iknedēļas 30 min raidījumu veidošana apar tautiešiem ārzemēs.  *2012.gadā* pārraidīti 15 raidījumi; *2013.gadā* 53 raidījumi. | 4650 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.2.8. | Raidījumi – seriāli sabiedriskajā TV un radio par Latvijas vēsturi un konstitucionālajiem pamatjautājumiem – TV raidījumu – seriāla scenārija izstrāde, seriāla uzņemšana, tulkošana un pārraidīšana. Radioraidījumu sagatavošana, tulkošana un translēšana. | Ik gadu | KM | *2012.gadā* sagatavoti Latvijas TV 7 kanālā pārraidīti divi pilota raidījumi (seriāla sērijas) ar noteiktu scenāriju, novadītas fokusa grupas, lai saņemtu atgriezenisko saiti par raidījumu atbilstību mērķa grupas vajadzībām.  LR 1 un LR 4 translēti ikmēneša un iknedēļas raidījumi par Latvijas vēsturi un valsts konstitucionālajiem pamatiem.  *2013.gadā* – pārraidītas turpmākās 7 līdz 9 seriāla sērijas. LR 1 izskanējuši 12 60 min. gari raidījumi. LR 4 izskanējuši 52 30 min. gari iknedēļas raidījumi. | 25 200 | 0 | 93 500 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.2.9. | Programmu pārraide kanālā „LTV Pasaule” ar aptveramību Rietumeiropā | Regulāri | NEPLP | Nodrošināta satelītapraide. | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.2.10 | Sabiedrisko mediju vienota ziņu portāla izveide latviešu un krievu valodā. | Sākot ar 2012. | NEPLP | Izveidots LR4 portāla dizains, t.sk. jauniešu. Nodrošināta LR atvijas radio satura tulkošana uz krievu valodu. Stiprināta radio darbinieku kapacitāte, pieņemot darbā papildu atbilstošu personālu. | 82 300 | 50 000 | 80 000 | 50 000 | 80 000 | 50 000 | 80 000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.2.11 | Sabiedriskais pasūtījums konkursa kārtībā nodots reģionāliem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un producentu grupām Latgales reģionā . | Sākot ar 2012. | NEPLP | Izsludināts konkurss.  Nodrošināta ziņu raidījumu titrēšana; attīstīta sadarbība ar LR4 raidījumu veidošanai; sagatavoti raidījumi par Latgales reģionu, tā aktualitātēm un cilvēkiem; sagatavots un notiek diskusijas raidījums reizi mēnesī par Latvijai aktuāliem tematiem. | 16 666 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.3. | **Uzdevums:** Paaugstināt plašsaziņas līdzekļu jomā strādājošo kapacitāti un profesionālo kvalifikāciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | **Pasākumi:**  Profesionālās apmācības par sabiedrības integrāciju, diskriminācijas novēršanu, iecietību, dažādības jautājumiem un profesionālo ētiku plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem (žurnālistiem, redaktoriem, komunikācijas speciālistiem, žurnālistikas studentiem u.c.). | Ik gadu | KM, LM, NEPLP, SIF | Notikuši 2 semināri, kopā apmācīti 40 cilvēki – žurnālisti un sabiedrisko attiecību speciālisti. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2014: indikatīvi – PROGRESS.  Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.3.2. | Sadarbības sistēmas izveidošana starp NEPLP un augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo žurnālistus. | 2012. | NEPLP | Noslēgts sadarbības memorands/līgums. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.3.3. | Latvijas radio 4.kanāla personāla kapacitātes stiprināšana un apraides nodrošināšana visā Latvijas teritorijā. | Sākot ar 2012. | NEPLP | Apraides tīkli paplašināti Alūksnē, Viesītē, Dagdā, Cesvainē. 2012.gadā Latvijas radio 4.programma paplašināta, piesaistīti papildu divi korespondenti, programmu vadītājs, komentētājs, producents, interneta redaktors. | 31 906 | 120 012 | 0 | 120 012 | 0 | 120 012 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.4. | **Uzdevums:** Attīstīt plašsaziņas līdzekļu lietotprasmju programmas dažādām mērķa grupām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. | **Pasākumi:**  Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes apmācības skolēniem un studentiem. | Ik gadu, sākot ar 2013. | IZM, KM, SIF | *2012.gadā* IZM veic izpēti par iespēju plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes iekļaušanu mācību priekšmetu saturā. *2013.gadā* IZM veic nepieciešamos grozījumus nepieciešamajos tiesību aktos, lai iekļautu lietotprasmi mācību priekšmetu saturā. Ar 2014.gadu lietotprasme iekļauta mācību priekšmetu saturā. Sākot ar 2013.gadu atbalstīts vismaz viens projekts gadā, kas vērsts uz studentiem un skolēniem. |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.4.2. | Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes semināri pieaugušajiem. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF, IZM | Noticis vismaz viens seminārs gadā. |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu IZM nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.4.3. | Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes semināri pedagogiem. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF, IZM | Noticis vismaz viens seminārs gadā. |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu IZM nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 1.4.4.4. | Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes tēmas iekļaušana sociālo zinātņu kursā vispārizglītojošās skolās izvērtēšana. | 2013. | IZM, KM | Izstrādātas rekomendācijas balstoties uz pilsoniskās izglītības monitoringu vispārizglītojošo skolu programmās. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.4.5. | Mediju lietotprasmes pētījums Latgales reģionā | 2012. | NEPLP | Izmantotās metodes: Latgales reģionu iedzīvotāju kvantitatīva aptauja un fokusa grupu diskusija. | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.5. | **Uzdevums:** Nostiprināt sabiedrisko plašsaziņas līdzekli, apstiprinot Koncepciju par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi | 2011.-2012. | NEPLP, KM, SM | MK apstiprināta koncepcija. |  |  |  |  |  |  |  | Koncepcijas īstenošanai paredzēto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4.6. | **Uzdevums:** Nodrošināt koordinētu iesaistīto institūciju komunikāciju par saliedētas sabiedrības jautājumiem | Pastāvīgi | KM, VK | Sagatavots komunikācijas plāns koordinētai starpinstitūciju komunikācijai par sabiedrības saliedētības jautājumiem |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| **2.** | **Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Nodrošināt latviešu valodas lietošanu Latvijas publiskajā telpā** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | **Uzdevums:** Veicināt motivāciju lietot latviešu valodu publiskajā telpā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | **Pasākumi:**  Nostiprināt latviešu valodas lietošanu darba tirgū. | 2012. | LM, KM, TM | Notikusi diskusija un balstoties uz diskusijas rezultātiem veikta attiecīga rīcība. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.1.1.2. | Informatīvi pasākumi darba devējiem un darba ņēmējiem, imigrantiem u.c. grupām par latviešu valodas politikas pamatprincipiem, latviešu valodu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.[[7]](#footnote-7) | Ik gadu | KM[[8]](#footnote-8), IZM, LM | Notikuši informatīvie pasākumi. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF |
| 2.1.1.3. | Informatīva kampaņa „Runā latviski”. | 2012.-2016. | KM, IZM, NEPLP, SIF | Notikusi 1 kampaņa gadā, izmantojot TV, radio, sociālos medijus, studentu radio. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF |
| 2.1.1.4. | Motivējošu pasākumu atbalstīšana latviešu valodas lietošanai publiskajā telpā (latviešu valodai draudzīga darba vide, draudzīga skola). | Ik gadu | KM, IZM, SIF | Ik gadu vismaz divi pasākumi. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF. |
| 2.1.1.5. | Latviešu valodas olimpiādes, publiskās runas konkursi, dzejas dienas, „Bērnu žūrija” skolēniem. | 2013.-2016. | KM (LNB), SIF, IZM | *2012.gadā* līdzfinansējums Bērnu žūrijai.  *2013.gadā:* Bērnu/ Jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas iegāde; plakāts „Lasi un piedalies!”, buklets; Lukturīši (atslēgu piekariņi) ar apdruku „Lasi un spīdi!”; vasaras nometne (50 bērni konkursa „Aizstāvības runa vecām grāmatām” uzvarētāji); ekskursija, nometnes dienasgrāmatas filmēšana; lasīšanas svētki un reģionālie Grāmatu svētki; programmas ietekmes novērtējuma pētījums; pasta pakalpojumi, nogādājot grāmatu kolekcijas diasporas centros).  *2014.gadā*: Bērnu/ Jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas iegāde; plakāts „Lasi un piedalies!”, buklets; reprezentatīvi suvenīri ar apdruku „Pārsteidz galvu - lasi!”; dalība Rīga-2014 pasākumā „Grāmatas iet uz bibliotēku” (reģionālo pārstāvju dalība 8.septembra pasākumos). | 50 000 | 0 | 70 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 2012.gadā no valsts budžeta program-mas „Līdzekļi neparedzē-tiem gadīju-miem”.  Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.1.2. | **Uzdevums:** Kapacitātes stiprināšana valsts valodas politikas ieviesēj institūcijām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | **Pasākumi:**  Stiprināt Valsts valodas centra kapacitāti ar mērķi Valsts valodas likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pilnvērtīgas izpildes un kontroles nodrošināšanai.  10 darbiniekiem: darba vietas (1585 x 10) – Ls 15850, saimnieciskie izdevumi (1460 x 10) – Ls 14600, darba samaksa (10 x 800 x 12) – Ls 96 000. | 2014 | TM (VVC) | Stiprināta Valsts valodas centra kapacitāte. |  |  |  | *0* | *126 450\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.1.2.2. | Veicināt latviešu valodas statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.  Informācijas kampaņa latviešu valodas popularizēšanai (TV un radio raidījumi, raksti laikrakstos un sociālajos medijos, plakāti, diskusijas, fokusgrupas) | Ik gadu, sākot no 2013. | IZM (LVA) | Stiprināta Latviešu valodas aģentūras kapacitāte. |  |  | *50 000\** |  | *50 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.1.3. | **Uzdevums:** Novērtēt latviešu valodas prasmju līmeni un nozīmi sabiedrībā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | **Pasākumi:**  Analizēt Latvijas valodas situāciju un lingvistiskās attieksmes teritoriālā, demogrāfiskā, sociālā aspektā un citu valstu pieredzi valodas politikas īstenošana[[9]](#footnote-9). | 2014. | IZM | Veikts pētījums „Latvijas citvalodīgo iedzīvotāju latviešu un citu valodu prasme: lingvostatisks pārskats”.  Izstrādāta latviešu valodas apguves programmu efektivitātes un indikatoru sistēma, t.sk. izveidoti latviešu valodas apguves kursu vērtēšanas kritēriji, īstenots 1 seminārs latviešu valodas apguves īstenotājiem par valodas apguves programmu kritērijiem, indikatoriem un kursu kvalitātes vērtēšanu. | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.1.3.2. | Veikta pirmsskolas mazākumtautību izglītības iestāžu 5-6 gadīgu bērnu latviešu valodas prasmju līmeņa pārbaude, ieskaitot metodikas izstrādi. | 2014., 2016., 2018. | IZM, KM, pašvaldības | Novērtēts pirmsskolas mazākumtautību izglītības iestāžu bērnu latviešu valodas prasmju līmenis |  |  |  |  | *15 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.1.3.3. | Veikts pētījums par ārzemēs dzīvojošo latviešu latviskās identitātes saglabāšanu (t.sk. attieksme pret latviešu valodu un latviešu valodas prasmes).  Pētnieku darbs: Ls 15 000;  Publicēšanas un maketēšanas darbi (tikai internetā): Ls 1 000;  Prezentācijas un citi administratīvie izdevumu: Ls 300;  Administratīvie izdevumi (pārlidojumi, uzturēšanas izmaksas) – Ls 3 700. | 2014., 2016., 2018. | ĀM, KM, IZM | Publicēts pētījums. |  |  |  |  | *20 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.1.3.4. | Pētījums par bērniem, kuriem nav pietiekams latviešu valodas prasmes līmenis ienākšanu un adaptēšanos skolās ar latviešu mācību valodu.  Pētījuma izmaksas:  pētnieku darbs – Ls 7 000, publicēšanas un maketēšanas darbi – Ls 500, prezentācijas un citi administratīvie izdevumu – Ls 500. | 2014., 2016., 2018. | IZM, KM |  |  |  |  |  | *8 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.1.3.5. | Pētījums par latviešu valodas lietošanu plašsaziņas līdzekļos.. | 2012., 2013. | IZM, LVA, NEPLP, KM | *2013.gadā* veikts komplekss pētījums par valodu lietojumu TV, t.sk. par subtitrēšanas problemātiku. |  |  |  |  | *8 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| **2.2.** | **Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Nostiprināt latviešu valodas prasmes ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, mazākumtautībām, nepilsoņiem, jaunajiem imigrantiem** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | **Uzdevums**[[10]](#footnote-10): Nodrošināt latviešu valodas apguvi un attīstīt valodas apguves sistēmu dažādām mērķa grupām, tai skaitā inovatīvu mācību metožu attīstība un metodisko un mācību materiālu izstrāde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | **Pasākumi:**  Latviešu valodas apmācības mazākumtautību pirmsskolas vecuma bērniem, kuri vēlas uzsākt mācības skolās ar latviešu mācību valodu, un viņu vecākiem, t.sk. atbalstīt mazākumtautību bērnu iekļaušanu latviešu plūsmas grupās bērnudārzos.  Latviešu valodas apguves nodrošināšana bilingvālā mācību procesā pirmsskolas: 1) pirmsskolas izglītības vadlīniju izstrāde latviešu valodas apguvei bilingvālā audzināšanas procesā; 2) programmu paraugu izstrāde un aprobācija; 3) mazākumtautību vecāku iesaistes un informēšanas stratēģijas, informatīvie materiāli; 4) semināri un konsultācijas pirmsskolu pedagogiem, tai skaitā bilingvālo mācību metodikā, kā arī metodiska atbalsta sniegšana pedagogiem darbam lingvistiski neviendabīgā vidē; 5) studiju modulis pirmsskolas pedagoga programmā Bilingvāls pirmsskolas audzināšanas process. | Ik gadu, sākot ar 2012. | IZM | *2012. gadā* veikta pirmskolas izglītības politikas inovācijas - latviešu valodas un pirmskolas izglītības satura integrētā apguve.  *2013. gads*: notikusi izstrādāto programmu paraugu aprobācija: aprobācijas satura izklāsts, 20 semināri, novērtēšanas ziņojums; darbojas Informatīvu resursu krātuve par pirmsskolas izglītības metodiku valodu apguvē e-vidē , tajā publicētas vismaz 96 satura vienības latviešu un krievu valodās; 60 konsultācijas pirmsskolas pedagogiem sniegtas 3 ekspertu mobilajā vienībā; izveidota starpdisciplināra mobila konsultāciju vienība pirmsskolas pedagogiem; Studiju modulis pirmsskolas pedagogu programmā *Bilingvāls pirmsskolas audzināšanas process.*  *2014. gads*: piecas labās prakses pārneses konferences pirmsskolas pedagogiem, interaktīvs metodikas un informatīva resurss papildināts ar vismaz 120 satura vienībām; viens ieviešanas monitoringa pētījums un ex-post izvērtējums (ziņojums); 10 metodiskās darbnīcas augstskolu docētājiem. | 73 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.2.1.2. | Motivēt skolas ar latviešu mācību valodu uzņemt mazākumtautību un trešo valstu pilsoņu (jauno imigrantus) bērnus un atbalstīt papildus apmācības programmas latviešu valodā bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā (dažādas metodes, piemēram, skolotāju palīgi). | Ik gadu | KM, IZM | Projektu ietvaros tiek īstenoti pasākumi, kas atbalsta latviešu valodas mācīšanu skolā bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Atbalsts tiek nodrošināts arī skolām. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF.  Sākot ar 2016.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.2.1.3. | Nodrošināt atbalstu (t.sk. izglītojošu, informējošu) Latvijas skolu administrācijai, pedagogiem, skolēniem, un vecākiem situācijās, kad bērniem nav pietiekamas latviešu valodas prasmes, lai iekļautos klasē atbilstoši savam vecumam. | Ik gadu. | IZM, pašvaldības | Nodrošināts atbalsts izglītības procesā iesaistītajām personām. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.2.1.4. | Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs. | Ik gadu. | IZM | Nodrošināts atbalsts. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.2.1.5. | Latviešu valodas kursi mazākumtautību skolotājiem un profesionālās kompetences pilnveidei[[11]](#footnote-11) (nepieciešamības gadījumā mazākumtautību skolotāji, kuri vēlas strādāt skolās ar latviešu mācību valodu). | Ik gadu | IZM | Mazākumtautību skolotāji apmeklējuši latviešu valodas kursu profesionālās pilnveides nolūkos. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.2.1.6. | Latviešu valodas apguves portāla izveide | Ik gadu, sākot ar 2013. | IZM, ĀM, KM | *2013.gadā* portāla „Māci un mācies latviešu valodu”, elektroniskā vārdnīcas ePupa, latviešu valodas apguves disku, mācību līdzekļa latviešu valodas kā svešvalodas apguves izveide un tālmācības sistēmas izveide pedagogu tālākizglītībā.  *2013. un 2014.gadā* portāla pilnveide, materiālu nodrošinājums (arī elektroniskie), metodiskas konsultācijas skolotājiem, tālmācības sistēmas izveide un nodrošināšana. | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.2.1.7. | Diasporas „nedēļas nogales skolu” skolotāju darba atzīšana kopējā darba stāžā. | 2012.-2013. | KM, LM, IZM, ĀM, | *2012.gadā* notikusi diskusija par iespējamajiem skolotāju atalgojuma modeļiem. Atbilstoši diskusijas rezultātiem veikta atbilstoša rīcība. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.2.1.8. | Latviešu valodas apmācības nepilsoņiem (latviešu valodas apmācība var notikt kompleksi ar citiem integrācijas pasākumiem, kā arī atbilstoši noteiktam vecumam). | Ik gadu | KM, SIF, IeM, ĀM | Nepilsoņiem nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu, tādējādi sagatavojoties naturalizācijas eksāmenam un apgūstot citas integrācijai svarīgas prasmes un zināšanas. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF.  2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.2.1.9. | Latviešu valodas kursi bezdarbniekiem, nodrošinot iespēju apgūt profesionālo darba valodu. | Ik gadu | LM | Bezdarbniekiem nodrošināta iespēja apgūt latviešu valdu un kārtot atestācijas eksāmenu. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.2.1.10. | Latviešu valodas apguves sistēmas izveide tām personām, kuras vēlas ieceļot Latvijā (pirms un pēc ieceļošanas), nosakot imigranta līdzatbildību. | 2013.–2014. | KM, IZM, IeM, ĀM | Izvērtēts tiesiskais regulējums, notikušas diskusijas *(2013.)* un nepieciešamības gadījumā pieņemti attiecīgi grozījumi tiesību aktos vai pieņemti jauni tiesību akti *(2014.).* |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2015: ETVVPF |
| 2.2.1.11. | Latviešu valodas kursi augstskolu akadēmiskajam personālam un publiskās pārvaldes darbiniekiem profesionālās kompetences pilnveidei un profesionālo pienākumu veikšanai. | 2013.–2016. | KM, SIF | Projektu ietvaros nodrošināta iespēja pilnveidot profesionālo valodu. |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.2.1.12. | Sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi nodrošināta iespēja latviešu valodas apguvei personām brīvības atņemšanas vietās (personām, kurām tuvojas soda izciešanas termiņa beigas). | 2014.–2016. | KM, SIF, TM, IZM | Projektu ietvaros nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu. |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.2.1.13. | Valstīs, kur ir liels latviešu skaits, izveidot latviešu valodas skolotāju darba vietas. | 2014. | IZM, ĀM, KM | Izvērtēta situācija, lai noteiktu skolu skaitu un iespējas atvērt latviešu valodas skolotāju darba vietas *(2013).*  Izstrādāta stratēģija par latviešu valodas skolotāju nodrošināšanu un pakāpenisku to skaita pieaugumu (*2014*). |  |  | *90 000\** |  | *90 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.2.1.14 | Latviešu valodas funkcionālo līmeņu aprakstu izveide un izdošana. Valodas korpusa pilnveide. | 2012., 2013. | IZM, LVA | Sagatavoti funkcionālo līmeņu apraksti (elektroniski un papīra formātā) 4 prasmēm - klausīšanās, runāšana, lasīšana un rakstīšana.  *2012. gads* – A1 un A2 līmeņu aprakstu izveide;  *2013. gads* – B1, B2, C1 līmeņu aprakstu izveide un izdošana.  (Valodas funkcionālo līmeņu apraksti ir pamats mācību programmu, mācību līdzekļu, pārbaudes un pašpārbaudes uzdevumu izstrādei. Valodas funkcionālo līmeņu apraksts ietver katra valodas prasmes līmeņa funkciju, standartsituāciju aprakstu, leksikas un valodas frāžu apkopojumu, detalizētu valodas prasmju (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana) raksturojumu, tekstu tipu aprakstus, gramatikas kopsavilkumu, valodas apguves stratēģiju un pieeju aprakstu, valodas lietojuma piemērus u.c.). Valodas korpusa pilnveide (papildinājums ar 1,5 milj. vārdlietojuma formām). | 10 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.2.1.15. | Latviešu valodas apguves pieejamība Latgales reģionā un latviešu valodas skolotāju pieaugušajiem profesionālās kompetences pilnveide | Ik gadu | IZM, LVA, SIF | *Sākot ar 2012.gadu* latviešu valodas apmācības pieejamas Ciblā, Zilupē, Ludzā, Daugavpilī, Dagdā, Krāslavā, t.sk. nodrošināta latviešu valodas skolotāju profesionālā pilnveide.  *2012.gadā* latviešu valodas apguvi uzsākušas1600 personas, bet *2013. un* *2014. gadā* katrā 1500 personas.  Apmācību nodrošināšanai sagatavoti metodiskie materiāli un sniegts atbalsts latviešu valodas skolotājiem. | 143 000 (SIF)  20 000 (LVA) | 24 000 (LVA) | 132 000  (SIF) | 30 000 (LVA) | 132 000  (SIF) | 30 000 (LVA) | 132 000  (SIF) | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.2.2. | **Uzdevums:** Attīstīt inovatīvas pieejas latviešu valodas mācīšanā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | **Pasākumi:**  Valodas mācīšanas kursi nacionālās apraides TV (piemēram, leļļu teātra raidījums, speciālas programmas pusaudžiem), radio, studentu radio. | Ik gadu | KM, IZM | Nodrošināta iespēja mācīties latviešu valodu ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF. |
| 2.2.2.2. | Latviešu valodas runātāju klubu izveides veicināšana un to darbības atbalstīšana (jo sevišķi latviešu diasporā un skolās ar mazākumtautību mācību valodu). | Ik gadu | KM, SIF, IZM, ĀM | Īstenoti projekti, kas vērsti uz runātāju klubu attīstību. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF. |
| 2.2.2.3. | Vasaras skolas programmu atbalstīšana un attīstīšana (3x3 un 2x2 modeļi u.c.) Latvijā un Eiropā, arī citos lielākajos latviešu diasporas centros. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, IZM, ĀM, | Atbalstīti vasaras skolu un nometņu projekti. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros,  IZM esošā budžeta ietvaros |
| 2.2.2.4. | Brīvprātīgo latviešu valodas skolotāju tīkla attīstība (pirmsskolas izglītības iestādēs, skolotāju palīgi skolās, valodas mācīšana mājās). | Ik gadu | KM, SIF, IZM, ĀM | Atbalstīti projekti, kas sekmē brīvprātīgo kustības atbalstīšanu latviešu valodas mācīšanā. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015: ETVVPF.  2013-2016:  EEZ finanšu instruments. |
| 2.2.3. | **Uzdevums:** Nodrošināt metodisko atbalstu pedagogiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | **Pasākumi:**  Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, kuriem ir atšķirīgs latviešu valodas prasmes līmenis (t.sk. latviešu skolu pedagogiem). | Ik gadu, sākot no 2013. | IZM, KM | *2013.gadā* nodrošināts atbalsts pedagogiem darbam lingvistiski neviendabīgā vidē. | 0 | 34 000 | 0 | 57 500 | 0 | 52 000 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  2012-2015: ETVVPF |
| 2.2.3.2. | IZM sadarbībā ar KM sagatavo latviešu valodas apguves metodisko bāzi darbā ar romu bērniem (bērniem, kuriem latviešu valodas prasmes nav pilnīgas. | 2012., atjau-nota pēc nepie-cieša-mības | IZM, KM | Nodrošināts metodiskais atbalsts pedagogiem, kuri strādā ar romu bērniem un skolēniem ar nepietiekamām latviešu valodas prasmēm. |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu IZM piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| **2.3.** | **Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī** | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | **Uzdevums:** Veidot izpratni par latvisko kultūrtelpu kā kulturāli daudzveidīgu un iekļaujošu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | **Pasākumi:**  Izglītojoši informatīvi materiāli (internetā un drukātā veidā) par latvisko kultūrtelpu un tās popularizēšanas pasākumi, akcentējot latviskās kultūrtelpas daudzveidību, atvērtību citu kultūru pienesumam pagātnē un mūsdienās. | Ik gadu | KM, IZM | Izdoti vismaz 2 informatīvi materiāli gadā.  Noticis vismaz 1 pasākums gadā. |  |  |  |  |  |  |  | VKKF piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, piemēram, VKKF budžeta dotāciju mērķprogrammas ietvaros |
| 2.3.1.2. | Latviskās kultūrtelpas „vēstnieku” (dažādas etniskas izcelsmes izcilu radošo personību un sportistu, kas jūtas piederīgas latviskajai kultūrtelpai) piesaistīšana latviskās kultūrtelpas popularizēšanai dažādās auditorijās (skolās, plašsaziņas līdzekļos u.c.). | Regulāri | KM, KNMC | *2012.gadā* izpētīts iespējamo interesentu atbalsts un izvērtēts pasākuma īstenošanas mehānisms. Sagatavots metodiskais materiāls ar 3 apmācības moduļiem, 50 lapaspuses. Sagatavoti 10 apmācītāji. Veikta labās gribas vēstnieku atlase.  *2013.gadā* apmācīti 50 labas gribas vēstnieki.  *2014.gadā* labas gribas vēstnieki sagatavojuši un īstenojuši 6 pilotprojektus. | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.3.1.3. | Latvijas mazākumtautību kultūrvēsturiskās atmiņas restaurēšana: atbalsts bērnu un skolu jaunatnes aktivitātēm, kas apzina un popularizē mazākumtautību kultūras pienesumu latviskajā kultūrtelpā (sk. 2.3.1.4.) | Ik gadu | IZM, KM | Ik gadu sarīkots konkurss skolām |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. |
| 2.3.1.4. | Ikgadējas mazākumtautību dienas tradīcijas iedibināšana un attīstīšana.  Programmas „Latvijas NVO fonds” ietvaros: atbalsts mazākumtautību savpatnības saglabāšanai un starpkultūru dialoga attīstībai:  1)ikgadēja Mazākumtautību dienu un festivāla iedibināšana (nedēļas festivāls, kurā piedalās gan izcili mazākumtautību profesionālās mākslas, gan amatiermākslas pārstāvji), kas sekmē dažādu tautību sadarbību un kultūru sapratni.  2) atbalsta programma mazākumtautību organizācijām kultūras un etniskās identitātes saglabāšanai un starpkultūru dialoga ar latviešiem veidošanai.  Papildu sk. 1.2.4.2. | Ik gadu | KM, SIF, pašvaldības | *2012.gadā* izvērtēti priekšlikumi koncepcijas izstrādei un nepieciešamības gadījumā sagatavota koncepcija.  *2013.gadā* Latvijas mazākumtautību popularizēšanas nolūkā organizētas izstādes un amatieru teātra izrādes, kā arī citi kultūras pasākumi, kur pasākumu kopums veido Festivālu.  *2013. un 2014.gadā* atbalstīti pieci projekti katru gadu. Projektu ietvaros atbalstītas sekojošas aktivitātes:   * atbalsts mazākumtautību kultūras pasākumu rīkošanai un mazākumtautību tradīciju kopšanai, iesaistot plašāku sabiedrību; * pētījumi par savas tautības vēsturi, kultūras un garīgo mantojumu, kā arī etnopedagoģijas pasākumi; * informācijas valsts valodā un mazākumtautību valodās par etniskās grupas un Latvijas kultūru un vēsturi izplatīšana; * atbalsts pasākumiem izpratnes veicināšanai par ma­zākum­tautību kultūru, tradīcijām un reliģiju, kā arī par sabied­rības etniskās integrācijas jautājumiem; * līdzdalība citu organizāciju vai institūciju rīkotajos pasākumos mazākumtautību biedrību un nodibinājumu dar­bības pilnveidošanai un attīstībai. |  | 0  (KM)  0  (SIF) | 15 000 (KM)  38 500 (SIF) | 0  (KM)  0  (SIF) | 15 000 (KM)  38 500 (SIF) | 0  (KM)  0  (SIF) | 15 000 (KM)  38 500 (SIF) | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums.  2013-2016:  EEZ finanšu instruments. |
| 2.3.1.5. | Mazākumtautību portāla izveide. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM | *2013.gadā* izstrādāta portāla koncepcija;  *2014. gadā* nodrošināta portāla uzturēšana |  | 0 | 40 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.3.1.6. | Diskusijas par izvēles brīvību ierakstīt pasē tautību saskaņā ar atvērtās latvietības principu | 2012., 2013. | KM, IeM, TM | *2012.gadā* notikušas diskusijas. Nepieciešamības gadījumā pieņemti grozījumi likumā „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums”. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.3.2. | **Uzdevums:** Nodrošināt pieejamību kultūras mantojumam un profesionālajai mākslai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | **Pasākumi:**  Īpašu programmu un pasākumu piedāvājums muzejos, teātros, koncertorganizācijās, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, pašvaldības | Piedāvātas gadā muzeju programmas,  koncertprogrammas,  teātra izrādes, pasākumi LNB |  | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |  |  | No 2013.gada nepiecieš-šams papil-dus valsts budžeta finansējums |
| 2.3.2.2. | Filmu un izrāžu titrēšana latviešu valodā. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, NKC | Nodrošināta titrēšana M.Čehova  Rīgas Krievu teātrī, LNO u.c. , titrētas vismaz 20 filmas. |  | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.3.3. | **Uzdevums:** Visas sabiedrības līdzdalība tautas mākslas kustībā un Dziesmu un deju svētku procesā, atbalsts mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu darbībai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1. | **Pasākumi:**  Atbalsts mazākumtautību kultūras aktivitātēm un līdzdalībai tautas mākslas kustībā. | Ik gadu | KNMC, KM | *2012.gadā* veikti sagatavošanās darbi dalībai svētkos.  Mazākumtautības piedalās Dziesmu un deju svētkos, iekļaujoties tautas mākslas kolektīvu kustībā un īstenojot atsevišķu mazākumtautību kultūras programmu; atbalsts mazākumtautību kultūras dienām, metodiskais atbalsts repertuāru apguvē. Sagatavota video dienasgrāmata rādīšanai TV par svētku norisi. |  | 0 | 7752 |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums.  No Vispārējo Dziesmu un deju svētkiem papildus piešķirtā valsts budžeta |
| 2.3.3.2. | Atbalsts latviešiem ārzemēs dalībai Dziesmu un deju svētkos Latvijā. | 2012., 2013. | KNMC, KM, ĀM | *2012.gadā* sagatavoti un izdoti mācību metodiskie materiāli folkloras kopām un notikusi nometne ar lektoru un meistarklašu vadītāju dalību.  *2013.gadā* nodrošināta 20 ārzemju latviešu kolektīvu naktsmītņu un ēdināšanas izmaksas svētku laikā Rīgā.  *2014.gadā* nodrošināts metodiskais atbalsts diasporas latviešu amatiermākslas kolektīviem (25) un nometne kolektīvu vadītājiem Latvijā - nodrošināts metodiskais atbalsts diasporas latviešu amatiermākslas kolektīviem (25). | 27 000 | 0 | 25113 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 | 2012.gadā finansējums no valsts budžeta program-mas „Lī-dzekļi neparedzē-tiem gadīju-miem”.  Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansē-jums.  No Dziesmu un deju svēt-kiem papil-dus piešķir-tā valsts bu-džeta. |
| 2.3.4. | **Uzdevums:** Nostiprināt latgaliešu rakstu valodas lomu Latgales reģiona kultūrtelpā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1. | **Pasākumi:**  Iespēju nodrošināšana apgūt latgaliešu rakstu valodu reģiona skolās (metodiskais atbalsts, pedagogu un mācību materiālu sagatavošana u.c.). | Ik gadu, sākot ar 2014. | IZM, KM |  |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.3.4.2. | Atbalsts latgaliešu rakstu valodas izplatībai reģiona kultūrtelpā (izdevējdarbība, plašsaziņas līdzekļi, teātra izrādes).  Atbalsts projektiem konkursa veidā no VKKF Latgales programmas. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, NEPLP | Īstenoti vismaz 2 pasākumi gadā. |  | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.3.4.3. | Kultūras raidījumu latgaliešu valodā pārraidīšana Latvijas radio | Regu-lāri | NEPLP | Latvijas radio iknedēļu skan raidījums par Latgali un tās kultūru latgaliski | 2250 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.3.5. | **Uzdevums:** Atbalsts mazākumtautību, t.sk. romu, etniskās, lokālās un Eiropas identitātes un kultūras saglabāšanai un attīstībai.  Valsts dotācijas projektu konkursa ietvaros. | 2014., 2016. | KM |  |  |  |  |  | *50 000\** |  |  | VKKF piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.3.5.1. | **Pasākumi:**  Atbalsts mazākumtautību aktivitātēm Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, t.sk. iekļaušana nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. | Ik gadu, sākot no 2013. | KM, KNMC | Mazākumtautību nemateriālās kultūras mantojums iekļauts kopējā sarakstā. |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums VKKF |
| 2.3.5.2. | Atbalsta mehānisma izveide romu kultūras identitātes (tradīcijas, dzīvesveids, etnogrāfija) saglabāšanai un popularizēšanai. | Ik gadu, sākot ar 2013.. | KM, SIF | Atbalstītas romu NVO. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.3.6. | **Uzdevums:** Kultūrizglītības potenciāla efektīva izmantošana sabiedrības saliedēšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.1. | **Pasākumi:**  Pētījums par kultūrizglītības sistēmas potenciālu integrācijas veicināšanai. | 2014. | KM |  |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.3.6.2. | Kopīgas kultūras aktivitātes dažādas etniskas piederības bērniem un jauniešiem formālās un neformālās izglītības ietvaros. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, KNMC, IZM, NEPLP, pašvaldības | Notikušas 3 aktivitātes gadā |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments.  Sākot ar 2017.gadu valsts un pašvaldību finansējums, VKKF |
| 2.3.6.3. | Labās prakses popularizēšana. | 2013.–2016. | KM, IZM, NEPLP, pašvaldības | Popularizēta labā prakse |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2016:  EEZ finanšu instruments. |
| 2.3.7. | **Uzdevums:** Tradicionālās kultūras lomas stiprināšana latviskās dzīves telpas veidošanā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7.1. | **Pasākumi:**  Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saraksta izveide, motivējot un izglītojot vietējās pašvaldības savu tradicionālo vērtību saglabāšanā un tradicionālās kultūras lietpratēju zināšanu un prasmju tālāknodošanā.  Darba vietas izveide Nemateriālā kultūras mantojuma centrā. Plānoti atlīdzības izdevumi un kapitālie izdevumi – materiāltehniskais aprīkojums – Ls 10 000;  izglītojošie un informatīvie pasākumi – Ls 10 000. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, KNMC | *2013.gadā* izveidotas darba vietas Nemateriālā kultūras mantojuma centrā |  |  | *20 000\** |  | *10 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.3.7.2. | Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” norises nodrošināšana.  2013.un 2014.gadā – pasākumiem, t.sk. semināriem, ar Baltijas valstu pārstāvju piedalīšanos. | 2012., 2015., 2018. | KNMC | *2013. un 2014.gadā* notiks pasākumi, t.sk. semināri, ar Baltijas valstu pārstāvju piedalīšanos). |  |  | *3 000\** |  | *3 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums (VKKF) |
| 2.3.7.3. | Projekts „Atrodi savu meistaru” Latvijas pašvaldībās.  Projekta izmaksas: materiāltehniskās izmaksas, atlīdzības izdevumi prasmju nesējiem – meistariem par apmācības procesa vadīšanu, prasmju dokumentēšana, metodikas pieejamības nodrošināšana, digitāli produkti un/vai iespieddarbi, reklāmas izdevumi. | Ik gadu, sākot ar 2012. | KNMC sadarbībā ar pašvaldībām | Tradicionālās kultūras meistardarbnīcas vienlaicīgi visos Latvijas novados |  |  | *40 000\** |  | *40 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums (VKKF) |
| 2.3.7.4. | Atbalsts latviešu un mazākumtautību folkloras kolektīvu aktivitātēm. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, KNMC sadarbībā ar pašvaldībām | Notika vismaz 1 pasākums katrā no 5 plānošanas reģioniem |  |  | *10 000\** |  | *10 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums (VKKF) |
| 2.3.7.5. | Kultūras pieejamības veicināšana Latgales plānošanas reģionā | Ik gadu | KM, VKKF | Ik gadu atbalstīti līdz 10 projekti, kas vērsti uz Latgales kultūras attīstību un Latvijas profesionālās kultūras pieejamību. | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 2012.gadā finansējums no valsts budžeta program-mas „Lī-dzekļi nepa-redzētiem gadīju-miem”.  Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums (VKKF) |
| 2.3.7.6. | Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām | Ik gadu | KM, LNB | *2012.gadā* 1 iepirkums,  *2013.gadā* 3 iepirkumi,  *2014. un 2015.gadā* 4 iepirkumi.  Pašvaldību bibliotēku kapacitātes stiprināšana, grāmatu un izdevumu iegādē | 100 000 | 0 | 150 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums (LNB) |
| 2.3.8. | **Uzdevums:** Eiropas dimensijas stiprināšana Latvijas kultūrtelpā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8.1. | **Pasākumi:**  Eiropas kultūras mantojuma un laikmetīgās kultūras daudzveidības aktīvāka reprezentācija latviskajā kultūrtelpā. | Ik gadu | KM | Īstenoti vismaz 10 projekti gadā. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  EK prog-ramma „Kultūra” un „Eiropa Pilsoņiem” |
| 2.3.8.2. | Līdzdalība Eiropas kultūras tīklos un norisēs (Eiropas mantojuma zīme, Eiropas kultūras galvaspilsēta, Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmās u.c.). | Ik gadu | KM | Latvijas līdzdalība projektos ārvalstīs (vismaz 10 projektos ik gadu)  Īstenots projekts Rīga – 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros (VKKF); finansējums Eiropas kul-tūras galvas-pilsētas pro-jektam Rīga – Eiropas kultūras galvaspil-sēta 2014 piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| **2.4.** | **Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Nostiprināt ārzemēs dzīvojošo latviešu latvisko identitāti un piederību Latvijai** | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | **Uzdevums:** Veicināt ārzemju latviešu bērnu un jauniešu piederību Latvijai un latvisko tradīciju apguvi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | **Pasākumi:**  Kultūras tradīciju un pilsoniskās audzināšanas metodikas izstrāde ārzemju latviešu bērniem, kuri dzīvo jauktās ģimenēs un/vai arī latviešu valodu apgūst kā otro valodu.[[12]](#footnote-12) | 2013. | KM[[13]](#footnote-13), IZM, ĀM | *2012.gadā* izstrādāta kultūras tradīciju un pilsoniskās audzināšanas metodika ārzemju latviešu bērniem (pirmsskolas vecuma bērniem), 2013.gadā metodika bērniem vecumā no 7–11 gadiem. |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.4.1.2. | Atbalsts latviešu “nedēļu nogales skolas” izveidei un darbībai lielākajos diasporas centros.[[14]](#footnote-14) | Ik gadu | IZM (LVA), ĀM, KM[[15]](#footnote-15), SIF | Nodrošināts atbalsts latviešu skolām un latviskai izglītībai ārvalstīs, t.sk.:  1) mācību satura izstrāde valodai, literatūrai, folklorai, kultūrai; mācību metodiskie līdzekļi; diasporas skolotāju tālākizglītība; diasporas vecāku izglītošana;  2) atbalsts nedēļas nogales skolām ārvalstīs (daļējs līdzfinansējums).  Nedēļas nogales skolas saņem daļēju finansiālu atbalstu savas darbības nodrošināšanai.  Tiek nodrošināta Latvijas pedagogu nokļūšana uz ES valstīm un Krieviju, lai izglītotu nedēļas nogales skolu skolotājus.  Tiek nodrošinātas regulāras Latvijas politikas veidotāju vizītes uz ES valstīm un Krieviju.  *2013.gadā* notiek darbs pie mācību satura izstrādes (latviešu valodas, literatūras, folkloras un kultūras jomā). Tiek nodrošināta diasporas skolotāju tālākizglītība un notiek diasporas vecāku izglītošana. |  | 94 000  (IZM)  10 000  (ĀM) | 0  (IZM)  0  (ĀM) | 94 500  (IZM)  10 000  (ĀM) | 0  (IZM)  0  (ĀM) | 100 000  (IZM)  10 000  (ĀM) | 0  (IZM)  0  (ĀM) | 2012.gadā piešķirtā budžeta ietvaros.  No 2013.gada nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.4.1.3. | Regulāri pedagoģiskās pieredzes apmaiņas pasākumi “nedēļu nogales skolas” skolotājiem.  Pieredzes apmaiņas programmas izstrāde – Ls 1 000;  organizācijas izdevumi (organizatoriskais darbs, materiāli, publicitātes izdevumi) – Ls 5 000;  Pieredzes braucienu izmaksas – Ls 2000 x 12 (skolotāji) = Ls 24 000;  2014.gadā skolotāju skaits palielinās līdz 20 cilvēkiem. | Ik gadu, sākot ar 2013. | IZM (LVA), KM, SIF, ĀM, | Nodrošināti pedagoģiskās pieredzes apmaiņas pasākumi „nedēļas nogales skolas” skolotājiem. |  |  | *30 000\** |  | *50 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.4.1.4. | Bērnu un jauniešu konkursi, kur galvenā balva būtu brauciens uz Latviju. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, SIF, ĀM, IZM | Noticis vismaz viens konkurss katru gadu. |  | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.4.2. | **Uzdevums:** Latviešu kultūras pieejamība diasporas centros (Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pieejamības nodrošināšana – koncerti, viesizrādes, izstādes). | Ik gadu | KM, ĀM | Ik gadu nodrošināts atbalsts vismaz piecu Latvijas kultūras pasākumu parādīšanai valstīs, kur mīt skaitliski visvairāk latviešu (Projektu konkurss). | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 (salied. progr.)  *100 000\* (saskaņā ar Rīcības plānu)* | 0 | 20 000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.4.3. | **Uzdevums:** Ārzemju latviešu saiknes stiprināšana ar Latviju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1. | **Pasākumi:**  Ārzemju latviešu jauniešu nodarbinātības veicināšana Latvijā vasaras periodā. | Ik gadu, sākot ar 2015. | KM, ĀM, IZM, LM |  |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.4.3.2. | Atbalsts starpvalstu skolēnu /studentu viesģimeņu apmaiņas programmām (starp ārzemju un Latvijas latviešiem).  50 bērnu apmaiņa (ceļa izdevumi, vīza, 2 nedēļu dzīvošana, dienas nauda) x Ls 1000 – Ls 50 000 | Ik gadu, sākot ar 2014. | KM, IZM, ĀM |  |  |  |  |  | *50 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 2.4.3.3. | Komunikācijas platformas izveide un uzturēšana ārzemju latviešiem (informācija par repatriāciju, pilsonības iegūšanu, pilsoniskās līdzdalības formām, pakalpojumiem, izglītības sistēmu, nodarbinātību, Latvijai nepieciešamo profesiju datu bāzi u.c.). Ārvalstīs dzīvojošo Latvijai piederīgo profesionāļu datu bāzes izveide. | Ik gadu, sākot ar 2012. | ĀM, KM | *2013.gadā* izveidota datu bāze.  *2012.-2014. gadā* izveidota interneta platforma komunikācijai ar tautiešiem ārvalstīs, izveidojot pastāvīgu saikni caur dažādām vietnēm internetā (piemēram, www.latviansonline.com, [www.draugiem.lv](http://www.draugiem.lv), Latvijas lapa Facebook portālā, www.latvija.lv un citas vietnes), kas ietver sekojošas aktivitātes:  1) aktivizēt komunikāciju ar aizbraukušajiem latviešiem par darba iespējām Latvijā;  2) regulāri veidot Ministru prezidenta un Ārlietu ministra tiešās pārraides vai video ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem par situāciju mūsu valstī;  3) izcelt piemērus par latviešiem, kas ārvalstīs mācās vai strādā, lai celtu savu kvalifikāciju, un pēc tam atgriežas Latvijā, lai turpinātu savu dzīvi šeit. Stāsti ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību tiek komunicēti ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem. | 14 181 | 24 484 | 0 | 24 484 | 0 | 24 484 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.4.3.4. | Repatriantiem sniegtās atbalsta, t.sk. materiālās palīdzības sistēmas pārskatīšana. | Ik gadu | IeM, TM, KM, Ā | *2012.gadā* izvērtētas iespējas paplašināt repatriantiem sniegtā atbalsta apjomu esošo tiesību aktu ietvaros.  *2013.gadā* nepieciešamības gadījumā veikti attiecīgi grozījumi tiesību aktos. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  2012-2015: ETVVPF. |
| 2.4.4. | **Uzdevums:** Dialoga uzturēšana starp Latviju un ārzemju latviešiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1. | **Pasākumi:**  Izvērtēt iespējas un nozīmēt par valsts un ārzemju latviešu organizāciju dialoga uzturēšanu un veicināšanu atbildīgo institūciju. | 2012. | ĀM, KM, IZM | Veikts situācijas izvērtējums  Nozīmēta institūcija, kas veicina dialogu starp valsts un ārzemju organizācijām, |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.4.4.2. | Memorandu noslēgšana starp Latvijas valdību un latviešu diasporas valstu valdībām par atbalstu ārzemju latviešu kultūras un izglītības attīstībai.[[16]](#footnote-16) | 2012. | ĀM, KM, IZM | Noslēgti memorandi starp Latvijas valdību un latviešu diasporas valstu valdībām par atbalstu ārzemju latviešu kultūras un izglītības attīstībai. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.4.4.3. | Ministru prezidenta un nozares ministru darba vizītes uz valstīm, kurās ir liels nodarbināto latviešu skaits, lai stāstītu par situāciju Latvijā un aicinātu atgriezties. | Ik gadu | ĀM, VK | Ik mēnesi, darba vizīšu ietvaros, nozares ministri tikušies ar ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.4.5. | **Uzdevums**: Situācijas izpēte par iedzīvotāju migrāciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5.1. | **Pasākumi:**  Veikts pētījums par ārzemēs dzīvojošo latviešu sociālo situāciju (Eiropā, ASV, Krievijā), vajadzībām, lai uzturētu saikni ar Latviju | 2014., 2016., 2018. | KM, ĀM |  |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.4.5.2. | Veikta situācijas izpēte un sagatavoti priekšlikumi par iedzīvotāju uzskaiti migrācijas procesos. | 2014. | IeM, KM, ĀM |  |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  2012-2015: ETVVPF. |
| 2.4.5.3. | Pētījums par latviešu trimdas un nesen izbraukušo Latvijas iedzīvotāju mijiedarbību.  Pētnieku darbs (4 cilv. x 2 mēn. x Ls 1500) – Ls 12 000;  Ceļa izdevumi (4 cilv. x 4 reizes x Ls 500) – Ls 8 000;  Iekšzemes transporta izdevumi (4 cilv. x Ls 2000) – Ls 8 000  Izmitināšanas izdevumi – (4 cilv. x 30 dienas x Ls 50) – Ls 6 000  Maketēšana un publiskošana – Ls 500 | 2014., 2016., 2018. | KM, ĀM | Veikta situācijas izpēte un sagatavoti secinājumi un priekšlikumi |  |  |  |  | *34 500\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| **3.** | **Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: SALIEDĒTA SOCIĀLĀ ATMIŅA** | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | **Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Nostiprināt uz patiesiem faktiem balstītu un demokrātiskām vērtībām atbilstošu izpratni par Otro pasaules karu, kā arī padomju un nacistu okupāciju Latvijā** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | **Uzdevums:** Vēstures skolotāju prasmju uzlabošana, mācot par Latvijas vēsturi Otrā pasaules kara laikā un Latvijas okupāciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | **Pasākumi:**  Skolu un skolotāju atbalsta programmas izstrāde un ieviešana efektīvai Latvijas okupācijas laika vēstures mācīšanai vispārizglītojošās skolās. | 2012., 2013. | IZM, KM, LOM, LNVM, LNA | *2012.gadā* uzsākta programmas izstrāde.  *2013.gadā* izstrādāta programma. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.1.1.2. | Sadarbībā ar vēstures skolotājiem latviešu un mazākumtautību skolās izstrādāt mācību un metodiskos materiālus, t. sk. audiovizuālus materiālus, efektīvai okupācijas laika vēstures mācīšanai (papildu sk. 3.2.3.2.) | 2012., 2013. | IZM, KM, LOM, LNVM, LNA | *2012.gadā* uzsākts darbs.  *2013.gadā* izstrādāti metodiskie materiāli. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| **3.1.1.3.** | **Vēstures skolotāju pieredzes apmaiņas pasākumi, t.sk. starptautiskie, lai uzzinātu par labās prakses piemēriem vēstures mācīšanas metodikā.** | 2013. | IZM, KM | *2012.gadā* Kurzemes un Zemgales mazākumtautību skolu vēstures skolotājiem noorganizēti labās prakses semināri.  *2013.gadā* Rīgas un Latgales mazākumtautību skolu vēstures skolotājiem noorganizēti labās prakses semināri. |  |  |  |  |  |  |  | 2013:  EEZ finanšu instruments. |
| 3.1.2. | **Uzdevums**: Skolēnu (t.sk. mazākumtautību) skolēnu izglītošana par Latvijas okupāciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | **Pasākumi:**  Nodarbības ar dokumentālo filmu izmantošanu un atklātu diskusiju rīkošana par Latviju Otrajā pasaules karā (9. – 12.klašu skolēniem dažādu atbilstoši tematisku filmu vai filmu fragmentu demonstrēšana, atbilstošas uz diskusiju vadīšanu vērstas metodikas sagatavošana, piesaistot vēstures speciālistus). | Ik gadu | KM, LOM, SIF, IZM | *2012.gadā* izstrādāta programma un atbilstoši metodiskie materiāli nodarbībai  „Latvija – Otrajā pasaules kara laikā”.  *2013.gadā* notikušas 10 izbraukuma vizītes, kurās demonstrētas dokumentālās filmas ar atbilstošām diskusijām. Diskusijas notikušas saskaņā ar izstrādāto metodiku.  *2014.gadā* notikušas 10 izbraukuma vizītes, kurās demonstrētas dokumentālās filmas ar atbilstošām diskusijām. Diskusijas notikušas saskaņā ar izstrādāto metodiku. | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 2012.gadā esošā budžeta ietvaros.  2013.gadā nepiecie-šams papil-dus budžeta finansē-jums.  EK prog-ramma „Kultūra” |
| 3.1.2.2. | Izbraukuma nodarbības, t.sk. skolās par staļiniskajām deportācijām un Latvijas neatkarības iegūšanu un atjaunošanu. | Ik gadu, sākot ar 2013. | KM, LOM, SIF, IZM | *2013.gadā* notikušas 20 izbraukumu vizītes, t.sk., Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā, Liepājā.  2014.gadā notikušas 20 izbraukumu vizītes, t.sk., Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā, Liepājā. | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansē-jums.  EK prog-ramma „Kultūra” |
| 3.1.2.3. | Programmu izstrāde un ieviešana integrētām muzeja nodarbībām, t.sk. latviešu un mazākumtautību skolām.  Papildu sk. 3.1.2.1.; 3.1.2.2.; 3.1.4.2. | Ik gadu | KM, LOM, IZM, SIF | *2012.gadā* uzsākta programmas izstrāde.  *2013.gadā* sagatavota ceļojoša izstāde, kas ir uzskates līdzeklis un palīgmateriāls darbā ar skolēniem. Aktualizēta LOM mājas lapa. Sagatavots mācību metodiskais materiāls.  *2014.gadā* programmas ieviešana un pieejamības nodrošināšana skolēniem no dažādiem Latvijas reģioniem (izbraukuma semināri, skolēnu ceļa izdevumu apmaksa braucienam uz muzeju). | 8000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 2012.–2014.gads valsts budžets.  Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 3.1.3. | **Uzdevums:** Popularizēt pētījumus par okupācijas laiku, izveidot ekspozīcijas latviešu, krievu, angļu un citās valodās. | Ik gadu | KM, LOM, LNA | Izveidotas vismaz 3 izstādes gadā. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.1.4. | **Uzdevums**: Interneta vidē radīt diskusiju platformu par Otro pasaules karu un padomju okupāciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. | **Pasākumi:**  Izveidot un attīstīt diskusiju platformas par Otro pasaules karu un padomju okupāciju. | Ik gadu | KM, SIF, LOM, LNA | *2012.gadā* uzsākts darbs pie LOM māja lapas pilnveidošanas kā diskusijas platformas.  *2013.gadā* pabeigts darbs pie LOM mājas lapas. |  |  |  |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 3.1.4.2. | Uzlabot Latvijas Okupācijas muzeja mājas lapu. | Ik gadu | KM, LOM, SIF, LNA | Pilnveidota mājas lapa. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.1.5. | **Uzdevums:** Samazināt patiesiem vēsturiskiem faktiem neatbilstošu interpretāciju izplatīšanu par Latvijas okupāciju un Otro pasaules karu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.1. | **Pasākumi:**  Izveidot vēsturnieku grupu, kas operatīvi veic nepatiesas informācijas atspēkošanu gan Latvijā, gan starptautiski. | 2014. | KM, LOM, LVK, LNA | Izveidota vēsturnieku grupa 5 ekspertu sastāvā. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros |
| 3.1.5.2. | Sabiedriskās domas monitorings par padomju okupācijas un otrā pasaules kara izpratni. | 2013., 2017. | KM | Publicētas sabiedriskās domas aptaujas. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros |
| 3.1.5.3. | Populārzinātniska grāmatu sērija par Latvijas vēsturi krievu valodā. | Ik gadu | KM | *2012.gadā* iztulkota 1 grāmata krievu valodā par Latvijas vēsturi (no latviešu valodas uz krievu valodu).  *2013. un 2014.gadā* izdotas 2 grāmatas krievu valodā par Latvijas vēsturi. | 3000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 3.1.6. | **Uzdevums:** Popularizēt pētījumus par staļinisma un nacisma mazākumtautību upuriem, veicināt viņu piemiņas saglabāšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.1. | **Pasākumi:**  Veikts zinātniskais pētījumus par romu iznīcināšanu Otrā pasaules kara laikā. | 2013. | KM, SIF, LOM, LVK, LNA | Publicēts zinātnisko rakstu krājums latviešu un angļu valodā. |  | 0 | 6 300 |  |  |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansē-jums.  EK prog-ramma „Eiropa pilsoņiem” |
| 3.1.6.2. | Zinātniskās konferences par romu un ebreju iznīcināšanu (holokaustu) Otrā pasaules kara laikā. | 2014., 2016., 2018. | KM, SIF, LVK, LNA |  |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros.  EK prog-ramma „Eiropa pilsoņiem” |
| 3.1.6.3. | Veicināt staļinisma upuru pieminēšanu mazākumtautību vidū Latvijas novados. | Ik gadu | KM, SIF, LOM, LNA | *2012. gadā* sākt darbu pie vienotas staļinisma upuru piemiņas vietu interaktīvās kartes izstrādes. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros.  EK programma „Eiropa pilsoņiem” |
| **3.2.** | **Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Veicināt Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | **Uzdevums:** Atmiņu politikas plānošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | **Pasākums:**  Izstrādāt Latvijas atmiņu politikas plānošanas dokumentu. | 2013. | KM, LVK, ĀM, IZM, LNA | Izstrādāts un MK apstiprināts politikas plānošanas dokuments.  Atbalsts sociālās atmiņas pētniecībai  (līdzfinansējums Latvijas Universitātes Sociālās atmiņas pētniecības centra ekspertu darba, materiālu un priekšlikumu atmiņu politikas izstrādei sagatavošana).  Ik gadu veikta iedzīvotāju socioloģiskā aptauja un noskaidrots viedoklis par sabiedrību šķeļošiem sociālās atmiņas jautājumiem, t.sk. 2013.gadā veikta vēstures skolotāju un skolēnu aptauja.  2014.gadā - organizēta konference par sociālo atmiņu šķelošajiem un vienojošajiem notikumiem un rituāliem.  Nodrošināta sociālās atmiņas pētnieku līdzdalība valsts atmiņu politikas veidošanā. | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 3.2.2. | **Uzdevums:** Novadu vēstures izpētes atbalstīšana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | **Pasākumi:**  Atbalstīt privātās iniciatīvas veidot vēstures muzejus Latvijas novados (piemēram, izveidot Latvijas novadu vēstures portālu). | 2014. | KM |  |  |  |  |  | *30 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 3.2.2.2. | Skolēnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā, ekspedīciju organizēšana uz svarīgākajām novada vēsturiskajām vietām., sk. 1.1.2.1. | Ik gadu | KM, IZM, pašvaldības | Vēstures stundu ietvaros atbalstītas skolēnu ekspedīcijas vispārizglītojošās skolās. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.2.3. | **Uzdevums:** Popularizēt Latvijas vēsturi kā daļu no Eiropas kopējās vēstures. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1. | **Pasākumi:**  Dokumentālu īsfilmu veidošana izglītojošiem mērķiem par konkrētiem Latvijas vēstures jautājumiem.  Filmas scenārijs - producēšanas, uzņemšanas izdevumi | Ik gadu, sākot ar 2014. | KM, LNVM, NKC |  |  |  |  |  | *30 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 3.2.3.2. | Sagatavot viegli uztveramu un ilustrētu Latvijas vēstures skaidrojumu latviešu, krievu un angļu valodā (papildu sk. 1.3.2.2.) | Ik gadu | KM | Sagatavots viens ilustrēts materiāls katru gadu trešo valstu pilsoņiem un plašākai sabiedrībai, t.sk. mazākumtautību skolu skolotājiem un skolēniem vispārējā pamatizglītībā.  *2012.gads*:  1) mazākumtautību skolotājiem un skolēniem viegli uztverams mācību līdzeklis, skolotāju grāmata un skolēnu grāmata – vispārējā pamatizglītība. Drukātais un audiovizuālais materiāls. Grāmatas izmantošana mācību procesā, mācot Sociālās zinības un Latvijas vēsturi.  *2013.gads* :  1) divu grāmatu tulkošana no latviešu uz krievu valodu; audiovizuālā materiāla subtitru sagatavošana krievu valodā;  2) grāmatas drukāšana krievu valodā ar metienu 1000 eksemplāru katrai grāmatai, kopā 2000 eksemplāru. Grāmatu krievu valodā rediģēšana un maketēšana.  3) DVD producēšana, kopā 1000 eks. ;  4) izbraukuma metodiskie semināri par materiāla popularizēšanu uz skolām ar mazākumtautību mācību valodu – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā un Rēzeknē. Mērķa grupa – sociālo zinību un vēstures skolotāji mazākumtautību skolās. Ceļa izdevumi, kafijas pauzes.  *2014.gads*:  1) divu grāmatu tulkošana no latviešu uz angļu valodu; audiovizuālā materiāla subtitru sagatavošana angļu valodā;  2) grāmatas drukāšana angļu valodā ar metienu 1000 eksemplāru katrai grāmatai, kopā 2000 eksemplāru. Grāmatu angļu valodā rediģēšana un maketēšana.  3) DVD producēšana, kopā 1000 eks. ;  4) izbraukuma metodiskie semināri par materiāla popularizēšanu uz skolām ar mazākumtautību mācību valodu – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā un Rēzeknē. Mērķa grupa – sociālo zinību un vēstures skolotāji mazākumtautību skolās. Ceļa izdevumi, kafijas pauzes. | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansē-jums.  2012-2015: ETVVPF.  Valsts budžets |
| 3.2.3.3. | Izveidot interneta vidē pieejamus videomateriālus par dažādos gadsimtos Latvijas teritorijā dzīvojušām vēsturiskām personībām, kas simbolizē eiropeisko kultūru.  Materiālu sagatavošana/dizains – 4 000 latu | Ik gadu, sākot ar 2014. | KM, LNVM, LNMM |  |  |  |  |  | *4 000\** |  |  | Nepiecie-šams papil-dus budžeta finansējums |
| 3.2.3.4. | Iedibināt atzinības zīmes represēto glābējiem | Ik gadu | KM, LOM, LNA | Godināti represēto glābēji |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.2.4. | **Uzdevums:** Latvijas valstiskumastiprināšana (kultūrizglītojoši, starpdisciplināri pasākumi, izstādes un publisku lekciju sērija par Latvijas amatpersonām laika posmā no 1918.gada līdz 1940.gadam un to ieguldījumu neatkarīgas valsts veidošanā, iesaistoties izcilām personībām, t.sk. no publiskās pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības). | Ik gadu | VK | Katru gadu tiek noorganizēti 5 pasākumi un vienas publiskās lekcijas/izstādes. | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pavisam kopā nepieciešamais finansējums** | | | | | **2012** | **2013** | | **2014** | | **2015** | |  |
| **Piešķir-tais fi-nansē-jums latos** | **Piešķir-tais fi-nansē-jums latos** | **Nepie-cieša-mais papildu finansē- jums latos, lai pasāku-mus īstenotu plašākā apmērā** | **Piešķir-tais fi-nansē-jums latos** | **Nepie-cieša-mais papildu finansē- jums latos, lai pasāku-mus īstenotu plašākā apmērā** | **Piešķir-tais fi-nansē-jums latos** | **Nepie-cieša-mais papildu finansē- jums latos, lai pasāku-mus īstenotu plašākā apmērā** |
| **928 147** | **740 381** | **1776 765** | **769 362** | **1832 000** | **782 375** | **1502 000** |  |
|  |  | **tai skaitā:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Aizsardzības ministrija** | | | **105 267** | **201 585** | **0** | **230 566** | **0** | **246 579** | **0** |  |
|  |  | **Ārlietu ministrija** | | | **14 181** | **34 484** | **0** | **34 484** | **0** | **34 484** | **0** |  |
|  |  | **Izglītības un zinātnes ministrija** | | | **111 227** | **232 000** | **0** | **232 000** | **0** | **232 000** | **0** |  |
|  |  | **Kultūras ministrija** | | | **275 200** | **0** | **897 265** | **0** | **952 500** | **0** | **622 500** |  |
|  |  | **Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome** | | | **156 772** | **269 312** | **295 000** | **269 312** | **295 000** | **269 312** | **295 000** |  |
|  |  | **Sabiedrības integrācijas fonds** | | | **247 500** | **0** | **584 500** | **0** | **584 500** | **0** | **584 500** |  |
|  |  | **Valsts kanceleja** | | | **18 000** | **3 000** | **0** | **3 000** | **0** | **0** | **0** |  |

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende

Vīza: Valsts sekretārs G.Puķītis

27.09.2012. 16:05

10 955

G.Robežniece

Tālr. 67330325, fakss 67330293

Gunta.Robezniece@km.gov.lv

1. Aprakstīti tiešie darbības rezultāti attiecināti tikai uz rīcības politiku turpmākiem diviem gadiem (2012-2013). Pēc plānošanas dokumenta pirmā posma vides un ietekmes novērtējuma tiks izstrādāts pamatnostādņu īstenošanas plāns nākamajam periodam no 2014.-2015.gadam. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pirmā norādītā institūcija ir galvenā atbildīgā par uzdevuma vai pasākuma izpildi un budžeta turētāja. [↑](#footnote-ref-2)
3. Uzdevums atbilstoši Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam mērķiem [↑](#footnote-ref-3)
4. Šeit un turpmāk ar zvaigznīti (\*) atzīmēts finansējums, kāds tas konkrētajam pasākumam ir norādīts ar Ministru kabineta 20.10.2011 rīkojumu Nr.542 apstiprinātajā Rīcības plānā. Šīs summas nav iekļautas aprēķinātajā nepieciešamā finansējuma kopsummā. [↑](#footnote-ref-4)
5. Palīdzošo profesiju speciālisti – darbinieki, kuri veic profesionālu darbību sociālajā, izglītības un veselības jomā, kā, piemēram, sociālie darbinieki, izglītības personāls (psihologi, pedagogi), mediķi un citi publiskās pārvaldes darbinieki [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasākums saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007.-2013. gadam, 38. lpp [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasākums saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005. – 2014. gadam. [↑](#footnote-ref-7)
8. KM atbildīgā, jo šī pasākuma īstenošanai iespējami papildu finanšu līdzekļi no ETVVPF. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasākums saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005. – 2014. gadam [↑](#footnote-ref-9)
10. KM atbildīgā par latviešu valodas pasākumiem tikai tajos gadījumos, kad pasākuma finansēšanas avots ir EEZ finanšu instruments vai ETVVPF. Latviešu valodas apguve un apguves sistēmas attīstības pasākumi tiek plānoti un atbalstīti sadarbībā ar IZM un atbilstoši valstī noteiktajiem valodas apguves principiem. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasākums saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005. – 2014. gadam [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasākums saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005. – 2014. gadam. [↑](#footnote-ref-12)
13. KM atbildīgā par latviešu valodas pasākumiem tikai tajos gadījumos, kad pasākuma finansēšanas avots ir EEZ. Latviešu valodas apguve un apguves sistēmas attīstības pasākumi tiek plānoti un atbalstīti sadarbībā ar IZM un atbilstoši valstī noteiktajiem valodas apguves principiem. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasākums saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005. – 2014. gadam. [↑](#footnote-ref-14)
15. KM atbildīgā par šo pasākumu, jo pasākuma finansēšanas avots ir EEZ finanšu instruments [↑](#footnote-ref-15)
16. Saskaņā ar Deklarāciju par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, ĀM noteikta kā atbildīgā institūcija latviešu diasporai veltītas programmas izstrādei un īstenošanai. 2011.gada 6.janvārī ir parakstīts Ārlietu ministrijas un Pasaules brīvo latviešu apvienības sadarbības memorands. [↑](#footnote-ref-16)