# Pielikums Nr.1

## Detalizēts realizējamo aktivitāšu uzskaitījums pa gadiem un to realizēšanai nepieciešamā finansējuma apjoms

## 1. iespējas risinājuma variants

| Aktivitāte | Valsts budžeta līdzekļi (LVL) |
| --- | --- |
| Gads kopā |  |
| 2012 | -80 000,00 |
| Arhīva nodrošināšanai un ilgtspējai paredzētā modeļa noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Izglītības sistēmas sabiedriskā pasūtījuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamo pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Sabiedriskā medija finansēšanas modeļa izstrādes pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Sabiedriskā medija pārvaldības modeļa izstrādes pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Sabiedriskā pasūtījuma veidošanas modelim nepieciešamo izmaiņu analīze, izmaiņu sfēras noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Satura izplatīšanas modeļa noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Satura veidošanas modeļa pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Tehnoloģiskās platformas augsta līmeņa arhitektūras definēšana un nepieciešamo resursu tās ieviešanai noteikšana. | -10 000,00 |
| 2013 | -210 000,00 |
| Informatīvais ziņojums par pirmās aktivitātes pabeigšanu. | 0,00 |
| Licencēšanas modeļa ieviešanas iespēju izpēte un modeļa izstrāde | -10 000,00 |
| Sabiedriskā medija izmaiņu projektu portfeļa izveide un apstiprināšana. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un apstiprināšana. | -150 000,00 |
| Sabiedriskā medija pārvaldības modeļa izmaiņu projekta realizācija | -20 000,00 |
| Sabiedriskā pasūtījuma veidošanas modeļa izmaiņu projekta realizācija | -30 000,00 |
| 2014 | -2 000 000,00 |
| Ēku infrastruktūras plānošana | -2 000 000,00 |
| Izglītības sistēma sabiedriskā pasūtījuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamo izmaiņu izstrāde un ieviešana | 0,00 |
| Sabiedriskā medija finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana | 0,00 |
| 2015 | -11 300 000,00 |
| Ēku infrastruktūras būvniecība/restaurācija/iegāde | -3 000 000,00 |
| Informatīvais ziņojums par otrās aktivitātes gaitu. | 0,00 |
| Satura veidošanas modeļa izstrāde un ieviešana | -8 300 000,00 |
| 2016 | -16 300 000,00 |
| Ēku infrastruktūras būvniecība/restaurācija/iegāde | -3 000 000,00 |
| Satura veidošanas modeļa izstrāde un ieviešana | -13 300000,00 |
| 2017 | -30 650 000,00 |
| Ēku infrastruktūras būvniecība/restaurācija/iegāde | -19 000 000,00 |
| Satura izplatīšanas modeļa izveide un ieviešana | -11 650 000,00 |
| Satura veidošanas modeļa izstrāde un ieviešana |  |
| 2018 | -3 850 000,00 |
| Arhīva nodrošināšanai un ilgtspējai paredzētā modeļa izveide un ieviešana | -3 850 000,00 |
| Informatīvais ziņojums par otrās aktivitātes pabeigšanu. | 0.00 |
| Kopā | -64 390 000,00 |

## 2.iespējas risinājuma variants

| Aktivitāte | Valsts budžeta līdzekļi (LVL) |
| --- | --- |
| Gads kopā |  |
| 2012 | -80 000,00 |
| Arhīva nodrošināšanai un ilgtspējai paredzētā modeļa noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Izglītības sistēmas sabiedriskā pasūtījuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamo pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Sabiedriskā medija finansēšanas modeļa izstrādes pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Sabiedriskā medija pārvaldības modeļa izstrādes pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Sabiedriskā pasūtījuma veidošanas modelim nepieciešamo izmaiņu analīze, izmaiņu sfēras noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Satura izplatīšanas modeļa noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Satura veidošanas modeļa pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Tehnoloģiskās platformas augsta līmeņa arhitektūras definēšana un nepieciešamo resursu tās ieviešanai noteikšana. | -10 000,00 |
| 2013 | -210 000,00 |
| Informatīvais ziņojums par pirmās aktivitātes pabeigšanu. | 0,00 |
| Licenzēšanas modeļa ieviešanas iespēju izpēte un modeļa izstrāde | -10 000,00 |
| Sabiedriskā medija izmaiņu projektu portfeļa izveide un apstiprināšana. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un apstiprināšana. | -150 000,00 |
| Sabiedriskā medija pārvaldības modeļa izmaiņu projekta realizācija | -20 000,00 |
| Sabiedriskā pasūtījuma veidošanas modeļa izmaiņu projekta realizācija | -30 000,00 |
| 2014 | -1 420 000,00 |
| Ēku infrastruktūras plānošana | -1 400 000,00 |
| Izglītības sistēma sabiedriskā pasūtījuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamo izmaiņu izstrāde un ieviešana | 0,00 |
| Sabiedriskā medija finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana | -20 000,00 |
| 2015 | -6 650 000,00 |
| Ēku infrastruktūras būvniecība/restaurācija/iegāde | -2 700 000,00 |
| Informatīvais ziņojums par otrās aktivitātes gaitu. | 0,00 |
| Satura veidošanas modeļa izstrāde un ieviešana | -8 300 000,00 |
| 2016 | -13 340 000,00 |
| Ēku infrastruktūras būvniecība/restaurācija/iegāde | -2 700 000,00 |
| Satura veidošanas modeļa izstrāde un ieviešana | -10 640 000,00 |
| 2017 | -23 910 000,00 |
| Ēku infrastruktūras būvniecība/restaurācija/iegāde | -14 600 000,00 |
| Satura izplatīšanas modeļa izveide un ieviešana | -9 310 000,00 |
| Satura veidošanas modeļa izstrāde un ieviešana |  |
| 2018 | -5 500 000,00 |
| Arhīva nodrošināšanai un ilgtspējai paredzētā modeļa izveide un ieviešana |  |
| Informatīvais ziņojums par otrās aktivitātes pabeigšanu. | 0,00 |
| Kopā | 53 810 000,00 |

## 3. iespējas risinājuma variants

| Aktivitāte | Valsts budžeta līdzekļi (LVL) |
| --- | --- |
| Gads kopā |  |
| 2012 | -80 000,00 |
| Arhīva nodrošināšanai un ilgtspējai paredzētā modeļa noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Izglītības sistēmas sabiedriskā pasūtījuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamo pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Sabiedriskā medija finansēšanas modeļa izstrādes pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Sabiedriskā medija pārvaldības modeļa izstrādes pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Sabiedriskā pasūtījuma veidošanas modelim nepieciešamo izmaiņu analīze, izmaiņu sfēras noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Satura izplatīšanas modeļa noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Satura veidošanas modeļa pamatnostādņu noteikšana un nepieciešamo aktivitāšu izmaiņu ieviešanai definēšana. | -10 000,00 |
| Tehnoloģiskās platformas augsta līmeņa arhitektūras definēšana un nepieciešamo resursu tās ieviešanai noteikšana. | -10 000,00 |
| 2013 | -210 000,00 |
| Informatīvais ziņojums par pirmās aktivitātes pabeigšanu. | 0,00 |
| Licenzēšanas modeļa ieviešanas iespēju izpēte un modeļa izstrāde | -10 000,00 |
| Sabiedriskā medija izmaiņu projektu portfeļa izveide un apstiprināšana. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un apstiprināšana. | -150 000,00 |
| Sabiedriskā medija pārvaldības modeļa izmaiņu projekta realizācija | -20 000,00 |
| Sabiedriskā pasūtījuma veidošanas modeļa izmaiņu projekta realizācija | -30 000,00 |
| 2014 | -1 020 000,00 |
| Ēku infrastruktūras plānošana | -1 000 000,00 |
| Izglītības sistēma sabiedriskā pasūtījuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamo izmaiņu izstrāde un ieviešana | 0,00 |
| Sabiedriskā medija finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana | -20 000,00 |
| 2015 | -8 000 000,00 |
| Ēku infrastruktūras būvniecība/restaurācija/iegāde | -1 350 000,00 |
| Informatīvais ziņojums par otrās aktivitātes gaitu. | 0,00 |
| Satura veidošanas modeļa izstrāde un ieviešana | -6 650 000,00 |
| 2016 | -1 350 000,00 |
| Ēku infrastruktūras būvniecība/restaurācija/iegāde | -1 350 000,00 |
| 2017 | -7 300 000,00 |
| Ēku infrastruktūras būvniecība/restaurācija/iegāde | -7 300 000,00 |
| 2018 | 0,00 |
| Informatīvais ziņojums par otrās aktivitātes pabeigšanu. | 0,00 |
| Kopā | -17 960 000,00 |

Kultūras ministre				Ž.Jaunzeme - Grende

Vīza: Valsts sekretārs 				G.Puķītis

17.04.2012.

1593

G.Grūbe

67221848

neplpadome@neplpadome.lv