Pielikums

Informatīvajam ziņojumam „Par Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu īstenošanu 2007.-2013.gadā un priekšlikumiem attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanai”

Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpilde 2007.-2013.gadā

| Nr. | Uzdevums | Izpildes termiņš | Institūcijas | Uzdevuma izpilde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rīcības virziens: Plānošanas dokumentu integrācija vienotā sistēmā |
| 1. | Normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrāde |
| 1.1. | Likumprojekta „Attīstības plānošanas sistēmas likums” izstrāde | 31.12.2006. | Atbildīgā: VK Iesaistītās: FM, EM, RAPLM, TM | Izpildīts. Attīstības plānošanas sistēmas likums pieņemts 08.05.2008. un stājies spēkā 01.01.2009. |
| 1.2. | Grozījumu izstrāde ar pamatnostādnēm saistītajos normatīvajos aktos | 01.10.2007. | Atbildīgā: VK Iesaistītās: RAPLM | Izpildīts. 1) Teritorijas attīstības plānošanas likums pieņemts 13.10.2011. un stājies spēkā 01.12.2011. Likums papildina Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktās vispārējās prasības attiecībā uz teritorijas attīstības plānošanu. Pieņemti likumam pakārtotie MK 16.10.2012. noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un MK 16.07.2013. noteikumi Nr.402 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 2) Attiecībā uz attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un izvērtēšanu pieņemti MK 13.10.2009. noteikumi Nr. 1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”; 3) Attiecībā uz sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā pieņemti MK 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”; 4) Attiecībā uz institūcijas darbības stratēģiju izstrādi un izvērtēšanu pieņemta MK 04.01.2011. instrukcija Nr.1 „Kārtība, kādā aktualizē un izstrādā institūciju darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”. 5) Pieņemts normatīvais regulējums attiecībā uz Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam izstrādi un īstenošanas novērtējumu: MK 19.10.2011. noteikumi Nr. 816 „Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība” 6) Attiecībā uz jaunajām politiskajām iniciatīvām veikti 15.11.2011. grozījumi likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, kas nostiprina jauno politisko iniciatīvu statusu ar likuma spēku. Pieņemti MK 11.12.2012. noteikumi Nr. 867 „Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam”; 7) Attiecībā uz rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas darbību pieņemti MK 01.09.2009 noteikumi Nr. 979 „Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas darbības kārtība”; 8) Valsts budžeta plānošanas sasaistes nodrošināšanai ar attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem tika pieņemti MK 04.01.2011. noteikumi Nr. 1 „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 1127 „Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem””, kurus vēlāk aizstāja MK 31.07.2012. noteikumi Nr. 523 „Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem”. 9) Lai rezultātus un rezultatīvos rādītājus būtu iespējams izmantot valsts budžeta izpildes analīzes procesā, tika izstrādāta 23.08.2011. MK instrukcija Nr. 8 „Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi”. |
| 1.3. | Latvijas ilgtspējīgas attīstības vadlīniju izstrāde | 31.12.2007. | Atbildīgā: RAPLM Iesaistītās: Saeima, VK, visas ministrijas, Valsts prezidenta stratēģiskās analīzes komisija, nevalstiskās organizācijas, NTSP, zinātniskās institūcijas | Izpildīts. 2007. gada vidū tiks uzsākts darbs pie Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un tā apstiprināta Saeimā 10.06.2010. |
| 1.4. | Informatīvā ziņojuma izstrāde par tiem rīcībpolitikas plānošanas dokumentiem, kas uzskatāmi par izpildītiem, aktualitāti vai spēku zaudējušiem | 31.12.2006. | Atbildīgā: VK Iesaistītās: visas ministrijas | Izpildīts. 29.05.2007 MK tika izskatīts informatīvais ziņojums "Par politikas plānošanas dokumentu datu bāzes aktualizāciju" un atbilstoši tam sagatavots MK 05.06.2007. rīkojums Nr.335 „Par politikas plānošanas dokumentu datu bāzes aktualizāciju”. |
| 2. | Rīcībpolitikas plānošanas un budžeta veidošanas procesu sasaiste |
| 2.1. | 2003. gada 12. marta „Metodisko ieteikumu institūciju darbības stratēģiju izstrādei” aktualizācija | 01.09.2007. | Atbildīgā: VK Iesaistītās: FM, visas ministrijas | Izpildīts. Pieņemta MK 04.01.2011. instrukcija Nr. 1 „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”. |
| 2.2. | Instrukcijas izstrāde par starpnozaru jauno politikas iniciatīvu prioritārā saraksta veidošanu | 01.10.2007. | Atbildīgā: VK Iesaistītās: FM, visas ministrijas | Izpildīts. Pieņemti MK 20.03.2007. noteikumi Nr. 198 „Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam”, kas zaudēja spēku ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr. 867 „Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam”. |
| 2.3. | Koncepcijas izstrāde par stratēģiskās plānošanas sistēmas izveidi un ieviešanu reģionālajā un vietējās pārvaldes līmenī | 31.12.2008. | Atbildīgā: RAPLM Iesaistītās: VK, FM | Izpildīts. Teritorijas attīstības plānošanas likums pieņemts Saeimā 13.10.2011. un stājies spēkā 01.12.2011. Likums nosaka prasības plānošanas dokumentiem plānošanas reģionu un pašvaldību līmenī. Atbilstoši likumam 16.10.2012. pieņemti MK noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un MK 16.07.2013. noteikumi Nr.402 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 2008.gadā RAPLM (tagad – VARAM) izstrādāja metodiskos ieteikumus ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, kas turpmākajos gados tika aktualizēti (23.09.2010. un 04.04.2012.). |
| 3. | Plānošanas kvalitātes uzlabošana |
| 3.1. | MK 2001.gada 18.septembra instrukcijas Nr.4 „Kārtībā, kādā aizpildāma normatīvā akta projekta anotācija” aktualizācija | 30.06.2007. | Atbildīgā: VK Iesaistītās: FM, EM, TM, ĀM | Izpildīts. Pieņemta MK 18.12.2007. instrukcija Nr. 20 „Normatīvā akta projekta anotācijas aizpildīšanas kārtība”, kas vēlāk zaudēja spēku līdz ar MK 15.12.2009. instrukcijas Nr. 19 „Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” pieņemšanu. |
| 3.2. | Metodikas sagatavošana par rīcībpolitikas plānošanas dokumentu izstrādi | 31.12.2008. | Atbildīgā: VK | Izpildīts daļēji. Sākotnēji bija plānots izstrādāt metodisko materiālu jeb rokasgrāmatu, tomēr uzsāktais darbs netika pabeigts. Daļēji šī uzdevuma izpildi nodrošina zemāk minētie dokumenti un tiesību akti, kurus izstrādāja VK, FM un VARAM : Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnes 2008.-2013. gadam, kas apstiprinātas ar 18.06.2008. MK rīkojumu Nr. 344; MK 01.09.2009. noteikumi Nr.979 „Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas darbības kārtība”; MK 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” (ar grozījumiem); MK 13.10.2009. noteikumi Nr. 1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” (ar grozījumiem); MK 16.10.2012. noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un MK 16.07.2013. noteikumi Nr.402 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. |
| 3.3. | Koncepcijas izstrāde par valsts pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēmas izveidi | 31.12.2007. | Atbildīgā: VK | Izpildīts. Ar 04.06.2008. MK rīkojumu Nr. 310 apstiprināta koncepcija „Valsts institūciju pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēma". Koncepcijā veikti grozījumi, kas stājušies spēkā 06.05.2009. |
| 3.4. | Pētījumu un publikāciju datu bāzes pilnveidošana | 31.12.2008. | Atbildīgā: VK | Nav izpildīts. Ar 04.06.2008. MK rīkojumu Nr. 310 apstiprinātās koncepcijas „Valsts institūciju pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēma" 6. punkts paredz Pētījumu un publikāciju datu bāzes pilnveidošanu uzsākt 2009. gadā un pabeigt līdz 2010. gada nogalei. Datubāzes pilnveidošanu bija plānots veikt Valsts kancelejai, īstenojot projektu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.2.apakšaktivitātes "Politikas pētījumu veikšana"" ietvaros, tomēr 22.12.2008. MK pieņēma lēmumu atlikt projektu uzsākšanu 2009.gadā (MK protokols Nr.94 (65.§) 44.punkts). 12.08.2009. MK izdeva rīkojumu Nr. 542 "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā" (MK protokols Nr.50 49.§), izslēdzot finansējumu apakšaktivitātei, līdz ar to Valsts kanceleja projekta īstenošanu neuzsāka. Apstiprinot 24.07.2012. MK noteikumus Nr.513 „Kārtība, kādā valsts iestādes, pašvaldības un pašvaldību iestādes pasūta pētījumus” (zaudēja spēku ar 01.01.2013., jo tika mainīts likumā dotais deleģējums, sākotnējos noteikumus aizstāj MK 03.01.2013. noteikumi Nr. 1 „Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus”) tika paredzēts datubāzes pilnveidošanai piešķirt 11 800 latus, pilnveidojumus plānots veikt 2015.-2016.gadā. Šobrīd par publisko personu pasūtīto pētījumu koordināciju atbild PKC. Saskaņā ar 03.01.2013. pieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 1 „Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus” (ar grozījumiem 10.09.2013.): - Publiskas personas katru gadu apkopo informāciju par attiecīgajā gadā plānotajiem pētījumiem un līdz attiecīgā gada 31. janvārim elektroniski iesniedz to PKC; - Pētījuma pasūtītājs nedēļas laikā pēc pētījuma gala versijas pieņemšanas elektroniski nosūta PKC pētījuma gala versiju un anotāciju; - 28 PKC nedēļas laikā pēc pētījuma gala versijas saņemšanas to ievieto datubāzē. |
| 3.5. | Politikas plānošanas dokumentu datu bāzes pilnveidošana | 31.12.2008. | Atbildīgā: VK | Izpildīts. Politikas plānošanas dokumentu datubāze tika izveidota 2002.gadā, kad tika veikta visu kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas pieņemto politikas plānošanas dokumentu analīze un sistematizācija. Lai īstenotu informatīvajā ziņojumā "Par politikas plānošanas dokumentu datu bāzes aktualizāciju" un MK 05.06.2007. rīkojumā Nr.335 „Par politikas plānošanas dokumentu datu bāzes aktualizāciju” noteikto, 2008.gadā darbu uzsāka jauna informācijas sistēma Politikas plānošanas dokumentu datubāze (polsis.mk.gov.lv). |
| 3.6. | Reģionālā un vietējās pārvaldes līmeņa plānošanas dokumentu datu bāzes izveidošana | 31.12.2008. | Atbildīgā: RAPLM | Daļēji izpildīts. 13.10.2011. pieņemtā Teritorijas attīstības plānošanas likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija (VARAM) ir teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (turpmāk – TAPIS) pārzinis, savukārt minētā likuma 9.panta piektā daļa nosaka, ka VARAM „nodrošina teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas uzturēšanu”. Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka līdz 2014.gada 31.decembrim (plānots, ka termiņš tiks pagarināts līdz 2015.gada 1.jūlijam, veicot grozījumus likumā) vietējās pašvaldības ievieto TAPIS visus spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, papildus Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” paredz, ka pašvaldība TAPIS ievieto arī lēmumus, kas saistīti ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. Nākotnē paredzēts, ka visu plānošanas līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumenti būs pieejami TAPIS. Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrētā ERAF finansētā projekta par TAPIS izstrādi un ieviešanu īstenošana notiek divās kārtās, no kurām pirmā kārta ir pabeigta, bet otro kārtu plānots pabeigt līdz 2015.gada 5.maijam.Papildus iepriekš minētajam, 2006. gadā tika uzsākta Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas (RAUNS) izstrādes sagatavošana ar mērķi iesaistītās puses (valsts pārvaldes lēmējvaru, izpildvaru, pašvaldības) ar atbilstošu informāciju, kas kalpotu par pamatu lēmumu pieņemšanai, uzkrājot informāciju par reģionu attīstību raksturojošiem sociālekonomiskajiem rādītājiem, kā arī ministriju pārziņā esošo reģionālās attīstības atbalsta instrumentu (pasākumi, programmas utt.) finanšu resursu un darbības rezultātu rezultatīvajiem rādītājiem administratīvi teritoriālā iedalījumā (pagasti, pilsētas, rajoni). RAUNS bija plānots izmantot kā vienu no Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007-2013 īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas instrumentiem. RAUNS pirmās kārtas realizācijai tika plānots izmantot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, projekta kopējām izmaksām paredzot līdz 924 948,18 LVL (MK 2010.gada 15.marta rīkojums Nr.147 „Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu”), taču ekonomiskās krīzes ietekmē projekta izmaksas tika pārskatītas un projekta realizācija atcelta. Taču tajā pašā laikā tika saskatīta iespēja projekta ideju īstenot līdz ar TAPIS izstrādi. Rezultātā tika izstrādāts Reģionālās attīstības indikatoru modulis kā Valsts reģionālās attīstības aģentūras realizētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma”, kas plašāk pazīstama kā TAPIS sistēma, apakšprojekts. Attiecīgi VARAM ir izstrādājusi esošajai situācijai atbilstošu normatīvo regulējumu – Ministru kabineta noteikumu projektu „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārība”, kas Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts 2013.gada 10.oktobrī. |
| 4. | Valsts attīstības indikatoru sistēmas izstrāde |
| 4.1. | Pētījuma īstenošana esošās situācijas novērtēšanai un pasaules pieredzes izpētei | 31.12.2007. | Atbildīgā: VK Iesaistītās: FM, EM, RAPLM | Izpildīts. Valsts kancelejas pasūtītais pētījums „Valsts attīstības un valsts pārvaldes rādītāji” ir izstrādāts un pieņemts 07.12.2007. Pētījums pieejams Pētījumu un publikāciju datu bāzē. |

09.01.2014 10:57

1676

I.Ozoliņa, 67082993

iveta.ozolina@pkc.mk.gov.lv