Pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 12.janvāra

rīkojumam Nr.11

**Valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plāns starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2011.gadā**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasākums | Uzdevumi | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Kontrolējošā institūcija | Nepieciešamā finansējuma avots |
| **1.** | **Sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšana (Ls 14 830)** |
| 1.1. | Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2011.gada 5.augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Finansējums nav nepieciešams |
| 1.2. | Shematiskā materiāla izstrāde un saskaņošana | 1.2.1. izstrādāt un attiecīgi saskaņot šādus plānus:1.2.1.1. evakuācijas plānu1.2.1.2. atsevišķus stāvvietu evakuācijas plānus | 2011.gada 20.jūlijs | Aglonas bazilikas draudze | Valsts policija,valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi",Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,Aglonas novada dome | Finansējums nav nepieciešams |
| 1.2.2. izstrādāt un saskaņot pasākuma norises vietas shēmu (norādot, piemēram, stāvlaukumus, atbildīgo dienestu brigāžu atrašanās vietas, tirdzniecības vietas) |
| 1.2.3. precizēt pasākuma civilās aizsardzības plānu  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Satiksmes organizēšana pasākuma laikā | Izstrādāt satiksmes organizācijas shēmu un saskaņot to ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi"  | 2011.gada 20.jūlijs | Aglonas bazilikas draudze,Aglonas novada dome | Satiksmes ministrija | Finansējums nav nepieciešams |
| 1.4. | Sakaru nodrošināšana starp dienestiem pasākuma laikā |  | 2011.gada 12.–15.augusts | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Iekšlietu ministrija | Finansējums nav nepieciešams |
| 1.5. | Ceļu satiksmes organi­zēšana, personu drošības, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības garantēša­na, apsardzes veikšana |  | 2011.gada 12.–15.augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 1.6. | Atbalsta sniegšana drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā |  | 2011.gada 12.–15.augusts | Zemessardze | Aizsardzības ministrija | Aizsardzības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| **2.** | **Medicīniskās palīdzības nodrošināšana (Ls 26 866)** |
| 2.1. | Medicīniskās palīdzības nodrošinājuma plāna izstrāde |  | 2011.gada 1.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 2.2. | Medicīniskās palīdzības nodrošinājuma plāna saskaņošana ar citiem iesaistītajiem dienestiem |  | 2011.gada 5.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Rīcības komiteja | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 2.3. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk – NMP) sniegšana un koordinācija | 2.3.1. iesaistīt reģionālās slimnīcas un teritoriālās NMP iestādes NMP nodrošināšanā  | 2011.gada 11.–15.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 2.3.2. nodrošināt NMP koordināciju pasākuma laikā |
| 2.4. | Sakaru nodrošināšana medicīnas darbiniekiem | Nodrošināt medicīnas darbinieku brigādes ar rācijām  | 2011.gada 12.–15.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 2.5. | Palīdzības sniegšanas koordinā­cija ārkārtas situācijā  |  | Ja nepieciešams | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma  |
| **3.** | **Ugunsdrošības un glābšanas nodrošināšana (Ls 4961)** |
| 3.1. | Ugunsdrošības un glābšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2011.gada 5.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Finansējums nav nepieciešams |
| 3.2. | Pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana, lai nodrošinātu ugunsdrošību ar valsts nozīmes pasākumu saistītajās telpās un teritorijā  |  | 2011.gada 1.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Finansējums nav nepieciešams |
| 3.3. | Ugunsdrošības pasākumu veikšana pasākuma laikā | 3.3.1. nodrošināt pasākuma norises telpas ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru | 2011.gada 12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 3.3.2. norīkot personālu, kas ir atbildīgs par ugunsdrošību (nodrošinot to ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru), vietās, kur ir paaugstināts ugunsgrēka risks (piemēram, Trīs krusti) |  |  |  | Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Atbildīgo personu par ugunsdrošību telpās norīkošana (informējot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu) |  | 2011.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Finansējums nav nepieciešams |
| 3.5. | Visu atbildīgo dienestu darbības koordinācija, organizējot glābšanas darbus | 3.5.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai atbilstoši kompetencei koordinēt glābšanas darbus ārkārtas situācijā | Ja nepieciešams | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 3.5.2. Aglonas novada domei koordinēt atbildīgo dienestu darbību saskaņā ar Civilās aizsardzības plānu | Ja nepieciešams | Aglonas novada dome | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Finansējums nav nepieciešams |
| 3.6. | Brīvprātīgo instruēšana/apmācība |  | 2011.gada 10.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,Aglonas bazilikas draudze | Iekšlietu ministrija,Veselības ministrija | Finansējums nav nepieciešams |
| 3.7. | Ugunsdrošības un glābšanas profilaktisko pasākumu nodrošināšana |  | 2011.gada12.–15.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Sabiedrības veselība (Ls 21 039)** |
| 4.1. | Kārtības nodrošināša­nas pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana ar Veselības inspekciju | 4.1.1. ierīkot papildu dzeramā ūdens padevi ārpus telpām | 2011.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 4.1.2. uzstādīt pārvietojamās bioloģiskās tualetes | 2011.gada 12.augusts  | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 4.1.3. nodrošināt atkritumu konteineru uzstādīšanu un apsaimniekošanu | 2011.gada 11.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija  | Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 4.1.4. ērču encefalīta profilaksei sakārtot zaļo zonu | 2011.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Finansējums nav nepieciešams |
| **5.** | **Sabiedrības informēšana (Ls 9920)** |
| 5.1. | Sabiedrības informēšana par pasākuma norises vietu un kārtību | 5.1.1. izvietot pasākuma norises vietās vizuālās informācijas stendus | 2011.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Rīcības komiteja | Finansējums nav nepieciešams |
| 5.1.2. publicēt plašsaziņas līdzekļos informāciju par transporta plūsmas organizēšanu | 2011.gada 1.augusts | Aglonas bazilikas draudze, Aglonas novada dome  | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Finansējums nav nepieciešams |
| 5.1.3. nodrošināt pasākuma norises vietas apskaņošanu | 2011.gada 12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| **6.** | **Dzeramā ūdens ķīmiskā un mikrobioloģiskā izmeklēšana (Ls 816)** |
| 6.1. | Dzeramā ūdens mikrobioloģiskā un ķīmiskā izmeklēšana | 6.1.1. izstrādāt laboratorisko izmeklējumu uzdevumu ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem  | 2011.gada 15.jūlijs | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma,Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.1.2. ņemt paraugus dzeramā ūdens ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem (14 paraugi) |  |  |  |  |
| 6.1.3. ņemt paraugus atklāto ūdenstilpju ūdens ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem (1 paraugs) |
| 6.1.4. pēc pieprasījuma izmeklēt dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmas paraugus (15 paraugi) (saskaņā ar šādiem rādītājiem: amonijs, duļķainība, *Escherichia coli* un koliformas, garša un smarža, krāsainība, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija) un sagatavot testēšanas pārskatu  | 2011.gada 22.jūlijs | Valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" Latgales reģionālā laboratorija | Zemkopības ministrija | Zemkopības ministrijas valsts pamatbudžetaprogramma |
| 6.1.5. sagatavot speciālista atzinumu par testēšanas pārskatiem | 2011.gada 27.jūlijs | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs