Pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 7.decembra

rīkojumam Nr. 642

**Valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plāns starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2012.gadā**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasākums | Uzdevumi | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Kontroles institūcija | Nepieciešamā finansējuma avots |
| **1.** | **Sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšana**  |
| 1.1. | Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2012.gada 5.augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 1.2. | Shematiskā materiāla izstrāde un saskaņošana | 1.2.1. izstrādāt un attiecīgi saskaņot šādus plānus:1.2.1.1. evakuācijas plānu;1.2.1.2. atsevišķus stāvvietu evakuācijas plānus; | 2012.gada 20.jūlijs | Aglonas bazilikas draudze | Valsts policija,valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi",Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,Aglonas novada dome | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 1.2.2. izstrādāt un saskaņot pasākuma norises vietas shēmu (norādot, piemēram, stāvlaukumus, atbildīgo dienestu brigāžu atrašanās vietas, tirdzniecības vietas);1.2.3. precizēt pasākuma civilās aizsardzības plānu |
| 1.3. | Satiksmes organizēšana pasākuma laikā | Izstrādāt un ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" saskaņot satiksmes organizācijas shēmu | 2012.gada 20.jūlijs | Aglonas bazilikas draudze, Aglonas novada dome | Satiksmes ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 1.4. | Sakaru nodrošināšana starp dienestiem pasākuma laikā |  | 2012.gada 12.–15.augusts | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Iekšlietu ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 1.5. | Ceļu satiksmes organizēšana, personu drošības, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības garantēšana, apsardze |  | 2012.gada 12.–15.augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 1.6. | Atbalsta sniegšana drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā |  | 2012.gada12.–15.augusts | Zemessardze | Aizsardzības ministrija | Aizsardzības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Medicīniskās palīdzības nodrošināšana** |
| 2.1. | Medicīniskās palīdzības nodrošinājuma plāna izstrāde |  | 2012.gada 1.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 2.2. | Medicīniskās palīdzības nodrošinājuma plāna saskaņošana ar citiem iesaistītiem dienestiem |  | 2012.gada 5.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Rīcības komiteja | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 2.3. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk – NMP) sniegšana un koordinācija | 2.3.1. reģionālo slimnīcu un teritoriālo NMP iestāžu iesaistīšana NMP nodrošināšanā;  | 2012.gada 11.–15.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 2.3.2. NMP koordinācija pasākuma laikā |
| 2.4. | Sakaru nodrošināšana medicīnas darbiniekiem | Nodrošināt medicīnas darbinieku brigādes ar rācijām  | 2012.gada 12.–15.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 2.5. | Palīdzības sniegšanas pasākumu koordinācija ārkārtas situācijā |  | Ja nepieciešams | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma  |
| **3.** | **Ugunsdrošības un glābšanas nodrošināšana**  |
| 3.1. | Ugunsdrošības un glābšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2012.gada 5.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 3.2. | Pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana, lai nodrošinātu ugunsdrošību ar valsts nozīmes pasākumu saistītajās telpās un teritorijā  |  | 2012.gada 1.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 3.3. | Ugunsdrošības pasākumu veikšana pasākuma laikā | 3.3.1. nodrošināt pasākuma norises telpas ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru;3.3.2. norīkot personālu, kas ir atbildīgs par ugunsdrošību (nodrošinot to ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru), vietās, kur ir paaugstināts ugunsgrēka risks (piemēram, Trīs krusti) | 2012.gada 12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 3.4. | Par ugunsdrošību telpās atbildīgo personu norīkošana (informējot par to Valsts uguns­dzēsības un glābšanas dienestu) |  | 2012.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Papildu finansējums nav nepieciešams |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Visu atbildīgo dienestu darbības koordinācija, organizējot glābšanas darbus | 3.5.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai atbilstoši kompetencei koordinēt glābšanas darbus ārkārtas situācijā | Ja nepieciešams | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; | Iekšlietu ministrija | Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| Valsts policija |  |
| 3.5.2. Aglonas novada domei koordinēt atbildīgo dienestu darbību saskaņā ar Civilās aizsardzības plānu | Ja nepieciešams | Aglonas novada dome | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 3.6. | Piesaistīto brīvprātīgo instruēšana un apmācība |  | 2012.gada 10.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;Aglonas bazilikas draudze | Iekšlietu ministrija;Veselības ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 3.7. | Ugunsdrošības un glābšanas profilaktisko pasākumu nodrošināšana |  | 2012.gada12.–15.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| **4.** | **Sabiedrības veselība**  |
| 4.1. | Kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana ar Veselības inspekciju | 4.1.1. ierīkot papildu dzeramā ūdens padevi ārpus telpām | 2012.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 4.1.2. uzstādīt pārvietojamās bioloģiskās tualetes | 2012.gada 12.augusts  | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
| 4.1.3. nodrošināt atkritumu konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu | 2012.gada 11.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija  | Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
|  | 4.1.4. ērču encefalīta profilaksei sakārtot zaļo zonu | 2012.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 4.2. | Uzraudzība un kontrole Aglonas svētku laikā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošas un nekaitīgas pārtikas izplatīšanu | Veikt to pārtikas uzņēmumu uzraudzību un kontroli, kas nodrošina produktu mazumtirdzniecību un sabiedrisko ēdināšanu svētku laikā Aglonā | 2012.gada12.–15.augusts | Pārtikas un veterinārais dienests | Zemkopības ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| **5.** | **Sabiedrības informēšana** |
| 5.1. | Sabiedrības informēšana par pasākumu norises vietu un kārtību | 5.1.1. izvietot pasākuma norises vietās vizuālās informācijas stendus | 2012.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Rīcības komiteja | Papildu finansējums nav nepieciešams |
|  |  | 5.1.2. publicēt plašsaziņas līdzekļos informāciju par transporta plūsmas organizēšanu | 2012.gada 1.augusts | Aglonas bazilikas draudze, Aglonas novada dome  | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
|  |  | 5.1.3. pasākuma norises vietas apskaņošana | 2012.gada 12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta programma |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.  | **Dzeramā ūdens mikrobioloģiskā un ķīmiskā izmeklēšana**  |
| 6.1. | Dzeramā ūdens mikrobioloģiskā un ķīmiskā izmeklēšana | 6.1.1. paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem dzeramajam ūdenim (14 paraugi);6.1.2. paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem atklāto ūdenstilpju ūdenim (1 paraugs) | 2012.gada 15.jūlijs | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
|  |  | 6.1.3. dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmas paraugu izmeklēšana atbilstoši pasūtījumam (15 paraugi), nosakot šādus rādītājus: amonijs, duļķainība, *Escherichia coli* un koliformas, garša un smarža, krāsainība, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija. Testēšanas pārskatu sagatavošana | 2012.gada 22.jūlijs | Valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" Latgales reģionālā laboratorija | Zemkopības ministrija | Zemkopības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |
|  |  | 6.1.4. speciālista atzinuma sagatavošana par testēšanas pārskatiem | 2012.gada 27.jūlijs | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma |

Tieslietu ministra vietā –

iekšlietu ministrs R.Kozlovskis