Pielikuma 8.pielikums

Ministru kabineta

2011. gada ..................

rīkojumam Nr. ...........

Uzraudzības plāns

Indikatīvais programmas iepriekš noteikto projektu uzraudzības plāns pirmajam programmas ieviešamas gadam:

| 2012.gads | 2013.gads |
| --- | --- |
| Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs |
| Tiek uzsākta projektu īstenošana | notiek līdzfinansējuma saņēmēju konsultācijas par iepriekš noteikto projektu īstenošanu | Līdzfinansējuma saņēmēji iesniedz programmas apsaimniekotājam pirmo starpposma pārskatu un maksājuma pieprasījumu | Programmas apsaimniekotājs izvērtē un apstiprina iesniegto starpposma pārskatu un maksājuma pieprasījumu, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju no līdzfinansējuma saņēmēja | notiek līdzfinansējuma saņēmēju konsultācijas par iepriekš noteikto projektu īstenošanu | Līdzfinansējuma saņēmēji iesniedz programmas apsaimniekotājam otro starpposma pārskatu un maksājuma pieprasījumu | Programmas apsaimniekotājs izvērtē un apstiprina iesniegto starpposma pārskatu un maksājuma pieprasījumu, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju no līdzfinansējuma saņēmēja | programmas apsaimniekotājs veic pirmo pārbaudi iepriekš noteiktā projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” īstenošanas vietā | programmas apsaimniekotājs veic pirmo pārbaudi iepriekš noteiktā projekta „Institucionālā kapacitātes stiprināšana teritorijas attīstības plānošanā un reģionālās attīstības pasākumu ieviešanā” īstenošanas vietā |

Programmas iepriekš noteikto projektu īstenošanas termiņš plānots 3 gadi un to uzsākšana plānota 2012.gada 3.ceturksnī. Projektu finansējuma apmērs ir no 2,1 – 2,9 miljoniem eiro, projektu ietvaros plānots veikt virkni iepirkumu procedūru un maksājumu, līdz ar to projekti uzskatāmi par augsta riska projektiem, kuru īstenošanai ir nepieciešama pastiprināta uzraudzība. Papildus regulāro (ik pēc 4 mēnešiem) iepriekš noteikto projektu starpposma pārskatu un starpposma maksājumu pieprasījumu pārbaudēm Programmas Apsaimniekotājs veiks piegāžu un pakalpojumu, kā arī maksājumu dokumentu un maksājumu pieprasījumu atbilstības pārbaudi uz vietas vismaz 2 reizes iepriekš noteiktā projekta īstenošanas laikā.

Pārbaudes uz vietas mērķis ir pārliecināties, ka iepriekš noteiktais projekts tiek īstenots atbilstoši Programmas ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteiktajam, un izmaksas, kas tiek līdzfinansētas no programmas līdzekļiem, ir faktiski veiktas un ir attiecināmas, kā arī pārbaudīt, vai:

- Līdzfinansējuma saņēmējs ir nodrošinājis, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem par arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu tiktu glabāti ar iepriekš noteiktā projekta īstenošanu saistītie dokumentu oriģināli;

- Iepriekš noteiktā projekta ietvaros veiktās piegādes un sniegtie pakalpojumi atbilst paredzētajam, t.sk., vai piegādes un pakalpojumi ir faktiski veikti, vai ir saskaņā ar līdzfinansējuma saņēmēja un izpildītāja noslēgtajiem līgumiem, vai maksājumi ir veikti saskaņā ar līdzfinansējuma saņēmēja un izpildītāja noslēgtajiem līgumiem un vai ir ievērotas Publisko iepirkumu likuma prasības.

- Ir ievērotas Programmas publicitātes prasības.

Lai programmas pirmajā uzsākšanas gadā pārliecinātos, vai līdzfinansējuma saņēmēji īsteno projektu saskaņā ar Programmas ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteiktajam, pirmo pārbaudi projekta īstenošanas vietā Programmas apsaimniekotājs plāno veikt pēc otrā projekta starpposma pārskata un starpposma maksājumu pieprasījuma saņemšanas (indikatīvi programmas projektu īstenošanas 4.ceturksnī – saskaņā ar pašreiz plānoto 2013.gada 2.ceturksnī.

Ministru prezidents							V. Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs				E.Sprūdžs

Iesniedzējs: Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs							E.Sprūdžs

Vizē: Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs				G.Puķītis

21.11.2011. 15:40

456

S.Ciganska, 67026547

solvita.ciganska@varam.gov.lv