INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

„Par Pasākumu plāna valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu

pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai

2008.–2010.gadam izpildi”

Informatīvais ziņojums „Par Pasākumu plāna valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.-2010.gadam izpildi” izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumu Nr.520 „Par pasākumu plānu valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.–2010.gadam”, kas apstiprina Pasākumu plānu valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.–2010.gadam (turpmāk – pasākumu plāns), nosaka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (turpmāk – RAPLM) par atbildīgo institūciju pasākumu plāna izpildē un uzdod reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram katru gadu iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pasākumu plāna īstenošanas gaitu iepriekšējā pārskata gadā.

- Situācijas apraksts

Pasākumu plāns tika izstrādāts ar mērķi veicināt iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstību, nodrošinot ikvienam pirmsskolas vecuma bērnam iespēju iegūt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, un tā ietvaros tika noteikti šādi pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai:

- normatīvo aktu grozījumi, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības iestāžu higiēnas prasībām, iedzīvotāju nodokļu atvieglojumiem, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu studiju kredīta dzēšanu;

- analīzes un plānošanas dokumentu izstrāde par pirmsskolas izglītības iestāžu un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstības prognozēm valstī, kā arī valsts atbalsta programmas izstrādi pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai;

- norēķinu sistēmas uzlabošana par pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem un kompensācijas mehānisma izstrāde par bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem;

- jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības veicināšana.

Pasākumu plānā plānotajiem uzdevumiem no valsts budžeta netika paredzēti līdzekļi.

Pasākumu plāna izstrāde tika uzsākta 2007.gadā, kad ar Ministru prezidenta 2007.gada 1.augusta rīkojumu Nr.395 „Par darba grupu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības veicināšanai” tika izveidota darba grupa ar mērķi sniegt priekšlikumus pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai. Laika periodā no 2007.gada līdz 2008.gadam Latvijas ekonomika strauji attīstījās un prognozēja, ka nākotnē būs iespējams palielināt valsts budžeta finansējumu gan publiskās infrastruktūras attīstības projektiem, gan citu pasākumu īstenošanai kā ietvaros tiktu atbalstīta pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojumu attīstība un tā rezultātā tiktu sniegts lielāks atbalsts ģimenēm ar bērniem. Tomēr strauji samazinoties ekonomiskajām aktivitātēm valstī 2009.gadā daudzās nozarēs tika samazināts valsts budžeta finansējums, tādējādi apturot arī esošo valsts atbalsta instrumentu, kā arī jaunu politikas iniciatīvu virzību.

Ņemot vērā valstī izveidojušos ekonomisko situāciju, 2009.gada sākumā atbildīgās nozaru ministrijas pasākumu plāna ieviešanas progresa ziņojumos norādīja, ka vairākus pasākumu plānā iekļautos uzdevumus finansējuma trūkuma dēļ nebūs iespējams izpildīt. Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdē tika izskatīts un apstiprināts informatīvais ziņojums par pasākumu plāna izpildes gaitu 2008.gadā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija protokollēmuma (prot. Nr.47. 38.§.) „Informatīvais ziņojums „Par pasākumu plānā valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.–2010.gadam iekļauto uzdevumu izpildi 2008.gadā”” 2.punktu RAPLM tika uzdots aktualizēt pasākumu plānu.

Darbs pie pasākumu plāna aktualizācijas jau tika uzsākts 2009.gada 2.ceturksnī, kad notika vairākas diskusijas un sanāksmes, kurās iesaistītās institūcijas sniedza priekšlikumus pasākumu plāna aktualizēšanai un vienojās par turpmāko jautājuma virzību. Pasākumu plāna izvērtēšanas un priekšlikumu sniegšanas procesā piedalījās nozaru ministrijas, novadu pašvaldības, kā arī vairākas nevalstiskās organizācijas.

Laika posmā no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2010.gada 1.ceturksnim tika veikts priekšlikumu savstarpējais saskaņošanas process, kā rezultātā tika konstatēts, ka pasākumu plānā iekļautie uzdevumi ir pilnībā vai daļēji izpildīti, bet vairākiem no esošajiem uzdevumiem vai sniegtajiem priekšlikumiem pašreizējā ekonomiskā situācijā nav iespējama izpilde, līdz ar to RAPLM ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par pasākumu plāna īstenošanas gaitu laika periodā no 2008.gada līdz 2010.gadam, ietverot atskaiti par paveikto iepriekšējā pārskata periodā - 2009.gadā, kā arī, izpildot Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija protokollēmuma (prot. Nr.47. 38.§.) „Informatīvais ziņojums „Par pasākumu plānā valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.–2010.gadam iekļauto uzdevumu izpildi 2008.gadā”” 2.punktu, sniedzot informāciju par pasākumu plāna aktualizēšanu.

- Pasākumu plāna rezultāti un rezultatīvie rādītāji

Pasākumu plānā noteiktais politikas rezultāts ir veicināt piekļuvi pirmsskolas izglītības iestādēm un alternatīvu bērnu aprūpes pakalpojumu attīstību, kā rezultātā tiktu panākta bērnu skaita samazināšanās rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē attiecībā pret 2007.gadu. Izvirzītie rezultatīvie rādītāji 2008., 2009. un 2010.gadam noteica rindas samazinājumu divu procentu, trīs procentu un piecu procentu apmērā, kas tika balstīts uz šādu pasākumu plānā iekļauto uzdevumu izpildi:

- grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 ''Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas", nosakot higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras izvietotas citai darbībai projektētās ēkās, kas līdz ar to palielinātu privāto pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu;

- principa „nauda seko bērnam” ieviešana, kā rezultātā vecākiem, kuru bērni nepietiekošā piedāvājuma dēļ nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes, būtu iespējams izvēlēties citus bērnu pieskatīšanas pakalpojumu veidus (piem., privātas pirmsskolas izglītības iestādes, aukles pakalpojumus), saņemot noteiktu finansējuma daļu no valsts budžeta;

- valsts atbalsta programmas pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības veicināšanai īstenošana, kuras ietvaros tika plānots sniegt finansējumu jaunu vietu radīšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.

Papildus, plānojot rezultatīvos rādītājus, tika ņemta vērā Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāte, kas netika iekļauta pasākumu plānā, bet kurai ir tieša ietekme uz rindu pirmsskolas izglītības iestādēs samazināšanos. Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai tika paredzēts finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” (turpmāk – 3.1.4.3.aktivitāte) ietvaros, sniedzot atbalstu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu celtniecībai un esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai vairākos nacionālajos un reģionālajos attīstības centros. Laika posmā no 2009.gada līdz 2014.gadam kopējais 3.1.4.3.aktivitātei plānotais finansējums ir 24 738 700 Ls, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 21 027 895 Ls un nacionālais publiskais finansējums 3 710 805 Ls.

Pēc statistikas datiem 2007.gada septembrī rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādēs bija 22 753 bērni, 2008.gada septembrī - 27 464 bērni, savukārt 2009.gada septembrī - 24 378 bērni. Dinamikā redzams, ka 2008.gadā vērojams bērnu, kuri gaida rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādēs, skaitliskais pieaugums, savukārt, 2009.gadā ir bijis rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazinājums pret iepriekšējo gadu. 2009.gadā rindas uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazinājumu ietekmēja vairāki faktori, piem., 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros 2009.gadā tika pabeigta sešu projektu īstenošana, kurus īstenojot tika uzbūvēta viena jauna pirmsskolas izglītības iestāde, paplašināta viena pirmsskolas izglītības iestāde un renovētas vai labiekārtotas astoņas pirmsskolas izglītības iestādes, kopumā izveidojot 550 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī vecāki saviem bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem nodrošināja pieskatīšanu mājas apstākļos, kas skaidrojams ar augsto bezdarba līmeni un ierobežotajiem iztikas līdzekļiem.

Ņemot vērā, ka pasākumu plānā iekļautie uzdevumi, kuriem bija plānota vislielākā ietekme uz rindas samazināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, nav izpildīti līdz 2010.gadam, var secināt, ka pasākumu plāna īstenošana nav būtiski ietekmējusi izvirzīto rezultatīvo rādītāju pa gadiem izpildi.

Pasākumu plānā izvirzīto darbības rezultātu ietvaros no 2008.gada līdz 2010.gadam tika plānots sasniegt 14 rezultatīvos rādītājus (1.tabula).

1.tabula

| Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Plānotie rezultatīvie rādītāji | Sasniegtie rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- |
| Precīzas normatīvās un tiesiskās bāzes nodrošināšana | Veikti grozījumi normatīvajos aktos | 4 | 2 |
| Pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības nodrošināšana | Veikta situācijas analīze | 3 | 2 |
|  | Izstrādāts pētījums | 1 | 1 |
|  | Izstrādāta atbalsta programma | 1 | - |
|  | Izstrādāta koncepcija | 1 | - |
|  | Izstrādāts ziņojums | 2 | 2 |
| Pasākumu plāna rezultatīvo rādītāju izpilde | Izstrādāts ziņojums | 2 | 2 |
| Kopā: | 14 | 9 |

Līdz 2010.gada 2.ceturksnim pasākumu plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai tika nodrošināta astoņu izvirzīto uzdevumu izpilde kā rezultātā no 14 rezultatīvajiem rādītājiem tika sasniegti deviņi rezultatīvie rādītāji: veikti divu normatīvo aktu grozījumi; izstrādāta situācijas analīze par pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību 2008.gadā, ietverot analīzi par situāciju uz 2008.gada 1.septembri; izstrādāts pētījums par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību plānošanas reģionos; izstrādāti divi ziņojumi par veiktajiem pasākumiem saistībā ar Rīgas mikrorajonā "Dreiliņi-2" īstenotā pirmsskolas izglītības iestādes būvprojekta atkārtotas izmantošanas rezultātiem 2008. un 2009.gadā; kā arī 2009.gada 7.jūlijā Ministru kabinetā pieņemts informatīvais ziņojums „Par pasākumu plāna „Par pasākumu plānā valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.–2010.gadam iekļauto uzdevumu izpildi 2008.gadā” un izstrādāts informatīvais ziņojums par pasākumu plāna izpildi 2009.gadā, kas ietverts šajā noslēguma ziņojumā.

Divi no pasākumu plānā apstiprinātajiem uzdevumiem, kas saistīti ar attaisnotajiem izdevumiem par izglītību privātajā pirmsskolas izglītības iestādē un valsts atbalsta programmas izstrādi pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības veicināšanai, nav izpildīti esošās ekonomiskās situācijas un ierobežoto valsts budžeta izdevumu dēļ, kā arī trīs uzdevumi, kas attiecas uz koncepcijas izstrādi „nauda seko bērnam”, higiēnas prasību izstrādi prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras izvietotas citai darbībai projektētās ēkās, un situācijas analīzes izstrādi par pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību 2009.gadā, ir daļēji izpildīti.

- Pasākumu plānā doto uzdevumu izpildes apraksts

Pasākumu plānā doto uzdevumu izpildes statuss tiek sniegts, iekļaujot uzdevumu izpildes izvērtējumu un papildus veiktos pasākumus (3.tabula):

- normatīvā akta grozījums, kas saistīts ar higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras izvietotas citai darbībai projektētās ēkās, lai veicinātu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību.

Veselības ministrijai bija uzdots veikt grozījumu Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.596), papildinot tos ar punktu par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras izvietotas citai darbībai projektētās ēkās.

Laika posmā no 2008.gada līdz 2010.gadam Veselības ministrija veica vairāku higiēnas prasību atvieglojumus. Ar Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.440 „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”” tika veikti vairāki grozījumi: samazinātas prasības attiecībā uz garderobju skaitu iestādē; svītrota prasība par telpas nodrošināšanu bērnu ratiņu novietošanai katrai grupai, kurā uzturas bērni līdz trīs gadu vecumam; noteikts, ka telpa vai vieta trauku mazgāšanai un glabāšanai bērnu grupās, kurās uzturas bērni līdz trīs gadu vecumam, nepieciešama tikai tad, ja nav iekārtots atsevišķs ēdināšanas bloks; noteikts, ka telpa vai vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai jāierīko tikai tādā gadījumā, ja veļa tiek mazgāta iestādē.

Atvieglojumi pirmsskolas izglītības iestāžu higiēnas prasībās tika veikti arī ar Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumiem Nr.931 „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas””,  precizējot prasības par minimālo gaisa temperatūru un mākslīgā apgaismojuma līmeni pirmsskolas izglītības iestādē; precizējot tiesību normas, kas nosaka telpu pieejamību un izmantošanas iespējas, lai paplašinātu telpu izmantošanas iespējas; precizējot prasības par pirmskolas izglītības iestādes sporta laukuma segumu, tādejādi pieļaujot alternatīvu materiālu izmantošanu; precizējot prasības minimālo platību noteikšanai tualetes telpā, guļamtelpā, garderobē, trauku mazgāšanas un uzglabāšanas telpā, kā arī telpai, kas ir pielāgota bērnu kultūras pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai.

Iepriekš minētie grozījumi būtiski atviegloja noteiktās higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm, tai skaitā arī pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras izvietotas citai darbībai projektētās ēkās, līdz ar to arī iesaistītās valsts institūcijas un privātās pirmsskolas izglītības iestādes atzina, ka konstatētā problēma ir atrisināta un nav nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos Nr.596, lai noteiktu specifiskas higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras izvietotas citai darbībai projektētās ēkās.

Izvērtējot esošo situāciju un MK noteikumus Nr.596, Veselības ministrija secināja, ka noteikumos ietvertās higiēnas prasības ir attiecināmas arī uz citai darbībai projektētās ēkās izvietotajām pirmsskolas izglītības iestādēm, jo MK noteikumu Nr.596 7.punktā ir noteikts, ka iestādi izvieto atbilstoši tās darbībai projektētā vai pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā. Izvirzītā problēma tika attiecināta uz iestādēm, kuras sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus un nav reģistrētas kā pirmsskolas izglītības iestādes (alternatīvo bērnu aprūpes pakalpojumu sniedzēji – bērnu rotaļu un attīstības centri, uzņēmumu bērnu pieskatīšanas centri u.tml.), jo uz šīm iestādēm neattiecas MK noteikumi Nr.596 un nav citu normatīvo aktu, kas noteiktu higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Ņemot vērā, ka alternatīviem bērnu aprūpes pakalpojumu sniedzējiem nav noteiktas higiēnas prasības, pastāv atšķirības starp bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem atkarībā no tā, vai tie īsteno pirmsskolas izglītības programmu, līdz ar to radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus privātajā sektorā. Esošajā situācija bērnu aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas neīsteno pirmsskolas izglītības programmu, var piedāvāt pakalpojumu ar zemākām izmaksām, jo nav noteiktas normas kā, piemēram, telpas platība vai sanitāro mezglu skaits uz vienu bērnu, kā tas jānodrošina privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Ņemot vērā to, ka esošajos apstākļos pašvaldības nespēj nodrošināt visiem savā administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, jautājumu par bērnu pieskatīšanu vecāki risina atbilstoši saviem uzskatiem un finansiālajām iespējām, tai skaitā izvēloties neatgriezties darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, algojot aukli vai izvēloties privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vai alternatīvo bērnu pieskatīšanas centru sniegtos pakalpojumus.

Lai nodrošinātu iepriekš minētā jautājuma risināšanu, Veselības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.53 25.§.) „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas””” uzdoto - sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu par higiēnas prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, pamatojoties uz Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 pantu, 2009.gadā uzsāka darbu pie Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par higiēnas prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem” izstrādes. Minētais Ministru kabineta noteikumu projekts tika izsludināts 2009.gada 29.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē. Ministru kabineta noteikumu projekta saskaņošanas gaitā tika konstatētas vairākas nepilnības tiesiskajā regulējumā – normatīvajos aktos nav precīzi definēti bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji un to sniegtie pakalpojumi, kā arī nav noteikts bērnu vecumam atbilstošs paredzamais pakalpojumu apjoms. Saskaņā ar iepriekš minēto, Veselības ministrija ir norādījusi, ka pamatojoties uz Epidemioloģijas drošības likuma 38.1 pantā doto deleģējumu, nevar noteikt higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, kamēr normatīvajos aktos nav definēts bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs un tā darbības veidi.

Lai sekmētu bērnu tiesību aizsardzību un drošību, Labklājības ministrija izstrādāja un valdība Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija sēdē apstiprināja plānu "Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam", kas paredz virkni situāciju uzlabojošu pasākumu, tai skaitā nodrošināt valstī bērniem drošu vidi un infrastruktūru, un uzdod līdz 2011.gada 1.ceturkšņa beigām veikt grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, precizējot definīcijas un paredzēt Ministru kabinetam deleģējumu noteikumu izstrādei par prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Attiecīgi Ministru kabineta noteikumi par prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Labklājības ministrijai jāizstrādā līdz 2011.gada beigām.

- normatīvo aktu grozījumi, kas saistīti ar nodokļu atvieglojumiem, studiju kredīta dzēšanu un pedagogu atalgojumu, lai veicinātu privāto pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību.

2.1. Finanšu ministrijai tika uzdots veikt grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" (turpmāk – MK noteikumi Nr.336), attaisnotajos izdevumos iekļaujot arī izdevumus par pirmsskolas izglītības iegūšanu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Finanšu ministrija ar 2009.gada 23.februārī un 2010.gada 30.martā iesniegto informāciju par pasākuma plānā iekļauto uzdevumu izpildi RAPLM ir norādījusi, ka, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kā arī valsts budžeta iespējas, MK noteikumos Nr.336 nav iekļautas normas par izdevumiem par pirmsskolas izglītības iegūšanu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. Vienlaikus Finanšu ministrija ir norādījusi, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.1223 „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem””, lai nodrošinātu budžeta konsolidāciju, ir samazināts attaisnoto izdevumu par izglītību un medicīnas pakalpojumiem apmērs no 300 latiem līdz 150 latiem.

2.2. Izglītības un zinātnes ministrijai tika uzdots veikt grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumu Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" 34.punktā, paredzot, ka uz kredīta dzēšanu var pretendēt arī privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.9 „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem”” tiek paredzēts, ka uz kredīta dzēšanu var pretendēt arī privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi. Atbilstoši grozījumi ir veikti arī Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu". Līdz ar to normatīvajos aktos ir iestrādātas normas, ka uz kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt kredīta ņēmēji, kuri atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai kļūst par nodarbinātajiem privātās pirmsskolas izglītības iestādēs.

- pirmsskolas izglītības iestāžu un iedzīvotāju interesēm atbilstošu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstības nodrošināšana.

3.1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai tika uzdots analizēt situāciju par pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību un secinājumus iesniegt RAPLM.

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija izstrādāja un 2009.gada 24.februārī iesniedza RAPLM pārskatu par pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību 2008.gadā, ietverot situācijas analīzi uz 2008.gada 1.septembri. Pārskatā tika sniegts esošās situācijas raksturojums Latvijā, tai skaitā informācija par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu un nodrošinājumu ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošinājumu pašvaldībās. Pārskatā iekļautā informācija par pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību tika izvērtēta un izmantota pasākumu plāna 3.2.apakšpunkta izpildei, t.i. pētījuma „Par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos” izstrādei.

Ņemot vērā, ka Labklājības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.maija rīkojumu Nr.281 „Par Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju” ir Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrāciju lietu ministrijas funkciju, kas saistītas ar valsts politikas izstrādi bērnu tiesību aizsardzības un bērnu un ģimenes tiesību jomā, pārņēmēja, tad pārskats par pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību 2009.gadā bijā jāiesniedz Labklājības ministrijai. Labklājības ministrija 2010.gada 12.martā informēja RAPLM, ka Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas notikušās reorganizācijas dēļ 2009.gadā, kas ietvēra būtisku štatu samazināšanu, doto uzdevumu vairs nespēj īstenot, un līdz ar to situācijas analīze par pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību netiks iesniegta. Papildus Labklājības ministrija informēja, ka izvērtējot situāciju Latvijā bērnu pieskatīšanas pakalpojumu jomā, secināms, ka 2009.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, lielajās pilsētās viena no galvenajām problēmām ir vietu trūkums pirmsskolas izglītības iestādēs. Savukārt, rindā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādē esošajiem bērniem bieži vien nebija pieejami alternatīvi pakalpojumi (bērnu rotaļu un attīstības centri, aukļu pakalpojumi u.c.). Tāpat norādīts, ka vecāki atturas izmantot alternatīvus bērna pieskatīšanas pakalpojumus, jo valstī nepastāv vienoti vispārsaistoši kvalitātes standarti un higiēnas prasības šādiem pakalpojumiem. Lai veicinātu alternatīvu pakalpojumu veidošanu, nozīmīga ir vienotu pakalpojumu standartu izstrāde. Attiecībā uz aukļu pakalpojumiem šobrīd trūkst skaidru kritēriju kā šādu pakalpojumu nodrošināt. Ievērojot minēto, Labklājības ministrija ir izstrādājusi metodisko ieteikumu projektu pašvaldībām par aukļu pakalpojuma ieviešanu, kurus plānots publicēt Labklājības ministrijas mājas lapā (www.lm.gov.lv), kā arī izplatīt pašvaldībām. Savukārt lai sekmētu bērnu tiesību aizsardzību un drošību, Labklājības ministrijas izstrādātajā plānā "Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam" paredzēts pasākums veikt grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, precizējot definīcijas un paredzot Ministru kabinetam deleģējumu noteikumu izstrādei par prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

3.2. RAPLM tika uzdots izstrādāt pētījumu par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību plānošanas reģionos un izstrādāt atbalsta programmu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības veicināšanai.

RAPLM 2008.gadā un 2009.gadā nodrošināja pētījuma par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību plānošanas reģionos izstrādi. Pētījums ir pieejams Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā: www.vraa.gov.lv sadaļā „Pētniecība”, apakšsadaļā „Pētījumi un publikācijas”.

Pētījuma rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi valsts un pašvaldību atbalsta politikai pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanai, veikti šo priekšlikumu salīdzinājumi no sabiedrisko ieguvumu – zaudējumu analīzes perspektīvas, kā arī dažādām pašvaldību grupām un attiecīgi plānošanas reģioniem noteikti piemērotākie risinājumi pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanas uzlabošanai īsā un vidējā termiņā, kā arī ilgtermiņā konstatēta nepieciešamība jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, esošo iestāžu paplašināšanai vai alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstīšanai. Pētījuma ietvaros tika prognozēts, ka pretēji situācijai 2008.gada beigās, kad saglabājās rindas uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, pēc četriem gadiem lielākajā daļā pašvaldībās veidosies brīvas vietas, līdz ar to ilgtermiņā jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība reģionos nav nepieciešama. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka kopš pasākumu plāna apstiprināšanas situācija valstī ir ievērojami mainījusies un valsts budžeta izdevumi ir ierobežoti, valsts finanšu atbalsta programmas īstenošana pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai nav iespējama, līdz ar to arī tās izstrāde nav lietderīga.

- norēķinu sistēmas uzlabošana bērna uzturēšanas izmaksu kompensēšanai pirmsskolas izglītības iestādē

4.1. Izglītības un zinātnes ministrijai tika uzdots izstrādāt koncepciju principa „nauda seko bērnam” ieviešanai, tai skaitā ieviešanas mehānismu un kompensācijas aprēķināšanas metodiku.

Saskaņā ar Izglītības likuma 59.pantu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžeta līdzekļiem. 2008.gadā Izglītības un zinātnes ministrija ierosināja veikt grozījumus Izglītības likuma 60.pantā, nosakot, ka pedagogu darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem. Iepriekš minētie grozījumi tika izskatīti Ministru kabineta komitejas 2008.gada 26.maija sēdē un, pamatojoties uz Finanšu ministrijas iebildumiem, netika atbalstīti, līdz ar to Izglītības un zinātnes ministrija norādīja, ka izstrādāt koncepciju principa „nauda seko bērnam” ieviešanai, tai skaitā ieviešanas mehānismu un kompensācijas aprēķināšanas metodiku, nav iespējams.

Lai nodrošinātu valsts budžeta izdevumu samazināšanu, 2009.gada 16.jūnijā tika pieņemti grozījumi Izglītības likumā, kas svītroja normu par obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanu, turpmāk neparedzot valsts budžeta mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītībā iesaistīto pedagogu atalgojumam. Minētās izmaiņas tika atceltas ar 2009.gada 1.decembrī pieņemtajiem Izglītības likuma grozījumiem, kas stājās spēkā ar 2010.gada 1.janvāri, jo finansējums bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai laika periodā līdz 2011.gada 31.decembrim tika paredzēts Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros. Vienlaikus 2009.gada 1.decembrī tika pieņemti arī grozījumi Vispārējās izglītības likumā, papildinot ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” ir noteikta kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, līdz ar to Izglītības un zinātnes ministrija ir ieviesusi principu „nauda seko bērnam”, attiecinot to uz obligāto pirmsskolas izglītības vecumu – bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

Finansēšanas modeļa „nauda seko bērnam” ieviešana pirmsskolas vecuma bērniem līdz piecu gadu vecumam būtu iespējama tikai pēc grozījumiem Izglītības likuma 60.pantā, kas noteiktu, ka pedagogu darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem. Izglītības un zinātnes ministrija pēc ekonomiskās situācijas uzlabošanās valstī turpinās veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka pedagogu darba samaksa pirmsskolas izglītības iestādēs tiktu nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.

2010.gada septembra sākumā visas pašvaldības iesniedza Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par bērnu un skolēnu skaitu uz 2010.gada 1.septembri atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”. Atbilstoši iepriekš minētajiem aprēķiniem Ministru kabinets 2010.gada 28.septembrī apstiprināja rīkojuma projektu par mērķdotācijas sadali piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim, līdz ar to finansējums tiks nodrošināts arī privāto pirmsskolas izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai.

Vienlaikus, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar vietu trūkumu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, vairākas pašvaldības ir pieņēmušas lēmumu piešķirt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta par savā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu izglītošanu privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Atbilstoši Olaines novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par pirmsskolas izglītības izdevumu kompensāciju” Olaines pašvaldība vecākiem, kuru bērni apmeklē privātu pirmsskolas izglītības iestādi un pašvaldībai nav iespējams nodrošināt bērnam iespēju apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksā kompensāciju 90 latu apmērā, savukārt Carnikavas pašvaldības līdzfinansējums par bērna izglītošanu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē sastāda 100 latus mēnesī. Lai risinātu jautājumu par bērnu nodrošināšanu ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, Rīgas dome 2011.gadā plāno veikt iepirkuma procedūru, lai iepirktu trūkstošās vietas pirmsskolas izglītības iestādēs no privātā sektora.

4.2. Finanšu ministrijai tika uzdots veikt grozījumus Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 20.3. un 20.5.apakšpunktā, pielīdzinot maksimālās izmaksas budžeta gadā par vienu izglītojamo pirmsskolas izglītības iestādē reālajām izmaksām.

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" noteiktās maksimālās izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni pirmsskolas izglītības iestādēs tika noteiktas 2003.gadā un tādējādi, pašvaldībai, kura sniedz pakalpojumu, ir liegta iespēja saņemt pietiekamu finansējumu par vienu izglītojamo (audzēkni), pasākumu plānā tika iekļauts uzdevums veikt grozījumus Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20.3. un 20.5.apakšpunktos, pielīdzinot maksimālās izmaksas budžeta gadā par vienu izglītojamo pirmsskolas izglītības iestādē reālajām izmaksām.

2008.gada 14.oktobrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.855 „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”” paredzot, ka samaksa par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikta atbilstoši pašvaldību savstarpēji noslēgtajam līgumam, bet, ja līgums nav noslēgts, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātajai izdevumu tāmei katrā izglītības iestādē, līdz ar to ir iespējams noteikt maksu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citai pašvaldībai atbilstoši reālajām izmaksām.

- jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības veicināšana

Ekonomikas ministrijai uzdots katru gadu līdz 1.februārim iesniegt RAPLM ziņojumu par veiktajiem pasākumiem saistībā ar Rīgas mikrorajonā "Dreiliņi-2" īstenotā pirmsskolas izglītības iestādes būvprojekta atkārtotas izmantošanas rezultātiem., kā arī, izstrādājot ikgadējo informatīvo ziņojumu „Par Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanu un par rīcības plāna Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.–2009.gadā izpildi”, jāiekļauj informācija par valsts un privātās partnerības mehānisma pielietošanu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu attīstībai.

Ekonomikas ministrija, izpildot minētos uzdevumus, 2009.gada 18.februārī iesniedza RAPLM informāciju par Rīgas mikrorajonā "Dreiliņi-2" īstenotā pirmsskolas izglītības iestādes būvprojekta atkārtotas izmantošanas rezultātiem 2008.gadā un par iekļauto informāciju, kas saistīta ar pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstību atbilstoši valsts un privātai partnerībai, ikgadējā informatīvajā ziņojumā „Par Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanu un par rīcības plāna Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.–2009.gadā izpildi”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.14 2.§.) „Par Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.13 2.§.) „Likumprojekts „Publiskās un privātās partnerības likums””” Finanšu ministrija ar 2009.gada 1.jūniju pārņēma no Ekonomikas ministrijas publiskās un privātās partnerības politikas izstrādi un tās īstenošanas koordinēšanu, vienlaikus pārņemot šīs funkcijas nodrošināšanai paredzētos finanšu un cilvēkresursus, līdz ar to informāciju par pasākumu plāna piektajā pasākumā noteikto uzdevumu izpildi 2009.gadā iesniedza Finanšu ministrija.

Līdz 2009.gada beigām iespēju bez maksas iegūt „Dreiliņi-2” pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta „Bērnu dārzs 136 vietām” dokumentāciju atkārtotai izmantošanai ir pieprasījušas 12 pašvaldības (2.tabula).

2.tabula

| Nr. p.k. | Pašvaldība | Pieteikuma vēstules saņemšana Nr./datums | Nodošanas –pieņemšanas akts sastādīts | Projekta dokumentācijas kopija izsniegta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tukuma pilsētas pašvaldība (Tukuma novada pašvaldība) | 21.01.2008. 1-11/rpb-08-32-rd | 23.01.2008. +Ekon.daļa 06.08.08. | 23.01.2008. +Ekon.daļa 06.08.08. |
| 2. | Alūksnes pilsētas pašvaldība (Alūksnes novada pašvaldība) | 30.01.2008. 1-11/rpb-08-48-rd | 08.02.2008. | 5.03.2008. |
| 3. | Limbažu pilsētas pašvaldība (Limbažu novada pašvaldība) | 11.02.2008. 1-11/rpb-08-63-rd | 12.02.2008. | 20.02.2008. |
| 4. | Saldus pilsētas pašvaldība (Saldus novada pašvaldība) | 12.02.2008. 1-11/rpb-08-66-rd | 12.02.2008. | 12.02.2008. |
| 5. | Rundāles pagasta pašvaldība (Rundāles novada pašvaldība) | 13.02.2008. 1-11/rpb-08-67-rd | 14.02.2008. | 14.02.2008. |
| 6. | Daugavpils pilsētas pašvaldība (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde) | 1-11/RPB-08-99-nd | 28.02.2008. | 28.02.2008. |
| 7. | Bauskas pilsētas pašvaldība (Bauskas novada pašvaldība) | 08.04.2008. 1-11/RPB-08-152-nd | 08.04.2008. | 15.04.2008. |
| 8. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | 08.04.2008. Nr.88-3-4-30 | 16.04.2008. | 23.04.2008. |
| 9. | Ogres novada pašvaldība | 22.05.2008. Nr.1-11/RPB-08-218-nd | 26.05.2008. | 28.05.2008. |
| 10. | Liepājas pilsētas pašvaldība | 27.05.2008. Nr.1-11/RPB-08-231-nd | 27.05.2008. | 27.05.2008. |
| 11. | Aizkraukles novada pašvaldība | 25.06.2008. Nr.1-11/RPB-08-250-nd | 27.06.2008. | 01.07.2008. |
| 12. | Līvbērzes pagasta pašvaldība (Jelgavas novada pašvaldība) | 27. 08.2008. Nr.1-24/426 | 03.09.2008. | 05.09.2008. |

Pēc Finanšu ministrijas rīcībā esošās informācijas trīs pašvaldības (Ogres novada pašvaldība, Tukuma novada pašvaldība un Saldus novada pašvaldība) iepriekš minēto dokumentāciju ir izmantojušas jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošās rekonstrukcijai 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros. Savukārt Rundāles novada pašvaldība šo dokumentāciju ir izmantojusi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” būvniecībai par pašu līdzekļiem.

Pārējās pašvaldības saņemto Rīgas mikrorajonā „Dreiliņi-2” īstenotā pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta „Bērnu dārzs 136 vietām” dokumentāciju nav vēl izmantojušas vai arī tā ir izmantota tikai kā izziņas materiāls.

Lai nodrošinātu uzdevuma izpildi, Finanšu ministrija izstrādātajā informatīvajā ziņojumā „Latvijas Valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu gala ietekmes novērtējums” kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 25.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.27 27.§.) „Informatīvais ziņojums „Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu un to īstenošanas rīcības plāna gala ietekmes novērtējums””, ir iekļāvusi informāciju par valsts un privātās partnerības projektu „Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība un apsaimniekošana četrās pašvaldībās” kā rezultātā plānots uzbūvēt četras pirmsskolas izglītības iestādes ar 910 vietām 13 746 kvadrātmetru platībā.

3.tabula

Pasākumu plānā iekļauto uzdevumu izpilde no 2008.gada līdz 2010.gada 30.jūnijam

| Nr. p.k. | Pasākums | Uzdevumi | Pasākumu plānā noteiktie izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija | Izpilde, komentāri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Normatīvā akta grozījums, kas saistīts ar higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras izvietotas citai darbībai projektētās ēkās, lai veicinātu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību | Veikt grozījumu Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 ''Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas", papildinot tos ar punktu par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras izvietotas citai darbībai projektētās ēkās | 01.11.2008. | VM | Daļēji izpildīts Nav veikti grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 ''Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, papildinot tos ar punktu par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras izvietotas citai darbībai projektētās ēkās. Vienlaikus veikti vairāki grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 ''Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, kas atvieglo nosacījumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu izveidošanai |
| 2. | Normatīvo aktu grozījumi, kas saistīti ar nodokļu atvieglojumiem, studiju kredīta dzēšanu un pedagogu atalgojumu, lai veicinātu privāto pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību | 2.1. Veikt grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem", attaisnotajos izdevumos iekļaujot arī izdevumus par pirmsskolas izglītības iegūšanu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē | 01.11.2008. | FM, IZM | Nav izpildīts Ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju valstī, minētā pasākuma īstenošana nav iespējama |
|  |  | 2.2. Veikt grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumu Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" 34.punktā, paredzot, ka uz kredīta dzēšanu var pretendēt arī privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi | 01.11.2008. | IZM, FM | Izpildīts 2009.gadā Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumi Nr.9 „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem”” |
| 3. | Pirmsskolas izglītības iestāžu un iedzīvotāju interesēm atbilstošu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstības nodrošināšana | 3.1. BM analizēt situāciju (ņemot vērā iedzīvotāju nodrošinājumu ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, rindu lielumu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs un prognozējamo dzimstības pieaugumu) par pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību un secinājumus iesniegt RAPLM | 01.09.2008. pēc tam katru gadu līdz 01.02. | BM, IZM, RAPLM, LM, LPS | Daļēji izpildīts Veikta situācijas analīze par pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību par 2008.gadu, ietverot analīzi par situāciju uz 2008.gada 1.septembri |
|  |  | 3.2. Izstrādāt pētījumu par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos | 01.02.2009. | RAPLM, IZM, BM, LM, LPS | Izpildīts 2009.gadā Izstrādāts pētījums „Par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos” |
|  |  | 3.3. Izstrādāt atbalsta programmu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības veicināšanai | 01.08.2009. | RAPLM | Nav izpildīts Ņemot vērā, ka valsts budžeta finanšu līdzekļu pieejamība ir ievērojami mazinājusies, šobrīd nav iespējams izvirzīt jaunas politikas iniciatīvas papildu valsts budžeta finansējuma piesaistei, līdz ar to atbalsta programmas pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības veicināšanai izstrāde nav iespējama |
| 4. | Norēķinu sistēmas uzlabošana bērna uzturēšanas izmaksu kompensēšanai pirmsskolas izglītības iestādē | 4.1. Izstrādāt koncepciju principa "nauda seko bērnam" ieviešanai, t.sk. ieviešanas mehānismu un kompensācijas aprēķināšanas metodiku | 01.02.2009. | IZM, RAPLM, FM | Daļēji izpildīts Nav izstrādāta koncepcija principa „nauda seko bērnam” ieviešanai. Principa „nauda seko bērnam” ieviešanai noteikta kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai |
|  |  | 4.2. Veikt grozījumus Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20.3. un 20.5.apakšpunktā, pielīdzinot maksimālās izmaksas budžeta gadā par vienu izglītojamo pirmsskolas izglītības iestādē reālajām izmaksām | 01.11.2008. | FM, IZM, LPS | Izpildīts 2008.gadā Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumi Nr.855 „„Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””, kur noteikts, ka samaksa par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikta atbilstoši pašvaldību savstarpēji noslēgtajam līgumam vai atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātajai izdevumu tāmei katrā izglītības iestādē |
| 5. | Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības veicināšana | 5.1. EM katru gadu līdz 1.februārim iesniedz RAPLM ziņojumu par veiktajiem pasākumiem saistībā ar Rīgas mikrorajonā „Dreiliņi-2” īstenotā pirmsskolas izglītības iestādes būvprojekta atkārtotas izmantošanas rezultātiem | 01.02.2009. 01.02.2010. | EM | Izpildīts Iesniegta informācija par veiktajiem pasākumiem saistībā ar Rīgas mikrorajonā „Dreiliņi-2” īstenotā pirmsskolas izglītības iestādes būvprojekta atkārtotas izmantošanas rezultātiem 2008.gadā un 2009.gadā |
|  |  | 5.2. EM, izstrādājot ikgadējo informatīvo ziņojumu "Par Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanu un par rīcības plāna Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.–2009.gadā izpildi", iekļaut EM pieejamo informāciju par valsts un privātās partnerības mehānisma lietošanu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu attīstībai | 01.02.2009. 01.02.2010. | EM | Izpildīts Izstrādāts informatīvais ziņojums „Par Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanu un par rīcības plāna Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.–2009.gadā izpildi” un informatīvais ziņojums „Latvijas Valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu gala ietekmes novērtējums”, kuros iekļauta informācija par valsts un privātās partnerības mehānisma lietošanu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu attīstībai |

3.tabulā lietotie saīsinājumi:

BM	-	Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM	-	Ekonomikas ministrija

FM	-	Finanšu ministrija

IZM	-	Izglītības un zinātnes ministrija

LM	-	Labklājības ministrija

LPS	-	Latvijas Pašvaldību savienība

RAPLM	-	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

VM	-	Veselības ministrija

- Izskatītie priekšlikumi pasākumu plāna aktualizēšanai

2009.gada 16.jūnijā notika sanāksme par pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstību, kurā piedalījās pārstāvji no nozaru ministrijām, Valsts kancelejas, Veselības inspekcijas, Latvijas Privāto pirmskolu biedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Publiskās un privātās partnerības asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Patnis” un „BeBe”. Sanāksmes laikā tika pieņemts lēmums visām iesaistītajām institūcijām RAPLM iesniegt priekšlikumus pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla uzlabošanai. Saņemtos priekšlikumus RAPLM 2009.gada 3.ceturksnī nosūtīja viedokļa izteikšanai Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, kā arī Rīgas plānošanas reģiona novadu pašvaldībām. Pēc iepriekš minēto institūciju viedokļa saņemšanas un izvērtēšanas, izvirzītie priekšlikumi tika nosūtīti saskaņošanai atbildīgajām nozaru ministrijām. Pēc ministriju skaidrojumu saņemšanas, RAPLM papildus izvērtēja izvirzītos priekšlikumus un saskaņošanas procesā tika secināts, ka lielākā daļa pasākumu plāna aktualizācijai izvirzīto priekšlikumu izpilde pašreizējā ekonomiskajā situācijā nav iespējama (4.tabula).

4.tabula

| Nr. p.k. | Priekšlikums pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai | Nevalstisko organizāciju un pašvaldību viedoklis | Atbildīgās nozaru ministrijas viedoklis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veikt grozījumus Izglītības likumā, pieļaujot vecāku līdzfinansējuma iespējas pašvaldību dibinātām pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, nosakot kārtību, kādā vecāki maksā līdzfinansējumu par bērna uzturēšanos pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, nosakot līdzfinansējuma maksimālās robežas | Atbalsta LPS, LLPA, piecas pašvaldības pirmsskolas izglītība līdz 5 gadu vecumam nav obligāta, līdz ar to vecākiem būtu jāpiedalās ar līdzfinansējumu. Arī piecgadīgie un sešgadīgie bērni, kas pirmsskolas izglītības iestādēs iegūst obligāto izglītību, izglītības iestādē pavada pilnu dienu, nevis tikai izglītības iegūšanai obligāti paredzētās 3,5 stundas dienā. Situācijā, kad vecāki, kuru bērni apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, sedz tikai ēdināšanas izmaksas, bet par bērnu uzturēšanos privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs dažkārt nepieciešams maksāt pārāk lielas summas, mākslīgi tiek radīts liels pieprasījums uz vietām pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs. Ja vecāku maksājumi pašvaldību un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs būtu līdzvērtīgi, tad samazinātos šobrīd esošās lielās rindas nepieciešams noteikt vecāku līdzfinansējuma maksimālo apmēru Neatbalsta viena pašvaldība pašreizējā ekonomiskajā situācijā nav pieļaujams, ka ar likumu tiek noteikts vecāku līdzfinansējums pašvaldību dibinātām pirmsskolas izglītības iestādēm, jo vecākiem kā nodokļu maksātājiem ir tiesības saņemt šo pakalpojumu. Gadījumā, ja tiek noteikts vecāku līdzfinansējums, veidotos neskaidra situācija arī ar pašvaldību savstarpējiem norēķiniem | Neatbalsta IZM ir norādījusi, ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā arī par pirmsskolas vecuma bērnu nodrošinājumu ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. Savukārt, likuma „Par pašvaldībām” 7.pants nosaka, ka funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta. Bērnu vecāki ik mēnesi valstij maksā nodokļus, tai skaitā arī ienākuma nodokli, kas tiek novirzīts uz attiecīgo pašvaldību, maksā par bērnu ēdināšanu. Saistībā ar pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, pastāvot lielam iedzīvotāju, tai skaitā arī bērnu vecāku, bezdarbam, nabadzībai, nebūtu korekti vecākiem kā nodokļu maksātājiem uzlikt papildu finanšu slogu – līdzfinansējumu par bērna uzturēšanos pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. |
| 2. | Likumos, kuros sniegtas garantijas kādai personu grupai iekārtot bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus kārtas, noteikt šo garantiju izpildei nepieciešamā finansējuma piešķiršanu no attiecīgo resoru budžeta | ___ | Neatbalsta AM ir norādījusi, ka papildus finansiālo slogu pašvaldībām šo garantiju realizēšana nerada, jo pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs ir pašvaldības funkcija saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. AM budžetā vietu nodrošināšanai karavīru bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs finansējums turpmākajos gados nav paredzēts. IeM ir norādījusi, ka pirmsskolas izglītības iestādes tiek finansētas no pašvaldību budžeta, kuru ieņēmumus veido arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu daļa, kā arī ieņēmumi no bērnu vecāku maksājumiem. No amatpersonu, kuras dienesta interesēs tiek pārceltas uz citu administratīvo teritoriju un maina dzīvesvietu, atlīdzības ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa tiek pārskaitīta attiecīgās pašvaldības budžetā. Nosacīti varētu uzskatīt, ka iedzīvotāju skaits attiecīgajā pašvaldībā palielinās, un palielinās arī pašvaldības budžeta ieņēmumi. Izdevumus par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē sedz bērna vecāki. Pieprasīt maksu par bērna iekārtošanu ārpus kārtas nav pamatoti, jo tas nav uzskatāms par maksas pakalpojumu. Papildus IeM norādījusi, ka 2001.gadā IeM Rīgas pašvaldībai bez maksas ir nodevusi divas pirmsskolas izglītības iestādes. |
| 3. | Veikt grozījumus papildinot Militārā dienesta likuma 53.pantu ar normu, ka profesionālā dienesta karavīram ir tiesības ārpus kārtas iekārtot savus bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, ja profesionālā dienesta karavīrs tiek pārcelts uz citu apdzīvotu vietu dienesta interesēs | Atbalsta LPS, LLPA, pašvaldības Priekšlikums tiek atbalstīts, bet vienlaikus norādīts, ka gādāt par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu ir pašvaldības kompetences jautājums, un līdz ar to valsts ar augstāka juridiskā spēka normatīvu nevarētu noteikt visā valstī vienotu bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību. Priekšlikums tiek atbalstīts, vienlaikus norādot, ka likums „Par pašvaldībām” (8.11.13.pants) nosaka, ka gadījumā, ja pašvaldībai tiek uzlikts par pienākumu pildīt kādas īpašas funkcijas (šinī gadījumā uzņemt militārpersonu bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus kārtas), tad šo funkciju veikšanai nepieciešams piešķirt finansējumu, konkrētā gadījumā – karavīru sociālo garantiju nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem, ko paredz Militārā dienesta likuma 53.punkts. Vienlaikus pašvaldībām būtu jāsaņem no AM informāciju par prognozējamo bērnu skaitu, lai pašvaldības varētu plānot savu darbu. Šādi noteikumi varētu attiekties arī uz citām prioritārām kategorijām | Neatbalsta AM ir norādījusi, ka piedāvātā vienotā pieeja Robežsardzes, IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas un Militārā dienesta gaitas likumos noteiktajām garantijām bērnu iekārtošanai pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus kārtas, radīs karavīru tiesību uz šo sociālo garantiju aizskārumu, salīdzinot ar pārējo likumu subjektu tiesībām. Karavīru profesionālā dienesta specifika būtiski atšķiras no IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta. Šīm amatpersonām ir noteikts normālais darba laiks, t.i. 40 stundas nedēļā. Šāds darba grafiks ļauj amatpersonām problēmas ar bērna pieskatīšanu risināt salīdzinoši efektīvāk. Profesionālā dienesta karavīriem dienesta laiks ir nenormēts – atkarīgs no dienesta nepieciešamības. Pie tam karavīri ilgstoši – sešus mēnešus atrodas starptautiskajās operācijās, un pirms tām ir iesaistīti vairāku mēnešu pirmsmisiju apmācībās. Izdarot piedāvātos grozījumus, tiks ignorētas Civillikuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma normas, kā arī pakļauti zināmam riskam karavīru pirmsskolas vecuma bērni, kuriem netiks nodrošināta pietiekama uzraudzība. Piedāvāto grozījumu piemērošana atstās iespaidu arī uz karavīru dienesta gaitu un dienesta pienākumu izpildi, kā arī radīs sarežģījumus Nacionālo bruņoto spēku starptautisko saistību izpildē, jo daļa karavīru nevarēs piedalīties starptautiskajās operācijās, tādēļ, ka nebūs iespējas atrisināt jautājumu par bērnu uzraudzību. |
| 4. | Veikt grozījumus Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem", nosakot 20.2 punktā minēto izmaksu rādītāju maksimālās robežas | ___ | Neatbalsta (IZM) Saskaņā ar Izglītības likuma 59.pantu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžeta līdzekļiem. Tā kā katra pašvaldība izglītības iestāžu uzturēšanu veic sava budžeta ietvaros, ministrijas kompetencē nav ierobežot pašvaldību autonomo funkciju izpildi, nosakot izmaksu rādītāju maksimālās robežas |
| 5. | Veikt izmaiņas likumā „Par pašvaldībām” (15. pants), kur paredzēt, ka pašvaldībai ir obligāti jāveic funkcija – nodrošināt bērnus ar vietām pirmsskolas iestādēs | Neatbalsta LPS, LLPA, četras pašvaldības pašvaldība savas funkcijas var veikt tikai sava budžeta ietvaros. Ja kāda no funkcijām tiek noteikta kā obligāta, tai jānodrošina finansējums no valsts Atbalsta viena pašvaldība | Neatbalsta (RAPLM) Pašvaldība savas funkcijas var veikt tikai sava budžeta ietvaros, un, ja kāda no funkcijām papildus tiek noteikta kā obligāta, tai jānodrošina valsts finansējums, kas ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, šobrīd nav iespējams |
| 6. | Veikt grozījumus Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, kuros paredzēt, ka pašvaldība norēķinās arī ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Vienlaikus noteikt pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimuma rādītājus un to maksimālās robežas. Izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, nosakot kārtību, kādā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto privātās pirmsskolas izglītības sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām izglītības iestādēm par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu samaksu, nosakot izmaksu maksimālās robežas. Kārtībā paredzēt, ka pašvaldība slēdz līgumus gadījumos, ja tās nespēj savā administratīvajā teritorijā dzīvojošos pirmsskolas vecuma bērnus nodrošināt ar vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. | Atbalsta LPS, LLPA, četras pašvaldības Obligāti jānosaka izmaksu maksimālās robežas Neatbalsta divas pašvaldības Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju pašvaldību budžetos nepietiks finanšu līdzekļi privāto pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanai | Neatbalsta IZM ir norādījusi, ka tās kompetencē nav izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto privāto pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtos pakalpojumus, noslēdzot līgumus ar attiecīgajām izglītības iestādēm par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu samaksu, nosakot izmaksu minimālās robežas. Gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā arī par pirmsskolas vecuma bērnu nodrošinājumu ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, kā to nosaka likuma „Par pašvaldībām” 15.pants, ir viena no pašvaldību autonomām funkcijām. Saskaņā ar Izglītības likuma 59.pantu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžeta līdzekļiem, privātās izglītības iestādes – to dibinātāji. IZM kompetencē nav regulēt pašvaldību autonomo funkciju īstenošanu un privāto izglītības iestāžu darbību, nosakot kārtību kādā pašvaldības un privātās izglītības iestādes slēdz līgumus par sniegto pakalpojumu finansēšanu, kā arī noteikt pakalpojumu izmaksu minimālās robežas, ja pašvaldība nespēj savā administratīvajā teritorijā dzīvojošos pirmsskolas vecuma bērnus nodrošināt ar vietām pašvaldības izglītības iestādēs |
| 7. | Izstrādāt ieteikumus pašvaldībām par saistošajiem noteikumiem, kuri reglamentē bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs. | ___ | Atbalstīts (IZM) IZM sadarbībā ar republikas pilsētu un novadu pašvaldību izglītības pārvaldes iestāžu pirmsskolas izglītības speciālistiem izstrādās ieteikumus pašvaldībām par saistošajiem noteikumiem, kuri reglamentē bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, tai skaitā ieteikumos, paredzot sakārtot jautājumu, lai bērni netiktu reģistrēti vairakkārt, tādējādi radot neprecīzus statistikas datus par rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs |
| 8. | Izstrādāt ieteicamo pedagogu, atbalsta personāla un tehniskā personāla štata sarakstu pirmsskolas izglītības iestādēm, ievērojot pirmsskolas izglītības programmas veidu, bērnu un grupu skaitu. | ___ | Atbalstīts (IZM) IZM sadarbībā ar republikas pilsētu un novadu pašvaldību izglītības pārvaldes iestāžu pirmsskolas izglītības speciālistiem ir izstrādājusi un 2010.gada 15.septembrī republikas pilsētu un novadu izglītības pārvaldes iestādēm ir nosūtīti izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, ieteicamo pirmsskolas izglītības pedagogu, pedagogu atbalsta personāla un saimnieciskā, tehniskā un medicīniskā personāla amata vienību saraksti. Minētā informācija publicēta arī IZM mājas lapā (www.izm.gov.lv) |

4.tabulā lietotie saīsinājumi:

AM	-	Aizsardzības ministrija

IeM	-	Iekšlietu ministrija

IZM	-	Izglītības un zinātnes ministrija

LPS	-	Latvijas Pašvaldību savienība

LLPA	-	Latvijas Lielo pilsētu asociācija

- Papildus veiktie pasākumi pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai

RAPLM nodrošināja Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra rīkojuma Nr.614 „Par atļauju Tukuma pilsētas domei, Ogres novada domei, Mārupes pagasta padomei un Ķekavas pagasta padomei slēgt vienoto iepirkuma līgumu par pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību un apsaimniekošanu pašvaldību teritorijās” izstrādi. Projekta īstenošanai Tukuma pilsētas, Ogres novada, Ķekavas pagasta un Mārupes pagasta pašvaldības noslēdza sadarbības līgumu, pilnvarojot Ķekavas pagastu organizēt atklāto konkursu ”Par tiesībām veikt četru jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību un apsaimniekošanu Tukumā, Ogrē, Ķekavā un Mārupē” un 2008.gada 22.decembrī tika izsludināts atklāts konkurss, kā rezultātā 2009.gada 25.jūnijā starp publisko partneri (četrām pašvaldībām) un privāto partneri - pilnsabiedrību ACANA tika noslēgts līgums par četru pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību un apsaimniekošanu. Vienotā iepirkuma rezultātā plānots uzbūvēt četras pirmsskolas izglītības iestādes ar 910 vietām. Projekta rezultātā Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” atklāšana notika 2010.gada 1.jūnijā, pirmsskolas izglītības iestādi „Bitīte” Ķekavas novadā plānots atvērt 2010.gada rudenī, savukārt Tukumā pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība uzsākta 2010.gada maijā, bet Ogrē to plānots uzsākt 2011.gadā.

Lai veicinātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, RAPLM sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir nodrošinājusi 3.1.4.3.aktivitātes ieviešanu. 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros ir paredzēta pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstīšana, tādejādi veicinot vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātības un pakalpojumu pieejamību nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros.

Līdz 2010.gada 30.jūnijam 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros ir pabeigti vienpadsmit projekti, kā rezultātā jaunuzceltas vai paplašinātas sešas pirmsskolas izglītības iestādes Ludzā, Rīgā, Balvos, Liepājā, Bauskā un Daugavpilī, kā arī renovētas vai labiekārtotas divdesmit pirmsskolas izglītības iestādes Līvānos, Daugavpilī, Gulbenē, Krāslavā, Limbažos, Valkā, Liepājā un Bauskā, kopumā radot 823 jaunas vietas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.566 „Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008. – 2009. gadā” tika sniegts atbalsts izglītības iestāžu (pirmsskolu, vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības, speciālās izglītības iestāžu un internātskolu, mākslas, mūzikas skolu, sporta zāļu un laukumu) infrastruktūras atjaunošanai vai attīstībai. 2008.gadā RAPLM apakšprogrammas 25.02.00 “Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” ietvaros tika atbalstīti 19 pašvaldību investīciju projekti pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanai un attīstībai ar kopējo finansējuma apjomu 1 602 230 Ls. 2009.gadā RAPLM apakšprogrammas 25.02.00 “Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” sadalījums pa pašvaldību investīciju projektiem” ietvaros tika atbalstīti 14 pašvaldību investīciju projekti pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanai un attīstībai ar kopējo finansējuma apjomu 2 790 329Ls.

- Secinājumi

Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, RAPLM vienlaikus ar informatīvā ziņojuma iesniegšanu Valsts kancelejā iesniedz Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot nodrošināt pasākumu plāna aktualizācijas rezultātā atbalstītā priekšlikuma īstenošanu, kā arī Ministru kabineta rīkojuma projektu, ar kuru paredzēts atzīt pasākumu plānu par aktualitāti zaudējušu.

Vienlaikus jautājumi, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstību, iekļauti ar Ministru kabineta 2010.gada 9.jūnija rīkojumu Nr.324  apstiprinātajā plānā "Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam", Labklājības ministrijas izstrādātajā pamatnostādņu projektā „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam”. Savukārt, jautājumus saistībā ar finansējuma piesaisti pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai plānots risināt Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ietvaros.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs                      	R.Vējonis

Vīza:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrijas valsts sekretārs	G.Puķītis

07.01.2011. 11:20

7402

S.Ciganska

67770374, solvita.ciganska@varam.gov.lv

# Footnotes

Par Rīgas pilsētas pašvaldību iekļauti 1.pakāpes rindas bērni – Rīgas pilsētas pašvaldībā deklarētie bērni, kuri nav uzņemti nevienā pirmsskolas izglītības iestādē

Nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām nosūtītā priekšlikuma redakcija

Ņemot vērā, ka MK noteikumi Nr.250 pēc būtības regulē pašvaldību savstarpējos norēķinus, tajos nav iespējams iestrādāt normu par pašvaldību norēķiniem ar citām institūcijām. Līdz ar to Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikums viedokļa sniegšanai tika nosūtīts precizētā redakcijā