Apstiprināts ar

Ministru kabineta

2010.gada	.__________

rīkojumu Nr.____

Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāns

2011.–2013. gadam

„Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāns 2011.–2013.gadam” (turpmāk – Rīcības plāns) ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai pirmajā posmā īstenotu zivsaimniecības nozares vidēja termiņa plānošanas dokumentu ”Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnes 2011.–2016.gadam” (turpmāk – pamatnostādnes).

Lietotie saīsinājumi:

| BIOR – | valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” |
| --- | --- |
| Daugavas HES kaskāde – | akciju sabiedrības „Latvenergo” filiāle „Daugavas HES kaskāde”, apvieno Pļaviņu HES, Ķeguma HES un Rīgas HES darbību |
| Latvenergo – | akciju sabiedrība „Latvenergo” |
| MK – | Latvijas Republikas Ministru kabinets |
| VVD – ZF – | Valsts vides dienests Zivju fonds |
| ZM – | Zemkopības ministrija |

1. Pamatnostādņu mērķis, rīcības virzieni, uzdevumi un plānotie darbības rezultāti

Mērķis: zinātniski pamatota vērtīgo zivju resursu ilgtspējības un daudzveidības nodrošināšana publiski izmantojamajos ūdeņos, lai mazinātu antropogēnās ietekmes radītos zaudējumus un sekmētu ilgtspējīgas zvejas un makšķerēšanas attīstības iespējas Latvijā.

Rīcības virzieni mērķa sasniegšanai:

- Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu ceļotājzivju dabisko resursu papildināšana;

- publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana un resursu papildināšana;

- Daugavas baseina zivju resursu pavairošana to zaudējumu kompensācijai;

- zivju resursu mākslīgās atražošanas zinātniskā novērtējuma nodrošināšana.

Plānotie darbības rezultāti:

- tiks papildināti Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu zivju resursi, ielaižot 5,76 milj. gab. zivju kāpuru, mazuļu un smoltu gadā;

- tiks pilnveidota publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūra un palielināta iekšējo ūdeņu zivsaimnieciskā produktivitāte, katru gadu ielaižot 10–46 milj. gab. (vidēji 28 milj. gab.) zivju kāpuru un mazuļu;

- tiks nodrošināta Daugavas baseina zivju resursu pavairošana, kompensējot HES kaskādes darbības izraisītos zaudējumus un papildinot zivju krājumus par 6,37 milj. gab. kāpuru, mazuļu un smoltu gadā;

- atbilstoši pieejamajam finansējumam tiks nodrošināts zivju resursu atražošanas efektivitātes zinātniskais novērtējums.

2. Rīcības plāna mērķis, paredzētie pasākumi un darbības rezultāti

Mērķis: zivju resursu mākslīgās atražošanas nodrošināšana un pamatnostādņu īstenošana 2011.–2013.gadā.

Rīcības plānā izvirzītā mērķa sasniegšanai noteiktie pasākumi, to īstenošanai nepieciešamais finansējums un konkrētu uzdevumu izpildei noteiktie termiņi, kā arī par Rīcības plānā ietverto pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas ir sniegtas 1.tabulā, bet pasākumu tiešās darbības rezultāti (rezultatīvie rādītāji) atspoguļoti 2., 3. un 4.tabulā. Faktiskā rezultatīvo radītāju izpilde konkrētos gados var mainīties atkarībā no attiecīgajos gados piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem vai neparedzētu apstākļu ietekmes (piemēram: neparedzēti klimatiskie vai epidemioloģiskie apstākļi).

1. tabula

Rīcības plānā paredzētie pasākumi 2011.–2013.gadā

| Sasaiste ar pamatnostādnēs noteikto politikas mērķi, rīcības virzieniem un uzdevumiem | Zinātniski pamatota vērtīgo zivju resursu ilgtspējības un daudzveidības nodrošināšana publiski izmantojamajos ūdeņos, lai mazinātu antropogēnās ietekmes radītos zaudējumus un sekmētu ilgtspējīgas zvejas un makšķerēšanas attīstības iespējas Latvijā |
| --- | --- |
| Plānā noteiktais mērķis | Zivju resursu mākslīgās atražošanas nodrošināšana un pamatnostādņu īstenošana 2011.–2013.gadā |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 1. Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu ceļotājzivju dabisko resursu papildināšana |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Tiešie darbības rezultāti | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| 1.1. Rīcības virzienā paredzēto atražošanas pasākumu pasūtījuma nodrošināšana | Katra gada 1.ceturksnis | ZM, BIOR | Katram gadam noteikti konkrēti zivju mazuļu atražošanas un izlaišanas pasākumi un noformēts ZM pasūtījums veicamajiem darbiem zivju resursu atražošanā atbilstoši pieejamajam valsts budžeta finansējumam | Visu 1. rīcības virzienā ietverto pasākumu nodrošināšanai tiek paredzēta daļa no valsts budžeta apakšprogrammai 25.01.00. „Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” ikgadēji iedalītajiem līdzekļiem: 1) 2011.gadā - Ls 349 631; 2) 2012.gadā - Ls 349 631; 3) 2013.gadā plānoto pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpilde tiks nodrošināta atbilstoši piešķirtajai valsts budžeta dotācijai |
| 1.2. Vaislas materiāla iegādes pasākumu nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4. ceturksnis | BIOR | Nodrošināta kvalitatīva vaislinieku nozveja, lai iegūtu vaislas produktus (ikrus un pieņus) zivju resursu atražošanas vajadzībām |  |
| 1.3. Zivju kāpuru un mazuļu audzēšanas pasākumu nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4.ceturksnis | BIOR | Nodrošināta zivju mazuļu audzēšana saistībā ar ZM pasūtītajiem zivju resursu atražošanas darbiem atbilstoši ikgadējam noteiktajam apjomam, paredzot arī privāto zivju audzētavu iesaistīšanu pasūtījumā minēto dažu sugu atražošanas pasākumu nodrošināšanā |  |
| 1.4. Zivju kāpuru un mazuļu izlaišanas pasākumu nodrošināšana | Katra gada 2. un 3. ceturksnis | BIOR, ZM | Atbilstoši ZM saskaņotam un apstiprinātam ikgadējam zivju mazuļu izlaišanas plānam nodrošināta 5,76 milj.gab. ceļotājzivju kāpuru un mazuļu izlaišana dalījumā pa katrai zivju sugai paredzēto apjomu |  |
| 1.5. Pārskatu sagatavošana un iesniegšana ZM par kārtējā gada audzēšanas un izlaišanas pasākumu izpildi | Sākot ar 2012.gadu – katra gada 1. ceturksnis | BIOR | Sniegts pārskats un novērtējums par ZM pasūtīto zivju resursu atražošanas darbu izpildi |  |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 2. Publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana un resursu papildināšana |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Tiešie darbības rezultāti | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| 2.1. Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana par Zivju fonda finansējamo pasākumu zivju resursu pavairošanai publiskajās ūdenstilpēs vai ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij | Katra gada 1., 2., 3. un 4. ceturksnis | Projektu pieteicēji: valsts iestādes, pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas | Saņemts Zivju fonda padomes atbalsts un nodrošināts ZF finansējums konkrētu projektu īstenošanai atbilstoši pieejamajam valsts budžeta finansējumam | Visu 2. rīcības virzienā ietverto pasākumu nodrošināšanai tiek paredzēta daļa no valsts budžeta apakšprogrammai 25.02.00. „Zivju fonds” ikgadēji piešķirtajiem līdzekļiem: 1) 2011.gadā - Ls 75 000; 2) 2012.gadā – Ls 75 000; 3) 2013.gadā plānoto pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpilde tiks nodrošināta atbilstoši piešķirtajai valsts budžeta dotācijai |
| 2.2. Publisko ūdenstilpju zivju resursu papildināšanas nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4. ceturksnis | Projektu pieteicēji (skat. 2.1.) | Izmantojot pieejamo valsts budžeta finansējumu, atražoti un izlaisti makšķerēšanai un zvejai paredzēto mērķsugu zivju sugu kāpuri un mazuļi (vismaz 10 milj.gab. gadā) publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai |  |
| 2.3. Pārskatu sagatavošana un iesniegšana Zivju fondā par atbalstīto projektu īstenošanu | Katra gada 4. ceturksnis, pēc līgumā paredzēto darbu izpildes pabeigšanas | Projektu pieteicēji (skat. 2.1.) | Pārskati par projekta realizāciju (iesniedz ZM, kas kopijas pārsūta BIOR) un atskaites par resursu papildināšanai ielaisto zivju daudzumu, to kvalitātes normatīvu izpildei un ielaišanas vietām |  |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 3. Daugavas baseina zivju resursu pavairošana to zaudējumu kompensācijai |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Tiešie darbības rezultāti | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| 3.1. Rīcības virzienā paredzēto atražošanas pasākumu pasūtījuma nodrošināšana | Līgums noslēgts 2010.gadā un tiks aktualizēts atbilstoši VVD lēmumam | Latvenergo, BIOR | Noteikti konkrēti zivju mazuļu audzēšanas un izlaišanas pasākumi un veikts Latvenergo pasūtījums veicamajiem darbiem zivju resursu atražošanā atbilstoši VVD lēmumam par zaudējumu kompensāciju | Visu 3. rīcības virzienā ietverto pasākumu nodrošināšanai tiek paredzēta Latvenergo ikgadējā zaudējumu kompensācija: 1) 2011.gadā - Ls 607 000; 2) 2012.gadā - Ls 607 000; 3) 2013.gadā - Ls 607 000 |
| 3.2. Vaislas materiāla iegādes pasākumu nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4. ceturksnis | BIOR | Nodrošināta kvalitatīva vaislinieku nozveja, lai iegūtu vaislas produktus (ikrus un pieņus) zivju resursu atražošanas vajadzībām |  |
| 3.3. Zivju kāpuru un mazuļu audzēšanas pasākumu nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4.ceturksnis | BIOR | Nodrošināta zivju mazuļu audzēšana atbilstoši Latvenergo pasūtījumā noteiktajam apjomam, paredzot arī privāto zivju audzētavu iesaistīšanu pasūtījumā noteiktā apjoma nodrošināšanai |  |
| 3.4. Zivju kāpuru un mazuļu izlaišanas pasākumu nodrošināšana | Katra gada 2. un 3. ceturksnis | BIOR, ZM | Atbilstoši ZM saskaņotam un apstiprinātam ikgadējam zivju mazuļu izlaišanas plānam nodrošināta 6,37 milj.gab. ceļotājzivju kāpuru, mazuļu un smoltu izlaišana dalījumā pa katrai sugai paredzēto apjomu un ūdenstilpēm |  |
| 3.5. Pārskatu sagatavošana un iesniegšana Latvenergo par kārtējā gada audzēšanas un izlaišanas pasākumu izpildi | Sākot ar 2012.gadu – katra gada 1. ceturksnis | BIOR | Sniegts pārskats (iesniegts Latvenergo un kopija ZM) un novērtējums par Latvenergo pasūtījuma izpildi |  |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 4. Zivju resursu mākslīgās atražošanas zinātniskā novērtējuma nodrošināšana |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Tiešie darbības rezultāti | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| 4.1. Rīcības virzienā paredzēto zinātniskā novērtējuma pasākumu pasūtījuma nodrošināšana | Katra gada 1. ceturksnis | ZM, BIOR | Noteikti konkrēti rīcības virziena ietvaros veicamie pasākumi un veikts ZM pasūtījums zivju resursu atražošanas novērtējumam atbilstoši pieejamajam valsts budžeta finansējumam | Visu 4. rīcības virzienā ietverto pasākumu nodrošināšanai tiek paredzēta daļa no valsts budžeta apakšprogrammai 25.01.00. „Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” ikgadēji iedalītajiem līdzekļiem: 1) 2011.gadā – plānoto pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpilde tiks nodrošināta atbilstoši piešķirtajai valsts budžeta dotācijai; 2) 2012.gadā – plānoto pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpilde tiks nodrošināta atbilstoši piešķirtajai valsts budžeta dotācijai; 3) 2013.gadā – plānoto pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpilde tiks nodrošināta atbilstoši piešķirtajai valsts budžeta dotācijai |
| 4.2. Zivju mazuļu bioloģiskās kvalitātes kontroles nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4.ceturksnis | BIOR | Sniegti slēdzieni par zivju audzētavu izlaižamo mazuļu atbilstību bioloģiskajiem normatīviem un priekšlikumi to pilnveidošanai |  |
| 4.3. Zivju mazuļu ielaišanas dabiskajās ūdenstilpēs efektivitātes novērtējuma (mazuļu iezīmēšana, kontrolzveja, resursu stāvokļa novērtēšana) nodrošināšana | Katra gada 2. un 3.ceturksnis | BIOR | Novērtēta zivju mazuļu ielaišanas efektivitāte, pamatojot ieguvumu no atražošanas programmas darbības. Izstrādāti priekšlikumi par zivju mazuļu izlaišanas optimizāciju (laiks, vieta u.c.) |  |
| 4.4. Bioloģisko normatīvu pamatojuma izstrādes nodrošināšana Rīcības plānā paredzētajam mākslīgi pavairoto zivju ielaidumam 2014.–2016.gadā | 2013. gada 3. un 4. ceturksnis | BIOR | Precizēti bioloģiskie normatīvi mākslīgi pavairoto zivju ielaidumam 2014.–2016.gadā |  |
| 4.5. Zivju resursu atražošanas nākamā gada izlaišanas plāna vietu, laika un apjoma pamatojuma izstrādes nodrošināšana | Katra gada 4. ceturksnis | BIOR | Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem un ievērojot rīcības plānu, sagatavots pamatojums zivju atražošanai un mazuļu izlaišanai nākamajā gadā |  |
| 4.6. Rīcības plānā ietverto zivju resursu mākslīgās atražošanas pasākumu koordinēšanas un pārraudzības nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4.ceturksnis | BIOR | Nodrošināta zivju mākslīgās atražošanas procesa koordinācija, sniegti slēdzieni par ZF pieteiktiem u.c. projektiem zivju mākslīgai atražošanai un mazuļu ielaišanai |  |
| 4.7. Pamatnostādņu ieviešanas starpposma novērtējuma (par 2011. –2013.gada Rīcības plāna īstenošanas periodu) sagatavošana un iesniegšana MK | 2013.gada 4.ceturksnis | BIOR ZM | MK iesniegts pamatnostādņu starpposma novērtējums (informatīvais ziņojums) par pamatnostādņu un šī Rīcības plāna īstenošanas gaitu 2011.–2013.gadā |  |

2.tabula

Rīcības plānā paredzēto pasākumu rezultatīvie rādītāji

Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu ceļotājzivju dabisko resursu papildināšanai

| Zivju suga, attīstības stadija | 2011.gads | 2012.gads | 2013.gads |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izlaisto zivju kāpuru, mazuļu un smoltu skaits, gab. |
| Lasis un taimiņš: |
| smoltu ielaišana | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| mazuļu ielaišana | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| Sīga: |
| ceļotājsīgas mazuļu ielaišana | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| ezersīgas mazuļu ielaišana | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Zandarts: |  |  |  |
| mazuļu ielaišana | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Līdaka: |
| kāpuru ielaišana | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| mazuļu ielaišana | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Strauta forele: |
| mazuļu ielaišana | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Vēdzele un ālants: |
| kāpuru ielaišana | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| mazuļu ielaišana | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Nēģis: |
| kāpuru ielaišana | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| KOPĀ: | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 |

3.tabula

Rīcības plānā paredzēto pasākumu rezultatīvie rādītāji

publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai

| Izlaižamo zivju suga vai vēzis | 2011.gads | 2012.gads | 2013.gads |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izlaisto zivju kāpuru, mazuļu un smoltu vai vēžu skaits, gab. |
| Līdaka, zandarts, sīga, alata, vēdzele, līnis, plaudis, strauta forele, lasis, taimiņš, vēzis u.c.* | 10 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |

*Pamatā tiek plānota tabulā minēto sugu zivju un vēžu izlaišana resursu papildināšanai publiskajos ūdeņos, taču tiek pieļauta arī citu zivju sugu ielaišana, saņemot attiecīgu BIOR pamatojumu. Detalizētu zivju mazuļu vai vēžu ielaišanas apjomu pa sugām nav iespējams paredzēt, jo tas ir saistīts ar attiecīgiem ZF projektu pieteikumiem noteiktu resursu papildināšanai konkrētās ūdenstilpēs.

4.tabula

Rīcības plānā paredzēto pasākumu rezultatīvie rādītāji

Daugavas baseina zivju resursu pavairošanai to zaudējumu kompensācijai

| Zivju suga, attīstības stadija | 2011.gads | 2012.gads | 2013.gads |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izlaisto zivju kāpuru, mazuļu un smoltu skaits, gab. |
| Laša, taimiņa smoltu ielaišana | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Laša, taimiņa mazuļu ielaišana | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Zandarta, vimbas, sīgas, līdakas mazuļu ielaišana | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Līdakas kāpuru ielaišana | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Nēģa kāpuru ielaišana | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| KOPĀ: | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 370 000 |

5.tabula

Dabiskajās ūdenstilpēs ielaižamo zivju audzētavu mazuļu minimālā svara normatīvi 2011.–2013. gadam

| Nr.p.k. | Suga | Stadija | Vecums, gadi | Minimālais ķermeņa svars, g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | vidējais | individuālais |
| 1. | Lasis | smolts | 1 | 18–25D | 13–15 D |
| 2. | Lasis | smolts | 2 | 40 | 25 |
| 3. | Lasis | mazulis | 0+ līdz 1+ | 1,2–14 | – |
| 4. | Taimiņš | smolts | 1 | 14–20 D | 12–15 D |
| 5. | Taimiņš | smolts | 2 | 35 | 25 |
| 6. | Taimiņš | mazulis | 0+ līdz 1+ | 1,2–14 | – |
| 7. | Strauta forele | mazulis | 0+ līdz 1+ | 1–10 | – |
| 8. | Ālants | mazulis | 0+ | 2–10 | – |
| 9. | Līdaka | mazulis | 0+ līdz 1+ | 10–30 | – |
| 10. | Sīga | mazulis | 0+ līdz 1+ | 2–50 | – |
| 11. | Zandarts | mazulis | 0+ | 1–5 | – |
| 12. | Vimba | mazulis | 0+ | 0,8 | – |
| 13. | Vēdzele | mazulis | 0+ | 2 | – |

Skaidrojumi:

zivju mazulis – zivs pēc kāpura stadijas līdz dzimuma nobriedumam;

smolts – laša vai taimiņa mazulis, kas viena vai divu gadu vecumā ir fizioloģiski un morfoloģiski piemērojies migrācijai uz jūru un dzīvei sāļā ūdenī.

Zivju mazuļu un smoltu vecuma apzīmējumi:

- 0+ – vienvasaras mazulis, pirmajā augšanas sezonā līdz 31.decembrim;

- 1 un 2 – mazulis vai smolts viengadnieks un mazulis vai smolts divgadnieks, no 1.janvāra līdz 31.maijam, attiecīgi apmēram viena un divu gadu vecumā pēc izšķilšanās;

- 1+ un 2+ – mazulis divvasarnieks un mazulis trīsvasarnieks, attiecīgi otrajā un trešajā dzīves gadā, no 1.jūnija līdz 31.decembrim.

Piezīmes.

- Konkrētu svara normatīvu norādītajās robežās nosaka BIOR katram ielaidumam atsevišķi, norādot to zivju mazuļu ielaišanas gada plānā.

- D – normatīvs attiecināms tikai uz ielaidumu Daugavas un Lielupes lejtecēs.

- Pēc ielaišanas efektivitātes (izdzīvotības) 5 līdakas kāpuri atbilst 1 līdakas vienvasaras mazulim (0+).

3. Par Rīcības plāna īstenošanu atbildīgās institūcijas

un pārskati

Par Rīcības plāna īstenošanu ir atbildīgas šādas institūcijas:

- ZM, kas atbild un uzrauga Rīcības plāna īstenošanu 2011.–2013.gadā;

- BIOR, kas atbilstoši Rīcības plānā paredzētajiem pasākumiem nodrošina minēto pasākumu kvalitatīvu izpildi no pieejamā finansējuma.

ZM sadarbībā ar BIOR 2013.gada 4.ceturksnī sagatavo pārskatu par Rīcības plānā noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu 2011.–2013.gadā un priekšlikumus nākamā perioda plānam.

Pārskati par paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildi 2011.–2013.gadā un rīcību pēc Rīcības plāna darbības perioda beigām tiek gatavoti, pamatojoties uz informāciju (pārskatiem), ko sniedz BIOR atbilstoši savai kompetencei un Rīcības plānā noteiktajiem uzdevumiem.

BIOR pārskatus par Rīcības plānu īstenošanu 2011.–2013.gadā iesniedz ZM līdz 2013.gada 1.oktobrim.

BIOR sagatavotie pārskati par Rīcības plānā noteikto pasākumu īstenošanu 2011.–2013.gadā un rīcību pēc Rīcības plāna darbības laika beigām tiek izvērtēti ZM Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē.

Pēc iesniegto pārskatu izvērtēšanas ZM Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē zemkopības ministrs līdz 2014.gada 1.jūnijam iesniedz Ministru kabinetā noteiktā kārtībā starpposma novērtējumu (informatīvo ziņojumu) par Rīcības plāna īstenošanas gaitu 2011.–2013.gadā un tajā plānoto uzdevumu un pasākumu izpildi, novērtējot sākotnēji izvirzītā mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanu un norādot līdzekļus, kas ieguldīti mērķa sasniegšanā, kā arī skaidrojot iespējamās atkāpes no noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem.

Zemkopības ministrs							J.Dūklavs

2010.12.22. 14:25

2328

N.Riekstiņš

67323877, Normunds.Riekstins@zm.gov.lv