**Informatīvais ziņojums „Par Baltijas ceļa 25. gadadienas svinību organizēšanu** ”

Rīgā,

2014

Informatīvais ziņojums “Par Baltijas ceļa 25. gadadienas svinību organizēšanu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Ministru prezidenta 2013.gada 9.decembra rīkojumu Nr. 432 „Par darba grupu Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību organizēšanai” 2.punktu, kas nosaka, ka darba grupa izstrādā pasākumu plānu, izvērtē un iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par līdzekļu pārdali un piešķiršanu, lai nodrošinātu finansējumu līdz 280000 *euro* Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību organizēšanai.

**I. Esošās situācijas apraksts**

Ar Ministru prezidenta 2013. gada 9. decembra rīkojumu Nr.432 „Par darba grupu Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību organizēšanai” izveidota koleģiāla un koordinējoša institūcija, kuras uzdevums ir izstrādāt pasākumu plānu izvērtēt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par līdzekļu pārdali un piešķiršanu, lai nodrošinātu Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību organizēšanu. Darba grupa ir identificējusi šādus pasākumus:

1. Baltijas ceļa 25. gadadienas velobrauciens. Igaunijas robeža – Rīga, Brīvības piemineklis un no Lietuvas robežas uz Rīgu, Brīvības pieminekli;
2. Faktu lapas sagatavošana "Par Baltijas ceļu", Starptautiskā publicitāte portālam[**www.latvia.eu**](http://www.latvia.eu), Interaktīvs, informatīvs šķirklis "Baltijas ceļš-1989." Latvijas oficiālajā Facebook vietnē "If you like Latvia, Latvia likes you";
3. Baltijas valstu daudzdienu velobrauciens „Baltic Chain Tour – BC 2014”
4. Starptautiska konference "Baltijas ceļš - 25” 21.-22.08. 2014.
5. Izstāde „1989. gada Baltijas ceļš - akcija brīvības vārdā…”;
6. Koncerts pie Brīvības pieminekļa "Baltijas ceļam 25 " un tā translācija Latvijas Televīzijā;
7. Lekciju cikls Rīgā un reģionu augstskolās;
8. Atmiņu, vēsturisko liecību izdevums "Tauta tautu rokās tur";
9. Piemiņas zīmes izveide;
10. Baltijas ceļa stāsti virtuālā vidē - veltījums 25. gadadienai;
11. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopražojuma dokumentālā filma "Baltijas ceļa 25. gadadiena";
12. Ziņu speciālizlaidumu tiešraides par Baltijas ceļa 25.gadadienas pasākumiem LTV;
13. LR1 3 raidījumi, LR2 Dziesmu konkurss ar balvu fondu, LR3 "Baltijas diena klasikā", LR4 raidījums - sarunas ar BC plānotājiem, LR5 (Baltijas ceļa radio);
14. Baltijas ceļa 25.gadadienas atceres pasākums pie Latvijas - Igaunijas robežas Ķoņu pagastā un velobrauciens "Karksi Nuija -Rūjiena".

Minēto pasākumu kopums nodrošinās Baltijas ceļa 25 gadadienas svinību norises gan nacionālā mērogā, gan starptautiski.

**1) Baltijas ceļa 25. gadadienas velobrauciens. Igaunijas robeža – Rīga, Brīvības piemineklis** **un no Lietuvas robežas uz Rīgu, Brīvības pieminekli.** Nacionālie Bruņotie spēki (NBS), atzīmējot Baltijas ceļa jubileju, š.g.23.08. organizēs atceres pasākumu, kura laikā būs iespēja ar velosipēdiem izbraukt vēsturisko Baltijas ceļa maršrutu Latvijas robežās. Paredzams, ka brauciens sāksies no abām Latvijas robežām – Grenctāles robežpunkta ar Lietuvu un Igaunijas robežas (Karksi – Nuiju) un 260 km garumā šķērsos 18 Latvijas pašvaldību teritorijas, caurbraucot Bausku, Cēsis, Valmieru, tā kopējais ilgums ir plānots ap 10 stundām. Posms no Lietuvas robežas līdz brīvības piemineklim ( Grenctāles r/p***–*** Bauska –Iecava – Ķekava – Rīga, Ziepniekkalna iela, Mūkusalas iela, Akmens tilts, Kaļķu iela, Brīvības iela) būs 84 kilometru garš un sadalīts 9 starpposmos, katra tā garums vidēji paredzēts 10 kilometrus garš. –Savukārt posms no Igaunija robežās līdz Brīvības piemineklim (Igaunijas robeža – Ķoķi – – Rūjiena –Oleri – Rencēni – Lizdēni– Jēči Valmiera –Lode –Cēsis – Drabeši – Līgatne –– Sigulda – Vangaži – Brīvības iela) paredzams 176 kilometru garuma , sadalīts 17 starpposmos. Brauciena starpposmu garums aprēķināts ar tādu nolūku, lai braucienā varētu piedalīties visplašākais iedzīvotāju daudzums, arī bez speciālas fiziskās sagatavotības. Velobraucienu ar savu dalību atbalstīt tiks aicināts jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš šo notikumu uzskata par vēsturisku un piemiņas vērtu. Paredzams, ka zināmu daļu no brauciena dalībniekiem veidos NBS karavīri un zemessargi. Atsevišķus starpposmus organizatori aicinās nodrošināt Valsts policijas, Valsts robežsardzes , Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjus, kā arī visplašāk iesaistīti pašvaldību, kuru teritorijas skars brauciena maršruts, iedzīvotāji. Brauciena sākuma laiks abos posmos nedaudz atšķirsies, ņemot vērā dažādos posmu garumus. Baltijas ceļa velobrauciena noslēgums notiks Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, kur paredzēta abu posmu dalībnieku vienlaicīga ierašanās, noslēdzot to ar svinīgo piemiņas pasākumu. Baltijas ceļa velobrauciena norisē un organizēšanā un atbalstu sniegšanā NBS plāno iesaistīt vietējās NBS vienības, kā arī Valsts policiju un pašvaldības. NBS plāno ar savu transportu nodrošināt tehniski atbalstu, brauciena dalībnieku pavadīšanai būs nepieciešama Valsts policijas dalība. Iecerēts, ka daļa no brauciena dalībniekiem (ap 7000) tiks nodrošināta ar speciāli gatavotiem krekliņiem, lai veicinātu brauciena atpazīstamību. Velobraucienu nodrošina Aizsardzības ministrija. Pasākuma galvenā atbildīgā institūcija Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs, plānošanu un organizatorisko daļu nodrošinās Nacionālo bruņoto spēku Sporta klubs. Velobrauciena īstenošanas izmaksas ir 10 000 EUR.

**Faktu lapas sagatavošana "Par Baltijas ceļu"**

Projekta mērķis ir radīt interesantu un uzrunājošu faktu lapu angļu valodā ārzemju auditorijai ar vēsturisko atskatu par Baltijas ceļa notikumiem un faktiem Eiropas kontekstā. Faktu lapu plānots veidot, izmantojot aktuālās vizuālās drukātās komunikācijas tendences, piemēram, infografikas un citas radošas vizualizācijas. Materiālā izmantots kodolīgs teksts, akcentējot galveno un radot šai vēsturiskajai dienai atbilstošu emocionālo noskaņu. Faktu lapas dizains tiks veidots vizuāli pievilcīgi, uzrunājot visas vecuma grupas. Projekta mērķauditorija ir Latvijas vēstniecības ārvalstīs, ārvalstu vēstniecības Latvijā un mediji, ārvalstu viesi, kā arī kā reprezentācijas materiāls Latvijas pārstāvjiem, kas dodas uz ārvalstīm. Projekta īstenošanas izmaksas ir 2 123 EUR.

**Starptautiskā publicitāte portālam** [**www.latvia.eu**](http://www.latvia.eu)

Lai apmierinātu pieprasījumu pēc Baltijas ceļu atainojošajām fotogrāfijām, paredzēts veikt augstas kvalitātes fotogrāfiju iegādi drukai un citām vajadzībām. Fotogrāfijas būs pieejamas Latvijas pozitīvas atpazīstamības veicināšanai nekomerciāliem nolūkiem. Galvenā mērķauditorija ir ārvalstu žurnālisti, kā arī Latvijas vēstniecības ārvalstīs, kurām fotogrāfijas nepieciešamas saviem projektiem informētības par Baltijas ceļu veicināšanai. Fotogrāfijas jau pašlaik pieprasa, un tās būs pieejamas izglītības projektiem Latvijas un ārzemju izglītības iestādēm, NVO, valsts iestādēm, biedrībām, kā arī citiem projektiem par Baltijas ceļu. Projekta īstenošanas izmaksas ir 641 EUR.

**Interaktīvs, informatīvs šķirklis "Baltijas ceļš-1989." Latvijas oficiālajā Facebook vietnē**

Projekta mērķis ir izstrādāt digitālu, interaktīvu infografiku Latvijas oficiālajā Facebook vietnē. Infografikā tiks izmantoti multimediju formāta materiāli - teksts, attēls, video un audio. Šķirklis paredzēts plašajai Facebook auditorijai, kam par pamatu ir 52 500 jau esošo sekotāju, kuri infografiku var nodot tālāk saviem draugiem, izmantojot opciju „Share”, rezultātā sasniedzot līdz pat 500 000 plašu auditoriju.

Šķirklis no standarta infografikām atšķirsies tieši savā interaktivitātē, ar digitālajiem resursiem paverot plašākas iespējas mērķauditorijas uzrunāšanai. Tiks nodrošināts īss, hronoloģisks izklāsts par Baltijas ceļa notikumiem kā katalizatoram Baltijas valstu neatkarības atjaunošanā. Ar vienkāršā, saprotamā valodā veidota dokumentāla materiāla palīdzību lietotāji varēs sekot līdzi notikumu secībai.

Projekts tiks veidots sadarbībā ar Valsts kanceleju un UNESCO, tāpēc šķirklis ietvers iespēju – par jaunu „Iestāties” Baltijas ceļā – virtuālajā kartē [www.thebalticway.com](http://www.thebalticway.com). Tādējādi tiks nodrošināta lietotāju iesaiste un saliedēšanās, vēlreiz apliecinot savu atbalstu Baltijas valstu neatkarībai. Simboliska iespēja iestāties Baltijas ceļā tiek dota arī tiem cilvēkiem, kuriem iepriekš dažādu apstākļu dēļ šādas iespējas nebija: gados jauniem cilvēkiem, ārzemniekiem, diasporas pārstāvjiem u. c. Projektus nodrošina Latvijas institūts. Projekta īstenošanas izmaksas 6 165 EUR *euro*.

**Līdzfinansējums Baltijas valstu daudzdienu velobraucienam „Baltic Chain Tour – BC 2014”**

Starts plānots 19.08. Viļņā, finišs 24.08. Tallinā, Latvijā plānoti divi etapi 21.08.Baldone – Rīga un 22.08. Rīga-Sigulda, 23.08. no Siguldas uz Kohla –Jarvi, Igaunijā. Piedalīsies 22 komandas x 9 cilvēki, 198 cilvēki. Projektu nodrošina Latvijas Riteņbraukšanas federācija. Projekta īstenošanas izmaksas 29 051 EUR.

**Starptautiska konference "Baltijas ceļš - 25” 21.-22.08. 2014.**

Konferences mērķi: Iezīmēt Baltijas ceļu plašākā kontekstā: demokrātiskie procesi Krievijā un citur bijušajā PSRS, padomju bloka sairšana Centrālajā un Austrumeiropā, Eiropas atkalapvienošanās.Analizēt indivīda izvēli totalitārajā režīmā, aptverot nostāju no kolaborācijas, pielāgošanās, iekšējās opozīcijas līdz pretestībai. Diskutēt par Eiropas kopējo vēsturiskās atmiņas politiku, to, kādai būt Eiropas Savienības atmiņu politikai attiecībā uz komunistiskā režīma noziegumiem. Akcentēt demokrātisko spēku starptautiskās solidaritātes nozīmi. Konference notiks Zinātņu akadēmijā vai Latvijas Universitātē; otrā diena – bijušajā VDK ēkā. Projektu nodrošina: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs sadarbībā ar SIA Kultūras projektu aģentūra INDIE. Projekta īstenošanas izmaksas18 800 EUR.

**Izstāde "1989.gada Baltijas ceļš - akcija brīvības vārdā…”**

Izstādes „1989. gada Baltijas ceļš – akcija Brīvības vārdā „ projekts ir iecerēts, lai iepazīstinātu pēc iespējas plašāku sabiedrību. Lai aptvertu dažādas auditorijas tiek plānots izveidot trīs izstādes versijas - reprezentatīvi zinātnisko, virtuālo un skolēnu. Katra no izstādes versijām ir paredzēta citai mērķauditorijai.

Lai parādītu, ka akcija bija visu trīs Baltijas tautu kopīgi realizēts pasākums, izstādes veidošanā savu piekrišanu ir devuši arī Igaunijas Nacionālais arhīvs un Lietuvas Centrālais valsts arhīvs, kas ir UNESCO Baltijas ceļa dokumentārā mantojuma glabātāj institūcijas Lietuvā un Igaunijā. Izstādes materiālus gatavo visu trīs Baltijas valstu nacionālie arhīvi no saviem fondiem. Latvijas Nacionālais arhīvs nodrošina praktisko projekta realizāciju Latvijā un sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas arhīviem par materiālu sagatavošanu un apmaiņu. Izstāde ir vērtējama kā svarīgs starptautisks kultūras pasākums. Izstādes reprezentatīvā versijā vienkopus pirmo reizi tiks eksponētas foto, video, un citas akciju apliecinošas dokumentārās liecības no Baltijas valstu nacionālajām vēstures atmiņas institūcijām. Izstādi ir plānots eksponēt 2015. gadā Latvijas prezidentūras EP laikā. Izstādes virtuālā versija tiks nodrošināta pastāvīgi LNA portālā. Digitālajā resursā būs ietverta konteksta informācija par akciju, informācija par akcijas dokumentiem un to glabāšanas vietām, atsevišķu dokumentu digitālās kopijas un to anotācijas, norādītas saites uz citiem digitālajiem resursiem par Baltijas ceļu. Digitālais resurss tiks papildināts ar informāciju par jaunieguvumiem un ilgtermiņā funkcionēs kā publiski pieejama plaša dokumentārā mantojuma datu bāze.

Izstādes reprezentatīvi zinātnisko un virtuālo versiju nodrošina Latvijas Nacionālais arhīvs. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs izstrādā izstādes adaptētu versiju izglītības iestādēm, pielāgojot izstādes materiālus un to apjomu mācību vajadzībām, sagatavo semināru ciklu un metodisko materiālu skolotājiem. Projektu īsteno Latvijas Nacionālais arhīvs un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Projekta īstenošanas izmaksas 19 337 EUR (aptuveni 6180 euro Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam un aptuveni 13 157 euro Latvijas Nacionālajam arhīvam.

**Koncerts pie Brīvības pieminekļa "Baltijas ceļam 25 "**

Baltijas Ceļa 25. gadu atceres lielkoncerta ideja balstīta uz Baltijas valstu vienotības apliecinājumu. Koncerta kodolu veidos Liepājas simfoniskais orķestris Māra Sirmā (Latvija), Tenu Kaljustes (Igaunija) un Modesta Pitrena (Lietuva) vadībā. Koncerta scenogrāfiju, gaismu režiju un videoprojekcijas veidos Roberts Rubīns, Mārtiņš Feldmanis un Didzis Jaunzems. Koncertā plānota triju Baltijas valstu mūziķu dalība, kā arī populārās mūzikas mākslinieku dalība, atskaņojot Baltijas Ceļa notikumu laikā sabiedrību vienojošas melodijas.  Projektu īsteno VSIA "Latvijas koncerti". Projekta īstenošanas izmaksas kopā ir 85 000 EUR, t.sk., finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 50 000 EUR un finansējums no Rīgas domes līdzekļiem 35 000 EUR

**Lekciju cikls Rīgā un reģionu augstskolās**

Lai piesaistītu studējošās jaunatnes un akadēmiskā personāla uzmanību, šim Latvijas politiskajā vēsture tik nozīmīgajam notikumam, tiks organizēts lekciju cikls Rīgā un Latvijas reģionu augstskolās. Projekta īstenotājs ir biedrība Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātēs Politikas zinātnes nodaļu un Baltijas Starptautisko akadēmiju. Lekciju cikla tēmas: Akcija „Baltijas ceļš” postkomunistisko valstu sabiedriski politiskās vēstures kontekstā. Baltijas tautu nevardarbīgās pretošanās pieredze pārejā no totalitārisma uz demokrātiju. UNESCO programma 1. „Pasaules atmiņa” un tās nozīme. Lai ar šīm lekcijām varētu iepazīties pēc iespējas plašāks interesentu un loks, kā arī  interesenti ārpus Latvijas, paredzēts izveidot videolekcijas par lekciju tēmām angļu valodā. Videolekcijas paredzētas demonstrēšanai gan Igaunijas un Lietuvas augstskolās, gan arī apmaiņas programmu studentiem Latvijā. Projektu īsteno Latvijas Tautas frontes muzejs. Projekta izmaksas 7698 EUR.

**Atmiņu, vēsturisko liecību izdevums "Tauta tautu rokās tur"**

Projektu - atmiņu, vēsturisko liecību izdevumu „Tauta tautu rokās tur” īstenos biedrība Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar Igaunijas Rahvarinne muzeju un Baltijas ceļa iniciatīvas grupas dalībniekiem.

Projekta mērķis ir izdot atmiņu, vēsturisko liecību izdevumu par akcijas Baltijas ceļš organizēšanu, norisi, vēsturisko vērtējumu. Izdevumā, kā autori piedalīsies akcijas iniciatīvas grupu dalībnieki un Baltijas tautu kustību līderi. Grāmata būs paliekoša vērtība, kas savu nozīmi nezaudēs vēl ilgu laiku. Projektu īsteno Latvijas Tautas frontes muzejs. Projekta izmaksas 13 420 EUR.

**Piemiņas zīmes izveide.**

Kā paliekošs atgādinājums par Baltijas ceļa nozīmi Baltijas tautu vēsturē būs piemiņas zīme. Piemiņas zīme tiks uzstādīta Rīgā, pie bijušā Benjamiņu nama, kur notika pirmā Baltijas tautu kustību vadītāju tikšanās un pie Kongresu nama - kur notika 1. Baltijas Asambleja. Projekta īstenotājs – biedrība Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome. Piemiņas zīmes izveides un uzstādīšanas izmaksas ir 5 483 EUR.

**Baltijas ceļa stāsti virtuālā vidē - veltījums 25.gadadienai**

Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, īsteno projektu „Baltijas ceļa stāsti” ar mērķis veicināt sabiedrības izpratni par Baltijas ceļa notikumiem caur dzīvo vēsturi – Baltijas valstu iedzīvotāju stāstiem.

Apkopotie stāsti būs pieejami interneta platformā <http://www.thebalticway.eu> [www.thebalticway.eu](http://www.thebalticway.eu), kur visa gada garumā ikviens sociālo tīklu lietotājs caur savu lietotāja profilu varēs pievienoties virtuālajam Baltijas ceļam, iesaistīties daudzveidīgās virtuālās sociālo tīklu aktivitātēs, iegūt aktuālo informāciju par Baltijas ceļa 25. gadadienas aktivitātēm un projektu, kā arī publicēt savu Baltijas ceļa stāstu.

Visi projekta laikā pēc speciāli izstrādātas formas dokumentētie stāsti tiks apkopoti Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītā kolekcijā, kas kā zīmīga mantojuma daļa glabāšanai tiks nodota Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

25 spilgtākie stāsti Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tiks apkopoti Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītā publikācijā. Lai veicinātu kvalitatīvu materiālu apkopošanu, projektā līdzdarbosies Latvijas un ārvalstu eksperti, lai sniegtu metodiskus padomus liecību apzināšanā un dokumentēšanā. Projekta laikā plānots rīkot projekta „Baltijas ceļa stāsti” atklāšanas konferenci, organizēt starptautiska un nacionāla mēroga pieredzes apmaiņas seminārus un tikšanās par stāstu apkopošanu, iesaistīt plašu sabiedrības daļu Baltijas ceļa izzināšanā virtuālā vietnē <http://www.thebalticway.eu> [www.thebalticway.eu](http://www.thebalticway.eu), plānots rīkot Baltijas valstu skolu pašpārvalžu līderu forumu „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”, lai pārrunātu kopīgo vēsturi un izvērtētu īstenotā projekta aktivitātes sociālajos tīklos. Projekta īstenotājs – UNESCO. Projekta īstenošanas izmaksas -27 966 EUR.

**Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopražojuma dokumentālā filma "Baltijas ceļa 25.gadadiena";**

Augsti kvalitatīva trīs valstu kopražojuma televīzijas dokumentālā filma (56 minūtes), kurā caur Baltijas ceļā stāvējušo personisko vēsturi tiek izstāstīts stāsts par Baltiju toreiz un tagad. Filmas varoņi – Baltijas ceļā stāvējušie Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji, trīs no katras valsts – dalās atmiņās par Baltijas ceļu un stāstos par lielajām pārmaiņām, kas piedzīvotas pēdējos 25 gados. Filmā tiks bagātīgi izmantoti triju sabiedrisko televīziju arhīva materiāli un tā tiks veidota tādā saturiskajā un vizuālajā kvalitātē, lai to varētu piedāvāt starptautiskajos TV formātu tirgos. Projekta īstenošanas izmaksas ir 38 159 EUR.

**„Baltijas ceļam - 25” koncerta translācijas nodrošinājums LTV;**

Translācija no augstvērtīga klasiskās mūzikas koncerta pie Brīvības pieminekļa Rīgā par godu Baltijas ceļa gadadienai, kurā piedalās Latvijā populāri izpildītāji un viesmākslinieki no kaimiņvalstīm. Projekta īstenošanas izmaksas ir 7 011 EUR.

**Ziņu speciālizlaidumu tiešraides par Baltijas ceļa 25.gadadienas pasākumiem LTV;**

23. augustā - LTV Ziņu raidījumi ar Baltijas ceļa gadadienu kā saturisko prioritāti un tiešraidēm no Igaunijas un Lietuvas, kurās tiek atspoguļoti gadadienas pasākumi kaimiņvalstīs un intervētas lietuviešu un igauņu personības un amatpersonas. Kopā sešas tiešraides. Projekta īstenošanas izmaksas ir 6 515 EUR.

**LR1 3 raidījumi, LR2 Dziesmu konkurss ar balvu fondu, LR3 "Baltijas diena klasikā", LR4 raidījums - sarunas ar BC plānotājiem, LR5 (Baltijas ceļa radio);**

Projekta īstenošanas izmaksas ir 32 546 EUR.

**Baltijas ceļa 25.gadadienas atceres pasākums pie Latvijas - Igaunijas robežas Ķoņu pagastā un velobrauciens "Karksi Nuija -Rūjiena"**

Naukšēnu novada Ķoņu pagastā uz Latvijas – Igaunijas robežas Baltijas ceļa atceres pasākumi notiek katru gadu. 2009.gada 23.augustā Baltijas ceļa 20.gadadienas pasākumā, sadarbojoties ar Karksi - Nuijas pašvaldību Igaunijā, Naukšēnu novada pašvaldības atklāja Baltijas ceļa piemiņas zīmi. Šajā reizē pasākumā piedalījās vairāk nekā 5000 interesenti no Latvijas un Igaunijas, tai skaitā abu valstu amatpersonas. Naukšēnu novadā Baltijas ceļa atceres pasākumi ir izveidojušies par stabilu ikgadēju tradīciju**,** tādēļ izņēmums nebūs arī 25.gadadienas pasākums.

Par godu Baltijas ceļa 25.gadadienai, Naukšēnu novada pašvaldība kopā ar Karksi – Nuijas pašvaldību Igaunijā un Rūjienas novada pašvaldību organizēs divu dienu pasākumus gan ar kultūras, gan sporta programmu. 23.augustā plānoti koncerti ar Latvijas un Igaunijas mākslinieku piedalīšanos, kas solidarizē latviešu un igauņu tautu. Pasākumā piedalīsies arī amatpersonas, tai skaitā valsts amatpersonas. Apkopojot vēstures materiālus, plānots sagatavot brošūru par notikumiem Ķoņu pagastā saistībā ar Baltijas ceļu no 1989.gada līdz pat šodienai. Savukārt 24.augustā notiks velobrauciens 35 kilometru maršrutā no Karksi – Nuijas pilsētas Igaunijā līdz Rūjienai. Pa ceļam paredzētas dažādas radošas aktivitātes „stacijās”. Projekta īstenotājs - Naukšēnu novada pašvaldība. Projekta izmaksas – 5085 EUR.

Papildus šiem projektiem darba grupa apstiprināja virkni projektu, kuri iekļaujami kopējā pasākumu plānā, bet kuru realizēšanai nav nepieciešams papildus finansējums. Tie ir: Rīgas konferences sadaļa par BC, grupas „Pērkons“ koncerts, Baltijas stunda LV, LT, EE skolās, esejas, BC stunda Latvijas skolās, Akcija Atmodas bērni, Eseju konkurss "Ko man nozīmē BC", Valstu vadītāju kopīga vēstule, Baznīcu zvani Baltijā, BC 25 šokolādes tāfelīte, Koku stādīšana, Pamatakmens BC piemiņeklim ielikšana, Latvijas pasta pastmarka un aploksne, kā arī Valsts kancelejas projekts ar sadarbības partneriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā aicinās iesaistīties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas veidotajā projektā „Baltijas ceļa stāsti”. Savu pienesumu projekta realizācijai orientējot uz starptautiskas informēšanas veicināšanu, iesaistot Baltijas valstu augstākās valstu pārvaldes struktūras. Tāpat arī veicinot Baltijas ceļa digitālu atveidošanu, iesaistot Baltijas valstu iedzīvotājus individuālā līmenī sociālajos tīklos, tādā veidā veicinot sabiedrības izpratni par Baltijas ceļa notikumu nozīmību vēsturē.

**II. Nepieciešamais finansējums pasākumu nodrošināšanai**

**(t.sk. PVN, saskaņā ar likumu „Par pievienotās vērtības nodokli)**

**1. 1) Baltijas ceļa 25. gadadienas velobrauciens. Igaunijas robeža – Rīga, Brīvības piemineklis** **un no Lietuvas robežas uz Rīgu, Brīvības pieminekli. Maršruta garums 260 km.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NNr. p.k.** | | **Pozīcija** | | **Summa (EUR)** | | **Piezīmes** | | | | | | | | |
| **1.** | | Degviela (Policijai) | | 1 000 | | Rīga - Igaunijas robeža - Rīga, Riga - Grenctāles r.p. - Rīga | | | | | | | | |
| *Rīga - Grenctāles robežpunkts - Rīga (180km)*  *Rīga - Igaunijas robeža - Rīga (360km)*  **Kopā: 540 km** | | | | | | | | **Rīga-Grenctāle-Rīga** | | **Rīga –**  **Igaunijas r.-**  **Rīga** | | |
| Vieglās eskorta a/m x 4 | | 14 l/100 km | | 1,32 EUR | |  | | EUR 134 | | EUR 268 | | |
| Policijas a/m kārtības nodrošināšanai x 5 | | 14 l/100 km | | 1,32 EUR | |  | | EUR 167 | | EUR 334 | | |
| Vieglā a/m vadošā sastāva transportam | | 10 l/100 km | | 1,32 EUR | | EUR 97 | |  | |  | | |
|  | |  | |  | | **EUR 97** | | **EUR 301** | | **EUR 602** | | |
| **Summa EUR 1 000** | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Degviela abos maršrutos (11 transporta vienībām) | | 2000 | | Rīga - Igaunijas robeža - Rīga, Rīga - Grenctāles r.p. - Rīga (pavadošās a/m)  Nodrošinājums (katrā no maršrutiem) no NBS  Pavadošā personāla (Sporta kluba sporta instruktori) mikroautobuss (1+7) - krekliņu dalīšana, dzeramais ūdens, sekošana maršrutam un iekļaušanās laikā);  Medicīniskais nodrošinājums;  Tehniskais auto – (16+1) autobuss ar izņemamām 2 sēdekļu rindām;  „Iltiss” ar vaļēju lūku (ZS 17.PABN) - karogiem | | | | | | | | |
| *Rīga - Grenctāles robežpunkts - Rīga (180km)*  *Rīga - Igaunijas robeža - Rīga (360km)*  **Kopā: 540 km** | | | | | | | | | **Rīga-Grenctāle-Rīga (180 km)** | | **Rīga –**  **Igaunijas r.-**  **Rīga**  **(360 km)** |
| Mikroautobuss (7+1) sacensību organizatoriem | | 14 l/100 km | | 1,32 EUR | | |  | | 33 EUR | | 67 EUR |
| Medicīnas autotransports | | 14 l/100 km | | 1,32 EUR | | |  | | 33 EUR | | 67 EUR |
| Tehniskais auto (16+1) ar izņemtiem sēdekļiem | | 16 l/100 km | | 1,32 EUR | | |  | | 38 EUR | | 76 EUR |
| Avidus a/m "Iltiss" ar vaļēju lūku karogiem | | 18 l/100 km | | 1,32 EUR | | |  | | 43 EUR | | 86 EUR |
| Autobuss "Volvo" (49 v.) | | 40 l/100km | | 1,32 EUR | | |  | | 95 EUR | | 190 EUR |
| Autobuss "Volvo" (26 v.) | | 35 l/100 km | | 1,32 EUR | | |  | | 83 EUR | | 166 EUR |
| Smagā kravas a/m "Scania" | | 40 l/100km | | 1,32 EUR | | |  | | 95 EUR | | 190 EUR |
| Vieglā eskorta a/m | | 12 l/100 km | | 1,32 EUR | | |  | | 29 EUR | | 57 EUR |
| Autobuss (49 v ) orķestra pārvadāšanai no Liepājas (*Rīga – Liepāja – Rīga (440 km), Rīga – Grenctāle – Rīga (180 km); Rīga – Igaunija r. – Rīga (360 km); KOPĀ: 980 km*) | | 40 l/100km | | 1,32 EUR | | | **518 EUR** | |  | |  |
| 2 vieglās a/m vadošā sastāva transportam | | 10 l/100 km | | 1,32 EUR | | | **134 EUR** | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | | **449 EUR** | | **899 EUR** |
| **Summa: 2000 EUR**  *Piezīme: Degvielas patēriņš rēķināts braucot neekonomiskā darba režīmā - 20km/h ar biežu apstāšanos.* | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Krekliņi dalībniekiem | | 7000 | | Krekliņi ar pasākuma logo  brauciena katra posma  vadošajiem dalībniekiem  (orientējoši – ja katrā posmā 25gb. x 25 posmi) + 75 gb. rezervei - 700 gb x EUR 10 = EUR 7 000 | | | | | | | | |
|  | | **KOPĀ:** | | **10 000** | |  | | | | | | | | |

1. **Faktu lapas sagatavošana "Par Baltijas ceļu"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NNr. p.k.** | **Pozīcija** | **Summa (EUR)** | **Piezīmes** |
| 1. | Unikālu fotogrāfiju iegāde, kas paredzētas faktu lapas izveidei ( 10 fotogrāfijas), drukai. | 428,9 | Augstas izšķirtspējas fotogrāfijas paredzētas fotogalerijas papildināšanai, kā arī drukas darbiem informatīvajos materiālos. Fotogrāfiju iegādei tiks sludināts iepirkums. Vidējā cena 38-45 EUR par bildi. Pakalpojums netiek aplikts ar PVN. Par izmaksām konsultējāmies ar www.akkalaa.lv darbiniekiem un fotogrāfu Gunāru Janaiti. Aprēķinā- vienas fotogrāfijas cena - 42,89 |
| 2. | Teksta sagatavošana faktu lapām (6 lapas) | 214,62 | Darba izpildei plānojam slēgt līgumu ar pašnodarbinātu personu. 1800 zīmes vienā lapā. Vienas lapas cena 35,77 EUR. Pakalpojums netiek aplikts ar PVN. |
| 3. | Teksta tulkošana un literāra rediģēšana | 92,58 | Cenu aprēķinam ņemts tulkošanas biroja SIA "Skrivanek Baltic" sagatavotais piedāvājums. Darba izpildei plānojam slēgt pakalpojuma līgumu. Vienas lapas izmaksas 15,43. Pakalpojums cena norādīta ar PVN. |
| 4. | Informatīvā materiāla dizaina izstrāde/ maketēšana | 650 | Cenu aprēķinam skatīts Latvijas Institūta 2013. gada dizaina pakalpojumu iepirkuma vidējā cena faktu lapām. Piedāvājumus iesniedza SIA "Jāņa sēta", SIA "Rhino", SIA "Due" un citi pretendenti. Darba izpildei tiks veikts dizaina pakalpojumu iepirkums. |
| 5. | Informatīvo materiālu drukas pakalpojumi | 220 | Cenu aprēķinam skatīts Latvijas Institūta 2013. gada poligrāfijas pakalpojumu iepirkuma vidējā cena faktu lapām. Piedāvājumus iesniedza SIA "Veiters korporācija", SIA "Gandrs poligrāfija", SIA "Mcābols poligrāfija" un citi pretendenti. Darba izpildei tiks veikts drukas darbu iepirkums. Plānots drukāt 2000 eksemplārus. Viena materiāla drukas izmaksas 0,11 EUR |
| 6. | Projekta vadītāja atalgojums | 516,36 | Projekta koordinēšanai un vadīšanai tiks slēgts pakalpojumu līgums. Samaksa mēnesī 172,12 EUR. |
|  | **KOPĀ:** | **2122,46** |  |

**Starptautiskā publicitāte portālam** [**www.latvia.eu**](http://www.latvia.eu)**,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NNr. p.k.** | **Pozīcija** | **Summa (EUR)** | **Piezīmes** |
| 1. | Fotogrāfiju iegāde ( ~ 15 bildes) | 597,6 | Augstas izšķirtspējas fotogrāfijas paredzētas fotogalerijas papildināšanai, kā arī drukas darbiem informatīvajos materiālos, plakātu izdrukai, mediju un ārvalstu vēstniecību vajadzībām. Profesionālu fotogrāfu fotogrāfiju izmaksas apskatāmas portālā http://www.fotobanka.lv/. Fotogrāfiju iegādei tiks sludināts iepirkums. Vidējā cena 35-40 EUR par bildi. Pakalpojums netiek aplikts ar PVN. Par izmaksām konsultējāmies ar www.akkalaa.lv darbiniekiem un fotogrāfu Gunāru Janaiti. Aprēķinā vienas fotogrāfijas cena 39,84.  Projekta realizācijai tiks veikts fotogrāfiju iepirkums |
| 2. | Akka-Laa pārstāvēto autordarbu publicēšana portālā ilgāk par 30 dienām | 42,61 | [Detalizēta AkkaLaa cenu lapa skatāma šeit: file:///C:/Users/ia414/Downloads/Tarifi\_Vizualu\_darbu\_izmantojums\_eur.pdf](file:///C:\Users\zz106\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\943PAH3W\Detalizēta%20AkkaLaa%20cenu%20lapa%20skatāma%20šeit:%20%20%20%20file:\C:\Users\ia414\Downloads\Tarifi_Vizualu_darbu_izmantojums_eur.pdf) |
|  | **KOPĀ:** | **640, 21** |  |

**Interaktīvs, informatīvs šķirklis "Baltijas ceļš-1989." Latvijas oficiālajā Facebook vietnē "If you like Latvia, Latvia likes you"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NNr. p.k.** | **Pozīcija** | **Summa (EUR)** | **Piezīmes** |
| 1. | Imidžbilžu iegāde ( ~ 30 bildes) | 839,1 | Imidžbankas bildes, provizoriskās izmaksas ņemot vērā Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras cenrādi bilžu iegādei un autortiesību apmaksai. Fotogrāfiju iegādei tiks sludināts iepirkums. Aprēķinā - vienas bildes vidējā cena - 27,97 EUR . Vidējā bildes cena pēc cenu aptaujas veikšanas - no 22.36- 33.55 EUR |
| 2. | Infografika satura izstrāde | 207,00 | Radošā koncepta izstrāde - informatīvā šķirkļa idejas sagatavošana, koncepta izstrāde. Infografikas izveidei tiks sludināts iepirkums. Radošās komandas darbs 1) ideju izstrāde, apkopojums, koncepta izstrāde- 207 EUR( stundas likme 30 EUR x2,3 hx 3 darbinieki). |
| 3. | Teksta rakstīšana | 227,5 | Darba izpildei tiks slēgts līgums ar pašnodarbinātu personu. Vēstures tekstu sagatavošanas izmaksas , stundas likme 32,50x7=227,50 EUR |
| 4. | Tekstu tulkošana, rediģēšana | 92,57 | Cenu aprēķinam ņemts tulkošanas biroja SIA "Skrivanek Baltic" sagatavotais piedāvājums. Darba izpildei tiks slēgts pakalpojuma līgums. |
| 5. | Infografikas dizaina izstrāde | 560 | Vizuāļu apstrāde, tekstu korekciju iestrāde, vizuālā noformējuma sagatavošana.Infografikas izveidei tiks sludināts iepirkums. Dizaineru darba izmaskas 35.00EUR x 8 stundas x2 darbinieki |
| 6. | Hronoloģiska IT risinājuma programmēšana un testēšana | 3295,29 | Kvalitatīva darba izpildei nepieciešama interaktīvā šķirkļa tehniskās bāzes izstrāde, programmējot līdz gatavam produktam, šķirkļa funkcionalitātes pārbaude un atbilstība dažādām ierīcēm, operētājsistēmām un izveidotās infografikas sociālajiem tīkliem, izmantošanas pielāgošana portāliem. Darba izpildei tiks sludināts infografiku izveidošanas iepirkums. Nepieciešamo darbu un to izmaksu apkopojums: 1) Hronoloģiskā infografika aplikācijas izstrāde – griešana. Stundas likme 29x10=290 EUR 2) Programmēšana, testēšana uz dažādiem pārlūkiem. Stundas likme 29 x 15 =435 EUR 3) Vizuāļu apstrāde - bilžu apstrāde, tekstu izvietošana. Stundas likme 29x 8=232 EUR 4) Tekstu korekciju iestrāde, nodošanas sagatavošana, programmēšana. Stundas likme 29x9=261 EUR 5) Vizuālā noformējuma sagatavošana, korekciju iestrāde.Stundas likme 29x7=203 EUR 6)Hronoloģiskais infografiks, vizuāļi pie ziņām.Stundas likme 29x5=145 EUR 7) Programmētāja darbs izveidotās infografikas pielāgošanai web lapas un mobilo ierīču izmantošanai. Stundas likme 29,31x 59=1729,29 EUR |
| 7. | Baneru iegāde un izvietošana Facebook tīklā | 426 | Plānojam piesaistīt papildus 80000-210000 apmeklētājus.  <https://www.facebook.com/business/products/ads#boosted-posts> |
| 8. | Projekta vadītāja atalgojums | 517,02 | Samaksa mēnesī 172,34 EUR |
|  | **KOPĀ:** | **6164,48** |  |

1. **Līdzfinansējums Baltijas valstu daudzdienu velobraucienam „Baltic Chain Tour – BC 2014”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pozīcija** | **Summa (EUR), t.sk. PVN** | | | | | | |
|  |  | **LSFP** | **BC darba grupa** | **RDIKSD** | **Siguldas dome** | **VP** | **Nepieciešamais finansējums** | **Pašu līdzekļi** |
| 1. | Naktsmītnes 308 cilvēku x 2 naktis x 30 euro | 9240.00 | 6000.00 |  |  |  | 3240.00 |  |
| 2. | Ēdināšana 308 cilvēku x 2 dienas x 25 eiro | 2598.00 | 11313.00 |  |  |  | 1489.00 |  |
| 3. | Ēdināšana sacensību laikā (paciņas distancē) |  |  |  | 860.00 |  |  | 300.00 |
| 4. | Sacensību starta un finiša tehniskais apskaņojums - 2 dienas |  |  | 600.00 | 600.00 |  |  |  |
| 5. | Apbalvošanas skatuves īre finišā |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |
| 6. | Sacensību tehniskās rokasgrāmatas izgatavošana (300 bukleti, maketēšana, tipogrāfiskā druka) |  | 1180.00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Degvielas izdevumi pavadošam transportam (tiesnešu, koordinatoru, preses pārstāvju u.c. personu darbam 28 auto un 12 motocikli) |  |  |  |  |  |  | 2160.00 |
| 8. | Elektroniskās laika uzņemšanas iekārtas īre (2 dienas) |  | 2500.00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Medicīnas izdevumi (3 ātrās medicīnas palīdzības mašīnas trasē un sacensību galvenais ārsts) |  |  | 630.00 | 630.00 |  |  |  |
| 10. | Sacensību reģistrēšana Starptautiskās riteņbraukšanas kategorijas iegūšanai | 1460.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sacensību dienas video apkopojuma izveide (2 dienas) |  |  | 720.00 | 720.00 |  |  |  |
| 12. | Balvu fonda nodrošinājums saskaņā ar Starptautiskās riteņbraukšanas asociācijas noteikumiem |  |  |  |  |  |  | 1600.00 |
| 13. | Līderu kreklu izgatavošana |  |  |  |  |  |  | 640.00 |
| 14. | Starta /finiša arku un nožogojumu īre un izgatavošana |  | 2600.00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Apsardze startā/finišā |  |  | 350.00 | 250.00 |  |  |  |
| 16. | Foto un video pakalpojumi (līgumi ar 2 fotogrāfiem un sadarbība ar video klipu veidošanas kompāniju) |  | 1250.00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Dažādu poligrāfijas materiāli (plakāti, informatīvie flaieri, u.c. ) |  | 308.00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Reklāmas kampaņas nodrošināšana (pasākuma reklāmas stratēģijas izstrāde, reklāmas materiālu izvietošana vidē un sociālajos tīklos) (līgums ar reklāmas aģentūru, kas izstrādā kopējo konceptuālo tēla dizainu, pasākuma reklamēšanas stratēģiju, noformējumu) |  | 2500.00 |  |  |  |  |  |
| 19. | Pasākuma PR nodrošināšana (preses konferences organizēšana, preses relīžu sagtavošana) (līgums ar sabiedrisko attiecību aģentūru; izmaksas balstītas uz 2013.gada sadarbību attiecīgajā projektā) |  | 1400.00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Policijas nodrošinājums trasē |  |  |  |  | 3500.00 |  |  |
| 21. | Tiešraides nodrošināšana internet (2 dienas) |  |  |  |  |  | 6000.00 |  |
| **Kopējā pasākuma tāme:** | | **13298.00** | **29051.00** | **3500.00** | **3060.00** | **3500.00** | **10729.00** | **4700.00** |
| **KOPĀ: 67838.00** | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Līdzfinansējums:** | |
| Pieprasījums Latvijas Sporta Federāciju padomei (LSFP) - 13298 EUR | apstiprināts |
| Pieprasījums Baltijas ceļa darba grupai - 29051 EUR |  |
| Rīgas kultūras un jaunatnes sporta lietu departaments - 3500 EUR | apstiprināts |
| Siguldas novada dome - 3060 EUR | apstiprināts |
| Līdzfinansējums no Valsts Policijas budžeta - 3500 EUR | apstiprināts |
| Papildus nepieciešamais finansējums - 10729 EUR | darbs ar atbalstītājiem, valsts institūcijām u.c. organizācijām, kur varētu rast līdzfinansējumu |
| Pašu ieguldītie līdzekļi - 4700 EUR |  |
|  |  |
| Nepieciešamais finansējums: | 47490 EUR |

1. **Starptautiska konference "Baltijas ceļš - 25” 21.-22.08. 2014.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NNr. p.k.** | **Pozīcija** | **Summa (EUR)** | **Piezīmes** |
| 1. | Telpu un inventāra (projektors, mikrofoni) noma (1 diena, 9 stundas) | 240 |  |
| 2. | Telpu dekorēšana (ziedi) | 170 |  |
| 3. | Publicitātes pasākumi, ieskaitot tiešraidi internetā, raidījumus TV, t.sk.  Tiešraide internetā  Fotogrāfa pakalpojumi  Reklāma interneta portālā delfi.lv  Reklāma „Latvijas avīzē”  Reklāma avīzē „Diena”  Raidījums LTV 7 (līgums ar LTV7 par raidījuma sagatavošanu un translēšanu) | 2570,-t.sk.  600,-  150,-  180,-  300,-  300,-  1040,- |  |
| 4. | Pasākuma ieraksts un tā atšifrējums pēckonferences publikācijai (uzņēmuma līgums par konferences stenogrammas atšifrēšanu) | 700 |  |
| 5. | Kafijas pauzes (2 x 100 cilv.=200 x 6 EUR) | 1200 |  |
| 6. | Pusdienas (100 cilv. x13 EUR) | 1300 |  |
| 7. | Ielūgumu maketa izveide, drukāšana un izsūtīšana (1000 gab., pēc līguma ar drukas pakalpojumu sniedzēju) | 430 |  |
| 8. | Konferences sinhronā tulkošana, aparatūras īre, t.sk.  Aparatūras īre  Tulki (2 cilv. x 8 stundas) | **1800,-** t.sk.  1050,-  750,- |  |
| 9. | Ceļa izdevumi ārzemju dalībniekiem  Polija Krievija ASV Vācija Lietuva  Igaunija | **1850,-** t.sk.  170,-  280,-  1000,-  220,-  90.-  90,- |  |
| 10. | Naktsmītnes viesnīcā (3 cilv. 3 naktis, 2 cilv. 2 naktis) | 2400 |  |
| 11. | Konferences abu dienu materiālu rediģēšana,  maketēšana, publicēšana (~ 400 lpp), t.sk. Rediģēšana (400 lapas x 2,85 Eur)  Maketēšana (400 lapas x 1,80 Eur)  Drukāšana (400 lapas) | 5000**,-** t.sk.:  1140,-  720,-  3140,- |  |
| 12. | Administratīvie izdevumi  (Konferences sarīkošana un norises administrēšana, tostarp ārzemju viesu sagaidīšana, uzņemšana un izvietošana, pēc līgumiem 2 cilv. x 570, - Eur.) | 1140 |  |
|  | **KOPĀ:** | **18 800** |  |

1. **Izstāde "1989.gada Baltijas ceļš - akcija brīvības vārdā…”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pozīcija** | **Summa (EUR)** | **Piezīmes** |
| 1. | Izstādes trīs versiju koncepcijas un dizaini | 1650, - | sadalījums:  reprezentatīvi-zinātniskā versijaskoncepcija 950 EUR (pakalpojuma līgums ar pašnodarbināto personu)  reprezentatīvi-zinātniskā versijasdizains 700 EUR (pakalpojuma līgums ar pašnodarbināto personu) |
| 2. | Izstādes tehniskie risinājumi, montāža, lielformāta druka abām versijām | 9002,67 | sadalījums:  3 stendi 3100  x  2100 un to montāža reprezentatīvi-zinātniskā versijai - 2000 EUR (tsk.PVN)  lielformāta druka šiem stendiem 45 slejas uz tekstilmateriāla / izmērs 750 x 2250  45vien x 49.90 EUR x +21% PVN) = 2717.06 Mobilā stendu konstrukcija skolēnu versijai – 3680 EUR (tsk.PVN), lielformāta druka , izmērs 100x 100 x 26 vien ) 456,17 EUR (14,5X 26 +21% PVN) un planšetes stendiem (26m2) - 149,44 EUR (4,75X26+21% PVN). |
| 3. | Izstādes reprezentatīvi-zinātniskās versijasapgaismojuma gaismas ķermeņi ar halogēnlampām EXPO, montaža | 706,76 | sadalījums  18 gaismas ķermeņi – (32,45x18+21% PVN) |
| 4. | Izstādes tekstu tulkošana | 1103,52 | sadalījums:  no igauņu uz latviešu 290,4 EUR  (20 lapas x 12 EUR +21 PVN)  un lietuviešu uz latviešu 169,4 EUR  (20 lapas x 7 EUR+21 PVN)  no latviešu uz angļu 643,72 EUR  (76 lapas x 7 EUR+21 PVN) |
| 5. | Apmaksa par autortiesībām | 1100,4 | sadalījums:  par audiovizuālajiem 854,4 EUR(60 d x 14,24 EUR)  par fotogrāfijām 246 EUR (20 fotogrāfijas x 12,30 EUR) |
| 6. | Metodisko materiālu, izdales materiālu un darba lapu iespiešana, laminēšana, iesiešana. | 1700 | sadalījums:  iespiešana – 130 eks. X 12 EUR (ar PVN) - EUR 1560 (ar PVN)  laminēšnas kabatas, mapes,iesiešanas papīrs, spirāles 140 EUR (ar PVN). |
|  |  |  |  |
| 8. | WEB tehniskā izstrāde | 3680 | (pakalpojuma līgumi vai autoratīdzības līgumi ar pašnodarbināto personu) |
| 9. | Izstādes informatīvie materiāli:Izstādes reklāmas lielformāta posteri, plakāti A3 formātā, izstādes bukleti | 394 | Plakāta, postera un bukletu maketi  (pakalpojuma līgumi vai autoratīdzības līgumi ar pašnodarbināto personu) |
|  | **KOPĀ:** | **19 337** |  |

1. **Koncerts pie Brīvības pieminekļa "Baltijas ceļam 25 "**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NNr. P. K.** | **Pozīcija** | **Summa (EUR)** | **Piezīmes** |
| 1. | Honorārs izpildītājam | 4500,00 | Liepājas simfoniskais orķestris Paredzēts noslēgt līgumu |
| 2. | Honorārs izpildītājam | 1000,00 | Jauktais koris "Kamēr…" Paredzēts noslēgt līgumu |
| 3. | Honorārs izpildītājam | 1000,00 | Jauktais koris "Balsis" Paredzēts noslēgt līgumu |
| 4. | Honorārs izpildītājam | 1000,00 | Jauktais koris "Sōla" Paredzēts noslēgt līgumu |
| 5. | Honorārs izpildītājam | 2500,00 | Valsts akadēmiskais koris "Latvija" Paredzēts noslēgt līgumu |
| 6. | Honorārs izpildītājam | 1315,79 | Sirmais Māris /diriģents/ Paredzēts noslēgt līgumu |
| 7. | Honorārs izpildītājam | 3947,37 | Solisti, instrumentālā grupa Paredzēts noslēgt līgumu |
| 8. | Honorārs izpildītājam | 2500,00 | Igaunijas Nacionālais vīru koris Paredzēts noslēgt līgumu |
| 9. | Honorārs izpildītājam | 2500,00 | Jauktais koris "Jauna Muzika" /Lietuva/ Paredzēts noslēgt līgumu |
| 10. | Honorārs izpildītājam | 4000,00 | Jaunzems Didzis /scenogrāfs/ Scenogrāfijas koncepcijas piedāvājums no 17.03.2014. |
| 11. | Apskaņošana | 4610,10 | KM sound, Piedāvājums Nr. 50-14 no 17.03.2014. |
| 12. | Video ekrāna (LED) noma, iekares, apkalpošanas, transporta izmaksas | 4065,60 | PRO 1, Piedāvājums no 17.03.2014. |
| 13. | Tualešu noma | 400,00 | Bio Modul, Pēc pieredzes citos līdzīgos pasākumos |
| 14. | Tehniskā un apkalpojošā personāla nodrošināšana | 2420,00 | Koncerti&Koncerti, Pēc pieredzes citos līdzīgos pasākumos |
| 15. | Medicīnas pakalpojumi | 138,78 | NMP brigāde (46,26 EUR x 3st.),  MK noteikumi Nr. 746 no 03.09.2013. |
| 16. | Apsardze | 302,50 | G4S, Pēc pieredzes citos līdzīgos pasākumos |
| 17. | Skatuve un gaismas | 15000,00 | GaCo, Piedāvājums no 17.03.2014. |
| 18. | Strāvas ģenerators | 3000,00 | GaCo, Piedāvājums no 17.03.2014. |
| 19. | Podesti | 2000,00 | GaCo, Piedāvājums no 17.03.2014. |
| 20. | Projektors, ekrāns, kameras, operators | 7000,00 | VPT centrs,  Pēc pieredzes citos līdzīgos pasākumos |
| 21. | Videoprejekcijas izveide, realizācija | 14241,47 | SIA Putnu ceļš (režisors Roberts Rubīns),Piedāvājums no 17.03.2014. |
| 22. | Scenogrāfijas izgatavošana un uzbūve | 6050,00 | SIA HFS, Pēc pieredzes citos līdzīgos pasākumos |
| 23. | Norobežojumu noma | 602,67 | Kompānija NA, Pēc pieredzes citos līdzīgos pasākumos |
| 24. | Autortiesības autoriem no pasākumā atskaņotajiem skaņdarbiem | 355,72 | AKKA/LAA, Saskaņā ar licenci Nr. 3/6Z 2-14 |
| 25. | Administatīvie izdevumi | 550,00 |  |
|  | **KOPĀ:** | **85000,00** | Finansējuma avoti: Valsts budžeta līdzekļi 50 000 EUR; Rīgas pašvaldības līdzekļi 35 000 EUR |

1. **Lekciju cikls Rīgā un reģionu augstskolās**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NNr. P. K.** | **Pozīcija** | **Summa (EUR)** | **Piezīmes** |
| 1. | Autoratlīdzības par lekciju satura un prezentācijas materiālu sagatavošanu  ( 6 lekcijas x 235 EUR = 1410 EUR  Autoratlīdzības līgumi  Prezentāciju materiāli 500kompl x 1.02 EUR= 510.00 EUR ( pakalpojuma līgums) | 1920 |  |
| 2. | Autoratlīdzības par lekciju nolasīšanu  12 reizes x 6 lekcijas x 35.00 EUR Autoratlīdzības līgumi | 2520 |  |
| 3. | Komandējuma dienas naudas pa Latviju,  projekta prezentācija Lietuvā, Igaunijā | 380 |  |
| 4. | Transporta izdevumi  Pakalpojuma līgumi | 620 |  |
| 5. | Video lekciju satura sagatavošana, tulkojums angļu valodā (3 lekcijas x 45 min )  Autoratlīdzības līgums -videolekciju satura izveide 3 x 205.75 = 617.25 EUR  Lekciju ierunāšana 3 stundas x 75 EUR= 225  Pakalpojuma līgums  Tulkošana 42 lpp x 7 EUR+ PVN= 355.74  Pakalpojuma līgums | 1198 |  |
| 6. | Videolekciju materiāla tehniskā apstrāde, montāža, IT risinājumi  Pakalpojuma līgums | 960 |  |
| 7. | Izdales materiālu pavairošana | 100 |  |
|  | **KOPĀ:** | **7698** |  |

1. **Atmiņu, vēsturisko liecību izdevums "Tauta tautu rokās tur"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. P. K.** | **Pozīcija** | **Summa (EUR)** | **Piezīmes** |
| 1. | Izdevuma materiāli atlase, apstrāde  Pakalpojuma līgums | 520 |  |
| 2. | Teksti, tulkojums uz angļu valodu, korektūra  Pakalpojuma un autoratlīdzības līgumi | 375 |  |
| 3. | Izdevuma makets  Autoratlīdzības līgums | 690 |  |
| 4. | Tipogrāfijas izdevumi :  (240x210mm, cietais sējums , 264 lpp)  Papīrs – 3445,21 + PVN= 4168.70  Druka – 1705,20 + PVN = 2063,29  Darba sagatavošana – 1356,13 +PVN = 1640.92  Pēcapstrāde 1960,38 +PVN= 2372.06  Pakalpojuma līgums | 10 245 |  |
| 5. | Grāmatas satura sagatavošana, mākslinieciskais iekārtojums  Autoratlīdzības līgumi | 715 |  |
| 6. | Autoratlīdzības par materiālu izmantošanu  35 vien x 25 EUR | 875 |  |
|  | **KOPĀ:** | **13 420** |  |

1. **Piemiņas zīmes izveide**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NNr. P. k.** | **Pozīcija** | | **Summa (EUR)** | | **Piezīmes** |
| 1. | Projekta maketu izstrāde  Pakalpojuma līgums / autoratlīdzības līgums | | 1280 | |  |
| 2. | Materiāli un izgatavošana  2 plāksnes , izmērs 700x800  Pakalpojuma līgums /autoratlīdzības līgums | | 3160 | |  |
| 3. | Transports , stiprināšana  Pakalpojuma līgums | | 363 | | 1391.76  12989.76 |
| 4. | Piemiņas zīmju skiču saskaņošana, atļaujas  Pakalpojuma līgums | | 680 | |  |
|  | | **KOPĀ:** | **5483** |  | | |

1. **Baltijas ceļa stāsti virtuālā vidē - veltījums 25. gadadienai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NNr. P. k.** | **Pozīcija** | | **Summa (EUR)** | | **Piezīmes** | |
| 1. | Projekta vizuālā identitātes izstrāde un noformējums (logo, informatīvie materiāli, vizuālais noformējums) | | 2 392 | | Logo un vizuālā noformējuma izstrāde (visiem projekta publicitātes materiāliem)  *Aprēķins: 30,5h x 20 Eur = 610 Eur*  Plakātu, uzlīmju un publikācijas izstrāde un maketēšana  *Aprēķins: 16,5h x 20 Eur = 330 Eur*  Informatīvo materiālu druka  *Plakāti (1500 gab./600 EUR) + uzlīmes (1000gab./300 EUR)+  nozīmītes (1000 gab./300 EUR) + PVN* | |
| 2. | Interneta vietnes pilnveide un uzturēšana (programmēšana, tehniskā uzturēšana, satura papildināšana) | | 6 330 | | Interneta vietnes dizains (jauno sadaļu dizaina izveide un pilnveide) *Aprēķins: 49,2h x 25 Eur = 1230 Eur*  Programmēšana (mājas lapas [www.thebalticway.eu](http://www.thebalticway.eu/) jauno sadaļu programmēšana, viena no sadaļām būs interaktīva karte ar iespēju atzīmēties vietā, no kurienes nāk stāsts, vai vietā, kur cilvēks ir stāvējis/būtu gatavs stāvēt Baltijas ceļā)  *Aprēķins: 118h x 35 Eur = 4130 Eur*  Interneta vietnes tehniskā uzturēšana un atjaunināšana  *Aprēķins: 9 mēn x 2h x 15 Eur = 270 Eur*  Eksperta atalgojums saturiskā materiāla nodrošināšanai. | |
| 3. | Starptautiskas starpinstitucionālas platformas veidošana Baltijas ceļa 25. gadadienas atzīmēšana (informatīvie semināri, pasākumi) | | 6 920 | | Telpu īre un tehniskais nodrošinājums, tulkošanas kabīnes 2000 EUR  Kancelejas preces 500 EUR  Ceļa un uzturēšanās izdevumi ekspertam no Vācijas 600 no līdzfinasējuma Konrāda Adenauera fonds.  Uzturēšanās izdevumi starptautiskajiem 4 ekspertiem (viesnīcas) 320 EUR  Ceļa izdevumi 4 starptautiskajiem ekspertiem (Lietuva un Igaunija) 160 EUR  Ekspertu atalgojums informatīvajos semināros 300 līdzfinansējms no ENESCO  Vietējie ceļa izdevumi 1140 EUR (*Semināri Ventspilī un Valmierā (autobuss no Rīgas uz Valmieru, līdz 57 vietām (400x2) = 800) Ekspertu dalība reģionos rīkotajos pasākumos autobuss līdz 8 vietām (3 braucieni=340)*  Ēdināšana 2800 EUR *2 Starptautiski semināri (100 dalībnieku pusdienas +kafijas pauzes x 2=) 2500 EUR 3 Informatīvie semināri (kafijas pauzes) 300 EUR* | |
| 4. | Komunikācijas pakalpojumi un tulkošana | | 8 984 | | Komunikācijas stratēģijas izstrāde  *Aprēķins: 25h x 22Eur = 550*  Sociālo tīklu uzturēšana un vadība (sociālajos tīklos 2013. gadā izveidoto šķirkļu papildināšana, regulāra informācijas atjaunošana un sociālo tīklu profilu uzturēšana, aktīvo lietotāju piesaiste, jaunumu sagatavošana un apstrāde par sadarbības partneru īstenotajām aktivitātēm)  *Aprēķins: maijs-decembris, 8 mēn.\*50h\*12,25 €*  Tulkošanas pakalpojumi  *(Sinhronā tulkošana starptautiskajos semināros, publikācijas, preses prelīžu, interneta vietnes satura tulkošana lietuviešu, igauņu un angļu valodās  (250 vārdi (1lpp): LV>EN=12,75; LV>EST=19,5; LV>LT=19,5)*  *(12,75x32lpp+19,5x32lpp+19,5x32lpp)+PVN= 2003,76*  *Skrivanek līdzfinansējums 800 EUR*  Projekta reklāmas video izstrāde  (Scenārija un satura sagatavošana, filmēšana, montāža)  *Aprēķins: 60h x 25,5 Eur = 1530* | |
| 5. | Metodoloģijas izstrāde atmiņas stāstu apzināšanai, dokumentēšanai; iegūtā materiāla apstrāde, sagatavošana publicēšanai | | 3 340 | | Stāsta „veidlapas” saturiskā izstrāde, metodisko materiālu un praktisko vadlīniju izstrāde (autoratlīdzība par izstrādāto materiālu)*(Eksperta atalgojums) 220EUR*  Iesūtīto stāstu apstrāde (redakcija), darbs ar apmācāmajiem (skolotājiem, bibliotekāriem, muzeju pārstāvjiem u.c. interesentiem, kas tālāk nodrošina vietējās sabiedrības iesaisti stāstu apzināšanā un apkopošanā reģionos.  *Eksperta atalgojums (aprēķins: maijs-decembris, 8 mēn. \* 30 h \* 13 € =3120)* | |
|  | | **KOPĀ:** | **27 966** | Projekta izmaksas kopā ar līdzfinansējumu 30 666 | |

1. **Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopražojuma dokumentālā filma "Baltijas ceļa 25. gadadiena"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NNr. P. k.** | **Pozīcija** | | **Summa (EUR)** | | **Piezīmes** |
| 1. | Scenārijs | | 3 600,00 | | KONSULTANTI EE un LT  600,00  Scenārijs 3 000,00 |
| 2. | Producents un režisors | | 3 800,00 | |  |
| 3. | Filmēšanas grupa | | 8 730,00 | | Operators 30 dienas 3600,00  Fotogrāfs 3 dienas 150  Skaņu operators 30 dienas 1800,00  Montāžas režisors 15 dienas 1350,00  Šoferi 30 dienas 900  Video inženieri 7 dienas 490 |
| 4. | Filmēšanas tehnika | | 3150,00 | | Kameras komplekts, Gaisma 30 dienas |
| 5. | Materiāli | | 60 | | Datorpiederumi |
| 6. | Montāža, ieskaņošana, videografika | | 3810,00 | | Melnā un tīrā montāža 1085,00  Skaņas montāža 775,00  Titri, Grafika, Krāsu korekcija 1500,00  Videokopēšana 450,00 |
| 7. | Transports un pārbraucieni | | 710 | | Degvielas iegāde 540,00  Taksometru izmantošana 140,00  Sabiedriskā transporta biļetes 30,00 |
| 8. | Komandējumu izdevumi | | 2165,60 | | Uzturēšanās izdevumi grupai 1405,60 20 d.  Dienasnauda 580, 00 20 d.  Neparedzētie izdevumi komandējuma laikā 20d. 180,00 |
| 9. | Tulkošana | | 1000,00 | | Tulkošana filmēšanas laikā 15d. 750,00  Tulkošana pēcapstrādes posmā 180,00 |
| 10. | Autortiesības un arhīvs | | 2500,00 | | Arhīvu materiāli, digitālā skenēšana |
| 11. | Mārketinga izdevumi | | 2010,00 | | Reklāmas materiāli un materiāli presei |
|  | | **KOPĀ:** | **38 158,08** |  | | |

1. **„Baltijas ceļam - 25” koncerta translācijas nodrošinājums LTV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NNr. P. k.** | **Pozīcija** | | **Summa (EUR)** | | **Piezīmes** | |
| 1. | Radošā komanda režija | | 849,17 | | Režija ( koncerts, videopiefilm.,pašreklāma) | |
| 2. | Redaktors | | 303,99 | |  | |
| 3. | Režisora asistents | | 216,69 | |  | |
| 4. | Autorlīgumi, žurnālists | | 144,00 | | 3 žurnālisti objektā | |
| 5. | Apkalpojošais personāls  Operatori  Skaņu režisori  Grimētāji (t.sk.stils)  Skatuves montāža  Videomontāžisti  Autovadītāji  PTS ABAVA  RRL | | 2102,08  309,60  27,94  75,20  149,48  186,64  907,72  249,01 | | 3 studijā, 8 –objektos  1 studijā, 2 – PTS  TV moderatoru sagatavošana  1 studijā, 1 sižetu montāžai | |
| 6. | Muz.darbu un izpild.autoratlīdzība  Degviela | | 170  100 | | LTV transports | |
|  | | **KOPĀ:** | **7010,16** |  | |
|  | |  |  |  | |

1. **Ziņu speciālizlaidumu tiešraides par Baltijas ceļa 25.gadadienas pasākumiem LTV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.P. k.** | **Pozīcija** | | **Summa (EUR)** | | **Piezīmes** | |
| DARBA SAMAKSA (t.sk.visi LR likumd.noteiktie nodokļi) | | | | | | |
|  | RADOŠĀ KOMANDA | |  | |  | |
|  | Režija | | 190.08 | | 1. - tiešraidē studijā, 1 - tiešraidē PTS | |
|  | Redaktori, raid.vadītāji, žurnālisti | | 1 380.53 | | 1- atbildīgais redaktors (scenārijs), 2 raid.vad. Studijā, žurnālisti sižetiem | |
|  | AUTORLĪGUMI | |  | |  | |
|  | Žurnālists | | 200.00 | | 4 žurnālisti objektos | |
|  | APKALPOJOŠAIS PERSONĀLS | |  | |  | |
|  | Operatori | | 1 039.64 | | 3 - studijā, 6 - objektos | |
|  | Skaņu režisori | | 225.76 | | 1 - studijā, 1 - PTS | |
|  | Grimētāji (t.sk.stils) | | 50.72 | | TV moderatoru sagatavošana | |
|  | Apgaismotāji | | 227.00 | | 1 - studijā, 4 - objektos | |
|  | Videomontāžisti | | 305.36 | | 1 - studijā, 1 - sižetu montāžai | |
|  | Autovadītāji | | 255.04 | | 1 - PTS, 3 - citos objektos | |
|  | PTS ASTRA | | 379.95 | |  | |
|  | Studija-3 | | 73.08 | | 1 tehniskais darbinieks studijā | |
|  | Datorgrafika | | 82.76 | | Grafikas izveide tiešraidēm | |
| Pakalpojumu utt. apmaksa | | | | | | |
|  | Iekšzemes komandējumi | | 174.00 | | Personāla apmaksājami komandējumi | |
|  | EBU fiksētā multilaterālo pārraižu maksa | | 550.00 | | Satelīta izmaksas | |
|  | Degviela | | 250.00 | | LTV transports | |
| **Summa** | | | **5 383.92** | | | |
| **PVN 21 %** | | | **1 130.62** | | | |
|  | | **KOPĀ:** | **6 514.54** |  | |

1. **LR1 3 raidījumi, LR2 Dziesmu konkurss ar balvu fondu, LR3 "Baltijas diena klasikā", LR4 raidījums - sarunas ar BC plānotājiem, LR5 (Baltijas ceļa radio)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Latvijas Radio** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Baltijas ceļam 25** |  |  |  |  |  |
| **Nr.p.k.** | **Programma / Pozīcija** | **Apraksts** | **Raidījumu skaits** | **1 Raidījuma izmaksas, EUR** | **1 vienības izmaksas detalizēti, EUR** | **Kopā izmaksas, EUR** | **Precizējumi** |
| 1 | LR1 | „Baltijas ceļa” akcija bija pasaules kontekstā pamanītākais notikums Trešās atmodas un Baltijas neatkarības atgūšanas procesā pirms 1991. gada – Barikāžu laika un neatkarības de facto atjaunošanas. Šī temata atspoguļojumā vienlīdz nozīmīgi ir trīs aspekti: 1) akcijas nozīme valstiskuma atjaunošanas procesa aktivizēšanā un tālākvirzīšanā; 2) kopdarbība un solidarizēšanās ar pārējās Baltijas tautas kustībām – Igaunijas Tautas fronti un kustību „Sajūdis” Lietuvā; 3) akcijas radītā starptautiskā rezonanse. Attiecīgi „Baltijas ceļš” varētu tikt atspoguļots trīs raidījumu ciklā: 1) Saruna ar Baltijas ceļa akcijas plānotājiem un īstenotājiem (konkrētas personālijas vēl precizējamas); 2) Saruna ar Baltijas ceļa idejas autoru – bij. Igaunijas tautas frontes vadītāju, šobrīd – Igaunijas Centra partijas līderi Edgaru Savisāru; 3) Saruna (vai vairāku sarunu kompilācija) ar kādu žurnālistu/publicistu (varbūt vēsturnieku vai politologu) no „vecās Eiropas” valstīm (Vācija, Zviedrija vai tml.). | 3 | 400 | 200 – raid. Vadītājs 50 – producents 50 – korespondents 50 - montāža 50 – citas izmaksas (autortiesības, apraides un administratīvās izmaksas) | 1 200.00 | Tā kā Baltijas Ceļa nozīmīgākās personas dzīvo Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (kā arī nozīmīgākie vēsturnieki, kas var iedot objektīvu skatījumu, dzīvo Vācijā, Zviedrijā u.tml.), kā arī daudzi no viņiem joprojām ir sabiedriski ļoti aktīvas personības, tad šo raidījumu nav iespējams kvalitatīvi izveidot, ataicinot viesus uz studiju. Tāpēc nepieciešams apbraukāt un nointervēt šīs personības, veikt padziļinātāku pētniecisko žurnālistu, kas prasa daudz lielāku žurnālistu laika un sabiedriskā medija resursu kapacitāti, kas tādā līmenī Baltijas Ceļa tematikai nav nodrošināta sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. |
| 2 | LR2 | Dziesmu konkurss ar balvu fondu - dziesmas, kas veltītas Latvijas brīvības tematikai - EUR 5000,  Dziesmu un pieteikumu rotācija baltijas Ceļa atceres laikā - "Runā vēstures liecinieki" - apmēram  30 Baltijas ceļa laika aculiecinieku, sabiedrības viedokļu līderu īsi (1 min.) atmiņu stāsti kopā  ar piemērotu dziesmu - rotācija LR2 ēterā Baltijas ceļa atceres perioda laikā - 1000 EUR. | 1 | 6000 | 3000 – balvu fonds 2000 – atlīdzība žūrijai (200 katram no 10 locekļiem) 300 – konkursa raidījuma vadītāji (2\*150) 300 – atmiņu stāstu redaktors 200 – atmiņu stāstu korespondenti 100 - montāža 100 – citas izmaksas (autortiesības, apraides un administratīvās izmaksas) | 6 000.00 | Dziesmu aptaujas finansējuma kontekstā prasījums paredz nevis finansējumu, bet līdzfinansējumu, jo Latvijas Radio ieguldījums šī projekta ietvaros netiek nedz apmaksāts, nedz pārdots. Faktiski papildu finansējums nodrošina konkursa balvu fondu, žūrijas darba simbolisku apmaksu un tos tehniskos un radošos maksājumus, kuri nav realizējami Latvijas Radio esošās algas/atlīdzības finansējuma rāmējumā.Dziesmu konkursa darbu regulē tā nolikums, kurš tiks precizēts pēc esošajiem paraugiem finansējuma apstiprināšanas gadījumā. Finansējuma pozīcijas, kuras nepieciešamas šāda visu žanru populārās mūzikas jaunrades konkursa aktivizēšanai (kuras nav un nebūs sabiedriskā medija rīcībā, lai kā mēs to gribētu): 1) Balvu fonds 3000 EUR. Galvenā balva 1500; otrā vieta 1000 EUR, trešā vieta 500 EUR (nodokļus maksā atlīdzības saņēmējs) Ja konkursa rezultāti žūrijas izpratnē ir citādi – iespējama citāda balvu fonda sadale (žūrijas protokols), bet nepārsniedzot 3000 EUR robežu; 2) Atalgojums žūrijas komisijai (simbolisks; nodokļus maksā žūrijas locekļi paši, bet par darbu – noklausīšanās, izvērtēšana, kopēja lēmuma pieņemšana apmēram desmit žūrijas locekļiem samaksāt vajadzētu; Iecerētā žūrija – kultūras darbinieki, komponisti, dzejnieki, kuri paši nepiedalās konkursā, bet kuru darbi Atmodas un Baltijas ceļa laikā bija tautas brīvības alku iedvesmas avots un atspoguļojums (piem. B. Rezņiks, J. Peters, u.c.)  3) 1000 EUR – daļa no radošā un administratīvi tehniskā papildus darba. Daļu darba radio apmaksās no saviem līdzekļiem – ēteru, telpas, daļu darbinieku darba, ko iespējams uzdot veikt algas ietvaros, esošos komunikatīvos un tehniskos kanālus un komunikāciju risinājumus, bet ne papildus tehniskos resursos, vai štata un ārštata autoru papildus darbu) Ar šīs sadaļas starpniecību iecerēts apmaksāt papildu darbu, kas saistīts ar konkursa savlaicīgu izsludināšanu ar radio rīcībā esošajiem mārketinga, sabiedrisko attiecību un reklāmas instrumentiem; aptaujas vizuālā tēla radīšana, komunikācija visa Latvijas Radio un it īpaši Latvijas Radio 2 ēterā un sociālajos tīklos, interneta balsojumu vietnes radīšana, vizualizēšana un klausītāju aptaujas/refleksijas mehānisma nodrošināšana, pašreklāmu un džinglu izgatavošana, muzikālā materiāla pieņemšana, administrēšana, žūrijas darba tehniskā un administratīvā nodrošināšana un atspoguļošana.  Protams, ka šīs projekts tiek tāmēts un aptaujas papildu finansējuma resursa izmantošana ir gan administratīvi, gan finansiāli, gan citādi caurspīdīga un resursu izmantojums ir pamatojams ar visu nepieciešamo dokumentāciju – līgumiem, pieņemšanas nodošanas aktiem u.c.  PAPILDUS SKAIDROJUMI PAR DZIESMU ROTĀCIJU  Arī še ir pielietots līdzfinansējuma modelis. Atrast dziesmas un izvietot tās rotācijā Latvijas Radio 2 var arī par esošo finansējumu, bet piešķirt šai rotācijai nozīmīgumu, kvalitatīvu vēstures liecību fiksāciju ar tieši un tikai populārajai mūzikai raksturīgo emocionālo nepastarpinātību bez papildus līdzekļu piesaistes īsti iespējams nav. Pienācīgu kvalitāti un publicitāti iespējams nodrošināt tikai ar papildus finansējuma starpniecību.Mēs veicam aktivitātes, kas saistītas ar „atmiņu dziesmu”vizuālā un skaniskā tēla radīšanu, to komunikācijas plānu Latvijas Radio 2 ēterā un sociālajos tīklos, interneta vietnes (mājas lapas apakšsadaļa) radīšanu, vizualizēšanu un klausītāju atmiņu fiksēšanas nodrošināšanu, pašreklāmu un džinglu izgatavošanu, teksta/atmiņu ierakstus, aptaujas plānošanu un administrēšanu.  Faktiski lielākā daļa papildus finansējuma dziesmu rotācijai tiks iztērēta iegūstot konkrētus atmiņu stāstus, kas saistīti ar mūsu izvēlētajiem un atrastajiem Baltijas ceļa laika muzikālajiem lieciniekiem, galveno uzsvaru liekot uz refleksijām un atmiņām parkatra konkrētā skaņdarba lietojumu no cilvēkiem, kas ar tieši šo skaņdarbu saistāmas (mūzikas/teksta autoriem/dziedātājiem vai citām emocionāli zīmīgām personām).  Mēs gribam kopā ar rotāciju nodrošināt emocionāli iedarbīgu atmiņu stāstu eksponēšanu savai auditorijai, panākt atmiņu līdzpārdzīvojuma sajūtu savos klausītājos, līdz ar mūziku un atmiņu stāstu vērtību līmenī atgādināt neatkarības vajadzību savai valstij un tautai. Kad vēl tagad, ja ne šobrīd, tas ir patiesi svarīgi – trauksmaino Ukrainas notikumu kontekstā un neskaidrā valstiskā apdraudējuma priekšnojautu laikā tas var būt nozīmīgi?  Protams, arī šī aktivitāte ir tāmējama, mērāma un fiksējama. |
| 3 | LR3 | „23.08.2014 - Baltijas diena Klasikā” Visas dienas garumā ik katru stundu iesāksim ar kādu no baltiešu komponistu skaņdarbiem. Raidījums „Meistari un mācekļi”,  kurā pētīsim mūsu radošās saites, kad latviešu komponisti un mūziķi studējuši pie igauņiem (Santa Ratniece pie Helēnas Tulves) vai lietuviešiem (Andris Dzenītis, Mārtiņš Viļums Lietuvas Mūzikas Akadēmijā). Savukārt saksofonists Arvīds Kazlausks mācījies pie Arta Sīmaņa, Kaspars Putniņš vadījis Igaunijas vīru kori, Andress Mustonens diriģējis kori „Latvija”, Tenu Kaljuste Latvijas radio kori, Risto Josts un Olari Eltss un Pauls Megi Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, mūsu vokālisti iekarojuši Igaunijas operu. Raidījums „Krustimi lecami”, par saitēm etno mūzikā, par saplūsmi, ietekmēm, šodienas tendencēm. | 2 | 650 | 250 – raid. vadītājs 100 – producents 200 – korespondenti 50 – montāža 50 - citas izmaksas (autortiesības, apraides un administratīvās izmaksas) | 1 300.00 | Šāda satura izveidei nepieciešams veikt pētniecisko analīzi pa visām 3 Baltijas valstīm (apmeklējot ierakstu studijas, arhīvus, medijus, lai sameklētu nepieciešamos materiālus), kā arī konsultēties ar Lietuvas un Igaunijas ekspertiem, kas tādējādi resursu atdevē prasa daudz lielākus resursus par tiem, kas ir paredzēti sabiedriskajām pasūtījumā šī satura izveidei. |
| 4 | LR4 | Raidījumu cikls: 3 lielās reportāžas raidījuma „Doma laukums” ietvaros par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tautas frontēm, to vēsturi, likteni. Radio tilts Rīga-Tallina-Viļņa: kā Baltijas ceļu atceras tagad. Kāda bija Krievijas iedzīvotāju reakcija uz Baltijas ceļa notikumiem? Sarunas ar Baltijas ceļa plānotājiem un īstenotājiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Vācijā (tiks izmantoti LR1 raidījumu cikla materiāli)  Reportāžas no Latvijas muzejiem, kā notikumus atceras Latvijas iedzīvotāji. | 1 | 1200 | Kopējās izmaksas – 1200  3 reportāžas: 100 – žurnālists 15 – producents Kopā: 345  2 diskusijas: 200 – raid.vadītājs 50 – producents Kopā: 500  Radiotilts: 200 – raid.vadītājs 50 – producents  105 – citas izmaksas (autortiesības, apraides un administratīvās izmaksas) | 1 200.00 | Tā kā Baltijas Ceļa nozīmīgākās personas dzīvo Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (kā arī nozīmīgākie vēsturnieki, kas var iedot objektīvu skatījumu, dzīvo Vācijā, Zviedrijā u.tml.), kā arī daudzi no viņiem joprojām ir sabiedriski ļoti aktīvas personības, tad šo raidījumu nav iespējams kvalitatīvi izveidot, ataicinot viesus uz studiju. Tāpēc nepieciešams apbraukāt un nointervēt šīs personības, veikt padziļinātāku pētniecisko žurnālistu, kas prasa daudz lielāku žurnālistu laika un sabiedriskā medija resursu kapacitāti, kas tādā līmenī Baltijas Ceļa tematikai nav nodrošināta sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Tā kā šī pozīcija tiks veikta daļēji kopā ar LR1 Baltijas Ceļa satura veidošanu, tad viena raidījuma izmaksas šeit ir mazākas, Kopumā tiks izveidoti 5 raidījumi cikli. |
| 5 | Komandējumi | Komandējumi (Igaunija, Lietuva, Zviedrija, Vācija, Krievija) LR1, LR2, LR3 un LR4 Baltijas ceļa 25.gadadienas raidījumu nodrošināšanai | 5 |  | LR1, LR2, LR3, LR4 komandējumi) | 2 845.74 | Lai radītu nepieciešamo saturu Baltijas Ceļa tematikai, Latvijas Radio darbiniekiem būs jāveic komandējumi uz Igauniju, Lietuvu, Vāciju, Zviedriju, Krieviju, kur nepieciešams apmaksāt avio biļetes, viesnīcu izdevumus, kā arī iespējamās nepieciešamās transporta izmaksas katrā no valstīm, lai tiktu līdz intervējamiem. (skatīties arī sheet’ā “LR1, LR2, LR3, LR4 komandējumu atšifrējums”) |
| 6 | **LR 5** Lai padarītu Baltijas Ceļa notikumus un Baltijas valstu vienotību saistošāku jauniešu auditorijai, Latvijas Radio 5, paralēli plānotajam vēsturiskajam saturam par Baltijas Ceļu (izmantojot arī LR1 gatavoto materiālu) plāno veikt arī Baltijas jauniešu saliedētības un izpratnes veicinošus pasākumus. | Iepazīsti Baltijas jauniešus. 20 sižeti par Baltijas jauniešiem (kā latviešu studenti, kas studē LT un EE redz šo valstu jauniešus, viņu atšķirības/līdzības ar latviešiem, to attieksmi pret Latviju; Baltijas jaukto ģimeņu stāsti (vecāki no Latvijas un Lietuvas/Igaunijas), kā viņi iepazinās, vai ir atšķirīgi, vai tomēr līdzīg, kas patīk otrā tautā). | 20 | 130 | 100 - žurnālists 10 - producents 20 - montāža | 2 600.00 |  |
| 7 | Kā Baltijas valstu sadarbība ir izpaudusies jauniešu dzīves laikā. Pētnieciskā žurnālistika - krievu jaunieši Baltijas ceļā, kā viņi skatās uz to šobrīd; kādi ir bijuši veiksmīgākie un neveiksmīgākie Baltijas projekti kopš Baltijas ceļa u.c. | 4 | 250 | 150 - žurnālists 20 - producents 50 - montāža  30 - citas izmaksas (autortiesības, apraides un administratīvās izmaksas) | 1 000.00 |  |
| 8 | Sāc sarunu ar saviem Baltijas kaimiņiem. Dinamiska vārdnīca (4x dienā, 20 dažādas situācijas LT un EE valodā iet atkārtojumos, tādējādi mācot jauniešiem pamatfrāzes, kā iepazīties ar savām kaimiņvalstīm) (piemēram, lai iepazītos ar meiteni/puisi; paprasītu ceļu uz tuvāko kafejnīcu utt.). Izmaksas satur tekstu sacerēšanu, tulkošanu, muzikālo un fona apstrādi, aktieru ierunāšanu | 20 | 80 | 10 - teksts 2 - tulks 10 - aktieris 40 - montāža 18 - citas izmaksas (autortiesības, apraides un administratīvās izmaksas) | 1 600.00 |  |
| 9 | Komandējumi uz Lietuvu un Igauniju (Lai radītu nepieciešamo saturu Baltijas Ceļa tematikai, Latvijas Radio 5 darbiniekiem būs jāveic komandējumi uz Igauniju un Lietuvu, kur nepieciešams apmaksāt autobusa biļetes, viesnīcu izdevumus, kā arī iespējamās nepieciešamās transporta izmaksas katrā no valstīm, lai tiktu līdz intervējamiem. Tā kā ir paredzēts radīt ļoti daudz satura vienību katrā no valstīm, tad komandējuma izmaksas katrā no valstīm arī ir attiecīgi lielākas, nekā parasti tas ir.) | 2 | 1000 | pagaidām nav iespējams uzrakstīt detalizētāku izmaksu tāmi, jo pirms tam jāiegulda darbs visu kontaktu apziņošanā, laika grafika sastādīšanā, maršruta izplānošanā (jo nebūs tikai 1 galamērķis), taču ir paredzēts, ka izmaksas nedrīkst iziet ārpus paredzētajām | 2 000.00 |  |
| 11 | **LR5** Baltijas Mūzikas platforma. Jauniešu auditorijai visinteresējošākais saturs ir mūzika. Lai veicinātu Baltijas jauniešu vienotību, jāveicina Baltijas mūzikas un mūziķu sadarbība, veidojot kopīgu mūzikas platformu internetā un aplikācijās, veidojot savstarpējos koncertus, kā arī intervijas nacionālajos sabiedriskajos medijos. Kā pamataktivitāte šādas platformas pasludināšanai būtu “Atmostas Baltija" dziesmas ieraksts mūsdienu mūzikas versijā, apvienojot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jauno un perspektīvāko mūziķu spēkus. | Baltijas mūzikas platformas izveide pieci.lv mājaslapā un mobilajā aplikācijā, veidojot to dinamisku, ka arī EE un LT kolēģi var ielikt savās mājaslapās, veidojot vienotu platformu pa visu Baltiju | 1 | 3000 | Šis būs ārpakalpojums. Konsultējoties ar nozares profesionāļiem par provizoriskajām izmaksām, tās tika noteiktas ne vairāk kā 3000 EUR | 3 000.00 |  |
| 12 | mūzikas listes izveidošana 1 mēneša ilgumā (dziesmu iegūšana, atlasīšana, tehniska ievietošana rotācijas sistēmā, rotācijas izveide, dziesmu vizuālo materiālu pielāgošana, iknedēļas satura atjaunošana un papildināšana, uzturot to aktuālu) | 1 | 2000 | 1000 - dziesmu iegūšana un atlasīšana 50 - tehniska ievietošana rotācijas sistēmā 50 - rotācijas izveide 100 - dziesmu vizuālo materiālu atlase un pielāgošana 300 - iknedēļas satura atjaunošana un papildināšana, uzturot to aktuālu 500 - citas izmaksas (autortiesības, apraides un administratīvās izmaksas) | 2 000.00 |  |
| 13 | Komandējums (tikšanās ar LT, EE, LV ierakstu kompānijām un radio stacijām, ievirzot sadarbību un panākot regulāru mūziķu apmaiņu un mūzikas jaunumu izziņošanu katras valsts auditorijai) | 2 | 400 | pagaidām nav iespējams uzrakstīt detalizētāku izmaksu tāmi, jo pirms tam jāiegulda darbs visu kontaktu apziņošanā, laika grafika sastādīšanā, maršruta izplānošanā (jo nebūs tikai 1 galamērķis), taču ir paredzēts, ka izmaksas nedrīkst iziet ārpus paredzētajām | 800.00 |  |
| 14 | džinglu un baneru izstrāde (audio atpazīšanas džinglu tekstu izstrāde, balsis, ierakstīšana, miksēšana + mūzikas pleijera baneru izgatavošana ievietošanai citās mājas lapās) | 1 | 500 | 150 - audio atpazīšanas džinglu izstrāde 30 - balsis 50 - producents 40 - ierakstīšana 100 - montāža  100 - baneru izstrāde 30 - citas izmaksas (autortiesības, apraides un administratīvās izmaksas) | 500.00 |  |
| 15 | Baltijas jaunāko mūzikas atklājumu koncerts Rīga 2014 Piena Festivāla ietvarā, kas tiek arī raidīts LR5 ēterā. Jaunajiem Baltijas mūziķiem tiek nodrošināts transports, uzturēšanās izdevumi, skatuve, kā arī nepieciešamais tehniskais nodrošinājums. Apmeklētājiem šis pasākums ir bez maksas. Tā kā daļu no summas sedz pasākums, tad mums šeit ir daudz mazākas izmaksas. | 1 | 4500 | Šis būs ārpakalpojums. Konsultējoties ar nozares profesionāļiem un Rīga 2014 Piena Festa rīkotājiem par provizoriskajām izmaksām, tās tika noteiktas ne vairāk kā 4500 EUR | 4 500.00 |  |
| 16 | Koncerta translācijas izmaksas | 1 | 2000 | 900 - Latvijas Radio pārraides mikroautobuss 300 - tehniskais personāls 200 - pārraides vadītājs 200 - producents 100 - montāža 100 - korespondets 200 - citas izmaksas (autortiesības, apraides un administratīvās izmaksas) | 2 000.00 |  |
| **Kopējā summa EUR 32 545.74** | | | | | | | |

1. **Baltijas ceļa 25.gadadienas atceres pasākums pie Latvijas - Igaunijas robežas Ķoņu pagastā un velobrauciens "Karksi Nuija -Rūjiena"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NNr. P. k.** | **Pozīcija** | | **Summa (EUR)** | | **Piezīmes** | |
| 1. | Izmaksas pasākuma organizēšanai | | 650 | | Pārvietojamā sanitāra mezgla noma un apkope. Pasākuma mākslinieciskais noformējums. Karogi (LV, EST, LIT). Karogu turētājs (novietojams uz grīdas) | | 350 |
| 2. | Izmaksas kultūras programmas nodrošināšanai | | 2900 | | Pasākuma apskaņošana un apgaismošana 600; Grupas „Pērkons” concerts 2000; Tulkošanas pakalpojumi (latviešu - igauņu) – 150; Kamerkora „Kaķi” concerts -150. | | 300 |
| 3. | Velobrauciena izmaksas  Fotogrāfa pakalpojumi  Fotogrāfiju izgatavošana | | 1035  100  150 | | Transporta izmaksas, lai velobraucējus no Rūjienas aiztransportētu uz Karksi Nuiju (Igaunija); Balvu fonds velobraucējiem (Igaunijas un Latvijas patriotiski suvenīri); Aktivitātes stacijās - (Lilli, uz Latvijas - Igaunijas robežas, Ķoņu dzirnavās);  Velobrauciena fotografēšana un izstādes veidošana. | | *105* |
| 4. | Vēstures – uzziņas materiālu izgatavošana | | 500 | | Vēstures brošūras izgatavošana 300 gab.  Brošūrā būs iekļauts laika periods no 1989 – līdz šodienai. Materiāli par Baltijas ceļu un kā Ķoņu pagastā 25 gadu laikā notikusi šīs dienas atzīmēšanai. | | *195* |
| 4.1. | Maketēšanas pakalpojumi | | 120 | |  | |
| 4.2. | Drukāšanas pakalpojumi | | 380 | |  | |
|  | | **KOPĀ:** | **5085** |  | |

Norādīto izmaksu kopsummas nemainīsies, savukārt atsevišķas tāmju pozīcijas darba gaitā var tikt precizētas.

**III. Kopsavilkums**

Kopumā Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību organizēšanai ir nepieciešami **280 000 euro**, no kuriem:

1. Baltijas ceļa 25. gadadienas velobrauciens. Igaunijas robeža – Rīga, Brīvības piemineklis un no Lietuvas robežas uz Rīgu, Brīvības pieminekli. Maršruta garums 260 km.– 10 000 EUR;
2. Faktu lapas sagatavošana "Par Baltijas ceļu" - 2123 EUR, Starptautiskā publicitāte portālam[**www.latvia.eu**](http://www.latvia.eu) - 641 EUR, Interaktīvs, informatīvs šķirklis "Baltijas ceļš-1989." Latvijas oficiālajā Facebook vietnē "If you like Latvia, Latvia likes you" - 6165 EUR;
3. Baltijas valstu daudzdienu velobrauciens „Baltic Chain Tour – BC 2014” - 29 051 EUR;
4. Starptautiska konference "Baltijas ceļš - 25” 21.-22.08. 2014. -18 800 EUR;
5. Izstāde „1989. gada Baltijas ceļš - akcija brīvības vārdā…” - 19 337 EUR;
6. Koncerts pie Brīvības pieminekļa "Baltijas ceļam 25 " - 50 000 EUR;
7. Lekciju cikls Rīgā un reģionu augstskolās - 7698 EUR;
8. Atmiņu, vēsturisko liecību izdevums "Tauta tautu rokās tur" - 13 420 EUR;
9. Piemiņas zīmes izveide - 5483 EUR;
10. Baltijas ceļa stāsti virtuālā vidē - veltījums 25. gadadienai -27 966 EUR;
11. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopražojuma dokumentālā filma "Baltijas ceļa 25. gadadiena" - 38 159 EUR;
12. „Baltijas ceļam - 25” koncerta translācijas nodrošinājums LTV -7011 EUR;
13. Ziņu speciālizlaidumu tiešraides par Baltijas ceļa 25.gadadienas pasākumiem LTV - 6515 EUR;
14. LR1 3 raidījumi, LR2 Dziesmu konkurss ar balvu fondu, LR3 "Baltijas diena klasikā", LR4 raidījums - sarunas ar BC plānotājiem, LR5 (Baltijas ceļa radio) - 32546 EUR;
15. Baltijas ceļa 25.gadadienas atceres pasākums pie Latvijas - Igaunijas robežas Ķoņu pagastā un velobrauciens "Karksi Nuija -Rūjiena" -5085 EUR**.**

Ārlietu ministrija sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām ir izvērtējusi finansējuma pieprasījumu tāmes un sagatavojusi iesniegšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu**”** „Par apropriācijas pārdali Baltijas ceļa 25. gadadienas svinību pasākumu nodrošināšanai” līdzekļu pieprasījumu.

Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

Vīza: Valsts sekretāra p.i. M.Manika

10.04.2014.

6996

E.Tanne

Baltijas valstu, Ziemeļvalstu un reģionālās sadarbības nodaļas vadītāja

Tālr.: 67016178; E-pasts: [elina.tanne@mfa.gov.lv](mailto:elina.tanne@mfa.gov.lv)

K.Iosava

Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā referente

Tālr.67015984, e-pasts: [kristine.iosava@mfa.gov.lv](mailto:kristine.iosava@mfa.gov.lv)