INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

**Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu**

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 28.marta rīkojuma Nr.128 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un turpmāko budžeta plānošanu” 4. un 5. punktā minēto, Ārlietu ministrija sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju ir precizējusi Latvijas un Krievijas valsts robežas kopīgās demarkācijas komisijas darbu veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu un grafiku.

Kopš 2013.gada pieņemtā Informatīvā ziņojuma „Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2013.-2015.gadam” ir notikušas četras Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas (turpmāk – Komisija) sēdes, kopā no 2009.gada septembra līdz 2014.gada oktobrim ir noturētas deviņpadsmit Komisijas sēdes. Regulāri ir tikušās Komisijas ietvaros izveidotās Robežzīmju izvietošanas un Ģeodēzijas un kartogrāfijas jautājumu darba grupas. Darba grupas, pamatojoties uz Latvijas-Krievijas valsts robežas aprakstu un Delimitācijas karti, ir noteikušas precīzas robežzīmju atrašanās vietas dabā, kuras sākotnēji tika apzīmētas ar pagaidu stigmietiem no Nr.1 līdz Nr.559. Pagaidu stigmietu atrašanās vietas apkopotas sešos tehniskos sējumos.

2012.gada februārīKomisijaapstiprināja Robežzīmju uz Latvijas-Krievijas valsts robežas uzstādīšanas vietu apsekošanas, iezīmēšanas ar pagaidu stigmietiem un koordinātu noteikšanas tehniskās atskaites 1.sējumu (pagaidu stigmieti Nr.1 līdz Nr.100). 2012.gada maijā tika apstiprināts Tehnisko atskaišu 2.sējums (Nr.101 līdz Nr.200) un 3.sējums (Nr.201 līdz Nr.300). 2013.gada februārī tika apstiprināts Tehniskās atskaites 6.sējums (Nr.501 līdz Nr.559,) un 2013.gada maijā Komisija apstiprināja Tehnisko atskaišu 4.sējumu (Nr.301 līdz Nr.400) un 5.sējumu (Nr.401 līdz Nr.500), izņemot robežas posmus no Nr.380 līdz Nr.386 un no Nr.440 līdz Nr.446. Šī gada jūlijā tika apstiprināti pēdējie divi robežas posmi no pagaidu stigmieta Nr.380 līdz Nr.386 un no Nr.440 līdz Nr.446. Līdz ar to Komisijas līmenī visu robežzīmju atrašanās vietas dabā ir apstiprinātas. Uz Latvijas-Krievijas valsts robežas ir izvietotas visas plānotās un nepieciešamās papildu robežzīmes, kopā – 645. Aptuveni trešdaļai no tām ir noteiktas precīzas atrašanās koordinātas.

2013.gada otrajā pusē un 2014.gadā norit darbs pie robežzīmju koordinātu noteikšanas, tiek izstrādāta Demarkācijas karte, norit sagatavošanās darbi, lai veiktu topogrāfisko uzmērīšanu. Šī gada augustā ir sākta robežzīmju numerācija Tehniskās atskaites 1.sējuma iekļautajā posmā, t.i. no pagaidu stigmieta Nr.1 līdz Nr.100, vienlaikus sastādot attiecīgo robežzīmju protokolus. Tiek veikta robežjoslas attīrīšana 12m platumā Latvijas pusē, īpašumtiesību sakārtošana un robežas demarkācijas dokumentu sagatavošana.

Saskaņā ar Komisijas VII sēdē apstiprināto „Latvijas-Krievijas valsts robežas demarkācijas darbu izpildes plānu” robežas joslas attīrīšanu tika plānots pabeigt līdz 2014.gadam, taču, ņemot vērā vairākus apstākļus, robežas joslas attīrīšana var ieilgt līdz 2016.gadam. Pirmkārt, kā jau iepriekš tika minēts, konceptuāla vienošanās par visām robežzīmju atrašanās vietām tika panākta tikai šī gada jūlijā. Otrkārt, iepriekš neplānoti daudz laika aizņem nepieciešamība veikt privātīpašnieku zemes robežu aktualizēšanu, jo Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā reģistrētie dati neatbilst reālajai situācijai sakarā ar privātīpašnieku pirmreizēji nekvalitatīvi veiktajiem zemes robežu iemērīšanas darbiem. Turklāt saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju 32 atsavināmajām zemes vienībām vēl nevar tikt veikta uzmērīšana, jo informācija par robežzīmju uzstādīšanas nepieciešamību būs pieejama tikai pēc objektu apsekošanas dabā. Treškārt, veicot nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu, tika konstatēti gadījumi, kad zemes īpašnieks nepiekrīt zemes atsavināšanas nosacījumiem, kā rezultātā būs jāveic zemes piespiedu atsavināšana, kas ir laikietilpīgs process, ar iespējamu tiesvedību. Tāpat daļa no atsavināšanai paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem ir tādi zemes gabali, kuru īpašnieki ir miruši un mantinieki vēl nav ieguvuši mantojuma tiesības likumā noteiktajā kārtībā, kā rezultātā ir nepieciešams pabeigt noformēt mantojuma lietas. Ņemot vērā minēto, tiek plānots, ka zemes īpašumu uzmērīšanas un atsavināšanas process netiks pabeigts ātrāk kā 2015.gada beigās, bet, ja būs nepieciešams uzsākt tiesvedības procesus, par atsevišķu nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu, tad pastāv iespēja, ka atsevišķi darbi tiks pabeigti tikai 2016.gadā.

Komisijas XIX sēdē 2014.gada 3.jūlijā Krievijas puse informēja, ka tai finanšu trūkuma dēļ ir radušies sarežģījumi nodrošināt ģeodēziskos un kartogrāfiskos darbus. Līdz ar to 2014.gada pirmajā pusē pilnvērtīgi nevarēja notikt Komisijas ģeodēzijas un kartogrāfijas darba grupas darbs un netika izpildīts iepriekšplānotais darbu grafiks. Tā kā valsts robežas demarkācija ir divpusējs process, kamēr netiek nodrošināta pilnvērtīga Komisijas abu pušu darbība, tiek aizkavēta arī Latvijas puses iesaistīto institūciju finanšu līdzekļu apguve.

Ņemot vērā visus iepriekš minētos apstākļus, 2014.gadā Komisijas darbam un tās lēmumu nodrošināšanai plānotie finanšu līdzekļi netiks apgūti, turklāt domājams, ka Latvijas-Krievijas valsts robežas demarkācija darbs tiks turpināts arī 2016.gadā. Līdz ar to daļu no finanšu līdzekļiem, kas tika paredzēti darbu izpildei attiecīgajos gados, bet netika apgūti, ir nepieciešams paredzēt uz nākamajiem gadiem, precizējot ilgtermiņa saistību apjomu. Tā kā Informatīvais ziņojums „Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu” ir jāsniedz katru gadu, arī turpmākajos informatīvajos ziņojumos būs precizēta informācija par piešķirtā (ilgtermiņa saistībās plānotā) finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī papildu finansējumu, ja tas būs nepieciešams. Nepieciešamais finanšu apjoms var mainīties gadījumos, ja notiks izmaiņas normatīvajos aktos, proti, tiks mainīta komandējumu, darba algu, transporta, materiālu un pakalpojumu izdevumu aprēķināšanas kārtība vai būtiski paaugstināsies cenas.

Pamatojoties uz iesaistīto institūciju sniegto informāciju, Ārlietu ministrija ir precizējusi Komisijas darba un tās lēmumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjomu un grafiku.

Ņemot vērā, ka Komisijas darbs var turpināties arī 2016.gadā, Ārlietu ministrija 2015.gadam paredzētos līdzekļus 26 884 EUR apmērā pārdala arī 2016.gadam, paredzot 13 442 EUR gan 2015.gadam, gan 2016.gadam.

Tieslietu ministrijas padotībā esošais Valsts zemes dienests, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 27.februāra rīkojumu Nr.89 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.675 „Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā””, dara zināmu, ka Valsts zemes dienests 2014.gadā no plānoto divu komisijas locekļu dalības apmaksā tikai viena Komisijas locekļa izdevumus. Līdz ar to Valsts zemes dienests no plānotajiem budžeta līdzekļiem 13 564 EUR apmērā 2014.gadā plāno izlietot tikai 8 591 EUR, kā rezultātā veidosies līdzekļu atlikums – 4 973 EUR apmērā.

*(Pielikums Nr.1 – Valsts zemes dienesta precizētā izdevumu tāme Latvijas-Krievijas robežas demarkācijas darbiem 2014.-2015. gadam).*

Atbilstoši Komisijas 2014.gada 20.-22.maija sēdes protokolam Nr.XVIII, ar kuru tika saskaņots precizētais 2014.gada demarkācijas darbu plāns, kā arī ņemot vērā tālāko darbu plānojumu, tai skaitā iespējamos darbu veidus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai 2016.gadā, Aizsardzības ministrija ir precizējusi nepieciešamo finansējumu 2014.-2016.gadam. Veicot aprēķinus, finansējuma pieprasījumā iekļauti 2013.gadā neizmantotie līdzekļi 32 783 EUR (23 040 lati), tai skaitā atalgojumam 10920 EUR, precēm un pakalpojumiem 21 863 EUR. Ar Komisijas 2013.gada 2.decembra sēdes protokolu Nr.XVI. tika apstiprināti Tehnisko darba grupu pārskati par izpildītiem demarkācijas darbiem 2013.gadā, no kuriem izriet, ka robežas sakārtošanā paredzētie darbi (robežstabu uzstādīšana, stigu ciršana, caurteku ierīkošana,  u.c.) nav  pabeigti pilnā apjomā un tie turpinās arī 2014.gadā. Tā rezultātā 2013.gadā plānotajā apjomā nevarēja veikt kartogrāfiskās informācijas sagatavošanu, robežstabu koordinēšanas darbus un netika uzsākti demarkācijas noslēguma dokumentu sagatavošanas darbi. Atbilstoši Komisijas lēmumiem LĢIA bija uzsākusi aerolāzerskenēšanas darbu organizāciju robežas demarkācijas kartes sastādīšanai. Tehniskā specifikācija bija saskaņota Komisijas ģeodēzijas un kartogrāfijas darba grupā Pleskavā 2013.gada 17.-18.septembrī. LĢIA tika uzsākta iepirkuma procedūra, lai 2014.gada pavasarī veiktu aerolāzerskenēšanas pakalpojumu un nodrošinātu iegūto datu apstrādi. Iepirkuma procedūra tika pārtraukta, ņemot vērā Komisijas 2014.gada 4.-6.marta XVII sēdē savstarpēji saskaņoto viedokli par to, ka Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas karte pagaidām var tikt veidota bez aerolāzerskenēšanas darbu rezultātu pielietošanas. Ņemot vērā minēto Komisijas lēmumu un arī 20-22.maija XVIII sēdē apstiprināto precizēto 2014.gada darba plānu LĢIA precizēja 2014.gadam nepieciešamo izdevumu summu, kas ir par 93 368 euro mazāka nekā tika plānots sākotnēji. Tā kā Komisijas sēdes notiek vairākas reizes gadā un tuvāko mēnešu darbi tiek regulāri pārskatīti un daļu demarkācijas darbu LĢIA nedrīkst veikt vienpusēji, tad, iespējams, ka šogad netiks apgūti līdzekļi arī par lielāku summu.

*(Pielikums Nr.2 – Aizsardzības ministrijas Latvijas un Krievijas kopīgās robežas demarkācijas darbu izpildes precizēts izdevumu plānojums 2014.-2016.gadam).*

Saistībā ar to, ka robežas demarkācijas darbi ir aizkavējušies, 2014.gadā plānotie darbi būs jāpilda 2015. un 2016.gadā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija rīkojuma Nr.354 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai ar transportlīdzekļu iegādi saistītu izdevumu segšanai Latvijas Republikas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē”” 2.punktu ”Jautājumu par Iekšlietu ministrijai nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu 1 337 425 *euro* apmērā un finansējuma avotiem ilgtermiņa saistību pasākumam “Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” 2015. gadam izskatīt Ministru kabinetā kopā ar Ārlietu ministrijas informatīvo ziņojumu "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2014.-2015. gadam””. Ievērojot valsts budžeta fiskālo situāciju 2015.gadā, Iekšlietu ministrija uzskata par iespējamu apakšpasākumam “Demarkācijas darbi un robežjoslas ierīkošana” (budžeta apakšprogramma 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”) papildu nepieciešamā finansējuma daļu 93 442 EUR apmērā 2015.gadā pārdalīt no apakšpasākumam ”Robežjoslas ierīkošana” (budžeta programma 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”) plānotā finansējuma. Izvērtējot plānoto darbu faktisko izpildi apakšpasākumam „Latvijas – Krievijas robežas 12 m platās robežjoslas zemju īpašumu sakārtošana”, tika konstatēts, ka izpildes gaitā ir radušies iepriekš neparedzēti objektīvi apstākļi, kas būtiski ietekmē darbu izpildei nepieciešamo laiku un finanšu resursu izlietojumu, līdz ar to samazināms 2015.gadā plānotais finansējums 168 298 EUR apmērā iepriekš minētajam pasākumam (apakšpasākumam ” Demarkācijas darbi un robežjoslas ierīkošana”). Vienlaikus Iekšlietu ministrijai nepieciešams nodrošināt papildu finansējumu 2015.gadā 461 489 EUR apmērā (pamatkapitāla veidošanai) Valsts robežsardzes projekta Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2013/7 “Esošās Valsts robežsardzes “zaļās robežas” kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” īstenošanai, pārdalot uz budžeta apakšprogrammu 70.11.00 “Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)”, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus 2017.gadā (budžeta programmā 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” (apakšpasākumam ”Robežjoslas ierīkošana”). Tas nepieciešams sakarā ar to, ka publiskā iepirkuma rezultātā projekta kopējās izmaksas nepieciešams precizēt, un projekta pabeigšanas termiņš ir 2015.gada 30.jūnijs.

Projekta Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2013/7 “Esošās Valsts robežsardzes “zaļās robežas” kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” (turpmāk – projekts) līgums tiks grozīts un kopējā projekta budžeta summa būs 1 102 056 EUR, tai skaitā EK finansējums 480 425 EUR jeb 43,59% un Nacionālais līdzfinansējums 621 631 EUR jeb 56,41%.

Izvērtējot citu Eiropas valstu pieredzi, kā arī, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pieredzi tehnisko iekārtu apkalpošanā un uzturēšanā, ar mērķi samazinātu tehnikas apkalpošanas un uzturēšanas izdevumus un optimizētu cilvēkresursus, tika sagatavota projekta 2.pasākuma “VRS informācijas apmaiņas mehānisma izveidošana” (turpmāk – 2.pasākums) iepirkuma tehniskā specifikācija, kuras pamatā tika ņemta mūsdienām atbilstoša tehnika un programnodrošinājums ar atvērto pirmkodu, kas turpmāk ļauj pielāgot vai pievienot sistēmai citu institūciju informatīvās sistēmas.

Projekta 2. pasākuma ietvaros realizējamā iepirkuma gaitā 2014.gada 25.augustā tika izsludināta sarunu procedūra "Par sauszemes robežas kontroles tehnisko sistēmu pilnveidi” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Tās ietvaros Valsts robežsardzes iepirkuma komisija 2014.gada 22.septembrī, izvērtējot abu pretendentu piedāvājumus, konstatēja, ka piedāvājumos norādītā līgumcena pārsniedz projektā plānotos finanšu līdzekļus. Sadārdzinājumu izraisīja tas, ka projekta 2.pasākuma finansējuma plānošana tika veikta 2010.gadā, savukārt, tehnisko uzdevumu projekta 2.pasākumam īstenošanai nacionālā līmenī Valsts robežsardze izstrādāja 2012.gadā, tāpēc iepriekš plānotais tehniskais risinājums bija morāli novecojis un faktiski arī nebija pieejams, kas, savukārt, saistīts ar tirgus situācijas izmaiņām attiecīgā jomā. Rezultātā, ievērojot informācijas tehnoloģiju tehnisko risinājumu un programnodrošinājuma attīstību, visu pretendentu piedāvājumi ietver tehniskajā specifikācijā pieprasīto mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu programnodrošinājumu ar atvērto pirmkodu. Programnodrošinājums ar atvērto pirmkodu dos iespēju attīstīt un pielāgot EUROSUR sistēmu Valsts robežsardzes un citu valsts institūciju vajadzībām, kas ļaus nodrošināt plašāku doto uzdevumu risinājumu.

Ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, iepirkuma procedūras realizācijas laikā iepirkuma komisija veica sarunas procedūru ar pretendentiem, kā rezultātā izdevās samazināt projekta realizācijas finanšu izdevumus līdz 1 102 056 *euro*, neizmainot sistēmas funkcionalitāti un hierarhiju, kā arī nesamazinot sistēmas iekārtu piegādes apjomu. Izvērtējot pretendentu piedāvājumus, tika secināts, ka projekta realizācijai ir nepieciešams papildus finansējums.

Bez tam, ir iespējams samazināt 2015.gadam plānoto finansējumu vēl par 100 000 EUR budžeta programmā 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” (apakšpasākumam ”Robežjoslas ierīkošana”).

Ievērojot iepriekš minētās izmaiņas, 2015.gadā nepieciešams finansējums ilgtermiņa saistībām 972 709 EUR apmērā, tajā skaitā budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” – 373 396 EUR(apakšpasākumam „Demarkācijas darbi un robežjoslas ierīkošana” – 93 442 EUR; apakšpasākumam „Latvijas-Krievijas robežas 12m platās robežjoslas zemju īpašumu sakārtošana” –241 025 EUR; apakšpasākumam “Komandējumu izdevumi, viesnīca, transports”– 38 929 EUR) un budžeta programmā 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” – 599 313 EUR (apakšpasākumam”Robežjoslas ierīkošana” – 579 780 EUR un apakšpasākumam ***“***Robežas demarkācijas komisijas locekļa darba nodrošinājums”– 19 533 EUR). Tas ir par 729 787 EUR mazāk nekā likumā “Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātās ilgtermiņa saistības. Savukārt, finansējums nepieciešams 2016. un 2017.gadā, un ilgtermiņa saistības šim laika periodam nav apstiprinātas. 2016.gadā nepieciešams finansējums ilgtermiņa saistībām 1 599 165 EUR apmērā, tajā skaitā budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” –541 693 EUR(apakšpasākumam „Demarkācijas darbi un robežjoslas ierīkošana” –73 039 EUR; apakšpasākumam „Latvijas-Krievijas robežas 12m platās robežjoslas zemju īpašumu sakārtošana” – 468 654 EUR) un budžeta programmā 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” – 1 057 472 EUR (apakšpasākumam”Robežjoslas ierīkošana”). 2017.gadā nepieciešams finansējums ilgtermiņa saistībām 561 489 EUR apmērā budžeta programmā 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” (apakšpasākumam”Robežjoslas ierīkošana”).

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 32.panta pirmo daļu finanšu ministram ir tiesības budžeta resoram likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ievērojot nosacījumu, ka kopējais pārdales apjoms starp pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) nedrīkst izraisīt katras atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājumu, kas būtu lielāks par 5% no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma.

Apropriācijas pārdale 93 442 *euro* budžeta apakšprogrammai 40.03.00 „Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta” izraisa apakšprogrammas palielinājumu par 10,4% (sākotnējais izdevumu plāns 1 577 358 *euro*).

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 33.panta trešo daļu likuma 32.panta nosacījumi neattiecas uz apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām budžeta resoram likumā noteiktās apropriācijas ietvaros, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Ministru kabinets ir deleģējis finanšu ministram tiesības veikt apropriācijas pārdali, nepiemērojot likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” [32.panta](http://likumi.lv/doc.php?id=253192#p32) nosacījumus. Šādu apropriācijas pārdali atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.

Kopējais pārdales apjoms budžeta apakšprogrammā 40.03.00 „Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta” izraisa palielinājumu, kas ir lielāks par 5% no apakšprogrammai apstiprinātās gada apropriācijas apjoma, tādējādi ņemot vērā likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 33.panta trešajā daļā noteikto, apropriācijas pārdali šajā budžeta apakšprogrammā var veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.

*(Pielikums Nr.3 – Iekšlietu ministrijas sagatavotā tāme Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu)*

Budžeta programmā 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” –(apakšpasākumam”Robežjoslas ierīkošana”) 2015., 2016. un 2017.gadā plānoto finansējumu Latvijas – Krievijas robežjoslas būvniecībai EUR 2 198 741 apmērā paredzēts izmantot 12 m platās robežjoslas zemes darbiem (virsmas planēšana, uzbēruma konstruktīvās kārtas izveidošana u.c.), dzelzsbetona konstrukciju demontāžai un caurteku uzstādīšanai. Pēc minēto darbu veikšanas var tikt uzsākta Latvijas valsts robežas ierīkošana (laipu, žogu izbūve, u.c.).

Jāatzīmē, ka vienlaicīgi ar valsts robežas demarkācijas darbiem jāuzsāk veikt pasākumu komplekss, lai nodrošinātu Valsts robežsardzei iespēju apsargāt demarķēto valsts robežu, uzstādītās robežzīmes un citas robežbūves, kā arī novērst jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu apvidū. Viens no šiem pasākumiem ir noteikta platuma (12 m no valsts robežas līnijas) valsts robežas joslas iezīmēšana un iekārtošana.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts robežas likuma prasībām, lai īstenotu valsts robežas režīma prasību izpildi ar mērķi nodrošināt valsts teritorijas apsardzībai un robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus, valsts robežas josla ir neatņemama valsts robežas apsardzības sistēmas komponente. Valsts robežas joslas iekārtojumam jānodrošina robežsargu norīkojumu operatīva pārvietošanās gar visu valsts robežu, kā arī nepieciešamo tehnisko robežuzraudzības līdzekļu un inženiertehnisko iekārtu uzstādīšanas iespēja. Pašreiz valsts robežas joslas iekārtošanas prasības, pamatojoties uz Šengenas labāko praksi, nosaka Valsts robežsardzes iekšējais dokuments, un valsts robežas joslas iekārtošana tiek īstenota Valsts robežsardzei piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī, daļēji – valsts robežas demarkācijai piešķirtā finansējuma ietvaros. Praktiski, ievērojot faktiskos apvidus apstākļus, kur valsts robežas josla ir jāiekārto, piešķirtais finansējums pietiek tikai atsevišķu valsts robežas joslas posmu iezīmēšanas (attīrīšanas) darbiem.

Lai nodrošinātu visu iepriekš minēto prasību izpildi un iekārtotu atbilstošu valsts robežas joslu gar visu Latvijas Republikas (vienlaicīgi – Šengenas) ārējo robežu, kur ne mazāk kā trešā daļa no sauszemes robežas kopgaruma ir applūstošas un pārpurvotas teritorijas, ir nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Šādu finanšu līdzekļu pieprasīšanai un piešķiršanai valsts robežas joslas iekārtošanai ir jābūt pamatotai ar Latvijas Republikas ārējā tiesību akta normām.

Tādejādi, lai novērstu minēto trūkumu un radītu tiesisku pamatu un nosacījumus valsts robežas joslas iekārtošanai un turpmākai uzturēšanai, nepieciešams noteikt attiecīgu regulējumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā, paredzot tajā deleģējumu Ministru kabinetam noteikt prasības valsts robežas joslas iekārtošanai un uzturēšanai.

Ārlietu ministrs E.Rinkēvičs

Vīza: Valsts sekretārs A.Pildegovičs

06.11.2014 15:53

6064

K.Svilāns,

67016158, [kaspars.svilans@mfa.gov.lv](mailto:kaspars.svilans@mfa.gov.lv)

*Pielikums Nr.1 - Valsts zemes dienesta precizētā izdevumu tāme Latvijas-Krievijas robežas demarkācijas darbiem 2014.-2015.gadam*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | **Izdevumi ar detalizētu aprēķinu** | **2014.gads (precizēts)** | **2015.g** |
| 1. | **Piemaksa par papildu darbu: 2014.gads:** (piemaksa par papildus darbu par sagatavotajiem slēdzieniem par zemes vienību robežu un robežpunktu stāvokli 10% apmērā 141 EUR x 12 mēn.=1692 EUR) | **1 692** |  |
| 2. | **Komandējumi un dienesta braucieni robežas demarkācijas komisijas un praktiskā darba nodrošinājumam:** | **10 790** | **10 790** |
| 2.1. | **Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni** | **1 212** | **1 212** |
| 2.1.1 | Dienas nauda 2 darbinieki x 5 dienas x 6 EUR x 3 braucieni=180 EUR | 180 | 180 |
| 2.1.2 | Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi: naktsmītne- 2 darbinieki x 4 naktis x 43 EUR x 3 braucieni =1032 EUR | 1 032 | 1 032 |
| 2.2 | **Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni robežas demarkācijas komisijas darba nodrošinājumam:** | **9 578** | **9 578** |
| 2.2.1. | Dienas nauda : 2 darbinieki x 5 dienas x 2 braucieni x 46 EUR =920 EUR ( uz Maskavu); 2 darbinieki x 5 dienas x 1 brauciens x 29 EUR =290 EUR ( uz Pleskavu); | 1 210 | 1 210 |
| 2.2.2. | Pārējie komandējumu izdevumi: Ceļa izdevumi aviobiļetes 2 darbinieki x 600 EUR x 2 baucieni = 2400 EUR; apdrošināšana izdevumi: 2 darbinieki x 13 EUR=26 EUR x 2 baucieni =52 EUR  Vietējā transporta izdevumi 2 darbinieki x 16 EUR=32 EUR x 2 baucieni = 64 EUR;  Naktsmītne : 2 darbinieki x 4 naktis x 2 bauciens x 270 EUR=4320 EUR;  Naktsmītne : 2 darbinieki x 4 naktis x 1 bauciens x190 EUR=1520 EUR; Maksas autoceļu izmantošana - 12 EUR x 1 bauciens= 12 EUR; | 8 368 | 8 368 |
| 3. | **Transporta izdevumi (**degviela **):**  Degvielas izdevumi izbraukumam uz darba grupas sēdēm: 209,69 km x12 mēn.x 0,43 EUR = 1082 EUR | **1 082** | **1 082** |
|  | **Izdevumi kopā (1+2+3)** | **13 564** | **11 872** |

*Pielikums Nr.2 - Aizsardzības ministrijas Latvijas un Krievijas kopīgās robežas demarkācijas darbu izpildes precizēts izdevumu plānojums 2014.-2016.gadam*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdevumu, funkcijas klasif. kods | Programmas/ apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums | 2014.gada budžets | 2015.gada pieprasījums | KOPĀ |  | 2014.gada pieprasījums ar izmaiņām | 2015.gada pieprasījums ar izmaiņām | 2016.gada pieprasījums ar izmaiņām | KOPĀ precizētā summa, EUR \* |
| **02.500** | **Ģeodēzija un kartogrāfija (Programmas/ apakšprogrammas nosaukums)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000 - 9000** | **Izdevumi - kopā** | **324 234** | **188 771** | **513 005** |  | **230 866** | **188 771** | **126 151** | **545 788** |
| **1000 - 4000; 6000 - 7000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **324 234** | **188 771** | **513 005** |  | **230 866** | **188 771** | **126 151** | **545 788** |
| **1000 - 2000** | **Kārtējie izdevumi** | **324 234** | **188 771** | **513 005** |  | **230 866** | **188 771** | **126 151** | **545 788** |
| **1000** | **Atlīdzība** | **196 119** | **116 043** | **312 162** |  | **147 821** | **106 263** | **68 998** | **323 082** |
| **1100** | **Atalgojums** | **158 045** | **93 516** | **251 561** |  | **120 673** | **85 980** | **55 828** | **262 481** |
| 1110 | Mēnešalga | 140 988 | 93 516 | 234 504 |  | 119 666 | 85 980 | 55 828 | 261 474 |
| 1114 | Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga | 21 059 | 20 205 | *41 264* |  | 26 606 | 15 773 | 15 773 | *58 152* |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) | 119 929 | 73 311 | *193 240* |  | 93 060 | 70 207 | 40 055 | *203 322* |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 17 057 | 0 | *17 057* |  | 1 007 |  |  | *1 007* |
| **1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas** | **38 074** | **22 527** | **60 601** |  | **27 148** | **20 283** | **13 170** | **60 601** |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 38 074 | 22 527 | *60 601* |  | 27 148 | 20 283 | 13 170 | *60 601* |
| 1220 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **128 115** | **72 728** | **200 843** |  | **83 045** | **82 508** | **57 153** | **222 706** |
| **2100** | **Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni** | **32 776** | **24 325** | **57 101** |  | **27 677** | **25 861** | **21 835** | **75 373** |
| 2110 | Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 22 196 | 13 745 | 35 941 |  | 16 383 | 13 746 | 9 720 | 39 849 |
| 2111 | Dienas nauda | 4 382 | 2 647 | *7 029* |  | 2 898 | 2 648 | 2 160 | *7 706* |
| 2112 | Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi | 17 814 | 11 098 | *28 912* |  | 13 485 | 11 098 | 7 560 | *32 143* |
| 2120 | Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 10 580 | 10 580 | 21 160 |  | 11 294 | 12 115 | 12 115 | 35 524 |
| 2121 | Dienas nauda | 3 961 | 3 961 | *7 922* |  | 3 140 | 3 961 | 3 961 | *11 062* |
| 2122 | Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi | 6 619 | 6 619 | *13 238* |  | 8 154 | 8 154 | 8 154 | *24 462* |
| **2200** | **Pakalpojumi** | **29 427** | **31 056** | **60 483** |  | **21 087** | **23 966** | **22 157** | **67 210** |
| 2210 | Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi | 2 718 | 2 604 | 5 322 |  | 2 731 | 2 604 | 2 604 | 7 939 |
| 2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | 2 718 | 2 604 | *5 322* |  | 2 731 | 2 604 | 2 604 | *7 939* |
| 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 2 988 | 11 952 | 14 940 |  | 3 010 | 3 124 | 8 196 | 14 330 |
| 2231 | Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | 2 988 | 3 557 | *6 545* |  | 2 691 | 2 920 | 3 500 | *9 111* |
| 2233 | Izdevumi par transporta pakalpojumiem |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2234 | Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem |  | 0 |  |  | 204 | 204 | 204 | *612* |
| 2236 | Bankas komisija, pakalpojumi |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2239 | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi |  | 8 395 | *8 395* |  | 115 | 0 | 4 492 | *4 607* |
| 2240 | Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 9 195 | 6 439 | 15 634 |  | 521 | 2 821 | 1 521 | 4 863 |
| 2241 | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2242 | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 171 | 669 | *840* |  | 321 | 321 | 321 | *963* |
| 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 9 024 | 5 770 | *14 794* |  | 200 | 2 500 | 1 200 | *3 900* |
| 2244 | Ēku, būvju un telpu uzturēšana |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2247 | Apdrošināšanas izdevumi |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2249 | Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2250 | Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi | 4 553 | 4 553 | 9 106 |  | 8 505 | 8 505 | 5 000 | 22 010 |
| 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | 4 553 | 4 553 | *9 106* |  | 8 505 | 8 505 | 5 000 | *22 010* |
| 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2260 | Īre un noma | 9 973 | 5 508 | 15 481 |  | 6 320 | 6 912 | 4 836 | 18 068 |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2262 | Transportlīdzekļu noma | 9 064 | 4 599 | *13 663* |  | 5 411 | 5 460 | 3 384 | *14 255* |
| 2264 | Iekārtu un inventāra īre un noma |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2269 | Pārējā noma | 909 | 909 | *1 818* |  | 909 | 1 452 | 1 452 | *3 813* |
| 2270 | Citi pakalpojumi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2279 | Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi |  | 0 |  |  |  |  |  | *0* |
| **2300** | **Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000** | **18 673** | **17 347** | **36 020** |  | **9 266** | **8 963** | **6 616** | **24 845** |
| 2310 | Biroja preces un inventārs | 4 158 | 3 637 | 7 795 |  | 3 311 | 2 903 | 2 066 | 8 280 |
| 2311 | Biroja preces | 1 596 | 2 499 | *4 095* |  | 767 | 1 480 | 1 131 | *3 378* |
| 2312 | Inventārs | 2 277 | 1 138 | *3 415* |  | 2 259 | 1 138 | 935 | *4 332* |
| 2313 | Spectērpi | 285 | 0 | *285* |  | 285 | 285 | 0 | *570* |
| 2320 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 9 903 | 9 106 | 19 009 |  | 3 661 | 4 410 | 2 450 | 10 521 |
| 2321 | Kurināmais |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2322 | Degviela | 9 903 | 9 106 | *19 009* |  | 3 661 | 4 410 | 2 450 | *10 521* |
| 2329 | Pārējie enerģētiskie materiāli |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2330 | Materiāli un izejvielas palīgražošanai |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 4 612 | 4 604 | *9 216* |  | 2 294 | 1 650 | 2 100 | *6 044* |
| **2400** | I**zdevumi periodikas iegādei** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2500** | **Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2510 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2800** | **Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi** | 47 239 | 0 | *47 239* |  | 25 015 | 23 718 | 6 545 | *55 278* |
| **4000** | **Procentu izdevumi** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5000; 9000** | **Kapitālie izdevumi** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Piezīmes \* precizētā summa kopā ar 2013.gadā neizlietoto finansējumu 32783 EUR* | | | | | |  |  |  |  |

*Pielikums Nr.3 – Iekšlietu ministrijas Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas kopīgās demarkācijas komisijas darbībai un tās lēmumu īstenošanai indikatīvi nepieciešamie izdevumi 2014.-2015.gadam un turpmākajiem gadiem*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | *Apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” (valsts budžeta ilgtermiņa saistības):* | 1 601 728 | 1 702 496 |  |  |
|  | - 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 614 922 | 448 252 |  |  |
|  | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” | 986 806 | 1 254 244 |  |  |
| 2. | *Apropriācijas rezerve* | 281 226 | 0 |  |  |
|  | - 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 281 226 | 0 |  |  |
|  | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” | 0 | 0 |  |  |
| 3. | *Apstiprinātais finansējums – kopā (1.+2.)* | 1 882 954 | 1 702 496 |  |  |
|  | - 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 896 148 | 448 252 |  |  |
|  | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” | 986 806 | 1 254 244 |  |  |
| 4. | *Finansējuma neapguve* | 1 430 867 | 0 |  |  |
|  | - 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 466 837 | 0 |  |  |
|  | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” | 964 030 | 0 |  |  |
| 5. | *Nepieciešamais finansējums ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija”* | 452 087 | 972 709 | 1 599 165 | 561 489 |
| 3.3. | 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 429 311 | 373 396 | 541 693 |  |
| 3.6. | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” | 22 776 | 599 313 | 1 057 472 | 561 489 |

**Detalizēts izdevumu aprēķins**

**Nodrošinājuma valsts aģentūra**

**Budžeta apakšprogramma 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”**

*1.Demarkācijas darbi un robežjoslas ierīkošana*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | EKK | Darba nosaukums | 2013.gads (izpilde)  EUR | | 2014.gada plāns  EUR | Apropriācijas rezerve  EUR | 2014.gada apstiprinātais finansējums | 2014.gada izmaiņas  EUR  (plānotā neapguve) | 2014.gada plāns ar izmaiņām  EUR | 2015.gada plāns  EUR | 2015.gada izmaiņas  EUR | 2015.gada plāns ar izmaiņām  EUR | 2016.gada plāns  EUR | 2016.gada izmaiņas  EUR | 2016.gada plāns ar izmaiņām  EUR |
| 1. | 5000 | Robežsatabu iebūve (290 gab>), nogāde pa robežu un noformēšana (numura piestiprināšana) | X | | 4 031 |  | 4031 | -4031 | 0 | 0 | +4031 | 4031 | 0 |  |  |
| 2. | 5000 | Vizūras līnijas 0.5 m platumā attīrīšana no apauguma (52.85 km), apauguma novākšana un likvidēšana 12 m platā robežjoslā un 403 robežzīmju iebūves vietās, celmu raušana, joslas nolīdzināšana | X | | 32 992 | 109 055 | 142 047 | -142 047 | 0 | 0 | +69 008 | 69 008 | 0 | +73 039 | 73 039 |
| 3. | 5000 | Robežstabu pamatnes izgatavošana purvu zonā (h=5 m; 38 gab.) | X | | 20 403 |  | 20 403 | -20 403 | 0 | 0 | +20 403 | 20 403 | 0 |  |  |
|  |  | Kopā | **73 756** | | 57 426 | 109 055 | 166 481 | -166 481 | **0** | 0 | +93 442 | **93 442** | 0 | +73 039 | **73 039** |
|  |  | **KOPĀ** |  | **240 237** | | | | | | | | | | | |

Paskaidrojums:

1. 2015.gadā paredzēta finansējuma pārdale apstiprināto ilgtermiņa saistību ietvaros no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”.
2. 2016.gadā nepieciešams paredzēt papildu finansējumu, ievērojot, ka 2014.gadam plānotais un neapgūtais finansējums pārdalīts citiem Iekšlietu ministrijas prioritāriem pasākumiem.

*2. Latvijas – Krievijas robežas 12 m platās robežjoslas zemju īpašumu sakārtošana*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | EKK | Darba nosaukums | 2013.gads (izpilde)  EUR | 2014.gada plāns  EUR | Apropriācijas rezerve  EUR | 2014.gada apstiprinātais finansējums EUR | 2014.gada izmaiņas  EUR  (plānotā neapguve) | 2014.gada plāns ar izmaiņām  EUR | 2015.gada plāns  EUR | 2015.gada izmaiņas  EUR | 2015.gada plāns ar izmaiņām  EUR | 2016.gada plāns  EUR | 2016.gada izmaiņas  EUR | 2016.gada plāns ar izmaiņām EUR |
| 1. | 5000 | Zemes īpašumu pārmērīšana, īpašumu un lietojumu sakārtošana, 12 m platās robežjoslas uzmērīšana | X | 446 483 | 172 171 | 618 654 | -300 356 | 318 298 | 300 394 | -79 048 | 221 346 | 0 | +379 404 | 379 404 |
| 2. | 5000 | Nekustamo īpašumu atpirkšana, valsts un kancelejas nodevas | X | 72 084 |  | 72 084 |  | 72 084 | 108 928 | -89 250 | 19 678 | 0 | + 89 250 | 89 250 |
|  |  | Kopā | **192 539** | 518 567 | 172 171 | 690 738 | -300 356 | **390 382** | **409 322** | -168 298 | 241 024 | 0 | +468 654 | 468 654 |
|  |  | **KOPĀ** | **1 292 600** | | | | | | | | | | | |

Paskaidrojums:

1. 2014.gada plāns precizēts atbilstoši faktiskajai situācijai.
2. 168 298 EUR izdevumu samazinājums 2015.gadā, attiecīgi palielinot izdevumus 2016.gadā

*3.Komandējumu izdevumi, viesnīca, transports*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | EKK | Darba nosaukums | 2013.gads (izpilde)  EUR | 2014.gada plāns  EUR | 2014.gada nepieciešamās izmaiņas  EUR | 2014.gada plāns ar izmaiņām  EUR | 2015.gada plāns  EUR |
| 1. | 2111 | Dienas nauda iekšzemes dienesta braucieniem (10 dienas x 12 mēneši x 6 euro) | X | 720 | -120 | 600 | 720 |
| 2. | 2111 | Dienas nauda ārvalstu braucieniem (5 dienas x 4 ārvalstu komandējumi gadā x 2 darbinieki x 275 euro) |  | 11 000 |  | 11 000 | 11 000 |
| 3. | 2112 | Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (viesnīca: 10 dienas iekšzemes komandējumi x 12 mēneši x 43 euro) | X | 5 160 | -860 | 4 300 | 5160 |
| 4. | 2122 | Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (viesnīca: 5 dienas x 4 ārvalstu komandējumi gadā x 2 darbinieki x 90 euro) | X | 3 600 |  | 3 600 | 3 600 |
| 5. | 2242 | Transporta uzturēšana, remonts | X | 8 000 | -260 | 7 740 | 8 001 |
| 6. | 2322 | Degviela (transporta izdevumi iekšzemes komandējumiem (65 000 km gadā)) | X | 10 449 | -560 | 9 889 | 10 449 |
| 7. | 5000 | Datortehnika | - | - | + 1 800 | 1 800 |  |
|  |  | Kopā | 8 191 | 38 929 | 0 | 38 929 | 38 930 |
|  |  | **KOPĀ** | **86 049** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valsts robežsardze**  **(budžeta programma 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”)**   1. ***Robežjoslas ierīkošana***  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | EKK | Darba nosaukums | 2012. gads  (izpilde)  EUR | 2013. gads (izpilde)  EUR | | 2014. gada plāns  EUR | 2014.gada izmaiņas  (neapguve)  EUR | | 2014. gada plāns ar izmaiņām  EUR | | 2015.gada plāns  EUR | | 2015.gada izmaiņas  EUR\*\*\* | | | 2015. gada plāns ar izmaiņām  EUR | | 2016.gada plāns  EUR | | 2016.gada izmaiņas  EUR | 2016. gada plāns ar izmaiņām  EUR | | 2017.gada plāns  EUR | 2017.gada izmaiņas  EUR | 2017. gada plāns ar izmaiņām  EUR |  | | 5000 | Projektēšana\* | 19 555 | 78 220 | | 3243 |  | | 3243 | |  | |  | | |  | | 0 | |  |  | | 0 |  |  |  | | 5000 | Autoruzraudzība \* |  |  | |  |  | |  | | 11 759 | |  | | | 11 759 | | 0 | |  |  | | 0 |  |  |  | | 5000 | Būvuzraudzības pakalpojums |  |  | |  |  | |  | | 70 511 | |  | | | 70 511 | | 0 | |  |  | | 0 |  |  |  | | 5000 | Būvniecība |  |  | | 964 030 | -964 030 | |  | | 1 152 441 | | -654 931 | | | 497 510 | | 0 | | 1 057 472 | 1 057 472 | | 0 | 561 489 | 561 489 |  | |  | Kopā | **19 555** | 78 220 | | 967 273 | -964 030 | | **3243** | | 1 234 711 | | -654 931 | | | **579 780** | | 0 | | 1 057 472 | **1 057 472** | | 0 | 561 489 | 561 489 |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | **2 299 759** | |  |  | |  | |  | | |  | |   Paskaidrojums:  1.\* Saskaņā ar 2012.gada 22.oktobra līguma Nr.167 „Par tehniskā projekta izstrādi valsts robežas joslas starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju ierīkošanai” nosacījumiem.  2.\*\* 2014.gadā paredzēts noslēgt līgumu ar būvprojektētāju par papildu tehniskos risinājumu izstrādi, kas vērsti uz būvapjoma samazināšanu vietās, kur iespējami alternatīvi risinājumi (samazinot būvkonstrukciju parametrus un izmantošanas slodzes, attiecīgi sašaurinot to izmantošanas iespējas).  3.2014.gada plāns pa darbu veidiem precizēts atbilstoši faktiskajai situācijai.  4. \*\*\*2015.gadā:  93 442 EUR – pārdale uz budžeta apakšprogrammu 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, attiecīgi palielinot izdevumus 2016.gadā;  100 000 EUR – izdevumu samazinājums, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus 2017.gadā;  461 489 EUR – pārdale uz budžeta apakšprogrammu 70.11.00 “Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” projekta Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2013/7 “Esošās Valsts robežsardzes “zaļās robežas” kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” īstenošanai (papildu nepieciešamais nacionālais līdzfinansējums, ņemot vērā iepirkuma rezultātus un projekta pabeigšanas termiņu – 2015.gada 30.jūnijs), attiecīgi palielinot plānotos izdevumus 2017.gadā.  5. Par robežjoslas ierīkošanai 2015.-2018.gadam nepieciešamo papildu finansējumu sagatavots un izsludināts 2014.gada 15.maija Valsts sekretāru sanāksmē informatīvā ziņojuma “Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai nepieciešamo papildu finansējumu” (VSS-432). | | | | | | | |
| **2. *Robežas demarkācijas komisijas locekļa darba nodrošinājums*** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| EKK | Izdevumi | 2012.gads | 2013.gads | 2014.gada plāns  EUR | 2015.gada plāns  EUR |
| (izpilde)  EUR | (izpilde)  EUR |
| 2322 | Degviela (transporta izdevumi iekšzemes komandējumiem (vidēji 80 000 km gadā)) | X | x | 12 703 | 12 703 |
| 2111 | Dienas nauda (10 dienas x *euro* 5,70 x 2 darbinieki) | X | x | 114 | 114 |
| 2112 | Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (viesnīca: 8 dienas x *euro* 35,56 x 2 darbinieki) | X | x | 569 | 569 |
| 2121 | Dienas nauda (5 dienas x 2 ārvalstu komandējumi x *euro* 45,53 x 2 darbinieki) | X | x | 911 | 911 |
| 2122 | Pārējie komandējumu izdevumi (viesnīca: 4 dienas x 2 ārvalstu komandējumi gadā x 2 darbinieki x *euro* 184,97; transporta izdevumi, biļetes, apdrošināšana) | X | x | 4382 | 4382 |
| 2219 | Sakaru pakalpojumi | X | x | 854 | 854 |
| 2240 | Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | X | x | 0 | 0 |
| 2311 | Biroja preces | X | x | 0 | 0 |
|  | Kopā | 16 742 | 16 742 | 19 533 | 19 533 |
|  | **KOPĀ**: | **72 550** | | | |

Iekšlietu ministrijas Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas kopīgās demarkācijas komisijas darbībai un tās lēmumu īstenošanai indikatīvi nepieciešamie izdevumi 2015.-2017.gadam un turpmākajiem gadiem sadalījumā pa izdevumu veidiem

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budžeta programma apakšprogramma Pasākumi/ izdevumi | 2015.gads | | | 2016.gads | | | 2017.gads | | |
| Apstiprināts likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" | Izmaiņas | Precizētais projekts | Apstiprināts likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" | Izmaiņas | Precizētais projekts | Apstiprināts likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" | Izmaiņas | Precizētais projekts |
| **Informatīvi: izdevumi kopā** | **1 702 496** | **-729 787** | **972 709** | **0** | **1 599 165** | **1 599 165** | **0** | **561 489** | **561 489** |
| **40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā (1.+2+3)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi - kopā** | **448 252** | **-74 856** | **373 396** | **0** | **541 693** | **541 693** | **0** | **0** | **0** |
| **Uzturēšanas izdevumi** | **38 930** | **0** | **38 930** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kārtējie izdevumi** | **38 930** | **0** | **38 930** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Atlīdzība** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Atalgojums** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Preces un pakalpojumi** | **38 930** | **0** | **38 930** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kapitālie izdevumi** | **409 322** | **-74 856** | **334 466** | **0** | **541 693** | **541 693** | **0** | **0** | **0** |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **409 322** | **-74 856** | **334 466** | **0** | **541 693** | **541 693** | **0** | **0** | **0** |
| **1.Demarkācijas darbi un robežjoslas ierīkošana** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi - kopā | 0 | 93 442 | 93 442 | 0 | 73 039 | 73 039 | 0 | 0 | 0 |
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Atalgojums |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Preces un pakalpojumi |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālie izdevumi | 0 | 93 442 | 93 442 | 0 | 73 039 | 73 039 | 0 | 0 | 0 |
| Pamatkapitāla veidošana |  | 93 442 | 93 442 |  | 73 039 | 73 039 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Latvijas – Krievijas robežas 12 m platās robežjoslas zemju īpašumu sakārtošana** |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Izdevumi - kopā | 409 322 | -168 298 | 241 024 | 0 | 468 654 | 468 654 | 0 | 0 | 0 |
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Atalgojums |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Preces un pakalpojumi |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālie izdevumi | 409 322 | -168 298 | 241 024 | 0 | 468 654 | 468 654 | 0 | 0 | 0 |
| Pamatkapitāla veidošana | 409 322 | -168 298 | 241 024 |  | 468 654 | 468 654 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Komandējumu izdevumi, viesnīca, transports** |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Izdevumi - kopā | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzturēšanas izdevumi | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atalgojums |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preces un pakalpojumi | 38 930 |  | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamatkapitāla veidošana |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība"** |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **Kopā (1.+2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi - kopā** | **1 254 244** | **-654 931** | **599 313** | **0** | **1 057 472** | **1 057 472** | **0** | **561 489** | **561 489** |
| **Uzturēšanas izdevumi** | **19 533** | **0** | **19 533** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kārtējie izdevumi** | **19 533** | **0** | **19 533** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Atlīdzība** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Atalgojums** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Preces un pakalpojumi** | **19 533** | **0** | **19 533** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kapitālie izdevumi** | **1 234 711** | **-654 931** | **579 780** | **0** | **1 057 472** | **1 057 472** | **0** | **561 489** | **561 489** |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **1 234 711** | **-654 931** | **579 780** | **0** | **1 057 472** | **1 057 472** | **0** | **561 489** | **561 489** |
| **1.Robežjoslas ierīkošana** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi - kopā | 1 234 711 | -654 931 | 579 780 | 0 | 1 057 472 | 1 057 472 | 0 | 561 489 | 561 489 |
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atalgojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preces un pakalpojumi |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Kapitālie izdevumi | 1 234 711 | -654 931 | 579 780 | 0 | 1 057 472 | 1 057 472 | 0 | 561 489 | 561 489 |
| Pamatkapitāla veidošana | 1 234 711 | -654 931 | 579 780 |  | 1 057 472 | 1 057 472 |  | 561 489 | 561 489 |
| **2.Robežas demarkācijas komisijas locekļa darba nodrošinājums** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi - kopā | 19 533 | 0 | 19 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzturēšanas izdevumi | 19 533 | 0 | 19 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 19 533 | 0 | 19 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atalgojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preces un pakalpojumi | 19 533 |  | 19 533 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamatkapitāla veidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |