Ministru kabineta rīkojuma projekta

## „Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Rīkojuma projekts „Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu” ir nepieciešams, lai Ekonomikas ministrijas budžeta programmu ietvaros pārdalītu līdzekļus Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – birojs) darbības uzsākšanai 2014.gadā. Birojam ir nepieciešami līdzekļi 2014.gada 3 mēnešiem. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Lai birojs varētu uzsākt darbu 2014.gada 1.oktobrī, visu ar tā tehnisko nodrošinājumu (t.sk. iepirkumu organizēšanu), atrašanās vietu un personāla atlasi saistīto jautājumu risināšana uzsākama ne vēlāk kā 2014.gada augusta mēnesī.  Nepieciešams paredzēt finansējumu Valsts būvniecības kontroles biroja izveidei 2014.gadā. To ir iespējams pārdalīt no Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 29.01.00 „Naftas produktu rezervju uzturēšana”, jo naftas produktu rezervju uzturēšana 90 dienām no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam atbilstoši noslēgtajiem līgumiem būs nodrošināta ar mazākām izmaksām.  Ekonomikas ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei 999 483 *euro* apmērā 2014.gadā no budžeta programmas 29.01.00 „Naftas produktu rezervju uzturēšana” uz programmu 20.00.00 „Būvniecība”.  Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi rīkojuma projektu, kurā ir paredzēts:  1. Atbalstīt apropriācijas pārdali 999 483 *euro* apmērā, tajā skaitā atlīdzībai 181 110 *euro* (atalgojumam 146 541 *euro*), precēm un pakalpojumiem 141 272 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 677 101 *euro* no Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas 29.01.00 „Naftas produktu rezervju uzturēšana” uz jaunizveidojamo programmu 20.00.00 „Būvniecība” .  2. Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1.punktā.  3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Rīkojuma projekts saskaņots ar Finanšu ministriju |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Valsts pārvaldes institūcijas |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekts šo jomu neskar |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums administratīvo slogu neietekmē. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2014** | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar 2014. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2014. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2014. gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |  |  |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 1.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 999 483 | 1 629 684 | 1 902 123 | 1 902 123 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 999 483 | 1 629 684 | 1 902 123 | 1 902 123 |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 2.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | -999 483 | -1 629 684 | -1 902 123 | -1 902 123 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -999 483 | -1 629 684 | -1 902 123 | -1 902 123 |
| 3.2. speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 3.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 999 483 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | -1 629 684 | -1 902 123 | -1 902 123 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | -1 629 684 | -1 902 123 | -1 902 123 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Būvniecības valsts kontroles biroja izveide ar 63 darbiniekiem, t.sk.:  iestādes vadītājs (1.saime IVB līmenis, 14.mēnešalgas grupa) ar mēnešalgu EUR 2 264x12 mēn.=EUR 27 168,  Kontroles departaments  direktors-iestādes vadītāja vietnieks (10.saime V līmenis, 13.mēnešalgas grupa ar mēnešalgu EUR 1 917x12 mēn.=EUR 23 004,  2 nodaļu vadītāji (10.saime V līmenis, 13.mēnešalgas grupa ar mēnešalgu EUR 1 800x2x12 mēn.=EUR 43 200,  24 būvdarbu/ekspluatācijas nodaļas eksperti (10.saime IV līmenis, 12.mēnešalgas grupa) ar mēnešalgu EUR 1 647x24x12 mēn.=EUR 474 336,  Metodoloģijas departaments  direktors (35.saime V līmenis, 13.mēnešalgas grupa ar mēnešalgu EUR 1 917x12 mēn.=EUR 23 004,  2 nodaļu vadītāji (35.saime IVB līmenis, 12.mēnešalgas grupa ar mēnešalgu EUR 1 647x2x12 mēn.=EUR 39 528,  9 metodoloģijas eksperti (35.saime III līmenis, 10.mēnešalgas grupa) ar mēnešalgu EUR 1 174x9x12 mēn.=EUR 126 792,  Būvekspertu sertifikācijas departaments  direktors (10.saime V līmenis, 13.mēnešalgas grupa ar mēnešalgu EUR 1 917x12 mēn.=EUR 23 004,  5 sertifikācijas eksperti (10.saime IV līmenis, 12.mēnešalgas grupa) ar mēnešalgu EUR 1 647x5x12 mēn.=EUR 98 820,  Juridiskais departaments - 21.saime-Juridiskā analīze, kontrole pakalpojumi  direktors (21.saime VA līmenis, 12.mēnešalgas grupa) ar mēnešalgu EUR 1 647x12 mēn.=EUR 19 764,  2 nodaļu vadītāji (21.saime VA līmenis, 12.mēnešalgas grupa ar mēnešalgu EUR 1 600x2x12 mēn.=EUR 38 400,  8 juristi/juriskonsulti (21.saime IIIB līmenis, 10.mēnešalgas grupa) ar mēnešalgu EUR 1 174x8x12 mēn.=EUR 112 704,  Administratīvais departaments  direktors (1.saime IIB līmenis, 12.mēnešalgas grupa) ar mēnešalgu EUR 1 647x12 mēn.=EUR 19 764,  finansists (12.1.saime IIA līmenis, 9.mēnešalgas grupa) ar mēnešalgu EUR 994x12 mēn.=EUR 11 928,  grāmatvedis (14.saime IIIA līmenis, 9.mēnešalgas grupa) ar mēnešalgu EUR 994x1x12 mēn.=EUR 11 928,  personāla speciālists (30.saime III līmenis, 9.mēnešalgas grupa) ar mēnešalgu EUR 994x12 mēn.=EUR 11 928,  2 autovadītāji (41.saime II līmenis, 6.mēnešalgas grupa) ar mēnešalgu EUR 700x2x12 mēn.=EUR 16 800.  **2014.gadā 3 mēnešiem** atlīdzība **EUR 181 110**, t.sk. atalgojums EUR 146 541 (bez sociālajām garantijām un pieņemot, ka Kontroles departaments, 2 autovadītāji un 4 juristi darbu uzsāks 2015. gadā).  Pieņemot, ka Kontroles departaments tiks nokomplektēts ar 01.04.2015. atlīdzība **2015. gadā** **EUR 1 302 869**, t.sk. atalgojums EUR 1 006 447 (mēnešalga gadā EUR 986 937, piemaksas EUR 19 510, veselības apdrošināšana EUR 13 419, darba devēja pabalsti un kompensācijas EUR 3 528, atvaļinājuma pabalsts EUR 34 027, sociālais nodoklis EUR 245 448).  Atlīdzība **2016. un turpmākajos gados** **EUR 1 575 308**, t.sk. atalgojums EUR 1 220 872 (mēnešalga gadā EUR 1 122 072, novērtēšanas prēmija EUR 65 454, piemaksas EUR 33 346, veselības apdrošināšana EUR 13 419, darba devēja pabalsti un kompensācijas EUR 3 528, atvaļinājuma pabalsts EUR 40 040, sociālais nodoklis EUR 297 449).  Iestādes funkciju nodrošināšanai nepieciešamas telpas 700 m2 platībā ar nomas maksu **2015. un turpmākajos gados** **EUR** **67 200** = 700 m2x EUR 8 x 12 mēn.  **2014.gadā 3 mēnešiem** nepieciešamas telpas 700 m2 platībā ar nomas maksu **EUR 16 800**.  Komunālie, telpu uzturēšanas, sakaru, materiālu utt. izdevumi **2015. un turpmākajos gados** **EUR** **170 950** (uz 1 darbinieku gadā EUR 2 630).  **2014.gadā 3 mēnešiem** komunālie, telpu uzturēšanas, sakaru, materiālu utt. izdevumi **EUR 42 737.**  Komandējumu izdevumi **2015. un turpmākajos gados** **EUR 15 600** (galvenokārt Latvijā).  **2014.gadā 3 mēnešiem** komandējumu izdevumi **EUR 2 000**.  Degviela **2015. un turpmākajos gados**  – **EUR 33 144**. Mikroautobusa degvielas patēriņš uz 100 km vidēji gadā ir 11 l degvielas x vidēji 5 000 km nobraukumam mēnesī x EUR 1,29 = EUR 710 x 2 mikroautobusi x 12 mēn. = EUR 17 040.  Vieglās automašīnas degvielas patēriņš uz 100 km vidēji gadā ir 8 l degvielas x vidēji 5 000 km nobraukumam mēnesī x EUR 1,29 = EUR 516 x 2 automašīnas x 12 mēn. = EUR 12 384.  Vieglās automašīnas degvielas patēriņš uz 100 km vidēji gadā ir 8 l degvielas x vidēji 3 000 km nobraukumam mēnesī x EUR 1,29 = EUR 310 x 1 automašīna x 12 mēn. = EUR 3 720.  **2014.gadā 3 mēnešiem** degviela **EUR 3 000**.  **2014.gadā** vienreizējās izmaksās iekļaujamie izdevumi 2 mikroautobusu iegādei (**EUR 43 560** = EUR 21 780 x 2 gab.) un 3 automašīnu iegādei (**EUR 65 340** = EUR 21 780 x 3 gab.)**.**  Darba vietu aprīkojumam **EUR** **64 146** (3 apspriežu galdi EUR 655 x 3; darba galdi EUR 405 x 62 gab.; drēbju skapji EUR 100 x 39 gab.; dokumentu skapji EUR 112 x 42 gab.; darba krēsli EUR 170 x 62 gab.; krēsli EUR 62 x 130 gab., sakaru līdzekļi EUR 213 x 39 gab. mob. telefoni un EUR 30x52 gab. stac. telefoni).  Lai samazinātu IT izmaksas, aprēķini veikti ņemot vērā, ka IT tiek centralizēts.  Plānotās IT izmaksas **2014.gadā** **EUR 580 790**, t.sk.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr. p.k** | **Pozīcijas nosaukums** | **skaits** | **Vienas vienības izmaksas, EUR ar PVN** | **Kopējās izmaksas, EUR ar PVN** | **Pamatojums** | | 1 | Darba vietas nodrošināšana (portatīvais dators + docking station) | 52 | 1 280 | 66 560 | Darbinieku paredzēts nodrošināt ar ierīci, kuru iespējams izmantot ne tikai darba vietas telpā, bet arī komandējumu un/vai inspekciju laikā. | | 2 | Darba vietas nodrošināšana (stacionārais dators/sistēmbloks ar peli un klaviatūru) | 8 | 600 | 4 800 | Darbinieku nodrošināšanai ar stacionārajiem datoriem | | 3 | Monitors | 60 | 299 | 17 940 | Darbinieku nepieciešams nodrošināt ar monitoru, lai varētu caurskatīt lielizmēra shēmas, rasējumus, plānus (būvniecības dokumentus). | | 4 | Printeris | 8 | 1 000 | 8 000 | Organizācijas dokumentu drukāšanai paredzētā iekārta. | | 5 | Multifunkcionālā iekārta | 1 | 4 200 | 4 200 | Multifunkcionāla iekārta organizācijas dokumentu kopēšanai, skenēšanai, drukāšanai un faksu nosūtīšanai. | | 6 | Kopējamā iekārta | 4 | 700 | 2 800 | Organizācijas dokumentu kopēšanas iekārta. | | 7 | Specializētā programmatūra | 42 | 6 100 | 256 200 | Specializētā profesionālā programmatūra (rasējumiem, kalkulācijām, piem., AutoCAD u.tml.). | | 8 | Darba laika uzskaites sistēma | 1 | 2 420 | 2 420 | Atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem tiks iegādāta un ierīkota darba laika uzskaites sistēma. | | 9 | Lietotāju darbstaciju un serveru drošības programnodrošinājums (iegāde + gada maksa) | 1 | 2 940 | 2 940 | Antivīrusa programmatūras nodrošināšana lietotāju datoriem un virtuālajiem serveriem (iegāde + ikgadējās izmaksas). | | 10 | Organizācijas ugunsmūris | 1 | 9 249 | 9 249 | Iestādei nepieciešams ugunsmūris ar plašu funkcionalitāti (aizsardzībai, attālinātai piekļuvei u.tml.). | | 11 | Serveris | 2 | 10 387 | 20 774 | Organizācijas lietotāju nepieciešams nodrošināt vismaz ar diviem serveriem, kuri nodrošinās aizvietojamību (viena servera bojāejas gadījumā) un nepieciešamo virtuālo serveru darbību. | | 12 | Virtualizācijas platformas/risinājuma iegāde un nodrošināšana (licencējas uz fizisko procesoru) | 4 | 1 157 | 4 628 | Paredzēts uz fiziskiem serveriem (licencējas uz fizisko procesoru) iegādāties virtualizācijas risinājumu, kurš ļaus ieviest vairākus virtuālos serverus iestādes vajadzībām. Šis risinājums ļauj taupīt ne tikai uz fizisko serveru iegādi, bet arī uz to administrēšanu (administratīvais resurss) un uzturēšanu (elektrība, telpas u.tml.). | | 13 | Datu glabāšanas iekārta (disku masīvs, disku lāde) | 1 | 27 500 | 27 500 | Organizācijas datu glabāšanai un apstrādei paredzētā iekārta. | | 14 | FC kartes un FC komutatori | 2 | 19 600 | 39 200 | Disku masīva un serveru "savienotāji". Disku masīvs un serveri tiks savienoti ar FC interfeisu. | | 15 | Cita nepieciešamā IT infrastruktūra (komutatori, komutācijas skapi u.tml.) | 1 | 9 415 | 9 415 | Datu pārraides tīkla un serveru komutācijas mezgliem paredzētā tehnika.  Ar komutatoriem (Switch iekārtām) nodrošinās gan serveru darbību, gan lokālā datu pārraides tīkla pieslēgšanās iespēju, gan IP telefonaparātu darbību (PoE) un citu tīkla iekārtu. Ja iestādē ir 60 darbinieki/darba vietas, tas nozīmē, ka katrai darba vietai nepieciešami vismaz 2 tīkla pieslēgumi (dators, IP telefonaparāts), kas kopā veido vismaz 120 pieslēgumvietas (neskaitot tīkla printerus, skenerus, multifunkcionālās un citas tīkla iekārtas). Vismaz viens (pēc IT labās prakses jābūt 2) jaudīgs komutators nepieciešams serversavienojumiem (+ vadības tīkls), pārējie tīkla komutatori (vismaz 3, ja 48 ligzdas, vismaz 5, ja 24 ligzdas – atkarīgs gan no lokālā datu pārraides tīkla izvietojuma, gan no citiem nepieciešamajiem tīkla pieslēgumiem) nepieciešami darba vietu darbības nodrošināšanai. | | 16 | Iekšējā/lokālā datu pārraides un elektroinstlācijas tīkla ierīkošana katrai darba vietai  *(pakalpojums)* | 1 | 33 880 | 33 880 | Iekšējā/lokālā datu pārraides un elektroinstalācijas tīklu ierīkošana datoriekārtu un elektro iekārtu pieslēgšanai katrai darba vietai. Visa tīkla izvilkšana uz vienu komutācijas telpu, savienojot vienā komutācijas/servera skapī. | | 17 | Telefoncentrāles iegāde (IP telefonija) | 1 | 49 500 | 49 500 | Iestādei iegādāties telefoncentrāli, pie kuras tiks pieslēgti iestādes stacionārie telefoni (IP telefoni). | | 18 | IP telefonu (stacionāro telefonu) iegāde | 60 | 250 | 15 000 | Iekšējo stacionāro telefonu nodrošināšana katram darbiniekam ieskaitot sekretāres un vadības telefonus. | | 19 | Ārējā datu pārraides tīkla pieslēgums *(pakalpojums)* | 1 | 5 784 | 5 784 | Izmaksas Interneta pieslēguma nodrošināšanai. |   **2015. un turpmākajos gados** licenču un programmatūras nomai **EUR 39 921**, t.sk.: | | | | | | | **Nr. p.k** | | **Pozīcijas nosaukums** | **skaits** | **Vienas vienības izmaksas, EUR ar PVN** | **Kopējās izmaksas, EUR ar PVN** | | 1 | | IP telefoncentrāles uzturēšana (gada izmaksas) | 1 | 6 375 | 6 375 | | 3 | | Servera licence uz fizisko procesoru (gada nomas maksa) | 4 | 1 584 | 6 336 | | 4 | | Desktop licences (gada nomas maksa) | 60 | 275 | 16 500 | | 5 | | Ugunsmūra ražotāja uzturēšanas izmaksa | 1 | 3 700 | 3 700 | | 6 | | Lietotāju darbstaciju un serveru drošības programnodrošinājums (gada maksa) | 1 | 1 500 | 1 500 | | 7 | | Ārējā datu pārraides tīkla pieslēgums (gada abonēšanas izmaksas) | 1 | 3 360 | 3 360 | | 9 | | Virtualizācijas platformas/risinājuma ražotāja uzturēšanas maksa (gada maksa) | 4 | 350 | 1 400 | | 10 | | Darba laika uzskaites sistēmas gada uzturēšanas maksa | 1 | 750 | 750 |     **2014.gadā** nepieciešams finansējums **999 483 EUR** apmērā, t.sk. atlīdzībai 181 110 EUR (atalgojumam 146 541 EUR), precēm un pakalpojumiem 141 272 EUR (telpu nomai 16 800 EUR, komunālajiem maksājumiem utt. 42 737 EUR, komandējumiem 2 000 EUR, degvielai 3 000 EUR, darba vietas aprīkojumam 76 735 EUR) un kapitālajiem izdevumiem 677 101 EUR (transporta iegādei 108 900 EUR, IT aprīkojumam 541 126 EUR, darba vietu iekārtojumam 27 075 EUR).  **2015.gadā** nepieciešams finansējums **1 629 684 EUR** apmērā, t.sk. atlīdzībai 1 302 869 EUR (atalgojumam 1 006 447 EUR), precēm un pakalpojumiem 286 894 EUR (telpu nomai 67 200 EUR, komunālajiem maksājumiem utt. 170 950 EUR, komandējumiem 15 600 EUR, degvielai 33 144 EUR) un kapitālajiem izdevumiem 39 921 EUR (IT licenču uzturēšanai).  **2016.gadā** un turpmāk nepieciešams finansējums **1 902 123** **EUR** apmērā, t.sk. atlīdzībai 1 575 308 EUR (atalgojumam 1 220 872 EUR), precēm un pakalpojumiem 286 894 EUR (telpu nomai 67 200 EUR, komunālajiem maksājumiem utt. 170 950 EUR, komandējumiem 15 600 EUR, degvielai 33 144 EUR) un kapitālajiem izdevumiem 39 921 EUR (IT licenču uzturēšanai). | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Ekonomikas ministrijai līdz 2014.gada 1.septembrim ir jāizstrādā Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums (uzdevums ir iekļauts Ministru kabineta sēdes protokollēmuma „Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu” projekta 4.punktā). |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Par rīkojuma projekta izpildi atbildīgā ir Ekonomikas ministrija un Finanšu ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Par rīkojuma projekta izpildi atbildīgā ir Ekonomikas ministrija un Finanšu ministrija |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Rīkojuma projekta izpilde ir saistīta ar jaunas iestādes – Būvniecības valsts kontroles biroja - izveidi. |
| 3. | Cita informācija | nav |

Anotācijas V un VI sadaļa – projekts šo jomu neskar.

Ekonomikas ministrs V.Dombrovskis

Vīza:

valsts sekretārs M.Lazdovskis

28.07.2014.

2397

I.Oša,

67013031, [ilze.osa@em.gov.lv](mailto:ilze.osa@em.gov.lv)

V.Feodorova.

67013217, [Velta.Feodorova@em.gov.lv](mailto:Velta.Feodorova@em.gov.lv)