Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”” (turpmāk – MK rīkojuma projekts) sagatavots, lai precizētu Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.361) dotos uzdevumus.  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) „Informatīvais ziņojums „Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu”” (turpmāk – MK prot.Nr.36 56.§) 6.punktā doto uzdevumu Finanšu ministrijai (turpmāk – FM) (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ)) sešu mēnešu laikā jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par turpmāko rīcību Rīgas pils Priekšpils un Rīgas pils (Konventa) būvniecības projektu īstenošanai, tai skaitā ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši provizoriskajām būvniecības izmaksām. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.361:  – 1.1 punktu, FM likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” paredzētas ilgtermiņa saistības:  1) Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (turpmāk – Rīgas pils Konvents), restaurācijas un rekonstrukcijas darbu izdevumu segšanai VNĪ 2014.gadā – 416 459 *euro*, 2015.gadā – 1 706 380 *euro*, 2016.gadā – 5 079 210 *euro*, 2017.gadā – 9 632 797 *euro* un 2018.gadā – 8 560 557 *euro* (kopā restaurācijas un rekonstrukcijas izdevumu segšanai 2013.–2018.gadā paredzēts finansējums 25 592 543 *euro* (tai skaitā saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdes protokollēmumu Nr.49 87.§ finansējums 2013.gadā tika paredzēts 197 140 *euro*);  2) Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta – muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve) (turpmāk – Muzeju krātuvju kompleksa I kārta), būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ 2014.gadā 1 059 860 *euro*, 2015.gadā 11 065 698 *euro* un 2016.gadā 13 620 082 *euro* (kopā būvniecības darbu izdevumu segšanai 2014.–2016.gadā paredzēts finansējums 25 745 640 *euro*);  – 2.punktu,  Kultūras ministrijai (turpmāk – KM) dots uzdevums, sagatavojot un iesniedzot FM priekšlikumus likumprojektam par valsts budžetu kārtējam gadam, paredzēt finansējumu:   1. Rīgas pils Konventa nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2018.gadā 156 476 *euro* un no 2019.gada katru gadu 375 543 *euro*; 2. Muzeju krātuvju kompleksa nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2016.gadā 117 734 *euro* un no 2017.gada katru gadu 470 936 *euro*.   – 3.punktu, FM (VNĪ) doti uzdevumi nodrošināt:  1) Rīgas pils Konventa būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2018.gada 1.augustam, nosakot, ka plānotais attiecīgās ēkas nomas līguma sākuma termiņš ir 2018.gada 2.augusts;  2) Muzeju krātuvju kompleksa I kārtas būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2016.gada 30.septembrim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2016.gada 1.oktobris.  – 4.punktu, ja pēc tehniskā projekta (turpmāk – TP) izstrādes, būvniecības līgumu noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības provizorisko izmaksu apmērs mainās, FM (VNĪ) jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par rīkojuma 1.1punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši VNĪ precizētajām būvniecības izmaksām.  – 5.punktu, FM (VNĪ) triju mēnešu laikā pēc šā rīkojuma 3.punktā minētā uzdevuma izpildes jāiesniedz KM informāciju par rīkojuma 2.punktā minēto izdevumu precizēšanu atbilstoši VNĪ faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām.  – 6.punktu, KM doti uzdevumi nodrošināt:   1. triju mēnešu laikā pēc šā rīkojuma 5.punktā minētā uzdevuma izpildes iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par rīkojuma 2.punktā minēto izdevumu precizēšanu;   2) sadarbībā ar FM (VNĪ) līdz 2013.gada 15.janvārim normatīvajos aktos noteiktajā kartībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Rīgas pils Konventa ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta par valsts budžetu 2014.gadam ilgtermiņa saistībās.  Ņemot vērā MK rīkojumā Nr.361 dotos uzdevumus, tika uzsākts darbs, lai nodrošinātu iepriekš minēto būvniecības projektu īstenošanu.  Ar MK rīkojumu Nr.361 doto uzdevumu izpildes gaita un priekšlikumi problēmu risināšanai:   1. **Rīgas pils Konventa restaurācijas un rekonstrukcijas gaita:**   Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas darbi tiek veikti:   * Rīgas pils Priekšpils Pils laukumā 3, Rīgā, (turpmāk – Rīgas pils Priekšpils) restaurācija un rekonstrukcija tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.702 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.702) dotajiem uzdevumiem, būvniecības darbu pabeigšana jānodrošina līdz 2015.gada 31.maijam; būvniecības darbi tiek finansēti no VNĪ un piesaistītajiem naudas līdzekļiem, kuri tiek segti no valsts budžetā paredzētā finansējuma 2014.- 2016.gadā; vienlaikus tiek īstenota Rīgas Pils Austrumu piebūves restaurācija un rekonstrukcija, kuru sākotnēji tika plānots veikt vienlaikus ar Rīgas pils Konventa restaurāciju un rekonstrukciju; * Rīgas pils Konventa restaurācija un rekonstrukcija tiek īstenota saskaņā ar MK rīkojumā Nr.361 dotajiem uzdevumiem, būvniecības darbu pabeigšana jānodrošina līdz 2018.gada 1.augustam un tā tiek finansēta no valsts budžeta, atbilstoši būvniecības darbu izpildes laika grafikam un plānotajai naudas plūsmai.   Par būvniecībai paredzētā finansējuma precizēšanu atbilstoši būvniecības darbu izpildes laika grafikam:  Rīgas pils Konventa restaurācija un rekonstrukcija tiek veikta saskaņā ar būvniecības darbu izpildes laika grafiku, atbilstoši kuram 2013.gada 29.oktobrī tika izsludināts Arhitektūras ideju konkurss (turpmāk – Metu konkurss) „Rīgas pils (būvniecības II kārta) Kastelas (Konventa) Pils laukumā 3, Rīgā restaurācija un rekonstrukcija” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 11.februārim. Metu konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgu priekšlikumu Rīgas pils Konventa restaurācijai un rekonstrukcijai, kā arī tālākai TP dokumentācijas izstrādei.  Šobrīd ir pabeigta Metu konkursa divu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana un notiek sarunu procedūra par TP izstrādi, kuru plānots pabeigt līdz 2014.gada oktobra beigām. TP izstrāde tiek plānota līdz 2015.gada beigām.  Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.361 2014.gadā būvniecības projektam tika paredzēts finansējums 416 459 *euro*, tai skaitā 123 581 *euro* par daļu paveiktajiem darbiem TP izstrādes ietvaros un projekta vadītāja atlīdzībai Rīgas pils Konventa restaurācijai un rekonstrukcijai un 292 878 *euro* par Rīgas pils Austrumu piebūves būvniecībai faktiski izlietotā finansējuma segšanai.  Par Rīgas pils Austrumu piebūves būvniecībai paredzētā finansējuma pārdali:  Sākotnēji Rīgas pils Austrumu piebūves restaurācija un rekonstrukcija tika plānota vienlaikus ar Rīgas pils Konventa būvniecību un finansējums būvniecības darbiem tika paredzēts saskaņā ar MK rīkojumu Nr.361.  Ņemot vērā nepieciešamību Valsts Prezidenta kanceleju nodrošināt ar papildu telpām, VNĪ izstrādāja projektu Rīgas pils Austrumu piebūvei un vienlaikus ar Rīgas pils Priekšpils būvniecības darbiem tiek veikta arī Rīgas pils Austrumu piebūves restaurācija un rekonstrukcija.  Turpmāk, lai nodrošinātu efektīvu finanšu vadības organizācijas procesu, tai skaitā grāmatvedības un uzskaites procesu, ņemot vērā atšķirīgos Rīgas pils būvniecības darbu finansēšanas modeļus un to, ka Rīgas pils Austrumu piebūves būvniecība tiek veikta no VNĪ un piesaistītajiem naudas līdzekļiem, MK rīkojumā Nr.361 paredzēto finansējumu 5 184 926 *euro* (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) nepieciešams pārdalīt un turpmāk paredzēt kapitālieguldījumu segšanai VNĪ, kas saistīti ar Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves būvniecību.  Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt FM budžetā ilgtermiņa saistībās paredzētā finansējuma apmēru Rīgas pils Konventa restaurācijai un rekonstrukcijai, samazinot to par Rīgas pils Austrumu piebūvei paredzētā finansējuma apmēru (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem), paredzot 2015.gadā – 939 013 *euro,* 2016.gadā – 3 774 402 *euro,* 2017.gadā – 9 632 797 *euro* un 2018.gadā – 5 911 446 *euro* (kopā restaurācijas un rekonstrukcijas izdevumu segšanai 2013.–2018.gadā nepieciešams paredzēt finansējumu 20 407 617 *euro*, tai skaitā 2013.gadā 26 378 *euro* un 2014.gadā 123 581 *euro*) (precizētu provizoriskā finansējuma sadalījumu pa gadiem skatīt anotācijas pielikumā).  Vienlaikus ir sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas paredz atļaut FM budžeta programmas 41.00.00 „Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” apakšprogrammas 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ietvaros ilgtermiņa saistībās 2014.gadā samazināt finansējumu pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)” 292 878 *euro* apmērā, pārdalot finansējumu pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā”.  Informācija par ugunsgrēka radītajiem zaudējumiem Rīgas pils Konventa daļai:  Saskaņā ar SIA „LBS-Konsultants” iesniegto tehniskās apsekošanas atzinumu Rīgas pils Konventa daļai ugunsgrēka nodarīto zaudējumu apmērs tiek noteikts 795 919 *euro*.  2014.gada 22.maijā VNĪ un pilnsabiedrība „SBRE” parakstīja papildu vienošanos Nr.2 pie būvniecības līguma (VNĪ ar pilnsabiedrību „SBRE” 2012.gada 11.oktobrī noslēgtais līgums Nr.21-12-8/1067 par Rīgas pils Priekšpils un Rīgas pils Austrumu piebūves restaurāciju un rekonstrukciju). Saskaņā ar minēto vienošanos pilnsabiedrība „SBRE” iemaksāja speciālā darījuma kontā naudas summu, kas atbilst līdz vienošanās noslēgšanai aprēķinātajiem ugunsgrēka radītajiem zaudējumiem gadījumam, ja pilnsabiedrība „SBRE” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiktu atzīta par vainīgu vai atbildīgu par ugunsgrēka nodarītajiem zaudējumiem. Summa, kas tiek iemaksāta darījumu kontā ietver 795 919 *euro*, kas ir Rīgas pils Konventa daļai aprēķinātais ugunsgrēka nodarītā zaudējumu apmērs līdz vienošanās noslēgšanas brīdim. Ja saskaņā ar vienošanās nosacījumiem VNĪ no darījuma konta saņems Rīgas pils Konventa daļai ugunsgrēka nodarītā zaudējuma summu, tad VNĪ šos līdzekļus būtu jāieskaita valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos, ja visi būvniecības darbi segti no valsts budžeta līdzekļiem, līdz ar to MK rīkojuma projektā paredzams attiecīgs uzdevums.  Saskaņā ar MK prot.Nr.36 56.§ 7.punktā noteikto, ja sakarā ar ugunsgrēka radītajiem zaudējumiem attiecīga apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta naudā, ieskaitot to VNĪ kontā, tad VNĪ šos līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos, ja visi ugunsgrēka seku likvidēšanas un būvniecības darbos izdarītie VNĪ ieguldījumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt, ja attiecīga apdrošināšanas atlīdzība būs apdrošinātāja apmaksāti apdrošināšanas objekta atjaunošanas darbi, attiecīgi samazināms ugunsgrēka seku likvidēšanas un būvniecības izdevumu segšanai paredzētais valsts budžeta finansējuma apmērs, virzot attiecīgu MK rīkojuma projektu.   1. **Muzeju krātuvju kompleksa I kārtas rekonstrukcijas gaita:**   Šobrīd tiek īstenota Muzeju krātuvju kompleksa I kārtasbūvniecība un tā tiek veikta saskaņā ar būvniecības darbu izpildes laika grafiku. 2013.gada 20.novembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Arhitektu birojs Krasts” par skiču un TP izstrādi abām kārtām (MK rīkojuma Nr.361 TP izstrādei plānotā finansējuma ietvaros) un autoruzraudzības veikšanu ar darbu izpildes termiņu līdz 2014.gada 20.oktobrim. Izstrādātais skiču projekts 2014.gada 30.maijā tika saskaņots Rīgas pilsētas Būvvaldē.  Skiču projekts paredz muzejus izvietot vienotā ēkā, kur katrs no muzejiem izmantos konkrēto telpu grupu. Visu muzeju izvietošana vienotā ēkā (nebūvējot atsevišķus korpusus) samazina gan būvdarbu izmaksas, gan tālāko ēkas apsaimniekošanu (vienotas komunikāciju sistēmas).  TP izstrādes darbi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Rakstniecības un mūzikas muzeja sagatavoto un KM 2012.gada 13.septembrī apstiprināto TP projektēšanas programmu, kurā atrunāti vispārējie uzdevumi un katram muzejam nepieciešamo telpu platības.  Muzeju krātuvju kompleksa I kārtā tiek projektētas telpas minētajiem muzejiem (Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam daļa no tam nepieciešamajām platībām) un papildus tiek projektētas platības Rīgas Kino muzeja krājumu izvietošanai, kas iepriekš minētajā TP projektēšanas programmā netika plānotas (KM 2014.gada 30.janvāra vēstule Nr.3.1.4-3/304 VNĪ ar lūgumu papildināt Muzeja krātuvju kompleksa projektēšanas uzdevumu, ieplānojot telpas krātuves Rīgas Kino muzeja krājumiem). Muzeju krātuvju kompleksa II kārtas ietvaros tiek projektētas papildu telpas Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam.  Muzeju krātuvju kompleksa I kārtas būvniecība tiks īstenota MK rīkojumā Nr.361 paredzētā finansējuma ietvaros. TP izstrādes gaitā tiks aplēstas Muzeju krātuvju kompleksa II kārtas būvizmaksas un KM sadarbībā ar VNĪ gatavos priekšlikumus Ministru kabinetam par šīs kārtas īstenošanu.  Ja TP izstrādes darbi netiks kavēti un tiks veikti saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem, tad līdz 2015.gada maijam plānots pabeigt iepirkumu un noslēgt līgumu par būvniecības darbiem. Būvniecības darbu uzsākšana tiek plānota 2015.gada maija vidū.  Muzeju krātuvju kompleksa I kārtas būvniecības darbu pabeigšanas termiņš šobrīd netiek precizēts un tas paliek 2016.gada 30.septembris.  Ņemot vērā precizēto būvniecības darbu izpildes laika grafiku, finansējums 2014.gadā nepieciešams 327 956 *euro*, lai segtu izdevumus par skiču projekta un TP izstrādi saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Arhitektu birojs Krasts” un būvniecības projekta vadītāja atlīdzībai. Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt FM budžetā ilgtermiņa saistībās Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas darbu izdevumu segšanai paredzētā finansējuma sadalījumu pa gadiem, nemainot tā kopējo apmēru.  Iepriekš minētais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz atļaut FM budžeta programmas 41.00.00 „Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” apakšprogrammas 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ietvaros ilgtermiņa saistībās 2014.gadā samazināt finansējumu pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)” 731 904 *euro* apmērā, pārdalot finansējumu pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā”.  MK rīkojuma Nr.361 6.2.apakšpunktā dotais uzdevums ir izpildīts, jo tika pieņemts Ministru kabineta 2013.gada 7.maija rīkojums Nr.181 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.181), kas paredzēja finansējumu Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, lai nodrošinātu pārcelšanos no Rīgas pils ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā.  Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumu Nr.437 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”, kas tika sagatavots sakarā ar ugunsgrēku Rīgas pilī, tiek noteikts, ka MK rīkojums Nr.181 zaudējis spēku, bet finansējums tiek paredzēts Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam pārcelšanās izdevumiem no pagaidu telpām uz Pulka ielu 8, Rīgā. Sakarā ar ugunsgrēku Rīgas pilī minētie muzeji tiek pārvietoti uz pagaidu telpām. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra rīkojumu Nr.482 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai” Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumi tiek pārvietoti uz pagaidu telpām Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, bet muzeja ekspozīcijas, lai nodrošinātu izstāžu darbību, uz pagaidu telpām Brīvības bulvārī 32, Rīgā, Rakstniecības un mūzikas muzejs uz pagaidu telpām Tērbatas ielā 75, Rīgā, bet Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumi uz pagaidu telpām Bauskas ielā 20, Rīgā.  MK rīkojuma projekta tiesiskā regulējuma mērķis ir MK rīkojuma Nr.361 minēto ilgtermiņa saistību un nomas maksas izdevumu precizēšana pa gadiem.  Tā ietvaros:  – tiek svītrots 1.1 punkts un papildināts ar 1.2 punktu, precizējot FM budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētā finansējuma apmēru un tā sadalījumu pa gadiem, paredzot:   * Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu izdevumu segšanai 2015.gadā – 939 013 *euro,* 2016.gadā – 3 774 402 *euro,* 2017.gadā – 9 632 797 *euro* un 2018.gadā – 5 911 446 *euro* (kopā restaurācijas un rekonstrukcijas izdevumu segšanai 2013. – 2018.gadā nepieciešams paredzēt finansējumu ir 20 407 617 *euro* (tai skaitā 2013.gadā 26 378 *euro*  un 2014.gadā 123 581 *euro*); * Muzeju krātuvju kompleksa I kārtas būvniecības darbu izdevumu segšanai 2015.gadā – 4 839 013 *euro* un 2016.gadā – 20 578 671 *euro* (kopā rekonstrukcijas izdevumu segšanai 2014.–2016.gadā nepieciešams paredzēt finansējumu 25 745 640 *euro* (tai skaitā 2014.gadā 327 956 *euro*);   –3.1. un 6.2.apakšpunktā tiek precizēta MK rīkojuma Nr.361 teksta redakcija;   * 4.punktā precizēta atsauce uz 1.2 punktu; * tiek papildināts ar jaunu 7.punktu, nosakot, ja VNĪ no darījuma konta, kurā kā kompensācijas nodrošinājums par pilnsabiedrības „SBRE” ugunsgrēka rezultātā nodarītajiem zaudējumiem pilnsabiedrība „SBRE” ieskaitījusi naudas līdzekļus aprēķināto zaudējumu apmērā, saņēmusi summu par Rīgas pils Konventam nodarītajiem zaudējumiem un visi būvniecības darbu izdevumi ir segti no valsts budžeta līdzekļiem, tad FM nodrošina, ka VNĪ šos līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos.   MK rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 2.punktā minētās problēmas.  Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | FM (VNĪ). |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| Rādītāji | 2014.gads | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| 2015.g. | 2016.g. | 2017.g. |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 0 | -6 994 052 | 5 653 781 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | -6 994 052 | 5 653 781 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | -6 994 052 | 5 653 781 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | -6 994 052 | 5 653 781 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 6 994 052 | -5 653 781 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 6 994 052 | -5 653 781 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Detalizētu informāciju skatīt anotācijas pielikumā. | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie provizoriski aprēķinātie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti pēc būvniecības TP izstrādes, pirms būvniecības līguma noslēgšanas, vai būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā  mainījies to apmērs. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas izdevumu apmērs atbilstoši faktiskajām nomas objekta pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | MK rīkojuma projekts saistīts un Ministru kabinetā skatāms vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai”, jo MK rīkojumā Nr.361 Rīgas pils Austrumu piebūves renovācijai un rekonstrukcijai paredzēto finansējumu nepieciešams pārdalīt un paredzēt izdevumu segšanai VNĪ, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rīgas pils Austrumu piebūves būvniecībā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 5 184 926 *euro*, tostarp 2014.gadā 292 878 *euro*), turklāt 2014.gadā ieplānoto finansējumu Muzeju krātuvju kompleksa I kārtas būvniecībai 731 904 *euro* apmērā nepieciešams novirzīt Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves kapitālieguldījumu segšanai VNĪ, kas saistīti ar Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves būvniecību.  MK rīkojuma projekts saistīts un Ministru kabinetā skatāms vienlaikus ar Informatīvo ziņojumu par Rīgas pils rekonstrukcijas – restaurācijas darbu turpmāko īstenošanu. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | FM (VNĪ). |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | FM, VNĪ, KM. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas II, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Finanšu ministrs A.Vilks

09.10.2014. 13:58

3049

A.Gulbe

67024698, aiga.gulbe@vni.lv