(Ministru kabineta

2014.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rīkojums Nr. \_\_\_\_\_\_\_)

**Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns**

**2014. – 2016.gadam**

**(informatīvā daļa)**

**Saturs**

**Plānā lietotie saīsinājumi**...................................................................................3

[**Ievads** 4](#_Toc374091437)

[**1.** **Situācijas raksturojums un problēmas formulējums** 5](#_Toc374091438)

[**2. Plāna sasaiste ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem** 11](#_Toc374091439)

[**3. Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna mērķis un rīcības virzieni** 14](#_Toc374091440)

[**4. Par Plāna pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas** 14](#_Toc374091441)

[**5. Plāna pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība** 15](#_Toc374091442)

[**6. Plānā paredzētie pasākumi (uzdevumi)**  16](#_Toc374091443)

[**7. Plāna realizācijai nepieciešamais finansējums (ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem novērtējums)** 29](#_Toc374091444)

 **Izmantotie saīsinājumi**

AM (CERT) – Aizsardzības ministrijas Informācijas tehnoloģiju drošības

 incidentu novēršanas institūcija

DP – Drošības policija

ES – Eiropas Savienība

EK – Eiropas Komisija

(EMPACT OAPs) – Eiropas daudznozaru platforma cīņai pret noziedzības draudiem (Operatīvais rīcības plāns)

(ES SOCTA ) – Eiropas Savienības Organizētās noziedzības draudu

 izvērtējums

FM – Finanšu ministrija

IeM IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

IeM – Iekšlietu ministrija

IeVP – Ieslodzījumu vietu pārvalde

IIIS – Integrētā iekšlietu informācijas sistēma

KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

ĢP – Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

(MASP) – Daudznozaru stratēģiskais rīcības plāns

MK – Ministru kabinets

MKrP – Valsts ieņēmuma dienesta Muitas Kriminālpārvalde

NILLND – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas

 dienests

NKIM – Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis

NNP – Noziedzības novēršanas padome

NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra

NVO – Nevalstiskās organizācijas

ONG – Organizētās noziedzības grupējumi

PKC – Pārresoru koordinācijas centrs

PVN – Pievienotās vērtības nodoklis

SAB – Satversmes aizsardzības birojs

TM – Tieslietu ministrija

VID FPP – Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde

VKanc. – Valsts Kanceleja

VP GKrPP KIP – Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvalde

VP GKrPP ONAP – Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkaošanas pārvalde

VPK – Valsts policijas Koledža

VRS – Valsts robežsardze

VTEB – Valsts tiesu ekspertīžu centrs

**Ievads**

ES politikas cikla cīņā ar organizēto noziedzību 2013. – 2017.gadam 30.pasākums paredz, ka Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI) un EK izstrādā Politikas konsultatīvo dokumentu 2014. – 2017.gadam, pamatojoties uz 2013.gada SOCTA. Īrijas Prezidentūra sadarbībā ar EK ir izstrādājusi Politikas konsultatīvo dokumentu, pamatojoties uz 2013.gada SOCTA apkopojumu, kā arī ES Padomes secinājumus, kas nosaka ES prioritātes cīņā ar organizēto noziedzību laika posmam no 2014. – 2017.gadam.



ES Padomes prezidentūra un EK ierosināja šādas prioritātes cīņai ar organizēto noziedzību 2014. – 2017.gadam:

* cīņas veicināšana ar nelegālo imigrāciju;
* cīņa ar cilvēku tirdzniecību;
* preču viltošanas apkarošana;
* cīņa ar krāpšanos akcīzes nodokļa un PVN jomā (tostarp akcīzes preču kontrabanda un nelikumīga aprite);
* sintētisko narkotiku ražošana apkarošana un cīņa ar to kontrabandu ES;
* cīņa ar heroīna un kokaīna kontrabandu ES;
* cīņa ar kibernoziegumiem;
* ieroču kontrabandas, to nelikumīgas piegādes un izmantošanas apkarošana;
* organizētās noziedzības noziedzīgo darbību pret īpašumu (mobilās noziedzīgās grupas) apkarošana.

Dažas no prioritātēm ir cieši saistītas ar iepriekšējā politikas cikla prioritātēm, tāpēc, gatavojot daudzgadu stratēģiskos plānus un operacionālos rīcības plānus, tiks ņemts vērā progress, kas tika sasniegts, īstenojot prioritātes 2011. – 2013.gada politikas cikla ietvaros.

Latvija pozitīvi novērtēja noziedzības prioritāšu izvirzīšanas kritēriju un prioritāšu skaita konsekvenci, kā arī konceptuāli atbalstīja izstrādāto politikas konsultatīvo dokumentu 2014. – 2017.gadam un ES Padomes secinājumus, kas nosaka ES prioritātes cīņā ar organizēto noziedzību laika posmam no 2014. – 2017.gadam, balstoties uz Eiropola SOCTA ziņojumu 2013.gadam.

Tas, ka izvirzītās noziedzības prioritātes dublējas ar iepriekšējā politikas cikla prioritātēm, norāda uz stabilām organizētās noziedzības attīstības tendencēm un to apdraudējuma līmeni.

**Latvija kā īpaši nozīmīgas uzskata šādas izvirzītās prioritātes:**

1. organizētās noziedzības noziedzīgo darbību pret īpašumu (mobilās noziedzīgās grupas) apkarošana;
2. sintētisko narkotiku ražošana apkarošana un cīņa ar to kontrabandu ES;
3. cīņa ar kibernoziegumiem;
4. cīņa ar krāpšanos akcīzes nodokļa un PVN jomā (tostarp akcīzes preču kontrabanda un nelikumīga aprite, kā arī noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā apkarošana).

Lai turpinātu valsts intervenci šajā politikas jomā un, ņemot vērā šī jautājuma aktualitāti, IeM sadarbībā ar citām institūcijām izstrādāja Plānu un koordinēs tā īstenošanu.

Plāna izstrādes laikā dati par situācijas attīstību 2013.gadā ir detalizēti izvērtēti un vadoties no pieejamās informācijas, kura atspoguļota sadaļā „Situācijas raksturojums un problēmas formulējums”, var secināt, ka situācijas attīstības galvenās tendences un problēmas šajā jomā joprojām ir saglabājušās.

1. **Situācijas raksturojums un problēmas formulējums**

Or­ga­ni­zē­tā no­zie­dzī­ba ir viens no smagākajiem noziedzības veidiem, kas rada vislielāko apdraudējumu un ir tiešs drauds valsts drošībai un valsts tālākai ekonomiskai attīstībai. Or­ga­ni­zē­tā no­zie­dzī­ba ie­tekmē ne vien konkrētas valsts, bet arī vi­sas pa­sau­les sa­bied­rī­bas eko­no­mis­kos un po­li­tis­kos pro­ce­sus. Nepārtrauktā mo­der­no tehnoloģiju attīstība no­zie­dzī­ga­jiem gru­pē­ju­miem ir pavērusi pla­šākas ie­spē­jas izvērst sa­vu dar­bī­bu, padarot noziedzī­go or­ga­ni­zā­ci­ju dar­bī­bu par transnacionālu un līdz ar to arī spē­cī­gā­ku, la­ten­tā­ku un ie­tek­mī­gā­ku.

ES līmenī smagās un organizētās noziedzības apkarošana, tāpat kā cīņa ar terorismu, ir galvenā prioritāte iekšlietu jomā.

Organizētās noziedzības veidošanos un darbību Latvijā ietekmē virkne faktoru – gan ārējie (no valsts pārvaldes institūcijām un sabiedrības neatkarīgi apstākļi), gan iekšējie faktori. Organizēto noziedzību ietekmējošie ārējie faktori ir Latvijas izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, proti, atrašanās transporta maršrutu krustpunktā starp Krievijas Federāciju, Āzijas un Eiropas valstīm, kā arī Šengenas zonas bezvīzu režīms un ES ārējā robeža. Tranzītvalsts statusu Latvijai veicina arī Ventspils, Liepājas un Rīgas tirdzniecības ostu izvietojums, kā arī Rīgas lidosta. Vienlaikus Latvijā šobrīd joprojām vērojama ekonomiskās krīzes ietekme un tās rezultātā lēnā iekšzemes kopprodukta izaugsmes atjaunošanās, mazumtirdzniecības kritums, celtniecības apjomu samazinājums, rūpniecības lejupslīde, kā arī augstais bezdarba līmenis, kopumā radot labvēlīgu augsni ēnu ekonomikas attīstībai, ko savukārt veicina zemais iedzīvotāju ienākumu līmenis, sabiedrības noslāņošanās, sabiedrības vidusslāņa samazināšanās, kā arī darba tirgus problēmas (\*). Minētie faktori palielina pieprasījumu pēc kontrabandas akcīzes precēm (degvielas, cigaretēm, alkohola u.c.), kas maksā lētāk nekā oficiālajās tirdzniecības vietās, radot noziedzīgo grupu aktivitāšu pieaugumu ekonomisko noziegumu jomā, kas saistīta ar akcīzes preču kontrabandu uz attīstītām Eiropas valstīm lielākos vai mazākos apjomos. Veiktās aizturēšanas liecina par organizētās noziedzības pārstāvju interesi un saistību ar tabakas izstrādājumu ražošanu un kontrabandu. Vērojamas dažādu organizētu grupu aktivitātes arī naftas produktu un alkohola nelikumīgā apritē. Akcīzes preci Latvijā ievedot oficiāli, noziedzīgā shēma paredz, izmantojot fiktīvas firmas, noformēt dokumentus par minētās preces nogādāšanu uz citu valsti, bet reāli prece tiek pārdota Latvijā.

Ēnu ekonomikas paplašināšanās ir saistīta arī ar organizēto grupu noziedzīgo darbību, kuru sekmēšanai un īstenošanai kā viens no līdzekļiem tiek izmantota korupcija. Pēdējos gados nemainīgi viena no KNAB darbības prioritātēm ir ēnu ekonomikas apkarošana, identificējot amatpersonas, kas sekmē ēnu ekonomikas segmentā darbojošos organizētās noziedzības grupu darbību. Ēnu ekonomikas pakāpi ietekmē negodprātīgu amatpersonu savtīga rīcība un gatavība ļaunprātīgi izmantot dienesta stāvokli, kā arī pievienotās vērtības nodokļu likmes apmēri un sabiedrības tolerance pret korupciju un nodokļu nemaksāšanu.

Ņemot vērā ēnu ekonomikas ietekmi uz valsts kopējo attīstību, valsts līmenī ir izstrādāti politikas dokumenti ēnu ekonomikas ierobežošanai, t.sk. izstrādāts Valsts tiesību aizsardzības iestāžu rīcības plāns 2013.gadam, lai aktivizētu cīņu pret akcīzes preču nelikumīgu apriti Latvijā (šī plāna aktualizēšana notiek katru gadu). Virkne dažādu veicamo pasākumu organizētās noziedzības novēršanā un apkarošanā tiek atspoguļota citos dažāda līmeņa attīstības plānošanas dokumentos (skatīt Plāna 2.sadaļu).

Izplatīts organizētās noziedzības darbības veids ir arī izspiešanas un parādu piedziņa, kas saistīts ar to, ka biznesa aprindu pārstāvji meklē kontaktus un izmanto organizētās noziedzības grupas, lai nelikumīgā ceļā atrisinātu tiesiskos, sevišķi finanšu vai nekustamā īpašuma līgumiskos (parādus, neveiksmīgus darījumus) strīdus.

Par noziedzīgo grupu darbības pamata veidu ir uzskatāma arī izvairīšanās no nodokļu nomaksas, finanšu līdzekļu izkrāpšana, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, kas notiek pēc izstrādātas shēmas, izmantojot fiktīvus uzņēmumus.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) – *Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību /Decembris/ 2013, sadaļa 1.Ekonomiskais stāvoklis: Īss kopsavilkums*

Noziedzīgi iegūtās naudas legalizācija notiek galvenokārt investējot un iegādājoties nekustamos īpašumus, nodarbojoties ar fiktīvo uzņēmējdarbību, kā arī veicot naudas līdzekļu apriti caur ārzonas firmām un privātpersonu kontiem Latvijas bankās, tā pārsvarā iegūstot skaidras naudas līdzekļus.

Organizētās noziedzības darbības īstenošanu būtiski sekmē dažādu veidu resursu (finanšu, materiāltehnisko, informācijas, cilvēku u.c.) pieejamība un tiesību aizsardzības iestāžu darba specifikas pārzināšana (piemēram, atsevišķu grupu dalībnieki izmanto arī bijušo tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku atbalstu (taktiku un metodiku), lai izvairītos no atbildības un neitralizētu policijas veiktos operatīvos pasākumus), kā arī mijiedarbība ar citām organizētām grupām atsevišķu noziedzīgās darbības jautājumu risināšanā uz vienlīdzības principa un savstarpēji izdevīga ekonomiskā pamata.

Visi šie faktori tieši vai netieši veicināja un turpina ietekmēt noziedzības, t.sk. organizētās noziedzības, attīstību un izplatību noteiktos sektoros. Organizētās noziedzības apkarošanā nacionālā līmenī, VP kā vadošajā valsts iestādē cīņā ar organizēto noziedzību, ir izveidota kompleksa pasākumu sistēma, kurā paredzētas dažāda rakstura aktivitātes starptautiskā un nacionālā līmenī. Valstī notiekošie procesi ietekmējuši arī tiesību aizsardzības un drošības iestāžu kapacitāti un rīcībspēju, jo to materiāltehniskie, finansiālie un personāla resursi salīdzinājumā ar organizētās noziedzības iespējām joprojām ir nepietiekami, līdz ar ko VP veikta virkne dažāda rakstura pasākumu, lai uz iekšējo resursu rēķina padarītu cīņu ar organizēto noziedzību pēc iespējas efektīvāku.

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbības rezultātiem organizētās noziedzības apkarošanā valstī liecina vairāki būtiski rādītāji: 2013.gadā kopumā VP pārtrauca 107 (+7) organizēto noziedzīgo grupu darbību, t.sk. saistībā ar narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti – 31(-1).

 VP darbības rezultātā, izmeklējot noziedzīgos nodarījumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā, 2013.gadā uzsākto kriminālprocesu ietvaros atzina par noziedzīgi iegūtu mantu un ieskaitīja valsts budžetā: LVL 1 410 069,88; EUR 222 483,39; USD 369 367,26; CHF 2 819,70. Atzīti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem un atgriezti cietušajām personām, t.sk. VID un „Krājbankai” LVL 111 788,49; EUR 15 015 620,03; USD 359 252,03. Par bezīpašnieka mantu tika atzīti un ieskaitīti valsts budžetā LVL 60 568,62, GBP 401,465, kā arī uzlikts arests naudas līdzekļiem - LVL 1 5005247; DKK 43 350; EUR 3 807 053,53; UAH 78 493; USD 23 116 017,12; JPY 181 000; PLN 28 658,61; GBP 16 960; CAD 10 472,36; NOK 120 500; RUB 1 299 765,45; ILS 16 050; LTL 59 180; CNY 720; CHF 10 670; BYR 350 000; CZK 103 950; AUD 3 730; SEK 69 710.

2013.gadā VP GKrPP ONAP darbinieki atklāja110noziedzīgus nodarījumus (2012.gadā – 125) un piedalījās 42 noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (2012.gadā – 16), kas kopā ir152faktiski atklāti noziedzīgi nodarījumi (2012.gadā – 141).

Minētajā laika periodā veikto pasākumu rezultātā par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu tika aizturētas 129 personas (2012.gadā – 141), 63 personām (2012.gadā – 66) piemērojot drošības līdzekli – apcietinājumu. Savukārt aizdomās turētās personas statuss pēc Kriminālprocesa likuma 65.panta tika piemērots 159 personām (2012.gadā – 191).

2013.gadā VP GKrPP ONAP turpināja darbu saistībā ar noziedzīgo grupu, to dalībnieku un savstarpējo sakaru apzināšanu, kā arī tika veiktas vairākas izmeklēšanas, kas vērstas uz organizēto noziedzīgo grupu izjaukšanu, grupu dalībnieku aizturēšanu par izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, šo darbību rezultātā pārtraucot 48 grupu noziedzīgo darbību (2012.gadā – 43). Minēto organizēto noziedzīgo grupu nelikumīgās aktivitātes galvenokārt bija saistītas ar narkotiku nelegālo apriti, kā arī ar personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai un sutenerismu.

2013.gadā VP GKrPP ONAP pārtraukto noziedzīgo grupu noziedzīgo darbību raksturo šādi rādītāji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2012** | **2013** |
| **Narkotisko un psihotropo vielu nelegālā aprite** | 32 | **31** |
| **Cilvēku tirdzniecība, personu nosūtīšana seksuālai izmantošanai, sutenerisms** | 6 | **11** |
| **Šaujamieroču nelegālā aprite**  | 2 | **-** |
| **Zādzības** | - | **2** |
| **Akcīzes preču nelegālā aprite:** | 2 | **2** |
| **- naftas produktu nelegālā aprite** | 1 | **-** |
| **- cigarešu nelegālā aprite** | 1 | **2** |
| **Izspiešanas** | 1 | **2** |
| **Kopā** | **43** | **48** |

2013.gadā VP GKrPP KIP darbinieki turpināja darbu saistībā ar noziedzīgo grupu, to dalībnieku un savstarpējo sakaru apzināšanu, informācijas par noziedzīgām aktivitātēm iegūšanu, izvērtēšanu un realizēšanu, kā arī veica vairākas izmeklēšanas un operatīvās darbības, kas vērstas uz organizēto noziedzīgo grupu izjaukšanu, grupu dalībnieku aizturēšanu par izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem.

2013.gadā tika pārtraukta 59 noziedzīgu grupu (2012.gadā – 61) noziedzīgā darbība šādās jomās:

|  | **2012.gads** | **2013.gads** |
| --- | --- | --- |
| **Zādzības (cits) t.sk. metāla un no naftas vada** | **3** | **5** |
| **Slepkavība un to mēģinājums** | **4** | **2** |
| **Zādzības no dzīvokļiem, privātmājām vai citām telpām** | **13** | **11** |
| **Nelikumīga personas brīvības atņemšana** |  | **1** |
| **Zādzība no transportlīdzekļiem** | **1** | **2** |
| **Zādzības no tirdzniecības objektiem** | **2** | **2** |
| **Transportlīdzekļu zādzība** | **4** | **3** |
| **Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana** | **1** | **1** |
| **Laupīšanas (tai skaitā bruņotas)** | **14** | **16** |
| **Ieroču, sprāgstvielu un munīcijas nelegālā aprite** | **2** | **1** |
| **Izspiešana** |  | **1** |
| **Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana un realizācija** | **3** | **3** |
| **Izvarošana** | **1** | **2** |
| **Krāpšana, piesavināšanās** | **7** | **2** |
| **Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem, t.sk. datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izplatīšana, izmantošana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem** | **1** | **1** |
| **Personas nolaupīšana** |  | **2** |
| **Huligānisms** | **1** |  |
| **Sutenerisms** |  |  |
| **Piespiešana sniegt nepatiesas liecības** | **1** |  |
| **Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana**  | **1** |  |
| **Ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšana** | **2** | **2** |
| **Kopā:** | **61** | **59** |

Organizētās noziedzības apkarošanas uzlabošanai izveidoto mehānismu ietvaros tiek izmantotas dažādas metodes un veikti pasākumi, t.sk. normatīvo aktu pārskatīšana un pilnveidošana, krimināltiesiskā sadarbība, dalība apvienotajās izmeklēšanas grupās, informācijas apmaiņa un tās pilnveidošana starptautiskajā un nacionālajā līmenī, praktiskā sadarbība ar citu valstu tiesību aizsardzības iestādēm konkrētu organizēto grupu un to izdarīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā, dalība kopīgās operācijās, kā arī dalība ES un citu starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos, programmās un projektos. Vienlaikus ar mērķi integrēties vienotā ES kriminālizlūkošanas sistēmā, VP ir izveidots un no 2010.gada 1.aprīļa ieviests Kriminālizlūkošanas modelis (KIM). KIM ietvaros VP pastāvīgi tiek veikta informācijas analīze un apkopošana par situāciju saistībā ar šaujamieroču nelikumīgo apriti, narkotiku apriti, cilvēku tirdzniecības gadījumiem Latvijas reģionos, kā arī izvirzīti uzdevumi turpmākam darbam.

 Turpinot iesākto, Latvijā ir plānota IeM projekta (2013. – 2014.gadā) HOME/2011/ISEC/AG „Nacionālā Kriminālizlūkošanas modeļa izveide” īstenošana, kas paredz iesaistīt vienā kriminālizlūkošanas sistēmā visas kompetentās nacionālās tiesību aizsardzības un drošības iestādes (VP, DP, VRS, MKrP, FPP, IeVP, KNAB, SAB, ĢP, Militārās izlūkošanas un drošības dienests), izveidojot tiesisku un tehnisku mehānismu kompetento tiesību aizsardzības un drošības iestāžu sistemātiska un vienota darba noziedzības apkarošanas jomā nodrošināšanai, kā arī efektīvas informācijas un izlūkdatu (kriminālizlūkošanas informācijas) aprites organizēšanai starp kompetentajām iestādēm nacionālā un starptautiskā līmenī.

ES finanšu interešu aizsardzības īstenošanai ir izveidota koordinācijas padome, kurā nacionālā līmenī tiek veikti pasākumi krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību novēršanai, kas ietekmē ES finanšu intereses. Šajā padomē piedalās arī VID, ĢP, KNAB un VP vadītāji un priekšnieki un katru gadu nacionālajā līmenī tiek sagatavota informācija iesniegšanai Ministru kabinetā par ES fondu neatbilstošu izlietojumu, t.sk. izkrāpšanu.”

VID darbības un attīstības stratēģijas 2011. – 2013.gadam īstenošanas plānā kā viens no galvenajiem VID FPP uzdevumiem tika noteikts – nodrošināt operatīvo darbību un kriminālprocesuālo pasākumu veikšanu, lai pārtrauktu organizēto noziedzīgo grupējumu darbību, valsts ieņēmumu jomā. Papildus tam organizētās noziedzības apkarošana noteikta kā viena no VID darbības turpmākajām prioritātēm.

Izšķiroša nozīme izlūkošanas darba kapacitātes paaugstināšanā ir operatīvās darbības procesā iegūtās informācijas kvalitatīvai aizsardzībai un efektīvai izmantošanai.

Ar 2012.gada 23.aprīļa VID rīkojumu Nr.3660-p „Par Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes reorganizāciju” VID MKrP tika uzsākts reorganizācijas process, veiktas strukturālās un štatu saraksta izmaiņas, palielināts operatīvo darbinieku skaits no 27 līdz 45 darbiniekiem.

2013.gadā VID FPP pārtrauca 9 organizētās noziedzības grupējumu darbību, kas nodarbojās ar nodokļu krāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas organizēšanu. Kopā atklātajās shēmās tika iesaistīti 468 uzņēmumi. Grupējumu darbības apturēšanas brīdī uzsāktajos kriminālprocesos 46 personas tika atzītas par aizdomās turētām.

2013.gadā VID MKrP:

* identificējusi 14 ONG (akcīzes preču nelikumīgā aprite – 8 ONG, narkotisko vielu nelikumīga aprite – 5 ONG, krāpšana preces importējot – 1 ONG);
* ierobežojusi 9 ONG darbību (akcīzes preču nelikumīgā aprite – 2 ONG, narkotisko vielu nelikumīgajā apritē – 6 ONG, krāpšana preces importējot – 1 ONG ;
* pārtraukusi 9 ONG darbību (akcīzes preču nelikumīgā aprite – 5 ONG; narkotisko vielu nelikumīgā aprite – 4 ONG).

2013.gadā VID MKrP par ONG izdarītajiem likumpārkāpumiem muitas lietu jomā ir uzsākusi 1 administratīvo lietvedību un uzsākusi 17 kriminālprocesus. Sadarbībā ar citām valsts tiesību aizsardzības iestādēm vai sniedzot tām atbalstu, ONG izdarītie likumpārkāpumi ir atklāti un novērsti 7 gadījumos.

Salīdzinājumā ar 2010.gadu (15 ONG), 2013.gadā identificēto ONG skaits kopā ir sarucis par 1 grupējumu (14 ONG).

Organizētajām noziedzīgajām grupām nodarītie zaudējumi naudas izteiksmē (gadījumos, kad to ir iespējams aprēķināt) pēdējos gados ir stabili un svārstās 2 – 4 miljonu latu robežās. 2013.gadā no ONG ir izņemtas preces un citas materiālās vērtības aptuveni 341 tūkstošu latu apmērā, savukārt ONG negūtā peļņa ir aprēķināta vairāk kā 510 tūkstošu latu apmērā. Valsts budžetam nenomaksāto nodokļu veidā novērstais kaitējums naudas izteiksmē ir vērtējams 2,3 miljonu latu apmērā.

Izanalizējot operatīvo situāciju, ieslodzījuma vietās var secināt, ka organizētās noziedzības ietekme uz iestāžu darbību nav būtiski mainījusies. Konstatētas grupas, kas pastiprināti kontaktējas ar ieslodzījuma vietu kontingentu, nodrošinot finansiālu palīdzības sniegšanu organizētās grupas darbībā iesaistītām personām. Galvenokārt tās ietekme atspoguļojas aizliegto priekšmetu, narkotisko vai psihotropo vielu piegādes organizēšanā ieslodzītajām personām. Daudzi grupu dalībnieki arī pēc aizturēšanas, atrodoties ieslodzījuma vietās, turpina savu noziedzīgo darbību, uzturot sakarus ar brīvībā esošajiem grupas dalībniekiem un organizējot to darbu.

Izvērtējot VRS darba rezultātus saistībā ar organizēto grupu izdarīto noziedzīgo nodarījumu novēršanu un atklāšanu, secināts, ka galvenokārt šie noziedzīgie nodarījumi tiek izdarīti nelegālās imigrācijas un akcīzes preču nelikumīgas pārvietošanas pāri valsts robežai jomā.

Personu nelikumīgā pārvietošanā pāri valsts robežai ir iesaistītas vairākas personas, jo katrs pārvietošanas pāri valsts robežai gadījums, ir saistīts ar noteiktu darbību veikšanu valsts robežas abās kaimiņvalstīs.

 Arī akcīzes preču nelikumīgas pārvietošanas pāri valsts robežai (kontrabanda) gadījumā šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā ir iesaistītas vairākas personas un attiecīgās prettiesiskās darbības ir veicamas valsts robežas abās kaimiņvalstīs.

2013.gadā Valsts robežsardzes amatpersonas konstatēja 272 (2012.gadā – 206) nelikumīgas preču pārvietošanas gadījumus. Lielākā daļa no atklātajām kontrabandas precēm bija tabakas izstrādājumi.

2013.gadā Valsts robežsardze patstāvīgi vai sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm aizturēja un izņēma:

1) 11 493 152 gab. (2012.gadā – 20 316 923 gab.) dažādu marku cigaretes;

2) 1070 litrus (2012.gadā – 20 780 litrus) degvielas un naftas produktu;

3) 462,3 litrus (2012.gadā – 955 litrus) alkoholisko dzērienu.

Kontrabandas gadījumi valsts robežas šķērsošanas vietās un uz „zaļās robežas” tiek atklāti, veicot ne tikai regulāros ikdienas robežuzraudzības un robežpārbaudes pasākumus, bet arī īstenojot operatīvās darbības pasākumus.

Patstāvīgi 2013.gadā Valsts robežsardze uzsāka:

1) 61 administratīvā pārkāpuma lietas (2012.gadā – 65);

2) 26 kriminālprocesus (2012.gadā – 19). Norādītajos kriminālprocesos kriminālprocesuālo darbību rezultātā izņemtas 4 612 701 cigaretes.

**2. Plāna sasaiste ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem**

1. *Nacionālais attīstības plāns (NAP) 2014. – 2020.gadam* (apstiprināts ar 2012.gada 20.decembra Saeimas lēmumu) – uzdevums [260] „Atkarību izraisošo vielu un procesu prevencija un izplatības ierobežošana: (a) universālās un selektīvās profilakses pasākumi; (b) ārstniecība no alkohola atkarīgajiem visos nacionālās nozīmes attīstības centros šo cilvēku integrācijai darba tirgū; (c) atkarību izraisošo vielu piedāvājuma mazināšana”; uzdevums [119] „Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanā – nodokļu maksāšanas sasaiste ar valsts sniegto pakalpojumu saņemšanu dažādās dzīves jomās, kā arī atbildības par nodokļu nemaksāšanu pastiprināšana un lielāki sodi par kontrabandu”;
2. *Laimdotas Straujumas vadītās valdības Deklarācija* (pieņemta Saeimā 2014.gada 22.janvārī) – uzdevums Nr.123 „Par prioritāti noteiksim cīņu ar organizēto noziedzību”;
3. *Nacionālā drošības koncepcija* (apstiprināta Saeimā 2011.gadā 10.martā) – prioritāte Nr.7.4. „Ekonomisko interešu apdraudējuma novēršana”;
4. *Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam* (apstiprinātas ar MK 2011.gada 14.marta rīkojumu Nr.98) – trīs mērķi (1.samazināt nelegālo narkotiku lietošanas akceptējamību sabiedrībā; 2.samazināt nelegālo narkotiku lietošanas nodarīto kaitējumu sabiedrībai; 3.samazināt nelegālo narkotiku pieejamību);
5. *Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2012. – 2014.gadam* (apstiprināts ar MK 2012.gada 19.decembra rīkojumu Nr.614) – virzieni (1.Alkoholisko dzērienu piedāvājuma ierobežošana un kontrole; 2.Alkoholisko dzērienu pieprasījuma samazināšana.; 3.Riskantas un kaitējošas alkoholisko dzērienu lietošanas samazināšana.);
6. *Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnes 2013. – 2019.gadam* (apstiprināts ar MK 2013.gada 21.augusta rīkojumu Nr.392) – mērķis „Pilnveidot starpinstitūciju sadarbības modeli, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku palīdzību riska grupas bērniem un viņu vecākiem, uzlabojot veicamo preventīvo pasākumu kvalitāti, panākot noziedzīgu nodarījumu skaita, ko izdarījuši nepilngadīgie, samazināšanu, kā arī recidīva faktoru novēršanu”.
7. *Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcija* (apstiprināta ar MK 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.667) – „Līdzdarbojoties ES politikas iniciatīvās, Latvija atbalstīs pieeju, ka pie ES ārējām robežām nākotnē ir vajadzīga modernāka un efektīvāka ceļotāju un kravu plūsmu pārvaldība, kas balstās uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu”;
8. *Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam* (apstiprinātas ar MK 2014.gada 21.janvāra rīkojumu Nr.29) – virziens „Cilvēku tirdzniecības apkarošana, kas ietver cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un vainīgo personu saukšanu pie kriminālatbildības”;
9. *Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību* (ratificēta 2001.gada 17.maijā) – mērķis ir veicināt sadarbību, lai efektīvāk novērstu un apkarotu transnacionālo organizēto noziedzību.;
10. *Konvencija par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3. Pants (Eiropola konvencija)* (ratificēta 2004.gada 7.aprīlī) – Eiropola mērķis ir, sadarbojoties ar dalībvalstīm saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību K1.panta 9.punktu, ar šajā Konvencijā minētajiem līdzekļiem uzlabot dalībvalstu kompetento iestāžu efektivitāti un sadarbību, novēršot un apkarojot terorismu, nelegālu narkotisko vielu apriti un citus smagus starptautiskās noziedzības veidus, ja ir faktiskas norādes, ka ir iesaistīta kāda organizētās noziedzības struktūra un minētais noziedzīgais nodarījums ietekmē divas vai vairākas dalībvalstis, un attiecīgo noziedzīgo nodarījumu lielums, nozīmīgums un sekas prasa dalībvalstu kopīgu rīcību.;
11. *Stokholmas programma (atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā.* (2010/C 115/01, apstiprināta Eiropadomē 2009.gada 11.decembrī) – programmā ir ierosināts izstrādāt ES iekšējās drošības stratēģiju ar nolūku uzlabot pilsoņu aizsardzību un apkarot organizēto noziedzību un terorismu. Ievērojot solidaritāti, stratēģijas mērķis būs uzlabot policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kā arī sadarbību saistībā ar robežu pārvaldību, civilo aizsardzību un katastrofu pārvarēšanu. Iekšējās drošības stratēģijas pamatā būs proaktīva, horizontāla un pārnozaru pieeja, kurā būs skaidri nodalīti ES un dalībvalstu uzdevumi. To galvenokārt izmantos, lai apkarotu pārrobežu noziegumus, piemēram, cilvēku tirdzniecību, seksuālu vardarbību, bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju, kibernoziedzību, ekonomiskus noziegumus, korupciju, viltošanu un pirātismu, narkotiku tirdzniecību. Apkarojot pārrobežu noziegumus, iekšējā drošība ir nepārprotami saistīta ar ārējo drošību. Tāpēc jāpievērš uzmanība ES ārējās drošības stratēģijai un sadarbības nostiprināšanai ar trešām valstīm.
12. *Rīcības plāns Stokholmas programmas īstenošanai 2010.- 2014.gadam* (pieņemts 2010.gadā jūnijā) – Lai labāk aizsargātu iedzīvotājus un cīnītos ar pārrobežu noziedzību, rīcības plānā paredzēts izstrādāt **iekšējās drošības stratēģiju**. Komisija arīdzan vēlas **uzlabot pašreizējos drošības instrumentus**, jo īpaši tos, kas saistīti ar **informācijas plūsmas pārvaldību**, kā arī ierosināt ieviest **tehnoloģiskos drošības rīkus,** piemēram, notiesāto trešo valstu valstspiederīgo Eiropas reģistru. Turklāt rīcības plānā paredzēts pilnveidot politiku cīņai ar pārrobežu noziegumiem, proti, gādāt par **labāku sadarbību Eiropas tiesībaizsardzības jomā**, tostarp starp Eiropas Policijas biroju, Eurojust un Eiropas Ārējo robežu aģentūru (Frontex), kā arī par **sekmīgāku noziegumu novēršanu**. Lai nodrošinātu **aizsardzību pret smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību**, rīcības plānā paredzēti konkrēti noziedzības apkarošanas pasākumi;
13. *Eiropas Savienības Padomes ziņojums par Latviju „Savstarpējo izvērtējumu piektās kārtas izvērtējuma ziņojums „Finanšu noziegumi un finanšu izmeklēšanas””* (ES Padome 14873/1/10 REV 1 – 18.01.2011.)”- Transnacionāla organizētā noziedzība ir viena no būtiskākajām problēmām, kas apdraud brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi. Īpašas bažas rada nopietnas organizētas noziedzības iekļūšana legālajā ekonomikā (tostarp terorisma finansēšana). Šā drauda novēršanai nepieciešama visu tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu ātra un plaša mēroga rīcība visā ES. Nepieciešamība uzlabot sadarbību finanšu noziegumu jomā starp visiem attiecīgajiem dalībniekiem, tostarp iestādēm, kas nav tiesībaizsardzības iestādes, ir acīmredzama gan valsts, gan starptautiskajā līmenī.
14. *Rīcības plāns organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanai 2014. – 2019.gadam* (pieņemts EP 2013.gada 23.oktobrī) – Lai efektīvi risinātu ar organizēto noziedzību saistītās problēmas, EP deputāti uzskata, ka nepieciešams vienots regulējums visās dalībvalstīs. Būtu jānosaka vienota organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas definīcija, jāuzlabo tiesiskā un policiju sadarbība un jāizveido Eiropas prokurora birojs, lai labāk koordinētu izmeklēšanas procesus dalībvalstīs. Lai ierobežotu noziedzīgo organizāciju finansējuma avotus, EP aicina uzlabot banku pārredzamību un vērsties pret ES nodokļu paradīzēm.

**3. Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna mērķis un rīcības virzieni**

Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna mērķis ir efektivizēt ar organizēto noziedzību saistītu noziedzīgo nodarījumu novēršanu un apkarošanu, samazinot to negatīvo ekonomisko ietekmi un radīt pilnvērtīgus apstākļus tiesību aizsardzības iestāžu cīņai ar organizētu noziedzību.

Mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi rīcības virzieni:

**Rīcības virziens 1**: Veidot vienotu valsts pārvaldes institūciju darbinieku izpratni un zināšanas par prioritārajām organizētās noziedzības darbības jomām un ietekmi (apdraudējuma līmenis, tendences, dinamika, struktūra) uz valsts ekonomiskajām (finanšu) interesēm un iedzīvotāju drošību.

**Rīcības virziens 2**: Efektivizēt tiesību aizsardzības un valsts drošības iestāžu darbību organizētās noziedzības apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību.

**4. Par Plāna pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas**

 Atbildīgā institūcija par Plāna ieviešanas rezultātu pārraudzību ir IeM. Plāna ieviešanā ir iesaistītas 4 ministrijas un 14 valsts institūcijas. Plānā ir noteiktas atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas par pasākumu izpildi.

**5. Plāna pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība**

 Plāna īstenošanā iesaistītās institūcijas līdz 2015.gada 31.martam iesniedz IeM informāciju par Plānā paredzēto pasākumu izpildes gaitu un līdz 2017.gada 31.martam iesniedz IeM informāciju par Plānā paredzēto pasākumu izpildi.

Iekšlietu ministrija, ņemot vērā Plānā iesaistīto institūciju iesniegto informāciju, sagatavo un līdz 2015.gada 31.aprīlim iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Plānā paredzēto pasākumu izpildes gaitu un līdz 2017.gada 31.aprīlim informatīvo ziņojumu par Plānā paredzēto pasākumu izpildi.

# 6. Plānā paredzētie pasākumi (uzdevumi)

| **Plānā noteiktais mērķis:** | **Efektivizēt ar organizēto noziedzību saistītu noziedzīgo nodarījumu novēršanu un apkarošanu, samazinot to negatīvo ekonomisko ietekmi un radīt pilnvērtīgus apstākļus tiesību aizsardzības iestāžu cīņai ar organizētu noziedzību**. |
| --- | --- |
| **1. Rīcības virziens mērķa sasniegšanai** | 1.Veidot vienotu valsts pārvaldes institūciju darbinieku izpratni un zināšanas par prioritārajām organizētās noziedzības darbības jomām un ietekmi (apdraudējuma līmenis, tendences, dinamika, struktūra) uz valsts ekonomiskajām (finanšu) interesēm un iedzīvotāju drošību. |
| **Pasākumi un uzdevumi izvirzītā mērķa sasniegšanai** | **Izpildes termiņš** | **Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas** | **Tiešie darbības rezultāti** | **Paredzētais finansējums un tā avoti** |
| 1.1.Atbilstoši kompetencei veikt organizētās noziedzības, smago, sevišķi smago noziegumustrukturālo analīzi, identificēt prioritārās organizētās noziedzības darbības jomas. | Reizi pusgadā līdz kārtējā gada 1.augustam un nākamā gada 1.februārim | VPVRS,VID, KNAB, IeVP, ĢP, DP,SAB, NILLND, AM (CERT), NVO | Veikts situācijas regulārs novērtējums un sagatavoti priekšlikumi (ziņojumi, pārskati) par nepieciešamajiem uzlabojumiem sekmīgai iestāžu darbībai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.Ziņojumu un pārskatu sagatavošanas regularitāte – ne retāk kā reizi ceturksnī. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 1.2.Izstrādāt organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas sākotnējās efektivitātes novērtēšanas metodi atbilstoši katras noziedzības darbības jomas specifikai, ietverot sekojošu kritēriju grupas:1. konkrētā noziedzības veida ietekme uz valsts ekonomiskajām un finanšu interesēm, iedzīvotāju drošību un drošumu;
2. tiesību aizsardzības iestāžu darbības rezultāti konkrētā noziedzības veida, apjoma un ietekmes samazināšanā;
3. organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apjoma un ietekmes samazināšanas efektivitāti ietekmējošie ārējie un iekšējie faktori (pasākumus tiks realizēts NKIM ieviešanas ietvaros).
 | 2014.gada septembris | Starpinsti-tūciju ekspertu darba grupa VP, VRS, DP, VID, ĢP, KNAB, SAB, NILLND | Izstrādāti metodiskie materiāli, kas pieejami arī elektroniskā formātā. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 1.3. Izstrādāt organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas efektivitātes monitoringa metodi atbilstoši katras prioritārās noziedzības jomas specifikai:a) organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas efektivitāti raksturojošie kritēriji (novērstais kaitējums (tostarp valsts ekonomiskajām un finanšu interesēm), konkrētās noziedzības jomas apjoma un ietekmes samazināšanas pakāpe u.tml.);b) uzkrājamā informācija un dati, to ieguves avoti, mehānismi un apstrādes principi;c) sagatavojamie analītiskie materiāli, to struktūra, regularitāte un izplatīšanas mehānismi (pasākums tiks realizēts NKIM ieviešanas ietvaros). | 2014.gada novembris | Starpinsti-tūciju ekspertu darba grupa VP, DP, VRS, VID, KNAB, SAB, ĢP | Izstrādāti metodiskie materiāli, kas pieejami arī elektroniskā formātā. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 1.4. Ieviest visām tiesību aizsardzības iestādēm vienotu identificēto ONG novērtēšanas (apdraudējuma līmeņa klasificēšanas) metodi (pasākumus tiks realizēts NKIM ieviešanas ietvaros). | 2014.gada decembris | Tiesību aiz-sardzības Iestāžu vadības grupaIeM, VID VP, DP, VRS, KNAB, IeVP, NILLND | Izstrādāti metodiskie materiāli, kas pieejami arī elektroniskā formātā. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 1.5.Veikt tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku pastāvīgo profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomā. | Pastāvīgi | IeMVP, VRS,VID,KNAB, ĢP, SAB, NILLND, DP | Apmācīti darbinieki, iegūti sadarbības kontakti, notikusi pieredzes apmaiņa. | 2014.gadā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. 2015.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 115 105 *euro*, 2016.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 115 105 *euro,* t.sk.:VP2015 – 20 740 *euro*;2016 – 20 740 *euro*.VRS2015 – 22 900 *euro*;2016 – 22 900 *euro*.KNAB2015 – 31 465 *euro*;2016 – 31 465 *euro*.VID2015 – 40 000 *euro*;2016 – 40 000 *euro*. |
| 1.6. Pārstrādāt 2010.gadā apstiprinātās profesionālās pilnveides izglītības programmas „Kriminālizlūkošanas modelis Valsts policijā” (pieci līmeņi), lai to saturs atbilstu pašreizējam Valsts policijā īstenotajam kriminālizlūkošanas modelim, kā arī iekļaujot tajā ES kriminālizlūkošanas modeļa aktivitātes. | 2014.gada jūlijs | VP (VPK) | Veikta programmas aktualizācija. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 1.7. Katru gadu atbilstoši kompetencei izvērtēt kāda līmeņa apmācības ir nepieciešamas kriminālizlūkošanā iesaistītajiem darbiniekiem un iekļaut tās profesionālās pilnveides kursu plānos, lai nodrošinātu pastāvīgas iespējas celt darbinieku kvalifikācijas līmeni kriminālizlūkošanas jomā. |  2014.gada oktobris – apzināt un izvērtēt iestādes vajadzības, no 2015.gada pastāvīgi | VP (VPK) VID, KNAB, IeVP, ĢP, DP, SAB, VRS, NILLND | Apmācības efektivitātes izvērtēšana un profesionālās pilnveides kursu plānu precizēšana. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 1.8. Atbilstoši kompetencei nodrošināt iespējas struktūrvienību darbiniekiem, kas nodarbojas ar analītisko darbu, paaugstināt kvalifikāciju radniecīgos dienestos ārvalstīs un starptautisko organizāciju, t.sk. Eiropola, piedāvātajos apmācības kursos, lai nodrošinātu ārvalstu labākās prakses pārņemšanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību Eiropola un citu ES dalībvalstu vispārējam līmenim analītiskā darba jomā. | 2014.gada jūlijs – apzināt un izvērtēt iestāžu vajadzības, no 2015.gada pastāvīgi nodrošināt personāla dalību mācību kursos | VPVID, KNAB, IeVP, ĢP, DP, SAB, VRS, NILLND | Personāla profesionālās kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana. | 2014.gadā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. 2015.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 171 805 *euro*, 2016.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 90 585 *euro*, t.sk.:VP2015 – 89 495 *euro*;2016 – 89 495 *euro*.VID2015 – 80 180 *euro*;2016 – 1 090 *euro*.IeVP2015 – 2 130 *euro*. |
| 1.9. Izstrādāt un īstenot profesionālās pilnveides izglītības programmu par augsto tehnoloģiju jomā izdarīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu un elektronisko pierādījumu iegūšanu un izpēti. | 2014.gada decembris – programmas izstrāde, no 2015.gada pastāvīgi – īstenošana | VP (VPK) VID, KNAB, IeVP, ĢP, DP, SAB, VRS, NILLND  | Kursu programmas izstrāde un tās apguve, uzlabojot personāla prasmes šajā jomā. | 2014.gadā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.2015.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 3 012 *euro*, t.sk.:KNAB2015 – 597 *euro*.VID2015 -1 222 *euro*.ĢP2015 – 1 193 *euro*. |
| **2. Rīcības virziens mērķa sasniegšanai** | 2.Efektivizēt tiesību aizsardzības un valsts drošības iestāžu darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību. |
| 2.1. Izveidot pastāvīgu valsts tiesību aizsardzības iestāžu vadības darba grupu ar mērķi nodrošināt koordinētu starpinstitūciju sadarbību noziedzības novēršanā un apkarošanā (provizoriski nosakot šādu darba grupas kompetenci):1. plānot, organizēt un nodrošināt optimālu un koordinētu tiesību aizsardzības iestāžu darbību prioritārajos organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas virzienos, balstoties uz NNP lēmumiem un ieteikumiem, kā arī starpinstitūciju ekspertu grupas sagatavotajiem analītiskajiem produktiem;
2. organizēt starpinstitūciju ekspertu grupas darbību, veicot organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas efektivitātes monitoringu;
3. novērtēt un saskaņot starpinstitūciju ekspertu grupas sagatavotos priekšlikumus par prioritārajiem organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu novēršanas un apkarošanas virzieniem un galvenajiem uzdevumiem to īstenošanai, iesniedzot tos NNP;
4. novērtēt un saskaņot starpinstitūciju ekspertu grupas sagatavotos organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas efektivitātes novērtējumus un priekšlikumus, iesniedzot tos NNP.

(pasākumus tiks realizēts NKIM ieviešanas ietvaros) | 2014.gada marts – maijs | IeM VP, VRS, DP, VID,VK PKC, KNAB, SAB, ĢP, IeVP, NILLND | Pastiprinās kompetento iestāžu veicamo veicamo aktivitāšu apjoms, lai vērstos pret organizēto noziedzību, smago un sevišķi smago noziegumu novēršanu un apkarošanu. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.  |
| 2.2. Izveidot starpinstitūciju ekspertu darba grupu, deleģējot tai sekojošu kompetenci (provizoriski nosakot šādu darba grupas kompetenci):1. veikt organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu monitoringu (tendences, dinamika, ietekmējošie ārējie/iekšējie faktori utt.);
2. sagatavot uz organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu monitoringa rezultātiem balstītus regulāros un speciālos analītiskos materiālus, tostarp priekšlikumus par specializēto starpinstitūciju ekspertu apakšgrupu izveides nepieciešamību noteiktās noziedzības jomās. (pasākumus tiks realizēts NKIM ieviešanas ietvaros).
 | 2014.gadamaijs | IeMVP, VRS, VID, KNAB, SAB, IeVP, ĢP, DP, NILLND | Nodrošināta pilnvērtīga un savlaicīga organizētās noziedzības izpausmju un tās radīto seku izpēte, atbilstošas pretdarbības pasākumu izstrāde. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 2.3. Izstrādāt priekšlikumus NNP tās darbības efektivizācijai, nostiprinot padomes lēmumu pieņemšanas kompetenci par:1. prioritārajiem organizētās noziedzības apkarošanas virzieniem;
2. konkrētu noziedzības jomu apkarošanas politikas plānošanas dokumentiem un pasākumiem to ietvaros;
3. organizētās noziedzības apkarošanas efektivitāti;
4. finansējuma un cita veida resursu apjoma noteikšanai, tostarp izvērtējot papildus budžeta līdzekļu piešķiršanas nepieciešamību.
 | 2014.gadajūlijs | Tiesību aizsardzības iestāžu vadības grupaVP, VRS,VID, KNAB, SAB, IeVP,DP, ĢP,NILLND, VK PKC | Sagatavoti priekšlikumi grozījumos normatīvajos aktos, kas veicinās NNP dokumentu (lēmumu) sagatavošanas kvalitāti un to savstarpējo sasaisti. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 2.4. Sagatavot priekšlikumus par nepieciešamību izveidot vienotu kredītiestāžu kontu reģistru pieprasītās informācijas sniegšanai tiesību aizsardzības iestādēm. | 2014.gada septembris | IeM VP, VID, SAB, KNAB, DP, VRS, IeVP, ĢP | Palielinājies saņemtās tiesību aizsardzības iestādēm nozīmīgās informācijas apjoms. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 2.5. Atbilstoši kompetencei izvērtēt iestāžu struktūrvienību, kas nodarbojas ar analītisko darbu, darbību, nepieciešamības gadījumā nostiprinot esošo kapacitāti vai izveidojot jaunas struktūrvienības. | 2014.gada jūlijs – struktūrvie-nību darbības izvērtēšana, līdz 2015.gada jūlijam – struktūrvie-nību kapacitātes nostiprinā-šana vai jauno struktūrvie-nību izveide | IeMVP, VRS, IeVP, KNAB,VID | Pilnveidots analītiskā dienesta darbs, organizētās noziedzības, apkarošanā,smago un sevišķi smago noziegumu atklāšanā. | 2014.gadā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.2015.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 976 815 *euro*, 2016.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 723 177 *euro*, t.sk.:VP2015 – 632 407 *euro*;2016 – 447 105 *euro*.VRS2015 – 16 572 *euro*;2016 – 16 572 *euro*.KNAB2015 – 111 533 *euro*;2016 – 82 197 *euro*.VID2015 – 181 206 *euro*;2016 – 162 035 *euro*.IeVP2015 – 35 097 *euro*;2016 – 15 268 *euro*.  |
| 2.6. Turpināt attīstīt un pilnveidot Valsts policijas sastāvā noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienestu (struktūrvienību), kas specializēsies šo līdzekļu izsekošanā un atgūšanā kriminālprocesu ietvaros. | 2014.gada septembris – priekšlikumi2015. – 2016.gads – izveide  | VP | Specializētas struktūrvienības izveidošana, veicinot organizētās noziedzības būtiskāko resursu un noziedzības peļņas gūšanas iespēju mazināšanu, un kopumā mazinot noziedzības ietekmi uz sabiedrisko drošību. | 2014.gadā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.2015.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 131 823 *euro*, 2016.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 154 607 *euro*, t.sk.:VP2015 – 116 343 *euro*;2016 – 140 672 *euro*.IC2015 – 15 480 *euro*;2016 – 13 935 *euro*. |
| 2.7. Izveidot vienotu, specializētu struktūrvienību kibernoziegumu apkarošanai Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes sastāvā, kas, izmeklējot un veicot operatīvos pasākumus, apkaros augsto tehnoloģiju jomā un ar to starpniecību izdarītos noziedzīgos nodarījumus valsts līmenī un nodrošināt tās darbību. | 2015.gada jūlijs | VP | Specializētas struktūrvienības izveidošana, nodrošinot profesionālāku iedzīvotāju aizsardzību pret dažādiem apdraudējumiem interneta vidē. Novērsta līdzšinējā sadrumstalotība iestāžu kompetencē kibernoziegumu apkarošanā. | 2014.gadā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros 2015.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 472 856 *euro*, 2016.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 212 458 *euro*, t.sk.:VP2015 – 429 507 *euro*;2016 – 197 158 *euro*.IC2015 – 43 349 *euro*;2016 – 15 300 *euro*. |
| 2.8. Uzsākt informācijas sistēmas „Kriminālpolicijas elektroniskā informācijas sistēma II” (KEIS II) un aizsargāta elektroniskās informācijas apmaiņas tīkla izveidi visām VP struktūrvienībām, nodrošināt piekļuvi Eiropola informācijas sistēmai un Eiropola informācijas apmaiņas platformai SIENA.  | 2014. – 2016.gads | VP | Izveidota informācijas sistēma, veicot efektīvāku un mērķtiecīgāku noziedzīgu darbību apkarošanu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. | 2014.gadā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. 2015.gadā VPnepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 155 625 *euro*, 2016.gadā VP nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 387 553 *euro*. |
| 2.9. Veikt pētījumus par organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu izpausmēm Latvijā un noziedzīgu nodarījumu apkarošanas efektivizēšanu. Pētījumu tēmas tiek definētas, pamatojoties uz ekspertu darba grupu un tiesību aizsardzības iestāžu vadības darba grupas ieteikumiem.  | 2014.gads,2015. – 2016.gads, atbilstoši nepieciešamībai | IeM TM, VID, KNAB, ĢP, NVO, augstsko-las  | Izstrādāti ieteikumi praktiskajiem darbiniekiem, kas pieejami arī elektroniskā veidā. | 2014.gadā Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.2015. – 2016.gads – atbilstoši nepieciešamībai. |
| 2.10. Informēt sabiedrību par pastāvošo situāciju cīņā ar organizēto noziedzību, smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem, kā arī popularizēt tiesību aizsardzības iestāžu anonīmo telefonu, interneta resursu darbību sadarbībai ar sabiedrību. | Pastāvīgi | VPVRS,VID,KNAB, SAB, ĢP | Palielināta sabiedrības uzticība tiesībaizsardzības iestādēm. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 2.11.Aktivizēt sadarbību ar NVO, komersantiem, kā arī valsts pārvaldes, pašvaldību iestādēmar mērķi plašāk iesaistīt sabiedrību organizētās noziedzības,smago un sevišķi smago noziegumu samazināšanas procesā. | Pastāvīgi | IeM VP, VRS,VID,KNAB, NVO, ĢP | Palielinājies saņemtās tiesību aizsardzības iestādēm nozīmīgās informācijas apjoms. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 2.12. Piedalīties ES Politikas cikla 2014. – 2017.gadam prioritāšu smagās un organizētās noziedzības jomā operatīvās rīcības plānu īstenošanā. | Viss periods | IeMTM, VP, VRS,VID | Īstenoti plāni atbilstoši iestāžu kompetencei. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.  |
| 2.13.Veikt pasākumus starpvalstu vienošanos un starptautisku sadarbības līgumu noslēgšanai personu speciālās aizsardzības jomā, tai skaitā, lai nodrošinātu pievienošanos Zalcburgas foruma ietvaros noslēgšanas procesā esošajam starptautiskajam līgumam – „Vienošanās par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā”. | 2015.gads | IeM VP, VID, KNAB, ĢP, SAB | Nodrošināta starptautiskā sadarbība liecinieku aizsardzībā. Vienkāršota speciāli aizsargājamu personu pārvietošanas un uzņemšanas procedūra. | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 2.14.Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par attiecīgo speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu iegādi, kā arī stiprināt tehnisko vienību kapacitāti (\*).[(\*)Saskaņā ar 2004.gada 24.oktobra Ministru kabineta noteikumu „Valsts noslēpuma objektu saraksts” Nr.887 2.7.13. punktu „Operatīvās darbības finansēšanai paredzēto līdzekļu apmērs, sadalījums un faktiskais izlietojums” ir valsts noslēpuma objekts (IKK 2271)]. | 2015. -2016.gads | IeMTM, VID, KNAB, VP, DP, VRS, ĢP, IeVP, SAB | Uzlabots operatīvās darbības materiālteh-niskais nodrošinā-jums, efektivizēts tiesību aizsardzības iestāžu darbs. | 2015.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 1 187 767 *euro*, 2016.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 376 868 *euro*, t.sk.:VP2015 – 37 000 *euro*;2016 – 37 000 *euro*.VRS2015 – 33 442 *euro*.DP2015 – 107 795 *euro*;2016 – 14 000 *euro*.KNAB2015 – 99 601 *euro*;2016 – 199 202 *euro*.VID2015 – 837 629 *euro*;2016 – 126 666 *euro*.IeVP2015 – 72 300 *euro*. |
| 2.15. Uzlabot tiesu ekspertīži iestāžu tehnisko kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izsekojamu lietisko pierādījumu izpēti, kā arī padarītu iespējamu termiņu ievērošanu tiesu ekspertīžu izpildē un kriminālprocesu izmeklēšanā. | Pastāvīgi | VP, VTEB | Uzlabojumi tehnisko līdzekļu un iekārtu jomā, veicot lietisko pierādījumu izpētes paātrinājumu. | 2014.gadā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.2015.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi 1 840 070 *euro* apmērā (t.sk., VP – 996 542 *euro*, VTEB – 843 528 *euro*), 2016.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi 472 670 *euro* apmērā (t.sk., VP – 253 470 *euro*, VTEB – 219 200 *euro*). |
| 2.16. Veikt elektronisko informācijas sistēmu pilnveidošanu specifisko datu saglabāšanai un datu apmaiņas mehānismu pielāgošanu, lai nodrošinātu operatīvo datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības un citām iestādēm organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanai (\*).[(\*)Saskaņā ar 2004. gada 24. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.7.13. punktu „Operatīvās darbības finansēšanai paredzēto līdzekļu apmērs, sadalījums un faktiskais izlietojums” ir valsts noslēpuma objekts (IKK 2271)]. | Pastāvīgi | IeM ICVP, VRS, DP, VID, KNAB, IeVP,ĢP,NILLND | Uzlabota informācijas apmaiņas tīkla darbība, nodrošinot ar aizsargājamo informāciju tiesībaizsardzības iestādes un ietaupot to resursus.  | 2014.gadā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.2015.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 296 315 *euro*, 2016.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 165 997 *euro*, t.sk.:IC2015 – 128 658 *euro*.KNAB2015 – 142 287 *euro*;2016 – 142 287 *euro*.VID2015 – 25 370 *euro*;2016 – 23 710 *euro*. |
| 2.17. Veikt datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras (standarta un speciālās) atjaunošanu izmeklēšanas iestāžu struktūrvienībās, lai nodrošinātu efektīvu darbu ar izmantojamām sistēmām (Integrētā iekšlietu informācijas sistēma, Biometrijas sistēma, Šengenas informācijas sistēma, Interpol u.c.). | 2015. – 2016.gads | IeM ICVP, VRS, DP, VID, KNAB, ĢP, IeVP, SAB  | Biroja tehnikas un datortehnikas, programmatūras iegāde, efektivizēts tiesību aizsardzības iestāžu darbs. | 2014.gadā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.2015.gadā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 1 384 809 *euro*, t.sk.:IC2015 – 882 895 *euro*.KNAB2015 – 206 335 *euro*.ĢP2015 – 295 579 *euro*.  |
| 2.18.Veikt VID FPP datortehnikas atjaunošanu un pilnveidošanu, uzlabojot tās tehnisko kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu lietisko pierādījumu - elektronisko datu nesēju izpēti, lai risinātu vienu no būtiskajiem finanšu (nodokļu) noziegumu izmeklēšanas ilgo termiņu cēloņiem - laikietilpīgās un apjomīgās informācijas tehnoloģiskās ekspertīzes, ko vairumā gadījumu iespējams aizstāt ar apskatēm uz vietas FPP, bet kam nepieciešama jaudīga datortehnika un specializēta programmatūra. | Pastāvīgi | VID  | Uzlabojumi tehnisko līdzekļu un iekārtu jomā, efektivizēts VID FPP darbs. | 2014.gadā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.2015.gadā VID nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 94 240 *euro*. |

**7. Plāna realizācijai nepieciešamais finansējums (ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem novērtējums)**

Plāna realizācijai plānotie finanšu avoti ir valsts budžets.

 Plāna īstenošanā iesaistītās institūcijas Plāna pasākumus 2014.gadā īstenos tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Plāna īstenošanai 2015.gadā un 2016.gadā izskatīs Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta „Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām:

 1. Iekšlietu ministrijai 2015.gadā − 3 728 750 *euro* apmērā un 2016.gadā − 1 655 900 *euro* apmērā (tajā skaitā, Valsts policijai 2015.gadā − 2 477 659 *euro* apmērā un 2016.gadā − 1 573 193 *euro* apmērā, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram 2015.gadā − 1 070 382 *euro* apmērā un 2016.gadā − 29 235 *euro* apmērā, Valsts robežsardzei 2015.gadā − 72 914 *euro* apmērā un 2016.gadā − 39 472 *euro* apmērā, Drošības policijai 2015.gadā − 107 795 *euro* apmērā un 2016.gadā − 14 000 *euro* apmērā);

 2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 2015.gadā − 560 488 *euro* apmērā un 2016.gadā − 437 534 *euro* apmērā;

 3. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 2015.gadā − 1 259 847 *euro* apmērā un 2016.gadā − 353 501 *euro* apmērā

 4. Latvijas Republikas Prokuratūrai 2015.gadā − 296 772 *euro* apmērā;

 5. Tieslietu ministrijai 2015.gadā – 953 255 *euro* apmērā un 2016.gadā – 234 468 *euro* apmērā (tajā skaitā, Ieslodzījuma vietu pārvaldei 2015.gadā − 109 527 *euro* apmērā un 2016.gadā − 15 268 *euro* apmērā, Valsts tiesu ekspertīžu birojam 2015.gadā – 843 728 *euro* apmērā, 2016.gadā – 219 200 *euro* apmērā).

**Ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem novērtējums**

|  |  |
| --- | --- |
|   | Turpmākie trīs gadi tūkst. *euro*  |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.: | 0 | 404,6 | 421,4 |
| Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos | 0 | 404,6 | 421,4 |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos | 0 | 0 | 0 |
| Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos t.sk.: | 0 | 6 799,1 | 2 681,4 |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos | 0 | 6 799,1 | 2 681,4 |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos | 0 | 0 | 0 |
| Kopējā finansiālā ietekme: | 0 | −6 394,5 | −2 260,0 |
| Finansiālā ietekme uz valsts budžetu | 0 | −6 394,5 | −2 260,0 |
| Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu | 0 |
| Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins: skatīt tabulās. |

Papildu izdevumi **Iekšlietu ministrijai** – **5 384 650 euro**, no tiem:

* Valsts policijai − **4 050 852 *euro*** (1.tabula);
* Iekšlietu ministrijas Informācijas centram − **1 099 617** ***euro*** (2.tabula);
* Valsts robežsardzei − **112 386 *euro*** (3.tabula);
* Drošības policijai **− 121 795 *euro*** (4.tabula).

(kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)

1.tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasākumu un uzdevumu Nr. | Pasākumi un uzdevumi/Izdevumi | Budžeta apakšprogramma 06.01.00 „Valsts policija”, izdevumi *euro* |
|  | Kopā papildus nepieciešamie izdevumi **Valsts policijai**(kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)**2015.gadā – 2 477 659 *euro*** **2016.gadā – 1 573 193 *euro***  | **4 050 852** |
| 1.5. | Veikt tiesību aizsardzības iestāžu personāla pastāvīgo profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomā. | 41 480 |
| **2015.gadā – 20 740 *euro*** **2016.gadā – 20 740 *euro*** Pakalpojuma apmaksa (IKK2279)Aprēķins:EC-Council (CHFI) – 19 920 *euro* (20 personas), tajā skaitā, 2015.gadā − 10 personas, 2016.gadā − 10 personas.Praktiskā projektu vadība – 9 039 *euro* (10 personas), tajā skaitā, 2015.gadā − 5 personas, 2016.gadā − 5 personas.Drošības pamati + sertififikāts (CTIASEC) – 12 521 *euro* (10 personas), tajā skaitā, 2015.gadā − 5 personas, 2016.gadā − 5 personas. |
| 1.8. | Atbilstoši kompetencei nodrošināt iespējas analītiķiem paaugstināt kvalifikāciju radniecīgos dienestos ārvalstīs un starptautisko organizāciju, t.sk. Eiropola, piedāvātajos analītiķu apmācības kursos, lai nodrošinātu ārvalstu labākās prakses pārņemšanu un analītiķu kvalifikācijas atbilstību Eiropola un citu ES dalībvalstu vispārējam līmenim analītiskā darba jomā. | 178 990 |
| **2015.gadā – 89 495 *euro*** **2016.gadā – 89 495 *euro*** Pakalpojuma apmaksa (IKK2279)Aprēķins:Apmācības 23 darbiniekiem, 2015.gadā – 13 personas; 2016.gadā – 10 personas, katru gadu − 65 000 *euro.**i2 Analyst's Notebook Essentials* (3 days) on site training − 19 500 *euro* (2015.gadā – 13 personas; 2016.gadā – 10 personas). *i2 iBaseEssentials* (2 days) on-site training − 13 000 *euro* (2015.gadā – 13 personas; 2016.gadā – 10 personas).*i2 iBase Designer V8* (5 days) on site training − 32 500 *euro* (2015.gadā – 13 personas; 2016.gadā – 10 personas).EUROPOL analītiķu apmācību izmaksas – 2 130 *euro* vienam nodarbinātajam x 23 nodarbinātie = 48 990 *euro* (2015.gadā − 13 personas; 2016.gadā − 10 personas). |
| 2.5. | Izvērtēt atbilstoši kompetencei analītisko struktūrvienību darbību, nepieciešamības gadījumā nostiprinot esošo kapacitāti vai izveidojot jaunas analītiskās struktūrvienības. |  |
| **2015.gadā – 632 407 *euro*** **2016.gadā – 447 105 *euro*** Aprēķins 23 analītiķu amata vietu ieviešanaiPlānotā mēnešalga:Vecākais inspektors - 749 *euro*Galvenais inspektors - 826 *euro***2015.gadā – 632 407 *euro****,* no tiem:Mēnešalga:8×826×12+15×749×12 = 214 116 (IKK1116)Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi (majors): 23x92x12= 25 392 *euro* (IKK1143)Speciālā piemaksa: 23x143x12= 39 468 *euro* (IKK1145)VSAOI: 282 545 x 23,59% = 66 652 euro (IKK1210)Atvaļinājuma pabalsts: (8×826+15×749)×0,20 = 3569 *euro* (IKK1221)Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija: (15+8) x 121 *euro* (kompensācijas apmērs vienai amatpersonai) = 2 783 euro (IKK1226)Telefonu abonēšanas un sarunu izmaksasVidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī − 28 *euro*. 28×23×12 = 7728 *euro* (IKK2219)Papīrs, rakstāmpiederumi, galda organizatori, dokumentu turētāji, tinte u.c. Vidējie izdevumu uz vienu nodarbināto mēnesī − 14 *euro.* 14×23×12 = 3 864 *euro* (IKK2311)Izdevumi vienai darba vietai − 150 *euro* (biroja krēsls 71 *euro*, galds 65 *eur,* plaukts un pakaramais 14 *euro)* 23x150 = 3 450 *euro* (IKK2312)Saimnieciskās preces. Vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī −7 *euro.* 23 x 12 x 7 = 1 932 *euro* (IKK2350)Monitori: 48 (monitori) x156,5 *euro* = 7 512 *euro* (IKK2312)Informācijas, sakaru līdzekļu, biroja tehnikas kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli (toneri kopētājam, printeriem, rezerves daļas u.c.). Vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī − 85 *euro.* 23x12x 85 = 23 460 *euro* (IKK2350)Datorprogrammas: 1 gab.MS SQL servera programmatūra 996 *euro*ANB 8000x11gab = 88 000 *euro**iBase* 5000x18 gab.= 90 000 *euro**iBase Designer* 8000x1gab. = 8000 *euro*996+88000+90000+8000=186 996 *euro* (IKK5121)Licences: *MS Server Device cal* licences 23x24gab.= 552 *euro**MS SQL Device cal* licences 199x24 gab=4776 *euro* 552+4776=5 328 *euro* (IKK5129)Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika − 40 157 *euro* (IKK5238), no tiem:24 darba stacijas (kopā ar operētājsistēmu un ofisa programmatūru) − 1110 x 24=26 640 *euro*3 serveri kopā ar operētājsistēmu − 3 557 x 3=10 671 *euro* viena komutācijas iekārta ( switch) − 2 846 *euro* **2016.gadā – 447 105 *euro****,* no tiem:Mēnešalga:8×826×12+15×749×12 = 214 116 (IKK1116)Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi (majors): 23x92x12= 25 392 *euro* (IKK1143)Speciālā piemaksa: 23x143x12= 39 468 *euro* (IKK1145)VSAOI: 282 545 x 23,59% = 66 652 euro (IKK1210)Atvaļinājuma pabalsts: (8×826+15×749)×0,20 = 3569 *euro*(IKK1221)Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija: (15+8) x 121 *euro* (kompensācijas apmērs vienai amatpersonai) = 2 783 euro (IKK1226)Telefonu abonēšanas un sarunu izmaksasVidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī − 28 *euro*. 28×23×12 = 7728 *euro* (IKK2219)Papīrs, rakstāmpiederumi, galda organizatori, dokumentu turētāji, tinte u.c. Vidējie izdevumu uz vienu nodarbināto mēnesī − 14 *euro.* 14×23×12 = 3 864 *euro* (IKK2311)Saimnieciskās preces. Vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī −7 *euro.* 23x12x7 = 1 932 *euro* (IKK2350)Monitori: 22 ( monitori) x 156,5 *euro* = 3 443 *euro* (IKK2312)Informācijas, sakaru līdzekļu, biroja tehnikas kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli (toneri kopētājam, printeriem, rezerves daļas u.c.). Vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī − 85 *euro.* 23x12x85 = 23 460 *euro* (IKK2350)Programmatūras uzturēšana: (88000+90000+8000)x0,2=37 200 *euro* (IKK5121)*MS Server Device cal* licence 23x11 gab.=253 *euro**MS SQL Device cal* licence 199x11gab.=2189 *euro*253+2189=2442 *euro* (IKK5129)Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika − 15 056 *euro* (IKK5238), no tiem:11 darbstacijas (kopā ar operētājsistēmu un ofisa programmatūru) − 1110 x11=12 210 *euro* , viena komutācijas iekārta (switch) − 2 846 *euro* | 1 079 512 |
| 2.6. | Turpināt attīstīt un pilnveidot VP sastāvā noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienestu (struktūrvienību), kas specializējusies šo līdzekļu izsekošanā un atgūšanā kriminālprocesu ietvaros. | 257 015 |
| **2015.gadā – 116 343 *euro*** **2016.gadā – 140 672 *euro*** Aprēķins (saskaņā ar Valsts policijas attīstības koncepciju):Specializētas struktūrvienības izveidošana**2015.gadā – 116 342 *euro*** , no tiem:Plānotā mēnešalga:Nodaļas priekšnieks – 830 *euro*Nodaļas priekšnieka vietnieks – 797 *euro*Galvenais inspektors (2 amati) – 797 *euro*Vecākais inspektors (6 amati) – 724 *euro*5 nodarbinātie : 830×12+797×2×12+724×2×12 = 46 464 *euro* (IKK 1116)Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi:Nodaļas priekšnieks – 99,60 *euro*Nodaļas priekšnieka vietnieks – 92 ,49*euro*Galvenais inspektors (2 amati) – 92,49 *euro*Vecākais inspektors (6 amati) – 92,49 *euro*5 nodarbinātie: 99,6×12+92,49×4×12 = 5 635 *euro* (IKK 1143)Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: 23,59% no 46 464 +5 635 +774 = 12 473 *euro* (IKK 1210)Atvaļinājuma pabalsts: 20%apmērā no mēnešalgas: (830+797×2+724×2)×0,20 = 774 *euro* (IKK 1221)Telefonu abonēšanas un sarunu izmaksasVidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī − 28 *euro*. 28×5×12 = 1 680 *euro* (IKK 2219)Biroja preces:Papīrs, rakstāmpiederumi, galda organizatori, dokumentu turētāji, tinte u.c.Vidējie izdevumu uz vienu nodarbināto mēnesī − 14 *euro.* 14×5×12 = 840 *euro* (IKK 2311).Inventārs: izdevumi vienai darba vietai −149 *euro*, t.sk.: biroja krēsls − 71 *euro*; galds − 64 *euro*; plaukts un pakaramais − 14 *euro*. 149 *euro* ×5 = 745 *euro* (IKK 2312).Saimnieciskās preces: Vidēji izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesi − 7 *euro*. 7×5×12 = 420 *euro* (IKK 2350).Formas tērpi: 925 *euro* ×5 = 4 625 *euro* (IKK 2364).Datorprogramma − analītiskā programmatūra (Sentinel Visualizer) 28 457 *euro* (IKK 5121).Elektroniskās datu nolasīšanas un citas specializētās iekārtas − 14 229 *euro* (IKK 5220)**2016.gadā – 140 672 *euro*** , no tiem:Plānotā mēnešalga: 10 nodarbinātie 830×12+797×3×12+724×6×12 = 90 780 *euro* (IKK 1116)Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi:10 nodarbinātie: 99,6×12+92,49×9×12 = 11 184 *euro*Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: 25,59% no 90 780 +11 184 + 1 513 = 24 410 *euro* (IKK 1210)Atvaļinājuma pabalsts: 20%apmērā no mēnešalgas: (830+797×3+724×6)×0,20 = 1 513*euro* (IKK 1221)Telefonu abonēšanas un sarunu izmaksasVidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī − 28 *euro*. 28×10×12 = 3 360 *euro* (IKK 2219)Biroja preces:Papīrs, rakstāmpiederumi, galda organizatori, dokumentu turētāji, tinte u.c. Vidējie izdevumu uz vienu nodarbināto mēnesī − 14 *euro.* 14×10×12 = 1 680 *euro* (IKK 2311).Inventārs: izdevumi vienai darba vietai −149 *euro*, t.sk.: biroja krēsls − 71 *euro*; galds − 64 *euro*; plaukts un pakaramais − 14 *euro*. 149 *euro* ×5 = 745 *euro* (IKK 2312).Saimnieciskās preces: Vidēji izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesi − 7 *euro*. 7×10×12 = 840 *euro* (IKK 2350).Formas tērpi: 925 *euro* ×5+307 *euro* ×5= 6 160 *euro* (IKK 2364). |
| 2.7. | Izveidot vienotu, specializētu struktūrvienību kibernoziegumu apkarošanai Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes sastāvā, kas, izmeklējot un veicot operatīvos pasākumus, apkaros augsto tehnoloģiju jomā un ar to starpniecību izdarītos noziedzīgos nodarījumus valsts līmenī un nodrošināt tās darbību. |  |
| **2015.gadā – 429 507 *euro*** **2016.gadā – 197 158 *euro*** Aprēķins (saskaņā ar Valsts policijas attīstības koncepciju):Specializētas struktūrvienības izveidošana**2015.gadā – 429 507 *euro*** , no tiem:15 nodarbinātie, plānotā mēnešalga:Galvenais inspektors (2 amati) – 797 *euro*Vecākais inspektors (13 amati) − 724 *euro*797×2×12+724×13×12 = 132 072 *euro* (IKK1116)Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi:Galvenais inspektors (2 amati) − 92,49 *euro*Vecākais inspektors (13 amati) – 92,49 *euro*92,49×15×12 = 16 648 *euro* (IKK1143)Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: 23,59% = 35 602 *euro* (IKK1210)Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 20 % apmēra no mēnešalgas.(797×2+724×13)×0,20 = 2 201 euro (IKK1221)Telefonu abonēšanas un sarunu izmaksasVidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī − 28 *euro*.28×15×12 = 5 040 *euro* (IKK 2219)Papīrs, rakstāmpiederumi, galda organizatori, dokumentu turētāji, tinte u.c.Vidējie izdevumu uz vienu nodarbināto mēnesī − 14 *euro*. 14×15×12 = 2 520 *euro* (IKK2311).Izdevumi vienai darba vietai −149 euro, t.sk.:biroja krēsls −71*euro*galds − 64 *euro*plaukts un pakaramais − 14 *euro*149×15 = 2 235 *euro* (IKK2312).Saimnieciskās preces: vidēji izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesi − 7 euro. 7×15×12 = 1 260 *euro* (IKK2350).Datorprogrammas: analītiskā programmatūra (*Sentinel Visualizer*) − 28 457 *euro*. Elektronisko pierādījumu iegūšanas un analīzes programmatūra vienai darbavietai (EnCase, FTK) − 14 229 *euro.*14 229×6+28 457 = 113 831 *euro* (IKK5121). Mobilo iekārtu analīzes un pierādījumu iegūšanas iekārta (*Cellebrite UFED Touch Ultimate*) − 7 114 *euro*.Elektronisko pierādījumu iegūšanas un analīzes pārnēsājamās iekārtas (*Panasonic Toughbook, Acme Portable*, autonoma datu glabāšanas iekārta, *Wiebetech wire-blocker, UltraKit III*) − 21 343 *euro*.21 343×2+7 114 = 49 800 *euro* (IKK5220)Datortehnika vienai darbavietai (elektronisko pierādījumu analīzes darbstacija) − 7 114 *euro*Datortehnika vienai darbavietai (elektronisko pierādījumu izmeklēšanas darbstacija) −2 846 *euro*.7 114 × 6+ 2 846 × 9 = 68 298 *euro* (IKK5238)**2016.gadā – 197 158 *euro****,* no tiem: 15 nodarbinātie, plānotā mēnešalga:797×2×12+724×13×12 = 132 072 *euro* (IKK1116)Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi:92,49×15×12 = 16 648 *euro* (IKK1143)Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: 23,59% = 35 602 *euro* (IKK1210)Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 20 % apmēra no mēnešalgas.(797×2+724×13)×0,20 = 2 201 *euro* (IKK1221)Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija:Kompensācijas apmērs vienai amatpersonai − 121 *euro*. 121×15 = 1 815 *euro*.Telefonu abonēšanas un sarunu izmaksasVidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī − 28 *euro*.28×15×12 = 5 040 *euro* (IKK 2219)Papīrs, rakstāmpiederumi, galda organizatori, dokumentu turētāji, tinte u.c.Vidējie izdevumu uz vienu nodarbināto mēnesī − 14 *euro*. 14×15×12 = 2 520 *euro* (IKK2311).Saimnieciskās preces: vidēji izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesi − 7 euro. 7×15×12 = 1 260 *euro* (IKK2350). | 626 665 |
| 2.8. | Uzsākt informācijas sistēmas „Kriminālpolicijas elektroniskā informācijas sistēma II” (KEIS II) un aizsargāta elektroniskās informācijas apmaiņas tīkla izveidi visām VP struktūrvienībām, nodrošināt piekļuvi Eiropola informācijas sistēmai un Eiropola informācijas apmaiņas platformai SIENA un nodrošināt analītiskās programmatūras iegādi VP kriminālpolicijas struktūrvienību analītiķu apmācībai un darbam. |  |
| **2015.gadā – 155 625 *euro*** **2016.gadā – 387 553 *euro*** Aprēķins (saskaņā ar Valsts policijas attīstības koncepciju (bez programmatūras)):**2015.gadā – 155 625 *euro*** , no tiem:Iepriekšizpētes veikšana − 24 900 *euro* (IKK2239)Darba vietu aprīkošanas tehniskās specifikācijas izstrāde − 10 672 *euro* (IKK2239)Projekta ieviešanas vienības administrēšana − 24 900 *euro* (IKK2239)Administratīvie izdevumi − 2 490 *euro* (IKK2239)Neparedzētie izdevumi līguma izmaksai − 25 077 *euro* (IKK2239)Programmatūras un infrastruktūras prasību specifikācijas izstrāde − 67 586 *euro* (IKK5121)**2016.gadā – 387 553 *euro*** , no tiem:Iepriekšizpētes veikšana − 24 900 *euro* (IKK2239)Darba vietu aprīkošanas tehniskās specifikācijas izstrāde − 10 672 *euro* (IKK2239)Projekta ieviešanas vienības administrēšana − 24 900 *euro* (IKK2239)Administratīvie izdevumi − 2 490 *euro* (IKK2239)Valsts informācijas sistēmu izveide, attīstība un integrācija (specifikācijas sastādīšana, programmēšanas darbi): 139 915 *euro* (IKK2239)Valsts Policijas KEIS II elektroniskās datu bāzes un elektroniskā arhīva izveide un attīstība (specifikācijas sastādīšana, programmēšanas darbi) –92 013 *euro* (IKK2239)Neparedzētie izdevumi sistēmas, datu bāzes un arhīva izveidei − 25 077 *euro* (IKK2239).Programmatūras un infrastruktūras prasību specifikācijas izstrāde − 67 586 *euro* (IKK5121) | 543 178 |
| 2.14. | Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par attiecīgo speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu iegādi, kā arī stiprināt tehnisko vienību kapacitāti. | 74 000 |
| **2015.gadā – 37 000 *euro*** **2016.gadā – 37 000 *euro*** Nepieciešams papildu finansējums speciālās tehnikas iegādei – 37 000 *euro* ik gadu (IKK2271) |
| 2.15. | Uzlabot tiesu ekspertīžu iestāžu tehnisko kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izsekojamu lietisko pierādījumu izpēti, kā arī padarītu iespējamu termiņu ievērošanu tiesu ekspertīžu izpildē un kriminālprocesu izmeklēšanā. | 1 250 012 |
| **2015.gadā – 996 542 *euro*** **2016.gadā – 253 470 *euro*** Aprēķins :Datorprogrammas − 85 711 euro (IKK5121)**2015.gads – 85 711 euro***MS Office Visio* - 426 *euro* x 3=1 278 *euro*;*CorelDRAW Graphic Suite* - 511,20 *euro* x 50= 25 560 *euro*;*Pinnacle Studio* - 71 *euro* x 20= 1 420 *euro*;*Adobe PhotoShop CS6* - 923 *euro* x 50 =46 150 *euro*;*ABBYY Fine Reader* - 284 *euro* x 2= 568 *euro*;*Addobe Dreamviewer* - 355 *euro* x 1=355 *euro*;*ACD See Pro 6* - 355 *euro* x 11 = 3 905 *euro*;*VueScan 9 Pro* - 284 *euro* x 13=3 692 *euro*;*Waves Platinus Bundle VST plugin+key TDM* versija - 1 846 *euro*;*WaveLab 8 UD update from WaveLab 6* - 227  *euro*;*Nuendo Audio software + steinberg key* - 710 *euro*.Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas − 790 940 *euro* (IKK5220)**2015.gads – 616 280 *euro***UV lampas dakto ķīmijai - 9940 *euro*×5 gab.= 49 700 *euro*;Fotogaldi - 2840 *euro*×8=22 720 *euro*;Mikroskopi ar kamerām, datoru darba stacijām un programmnodrošinājumu dažādu objektu izpētēm:35500 *euro*×1= 35 500 *euro*;Statīvs ieroču nostiprināšanai:35500 *euro*×1 gab.= 35 500 *euro*;Hromatogrāfs sprāgstvielu izpētēm:213000 *euro*×1 gab.= 213 000 *euro*;Fluorescences mikroskops 63900 *euro* x 1gab.= 63 900 *euro*;Rentgenstaru fluoresneces spektrometrs 134900 *euro* x 1 gab.= 134 900 *euro*;Cietības mērīšanas iekārta – 2 840 *euro*;Daudzfunkcionāls stereo mikroskops 52540 *euro* x1 gab. =52 540 *euro*;Kondicionieri 710 *euro* x 8= 5 680 *euro*.**2016.gads – 174 660 *euro***Fluksometrs monētu izpētei 35500 *euro* x1gab.= 35 500 *euro*;Monētu skenēšanas un hologrāfisko attēlu iegūšanas iekārtas *Lucia Balscan* – 127 800 *euro*;Elektrovadītspējas mērītājs 11360 *euro*x1gab.= 11 360 *euro*;Saimniecības pamatlīdzekļi − 166 850 euro (IKK5232)**2015.gads - 88 040 euro**Darba galdi, krēsli, skapji, arhīva plaukti daktokartēm, pēdu kartiņām un DNS arhīvam: 59 640 *euro*;Digitālā foto/video tehnika568 *euro*×50 gab.= 28 400 *euro*;**2016.gads – 78 810 euro** Mobilie arhīva plaukti 1278 *euro*×60 sekcijas = 76 680 *euro*;Ledusskapji ar saldējamo kameru710 *euro*×3gab.=2 130 *euro*.Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces − 206 511 *euro* (IKK2341)**2015.gads – 206 511 *euro***Pamatkomplekts ESS lokusu analīzei:14,20 *euro*×8000 reakcijas = 113 600 *euro*;Papildu komplekts DNS lokusu analīzei ar iekšējo standartu 14,20 *euro*×1600 = 22720 *euro*;Amplifikācijas komplekts Y-hromosomas analīzei 29,82 *euro* × 600 reakcijas=17 892 *euro*;POP-4 polimērs 994 *euro*×25 pudelītes pa 7ml= 24 850 *euro*;*TECAN Evoware* robotizētās stacijas pipešu 50ml uzgaļi 0,14 *euro* ×15000 gab.=2 130 *euro*;*TECAN Evoware* robotizētās stacijas pipešu 200ml uzgaļi 0,11 *euro*×45000gab.=5 112 *euro*;Cilvēka DNS kvantifikācijas komplekts 2,49 *euro* ×8000 reakcijas = 19 994 *euro*;HI-DI TM Formamide 213 *euro*×100 ml = 213 *euro*. |

1.1.tabula

**IEŅĒMUMI** (atbilstoši papildu piešķirtā finansējuma apmēram)

 (2.5.apakšpunkts Valsts policija)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK numurs | IKK nosaukums | Detalizēts ieņēmumu aprēķins | Plāns 2015.gadam | Plāns 2016.gadam |
|  | **Ieņēmumi kopā** |  | **149 719** | **147 398** |
| **1.0.0.0.** | **Ienākuma nodokļi** |  | **53 400** | **51 079** |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:(282 545 *-* 29 667 – (23 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,23 = 53 400 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:(282 545 *-* 29 667 – (23 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*) ) x 0,22 = 51 079 *euro* | 53 400 | 51 079 |
| **2.0.0.0.** | **Sociālās apdrošināšanas iemaksas** |  | **96 319** | **96 319** |
| 2.2.0.0. | Darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:282 545 *euro* x 0,2359 = 66 652 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:282 545 *euro* x 0,2359 = 66 652 *euro* | 66 652 | 66 652 |
| 2.2.0.0. | Darba ņēmēja Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:282 545 *euro* x 0,1050 = 29 667 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:282 545 *euro* x 0,1050 = 29 667 *euro* | 29 667 | 29 667 |

1.2.tabula

**IEŅĒMUMI** (atbilstoši papildu piešķirtā finansējuma apmēram)

(2.6.apakšpunkts Valsts policija)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK numurs | IKK nosaukums | Detalizēts ieņēmumu aprēķins | Plāns 2015.gadam | Plāns 2016.gadam |
|  | **Ieņēmumi kopā** |  | **27 874** | **53 670** |
| **1.0.0.0.** | **Ienākuma nodokļi** |  | **9 849** | **18 395** |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:(52 873 *-* 5 552 *-* (5 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,23 = 9 849 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:(103 477 *-* 10 865 *-* (10 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,22 = 18 395 *euro* | 9 849 | 18 395 |
| **2.0.0.0.** | **Sociālās apdrošināšanas iemaksas** |  | **18 025** | **35 275** |
| 2.2.0.0. | Darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:52 873 *euro* x 0,2359 = 12 473 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:103 477 *euro* x 0,2359 = 24 410 *euro* | 12 473 | 24 410 |
| 2.2.0.0. | Darba ņēmēja Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:52 873 *euro* x 0,1050 = 5 552 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:103 477 *euro* x 0,1050 = 10 865 *euro* | 5 552 | 10 865 |

1.3.tabula

**IEŅĒMUMI** (atbilstoši papildu piešķirtā finansējuma apmēram)

(2.7.apakšpunkts Valsts policija)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK numurs | IKK nosaukums | Detalizēts ieņēmumu aprēķins | Plāns 2015.gadam | Plāns 2016.gadam |
|  | **Ieņēmumi kopā** |  | **82 516** | **78 195** |
| **1.0.0.0.** | **Ienākuma nodokļi** |  | **31 067** | **26 746** |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:(150 921 *-* 15 847 *-* (15 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,23 = 31 067 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:(150 921 *-* 15 847 *-* (15 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,22 = 26 746 *euro* | 31 067 | 26 746 |
| **2.0.0.0.** | **Sociālās apdrošināšanas iemaksas** |  | **51 449** | **51 449** |
| 2.2.0.0. | Darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:150 921 *euro* x 0,2359 = 35 602 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:150 921 *euro* x 0,2359 = 35 602 *euro* | 35 602 | 35 602 |
| 2.2.0.0. | Darba ņēmēja Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:150 921 *euro* x 0,1050 = 15 847 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:150 921 *euro* x 0,1050 = 15 847 *euro* | 15 847 | 15 847 |

2.tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasākumu un uzdevumu Nr. | Pasākumi un uzdevumi/Izdevumi | Budžeta apakšprogramma 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, izdevumi *euro* |
|  | Kopā papildus nepieciešamie izdevumi **Iekšlietu ministrijas Informācijas centram** (kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)**2015.gadā – 1 070 382 *euro*** **2016.gadā – 29 235*euro***  | **1 099 617** |
| 2.6. | Turpināt attīstīt un pilnveidot VP sastāvā noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienestu (struktūrvienību), kas specializējusies šo līdzekļu izsekošanā un atgūšanā kriminālprocesu ietvaros. | 29 415 |
| **2015.gadā – 15 480 *euro*** **2016.gadā – 13 935 *euro*** Aprēķins (saskaņā ar Valsts policijas attīstības koncepciju):Specializētas struktūrvienības izveidošana**2015.gadā – 15 480 *euro*** , no tiem:Inventāra iegāde: vidēja viena monitora cena − 157 *euro*. 157×5 = 785 *euro* (IKK 2312).Informācijas, sakaru līdzekļu, biroja tehnikas kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli (toneri kopētājam, printeriem, rezerves daļas u.c.). Vidēji izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesi − 85 *euro* (toneri 57 *euro*, rezerves daļas 28 *euro*). 85 *euro* × 5 nodarbinātie ×12 = 5 100 *euro* (IKK 2350).Darba vietas aprīkošana: vienai darba vietai − 590 *euro,* ploteris −1 423 *euro,* biroja tehnika − 5 222 *euro*. 590×5+1 423+5 222 = 9 595 *euro* (IKK 5238).**2016.gadā – 13 935 *euro*** , no tiem:Inventāra iegāde: vidēja viena monitora cena − 157 *euro*. 157×5 = 785 *euro* (IKK 2312).Informācijas, sakaru līdzekļu, biroja tehnikas kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli (toneri kopētājam, printeriem, rezerves daļas u.c.). Vidēji izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesi − 85 *euro* (toneri 57 *euro*, rezerves daļas 28 *euro*). 85 *euro* × 10 nodarbinātie ×12 = 10 200 *euro*. (IKK 2350).Darba vietas aprīkošana: vienai darba vietai − 590 *euro.* 590×5= 2 950 *euro* (IKK 5238). |
| 2.7. | Izveidot vienotu, specializētu struktūrvienību kibernoziegumu apkarošanai Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes sastāvā, kas, izmeklējot un veicot operatīvos pasākumus, apkaros augsto tehnoloģiju jomā un ar to starpniecību izdarītos noziedzīgos nodarījumus valsts līmenī un nodrošināt tās darbību. | 58 649 |
| **2015.gadā – 43 349 *euro*** **2016.gadā – 15 300 *euro*** Aprēķins (saskaņā ar Valsts policijas attīstības koncepciju):**2015.gadā – 43 349** ***euro*** , no tiem:Monitori. Vidēja viena monitora cena − 157 euro.157×15 = 2 355 *euro* (IKK2312)Informācijas, sakaru līdzekļu, biroja tehnikas kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli (toneri kopētājam, printeriem, rezerves daļas u.c.). Vidēji izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesi − 85 *euro* (toneri 57 *euro*, rezerves daļas 28 *euro*). 85 *euro* × 15 nodarbinātie ×12 = 15 300 *euro*. (IKK 2350).Datortehnika un cita biroja tehnika: Datortehnika vienai darba vietai − 590 *euro*. Multifunkcionālā sistēma (kopētājs, printeris fakss, skeneris) − 6 400 *euro*. Biroja tehnika − 10 444 *euro*. 590×15+6 400 + 10 444 = 25 694 *euro* (IKK5238).**2015.gadā – 15 300** ***euro*** , no tiem:Informācijas, sakaru līdzekļu, biroja tehnikas kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli (toneri kopētājam, printeriem, rezerves daļas u.c.). Vidēji izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesi − 85 *euro* (toneri 57 *euro*, rezerves daļas 28 *euro*). 85 *euro* × 15 nodarbinātie ×12 = 15 300 *euro*. (IKK 2350). |
| 2.16. | Veikt elektronisko informācijas sistēmu pilnveidošanu specifisko datu saglabāšanai un datu apmaiņas mehānismu pielāgošana, lai nodrošinātu operatīvo datu apmaiņu starp tiesībsargājošām un citām iestādēm organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanai. | 128 658 |
| **2015.gadā – 128 658** ***euro***Vienas cilvēkdienas izmaksas izmaiņu veikšanai informācijas sistēmās- 428,86 *euro*. Izmaiņu veikšanai nepieciešamais cilvēkdienu skaits - 300 dienas. 428,86 *euro* x 300 = 128 658 *euro* (IKK5140). |
| 2.17. | Veikt datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras (standarta un speciālās) atjaunošanu izmeklēšanas iestāžu struktūrvienībās, lai nodrošinātu efektīvu darbu ar izmantojamām sistēmām (Integrētā iekšlietu informācijas sistēma, Biometrijas sistēma, Šengenas informācijas sistēma, Interpol u.c.). | 882 895 |
| **2015.gadā − 882 895 euro**Viena datorkomplekta cena 1038,7 *euro* (t.sk. monitors 171 *euro*).763 datorkomplekti Valsts policijas vajadzībām:867,7 *euro* x 763 = 662 055 *euro* (IKK5238)171 *euro* x 763 = 130 473 *euro* (IKK2312)87 datorkomplekti Valsts robežsardzes vajadzībām:867,7 *euro* x 87 = 75 490 *euro* (IKK5238)171 *euro* x 87 = 14 877 *euro* (IKK2312) |

3.tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasākumu un uzdevumu Nr. | Pasākumi un uzdevumi/Izdevumi | Budžeta programma 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”, izdevumi *euro* |
|  | Kopā papildus nepieciešamie izdevumi **Valsts robežsardzei** (kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)**2015.gadā – 72 914 *euro*** **2016.gadā – 39 472 *euro***  | **112 386** |
| 1.5. | Veikt tiesību aizsardzības iestāžu personāla pastāvīgo profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomā. | 45 800 |
| **2015.gadā – 22 900 *euro*** **2016.gadā – 22 900 *euro*** Pakalpojuma apmaksa (IKK2279)Aprēķins: Katru gadu tiek apmācītas divas grupas. Klausītāju skaits vienā grupā ir 20 cilvēki, apmācību ilgums ir 80 akadēmiskās stundas, vienas grupas izmaksas ir 11450 *euro*.  |
| 2.5. | Izvērtēt atbilstoši kompetencei analītisko struktūrvienību darbību, nepieciešamības gadījumā nostiprinot esošo kapacitāti vai izveidojot jaunas analītiskās struktūrvienības. |  |
| **2015.gadā – 16 572 *euro*** **2016.gadā – 16 572 *euro*** Aprēķins:Jaunas amata vietas izveidošana Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Atbalsta nodaļā (galvenais inspektors, majors, līmenis 9A).Mēnešalga: 838 *euro* x 12 = 10 056 *euro* (IKK 1116)Piemaksa par nakts darbu: 838 *euro* x 0,027 (2,7% vidējais nakts stundu īpatsvars attiecīgajā struktūrvienībā) x 12 = 272 *euro* (IKK 1141)Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi: 92,49 *euro* x 12 = 1 110 *euro* (IKK 1143)Piemaksa par dienestu, kas saistīts īpašu risku, un par nosacījumiem, kas saistīti ar dienesta specifiku: 128,06 *euro* x 12 = 1 537 *euro*(IKK 1145)Piemaksa par papildu darbu: 838 *euro* x 0,0167 (1,67% vidējais papildu darba īpatsvars attiecīgajā struktūrvienībā) x 12 = 168 *euro* (IKK 1147)Atvaļinājuma pabalsts: 838 *euro* x 0,2 (20% apmērā no mēnešalgas) = 168 *euro*.Darba devēja VSAOI: 13 311 *euro* x 0,2359 = 3 140 *euro* (IKK1210)Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija: 121 *euro.* | 33 144 |
| 2.14. | Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par attiecīgo speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu iegādi, kā arī stiprināt tehnisko vienību kapacitāti. | 33 442 |
| **2015.gadā – 33 442 *euro*** , no tiem:GPS iekārtu iegāde: 10 gab. x 285 *euro* = 2 850 *euro* (IKK5238)Informācijas aizsardzības ierīce ST 0331 (radiofrekvenču skaneris) „PIRANJA”: 1 gab. x 7 826 *euro* = 7 826 *euro*Audio-video mini ierakstīšanas ierīču iegāde: 2 gab. x 11 383 = 22 766 *euro*. |

3.1.tabula

**IEŅĒMUMI** (atbilstoši papildu piešķirtā finansējuma apmēram)

(2.5.apakšpunkts Valsts robežsardze)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK numurs | IKK nosaukums | Detalizēts ieņēmumu aprēķins | Plāns 2015.gadam | Plāns 2016.gadam |
|  | **Ieņēmumi kopā** |  | **7 071** | **6 961** |
| **1.0.0.0.** | **Ienākuma nodokļi** |  | **2 533** | **2 423** |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:(13 311  *-* 1 398 *-* (1 amata vieta x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,23 = 2 533 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:(13 311  *-* 1 398 *-* (1 amata vieta x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,22 = 2 423 *euro* | 2 533 | 2 423 |
| **2.0.0.0.** | **Sociālās apdrošināšanas iemaksas** |  | **4 538** | **4 538** |
| 2.2.0.0. | Darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:13 311 *euro* x 0,2359 = 3 140 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:13 311 *euro* x 0,2359 = 3 140 *euro* | 3 140 | 3 140 |
| 2.2.0.0. | Darba ņēmēja Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:13 311 *euro* x 0,1050 = 1 398 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:13 311 *euro* x 0,1050 = 1 398 *euro* | 1 398 | 1 398 |

4.tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasākumu un uzdevumu Nr. | Pasākumi un uzdevumi/Izdevumi | Budžeta programma 09.00.00 „Drošības policijas darbība”, izdevumi *euro* |
|  | Kopā papildus nepieciešamie izdevumi **Drošības policijai** (kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)**2015.gadā – 107 795 *euro*** **2016.gadā – 14 000 *euro***  | **121 795** |
| 2.14. | Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par attiecīgo speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu iegādi, kā arī stiprināt tehnisko vienību kapacitāti. |  |
| **2015.gadā – 107 795 *euro*** **2016.gadā – 14 000 *euro*** IKK 2271 „Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību” | 121 795 |

5.tabula

Papildu izdevumi **Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam** – **998 022 euro**

(kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasākumu un uzdevumu Nr. | Pasākumi un uzdevumi/Izdevumi | Budžeta programma 01.00.00 „Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs”, izdevumi *euro* |
|  | Kopā papildus nepieciešamie izdevumi **Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam**(kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)**2015.gadā – 560 488 *euro*** **2016.gadā – 437 534 *euro***  | **998 022** |
| 1.5. | Veikt tiesību aizsardzības iestāžu personāla pastāvīgo profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomā. | 62 930 |
| **2015.gadā – 31 465 *euro*** **2016.gadā – 31 465 *euro*** Pakalpojuma apmaksa (IKK 2239)Aprēķins: 36 cilvēku apmācība (10 dienas pa (4,5 stundām) 85 *euro* dienā – 85 *euro* x 36 cilvēki x10 dienas = 30 600 *euro*; Excell apmācības 4 cilvēkiem ( 63 euro 1cilvēkam) – 63 *euro* x 4cilvēki = 252 *euro*; kursi par noziedzīga rakstura darījumu identificēšana ekonomiskos darījumos, pārskaitījumos 2 dienas (katru dienu pa 4 stundām) − 613 *euro*.Paredzēts veidot divus semināru ciklu, katrā seminārā veicot apmācību 5 dienas (katrā apmācot 18 darbiniekus).**1.seminārs**

|  |  |
| --- | --- |
| Lekciju tēmas | Norises laiks |
| 1.lekcija. Finanšu un ekonomiskie noziegumi, tai skaitā izvairīšanās no nodokļu nomaksas, nodokļu auditos/aprēķinos izdarīto secinājumu pamatotība un izmantošana procesuālajās darbībās.2.lekcija. Nodokļu auditos/aprēķinos izdarīto secinājumu pamatotība un izmantošana procesuālajās darbībās. | 1.diena |
| 1.lekcija. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas problemātika, sodu politika un prakse.2.lekcija. Noziedzīgi iegūta manta, tai skaitā mantas konfiskācijas iespējas kriminālprocesā. | 2.diena |
| 1.lekcija. Augstākās tiesas spriedumu analīze.2.lekcija. Būtiska kaitējuma jēdziens un likuma interpretācija, tā apraksts apsūdzībās. | 3.diena |
| 1.lekcija. Ekspertīžu veidi un jaunākās tehnoloģijas to veikšanā.2.lekcija. „Melu detektora” izmantošanas iespējas, tehniskās ekspertīzes, iespējas un problemātika. | 4.diena |
| 1.lekcija. Pierādījumi un pierādīšana, t.sk. pierādījumu pieļaujamības un pietiekamības kritēriji.2.lekcija. Pierādījumu vērtēšana, pierādīšanas procesa problēmjautājumi. | 5.diena |

**2.seminārs**

|  |  |
| --- | --- |
| Lekciju tēmas | Norises laiks |
| 1.lekcija. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā – kvalifikācija.2.lekcija. Būtiska kaitējuma konstatēšana, kvalifikācijas īpatnības ideālās kopības gadījumos. | 1.diena |
| 1.lekcija. Apzināti nepatiesu ziņojumu izmeklēšana, dokumentu viltošanas kvalifikācijas problēmjautājumi.2.lekcija. Fiziskās personas kā juridiskās personas pārstāvja atbildība, juridisko personu atbildība. | 2.diena |
| 1.lekcija. Speciālās izmeklēšanas darbības, iegūtās informācijas apstrāde un iekļaušana pierādījumu lokā.2.lekcija. Noziedzīga nodarījuma subjektīvā puse un šaubu par vainu izpratne. | 3.diena |
| 1.lekcija. Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā.2.lekcija. Tiesiskās palīdzības lūgumi, tiesības sazināties ar ārvalstīs esošu personu, neiesaistot ārvalstu kompetentās iestādes. | 4.diena |
| 1.lekcija. Starptautisko izmeklēšanas grupu pozitīvās un negatīvās iezīmes.2.lekcija. Darba organizēšana un plānošana, t.sk. darbs stresa apstākļos. | 5.diena |

 |
| 1.9. | Izstrādāt un īstenot kvalifikācijas celšanas kursu programmu augsto tehnoloģiju jomā izdarīto noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un elektronisko pierādījumu iegūšanā un izpētē jau iesaistītajiem darbiniekiem. | 597 |
| **2015.gadā – 597 *euro*** Profesionālās pilnveides kursu izmaksas Valsts policijas koledžā tiek aprēķinātas saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.904 „Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 6.1.apakšpunktu: profesionālās pilnveides izglītības programmu nodarbību vadīšana Rīgā (mācību grupa līdz 20 personām) 1 akadēmiskā stunda − 14,91 *euro* .13 personu grupas apmācības izmaksas (40 akadēmiskās stundas) − 597 *euro*. Pakalpojuma apmaksa (IKK 2239) |
| 2.5. | Izvērtēt atbilstoši kompetencei analītisko struktūrvienību darbību, nepieciešamības gadījumā nostiprinot esošo kapacitāti vai izveidojot jaunas analītiskās struktūrvienības. | 193 730 |
| **2015.gadā – 111 533 *euro*****2016.gadā – 82 197 *euro*** Aprēķins: Nepieciešama papildus finansējums analītiskās struktūrvienības izveidei:**2015.gadā – 111 533 *euro*:**Uzturēšanas izdevumi − 82 197 *euro,* no tiem,Atlīdzībai 4 papildus amata vietām − 81 985 *euro* (4 papildu amata vietas - galvenie speciālisti (atbilstoši amatu klasifikatoram − 11 mēnešalgu grupa, 3 kategorija) 4 x1 382 *euro* x 12 = 66 336 euro x 1,2359 = 81 985 *euro* ). (IKK 1000); kancelejas piederumi (papīrs u.c.) 53 *euro* x 4 = 212 *euro* (IKK 2311).Vienreizējiem izdevumiem– inventāram darba vietas aprīkošanai 4 papildus amata vietām 29 336 euro, t.sk. kārtējie izdevumi darba vietas aprīkošanai 1 652 euro , t.sk. krēsli (85 *euro* x 4 = 340 *euro*); lampas (36 *euro* x4=144 *euro*); papīrgrozi (4 *euro* x4 = 16 *euro*); atvilkņu bloki (107 *euro* x 4= 428 *euro*); drēbju skapji 114 *euro* x 2=228 *euro*; dokumentu plaukti (100 *euro* x 4 = 400 *euro*), stacionārie telefoni (24 *euro* x 4 = 96 *euro*) (EKK 2312) un kapitālie izdevumu darba vietu aprīkošanai 27 684 euro, t.sk. – darba stacijai (1 707 *euro* x 4 = 6 828 *euro* (IKK 5238 ); galdi (214 *euro* x 4 = 856 *euro* (IKK 5232), Tempest datori 5000 euro x 4 = 20 000 *euro* (IKK 5238).**2016.gadā − 82 197 *euro***:Uzturēšanas izdevumi − 82 197 *euro,* no tiem,Atlīdzībai 4 papildus amata vietām − 81 961 *euro* (4 papildu amata vietas - galvenie speciālisti (atbilstoši amatu klasifikatoram- 11 mēnešalgu grupa, 3 kategorija) 4 x 1 382 euro x 12 = 66 336 *euro*\*1,2359 = 81 985 *euro* ). (IKK 1000); kancelejas piederumi (papīrs u.c.) 53 euro\*4 = 212 *euro* (IKK 2311). |
| 2.14. | Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par attiecīgo speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu iegādi, kā arī stiprināt tehnisko vienību kapacitāti. | 298 803 |
| **2015.gadā – 99 601 *euro*****2016.gadā – 199 202 *euro*** Aprēķins: Nepieciešams papildus finansējums Speciālās audio un video novērošanas tehnikas iegādei un apmācībām: Saskaņā ar 2004.gada 24.oktobra Ministru kabineta noteikumu „Valsts noslēpuma objektu saraksts” Nr.887 2.7.13. punktu „Operatīvās darbības finansēšanai paredzēto līdzekļu apmērs, sadalījums un faktiskais izlietojums” ir valsts noslēpuma objekts (IKK 2271). |
| 2.16. | Veikt elektronisko informācijas sistēmu pilnveidošanu specifisko datu saglabāšanai un datu apmaiņas mehānismu pielāgošana, lai nodrošinātu operatīvo datu apmaiņu starp tiesībsargājošām un citām iestādēm organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanai. |  |
| **2015.gadā – 110 957 *euro*****2016.gadā – 124 670 *euro*** **2015.gadā**Kapitālie izdevumi **-** Kopējās programmatūras licenču un sistēmas izstrādes izmaksas (IKK 5000) 92 386 *euro* (t.sk. programmas licencēm 50 lietotājiem, kā arī sistēmas funkcionalitātei, teksta atpazīšanas, meklēšanas un šifrēšanas funkcionalitātei; tehniskās specifikācijas sagatavošana; detalizētas tehniskās specifikācijas izstrādes projekta izmaksas), serveris - servertehnikas iegāde sistēmas uzturēšanai 18 571 *euro*.**2016.gadā** Kapitālie izdevumi **-** Kopējās programmatūras sistēmas izstrādes izmaksas (IKK 5000) 92 385 *euro* un ikgadējās ražotāja tehniskās uzturēšanas izmaksas un ikgadējās funkcionalitātes tehniskās izmaksas 18 571*euro*; licenču uzturēšanas izdevumi – 13 714 *euro)*.Pamatojums:Katru gadu sagatavot detalizētu specifikāciju nepieciešams, jo sistēmu paredzēts ieviest secīgi. Ņemot vērā sistēmas komplicētību, būtu racionāli izmantot spējās izstrādes (agile) metodiku, kas paredz nelielu, iteratīvu nodevumu secību, kas realizē nelielas, taču svarīgas funkcionalitātes sistēmas lietotājiem.Tādējādi - sistēma ir lietojama gandrīz no paša sākuma (servera tehniku nepieciešamību iegādāties sākumā), taču sistēmas specifikācija būs pilnībā izstrādāta 2 gadu laikā, kamēr tiks realizēta visa sistēmā paredzētā funkcionalitāte. No tā seko tas, ka ir iespējama situācija, ka ne visa iepirkumā definētā sistēmas funkcionalitāte tiek realizēta, vai tiek realizēta tieši tādā veidā kā minēts iepirkuma dokumentācijā. Tāpat ir iespējama situācija, ka ritot laikam mainās prasības un kāda no definētajām prasībām vairs nav aktuāla, taču tās vietā tiek radīta cita, daudz aktuālāka funkcionalitāte.Tādējādi - iepirkuma dokumentācijā būtu funkcionalitātes kopums, kurš būtu uzskatāms par „kritisku” - piemēram, atbilstība normatīvajiem aktiem un funkcionalitātes kopums, kurš būtu uzskatāms par „vēlamu” - piemēram, iespēja veidot pārskatu par konkrēta darbinieka veiktajām darbībām vienas dienas griezumā. Gadījumā, ja tiek konstatēts ka „kritiskā” funkcionalitāte mainās, jo mainās normatīvie akti, tad ir nepieciešams par to vienoties atsevišķi izstrādes gaitā, bet ja mainās kāda no „vēlamām” prasībām, tās, iespējams, var grozīt īpaši nesaskaņojot, pamatojot to nepieciešamību ar izmaiņām Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbībā. | 235 627 |
| 2.17. | Veikt datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras (standarta un speciālās) atjaunošanu izmeklēšanas iestāžu struktūrvienībās, lai nodrošinātu efektīvu darbu ar izmantojamām sistēmām (Integrētā iekšlietu informācijas sistēma, Biometrijas sistēma, Šengenas informācijas sistēma, Interpol u.c.). |  |
| **2015.gadā – 206 335 *euro***Aprēķins: Nepieciešams veikt biroja datortehnikas nomaiņu (stacionārie datori darba vietām, portatīvie datori, nelielas jaudas lāzerprinteri izmantošanai darba kabinetos, u.tml. (IKK 5000) 145 darbiniekiem x 1 423 *euro* = 206 335 *euro*. | 206 335 |

5.1.tabula

**IEŅĒMUMI** (atbilstoši papildu piešķirtā finansējuma apmēram)

(2.5.apakšpunkts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK numurs | IKK nosaukums | Detalizēts ieņēmumu aprēķins | Plāns 2015.gadam | Plāns 2016.gadam |
|  | **Ieņēmumi kopā** |  | **35 441** | **34 884** |
| **1.0.0.0.** | **Ienākuma nodokļi** |  | **12 827** | **12 270** |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:(66 336  *-* 6 965 *-* (4 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,23 = 12 827 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:(66 336  *-* 6 965 *-* (4 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,22 = 12 270 *euro* | 12 827 | 12 270 |
| **2.0.0.0.** | **Sociālās apdrošināšanas iemaksas** |  | **22 614** | **22 614** |
| 2.2.0.0. | Darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:66 336 *euro* x 0,2359 = 15 649 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:66 336 *euro* x 0,2359 = 15 649 *euro* | 15 649 | 15 649 |
| 2.2.0.0. | Darba ņēmēja Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:66 336 *euro* x 0,1050 = 6 965 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:66 336 *euro* x 0,1050 = 6 965 *euro* | 6 965 | 6 965 |

6.tabula

Papildu izdevumi **Valsts ieņēmumu dienestam** – **1 613 348 *euro***

(kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasākumu un uzdevumu Nr. | Pasākumi un uzdevumi /Izdevumi | 33.00.00. programmas „Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”, izdevumi *euro* |
|  | Kopā papildus nepieciešamie izdevumi **Valsts ieņēmumu dienestam** (kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)**2015.gadā – 1 259 847*euro*****2016.gadā – 353 501 *euro*** | **1 613 348** |
| 1.5. | Veikt tiesību aizsardzības iestāžu personāla pastāvīgo profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomā. | **80 000** |
| **2015.gadā – 40 000 *euro*****2016.gadā – 40 000 *euro*****2015.gadā – 40 000 *euro*** no tiem:* Muitas kriminālpārvaldei (MKrP) nepieciešams papildu finansējums 11 000 euro apmērā (IKK 22798), lai nodrošinātu 11 darbiniekiem divreiz gadā (vasarā un ziemā) transportlīdzekļu un motociklu ekstremālās vadīšanas kursus. Vienam darbiniekam 3 dienu kursi izmaksās 500 *euro* (kursus iespējams nodrošināt Igaunijā, Tērbatas poligonā).
* Finanšu policijas pārvaldei (FPP) nepieciešams papildu finansējums 29 000 euro apmērā (IKK 22798), lai nodrošinātu:
* 14 darbiniekiem mācību kursus „*Open Source Intelligence Methods and Techniques Training Programme*”. Vienam darbiniekam kursi izmaksā 1 500 *euro* apmērā, kopējās kursu izmaksas ir 21 000 *euro* apmērā*;*
* 16 darbiniekiem mācību kursi – darbs ar informatoru, manipulācijas tehnika, aizturēšanas plānošana u.c., kurus nodrošina Baltijas drošības skola. Viena darbinieka kursi izmaksā 500 *euro,* kopējās kursu izmaksas ir 8 000 *euro* apmēram.

**2016.gadā – 40 000 *euro*** no tiem:* MKrP nepieciešams papildu finansējums 11 000 euro apmērā (IKK 22798), lai nodrošinātu 11 darbiniekiem divreiz gadā (vasarā un ziemā) transportlīdzekļu un motociklu ekstremālās vadīšanas kursus. Vienam darbiniekam 3 dienu kursi izmaksās 500 *euro* (kursus iespējams nodrošināt Igaunijā, Tērbatas poligonā).
* FPP nepieciešams papildu finansējums 29 000 euro apmērā (IKK 22798), lai nodrošinātu:
* 14 darbiniekiem mācību kursus „*Open Source Intelligence Methods and Techniques Training Programme*”. Vienam darbiniekam kursi izmaksā 1 500 *euro* apmērā, kopējās kursu izmaksas ir 21 000 *euro* apmērā;
* 16 darbiniekiem mācību kursi - darbs ar informatoru, manipulācijas tehnika, aizturēšanas plānošana u.c., kurus nodrošina Baltijas drošības skola. Viena darbinieka kursi izmaksā 500 *euro,* kopējās kursu izmaksas ir 8 000 *euro* apmēram.
 |
| 1.8. | Atbilstoši kompetencei nodrošināt iespējas analītiķiem paaugstināt kvalifikāciju radniecīgos dienestos ārvalstīs un starptautisko organizāciju, t.sk. Eiropola, piedāvātajos analītiķu apmācības kursos, lai nodrošinātu ārvalstu labākās prakses pārņemšanu un analītiķu kvalifikācijas atbilstību Eiropola un citu ES dalībvalstu vispārējam līmenim analītiskā darba jomā. | **81 270** |
| **2015.gadā – 80 180 *euro*****2016.gadā – 1 090 *euro*****2015.gadā – 80 180 *euro*** no tiem:* MKrP nepieciešams papildu finansējums 65 000 *euro* apmērā (IKK 22798), lai nodrošinātu apmācības 15 darbiniekiem saistībā ar i2 analītisko programmu (*Analyst, iBase, iBase Designer V8*) efektīvai izmantošanai analītiskā darba procesā, lai nodrošinātu kvalitatīvus operatīvās un taktiskās analīzes rezultātus, kurus iespējams pielietot stratēģiskās analīzes ietvaros t.sk.:
* "*i2 Analyst's Notebook Essentials (3 days) on site training*" – 19 500 *euro* apmērā;
* "*i2 iBase Essentials (2 days) on-site training*"– 13 000 *euro* apmērā;
* "*i2 iBase Designer V8 (5 days) on site training*" – 32 500 *euro* apmērā.
* FPP nepieciešams papildu finansējums 13 000 *euro* apmērā (IKK 22798), lai nodrošinātu apmācības 10 darbiniekiem saistībā „*i2 Analyst’s notebook*” lietošanu t.sk.:
* "*i2 Analyst's Notebook Essentials (3 days) on site training*" – 13 000 *euro* apmērā.
* MKrP nepieciešams papildu finansējums 2 180 *euro* apmērā, lai nodrošinātu 2 darbiniekiem pieredzes apmaiņas vizītes braucienu (uz Slovākiju). Vienai personai trīs dienu vizītes izmaksas ir – dienas nauda 240 *euro* apmērā (IKK 2121), ceļa izdevumi 600 *euro* apmērā (IKK 21221), viesnīcas izdevumi 250 *euro* apmērā (IKK 21224), kopējās pieredzes apmaiņas vizītes brauciena izmaksas ir 2 180 euro apmērā.

**2016.gadā – 1 090 *euro*** no tiem:* MKrP nepieciešams papildu finansējums 1 090 *euro* apmērā, lai nodrošinātu 1 darbiniekam pieredzes apmaiņas vizītes braucienu (uz Slovākiju). Vienai personai trīs dienu vizītes izmaksas ir – dienas nauda 240 *euro* apmērā (IKK 2121), ceļa izdevumi 600 *euro* apmērā (IKK 21221), viesnīcas izdevumi 250 *euro* apmērā (IKK 21224), kopējās pieredzes apmaiņas vizītes brauciena izmaksas ir 1 090 euro apmērā.
 |
| 1.9. | Izstrādāt un īstenot kvalifikācijas celšanas kursu programmu augsto tehnoloģiju jomā izdarīto noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un elektronisko pierādījumu iegūšanā un izpētē jau iesaistītajiem darbiniekiem. | **1 222** |
| **2015.gadā – 1 222 *euro*****2015.gadā – 1 222 *euro*** no tiem:* MKrP nepieciešams papildus finansējums 625 *euro* apmērā (IKK 22798), lai nodrošinātu profesionālās pilnveides kursus. Vienas akadēmiskās stundas izmaksas ir 15,62 *euro* 20 personu mācību grupas apmācību izmaksas (40 akadēmiskās stundas);
* FPP nepieciešams papildus finansējums 597 *euro* apmērā (IKK 22798), lai nodrošinātu profesionālās pilnveides kursus, kurus nodrošina Valsts policijas koledža. Kursu izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.904 „Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 6.1.apakšpunktu.: profesionālās pilnveides izglītības programmu nodarbību vadīšana Rīgā (mācību grupa līdz 20 personām) 1 akadēmiskā stunda − 14,91 *euro* 20 personu mācību grupas apmācības izmaksas (40 akadēmiskās stundas).
 |
| 2.5. | Izvērtēt atbilstoši kompetencei analītisko struktūrvienību darbību, nepieciešamības gadījumā nostiprinot esošo kapacitāti vai izveidojot jaunas analītiskās struktūrvienības. | **343 241** |
| **2015.gadā – 181 206 *euro*****2016.gadā – 162 035 *euro*****2015.gadā – 181 206 *euro***, no tiem:VID papildus nepieciešams izveidot 6 (sešas) jaunas amata vietas, t.sk.:* MKrP nepieciešams izveidot 3 (trīs) jaunas amata vietas struktūrvienību kapacitātes nostiprināšanai, t.sk.:
1. viena amata vieta - galvenais speciālists (35.saime III līmenis 10.mēnešalgu grupa, 3.kategorija);
2. divas amata vietas - vecākais muitas eksperts (28.2.apakšsaime IIIB līmenis 11.mēnešalgu grupa, 3.kategorija).
* FPP nepieciešams izveidot 3 (trīs) jaunas amata vietas Stratēģiskās analīzes struktūrvienības atjaunošanai, t.sk.:
1. divas amata vietas - galvenais speciālists (35.saime III līmenis 10.mēnešalgu grupa, 3.kategorija);
2. vienu amata vietu - struktūrvienības vadītājs (36.saime III līmenis 11.mēnešalgu grupa, 3.kategorija), kuru izveidošanai un uzturēšanai ir nepieciešams papildu finansējums 181 206 *euro* apmērā, t.sk.:

136 902 *euro* (IKK 1000)101 640 *euro* (IKK 1100)35 262 *euro* (IKK 1200)27 434 *euro* (IKK 200016 870 *euro* (IKK 5000) t.sk.: *FPP papildus nepieciešams finansējums 12 272 euro apmērā i2 Analyst's programmas iegāde un uzturēšana*. Detalizētu amata vietu izveidošanai un uzturēšanai prognozēto papildu nepieciešamo finansējumu skatīt 6.1.tabulā.**2016.gadā – 162 035 *euro***, no tiem:Nepieciešams papildu finansējums 162 035 *euro* apmērā minēto 6 (sešu) amata vietu uzturēšanai, t.sk.:136 902 *euro* (IKK 1000)101 640 *euro* (IKK 1100)35 262 *euro* (IKK 1200)21 962 *euro* (IKK 20003 171 *euro* (IKK 5000)Detalizētu amata vietu izveidošanai un uzturēšanai prognozēto papildu nepieciešamo finansējumu skatīt 6.1.tabulā. |
| 2.14. | Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par attiecīgo speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu iegādi, kā arī stiprināt tehnisko vienību kapacitāti. | **964 295** |
| **2015.gadā – 837 629 *euro*****2016.gadā – 126 666 *euro*****2015.gadā − 837 629** ***euro*** no tiem:1. VID papildus nepieciešams izveidot 4 (četras) jaunas amata vietas, t.sk.:* MKrP nepieciešams izveidot divas amata vietas (vecākais muitas eksperts (28.2.apakšsaime IIIA līmenis 10.mēnešalgu grupa, 3.kategorija);
* FPP nepieciešams izveidot divas amata vietas (galvenais speciālists (28.1.apakšsaime, I līmenis, 9.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) tehniskās vienības kapacitātes stiprināšanai, kuru izveidošanai un uzturēšanai.

kuru izveidošanai un uzturēšanai papildu ir nepieciešams finansējums 104 849 euro apmērā, t.sk.:83 433 *euro* (IKK 1000);62 304 *euro* (IKK 1100);21 129 *euro* (IKK 1200);18 284 *euro* (IKK 2000;3 132 *euro* (IKK 5000).Detalizētu amata vietu izveidošanai un uzturēšanai prognozēto papildu nepieciešamo finansējumu skatīt 6.2.tabulā.2. FPP nepieciešams papildu finansējums speciālās audio un video novērošanas tehnikas iegādei un apmācībām 42 686 *euro* apmērā,t.sk.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | skaits | vienības cena | Summa | IKK |
| 1 | Portatīvā videokamera | 2 | 560 | 1 120 | 5232 |
| 2 | Portatīvā fotokamera | 2 | 220 | 440 | 5232 |
| 3 | Miniatūra video ierakstīšanas ierīce | 10 | 140 | 1 400 | 2312 |
| 4 | IP ZOOM kamera (30x) | 2 | 575 | 1 150 | 5239 |
| 5 | IP kamera infrasarkana | 2 | 220 | 440 | 5239 |
| 6 | IP kamera ar V/H pagrieziena funkciju | 1 | 1 000 | 1 000 | 5239 |
| 7 | Miniatūra IP kameras | 3 | 220 | 660 | 5239 |
| 8 | Daudzkanālu Auto video reģistrators | 1 | 1 100 | 1 100 | 5239 |
| 9 | Diktofons | 6 | 220 | 1 320 | 5239 |
| 10 | Aktīvais mikrofons | 5 | 48 | 240 | 2312 |
| 11 | Audio video reģistrators | 3 | 486 | 1 458 | 5239 |
| 12 | Kamuflēta radio translācijas iekārta | 4 | 500 | 2 000 | 5239 |
| 13 | Profesionālo audio video reģistratoru komplekts | 1 | 24 080 | 24 080 | 5239 |
| 14 | Audio signāla retranslators | 1 | 5 085 | 5 085 | 5239 |
| 15 | \*Mācības "Speciālās tehnikas ierīkošana un prettiesiski ierīkotās speciālās tehnikas konstatēšana" 4 cilvēkiem 80 mācību stundas. | 80 | 14,91 | 1 193 | 2279 |
| Kopā, *euro* | **42 686** |  |

*\* Mācību aprēķins veikts saskaņā ar Valsts Policijas koledžas izcenojumu.*3. MKrP nepieciešams papildu finansējums speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu iegādei uz transportlīdzekļa bāzes un apmācības 668 750 euro apmērā t.sk.:* transportlīdzekļa iegāde 30 000 euro apmērā (IKK 52312);

speciālas aparatūras iegāde, uzstādīšana un instalācija, un darbinieku apmācība darbam ar speciālo tehniku 640 000 *euro* apmērā (IKK 51211).4. MKrP nepieciešams papildu finansējums tehniskās vienības aprīkojumam 14 229 euro apmērā (IKK 51211), t.sk.:10 datori no tiem 8 portatīvie un divi stacionārie ar standarta programmatūru:* 1 Tempest – 4 600 *euro* apmērā (paredzēts slepenības režīma nodrošināšanai OPN);
* 9 datori – 9 629 *euro* apmērā (operatīvās darbības nodrošināšanai OPN).

5. MKrP nepieciešams papildu finansējums esošās infrastruktūras uzlabošanai 7 115 euro apmērā (IKK 51211), no tiem:VNO apstrādes infrastruktūras uzturēšanai un pilnveidošanai ir nepieciešams FC tīkla komutatora iegāde 3 500 *euro* apmērā un datortehnikas aprīkošana ar FC tīkla kartēm (8 gab.) 3 615 *euro* apmērā.**2016.gadā – 126 666 *euro*** no tiem:1. Nepieciešams papildu finansējums 98 209 *euro* apmērā 4 (četru) amata vietu uzturēšanai t.sk.:83 433 *euro* (IKK 1000);62 304 *euro* (IKK 1100);21 129 *euro* (IKK 1200);14 636 *euro* (IKK 2000);140 *euro* (IKK 5000).Detalizētu amata vietu izveidošanai un uzturēšanai prognozēto papildu nepieciešamo finansējumu skatīt 6.2.tabulā.2. FPP nepieciešams papildu finansējums speciālās audio un video novērošanas tehnikas iegādei un apmācībām 28 457 *euro* apmērā (IKK 5210). |
| 2.16. | Veikt elektronisko informācijas sistēmu pilnveidošanu specifisko datu saglabāšanai un datu apmaiņas mehānismu pielāgošana, lai nodrošinātu operatīvo datu apmaiņu starp tiesībsargājošām un citām iestādēm organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanai. | **49 080** |
| **2015.gadā – 25 370 *euro*****2016.gadā – 23 710 *euro*****2015.gadā – 25 370 *euro*** no tiem:VID nepieciešams papildus izveidot 1 (vienu) jaunu amata vietu t.sk.:* MKrP nepieciešams izveidot viena amata vieta (Vecākais muitas eksperts (35.saime III līmenis 10.mēnešalgu grupa, 3.kategorija),

kuru izveidošanai un uzturēšanai ir nepieciešams papildu finansējums 25 370 *euro* apmērā t.sk.:20 016 *euro* (IKK 1000);14 688 *euro* (IKK 1100);5 328 *euro* (IKK 1200);4 571 *euro* (IKK 2000;783 *euro* (IKK 5000).*2015.gads – nepieciešams nodrošināt piekļuvi EUROPOL ātrās apziņošanas (ziņojumu apmaiņas) sistēmai SIENA (Secure Information Exchange Network Application). Saskaņā ar šobrīd rīcībā esošo neoficiālo informāciju EUROPOL vadības (Hāgā) nostāja sekojoša – dalībvalstu TAI ir nepieciešams nodrošināt piekļuvi minētajai sistēmai on-line režīmā. Nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu drošu piekļuvi SIENA, tiks aprēķināts 2014.gadā.*Detalizētu amata vietu izveidošanai un uzturēšanai prognozēto papildu nepieciešamo finansējumu skatīt 6.3.tabulā.**2016.gadā – 23 710 *euro*** no tiem:Nepieciešams papildu finansējums 23 710 *euro* apmērā 1 (vienas) amata vietas uzturēšanai t.sk.:20 016 *euro* (IKK 1000);14 688 *euro* (IKK 1100);5 328 *euro* (IKK 1200);3 659 *euro* (IKK 2000;35 *euro* (IKK 5000).Detalizētu amata vietu izveidošanai un uzturēšanai prognozēto papildu nepieciešamo finansējumu skatīt 6.3.tabulā. |
| 2.18. | Uzlabot VID FPP tehnisko kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu lietisko pierādījumu – elektronisko datu nesēju izpēti, lai risinātu vienu no būtiskajiem finanšu (nodokļu) noziegumu izmeklēšanas ilgo termiņu cēloņiem – laikietilpīgās un apjomīgās informācijas tehnoloģiskās ekspertīzes, ko vairumā gadījumu iespējams aizstāt ar apskatēm uz vietas FPP, bet kam nepieciešama jaudīga datortehnika un specializēta programmatūra. | **94 240** |
| **2015.gadā – 94 240 *euro***Aprēķins:* **2015.gadā – 29 880 *euro*** no tiem:

VID nepieciešamas papildu finansējums 29 880 *euro* apmērā (IKK 51211) specializētās datortehnikas ar specializētu programmatūru iegādei, lai nodrošinātu kvalitatīvu lietisko pierādījumu – elektronisko datu nesēju izpēti, lai risinātu vienu no būtiskajiem finanšu (nodokļu) noziegumu izmeklēšanas ilgo termiņu cēloņiem – laikietilpīgās un apjomīgās informācijas tehnoloģiskās ekspertīzes.* **2015.gadā – 64 360 *euro***

VID nepieciešams papildu finansējums 64 360 *euro* apmērā (IKK 51211) datortehnikas ar specializētu programmatūru iegādei, lai efektivizētu specifisko datu saglabāšanu un datu apmaiņu, kuras nodrošinātu FPP nepieciešamo informācijas apmaiņu. Nepieciešams atjaunot materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties 40 vienības, vienas vienības izmaksas 1 609 *euro* apmērā. |

6.1.tabula

**VID FPP 3 amata vietu un MKrP 3 amata vietu izveidošana**

**(2.5. uzdevuma ietvaros)**

Vecākais muitas eksperts (viena amata vieta 35.saime, III līmenis)

Vecākais muitas eksperts (divas amata vietas 28.2. apakšsaime, IIIB līmenis)

Galvenais speciālists (divas amata vietas 35.saime III līmenis)

Struktūrvienības vadītājs (viena amata vieta 36.saime III līmenis)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Prognozējamie vienreizējie izdevumi** | **Prognozējamie uzturēšanas izdevumi** | **2015.gadā** | **2016.gadā un turpmāk ik gadu** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=3.+4. | 6.=4. |
| **KOPĀ** | **19 171** | **162 035** | **181 206** | **162 035** |
| ***EKK 1000 Atlīdzība t.sk.:*** | ***0*** | ***136 902*** | ***136 902*** | ***136 902*** |
| ***EKK 1100 Atalgojums*** | ***0*** | ***101 640*** | ***101 640*** | ***101 640*** |
| 1. | Atalgojums |  | 101 640 | 101 640 | 101 640 |
| ***EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas*** | ***0*** | ***35 262*** | ***35 262*** | ***35 262*** |
| 1. | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |  | 35 262 | 35 262 | 35 262 |
| ***EKK 2000 Preces un pakalpojumi*** | ***5 472*** | ***21 962*** | ***27 434*** | ***21 962*** |
| 1. | Tālruņa, interneta un pasta pakalpojumi | 1024 | 338 | 1362 | 338 |
| *1.1.* | *Tālruņu iegāde* | *1024* | *0* | *1024* | *0* |
| *1.2.* | *Tālruņa, interneta un pasta pakalpojumu abonēšana* |  | *338* | *338* | *338* |
| 2. | Standartprogrammatūra | 0 | 1436 | 1436 | 1436 |
| *2.1.* | *MS Core CAL noma* |  | *386* | *386* | *386* |
| *2.2.* | *MS Office noma* |  | *1010* | *1010* | *1010* |
| *2.3.* | *Forefront for TMG Web Proetction noma* |  | *40* | *40* | *40* |
| 3. | Biroja preces un inventārs |  | 432 | 432 | 432 |
| 4. | Noma |  | 6 628 | 6 628 | 6 628 |
| 5. | Komunālie pakalpojumi, tai skaitā: | 0 | 6 616 | 6 616 | 6 616 |
| *5.1.* | *Komunālais nodrošinājums* |  | *3 776* | *3 776* | *3 776* |
| *5.2.* | *Apsaimniekošana* |  | *1574* | *1574* | *1574* |
| *5.3.* | *Cita veida uzturēšana* |  | *1266* | *1266* | *1266* |
| 6. | Komandējumi un dienesta braucieni |  | 554 | 554 | 554 |
| 7. | Izdevumi par transportlīdzekļiem |  | 2 536 | 2 536 | 2 536 |
| 8. | Izdevumi par mēbelēm un telpu iekārtojumu | 3 414 | 0 | 3 414 | 0 |
| 9. | Biroja tehnika un informācijas sistēmu tehnika, *t.sk.* | 1034 | 588 | 1622 | 588 |
| *9.1.* | *Datortehnikas piederumi* |  | *588* | *588* | *588* |
| *9.2.* | *Monitoru iegāde* | *1034* | *0* | *1034* | *0* |
| 10. | Tehniskais un materiālais aprīkojums |  | 92 | 92 | 92 |
| 11. | Tulkojumi |  | 18 | 18 | 18 |
| 12. | Speciālais apģērbs (formas tērpi) |  | 1708 | 1708 | 1708 |
| 13. | Citi uzturēšanas izdevumi\* |  | 1016 | 1016 | 1016 |
| ***EKK 5000 Kapitālie izdevumi*** | ***13 699*** | ***3 171*** | ***16 870*** | ***3 171*** |
| 1. | Standartprogrammatūra | 9 517 | 3 049 | 12 566 | 3 049 |
| *1.1.* | *McAfee iegāde* | *206* | *88* | *294* | *88* |
| *1.2.* | *i2 Analyst's iegāde* | *9 311* | *2 961* | *12 272* | *2 961* |
| 2. | Biroja preces un inventārs |  | 122 | 122 | 122 |
| 3. | Biroja tehnika un informācijas sistēmu tehnika | 4 182 | 0 | 4 182 | 0 |
| *3.1.* | *Printeru iegāde* | *464* | *0* | *464* | *0* |
| *3.2.* | *Skeneru iegāde* | *102* | *0* | *102* | *0* |
| *3.3.* | *Datoru iegāde* | *3 616* | *0* | *3 616* | *0* |

6.2.tabula

|  |
| --- |
| **VID MKrP izmaksas uz 2 amatu vietām un VID FPP izmaksas uz 2 amatu vietām****(2.14. uzdevuma ietvaros)** |
| Vecākais muitas eksperts (28.2.apakšsaime IIIA līmenis 10.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) |
| Galvenais speciālists (28.1.apakšsaime, I līmenis, 9.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) |
| **Pozīcija** | **Prognozējamie vienreizējie izdevumi** | **Prognozējamie uzturēšanas izdevumi** | **2015.gadā** | **2016.gadā un turpmāk ik gadu** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=3.+4. | 6.=4. |
| **KOPĀ** | **6 640** | **98 209** | **104 849** | **98 209** |
| ***EKK 1000 Atlīdzība t.sk.:*** | ***0*** | ***83 433*** | ***83 433*** | ***83 433*** |
| ***EKK 1100 Atalgojums*** | ***0*** | ***62 304*** | ***62 304*** | ***62 304*** |
| 1. | Atalgojums |  | 62 304 | 62 304 | 62 304 |
| ***EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas*** | ***0*** | ***21 129*** | ***21 129*** | ***21 129*** |
| 1. | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |  | 21 129 | 21 129 | 21 129 |
| ***EKK 2000 Preces un pakalpojumi*** | ***3 648*** | ***14 636*** | ***18 284*** | ***14 636*** |
| 1. | Tālruņa, interneta un pasta pakalpojumi | 684 | 224 | 908 | 224 |
| *1.1.* | *Tālruņu iegāde* | *684* |  | *684* | *0* |
| *1.2.* | *Tālruņa, interneta un pasta pakalpojumu abonēšana* |  | *224* | *224* | *224* |
| 2. | Standartprogrammatūra | 0 | 956 | 956 | 956 |
| *2.1.* | *MS Core CAL noma* |  | *256* | *256* | *256* |
| *2.2.* | *MS Office noma* |  | *672* | *672* | *672* |
| *2.3.* | *Forefront for TMG Web Proetction noma* |  | *28* | *28* | *28* |
| 3. | Biroja preces un inventārs |  | 288 | 288 | 288 |
| 4. | Noma |  | 4 420 | 4 420 | 4 420 |
| 5. | Komunālie pakalpojumi, tai skaitā: | 0 | 4 408 | 4 408 | 4 408 |
| *5.1.* | *Komunālais nodrošinājums* |  | *2 516* | *2 516* | *2 516* |
| *5.2.* | *Apsaimniekošana* |  | *1 048* | *1048* | *1048* |
| *5.3.* | *Cita veida uzturēšana* |  | *844* | *844* | *844* |
| 6. | Komandējumi un dienesta braucieni |  | 368 | 368 | 368 |
| 7. | Izdevumi par transportlīdzekļiem |  | 1 692 | 1 692 | 1 692 |
| 8. | Izdevumi par mēbelēm un telpu iekārtojumu | 2 276 |  | 2 276 | 0 |
| 9. | Biroja tehnika un informācijas sistēmu tehnika, *t.sk.* | 688 | 392 | 1080 | 392 |
| *9.1.* | *Datortehnikas piederumi* |  | *392* | *392* | *392* |
| *9.2.* | *Monitoru iegāde* | *688* |  | *688* | *0* |
| 10. | Tehniskais un materiālais aprīkojums |  | 60 | 60 | 60 |
| 11. | Tulkojumi |  | 12 | 12 | 12 |
| 12. | Speciālais apģērbs (formas tērpi) |  | 1 140 | 1140 | 1140 |
| 13. | Citi uzturēšanas izdevumi\* |  | 676 | 676 | 676 |
| ***EKK 5000 Kapitālie izdevumi*** | ***2 992*** | ***140*** | ***3 132*** | ***140*** |
| 1. | Standartprogrammatūra | 136 | 60 | 196 | 60 |
| *1.1.* | *McAfee iegāde* | *136* | *60* | *196* | *60* |
| 2. | Biroja preces un inventārs |  | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Biroja tehnika un informācijas sistēmu tehnika | 2 856 | 0 | 2 856 | 0 |
| *3.1.* | *Printeru iegāde* | *308* |  | *308* | *0* |
| *3.2.* | *Skeneru iegāde* | *136* |  | *136* | *0* |
| *3.3.* | *Datoru iegāde* | *2 412* |  | *2 412* | *0* |

6.3.tabula

|  |
| --- |
| **VID MKrP izmaksas uz 1 amata vietu****(2.16. uzdevuma ietvaros)** |
| (Vecākais muitas eksperts (35.saime III līmenis 10.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) |
| **Pozīcija** | **Prognozējamie vienreizējie izdevumi** | **Prognozējamie uzturēšanas izdevumi** | **2015.gadā** | **2016.gadā un turpmāk ik gadu** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=3.+4. | 6.=4. |
| **KOPĀ** | **1 660** | **23 710** | **25 370** | **23 710** |
| ***EKK 1000 Atlīdzība t.sk.:*** | ***0*** | ***20 016*** | ***20 016*** | ***20 016*** |
| ***EKK 1100 Atalgojums*** | ***0*** | ***14 688*** | ***14 688*** | ***14 688*** |
| 1. | Atalgojums |  | 14 688 | 14 688 | 14 688 |
| ***EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas*** | ***0*** | ***5 328*** | ***5 328*** | ***5 328*** |
| 1. | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |  | 5 328 | 5 328 | 5 328 |
| ***EKK 2000 Preces un pakalpojumi*** | ***912*** | ***3 659*** | ***4 571*** | ***3 659*** |
| 1. | Tālruņa, interneta un pasta pakalpojumi | 171 | 56 | 227 | 56 |
| *1.1.* | *Tālruņu iegāde* | *171* |  | *171* | *0* |
| *1.2.* | *Tālruņa, interneta un pasta pakalpojumu abonēšana* |  | *56* | *56* | *56* |
| 2. | Standartprogrammatūra | 0 | 239 | 239 | 239 |
| *2.1.* | *MS Core CAL noma* |  | *64* | *64* | *64* |
| *2.2.* | *MS Office noma* |  | *168* | *168* | *168* |
| *2.3.* | *Forefront for TMG Web Proetction noma* |  | *7* | *7* | *7* |
| 3. | Biroja preces un inventārs |  | 72 | 72 | 72 |
| 4. | Noma |  | 1 105 | 1 105 | 1 105 |
| 5. | Komunālie pakalpojumi, tai skaitā: | 0 | 1 102 | 1 102 | 1 102 |
| *5.1.* | *Komunālais nodrošinājums* |  | *629* | *629* | *629* |
| *5.2.* | *Apsaimniekošana* |  | *262* | *262* | *262* |
| *5.3.* | *Cita veida uzturēšana* |  | *211* | *211* | *211* |
| 6. | Komandējumi un dienesta braucieni |  | 92 | 92 | 92 |
| 7. | Izdevumi par transportlīdzekļiem |  | 423 | 423 | 423 |
| 8. | Izdevumi par mēbelēm un telpu iekārtojumu | 569 |  | 569 | 0 |
| 9. | Biroja tehnika un informācijas sistēmu tehnika, *t.sk.* | 172 | 98 | 270 | 98 |
| *9.1.* | *Datortehnikas piederumi* |  | *98* | *98* | *98* |
| *9.2.* | *Monitoru iegāde* | *172* |  | *172* | *0* |
| 10. | Tehniskais un materiālais aprīkojums |  | 15 | 15 | 15 |
| 11. | Tulkojumi |  | 3 | 3 | 3 |
| 12. | Speciālais apģērbs (formas tērpi) |  | 285 | 285 | 285 |
| 13. | Citi uzturēšanas izdevumi\* |  | 169 | 169 | 169 |
| ***EKK 5000 Kapitālie izdevumi*** | ***748*** | ***35*** | ***783*** | ***35*** |
| 1. | Standartprogrammatūra | 34 | 15 | 49 | 15 |
| *1.1.* | *McAfee iegāde* | *34* | *15* | *49* | *15* |
| 2. | Biroja preces un inventārs |  | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Biroja tehnika un informācijas sistēmu tehnika | 714 | 0 | 714 | 0 |
| *3.1.* | *Printeru iegāde* | *77* |  | *77* | *0* |
| *3.2.* | *Skeneru iegāde* | *34* |  | *34* | *0* |
| *3.3.* | *Datoru iegāde* | *603* |  | *603* | *0* |

6.4.tabula

**IEŅĒMUMI** (atbilstoši papildu piešķirtā finansējuma apmēram)

(2.5.apakšpunkts Valsts ieņēmumu dienests) (aprēķins no 1100 IKK)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK numurs | IKK nosaukums | Detalizēts ieņēmumu aprēķins | Plāns 2015.gadam | Plāns 2016.gadam |
|  | **Ieņēmumi kopā** |  | **54 330** | **53 474** |
| **1.0.0.0.** | **Ienākuma nodokļi** |  | **19 681** | **18 825** |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:(101 640 *-* 10 672 *-* (6 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,23 = 19 681 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:(101 640 *-* 10 672 *-* (6 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,22 = 18 825 *euro* | 19 681 | 18 825 |
| **2.0.0.0.** | **Sociālās apdrošināšanas iemaksas** |  | **34 649** | **34 649** |
| 2.2.0.0. | Darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:101 640 *euro* x 0,2359 = 23 977 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:101 640 *euro* x 0,2359 = 23 977 *euro* | 23 977 | 23 977 |
| 2.2.0.0. | Darba ņēmēja Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:101 640 *euro* x 0,1050 = 10 672 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:101 640 *euro* x 0,1050 = 10 672 *euro* | 10 672 | 10 672 |

6.5.tabula

**IEŅĒMUMI** (atbilstoši papildu piešķirtā finansējuma apmēram)

(2.14.apakšpunkts Valsts ieņēmumu dienests) (aprēķins no 1100 IKK)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK numurs | IKK nosaukums | Detalizēts ieņēmumu aprēķins | Plāns 2015.gadam | Plāns 2016.gadam |
|  | **Ieņēmumi kopā** |  | **33 237** | **32 716** |
| **1.0.0.0.** | **Ienākuma nodokļi** |  | **11 997** | **11 476** |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:(62 304 *-* 6 542 *-* (4 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,23 = 11 997 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:(62 304 *-* 6 542 *-* (4 amata vietas x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,22 = 11 476 *euro* | 11 997 | 11 476 |
| **2.0.0.0.** | **Sociālās apdrošināšanas iemaksas** |  | **21 240** | **21 240** |
| 2.2.0.0. | Darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:62 304 *euro* x 0,2359 = 14 698 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:62 304 *euro* x 0,2359 = 14 698 *euro* | 14 698 | 14 698 |
| 2.2.0.0. | Darba ņēmēja Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:62 304 *euro* x 0,1050 = 6 542 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:62 304 *euro* x 0,1050 = 6 542 *euro* | 6 542 | 6 542 |

6.6.tabula

**IEŅĒMUMI** (atbilstoši papildu piešķirtā finansējuma apmēram)

(2.16.apakšpunkts Valsts ieņēmumu dienests) (aprēķins no 1100 IKK)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK numurs | IKK nosaukums | Detalizēts ieņēmumu aprēķins | Plāns 2015.gadam | Plāns 2016.gadam |
|  | **Ieņēmumi kopā** |  | **7 824** | **7 701** |
| **1.0.0.0.** | **Ienākuma nodokļi** |  | **2 817** | **2 694** |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:(14 688 *-* 1 542 *-* (1 amata vieta x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,23 = 2 817 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:(14 688 *-* 1 542 *-* (1 amata vieta x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,22 = 2 694 *euro* | 2 817 | 2 694 |
| **2.0.0.0.** | **Sociālās apdrošināšanas iemaksas** |  | **5 007** | **5 007** |
| 2.2.0.0. | Darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:14 688 *euro* x 0,2359 = 3 465 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:14 688 *euro* x 0,2359 = 3 465 *euro* | 3 465 | 3 465 |
| 2.2.0.0. | Darba ņēmēja Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:14 688 *euro* x 0,1050 = 1 542 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:14 688 *euro* x 0,1050 = 1 542 *euro* | 1 542 | 1 542 |

7.tabula

Papildu izdevumi **Latvijas Republikas Prokuratūrai** – **296 772 euro**

(kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasākumu un uzdevumu Nr. | Pasākumi un uzdevumi/Izdevumi | Budžeta programma 01.00.00 „Prokuratūras iestāžu uzturēšana” izdevumi *euro* |
|  | Kopā papildus nepieciešamie izdevumi **Latvijas Republikas Prokuratūrai**(kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)**2015.gadā – 296 772 *euro***  | **296 772** |
| 1.9. | Izstrādāt un īstenot kvalifikācijas celšanas kursu programmu augsto tehnoloģiju jomā izdarīto noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un elektronisko pierādījumu iegūšanā un izpētē jau iesaistītajiem darbiniekiem. | 1 193 |
| **2015.gadā − 1 193 *euro*** Profesionālās pilnveides kursu izmaksas Valsts policijas koledžā tiek aprēķinātas saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.904 „Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 6.1.apakšpunktu: profesionālās pilnveides izglītības programmu nodarbību vadīšana Rīgā (mācību grupa līdz 20 personām) 1 akadēmiskā stunda − 14,91 *euro* .40 personu apmācības izmaksas (40 akadēmiskās stundas) − 597 *euro* x 2 grupas = 1 193 *euro*. Pakalpojuma apmaksa (IKK 2279) |
| 2.17. | Veikt datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras (standarta un speciālās) atjaunošanu izmeklēšanas iestāžu struktūrvienībās, lai nodrošinātu efektīvu darbu ar izmantojamām sistēmām (Integrētā iekšlietu informācijas sistēma, Biometrijas sistēma, Šengenas informācijas sistēma, Interpol u.c.). |  |
| **2015.gadā − 295 579 *euro****,* no tiem:Īpaši pilnvaroto prokuroru nodaļai – 117 457 *euro*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pozīcija | Apraksts | Skaits | Vienas vienības cena *euro* ar PVN | Summa, *euro* | IKK |
| 1 | Darba stacija | SDIP-27 standartam atbilstošs dators | 10 | 3 185,10 | 31 851 | 5238 |
| 2 | Monitors | SDIP-27 standartam atbilstošs monitors | 10 | 1 239,61 | 12 396 | 5238 |
| 3 | Printeris A4 | SDIP-27 standartam atbilstošs A4 printeris | 8 | 1 334,30 | 10 674 | 5238 |
| 4 | Printeris A3 | SDIP-27 standartam atbilstošs A3 printeris | 2 | 3 271,18 | 6 542 | 5238 |
| 5 | Komutators | SDIP-27 standartam atbilstošs komutators | 1 | 2 926,85 | 2 927 | 5238 |
| 6 | Skeneris | Kompakts galda skeneris, abpusēja skenēšana, USB (Canon P-215) | 10 | 398,40 | 3 984 | 5238 |
| 7 | UPS | Orvaldi UPS 550VA | 10 | 56,81 | 568 | 2312 |
| 8 | MS Windows licence | Windows 8 | 10 | 140,00 | 1 400 | 5121 |
| 9 | MS Office licence | OfficeStd 2013 OLP NL Go | 10 | 336,13 | 3 361 | 5121 |
| 10 | Tildes birojs | Tildes Birojs 2014 | 10 | 110,99 | 1 110 | 5121 |
| 11 | Antivīruss | Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced | 10 | 318,17 | 3 182 | 5121 |
| 12 | IP telefons Siemens telefonu sistēmas centrālei | Siemens OpenStage 60 ar HiPath 4000 V6 Flex Licenci | 10 | 413,20 | 4 132 | 5238 |
| 13 | Komutators | 48 porti, POE, IP telefonijas nodrošināšanai | 1 | 1 422,87 | 1 423 | 5238 |
| 14 | Karte Siemens IP telefonu centrāles paplašināšanai | Siemens HG3500 V4 (max. 60 Channels) | 1 | 4 367,63 | 4 368 | 2350 |
| 15 | Kopētājs 45 lapas minūtē, pilnkrāsu | Digitāls kopētājs A3; HDD, LAN; skavošana, bukletēšana, šķirošana, ADF | 1 | 14 228,72 | 14 229 | 5238 |
| 16 | Dokumentu smalcinātājs | 5.drošības līmenis, 078x11mm (HSM Classic 105.3) 0.78x11mm  | 10 | 974,67 | 9 747 | 5238 |
| 17 | TV | LED, USB, HDMI, 40` | 1 | 682,98 | 683 | 5232 |
| 18 | DVD | USB, HDMI | 1 | 80,00 | 80 | 2312 |
| 19 | Video novērošanas kamera | IP, infrared | 4 | 1 200,00 | 4 800 | 5238 |
|  |  |  |  | **KOPĀ** | **117 457** |  |

Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai − 178 122 *euro*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pozīcija | Apraksts | Skaits | Vienas vienības cena euro ar PVN | Summa, *euro* | IKK |
| 1 | Darba stacija ar monitoru | Lenovo M73z  | 38 | 899,51 | 34 181 |  5238 |
| 2 | Printeris | A4, LAN | 21 | 200,00 | 4 200 |  5238 |
| 3 | Skeneris | Kompakts galda skeneris, abpusēja skenēšana, USB (Canon P-215) | 38 | 398,40 | 15 139 |  5238 |
| 4 | UPS | Orvaldi UPS 550VA | 38 | 56,81 | 2 159 |  2312 |
| 5 | MS Windows licence | Windows 8 | 38 | 140,00 | 5 320 |  5121 |
| 6 | MS Office licence | OfficeStd 2013 OLP NL Go | 38 | 336,13 | 12 773 |  5121 |
| 7 | Tildes birojs | Tildes Birojs 2014 | 38 | 110,99 | 4 218 |  5121 |
| 8 | Antivīruss | Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced | 38 | 318,17 | 12 090 |  5121 |
| 9 | Serveris | 6 TB | 1 | 8 000,00 | 8 000 |  5238 |
| 10 | IP telefons Siemens telefonu sistēmas centrālei | Siemens OpenStage 60 ar HiPath 4000 V6 Flex Licenci | 38 | 413,20 | 15 702 |  5238 |
| 11 | Switch | 48 porti, POE, IP telefonijas nodrošināšanai | 1 | 1 422,87 | 1 423 |  5238 |
| 12 | Karte Siemens IP telefonu centrāles paplašināšanai | Siemens HG3500 V4 (max. 60 Channels) | 1 | 4 367,63 | 4 368 |  2350 |
| 13 | Kopētājs 75 lapas minūtē | Digitāls kopētājs A3; ADF IR-ADV 6275I EUR 230V 160GB HDD, UFRII/PCL Standard, MEAP, Basic Send with OCR and OOXML (ppt), Network, USB, Secure Data Erase, AMS (Canon IR-ADV 6275I)  | 1 | 17 809,00 | 17 809 |  5238 |
| 14 | Kopētājs 45 lapas minūtē, pilnkrāsu | Digitāls kopētājs A3; 320GB HDD, UFRII/PCL/PS3 as standard, Meap, Colour Send with OCR/OOXML (PPT, Word), 2 x 550 sheet paper cassettes, Network, USB, Secure data erase, IPSec, AMS (IR ADV C5250I) | 1 | 13 500,00 | 13 500 |  5238 |
| 15 | Dokumentu smalcinātājs | 5.drošības līmenis, 078x11mm (HSM Classic 105.3) 0.78x11mm  | 21 | 974,67 | 20 468 |  5238 |
| 16 | TV | LED, USB, HDMI, 40` | 1 | 682,98 | 683 |  5232 |
| 17 | DVD | USB, HDMI | 1 | 80,00 | 80 |  2312 |
| 18 | Foto kamera | Kompktklases digitāla foto kamera | 1 | 498,01 | 498 |  5238 |
| 19 | Video kamera | Komktklases portatīvā digitālā videokamera HD | 1 | 711,44 | 711 |  5238 |
| 20 | Video novērošanas kamera | IP, infrared | 4 | 1 200,00 | 4 800 |  5238 |
|   |   |   |   | **KOPĀ** | **178 122** |   |

 | 295 579 |

8.tabula

Papildu izdevumi **Tieslietu ministrijai** – **1 187 723 euro**, no tiem:

* Ieslodzījuma vietu pārvaldei– **124 795 *euro***
* Valsts tiesu ekspertīžu birojam – **1 062 928 *euro***

(kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)

Papildu izdevumi **Ieslodzījuma vietu pārvaldei** – **124 795 *euro***

(kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasākumu un uzdevumu Nr. | Pasākumi un uzdevumi/Izdevumi | Budžeta programma/apakšprogramma 04.00.00„Kriminālsodu izpilde” / 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas”izdevumi *euro* |
|  | Kopā papildus nepieciešamie izdevumi **Ieslodzījuma vietu pārvaldei** (kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)**2015.gadā – 109 527 *euro*** **2016.gadā – 15 268 *euro***  | **124 795** |
| 1.8. | Atbilstoši kompetencei nodrošināt iespējas analītiķiem paaugstināt kvalifikāciju radniecīgos dienestos ārvalstīs un starptautisko organizāciju, t.sk. Eiropola, piedāvātajos analītiķu apmācības kursos, lai nodrošinātu ārvalstu labākās prakses pārņemšanu un analītiķu kvalifikācijas atbilstību Eiropola un citu ES dalībvalstu vispārējam līmenim analītiskā darba jomā. | 2 130 |
| **2015.gadā – 2130 *euro*** Pakalpojuma apmaksa (KK 2279)Aprēķins:EUROPOL analītiķu apmācību izmaksas – 2 130 *euro* vienam nodarbinātajam  |
| 2.5. | Izvērtēt atbilstoši kompetencei analītisko struktūrvienību darbību, nepieciešamības gadījumā nostiprinot esošo kapacitāti vai izveidojot jaunas analītiskās struktūrvienības. | 50 365 |
| **2015.gadā – 35 097 *euro*** **2016.gadā – 15 268 *euro*** 1. Ieviest analītiķa amata vienību IeVP drošības daļā.

Vecākais inspektors **2015.gadā - 15 268 *euro*****2016.gadā - 15 268 *euro***(IKK 1000)Aprēķins:Atalgojums ((801 + 60 + 135) x 12 mēn. + 402) x 1,2359 = 15 268 *euro*1. Nodrošināt analītiskās programmatūras iegādi IeVP analītiķa apmācībai un darbam.

**2015.gadā – 19 829 *euro***Analyst’s Notebook 8 – 6780 *euro* (IKK5121)iBase SSE 8 – 3485 *euro* (IKK5121)iBaseDesigner – 9564 *euro* (IKK5121) |
| 2.14. | Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par attiecīgo speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu iegādi. | 72 300 |
| **2015.gadā – 72 300 *euro***(IKK 5220 )Audio-video kontroles un ierakstīšanas ierīču iegāde: 2 gab. x 20 500= 41 000 *euro*.GSM meklēšanas iekārtu iegāde: 12 gab x 950 EUR= 11400 *euro*Pusvadītāju meklēšanas iekārtu iegāde: 2 gab x 9950 EUR = 19900 *euro* |

8.1.tabula

**IEŅĒMUMI** (atbilstoši papildu piešķirtā finansējuma apmēram)

(2.5.apakšpunkts Ieslodzījuma vietu pārvalde)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK numurs | IKK nosaukums | Detalizēts ieņēmumu aprēķins | Plāns 2015.gadam | Plāns 2016.gadam |
|  | **Ieņēmumi kopā** |  | **6 547** | **6 446** |
| **1.0.0.0.** | **Ienākuma nodokļi** |  | **2 336** | **2 235** |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:(12 354  *-* 1 297 *-* (1 amata vieta x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,23 = 2 336 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:(12 354  *-* 1 297 *-* (1 amata vieta x 12 mēn. x 75 *euro*)) x 0,22 = 2 235 *euro* | 2 336 | 2 235 |
| **2.0.0.0.** | **Sociālās apdrošināšanas iemaksas** |  | **4 211** | **4 211** |
| 2.2.0.0. | Darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:12 354 *euro* x 0,2359 = 2 914 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:12 354 *euro* x 0,2359 = 2 914 *euro* | 2 914 | 2 914 |
| 2.2.0.0. | Darba ņēmēja Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Plānotie ieņēmumi 2015.gadā:12 354 *euro* x 0,1050 = 1 297 *euro*Plānotie ieņēmumi 2016.gadā:12 354 *euro* x 0,1050 = 1 297 *euro* | 1 297 | 1 297 |

Papildu izdevumi **Valsts tiesu ekspertīžu birojam** – **1 062 928 *euro***

(kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasākumu un uzdevumu Nr. | Pasākumi un uzdevumi/Izdevumi | 03.04.00 „Tiesu ekspertīžu veikšana”, izdevumi *euro* |
|  | Kopā papildus nepieciešamie izdevumi **Valsts tiesu ekspertīžu birojam** (kopā no 2014.gada līdz 2016.gadam)**2015.gadā – 843 728 *euro*** **2016.gadā – 219 200 *euro***  | **1 062 928** |
| 2.15. | Uzlabot tiesu ekspertīžu iestāžu tehnisko kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izsekojamu lietisko pierādījumu izpēti, kā arī padarītu iespējamu termiņu ievērošanu tiesu ekspertīžu izpildē un kriminālprocesu izmeklēšanā. | 1 062 928 |
| **2015.gadā – 843 728 *euro*** **2016.gadā – 219 200 *euro*** Aprēķins: skatīt 9.tabulā. |

9.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skaits | Vienības cena | 2015. gadā papildus nepieciešamie finanšu līdzekļi, *euro* | 2016. gadā papildus nepieciešamie finanšu līdzekļi, *euro*  |
| **Iezīmētās naudas un transportlīdzekļu krāsu pārklājumu ekspertīze** |  |  |  |  |
| Gāzu hromatogrāfs ar masselektīvo detektoru | 1 | 91500 | 91500 |  |
| Gāzu hromatogrāfs ar masselektīvo detektoru | 1 | 215000 |  | 215000 |
| Rentgenfluorescentais analizators | 1 | 109000 | 109000 |  |
| Ultra efektīvs šķidrumu hromatogrāfs ar 2 detektoriem krāsu un polimēru  izpētei | 1 | 520000 | 520000 |  |
| Spektrālās luminiscences mikroskops | 1 | 13300 | 13300 |  |
| Magnetoptiskais skeneris | 1 | 39000 | 39000 |  |
| Ķimikālijas un izejmateriāli |  |  | 2000 | 2000 |
| Iekārtu apkope |  |  | 2000 | 2000 |
| **Kopā** |  |  | **776800** | **219000** |
| **Numura zīmju ekspertīzes** |  |  |  |  |
| Mikroskops noņemtu numuru un numuru atlējumu izpētei | 1 | 4921 | 4921 |  |
| Mikroskops izpētei katram ekspertam ar iespēju pieslēgt pie datora un digitāli fiksēt pētījumu attēlus | 3 | 830 | 2490 |  |
| Planšete ar 4g interneta iespēju un Windows operētājsistēmu, lai veiktu datu salīdzināšanu uz vietas | 3 | 955 | 2865 |  |
| Fotokamera izpētes objektu fiksēšanai | 3 | 344 | 1032 |  |
| Datu bāze AUTOVIN ar VIN numuru pārbaudes iespējām | 2 | 1815 | 3630 |  |
| Regula 7505M | 1 | 20570 | 20570 |  |
| Regula 7515M | 1 | 4743 | 4743 |  |
| Regula 7516 | 1 | 7623 | 7623 |  |
| Materiāli (mikrosils, krāsu noņēmējs u.t.) |  |  | 200 | 200 |
| **Kopā** |  |  | **48074** | **200** |
| **Infotehniskās ekspertīzes** |  |  |  |  |
| CorelDRAW Graphic Suite | 1 | 511 | 511 |  |
| ABBYY Finereader | 3 | 284 | 852 |  |
| Adobe PhotoShop CS6 | 4 | 923 | 3692 |  |
| UFED Touch Ultimate (Ruggedized Kit) | 1 | 12947 | 12947 |  |
| MS Office Visio vai analoga programma | 2 | 426 | 852 |  |
| **Kopā** |  |  | **18854** | **0** |
| **Pavisam** |  |  | **843728** | **219200** |

**IZDEVUMU KOPSAVILKUMS**

10.tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Institūcija | Pasākuma vai uzdevuma Nr. | 2015.gads | 2016.gads | Kopā |
| **1.** | **Iekšlietu ministrija** | **kopā** | **3 728 750** | **1 655 900** | **5 384 650** |
| **1.1.** | **Valsts policija** | **kopā** | **2 477 659** | **1 573 193** | **4 050 852** |
|  |   | 1.5. | 20 740 | 20 740 | 41 480 |
|  |   | 1.8. | 89 495 | 89 495 | 178 990 |
|  |   | 2.5. | 632 407 | 447 105 | 1 079 512 |
|  |   | 2.6. | 116 343 | 140 672 | 257 015 |
|  |   | 2.7. | 429 507 | 197 158 | 626 665 |
|  |   | 2.8. | 155 625 | 387 553 | 543 178 |
|  |   | 2.14. | 37 000 | 37 000 | 74 000 |
|  |   | 2.15. | 996 542 | 253 470 | 1 250 012 |
| **1.2.** | **Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs** | **kopā** | **1 070 382** | **29 235** | **1 099 617** |
|  |   | 2.6. | 15 480 | 13 935 | 29 415 |
|  |   | 2.7. | 43 349 | 15 300 | 58 649 |
|  |   | 2.16. | 128 658 | 0 | 128 658 |
|  |   | 2.17. | 882 895 | 0 | 882 895 |
| **1.3.** | **Valsts robežsardze** | **kopā** | **72 914** | **39 472** | **112 386** |
|  |   | 1.5. | 22 900 | 22 900 | 45 800 |
|  |   | 2.5. | 16 572 | 16 572 | 33 144 |
|  |   | 2.14. | 33 442 |   | 33 442 |
| **1.4.** | **Drošības policija** | **kopā** | **107 795** | **14 000** | **121 795** |
|  |   | 2.14. | 107 795 | 14 000 | 121 795 |
| **2.** | **Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs** | **kopā** | **560 488** | **437 534** | **998 022** |
|  |   | 1.5. | 31 465 | 31 465 | 62 930 |
|  |   | 1.9. | 597 | 0 | 597 |
|  |   | 2.5. | 111 533 | 82 197 | 193 730 |
|   |   | 2.14. | 99 601 | 199 202 | 298 803 |
|   |   | 2.16. | 110 957 | 124 670 | 235 627 |
|   |   | 2.17. | 206 335 | 0 | 206 335 |
| **3.** | **Valsts ieņēmumu dienests** | **kopā** | **1 259 847** | **353 501** | **1 613 348** |
|   |   | 1.5. | 40 000 | 40 000 | 80 000 |
|   |   | 1.8. | 80 180 | 1 090 | 81 270 |
|   |   | 1.9. | 1 222 | 0 | 1 222 |
|   |   | 2.5. | 181 206 | 162 035 | 343 241 |
|   |   | 2.14. | 837 629 | 126 666 | 964 295 |
|   |   | 2.16. | 25 370 | 23 710 | 49 080 |
|   |   | 2.18. | 94 240 | 0 | 94 240 |
| **4.** | **Latvijas Republikas Prokuratūra** | **kopā** | **296 772** | **0** | **296 772** |
|   |   | 1.9. | 1 193 | 0 | 1 193 |
|   |   | 2.17. | 295 579 | 0 | 295 579 |
| **5.** | **Tieslietu ministrija** | **kopā** | **953 255** | **234 468** | **1 187 723** |
| **5.1.** | **Ieslodzījuma vietu pārvalde** | **kopā** | **109 527** | **15 268** | **124 795** |
|   |   | 1.8. | 2 130 | 0 | 2 130 |
|   |   | 2.5. | 35 097 | 15 268 | 50 365 |
|   |   | 2.14. | 72 300 | 0 | 72 300 |
| **5.2.** | **Valsts tiesu ekspertīžu birojs** | **kopā** | **843 728** | **219 200** | **1 062 928** |
|   |   | 2.15. | 843 728 | 219 200 | 1 062 928 |
|  | **PAVISAM:** |  | **6 799 112** | **2 681 403** | **9 480 515** |

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

26.03.2014. 10:00

18 185

I.Zālītis, 67219682

indulis.zalitis@iem.gov.lv

I.Potjomkina, 67219606

ieva.potjomkina@iem.gov.lv