Pielikums

Ministru kabineta

2014. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_

rīkojumam Nr.\_\_\_

**Valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plāns starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2015.gadā**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasākums | Uzdevumi | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Kontrolējošā institūcija | Nepieciešamā finansējuma avots |
| **1.** | **Sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšana** | | | | | |
| 1.1. | Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2015.gada 5.augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 1.2. | Shematiskā materiāla izstrāde un saskaņošana | 1.2.1. izstrādāt un attiecīgi saskaņot šādus plānus:  1.2.1.1. evakuācijas plānu,  1.2.1.2. atsevišķus stāvvietu evakuācijas plānus. | 2015.gada 20.jūlijs | Aglonas bazilikas draudze | Valsts policija,  valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”,  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,  Aglonas novada dome | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 1.2.2. izstrādāt un saskaņot pasākuma norises vietas shēmu (norādot, piemēram, stāvlaukumus, atbildīgo dienestu brigāžu atrašanās vietas, tirdzniecības vietas). |
| 1.2.3. precizēt pasākuma civilās aizsardzības plānu. |
| 1.3. | Satiksmes organizēšana pasākuma laikā | Izstrādāt un ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” saskaņot satiksmes organizācijas shēmu. | 2015.gada 20.jūlijs | Aglonas bazilikas draudze,  Aglonas novada dome | Satiksmes ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 1.4. | Sakaru nodrošināšana starp dienestiem pasākuma laikā |  | 2015.gada  12.–15.augusts | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Iekšlietu ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 1.5. | Ceļu satiksmes organi­zēšana, personu drošības, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības garantēša­na, apsardzes veikšana |  | 2015.gada  12.–15.augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogramma  06.01.00 „Valsts policija”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 1.6. | Atbalsta sniegšana drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā |  | 2015. gada 12.–15.augusts | Zemessardze | Aizsardzības ministrija | Aizsardzības ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogramma  22.10.00. „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”  un 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| **2.** | **Medicīniskās palīdzības nodrošināšana** | | | | | |
| 2.1. | Medicīniskās palīdzības nodrošinājuma plāna izstrāde |  | 2015.gada 1.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas budžeta programmas 39.00.00 „Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogramma 39.04.00 „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 2.2. | Medicīniskās palīdzības nodrošinājuma plāna saskaņošana ar citiem iesaistītiem dienestiem |  | 2015.gada 5.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Rīcības komiteja | Veselības ministrijas budžeta programmas 39.00.00 „Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogramma 39.04.00 „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 2.3. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk – NMP) sniegšana un koordinācija | 2.3.1. reģionālo slimnīcu un teritoriālo NMP iestāžu iesaistīšana NMP nodrošināšanā | 2015.gada  11.–15.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas budžeta programmas 39.00.00 „Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogramma 39.04.00 „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 2.3.2. NMP koordinācija pasākuma laikā |
| 2.4. | Sakaru nodrošināšana medicīnas darbiniekiem | Nodrošināt medicīnas darbinieku brigādes ar rācijām | 2015.gada  12.–15.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas budžeta programmas 39.00.00 „Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogramma 39.04.00 „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 2.5. | Palīdzības sniegšanas pasākumu koordinā­cija ārkārtas situācijā |  | Ja nepieciešams | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas budžeta programmas 39.00.00 „Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogramma 39.04.00 „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| **3.** | **Ugunsdrošības un glābšanas nodrošināšana** | | | | | |
| 3.1. | Ugunsdrošības un glābšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2015.gada 5.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 3.2. | Pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana, lai nodrošinātu ugunsdrošību ar valsts nozīmes pasākumu saistītajās telpās un teritorijā |  | 2015.gada 1.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Papildus finansējums nav nepieciešams. | |
| 3.3. | Ugunsdrošības pasākumu veikšana pasākuma laikā | 3.3.1. nodrošināt pasākuma norises telpas ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru | 2015.gada  12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogramma 09.04.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.2. norīkot personālu, kas ir atbildīgs par ugunsdrošību (nodrošinot to ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru), vietās, kur ir paaugstināts ugunsgrēka risks (piemēram, Trīs krusti). | 2015.gada  12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogramma 09.04.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
| 3.4. | Atbildīgo personu par ugunsdrošību telpās norīkošana (informējot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu) |  | 2015.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Papildus finansējums nav nepieciešams. | |
| 3.5. | Visu atbildīgo dienestu darbības koordinācija, organizējot glābšanas darbus | 3.5.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai atbilstoši kompetencei koordinēt glābšanas darbus ārkārtas situācijā | Ja nepieciešams | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Iekšlietu ministrijas budžeta programma  07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
| Valsts policija | Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogramma  06.01.00 „Valsts policija”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
| 3.5.2. Aglonas novada domei koordinēt atbildīgo dienestu darbību saskaņā ar Civilās aizsardzības plānu | Ja nepieciešams | Aglonas novada dome | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. | |
| 3.6. | Piesaistīto brīvprātīgo instruēšana/apmācība |  | 2015.gada 10.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,  Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Papildus finansējums nav nepieciešams. | |
| 3.7. | Ugunsdrošības un glābšanas profilaktisko pasākumu nodrošināšana |  | 2015.gada  12.–15.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrijas budžeta programma  07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
| **4.** | **Sabiedrības veselība** | | | | | | |
| 4.1. | Kārtības nodrošināša­nas pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana ar Veselības inspekciju | 4.1.1. ierīkot papildu dzeramā ūdens padevi ārpus telpām | 2015.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Veselības ministrijas budžeta programmas 46.00.00 „Veselības nozares uzraudzība” apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole”.  Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
| 4.1.2. uzstādīt pārvietojamās bioloģiskās tualetes | 2015.gada 12.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogramma 09.04.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
| 4.1.3. nodrošināt atkritumu konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu | 2015.gada 11.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogramma 09.04.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
|  | 4.1.4. ērču encefalīta profilaksei sakārtot zaļo zonu | 2015.gada  10.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Papildus finansējums nav nepieciešams. | |
|  |  | 4.1.5. Ūdens sagatavošanas staciju apkope | 2015.gada jūlijs,  augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogramma 09.04.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
|  |  | 4.1.6. Teritorijas sakopšana pirms un pēc svētkiem | 2015.gada augusts | Aglonas novada dome | Aglonas bazilikas draudze | Nepieciešams finansējums Aglonas novada domei | |
| 4.2 | Uzraudzība un kontrole Aglonas svētku laikā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošas un nekaitīgas pārtikas izplatīšanu. | Veikt to pārtikas uzņēmumu uzraudzību un kontroli, kas nodrošina produktu mazumtirdzniecību un sabiedrisko ēdināšanu svētku laikā Aglonā. | 2015.gada  12.-15. augusts | Pārtikas un veterinārais dienests | Zemkopības ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. | |
| **5.** | **Sabiedrības informēšana** | | | | | | |
| 5.1. | Sabiedrības informēšana par pasākumu norises vietu un kārtību | 5.1.1. izvietot pasākumu norises vietās vizuālās informācijas stendus | 2015.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Papildus finansējums nav nepieciešams. | |
|  |  | 5.1.2. publicēt plašsaziņas līdzekļos informāciju par transporta plūsmas organizēšanu | 2015.gada 1.augusts | Aglonas bazilikas draudze,  Aglonas novada dome | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. | |
| 6. | **Dzeramā ūdens uzraudzība** | | | | | | |
| 6.1. | Dzeramā ūdens uzraudzība | 6.1.1. Paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem dzeramajam ūdenim (14 paraugi);  6.1.2. Paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem atklāto ūdenstilpju ūdenim (1 paraugs) | 2015.gada  jūnijs, jūlijs | Veselības inspekcija | Veselības  ministrija | Veselības ministrijas budžeta programmas 46.00.00 „Veselības nozares uzraudzība” apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole”.  Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
|  |  | 6.1.3. Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmas paraugu izmeklēšana pēc pasūtījuma (15 paraugi) izmeklēšana pēc šādiem rādītājiem: amonijs, duļķainība, *Escherichia coli* un koliformas, garša un smarža, krāsainība, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija un testēšanas pārskatu sagatavošana | 2015.gada jūnijs, augusts līdz svētku norisei. | Valsts zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta” Latgales reģionālā laboratorija | Zemkopības  ministrija | Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogramma 20.02.00. „Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi”.  Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
|  |  | 6.1.4. Speciālista atzinuma sagatavošana par testēšanas pārskatiem | 2015.gada jūlijs, augusts līdz svētku norisei. | Veselības inspekcija | Veselības  ministrija | Veselības ministrijas budžeta programmas 46.00.00 „Veselības nozares uzraudzība” apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole”.  Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
| **7.** | **Infrastruktūras un komunikāciju nodrošināšana** | | | | | | |
| 7.1. | Elektroenerģijas nodrošināšana svētku laikā |  | 2015.gada  12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogramma 09.04.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
| 7.2. | Pasākuma norises vietas apskaņošana |  | 2015.gada  12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogramma 09.04.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
| 7.3. | Video translācijas nodrošināšana |  | 2015.gada  12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogramma 09.04.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”. Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. | |
| 7.4. | Aglonas centrā autobusu paviljona nodrošināšana ar apgaismojumu |  | 2015.gada 10.augusts | Aglonas novada dome | Aglonas bazilikas draudze | Nepieciešams papildus finansējums Aglonas novada domei. | |

Tieslietu ministre B.Broka

Iesniedzējs:

tieslietu ministre B.Broka

28.07.2014. 08:52

1412

D.Voitiņa

67046135, Dana.Voitina@tm.gov.lv