**Informatīvais ziņojums „Par publiskā finansējuma izmantošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Ekonomikas ministrijas kompetencē esošo finanšu instrumentu ietvaros”**

clip0000

**Satura rādītājs**

Ievads 3

1. Finanšu instrumentu atbalsta mērķis un publiskā finansējuma apmērs periodam līdz 2015.gada 31.decembrim 4
2. Apguves progresa izvērtējums finanšu instrumentu programmās 9
   1. 1.3.1.2.aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” 10
   2. 2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” 12
   3. 2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 37
   4. 2.2.1.4.1.apakšaktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 39
   5. 2.2.1.4.2.apakšaktivitāte „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” 41
3. Kopsavilkums par finanšu instrumentos pieejamā publiskā finansējuma izlietojumu un turpmāko rīcību publiskā finansējuma apguves veicināšanai 47

**Ievads**

Atbilstoši 2014.gada 25.novembra Ministru kabineta sēdes protokola 83.§ 8.punktam, lai informētu par pieejamā publiskā finansējuma apguves progresu 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto finanšu instrumentu ietvaros un izvērtētu publiskā finansējuma neapguves riskus, Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu „Par publiskā finansējuma izmantošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Ekonomikas ministrijas kompetencē esošo finanšu instrumentu ietvaros” (turpmāk – ziņojums) iesniegšanai Ministru kabinetā.

Ziņojuma izstrādes **mērķis** ir izvērtēt 2007.-2013.gada plānošanas periodā darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (1.3.1.pasākums „Nodarbinātība”) un darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” (2.2.1.pasākums „Finanšu resursu pieejamība”) īstenoto finanšu instrumentu ietvaros līdzšinēji apgūtā publiskā finansējuma apmērus, publiskā finansējuma apguves prognozes periodā līdz 2015.gada 31.decembrim un sniegt priekšlikumus par turpmāk nepieciešamajām darbībām, lai nodrošinātu pilnīgu un kvalitatīvu publiskā finansējuma apguvi finanšu instrumentos līdz izmaksu attiecināmības termiņa beigām.

Ziņojumā 1.3.1.2.aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”, 2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”, 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, 2.2.1.4.1.apakšaktivitātes „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un 2.2.1.4.2.apakšaktivitātes „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros tiek izvērtēts saimnieciskās darbības veicējiem veikto maksājumu apmērs periodā līdz 2015.gada 31.martam un attiecinātās administratīvās izmaksas, tiek sniegta informācija par 2014.gadā veiktajām darbībām un to potenciālo ietekmi uz 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguvi, kā arī tiek sniegts izvērtējums par publiskā finansējuma apguves prognozēm katras aktivitātes ietvaros periodā līdz 2015.gada 31.decembrim. Papildus ziņojums satur informāciju par 2007.-2013.gada plānošanas perioda augstāk minēto aktivitāšu ietvaros pieejamo atmaksu apmēriem, ieņēmumiem no aizdevumu procentu un garantiju prēmiju maksājumiem, to līdzšinējo un plānoto izlietojumu.

**1. Finanšu instrumentu atbalsta mērķis un publiskā finansējuma apmērs periodam līdz 2015.gada 31.decembrim**

Finanšu instrumentu ieviešanas mērķis ir samazināt tirgus nepilnības un veicināt jaunu saimnieciskās darbības veicēju izveidi un esošu – izaugsmi, nodrošinot pieeju finansējumam perspektīvu un dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri dēļ nepietiekama nodrošinājuma, saimnieciskās darbības vēstures, kredītvēstures, neto ieņēmumu plūsmas vai esošo kredītsaistību apjoma nav spējuši piesaistīt finansējumu no finanšu tirgus dalībniekiem (komercbankām, privātajiem investoriem) biznesa projektu īstenošanai nepieciešamajā apmērā.

Lai efektīvi risinātu tirgus nepilnības, finanšu instrumenti tiek izstrādāti un to ieviešanai nepieciešamā publiskā finansējuma piešķīruma apmērs tiek noteikts atbilstoši tirgus nepilnību izvērtējuma rezultātiem.

EM pārziņā esošo finanšu instrumentu ietvaros valsts budžeta finansējums un struktūrfondu finansējums ir 178 100 073 *euro* (tajā skaitā struktūrfondu finansējums – 160 332 937 *euro*, valsts budžeta finansējums – 17 767 136 *euro*). 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2015.gada 31.decembrim ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem apmērs kopumā sastādīs indikatīvi 27 274 443 *euro* (skatīt 2.tabulu). Papildus finanšu instrumentos uz 2015.gada 17.aprīli ir pieejams atmaksātais finansējums 55 142 097 *euro* apmērā (skatīt 18.tabulu).

Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Regula Nr.1083/2006) 56.panta 1.punkts nosaka, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF), Eiropas Sociālās fonda (turpmāk – ESF) un brīvo līdzekļu ieņēmumu, kas gūti no struktūrfondu līdzekļu noguldījumu daļas, **izmantošanas termiņš** administratīvo izmaksu segšanai un maksājumiem saimnieciskās darbības veicējiem **ir 2015.gada 31.decembris**. 2007.-2013.gada plānošanas periodā EM pārziņā esošo finanšu instrumentu ietvaros līdz 2015.gada 31.decembrim kopumā apgūstamā publiskā finansējuma apmērs ir **203 218 023 *euro***. Līdz 2015.gada 31.martam finanšu instrumentos ir apgūts publiskais finansējums **153 099 249 *euro*** apmērā, kas sastāda 75 % no publiskā finansējuma apmēra, kas jāapgūst līdz izmaksu attiecināmības termiņa beigām – līdzšinēji 2015.gada 31.decembrim.

2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ir slēgta 2013.gada 31.decembrī, un saskaņā ar 2015.gada 17.aprīlī apstiprināto noslēguma pārskatu tās ietvaros ir attiecināti izdevumi par publisko finansējumu 32 087 430 *euro* apmērā. Tādejādi 2.2.1.3.aktivitātē pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir apgūts pilnā apmērā – 15 440 673 *euro* –, un daļa izdevumu tiek finansēti no ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 16 646 757 *euro* apmērā.

Īstenošanā esošo aktivitāšu – 1.3.1.2. aktivitātē „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”, 2.2.1.1.aktivitātē „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”, 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un 2.2.1.4.2.apakšaktivitātē „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” – ietvaros ir veikti maksājumi komersantiem un attiecinātas vadības izmaksas 121 011 819 *euro* apmērā. Lai nodrošinātu pilnīgu līdz 2015.gada 31.decembrim apgūstamā publiskā finansējuma apguvi (203 218 023 *euro*), minēto aktivitāšu ietvaros vēl ir jāveic maksājumi komersantiem un jāattiecina vadības izmaksas 50 118 774 *euro* apmērā.

Finanšu starpnieku un SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” (turpmāk – LGA), un VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – Altum) (pēc reorganizācijas ar 2015.gada 15.aprīli AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – AFI)) apguves prognozes paredz, ka līdz izmaksu attiecināmības termiņa beigām (līdzšinēji 2015.gada 31.decembrim) finanšu instrumentos ir paredzēts apgūt publisko finansējumu pilnā apmērā. 1.3.1.2. aktivitātē „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”, 2.2.1.1.aktivitātē „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”, 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un 2.2.1.4.2.apakšaktivitātē „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” līdz 2015.gada 31.decembrim paredzēts veikt maksājumus komersantiem un attiecināt vadības izmaksas par publisko finansējumu 189 088 766 *euro* apmērā, ja izpildīsies finanšu starpnieku, LGA un Altum (ar 2015.gada 15.aprīli AFI) EM sniegtās apguves prognozes. Savukārt 2013.gada 31.decembrī noslēgtajā 2.2.1.3.aktivitātē „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ir attiecināti izdevumi 32 087 430 *euro* apmērā. Ņemot vērā plānotos maksājumus 2015.gadā, kā arī līdzšinēji attiecinātos izdevumus, finanšu instrumentos ir potenciāls nodrošināt pilnīgu struktūrfondu, valsts budžeta (turpmāk – VB) finansējuma un ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem (gan ERAF, gan VB daļas) apguvi.

Jānorāda, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas vadlīniju (turpmāk – slēgšanas vadlīnijas) (apstiprinātas 2015.gada 30.aprīlī) 3.6.punkts paredz iespēju pagarināt izmaksu attiecināmības periodu maksājumiem komersantiem un vadības izmaksām finanšu instrumentos pēc 2015.gada 31.decembra, tādējādi nodrošinot iespējas attiecināt arī tos izdevumus, kas radušies periodā pēc 2015.gada 31.decembra, un sekmējot 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguvi. Tādēļ ziņojumā, izvērtējot apgūtā publiskā finansējuma apmērus, tiek paredzēta nepieciešamība atsevišķu finanšu instrumentu ietvaros pagarināt izmaksu attiecināmības termiņu. Maksimāli iespējamais termiņa pagarinājums tiks saskaņots ar Vadošo iestādi.

1.tabula

**Struktūrfondu un valsts budžeta finansējuma apguve aktivitātēs uz 2015.gada 31.martu un plānotā apguve periodā līdz 2015.gada 31.decembrim**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitātes nosaukums | Struktūrfondu finansējums  *euro*  *(1)* | Valsts budžets  *euro*  *(2)* | Publiskais finansējums aktivitātēs  *euro*  *(3)=(1)+(2)* | Apgūtais struktūrfondu un valsts budžeta finansējums uz 31.03.15.  *euro*  *(4)* | Neapgūtais struktūrfondu un valsts budžeta finansējums uz 31.03.15.  *euro*  *(5)=(3)-(4)* | Prognozētā struktūrfondu un valsts budžeta finansējuma apguve uz 2015.gada 31.decembri  *euro* |
| 1.3.1.2.aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” | 12 817 551 | 2 261 919 | 15 079 470 | 13 053 689 | 2 025 781 | 15 079 470 |
| 2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” | 60 173 796 | 5 091 400 | 65 265 196 | 36 227 897 | 29 037 299 | 65 265 196 |
| 2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” | 15 440 673 | 0 | 15 440 673 | 15 440 673 | 0 | 15 440 673 |
| 2.2.1.4.1.apakšaktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” | 56 749 232 | 6 934 280 | 63 683 512 | 58 616 132 | 5 067 380 | 63 683 512 |
| 2.2.1.4.2.apakšaktivitāte „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” | 15 151 685 | 3 479 537 | 18 631 222 | 11 832 940[[1]](#footnote-1) | 6 798 282 | 18 631 222 |
| **Kopā visās aktivitātēs** | **160 332 937** | **17 767 136** | **178 100 073** | **135 171 331** | **42 928 742** | **178 100 073** |

2.tabula

**Ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem apguve uz 2015.gada 31.martu un plānotā apguve periodā līdz 2015.gada 31.decembrim**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitātes nosaukums | Procentu ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem aktivitātēs periodā līdz 31.12.15.  *euro* | | | Apgūtie ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem uz 31.03.15.  *euro*  *(4)* | Prognozētā ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem apguve uz 31.12.15.  *euro*  *(6)* |
| Valsts budžeta brīvo līdzekļu noguldījumu daļa,  *euro*  *(1)* | Struktūrfondu brīvo līdzekļu noguldījumu daļa,  *euro*  *(2)* | Kopā  *(3)=(1)+(2)* |
| 1.3.1.2.aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” | 198 114 | 1 122 648 | 1 320 762 | 1 281 161 | 1 320 762 |
| 2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” | 977 791 | 11 556 229 | 12 534 020 | 0 | 3 637 505 |
| 2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” | 0 | 6 742 497 | 6 742 497 | 16 646 757[[2]](#footnote-2) | 16 646 757 |
| 2.2.1.4.1.apakšaktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” | 215 891 | 2 580 906 | 2 796 797 | 0 | 2 796 797 |
| 2.2.1.4.2.apakšaktivitāte „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” | 764 697 | 3 115 670 | 3 880 367 | 0 | 2 872 622 |
| **Kopā visās aktivitātēs** | **2 156 493** | **25 117 950** | **27 274 443** | **17 927 918** | **27 274 443** |

**2. Apguves progresa izvērtējums finanšu instrumentu programmās**

2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto finanšu instrumentu ietvaros līdz 2015.gada 31.martam ir apgūts publiskais finansējums 153 099 249 *euro* jeb 75 % no publiskā finansējuma apmēra, kura līdzšinējais izlietošanas termiņš ir 2015.gada 31.decembris. Ņemot vērā, ka vadības izmaksas par 2015.gada 1.ceturksni līdzšinēji nav apstiprinātas, tad apguvē ir ietvertas vadības izmaksas, kas attiecinātas periodā līdz 2014.gada 31.decembrim.

Lai nodrošinātu, ka publiskais finansējums, kura līdzšinējais izlietošanas termiņš ir 2015.gada 31.decembris, tiek apgūts pilnā apmērā, finanšu instrumentu ietvaros vēl nepieciešams veikt maksājumus komersantiem un attiecināt vadības izmaksas 50 118 774 *euro* apmērā.

Ziņojuma turpinājumā ir izvērtēts:

1. katras aktivitātes ietvaros īstenotās finanšu instrumentu atbalsta programmas mērķis un programmas īstenošanas nepieciešamība tirgus nepilnību samazināšanā;
2. pieejamais finansējums sadalījumā pa finanšu avotiem un papildus gūtie ieņēmumi;
3. veikto maksājumu apguves progress, sasniegtie rezultāti un prognozētais darījumu plūsmas apmērs 2015.gadā;
4. novērtējums par publiskā finansējuma apguves iespējamību līdz izmaksu attiecināmības termiņa beigām (līdzšinēji 2015.gada 31.decembrim) un nepieciešamība pagarināt maksājumu komersantiem un vadības izmaksām attiecināmības periodu saskaņā ar grozījumiem slēgšanas vadlīniju 3.6.punktā, termiņa pagarinājumu saskaņojot ar Vadošo iestādi.

Plānoto maksājumu apmērs finanšu instrumentos 2015.gadā ir noteikts saskaņā ar LGA un Altum (pēc reorganizācijas ar 2015.gada 15.aprīli AFI) un finanšu starpnieku sniegtajām apguves prognozēm, kas noteiktas, ņemot vērā līdzšinējo izmaksu attiecināmības termiņu – 2015.gada 31.decembri –, un izvērtējot prognožu pamatotību.

**2.1. 1.3.1.2. aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”**

1.3.1.2.aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” (turpmāk – 1.3.1.2.aktivitāte) mērķis ir sniegt iespējas iedzīvotājiem darba spējas vecumā un jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem uzsākt un attīstīt savu saimniecisko darbību, tādejādi paaugstinot uzņēmējdarbības aktivitāti un nodarbinātības līmeni valstī. Kopš 2009.gada Altum (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) sniedz atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējiem konsultāciju un aizdevumu veidā.

1.3.1.2.aktivitātes ietvaros pieejamais kopējais finansējums saimnieciskās darbības veicējiem un administratīvo izmaksu segšanai sastāda 27 127 442 *euro*, tajā skaitā ESF finansējums – 12 817 551 *euro*, VB finansējums – 2 261 919 *euro*, AFI privātais līdzfinansējums 10 727 211 *euro* un papildus 1.3.1.2.aktivitātē pieejamais finansējums, ko veido ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem – 1 320 761[[3]](#footnote-3) *euro* (ESF finansējuma ieņēmumu daļa – 1 122 647 *euro* un VB finansējuma ieņēmumu daļa – 198 114 *euro*).

1.3.1.2.aktivitātē līdz 2015.gada 31.decembrim ir jāapgūst kopējais finansējums 26 929 329 *euro* apmērā, tajā skaitā publiskais finansējums **16 202 118** *euro*.

Līdz 2015.gada 31.martam 1.3.1.2.aktivitātē ir apgūts publiskais finansējums 14 334 850 *euro* apmērā, kas sastāda 88 % no kopējā līdz 2015.gada 31.decembrim apgūstamā publiskā finansējuma apmēra (16 202 128 *euro*).

Līdz 2015.gada 31.martam 1.3.1.2.aktivitātē ir noslēgti aizdevumu līgumi par kopējā finansējuma apmēru 25 941 333 *euro* (tajā skaitā ESF finansējums – 11 843 017 *euro*, VB finansējums – 2 089 944 *euro*, AFI privātais līdzfinansējums – 10 727 211 *euro* un papildus gūtie ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem – 1 281 160 *euro* (ESF finansējuma daļa – 1 088 987 *euro* un VB finansējuma daļa – 192 174 *euro*)).

Līdz 2015.gada 31.martam saimnieciskās darbības veicējiem ir veikti maksājumi 23 960 951 *euro* apmērā, kas sastāda 99 % no kopējā saimnieciskās darbības veicējiem pieejamā finansējuma (24 216 412 *euro*). Noslēgto līgumu ietvaros neizmaksāto aizdevumu daļu 1 724 921 *euro* paredzēts izmaksāt komersantiem 2015.gada 2.ceturksnī.

1.3.1.2.aktivitātes ietvaros līdz 2014.gada 31.decembrim ir attiecinātas administratīvās izmaksas 1 101 110 *euro* apmērā, kas sastāda 38 % no administratīvajām izmaksām novirzītā publiskā finansējuma (2 911 030 *euro*). 2015.gadā ir jāveic maksājumi administratīvo izmaksu segšanai par publiskā finansējuma daļu 1 809 920 *euro* apmērā. Attiecināto administratīvo izmaksu apjoms pieaugs, tiklīdz tiks apstiprinātas vadības izmaksas par 2012., 2013. un 2014.gadu. Programmas īstenošanai novirzītās administratīvās izmaksas tiks apgūtas plānotajā apmērā līdz 2015.gada 31.decembrim.

1.3.1.2.aktivitātes ietvaros ir noslēgti 1301 aizdevumu līgumi un radītas vai saglabātas vairāk nekā 3 172 darba vietas visos Latvijas reģionos.

3.tabula

**1.3.1.2.aktivitātē laika periodā līdz 2015.gada 31.martam noslēgto aizdevumu līgumu un veikto maksājumu apmērs**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamais finansējums atbilstoši līgumam starp AFI un LIAA | | Noslēgtie līgumi ar MVK līdz 31.03.15.  *euro* | Veiktie maksājumi MVK līdz 31.03.15.  *euro* | Veicamie maksājumi MVK 2015.gadā  *euro* | Administratīvām izmaksām pieejamais finansējums  *euro* | Attiecinātās administratīvās izmaksas līdz 31.12.14.  *euro* | Veicamās administratīvās izmaksas 2015.gadā  *euro* |
| Privātais finansējums | 10 727 211 | 10 727 211  (100 %) | 10 727 211   (100 %) | 0 | - | - | - |
| ESF | 10 376 835 | 11 843 017  (114 %) | 10 159 692  (98 %) | 217 142 | 2 440 716 | 935 944  (38 %) | 1 504 772 |
| VB | 1 831 205 | 2 089 944  (114 %) | 1 792 887  (98 %) | 38 319 | 430 714 | 165 166  (38 %) | 265 548 |
| ESF % ieņēmumi no noguldījumiem | 1 088 987 | 1 088 987  (100 %) | 1 088 987  (100 %) | 0 | 33 660 | 0 | 33 660 |
| VB % ieņēmumi no noguldījumiem | 192 174 | 192 174  (100%) | 192 174  (100%) | 0 | 5 940 | 0 | 5 940 |
| **Kopā** | **24 216 412** | **25 941 333[[4]](#footnote-4)**  **(107%)** | **23 960 951**  **(99%)** | **255 461** | **2 911 030** | **1 101 110**  **(38%)** | **1 809 920**  **(62%)** |

Saskaņā ar Altum (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) 2014.gada 14.oktobrī noslēgtā līguma par 1.3.1.2.aktivitātes īstenošanu grozījumiem un 2015.gada 12.marta grozījumiem aizdevumu sniegšanai un vadības izmaksām līdzšinēji ir novirzīts papildu finansējums no brīvo līdzekļu ieņēmumiem 1 320 761 *euro* apmērā (ESF finansējuma daļa – 1 122 647 *euro* un VB finansējuma daļa – 198 114 *euro*).

1.3.1.2.aktivitātes ietvaros īstenotā atbalsta programma uzņēmējdarbības uzsākšanai ir būtiski veicinājusi jaunu uzņēmumu attīstību. Tās efektivitāti nodrošina kompleksa atbalsta nodrošināšana - bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai aizdevuma veidā. Ņemot vērā 1.3.1.2.aktivitātē īstenotās atbalsta programmas ietvaros sasniegtos rezultātus, tās nozīmi finanšu pieejamības problēmu risināšanā uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī pastāvošu pieprasījumu pēc finansiāla atbalsta un apmācībām un konsultācijām uzņēmējdarbības uzsākšanai, 2014.-2020.gada plānošanas periodā atbilstoši tirgus nepilnību izvērtējuma rezultātiem ir paredzēts ieviest šādu atbalsta instrumentu, tam paredzot kopējo finansējumu 20 000 000 *euro* apmērā.

**2.2. 2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”**

2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” (turpmāk -2.2.1.1.aktivitāte) mērķis ir veicināt finansējuma pieejamību augsta riska aizdevumiem, mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības attīstīšanai un riska kapitāla investīcijām jaunu, inovatīvu komersantu izveidei, attīstībai un komersantu vērtības palielināšanai. 2.2.1.1.aktivitātes ietvaros ir ieviesti vairāki atbalsta instrumenti – augsta riska aizdevumu instruments, mikroaizdevumu instruments un vairāki riska kapitāla instrumenti.

Atbilstoši darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumam (turpmāk – DPP) 2.2.1.1.aktivitātē kopējais finansējums sastāda 70 830 220 *euro*, tajā skaitā publiskais finansējums 65 265 196 *euro* (ERAF finansējums – 60 173 796 *euro* un VB finansējums – 5 091 400 *euro*) un privātais finansējums – 5 565 024[[5]](#footnote-5) *euro*. Līdz 2015.gada 31.decembrim 2.2.1.1.aktivitātē tiks gūti ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 12 543 020 *euro* apmērā. Saskaņā ar 2014.gada 17.jūnijā apstiprinātajiem grozījumiem 2011.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.614 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.614) 2.2.1.1.aktivitātē gūto ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem daļa 8 623 913 *euro* apmērā ir novirzīta 2.2.1.4.2.apakšaktivitātes „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” (turpmāk -2.2.1.4.2.aktivitāte) īstenošanai. Lai sekmētu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguvi, daļa no 2.2.1.1.aktivitātē gūtajiem ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 7 378 840 *euro* apmērā ir apgūti 2.2.1.3.aktivitātē „Garantijas komersantu konkurētspējas veicināšanai” (turpmāk – 2.2.1.3.aktivitāte), lai finansētu daļu izdevumu, kas attiecināti 2.2.1.3.aktivitātē saskaņā ar 2015.gada 17.aprīlī apstiprināto noslēguma pārskatu. Ņemot vērā minēto, 2.2.1.1.aktivitātē līdz 2015.gada 31.decembrim būs pieejami ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 3 919 107 *euro*, no kuriem līdz 2015.gada 31.decembrim, kas ir līdzšinējais izmaksu attiecināmības termiņš, ir jāapgūst struktūrfondu ieņēmumu daļa - 3 613 374 *euro.* Tādejādi līdz 2015.gada 31.decembrim 2.2.1.1.aktivitātē apgūstamā publiskā finansējuma apmērs ir 68 878 570 *euro*. 2.2.1.1.aktivitātē ieņēmumu no brīvo līdzekļu noguldījumiem daļa 3 637 505 *euro* apmērā tiks izmantota, lai segtu AFI (līdz 2015.gada 15.aprīlim – LGA) administratīvos izdevumus par 2.2.1.1.aktivitātes administrēšanu, kas radušies 2007.-2013.gada plānošanas periodā (skatīt 17.tabulu). Šādu minētā finansējuma izlietojumu pamato tas, ka nepastāv neapguves riski, jo līdzšinēji periodā līdz 2014.gada 31.decembrim 2.2.1.1.aktivitātē administratīvās izmaksas sastāda 4 185 242 *euro*. Ņemot vērā, ka līdz ar 2.2.1.3.aktivitātes noslēguma pārskata apstiprināšanu 2.2.1.4.2.aktivitātē pieejamā finansējuma apmērs būtiski samazinājās, tad atlikušā daļa no ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem (272 602 *euro* apmērā), kas tiks gūta 2.2.1.1.aktivitātē periodā līdz 2015.gada 31.decembrim, tiks novirzīta 2.2.1.4.2.aktivitātes īstenošanai (papildus līdzšinēji 2.2.1.4.2.aktivitātē pieejamajiem ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem, kas gūti 2.2.1.1.aktivitātē, 1 245 073 *euro* apmērā). 2015.gada 2.pusgadā EM izstrādās attiecīgos grozījumus līgumos, kas noslēgti ar LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) par 2.2.1.1.aktivitātes un 2.2.1.4.2.aktivitātes īstenošanu, un minēto aktivitāšu īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos, precizējot pieejamā publiskā finansējuma apmēru.

Saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar finanšu starpniekiem, un līdzšinēji attiecinātajām un 2015.gadā plānotajām administratīvajām izmaksām laikā uz 2015.gada 31.martu 2.2.1.1.aktivitātē ir uzņemtas saistības par 72 746 531 *euro.* Iepirkumu procedūras dokumentācija paredz iespēju piešķirt papildus publiskos līdzekļus visiem izaugsmes kapitāla fondiem līdz 15 000 000 *euro* (attiecīgi pieaugums 5 000 000 *euro* katram), savukārt mikroaizdevumu instrumentam – par 413 580 *euro*. 2015.gada 30.aprīlī apstiprinātie grozījumi slēgšanas vadlīnijās (3.6.punkts) paredz iespēju pagarināt maksājumu komersantiem un vadības izmaksām attiecināmības periodu pēc 2015.gada 31.decembra. Papildus publiskā finansējuma piešķīruma un izmaksu attiecināmības termiņa pagarinājuma gadījumā izaugsmes kapitāla fondiem tiks nodrošinās iespējas veikt investīcijas komersantos līdz jaunu riska kapitāla instrumentu ieviešanai un investīciju perioda uzsākšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kas savukārt veicinās 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguvi. Ņemot vērā, ka, lai nodrošinātu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanu Revīzijas un Sertifikācijas iestādei nepieciešams veikt pārbaudes un paredzēt citas procedūras, tad par maksimāli iespējamo izmaksu attiecināmības termiņa pagarinājumu EM vienosies ar Vadošo iestādi.

Potenciālie maksājumi līdz 2015.gada 31.decembrim paredz iespēju 2.2.1.1.aktivitātē apgūt publisko  finansējumu 75 588 355 *euro* apmērā*,* tādejādi pārsniedzot līdz 2015.gada 31.decembrim apgūstamā publiskā finansējuma apmēru (68 878 570 *euro*) par 6 709 785[[6]](#footnote-6) *euro*. Ņemot vērā, ka līdzšinējais maksājumu komersantiem un vadības izmaksām attiecināmības periods ir 2015.gada 31.decembris, nosakot potenciālo maksājumu apmēru 75 588 355 *euro* netika ņemta vērā tā vadības izmaksu daļu, kas radīsies periodā pēc 2015.gada 31.decembra un līdz fondu darbības beigām (2022.gadam), kā arī pēc-investīcijas riska kapitāla fondā pēc 2015.gada 31.decembra. Maksājumu attiecināmības termiņa pagarinājuma gadījumā un papildus publiskā finansējuma piešķīruma gadījumā izaugsmes kapitāla fondiem 15 000 000 *euro* apmērā potenciālais apguves apmērs 2.2.1.1.aktivitātē būtu lielāks (visā fondu darbības periodā tas sasniegtu 87 537 496 *euro*). Ņemot vērā minēto, 2.2.1.1.aktivitātē pieejamajam ERAF un VB finansējuma apmēram papildus tiks novirzīts finansējums 22 272 300 *euro* apmērā no atmaksām finanšu instrumentos un ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 2.2.1.1.aktivitātē (sadalījumu pa finansējuma avotiem skatīt 17.tabulā).

4. tabula

**2.2.1.1. aktivitātē īstenotie finanšu instrumenti un publiskā finansējuma apmērs**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanšu instruments | Līgumos noteiktais publiskais finansējuma maksājumiem MVK un administratīvajiem izdevumiem  *euro* | | Administratīvajām izmaksām novirzītā publiskā finansējuma apmērs periodā līdz 31.12.15.  *euro*  *(3)* | Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamā publiskā finansējuma apmērs[[7]](#footnote-7)  *euro* | |
| Kopā  (ERAF + VB)  *(1)=(3)+(4)* | ERAF  *(2)* | Kopā  (ERAF + VB)  *(4)* | ERAF  *(5)* |
| Aizdevumu instruments (SEB banka un SWEDbank) | 3 597 049 | 3 316 440 | 177 026 | 3 420 023 | 3 153 224 |
| Riska kapitāla fonds (BaltCap) | 20 000 000 | 18 439 781 | 2 377 176 | 17 622 824 | 16 248 051 |
| Sēklas kapitāla fonds (Imprimatur) | 8 500 000 | 7 836 907 | 928 150 | 7 571 850 | 6 981 163 |
| Uzsākšanas kapitāla fonds (Imprimatur) | 4 966 120 | 4 578 708 | 685 031 | 4 281 089 | 3 947 117 |
| Izaugsmes kapitāla fonds (FlyCap) | 10 000 000 | 9 219 890 | 795 616 | 9 204 384 | 8 486 341 |
| Izaugsmes kapitāla fonds (Expansion Capital) | 10 000 000 | 9 219 890 | 795 616 | 9 204 384 | 8 486 341 |
| Izaugsmes kapitāla fonds  (ZGI-3) | 10 000 000 | 9 219 890 | 795 616 | 9 204 384 | 8 486 341 |
| Mikroaizdevumu instruments (Capitalia) | 790 000 | 728 371 | 6 193 | 783 807 | 722 662 |
| Mikroaizdevumu instruments (Grand Credit) | 296 420 | 273 296 | 4 034 | 292 386 | 269 576 |
| *Administratīvie izdevumi LGA 2.2.1.1.aktivitātes administrēšanai* | *4 596 942****[[8]](#footnote-8)*** | *4 238 330* | *4 596 942* | - | - |
| **Kopā** | **72 746 531** | **67 071 484** | **11 161 400** | **61 585 131** | **56 780 816** |

Saistības ar finanšu starpniekiem ir uzņemtas par lielāku 2.2.1.1.aktivitātē pieejamo finansējumu, lai nodrošinātu:

1. riska kapitāla fondu darbību atbilstoši riska kapitāla tirgus praksei, tādejādi radot apstākļus, kad riska kapitāla fondi var strādāt ar finansiālu atdevi un diversificēt portfeli (pēc-investīciju iespējas – tirgus prakse);
2. ERAF finansējuma, VB finansējuma un brīvo līdzekļu ieņēmumu, kas gūti no ERAF finansējuma noguldījumu daļas, pilnīgu apguvi līdz 2015.gada 31.decembrim;
3. komersantiem pieejamību riska kapitāla investīcijām.

Līdz 2015.gada 31.martam 2.2.1.1.aktivitātē ir veikti maksājumi komersantiem un attiecinātas administratīvās izmaksas par kopējo ERAF un VB finansējumu 36 227 897 *euro* apmērā, kas sastāda 56 % no 2.2.1.1.aktivitātē pieejamā ERAF un VB finansējuma apmēra un 53 % no līdz 2015.gada 31.decembrim apgūstamā publiskā finansējuma.

**SEB bankas un SWEDbank īstenotā dalītā riska aizdevumu instruments**

Lai nodrošinātu komersantiem pieejamību finansējumam laikā, kad ekonomiskās lejupslīdes apstākļos komercbankas tās kreditēšanas politikas rezultātā neuzņēmās paaugstinātu darījumu riskus, no 2010.gada līdz 2012.gadam SEB banka un SWEDbank īstenotā dalītā riska aizdevumu instrumenta ietvaros, piesaistot SEB bankas un SWEDbank līdzfinansējumu 50 % apmērā no aizdevuma summas, tika izsniegti paaugstināta riska aizdevumi (prioritāri apstrādes nozarē strādājošiem komersantiem).

5.tabula.

**Dalītā riska aizdevumu instrumenta ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam noslēgto līgumu un veikto maksājumu apmērs**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamais finansējums | | Veiktie maksājumi MVK līdz 31.03.15.  *euro* | Administratīvām izmaksām pieejamais finansējums  *euro* | Attiecinātās administratīvās izmaksas līdz 31.12.14.  *euro* | Veicamās administratīvās izmaksas 2015.gadā  *euro* | Atmaksātais finansējums līdz 31.12.2014. |
| Privātais finansējums | 3 420 022 | 3 420 022  (100 %) | - | - |  | 5 775 560 |
| ERAF | 3 153 223 | 3 153 223  (100 %) | 163 217 | 161 650  (99 %) | 1 567 |
| VB | 266 799 | 266 799  (100 %) | 13 810 | 13 677  (99 %) | 133 |
| **Kopā** | **6 840 044** | **6 840 044** | **177 027** | **175 327** | **1 700** | **5 775 560** |

Dalītā riska aizdevumu instrumenta ietvaros ir veikti maksājumi par kopējo finansējumu 7 015 371 *euro*, tajā skaitā publiskā finansējuma daļu – 3 595 349 *euro* un privātā finansējuma daļu – 3 420 022 *euro*. Finansējums komersantiem netiek piešķirts kopš 2012.gada, un programma ir slēgta.

Instrumenta ietvaros ir atbalstīti 18 komersanti par kopējo finansējumu 6 840 044 *euro*, tajā skaitā privātā līdzfinansējuma daļu 3 420 022 *euro* un publiskā finansējuma daļu 3 420 022 *euro* (ERAF finansējuma daļa – 3 153 223 *euro* un VB finansējuma daļa – 266 799 *euro*). Aizdevumiem pieejamais publiskais finansējums ir apgūts pilnā apmērā.

Administratīvajām izmaksām ir novirzīts publiskais finansējums 177 027 *euro* apmērā, un līdz 2014.gada 31.decembrim ir attiecinātas administratīvās izmaksas 175 327 *euro* apmērā. Administratīvās izmaksas plānots segt 1 700 *euro* apmērā, tādejādi administratīvajām izmaksām novirzītais finansējums tiks apgūts pilnā apmērā līdz 2015.gada beigām. Finanšu starpnieks SWEDbank paredz publisko finansējumu pilnā apmērā atmaksāt līdz 2015.gada 2.ceturkšņa beigām, attiecīgi administratīvās izmaksas pēc 2015.gada 2.ceturkšņa netiks attiecinātas.

Līdz 2014.gada 31.decembrim dalītā riska aizdevuma instrumenta ietvaros ir atmaksāts publiskais finansējums 5 775 560 *euro* apmērā. Atmaksātā publiskā finansējuma daļa 3 929 931 *euro* ir novirzīta 2.2.1.4.1.apakšaktivitātes „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai[[9]](#footnote-9). Par atmaksātā publiskā finansējuma daļu 1 592 000 *euro* ir veiktas iemaksas Baltijas Inovāciju fondā, lai nodrošinātu AFI saistību Baltijas Inovāciju fondā izpildi.

**Sēklas kapitāla, uzsākšanas kapitāla, riska kapitāla un izaugsmes kapitāla fondi**

2.2.1.1.aktivitātē tiek īstenoti vairāki riska kapitāla instrumenti, lai nodrošinātu komersantiem pieeju nenodrošinātajiem aizdevumiem biznesa koncepcijas sākotnējai izstrādei un riska kapitāla investīcijām dažādās to attīstības stadijās un sekmētu jaunu, inovatīvu uzņēmumu ar straujas izaugsmes potenciālu veidošanos, un nodrošinātu iespējas organiskai uzņēmumu tālākai izaugsmei:

1. Sēklas kapitāla fonds (fonda pārvaldnieks – SIA „AIFP Imprimatur Capital Fund Management”).

Fonda ietvaros komersantiem ir pieejami nenodrošinātie aizdevumi biznesa idejas koncepcijas un produkta sākotnējai izstrādei apmērā līdz 50 tūkst. *euro* un investīcijas apmērā līdz 200 tūkst. *euro*. Fonda darbības specializācija ir investīcijas augsto tehnoloģiju biznesa projektos. Nākamās stadijas investīcijas šādu projektu tālākai attīstībai ir pieejamas uzsākšanas kapitāla fondā.

1. Uzsākšanas kapitāla fonds (fonda pārvaldnieks – SIA „AIFP Imprimatur Capital Fund Management”).

Fonda ietvaros komersantiem ir pieejamas agrīnās stadijas investīcijas apmērā līdz 1 milj. *euro* biznesa koncepcijas un produkta tālākai attīstībai.

1. Riska kapitāla fonds (fonda pārvaldnieks – SIA „BaltCap AIFP”).

Fonda ietvaros ir nodrošināta pieejamība investīcijām apmērā līdz 3 milj. *euro* (24 mēnešu periodā) komersantu izaugsmei un paplašināšanai. Fonda darbības fokuss ir investīcijas tehnoloģiski intensīvos, uz eksportu orientētos uzņēmumos ar straujas izaugsmes potenciālu.

1. Izaugsmes kapitāla fondi (fondu pārvaldnieki – SIA „ZGI Capital”, SIA „FlyCap AIFP”, SIA „Expansion Capital AIFP”). Fondu ietvaros investīcijas tiek veiktas gan jaunu, inovatīvu uzņēmumu radīšanā, tā arī esošos, uz eksportu orientētos uzņēmumos, lai sekmētu komersantu strauju attīstību un paaugstinātu komersantu vērtību.

**Sēklas kapitāla fonds**

Komersantiem to agrīnajā jeb sēklas attīstības stadijā ir ierobežotas iespējas piesaistīt finansējumu no komercbankām un privātajiem investoriem jaunas (attiecīgi riskantas) biznesa idejas realizēšanai augstas investīciju riska pakāpes dēļ. Lai samazinātus tirgus nepilnības un nodrošinātu pieejamību investīcijām komersantiem to agrīnajā attīstības stadijā, 2010.gadā tika izveidots sēklas kapitāla fonds (fonda pārvaldnieks – SIA „AIFP Imprimatur Capital Fund Management”). Lai veicinātu jaunu komersantu izveidi, sēklas kapitāla fonda ietvaros kopš 2013.gada maija biznesa koncepcijas sākotnējai izstrādei komersantiem tiek sniegti arī nenodrošinātie aizdevumi.

Izvērtējot apguvi sēklas kapitāla fonda ietvaros un pieaugošo darījumu plūsmu 2013. un 2014.gadā, ko nosaka pieprasījums pēc nenodrošinātajiem aizdevumiem un agrīnās stadijas investīcijām, lai risinātu tirgus nepilnības un nodrošinātu komersantiem pieejamību investīcijām un nenodrošinātajiem aizdevumiem 2015.gadā, 2014.gada 22.jūlija Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 „Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā”, palielinot publiskā finansējuma piešķīrumu sēklas kapitāla fondā. Atbilstoši līgumam ar SIA „AIFP Imprimatur Capital Fund Management” sēklas kapitāla fondam papildus publiskā finansējuma piešķīrums sastāda 2 200 000 *euro*, tajā skaitā akselerācijas aizdevumiem – 1 500 000 *euro* un sēklas investīcijām – 700 000 *euro*.

Fondā kopējais pieejamā publiskā finansējuma apmērs ir 8 500 000 *euro* (tajā skaitā administratīvo izmaksu segšanai visā fonda darbības periodā – 928 150 *euro* un aizdevumiem un investīcijām komersantiem – 7 571 850 *euro*), no kuriem līdzšinēji 6 300 000 *euro* tiek finansēti no ERAF un VB līdzekļiem, savukārt 2 200 000 *euro* – no atmaksām 2.2.1.3.aktivitātē. Sēklas kapitāla fondā 3 300 000 *euro* ir novirzīti nenodrošinātajiem aizdevumiem un to administrēšanas izmaksām, un 5 200 000 *euro* – investīcijām un to administrēšanas izmaksām. Ņemot vērā investīciju fokusu – agrīnas stadijas augstas riska pakāpes investīcijas – privātais līdzfinansējums fondā nav paredzēts.

Periodā līdz 2014.gada 31.martam ir noslēgti 54 investīciju un nenodrošināto aizdevumu līgumi par kopējo publisko finansējumu 5 217 020 *euro* (ERAF finansējuma daļa – 4 810 035 *euro* un VB finansējuma daļa – 406 985 *euro*).

Līdz 2015.gada 31.martam ir veikti maksājumi komersantiem un attiecinātas vadības izmaksas 5 890 170 *euro* apmērā, kas sastāda 69 % no sēklas kapitāla fondā pieejamā publiskā finansējuma.

Veikto maksājumu komersantiem apmērs sastāda 5 083 593 (ERAF finansējuma daļa – 4 687 017 *euro* un VB finansējuma daļa – 396 576 *euro*), kas ir 67 % no aizdevumiem un investīcijām pieejamā publiskā finansējuma (7 571 850 *euro*). Līdz 2014.gada 31.decembrim investīciju un nenodrošināto aizdevumu rezultātā sēklas kapitāla fonda ietvaros ir jaunradīti 44 inovatīvi un perspektīvi komersanti, kas nodrošinās papildus darījumu plūsmu nākamās stadijas investīciju fondos.

Administratīvo izmaksu segšanai līdz 2014.gada 31.decembrim ir izlietots publiskais finansējums 673 150 *euro* apmērā, kas sastāda 73 % no administratīvajām izmaksām novirzītā publiskā finansējuma periodā līdz 2015.gada 31.decembrim.

6.tabula.

**Sēklas kapitāla fonda ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam veikto maksājumu apmērs**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamais finansējums | | Veiktie maksājumi MVK līdz 31.03.15.  *euro* | Administratīvām izmaksām līdz 31.12.15. pieejamais finansējums  *euro* | Attiecinātās administratīvās izmaksas līdz 31.12.14.  *euro* | 2015.gadā izmaksājamās administratīvās izmaksas  *euro* |
| ERAF  (t.sk. ERAF % ieņēmumi no noguldījumiem) | 6 981 163 | 4 687 017  (67 %) | 855 744 | 620 064  (73 %) | 235 680 |
| VB  (t.sk. VB % ieņēmumi no noguldījumiem) | 590 687 | 396 576  (67 %) | 72 406 | 53 086  (73 %) | 19 320 |
| **Kopā** | **7 571 850** | **5 083 593** | **928 150** | **673 150** | **255 000** |


Nenodrošināto aizdevumu pieejamība komersantiem kopš 2013.gada maija ir veicinājusi būtisku darījumu skaita pieaugumu 2013.gadā. Salīdzinoši ar 2012.gadu darījumu skaits 2013.gada ietvaros ir palielinājies par 16 darījumiem un darījumu ietvaros veikto maksājumu apmērs ir palielinājies par 1 244 700 *euro*. Savukārt papildus finansējuma piešķīrums 2014.gadā sēklas kapitāla fondā nenodrošinātajiem aizdevumiem un investīcijām ir veicinājis aizdevumu un investīciju darījumu skaita pieaugumu 2014.gadā. Salīdzinoši ar 2013.gadu darījumu skaits ir palielinājies par 2 darījumiem, un darījumu ietvaros veikto maksājumu apmērs ir palielinājies par 346 864 *euro*.

Atbilstoši SIA „AIFP Imprimatur Capital Fund Management” sniegtajai informācijai līdz 2015.gada 31.decembrim tiks veikti maksājumi komersantiem par kopējā publiskā finansējuma apmēru 7 011 265 *euro*, ko nosaka:

1. Līgumu ar komersantiem ietvaros uzņemto saistību apmērs. Līdzšinēji maksājumi ir veikti par 133 427 *euro* mazāku publiskā finansējuma apmēru, nekā noteikts līgumos ar komersantiem;
2. Izvērtēšanā esošo potenciālo darījumu apmērs un paredzētie maksājumi 2015.gadā 2 265 000 *euro* apmērā.

1.attēls

**Sēklas kapitāla fonda ietvaros laika periodā līdz 2014.gada 31.decembrim veikto maksājumu apmērs sadalījumā pa gadiem, *euro***



Būtiski uzsvērt, ka sēklas kapitāla fonda īstenotā stratēģija iesācējuzņēmumu vidē ir ieguvusi lielu atpazīstamību un pieprasījums pēc nenodrošinātajiem aizdevumiem un sēklas investīcijām ir augsts. 2014.gada ietvaros ir izsniegti apgrozāmo līdzekļu aizdevumi 800 000 *euro* apmērā un veiktas investīcijas 1 256 564 *euro* apmērā.

Noteikts sēklas kapitāla fonda publiskā finansējuma apmērs (1 488 735 *euro*) ir paredzēts administratīvo izdevumu segšanai visā fonda darbības periodā (līdz 2022.gadam). 2007.-2013.gada plānošanas perioda līdzšinējais izmaksu attiecināmības termiņš ir 2015.gada 31.decembris, attiecīgi daļa sēklas kapitāla fonda publiskā finansējuma (560 585 *euro*), kas paredzēta vadības izmaksu segšanai periodā pēc 2015.gada 31.decembra, netiks attiecināta no ERAF un VB finansējuma. Lai nodrošinātu sēklas kapitāla fonda administrēšanai nepieciešamo finansējumu visā tā darbības periodā, tajā skaitā periodā pēc 2015.gada 31.decembra, administratīvo izdevumu daļu 560 585 *euro* apmērā būs nepieciešams segt no atmaksātā finansējuma finanšu instrumentu ietvaros. Tādēļ 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguves veicināšanas nolūkā EM paredz diversificēt finansēšanas avotus sēklas kapitāla fondā (skatīt 17.tabulu). 2015.gada 2.pusgadā EM izstrādās grozījumus 2008.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.983 „Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā”, precizējot Ieguldījuma fonda finansējuma apmēru sēklas kapitāla fondā. Atbilstoši grozījumi, diversificējot finansējuma avotus, tiks veikti arī līgumā, kas noslēgts starp LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) un SIA „AIFP Imprimatur Capital Fund Management” par sēklas kapitāla fonda ieviešanu.

Izmaksu attiecināmības termiņa pagarinājuma gadījumā, ko paredz slēgšanas vadlīniju 3.6.punkts, 2.2.1.1.aktivitātes ietvaros sēklas kapitāla fondā investīcijas un maksājumus komersantiem būtu iespējams veikt pēc 2015.gada 31.decembra, kā arī 2.2.1.1.aktivitātē attiecinātais vadības izmaksu apmērs būtu lielāks. Tādejādi tiktu sekmēta 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguve un nodrošināta investīciju un nenodrošināto aizdevumu pieejamības nepārtrauktība komersantiem līdz jaunu riska kapitāla instrumentu ieviešanai un investīciju perioda uzsākšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā .

7.tabula

**Sēklas kapitāla fonda ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam veikto un turpmāk plānoto maksājumu apmērs sadalījumā pa gadiem (par publiskā finansējuma daļu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieejamā publiskā finansējuma apmērs  *euro* | Līdz 31.03.15. veiktie maksājumi MVK  *euro* | Līdz 31.12.14. attiecinātās administr. izmaksas  *euro* | Uz 31.03.15. neapgūtā publiskā finansējuma apmērs  *euro* | Plānotie maksājumi MKV 2015.gada 2.-4.cet.  *euro* | | | Plānotie izdevumi administr. izmaksu segšanai 2015.gadā  *euro* | Potenciālā ERAF un VB neapguve[[10]](#footnote-10)  *euro* |
| 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. |
| 8 500 000 | 5 083 593 | 673 150 | 2 743 257 | 475 000 | 600 000 | 837 328 | 255 000 | 560 585 |

Saskaņā ar tirgus nepilnību izvērtējumu riska kapitāla nozarē privāto investoru iesaiste agrīnās stadijas augsta riska investīcijās ir ierobežota. Ņemot vērā sēklas kapitāla fonda nozīmi finanšu pieejamības un mentoringa nodrošināšanā inovatīviem un ar straujas izaugsmes potenciālu iesācējuzņēmumiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā un tā ieguldījumu inovatīvu komersantu radīšanā, 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiks ieviesti vairāki agrīnās stadijas instrumenti – akselerācijas programmas, biznesa eņģeļu ko-investīciju instruments un uzsākšanas kapitāla fonds, lai sniegtu atbalstu inovatīviem iesācējuzņēmumiem to agrīnajā attīstības fāzē. Akselerācijas programmām būs pieejami publiskie līdzekļi 10 000 000 *euro* apmērā, biznesa eņģeļu ko-investīciju instrumentam – 10 000 000 *euro.* Lai nodrošinātu pilnīgu publiskā finansējuma apguvi 2014.-2020.gada plānošanas periodā, pieejamais publiskais finansējums minēto instrumentu ietvaros ir noteikts atbilstoši EM veiktajam tirgus nepilnību izvērtējumam, un, ņemot vērā 2007.-2013.gada plānošanas periodā sēklas kapitāla fondā esošo darījumu plūsmu.

**Uzsākšanas kapitāla fonds**

2010.gadā tika izveidots uzsākšanas kapitāla fonds (fonda pārvaldnieks – SIA „AIFP Imprimatur Capital Fund Management”), lai nodrošinātu pieejamību tālākām agrīnās stadijas investīcijām jauniem un inovatīviem komersantiem. Ņemot vērā pieprasījumu pēc agrīnās stadijas investīcijām un to, ka uzsākšanas kapitāla fonds līdz 2014.gada beigām bija uzņēmies saistības par visu uzsākšanas kapitāla fondā esošā publiskā finansējuma daļu, lai nodrošinātu uzsākšanas kapitāla fondu darbību atbilstoši riska kapitāla tirgus praksei un iespējas veikt pēc-investīcijas portfelī esošajos komersantos 2015.gadā, EM 2014.gada beigās pieņēma lēmumu palielināt fondā esošā publiskā finansējuma apmēru par 933 938 *euro*. Kopumā, piesaistot privāto līdzfinansējumu 33 % apmērā no fonda, pēc – investīcijām 2015.gadā tika novirzīts papildus finansējums 1 393 937 *euro*, tajā skaitā publiskais finansējums – 933 938 *euro* un privātais līdzfinansējums – 459 999 *euro* apmērā. Atbilstoši grozījumi apstiprināti 2014.gada 23.decembrī Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 „Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā”.

Uzsākšanas kapitāla fondā investīcijām un administratīvo izmaksu segšanai ir pieejams kopējais finansējums 7 412 119 *euro*, tajā skaitā privātais finansējums 2 445 999 *euro* (33 % apmērā no fonda) un publiskais finansējums – 4 966 120 *euro,* no kura 4 032 182 *euro* ir ERAF un VB finansējums, un uzsākšanas kapitāla fonda palielinājuma daļa 933 938 *euro* apmērā tiek finansēta no 2.2.1.3.aktivitātē atmaksātā finansējuma.

Periodā līdz 2014.gada 31.martam ir noslēgti 9 investīciju līgumi par kopējo finansējumu 4 050 433 *euro*, tajā skaitā publiskais finansējums – 2 713 790 *euro* (ERAF finansējuma daļa – 2 502 085 *euro* un VB finansējuma daļa – 211 705 *euro*) un privātais līdzfinansējums – 1 336 643 *euro*. Darījumu plūsma fondā nav liela, ko nosaka fonda darbības fokuss – dzīvotspējīgi, inovatīvi un tehnoloģiski intensīvi projekti ar straujas izaugsmes potenciālu –, un darījumu plūsmu līdzšinēji nodrošināja uzņēmumi, kuri saņēmuši sākotnējo finansējumu sēklas kapitāla fonda ietvaros. Pēc-investīciju veikšana 2015.gadā portfelī esošajos uzņēmumos nodrošinās publiskā finansējuma apguvi.

Līdz 2015.gada 31.martam ir apgūts publiskais finansējums 3 210 121 *euro* apmērā, kas sastāda 65 % no uzsākšanas kapitāla fondā pieejamā publiskā finansējuma.

Komersantiem veikto maksājumu apmērs 2013. un 2014.gadā ir palielinājies, un periodā līdz 2015.gada 31.martam tas sastāda 3 480 431 *euro*, tajā skaitā privātais līdzfinansējums – 1 148 542 *euro* un publiskais finansējums – 2 331 889 *euro* (ERAF finansējuma daļa – 2 149 976 *euro* un VB finansējuma daļa – 181 913 *euro*), kas sastāda 54 % no investīcijām paredzētā publiskā finansējuma.

Noteiks publiskā finansējuma apmērs (959 394 *euro*) ir paredzēts administratīvo izmaksu segšanai visā uzsākšanas kapitāla fonda darbības periodā (līdz 2022.gadam). Līdz 2014.gada 31.decembrim ir attiecinātas administratīvās izmaksas par 496 331 *euro* jeb 72 % no administratīvajām izmaksām periodā līdz 2015.gada 31.decembrim novirzītā publiskā finansējuma (685 031 *euro*). Lai nodrošinātu uzsākšanas kapitāla fonda pārvaldīšanai nepieciešamo finansējumu pēc 2015.gada 31.decembra, kas ir līdzšinējais 2007.-2013.gada plānošanas perioda izmaksu attiecināmības termiņš, administratīvo izdevumu daļa 274 363 *euro* apmērā tiks segta no atmaksātā finansējuma finanšu instrumentu ietvaros. Ņemot vērā minēto, tiks diversificēti finansēšanas avoti uzsākšanas kapitāla fondā (skatīt 17.tabulu), un 2015.gada 2.pusgadā EM izstrādās attiecīgos grozījumus 2008.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.983 „Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā”, precizējot Ieguldījuma fonda finansējuma apmēru uzsākšanas kapitāla fondā. Grozījumi, kuru ietvaros tiks dažādoti uzsākšanas kapitāla finansēšanas avoti, tiks veikti arī līgumā, kas noslēgts starp LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) un SIA „AIFP Imprimatur Capital Fund Management” par uzsākšanas kapitāla fonda ieviešanu.

8.tabula


**Uzsākšanas kapitāla fonda ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam veikto maksājumu apmērs par publiskā finansējuma daļu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komersantiem pieejamais finansējums | | Veiktie maksājumi MVK līdz 31.03.15.  *euro* | Administratīvām izmaksām līdz 31.12.15. novirzītais finansējums  *euro* | Attiecinātās administratīvās izmaksas līdz 31.12.14.  *euro* | 2015.gadā izmaksājamās administratīvās izmaksas  *euro* |
| ERAF  (t.sk. ERAF % ieņēmumi no noguldījumiem) | 3 947 117 | 2 149 976  (54 %) | 631 591 | 457 612  (72 %) | 173 979 |
| VB  (t.sk. VB % ieņēmumi no noguldījumiem) | 333 972 | 181 913  (54 %) | 53 440 | 38 719  (72%) | 14 721 |
| **Kopā** | **4 281 089** | **2 331 889** | **685 031** | **496 331** | **188 700** |

Izmaksu attiecināmības termiņa pagarinājuma gadījumā, ko paredz slēgšanas vadlīniju 3.6.punkts, 2.2.1.1.aktivitātes projekta ietvaros uzsākšanas kapitāla fondā investīcijas un maksājumus komersantiem būtu iespējams veikt pēc 2015.gada 31.decembra, kā arī 2.2.1.1.aktivitātē attiecināto vadības izmaksu apmērs būtu lielāks. Tādejādi tiktu sekmēta 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguve un nodrošināta investīciju pieejamības nepārtrauktība komersantiem līdz jaunu riska kapitāla instrumentu ieviešanai un investīciju perioda uzsākšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

2.attēls

**Uzsākšanas kapitāla fonda ietvaros laika periodā līdz 2014.gada 31.decembrim veikto maksājumu apmērs sadalījumā pa gadiem, *euro***

****

9.tabula.

**Uzsākšanas kapitāla fonda ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam veikto un turpmāk plānoto maksājumu apmērs sadalījumā pa gadiem (par publiskā finansējuma daļu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieejamā publiskā finansējuma apmērs  *euro* | Līdz 31.03.2015.veiktie maksājumi MVK  *euro* | Līdz 31.12.2014.attiecinātās vadības izmaksas  *euro* | Uz 31.03.2015. neapgūtā finansējuma apmērs milj. *euro* | Plānotie maksājumi MKV 2015.gada 2.-4. ceturkšņa ietvaros  *euro* | | | Plānotie izdevumi administr. izmaksu segšanai 2015.gadā  *euro* | Potenciālā ERAF un VB neapguve[[11]](#footnote-11)  *euro* |
| 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. |
| 4 966 120 | 2 331 889 | 496 331 | 2 137 900 | 408 700 | 368 500 | 897 637 | 188 700 | 274 363 |

Saskaņā ar SIA „AIFP Imprimatur Capital Fund Management” sniegto informāciju par plānotajiem maksājumiem līdz 2015.gada 31.decembrim ir paredzēts veikt investīcijas par kopējo finansējumu 5 980 187 *euro*, tajā skaitā ERAF un VB finansējuma daļu 4 006 725 *euro* apmērā, kas nodrošinās investīcijām pieejamā publiskā finansējuma apguvi 94 % apmērā. Šādu apguvi nosaka:

1) Līdzšinēji uzņemto saistību apmērs. Maksājumi komersantiem ir veikti par 381 902 *euro* mazāku publisko finansējumu, nekā noteikts noslēgtajos līgumos;

2) Fonda pārvaldnieka prognozētais pēc-investīciju maksājumu apmērs 3 199 999 *euro* (ERAF un VB finansējuma daļa – 2 143 999 *euro*). Pēc-investīcijas tiek veiktas portfelī jau esošos uzņēmumos, kas nozīmē, ka uzņēmumu dzīvotspējas un izaugsmes potenciāls jau ir izvērtēts un uzņēmuma attīstība norit atbilstoši tā attīstības stratēģijai.

**Riska kapitāla fonds**

2010.gadā tika noslēgts līgums ar SIA „BaltCap AIFP” par riska kapitāla fonda ieviešanu, lai risinātu tirgus nepilnības un nodrošinātu pieeju finansējumam augsta riska projektu finansēšanai. Riska kapitāla fonda investīciju stratēģija paredz veikt investīcijas esošos komersantos to tālākai izaugsmei, darbības paplašināšanai.

Fonda ietvaros pieejamais kopējais finansējums, tajā skaitā privātais līdzfinansējums (33 % no fonda apmēra), investīcijām un administratīvo izmaksu segšanai sastāda 30 000 000 *euro*, kur publiskā finansējuma daļa – 20 000 000 *euro* (ERAF finansējuma daļa – 18 439 781 *euro* un VB finansējuma daļa – 1 560 219 *euro*) un privātā līdzfinansējuma daļa – 10 000 000 *euro*.

Līdz 2015.gada 31.martam riska kapitāla fondā ir apgūts publiskais finansējums 11 942 442 *euro* apmērā, kas sastāda 60 % no riska kapitāla fondā pieejamā publiskā finansējuma.

Laika periodā līdz 2015.gada 31.martam ir noslēgti 12 riska kapitāla investīciju līgumi par kopējo finansējumu 15 180 000 *euro*, kur publiskā finansējuma daļa – 10 120 000 *euro*, kas sastāda 57 % no riska kapitāla fondā investīcijām paredzētā publiskā finansējuma apmēra. 2014.gadā ir samazinājies riska kapitāla fonda ietvaros noslēgto investīciju līgumu skaits (tikai 1 jauns investīciju darījums), ko nosaka riska kapitāla fonda darbības stratēģija – 2014.gada beigās riska kapitāla fonds ir beidzis aktīvi investēt, un 2015.gadā un 2016.gadā plānotas pēc-investīcijas.

Visā fonda darbības periodā (līdz 2022.gadam) administratīvo izmaksu segšanai ir paredzēts noteiks publiskā finansējuma apmērs, kas sastāda 3 377 176 *euro*. Līdz 2014.gada 31.decembrim administratīvo izmaksu segšanai ir izlietoti 2 089 109 *euro* jeb 88 % no tā publiskā finansējuma apmēra, kas novirzīts administratīvajām izmaksām periodā līdz 2015.gada 31.decembrim (2 377 176 *euro*), un 62 % no visā fonda periodā administratīvajām izmaksām novirzītā publiskā finansējuma. Lai nodrošinātu riska kapitāla fonda administrēšanai nepieciešamo finansējumu pēc 2015.gada 31.decembra, kas ir līdzšinēji spēkā esošais izmaksu attiecināmības termiņš, administratīvo izdevumu daļa 1 000 000 *euro* apmērā tiks segta no atmaksātā finansējuma finanšu instrumentu ietvaros.

2016.gadā paredzētas pēc-investīcijas 2 509 491 *euro* apmērā, attiecīgi pēc 2015.gada 31.decembra (līdzšinējais izmaksu attiecināmības termiņš) pēc-investīcijas nepieciešams segt no atmaksātā finansējuma finanšu instrumentu ietvaros.


Ņemot vērā augstāk minēto, 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguves veicināšanas nolūkā EM paredz diversificēt finansēšanas avotus riska kapitāla fondā (skatīt 17.tabulu), finansējumu 3 509 491 *euro* apmērā aizstājot ar atmaksāto finansējumu 2.2.1.3.aktivitātē. 2015.gada 2.pusgadā EM izstrādās grozījumus 2008.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.983 „Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā”, precizējot Ieguldījuma fonda finansējuma apmēru riska kapitāla fondā. Attiecīgi grozījumi, diversificējot finansējuma avotus, tiks veikti arī līgumā, kas noslēgts starp LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) un SIA „BaltCap AIFP” par riska kapitāla fonda ieviešanu.

Izmaksu attiecināmības termiņa pagarinājuma gadījumā, ko paredz slēgšanas vadlīniju 3.6.punkts, 2.2.1.1.aktivitātes projekta ietvaros riska kapitāla fondā pēc-investīcijas un maksājumus komersantiem būtu iespējams veikt un 2.2.1.1.aktivitātē attiecināt arī pēc 2015.gada 31.decembra, kā arī 2.2.1.1.aktivitātē attiecināto vadības izmaksu apmērs būtu lielāks. Tādejādi tiktu sekmēta 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguve un nodrošināta investīciju pieejamības nepārtrauktība komersantiem līdz jaunu riska kapitāla instrumentu ieviešanai un investīciju perioda uzsākšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Riska kapitāla fonds 2014.gada sākumā ir veicis vienu izeju no līdzšinēji veiktajām investīcijām, veiksmīgi pārdodot riska kapitāla fondam piederošās kapitāldaļas (47,9 %) uzņēmumā SIA „Primekss Group” starptautiskam investīciju fondam (BaltCap ieguldījums uzņēmumā – 1 400 000 *euro*). Ieguldījuma fondā gūtie ieņēmumi no investīciju pārdošanas ir 1 489 111 *euro* apmērā.

3.attēls

**Riska kapitāla fonda ietvaros laika periodā līdz 2014.gada 31.decembrim veikto maksājumu apmērs sadalījumā pa gadiem, *euro***



Atbilstoši SIA „BaltCap AIFP” aplēsēm līdz 2015.gada 31.decembrim riska kapitāla fonds veiks investīcijas par kopējo finansējumu 21 064 676 *euro* apmērā, tajā skaitā par privātā līdzfinansējuma daļu 6 951 343 *euro* un publiskā finansējuma daļu 14 113 333 *euro,* kas sastādīs80 % no investīcijām pieejamā publiskā finansējuma. Ņemot vērā līdzšinējo 2007.-2013.gada plānošanas perioda izmaksu attiecināmības termiņu (2015.gada 31.decembri), apguves prognozē nav ietvertas pēc-investīcijas riska kapitāla fondā pēc 2015.gada 31.decembra (pēc-investīcijas atbilst tirgus praksei). Šādus līdz 2015.gada 31.decembrim plānotos investīciju maksājumus pamato:

1. Līdzšinēji uzņemto saistību apmērs. Maksājumi ir veikti par 234 129 *euro* mazāku publiskā finansējuma apmēru, nekā noteikts noslēgtajos līgumos ar komersantiem;
2. Izvērtēšanā esošo jauno darījumu apmērs 2015.gada 1.pusgadā – divas jaunas investīcijas komersantos par kopējo finansējumu 3 000 000 *euro* (ERAF un VB finansējuma daļa – 2 010 000 *euro*);
3. 2015.gadā plānotās pēc-investīcijas riska kapitāla fonda ietvaros portfelī jau esošajos uzņēmumus par kopējo finansējumu 3 616 916 *euro* (ERAF un VB finansējuma daļa – 2 423 334 *euro*). Investīcijas tiek veiktas portfelī esošos komersantos, un to izaugsmes perspektīvas ir izvērtētas.

10.tabula.

**Riska kapitāla fonda ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam veikto un plānoto maksājumu apmērs par publiskā finansējuma daļu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamais finansējums | | Veiktie maksājumi MVK līdz 31.03.2015.  *euro* | Administratīvām izmaksām līdz 31.12.2015. novirzītais publiskais finansējums *euro* | Attiecinātās administratīvās izmaksas līdz 31.12.2014.  *euro* | 2015.gadā izmaksājamās administratīvās izmaksas  *euro* |
| ERAF | 16 248 051 | 9 084 665  (56 %) | 2 191 730 | 1 926 136  (73 %) | 265 594 |
| VB | 1 374 773 | 768 668  (56 %) | 185 446 | 162 973  (73 %) | 22 473 |
| **Kopā** | **17 622 824** | **9 853 333** | **2 377 176** | **2 089 109** | **288 067** |

Atbilstoši tirgus nepilnību izvērtējumam komersantiem pieejamība vēlīnās stadijas augsta riska investīcijām nav pietiekama. Ņemot vērā 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenotā riska kapitāla fonda ietvaros esošo pieprasījumu pēc investīcijām un šādu investīciju pieejamības nozīmi uz eksportu orientētu uzņēmumu attīstībai un tirgus nepilnību samazināšanai, 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir paredzēts ieviest izaugsmes riska kapitāla fondus, tiem paredzot publisko finansējumu 35 000 000 *euro* apmērā. Novirzītā publiskā finansējuma apmērs ir noteikts saskaņā ar tirgus nepilnību izvērtējumu, un, ņemot vērā 2007.-2013.gada plānošanas periodā riska kapitāla fondā esošo darījumu plūsmu.

11.tabula

**Riska kapitāla fonda ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam veikto un turpmāk plānoto maksājumu apmērs sadalījumā pa gadiem (par publiskā finansējuma daļu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieejamā publiskā finansējuma apmērs  *euro* | Līdz 31.03.2015.veiktie maksājumi MVK  *euro* | Līdz 31.12.2014. attiecinātās vadības izmaksas  *euro* | Uz 31.03.15. neapgūtā finansējuma apmērs milj. *euro* | Plānotie maksājumi MKV 2015.gada 2. Līdz 4.ceturkšņa ietvaros  *euro* | | | Plānotie izdevumi administr. izmaksu segšanai 2015.gadā  *euro* | Potenciālā ERAF un VB finansējuma neapguve  *euro* |
| 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. |
| 20 000 000 | 9 853 333 | 2 089 109 | 8 057 558 | 1 800 000 | 333 333 | 2 126 667 | 288 067 | 3 509 490 |

**Izaugsmes kapitāla fondi**

2013.gada 3.ceturknī tika izveidoti trīs jauni izaugsmes kapitāla fondi (fondu pārvaldnieki – SIA „ZGI Capital”, SIA „FlyCap AIFP”, SIA „Expansion Capital AIFP”), kuru darbības mērķis ir nodrošināt pieejamību vēlīnās stadijas investīcijām perspektīviem uzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu un sniegt iespējas saņemt agrīnās stadijas investīcijas jaunu komersantu izveidei un to tālākai attīstībai. Ņemot vērā publiskā iepirkuma procedūras norisi (paredzēja pārsūdzības un attiecīgi ilgāku fondu pārvaldnieku izvēli), izaugsmes kapitāla fondi investīciju periodu uzsāka tikai 2014.gada sākumā. Ņemot vērā īso laika periodu investīciju veikšanai, izaugsmes kapitāla fondi līdz 2015.gada 31.decembrim var apgūt līdzšinēji piešķirtos publiskos līdzekļus 30 000 000 *euro* apmērā, ja investīcijas komersantos tiek veiktas atbilstoši fondu pārvaldnieku apguves prognozēm.


Izaugsmes kapitāla fondu ietvaros ir pieejams kopējais finansējums 31 500 000 *euro* apmērā, tajā skaitā publiskais finansējums – 30 000 000 *euro* (ERAF finansējuma daļa – 27 659 671 *euro* un VB finansējuma daļa – 2 340 329 *euro*) un privātais finansējums – 1 500 000 *euro*.

Līdz 2015.gada 31.martam izaugsmes kapitāla fondos ir apgūts publiskais finansējums 7 689 173 *euro* apmērā, kas sastāda 26 % no pieejamā publiskā finansējuma.

Investīcijām paredzētā publiskā finansējuma apmērs sastāda 27 613 151 *euro* (ERAF finansējuma daļa – 25 459 023 *euro* un VB finansējuma daļa – 2 154 128 *euro*). Periodā līdz 2015.gada 31.martam izaugsmes kapitāla fondu ietvaros ir veiktas 33 investīcijas par kopējo finansējumu 6 590 113 *euro*, tajā skaitā privāto līdzfinansējumu – 313 815 *euro* un publisko finansējumu – 6 276 298 *euro* (ERAF finansējuma daļa – 5 786 678 *euro* un VB finansējuma daļa – 489 620 *euro*), kas nosaka investīcijām paredzētā publiskā finansējuma apguvi par 23 %. Salīdzinot noslēgto līgumu ietvaros uzņemto saistību apmēru un veikto maksājumu apmērus komersantiem par publiskā finansējuma daļu, secināms, ka noslēgto līgumu ietvaros uzņemto saistību apmērs pārsniedz veikto maksājumu komersantiem apmēru par 3 519 497 *euro* (56 % pret veikto maksājumu apmēru). Minētais ir izskaidrojams ar to, ka līdzšinēji nav apstiprināti iemaksu pieprasījumi par visu noslēgto investīciju līgumu ietvaros uzņemto saistību apmēru (tajā skaitā jaunajiem darījumiem). Attiecīgi, izvērtējot publiskā finansējuma neapguves riskus, būtu jāņem vērā arī noslēgto līgumu ietvaros uzņemto saistību apmērs, kas līdzšinēji nodrošina publiskā finansējuma apguvi par 35 %.

4.attēls

**Izaugsmes kapitāla fonda ietvaros 2014.gadā veikto maksājumu apmērs sadalījumā pa ceturkšņiem, *euro***




Administratīvajām izmaksām periodā līdz 2015.gada beigām ir novirzīts publiskais finansējums 2 386 848 *euro*,un līdz 2014.gada 31.decembrim tas ir apgūts par 1 486 848 *euro* jeb 62 %. Lai nodrošinātu finansējumu administratīvo izdevumu segšanai visā fondu darbības periodā (līdz 2022.gadam), kas atbilstoši tirgus praksei ir indikatīvi 20% no fonda apmēra, administratīvajām izmaksām pie līdzšinējā fondu apmēra (publiskā finansējuma daļa 30 000 000 *euro*) pēc 2015.gada 31.decembra (līdzšinējā 2007.-2013.gada plānošanas perioda izmaksu attiecināmības termiņa) ir jāparedz finansējums 3 613 152 *euro* apmērā.

2014.gada 4.ceturksnī izaugsmes kapitāla fondi uzsāka aktīvu investīciju veikšanu, un minētā ceturkšņa ietvaros ir būtiski pieaudzis veikto darījumu skaits un veikto maksājumu apmērs. Lai palielinātu darījumu plūsmu, EM izstrādāja un Ministru kabinets 2014.gada 22.jūlijā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 „Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā”, paplašinot atbalstāmo nozaru un darbību sarakstu, tajā skaitā sniedzot iespējas atbalstīt projektus nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai. Minētie grozījumi paredz pozitīvu ietekmi uz 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguvi, un līdz 2014.gada 31.decembrim grozījumu rezultātā ir iesniegti 4 biznesa projekti nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai (2 noslēgti līgumi par kopējo finansējumu 1 510 000 *euro* SIA „ZGI Capital” un SIA „FlyCap AIFP” pārvaldīto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros, un 2 iesniegti biznesa projekti par kopējo finansējumu 1 335 000 *euro* SIA „Expansion Capital AIFP” pārvaldītā izaugsmes kapitāla fonda ietvaros).

5.attēls

**Izaugsmes kapitāla fonda ietvaros 2014.gada laikā noslēgto līgumu skaits pa ceturkšņiem, *euro***

****

12.tabula

**Izaugsmes kapitāla fondu ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam veikto maksājumu apmērs par publiskā finansējuma daļu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamais finansējums | | Veiktie maksājumi MVK līdz 31.03.2015.  *euro* | Administratīvām izmaksām līdz 31.12.2015. novirzītais finansējums  *euro* | Attiecinātās administratīvās izmaksas līdz 31.12.2014.  *euro* | 2015.gadā izmaksājamās administratīvās izmaksas  *euro* |
| **SIA „ZGI Capital”** | | | | | |
| ERAF | 8 486 340 | 881 597 | 733 549 | 456 953 | 276 596 |
| VB | 718 043 | 74 593 | 62 067 | 38 663 | 23 404 |
| **Kopā** | **9 204 383** | **956 190** | **795 616** | **495 616** | **300 000** |
| **SIA „Expansion Capital AIFP”** | | | | | |
| ERAF | 8 486 340 | 3 119 920 | 733 549 | 456 953 | 276 596 |
| VB | 718 043 | 263 981 | 62 067 | 38 663 | 23 404 |
| **Kopā** | **9 204 383** | **3 383 901** | **795 616** | **495 616** | **300 000** |
| **SIA „FlyCap AIFP”** | | | | | |
| ERAF | 8 486 340 | 1 785 161 | 733 549 | 388 751 | 344 798 |
| VB | 718 043 | 151 045 | 62 067 | 32 893 | 29 174 |
| **Kopā** | **9 204 383** | **1 936 206** | **795 616** | **421 644** | **373 972** |

Saskaņā ar SIA „ZGI Capital”, SIA „FlyCap AIFP”, SIA „Expansion Capital AIFP” sniegto informāciju visu izaugsmes kapitāla fondu ietvaros līdz 2015.gada 31.decembrim ir potenciāls veikt investīcijas komersantos par publiskā finansējuma daļu 34 674 111 *euro*, un kopumā ar administratīvajiem izdevumiem periodā līdz 2015.gada 31.decembrim potenciālā apguve ir 37 060 959 *euro* (ņemot vērā paredzētās administratīvās izmaksas visā fondu darbības periodā (līdz 2022.gadam), potenciālā apguve ir 43 342 639 *euro*). Līdz 2015.gada 31.decembrim potenciālo maksājumu komersantiem apmēru nosaka 2015.gada janvārī EM un LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) sniegtā informācija par noslēgtajiem investīciju līgumiem un izvērtēšanā esošajiem darījumiem. Fondu pārvaldnieki sniedza informāciju par katru komersantu un potenciālā investīciju darījuma apmēru, un, neskatoties uz līdzšinēji neapgūtā publiskā finansējuma apmēru, izaugsmes kapitāla fondiem līdz 2015.gada 31.decembrim ir potenciāls apgūt publiskā finansējuma apmēru par 100 % pozitīvu ieguldījumu lēmumu gadījumā, jo potenciālo investīciju darījumu apmērs pārsniedz līdzšinēji izaugsmes kapitāla fondos pieejamā publiskā finansējumu apmēru, kas kopā ar finansējumu vadības izmaksām sastāda 30 000 000 *euro*. Jānorāda, ka SIA „ZGI Capital”, SIA „FlyCap AIFP”, SIA „Expansion Capital AIFP” informāciju par potenciālām investīcijām un maksājumu prognozes sniedza, ņemot vērā līdzšinējo 2007.-2013.gada plānošanas perioda izmaksu attiecināmības termiņu – 2015.gada 31.decembri. Slēgšanas vadlīnijas paredz iespēju pagarināt izmaksu attiecināmības termiņu pēc 2015.gada 31.decembra. Papildus publiskā finansējuma piešķīruma un izmaksu attiecināmības termiņa pagarinājuma gadījumā potenciālo maksājumu komersantiem apmērs būtu lielāks, nodrošinot maksājumus komersantiem 36 000 000 *euro* apmērā.


Līdzšinējās maksājumu prognozes nosaka, ka investīcijām paredzētais publiskais finansējums 27 613 151 *euro* (bez fondu palielinājuma) tiks apgūts pilnā apmērā, ko pamato:

1. Uzņemto saistību apmērs. Maksājumi ir veikti par 3 519 497 *euro* mazāku publiskā finansējuma apmēru, nekā noteikts noslēgtajos līgumos ar komersantiem;
2. Izvērtēšanā esošo darījumu skaits un apmērs (fondu līmenī izvērtēšanā esošie darījumi nepārklājās).

6.attēls

**Plānoto maksājumu apmērs līdz 2015.gada 31.decembrim, *euro***

**SIA „Expansion Capital AIFP”**




SIA „Expansion Capital AIFP” pārvaldītā izaugsmes kapitāla fondā laikā uz 2015.gada janvāra beigām izskatīšanā vēl bija 21 biznesa projekts, no kuriem 8 projekti par kopējo investīciju apmēru 3 641 405 *euro* (investīciju publiskā finansējuma daļa – 3 468 005 *euro*) bija saņēmuši pozitīvu sākotnējo vērtējumu un atradās tālākā vērtēšanas procesā.

Kopumā līdz 2015.gada 31.decembrim SIA „Expansion Capital AIFP” pārvaldītā izaugsmes kapitāla fondā potenciāli ir iespējami 31 investīciju darījumi par kopējā finansējuma apmēru, tajā skaitā privāto līdzfinansējumu, 13 699 501 *euro* (publiskā finansējuma daļa – 12 630 789 *euro*). Ņemot vērā administratīvajām izmaksām nepieciešamo finansējumu 20 % apmērā visā fonda darbības periodā (līdz 2022.gadam), lai nodrošinātu visu potenciālo darījumu norisi, ir nepieciešams novirzīt papildus publisko finansējumu 4 630 789 *euro*.

7.attēls

**Plānoto maksājumu apmērs līdz 2015.gada 31.decembrim, *euro***

**SIA „FlyCap AIFP”**




SIA „FlyCap AIFP” pārvaldītā izaugsmes kapitāla fondā laikā uz 2015.gada janvāra beigām bez līdzšinēji noslēgtajiem 10 investīciju līgumiem izskatīšanā vēl bija 17 biznesa projekti par kopējo investīciju apmēru 7 910 000 *euro* (investīciju publiskā finansējuma daļa – 7 533 333 *euro*). No minētajiem darījumiem par 3 darījumiem jau ir ticis pieņemts investīciju lēmums, savukārt par 7 darījumiem tika vestas sarunas ar komersantiem, lai vienotos par abām pusēm pieņemamiem līguma nosacījumiem un darījuma struktūru. Saskaņā ar SIA „FlyCap AIFP” EM un LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) 2015.gada janvārī prezentēto informāciju par katru potenciālo darījumu (komersantu), līdz 2015.gada 31.decembrim fonda ietvaros potenciāli ir iespējama 26 investīciju darījumu norise par kopējo finansējumu 13 610 489 *euro* (publiskā finansējuma daļa – 12 962 370 *euro*). Ņemot vērā administratīvajām izmaksām nepieciešamo finansējumu 20 % apmērā visā fonda darbības periodā (līdz 2022.gadam), lai nodrošinātu visu potenciālo darījumu norisi, fondam ir nepieciešams novirzīt papildus publisko finansējumu 4 962 370 *euro*.

SIA „ZGI Capital” pārvaldītā izaugsmes kapitāla fondā laika periodā līdz 2015.gada 31.martam ir noslēgti 7 investīciju darījumu līgumi par kopējo apmēru 2 003 000 *euro* (investīciju publiskā finansējuma daļa – 1 907 619 *euro*). Laikā uz 2015.gada janvāra beigām 16 biznesa projekti bija saņēmuši pozitīvu sākotnējo lēmumu un atradās tālākā izvērtēšanā. Saskaņā ar SIA „ZGI Capital” EM un LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI) 2015.gada janvārī prezentēto informāciju par izvērtēšanā esošajiem darījumiem, un, ņemot vērā līdzšinēji noslēgto līgumu apmērus, kopumā līdz 2015.gada 31.decembrim fondā potenciāli ir iespējami investīciju darījumi par kopējo finansējumu 9 535 000 *euro* (publiskā finansējuma daļa – 9 080 952 *euro*). Ņemot vērā administratīvajām izmaksām nepieciešamo finansējumu 20 % apmērā visā fonda darbības periodā (līdz 2022.gadam), lai nodrošinātu visu potenciālo darījumu norisi, fondam ir nepieciešams novirzīt papildus publisko finansējumu 1 080 952 *euro.*

8.attēls

**Plānoto maksājumu apmērs līdz 2015.gada 31.decembrim, *euro***

**SIA „ZGI Capital”**



Būtiski norādīt, ka darījumu skaita pieaugumu ir sekmējusi pieaugoša biznesa projektu kvalitāte, kā rezultātā arvien mazāks skaits darījumu tiek noraidīti biznesa plāna sākotnējā vērtēšanā.

Ziņojumā informācija par fondu pārvaldnieku potenciālo investīciju darījumu apmēru noteikta, ņemot vērā līdzšinējo 2007.-2013.gada plānošanas perioda izmaksu attiecināmības termiņu – 2015.gada 31.decembri. Investīciju veikšanas un izmaksu attiecināmības termiņa pagarinājuma gadījumā potenciālo darījumu apmērs būtu lielāks un tiktu nodrošināta iespēja veikt investīcijas komersantos līdz jauno riska kapitāla instrumentu ieviešanai un investīciju perioda uzsākšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, un tiktu veicināta 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguve. Maksimāli iespējamas izmaksu attiecināmības termiņa pagarinājums tiks saskaņots ar Vadošo iestādi, ņemot vērā slēgšanas vadlīniju 3.6.punktā noteikto.

Nosakot papildus publiskā finansējuma piešķīrumu izaugsmes kapitāla fondos, jāņem vērā, ka iepirkuma procedūras dokumentācija paredz iespēju visiem izaugsmes kapitāla fondiem piešķirt papildu publisko finansējumu investīcijām un administratīvajiem izdevumiem līdz 15 000 000 *euro* apmērā, tādejādi kopējam publiskā finansējuma apmēram investīcijām un administratīvajām izmaksām nepārsniedzot 45 000 000 *euro* visos izaugsmes kapitāla fondos (līdzšinēji pieejami 30 000 000 *euro*).

Izaugsmes kapitāla fondi atbilstoši tirgus praksei visā fonda darbības periodā (līdz 2022.gadam) administratīvo izmaksu segšanai paredz finansējumu 20 % apmērā no fonda, kas publiskā finansējuma papildus piešķīruma gadījumā (līdz 15 000 000 *euro* apmērā) sastāda 9 000 000 *euro*. Līdz 2015.gada 31.decembrim administratīvo izdevumu segšanai plānots apgūt publisko finansējumu 2 386 849 *euro* apmērā, attiecīgi papildus publiskā finansējuma piešķīruma gadījumā administratīvajiem izdevumiem pēc 2015.gada 31.decembra, kas ir līdzšinējais 2007.-2013.gada plānošanas perioda izmaksu attiecināmības termiņš, ir nepieciešams paredzēt finansējumu 6 613 151 *euro* apmērā. Ņemot vērā, ka izdevumi, kas radušies pēc izmaksu attiecināmības termiņa beigām (2015.gada 31.decembra) nevarēs tikt attiecināti 2.2.1.1.aktivitātē, tad administratīvo izmaksu segšanai pēc 2015.gada paredzēts novirzīt finanšu instrumentu ietvaros atmaksāto finansējumu. Informācija par izaugsmes kapitāla fondiem pieejamo finansējumu sadalījumā pa finansēšanas avotiem ir sniegta 17.tabulā. 2015.gada 2.pusgadā EM izstrādās grozījumus 2008.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.983 „Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā”, precizējot Ieguldījuma fonda finansējuma apmēru izaugsmes kapitāla fondos. Attiecīgie grozījumi tiks veikti arī līgumos, kas noslēgti starp LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) un izaugsmes kapitāla fondu pārvaldniekiem.

Izmaksu attiecināmības termiņa pagarinājuma gadījumā un publiskā finansējuma papildus piešķīruma gadījumā, fondu kopējam publiskā finansējuma apmēram sasniedzot 45 000 000 *euro*, administratīvajām izmaksām paredzētā publiskā finansējuma apmērs nosaka, ka investīcijām komersantos būs pieejams finansējums 36 000 000 *euro* apmērā.

Regulas Nr.1083/2006 77.panta 2.punkts paredz iespēju noslēguma maksājumu aprēķināšanai prioritātes līmenī piemērot 10 % elastību. Ņemot vērā līdzšinēji nepagūtā publiskā finansējuma apmēru izaugsmes kapitāla fondos, EM paredz iespēju izmantot Regulas Nr.1083/2006 77.panta 2.punktā minēto iespēju **gadījumā**, ja 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskais finansējums finanšu instrumentos netiks apgūts pilnīgi, šādas rīcības nepieciešamību iepriekš saskaņojot ar Vadošo iestādi.

Izaugsmes kapitāla fondi ir nepieciešami, lai samazinātu tirgus nepilnības un nodrošinātu pieejamību augsta riska investīcijām augošiem komersantiem. Apzinoties šāda instrumenta nozīmi tirgus nepilnību samazināšanā, un, lai turpinātu nodrošināt pieejamību investīcijām strauji augošiem komersantiem, 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir paredzēts ieviest izaugsmes kapitāla fondus, un to īstenošanai ir paredzēts finansējums 35 000 000 *euro* apmērā. Šāds finansējuma apmērs ir noteikts, ņemot vērā tirgus nepilnību izvērtējuma rezultātus, kā arī, izvērtējot potenciālo darījumu plūsmu 2007.-2013.gada plānošanas periodā riska kapitāla un izaugsmes kapitāla fondos. Ņemot vērā īso laika periodu (29 mēneši), kas līdzšinēji ir pieejams publiskā finansējuma apguvei 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros, 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiks nodrošināta savlaicīga izaugsmes riska kapitāla fondu ieviešana, tādejādi nodrošinot ilgāku un riska kapitāla nozares specifikai atbilstošu termiņu publiskā finansējuma apguvei.

**Mikroaizdevumu instruments**


2014.gada 7.jūlijā 2.2.1.1.aktivitātes ietvaros LGA noslēdza līgumus ar SIA „Grand Credit” un AS „Capitalia” par mikroaizdevumu programmas īstenošanu, lai risinātu tirgus nepilnības un veicinātu saimnieciskās darbības veicējiem pieejamību mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības attīstīšanai.

Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar finanšu starpniekiem mikroaizdevumiem un administratīvo izmaksu segšanai pieejamā publiskā finansējuma apmērs sastāda 1 086 420 *euro* (SIA „Grand Credit” – 296 420 *euro* un AS „Capitalia” – 790 000 *euro*). Saskaņā ar līguma nosacījumiem un Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.327 „Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”, publiskā finansējuma piešķīrums SIA „Grand Credit” un AS „Capitalia” sekmīgas finansējuma apguves gadījumā var tikt palielināts līdz kopējam publiskā finansējuma apmēram (abiem finanšu starpniekiem) 1 500 000 *euro* (ERAF finansējuma daļa – 1 382 984 *euro* un VB finansējuma daļa – 117 016 *euro*). Atbilstoši programmas nosacījumiem SIA „Grand Credit” un AS „Capitalia” ir jānodrošina privātais līdzfinansējums 50 % apmērā no izsniegtās mikroaizdevumu summas, tādejādi nodrošinot privātā līdzfinansējuma piesaisti 1 076 193[[12]](#footnote-12) *euro* apmērā.

Periodā līdz 2015.gada 31.martam mikroaizdevumu instrumenta ietvaros ir apgūts publiskais finansējums 230 726 *euro*, tajā skaitā veikti maksājumi saimnieciskās darbības veicējiem 230 499 *euro* apmērā un apmaksāti administratīvie izdevumi 227 *euro* apmērā. Publiskais finansējums ir apgūts par 21 %. Lai nodrošinātu pilnīgu publiskā finansējuma apguvi līdz 2015.gada 31.decembrim, 2015.gadā ir jāveic maksājumi komersantiem un jāattiecina administratīvie izdevumi par publiskā finansējuma daļu 855 694 *euro*.


9.attēls

**Mikroaizdevumu instrumenta ietvaros 2014.gadā veikto maksājumu apmērs, *euro***



10.attēls

**Mikroaizdevuma instrumenta ietvaros laika periodā līdz 2014.gada 31.decembrim noslēgto līgumu skaits**



**SIA „Grand Credit”**

SIA „Grand Credit” mikroaizdevumu sniegšanai un administratīvo izmaksu segšanai ir pieejams publiskais finansējums 296 420 *euro* apmērā (ERAF finansējuma daļa – 273 296 *euro* un VB finansējuma daļa – 23 124 *euro*), tajā skaitā mikroaizdevumiem – 292 386 *euro* un administratīvajiem izdevumiem – 4 034 *euro*.

Mikroaizdevumu izsniegšana uzsākta 2014.gada 3.ceturksnī, un periodā līdz 2015.gada 31.martam publiskais finansējums ir apgūts 103 759 *euro* apmērā jeb par 35 %.

Saimnieciskās darbības veicējiem ir izsniegti 10 aizdevumi un veikti maksājumi komersantiem par kopējo finansējumu 165 000 *euro*, tajā skaitā publiskais finansējums – 82 500 *euro* (ERAF finansējuma daļa – 76 064 *euro* un VB finansējuma daļa – 6 436 *euro*), kas sastāda 28 % no mikroaizdevumiem paredzētā publiskā finansējuma apmēra. Līdz 2014.gada 31.decembrim administratīvo izdevumu segšanai ir izlietoti 34 *euro*, kas sastāda 0,08 % no administratīvajām izmaksām novirzītā publiskā finansējuma. Lai nodrošinātu pilnīgu publiskā finansējuma apguvi, 2015.gadā ir jāveic maksājumi par publiskā finansējuma daļu 192 661 *euro* jeb 65 % no publiskā finansējuma.

Atbilstoši SIA „Grand Credit” sniegtajai informācijai par apguves prognozēm 2015.gadā ir plānots veikt maksājumus par kopējo finansējumu 454 771 *euro*, tajā skaitā publiskā finansējuma daļu – 227 386 *euro*, tādejādi līdz 2015.gada 31.decembrim nodrošinot aizdevumiem līdzšinēji paredzētā publiskā finansējuma apguvi par 309 885 *euro* jeb 105 %. Administratīvām izmaksām novirzītais finansējums tiks apgūts pilnā apmērā (4 034 *euro*) līdz 2015.gada beigām.

Kopumā aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem un administratīvajām izmaksām līdz 2015.gada 31.decembrim ir paredzēts izmaksāt publisko finansējumu 313 920 *euro*. Ja izpildīsies finanšu starpnieku sniegtās apguves prognozes, EM lems par papildus publiskā finansējuma piešķīruma līdz 17 500 *euro* apmērā nepieciešamību no finanšu instrumentos neapgūtā publiskā (atmaksātā) finansējuma.

**SIA „Capitalia”**

SIA „Capitalia” mikroaizdevumu sniegšanai un administratīvo izmaksu segšanai ir pieejams publiskais finansējums 790 000 *euro* apmērā (ERAF finansējuma daļa – 728 371 *euro* un VB finansējuma daļa – 61 629 *euro*). Mikroaizdevumiem ir paredzēts finansējums 783 806 *euro* un administratīvajiem izdevumiem – 6 193 *euro*.

Mikroaizdevumu izsniegšana uzsākta 2014.gada 3.ceturksnī, un līdz 2015.gada 31.martam ir apgūts publiskais finansējums 118 193*euro* apmērā jeb par 15 %. Ir izsniegti 23 aizdevumi komersantiem un veikti maksājumi par kopējo finansējumu 236 000 *euro*, tajā skaitā publiskā finansējuma daļu 118 000 *euro* (ERAF finansējums – 108 795 *euro* un VB finansējums – 9 205 *euro*). Finansējums, kas novirzīts administratīvajiem izdevumiem līdz 2015.gada 31.decembrim sastāda 6 193 *euro*, un līdz 2014.gada 31.decembrim tas ir apgūts par 193 *euro* jeb 3 %.

Saskaņā ar SIA „Capitalia” sniegtajām apguves prognozēm 2015.gadā ir paredzēts veikt maksājumus saimnieciskās darbības veicējiem par kopējo finansējumu 1 547 222 *euro*, tajā skaitā par publiskā finansējuma daļu – 773 611 *euro*. Administratīvām izmaksām novirzītais finansējums tiks apgūts pilnā apmērā līdz 2015.gada beigām (6 193 *euro*). Kopumā līdz 2015.gada 31.decembrim paredzēts apgūt publisko finansējumu 897 804 *euro* apmērā.Gadījumā, ja izpildīsies finanšu starpnieku sniegtās apguves prognozes, EM lems par papildus publiskā finansējuma piešķīruma līdz 107 804 *euro* apmērā nepieciešamību no finanšu instrumentos neapgūtā publiskā (atmaksātā) finansējuma.

Ņemot vērā tirgus nepilnību izvērtējumā konstatētās problēmas finanšu pieejamībā mikro uzņēmumiem, lai nodrošinātu pieejamību mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiks ieviests tiešs un netiešs mikroaizdevumu instruments. Kopumā mikroaizdevumu instrumentiem ir paredzēts publiskais finansējums 25 000 000 *euro* apmērā. Lai nodrošinātu publiskā finansējuma apguvi šādā apmērā, tiks nodrošināta savlaicīga mikroaizdevumu programmu ieviešana.

**2.3. 2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”**

2009.gadā tika uzsākta 2.2.1.3.aktivitātes īstenošana, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības veicējiem pieejamību komercbanku aizdevumiem situācijās, kad komersanta rīcībā nav pietiekams nodrošinājums finansējuma piesaistei no komercbankas projekta īstenošanai nepieciešamajā apmērā. Tāpat arī 2.2.1.3. aktivitātē tika sniegtas īstermiņa eksporta kredīta garantijas, lai nodrošinātu īstermiņa politiskā un komerciālā riska segumu darījumiem uz augsta riska tirgiem, tādejādi veicinot eksporta darījumu norisi. 2.2.1.3.aktivitāte ir slēgta 2013.gada 31.decembrī.

Atbilstoši 2015.gada 17.aprīlī apstiprinātajam 2.2.1.3.aktivitātes noslēguma pārskatam minētās aktivitātes ietvaros ir attiecināti izdevumi 32 087 430 *euro* apmērā, kā rezultātā 2.2.1.3.aktivitātē pieejamais ERAF finansējums ir apgūts pilnā apmērā (15 440 673 *euro*), kā arī ir apgūti ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 16 646 757 *euro* apmērā (tajā skaitā gūto ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 2.2.1.3.aktivitātē daļa 6 742 497 *euro*, 2.2.1.1.aktivitātē – 7 378 840 *euro* un 2.2.1.4.2.aktivitātē – 2 525 420 *euro*).

13.tabula

**2.2.1.3.aktivitātes ietvaros laika periodā līdz 2013.gada 31.decembrim noslēgto līgumu un faktiski izsniegto garantiju apmērs**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamais finansējums | | Noslēgtie līgumi ar MVK līdz 31.12.2013.  *euro* | Administratīvām izmaksām pieejamais finansējums  *euro* | Attiecinātās administratīvās izmaksas līdz 31.12.2013.  *euro* |
| ERAF | 14 399 517 | 124 929 592 | 1 041 156 | 1 041 156 |
| % ieņēmumi no brīvo līdzekļu noguldījumiem | 16 646 757 |

2.2.1.3.aktivitātē attiecināto administratīvo izmaksu apmērs ir 1 041 156 *euro*. Aktivitātes ietvaros līdz 2013.gada 31.decembrim ir noslēgti 478 garantiju līgumi par publisko finansējumu 124 929 592 *euro*, tajā skaitā 347 aizdevumu garantiju līgumi par 112 383 394 *euro* un 131 eksporta garantiju līgumi par 12 546 198 *euro*. Kopumā ir atbalstīti 276 komersanti.

Līdz ar 2.2.1.3.aktivitātes noslēguma pārskata apstiprināšanu 2015.gada 17.aprīlī 2.2.1.3.aktivitātē ir pieejams atmaksātais finansējums 13 316 137[[13]](#footnote-13) *euro* apmērā. Minētais finansējums pilnā apmērā tiks novirzīts 2.2.1.1.aktivitātei, lai nodrošinātu 2.2.1.1.aktivitātē jau līdzšinēji uzņemto saistību izpildi un palielinātu izaugsmes kapitāla fondus.

2.2.1.3.aktivitātes ietvaros pieejamās aizdevumu garantijas ir sekmīgi risinājušas nepietiekama nodrošinājuma problēmu komersantiem, līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošinot komersantiem pieejamību komercbanku aizdevumiem 250 000 000 *euro* apmērā. Ņemot vērā pastāvošo pieprasījumu pēc aizdevumu garantijām un īstermiņa eksporta kredīta garantijām, un, lai nodrošinātu garantiju pieejamību komersantiem 2014. un 2015.gadā, EM izstrādāja un Ministru kabinets 2014.gada 17.jūnijā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti „Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai””, sniedzot iespēju turpmāk garantijas sniegt 2.2.1.4.2.aktivitātē. Ņemot vērā garantiju attiecināšanu 2.2.1.4.2.aktivitātē, tiek veicināta 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguve.

Ņemot vērā 2.2.1.3.aktivitātē sasniegtos rezultātus – atbalstīto komersantu skaitu un piesaistīto komercbanku aizdevumu apmēru –, kā arī tirgus nepilnību izvērtējuma rezultātus, 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir paredzēts ieviest aizdevumu garantiju instrumentu, tam novirzot publisko finansējumu 20 000 000 *euro* apmērā. Šāds publiskā finansējuma apmērs ir noteikts saskaņā ar tirgus nepilnību izvērtējuma rezultātiem, kā arī ņemot vērā aizdevumu garantiju darījumu apjomu 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenotās 2.2.1.3.aktivitātes ietvaros. Eksporta darījumu apdrošināšanas instrumentu klāstu ir paredzēts diversificēt, nodrošinot gan īstermiņa, gan ilgtermiņa politiskā un komerciālā riska segumu darījumiem uz augsta riska un ES un industriāli attīstītām valstīm. Eksporta darījumu apdrošināšanas instrumentiem ir novirzīts publiskais finansējums 20 000 000 *euro* apmērā.

**2.4. 2.2.1.4.1. apakšaktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”**

2009.gadā tika uzsākta Altum (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) administrētās programmas „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” īstenošana, lai nodrošinātu finansējuma pieejamību komersantiem, kuriem nav pieejams komercbanku aizdevums ekonomiski pamatotu biznesa projektu īstenošanai paaugstinātu darījumu risku dēļ.

2.2.1.4.1.aktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” (turpmāk – 2.2.1.4.1.aktivitāte) tiek finansēta no ERAF finansējuma un VB līdzekļiem, kā arī, ja komersanta pieteikums neatbilst ERAF finansējuma piešķiršanas nosacījumiem, komersants var tikt finansēts no Ziemeļvalstu Investīciju bankas līdzekļiem.

Kopumā 2.2.1.4.1.aktivitātē abu kārtu ietvaros ir pieejams kopējais publiskais finansējums aizdevumiem un administratīvajām izmaksām 66 393 030 *euro* apmērā, tajā skaitā ir novirzīts finansējums, kas gūts no brīvo līdzekļu ieņēmumiem 2 709 518 *euro* apmērā (ERAF daļa – 2 403 412 *euro* un VB finansējuma daļa – 306 106 *euro*). 2.2.1.4.1.aktivitātē līdz 2015.gada 31.decembrim ir jāapgūst publiskais finansējums 66 264 418 *euro* apmērā. Līdz 2015.gada 31.martam publiskais finansējums ir apgūts 58 616 132 *euro* apmērā jeb 88 % apmērā no tā publiskā finansējuma apmēra, kas ir jāapgūst līdz 2015.gada 31.decembrim. Lai nodrošinātu publiskā finansējuma apguvi nepieciešamajā apmērā (66 264 418 *euro*), 2015.gada 2. līdz 4.ceturkšņa ietvaros ir jāveic maksājumi komersantiem un administratīvajiem izdevumiem 7 648 286 *euro* apmērā.

Periodā līdz 2015.gada 31.martam 2.2.1.4.1.aktivitātes pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir noslēgti 100 aizdevumu līgumi par kopējo finansējumu 76 232 886 *euro*, tajā skaitā publisko finansējumu – 56 412 336 *euro*. Noslēgto līgumu ietvaros ir uzņemtas saistības par 2 923 848 *euro* lielāku pieejamā ERAF un VB finansējuma apmēru, nekā ir pieejams aizdevumiem (53 488 488 *euro*), lai tādejādi nodrošinātu ERAF finansējuma pilnīgu apguvi periodā līdz 2015.gada 31.decembrim.

Sākot ar 2014.gada augustu programmas ietvaros ir pieejami arī mikroaizdevumi apmērā līdz 25 000 *euro* komercdarbības paplašināšanai[[14]](#footnote-14), savukārt ar 2015.gada janvāri – atbalsts saimnieciskās darbības uzsākšanai[[15]](#footnote-15). Ir paredzēts, ka programmas ietvaros finansējums komersantiem būs pieejams līdz 2015.gada beigām. Mikroaizdevumi, kā arī atbalsts saimnieciskās darbības uzsācējiem tiek sniegts 2.2.1.4.1. aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, kas tika apstiprināta 2014.gada jūlijā. Periodā līdz 2015.gada 31.martam 2.2.1.4.1.aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir noslēgti 124 aizdevumu līgumi par kopējo finansējumu 4 055 694 *euro*, tajā skaitā publisko finansējumu *–* 3 001 214 *euro*.

Ņemot vērā pieprasījumu pēc mikroaizdevumiem, aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem, lielāka apmēra investīciju un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem komercdarbības paplašināšanai, līdz 2015.gada 31.decembrim 2.2.1.4.1.aktivitātē ir potenciāls apgūt publisko finansējumu 69 057 621 *euro* apmērā (gan aizdevumiem, gan administratīvajām izmaksām).

Līdz 2015.gada 31.decembrim 2.2.1.4.1.aktivitātē tiks gūti ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 2 796 797 *euro* apmērā, tādejādi kopumā ar ERAF un VB finansējumu 2.2.1.4.1.aktivitātē pieejamais publiskais finansējums sastādīs 66 480 309 *euro*. Altum (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) apguves prognozes paredz publiskā finansējuma potenciālo apguvi 69 057 621 *euro* apmērā, tādejādi nodrošinot, ka ERAF, VB finansējums un ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 2.2.1.4.1.aktivitātē līdz 2015.gada 31.decembrim tiks apgūti pilnā apmērā. Lai nodrošinātu visu līdzšinēji prognozēto maksājumu norisi, 2.2.1.4.1.aktivitātē nepieciešams paredzēt papildus finansējumu 2 577 312 *euro* apmērā. Papildus finansējums tiks piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta sēdes Nr.45 protokola 97.§ 4.punktu[[16]](#footnote-16), kurā uzdots EM nodrošināt, ka Altum (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) sniedz atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai par finansējumu 1 612 838 *euro* apmērā. Savukārt pārējiem aizdevumiem ir pieejams finansējums saskaņā Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes Nr.32 protokola 47.§ 5.punktu[[17]](#footnote-17) (kas grozīts ar Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta sēdes Nr.45 protokola 97.§ 3.punktu), kurā uzdots EM nodrošināt, ka Altum (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) sniedz aizdevumus par finansējumu 2 678 608 *euro* tās pašas valsts atbalsta programmas ietvaros.

Ņemot vērā 2.2.1.4.1.aktivitātes nozīmi finanšu pieejamības nodrošināšanā augošiem komersantiem un 2.2.1.4.1.aktivitātē atbalstīto komersantu skaitu, 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiks ieviests aizdevumu instruments augošiem komersantiem, tam paredzot publisko finansējumu 40 000 000 *euro* apmērā.

14.tabula

**2.2.1.4.1.aktivitātes ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam noslēgto līgumu un faktiski veikto maksājumu apmērs**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kārta | Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamais finansējums | | Noslēgtie līgumi ar MVK līdz 31.03.2015.  *euro* | Veiktie maksājumi MVK līdz 31.03.2015.  *euro* | Administratīvām izmaksām pieejamais finansējums  *euro* | Attiecinātās administratīvās izmaksas līdz 31.12.2014.  *euro* | 2015.gadā izmaksājamās administratīvās izmaksas  *euro* |
| **2.2.1.4.1.**  **aktivitātes pirmās kārtas ietvaros** | ERAF | 47 445 656 | 50 039 266  (105 %) | 48 145 285  (101%) | 1 797 318 | 1 797 318  (100 %) | 0 |
| VB | 6 042 832 | 6 373 070  (105 %) | 6 131 849  (101%) | 228 912 | 228 912  (100%) | 0 |
| **2.2.1.4.1.**  **aktivitātes otrās kārtas ietvaros[[18]](#footnote-18)** | ERAF | 6 850 868 | 2 834 894  (41%) | 2 118 657  (31 %) | 373 945[[19]](#footnote-19) | 12 358  (3,3%) | 361 587 |
| VB | 579 063 | 247 391  (43 %) | 180 179  (31%) | 47 628 | 1 574  (3,3%) | 46 054 |
| ERAF % ieņēmumi no noguldījumiem abās kārtās[[20]](#footnote-20) | 2 403 412 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| VB % ieņēmumi no noguldījumiem  abās kārtās | 306 106 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| **Kopā:** | | **63 627 937** | **59 494 621**  **(94%)** | **56 575 970**  **(89%)** | **2 447 803** | **2 040 162**  **(83%)** | **407 641**  **(20 %)** |

**2.5. 2.2.1.4.2.apakšaktivitāte „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”**

2011.gada 21.novembrī tika parakstīts līgums ar LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) par mezanīna aizdevumu programmas īstenošanu, lai risinātu tirgus nepilnības un nodrošinātu saimnieciskās darbības veicējiem pieejamību finansējumam situācijās, kad to rīcībā nav pietiekams nodrošinājums, pašu kapitāls vai ir liels uzņemto kredītsaistību pret neto ieņēmumiem apmērs.

Saskaņā ar 2011.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.614 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.614) 2.2.1.4.2.aktivitātē mezanīna aizdevumiem, aizdevumu garantijām un īstermiņa eksporta kredītu garantijām, kā arī administratīvajām izmaksām ir pieejams kopējais finansējums 29 780 554 *euro*, tajā skaitā ERAF un VB finansējums 18 631 222 *euro* (ERAF finansējuma daļa – 15 151 685 *euro* un VB finansējums – 3 479 537 *euro*), kā arī papildus ir pieejams publiskais finansējums, ko veido ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 2.2.1.1.aktivitātes ietvaros 8 623 913 *euro* apmērā un 2.2.1.4.2.aktivitātes ietvaros 2 525 419 *euro* apmērā (kopā 11 149 332 *euro*).

2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguves veicināšanas nolūkā un saskaņā ar 2.2.1.3.aktivitātes noslēguma pārskatu (apstiprināts 2015.gada 17.aprīlī) 2.2.1.3.aktivitātē tika attiecināti izdevumi par publisko finansējumu 32 087 430 *euro*, no kuriem daļa izdevumu ir finansēta no ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem, kas gūti 2.2.1.1.aktivitātē un 2.2.1.4.2.aktivitātē un kas tajā skaitā MK noteikumu Nr.614 ietvaros novirzīti 2.2.1.4.2.aktivitātes īstenošanai. Ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem, kas gūti 2.2.1.1.aktivitātē, ir apgūti 2.2.1.3.aktivitātē 7 378 840 *euro* apmērā, un ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem, kas gūti 2.2.1.4.2.aktivitātē, ir apgūti 2.2.1.3.aktivitātē 2 525 420 *euro* apmērā. Ņemot vērā minēto, 2.2.1.4.2.aktivitātē šobrīd ir pieejams ERAF un VB finansējums 18 631 222 *euro.* Finansējums, kas MK noteikumu Nr.614 ietvaros tika novirzīts 2.2.1.4.2.aktivitātē no 2.2.1.1.aktivitātē gūtajiem ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem ir pieejams 1 245 073 *euro* apmērā.Savukārt pieejamā ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem daļa, kas gūta 2.2.1.4.2. aktivitātē un kas noteikta, ņemot vērā 2.2.1.3.aktivitātē apgūto brīvo līdzekļu ieņēmumu apmēru, uz 2014.gada 31.decembri ir 812 246 *euro*. Tādejādi 2.2.1.4.2.aktivitātes īstenošanai šobrīd ir pieejams kopējais publiskais finansējums 20 688 541 *euro*.

2015.gada 2.pusgadā EM izstrādās atbilstošus grozījumus MK noteikumos Nr.614, 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.241 „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” un līgumā, kas noslēgts starp LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa – AFI sastāvā) un EM par 2.2.1.4.2.aktivitātes īstenošanu, precizējot 2.2.1.4.2.aktivitātē pieejamā publiskā finansējuma apmēru. Papildus norādām, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguves veicināšanas nolūkā EM 2.2.1.4.2.aktivitātē paredz novirzīt papildus ieņēmumus no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem, kas gūti 2.2.1.1.aktivitātē, 272 602 *euro* apmērā. Ņemot vērā minēto, un to, ka 2015.gadā tiks gūti vēl papildus ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 2.2.1.4.2.aktivitātē, tad līdz 2015.gada 31.decembrim 2.2.1.4.2.aktivitātē pieejamais publiskais finansējums sastādīs indikatīvi 21 503 844 *euro*.

Periodā līdz 2015.gada 31.martam 2.2.1.4.2.aktivitātē ir apgūts publiskais finansējums 11 832 940 *euro* apmērā, kas sastāda 57 % no 2.2.1.4.2.aktivitātē faktiski šobrīd pieejamā publiskā finansējuma (20 688 541 *euro*).

Līdz 2015.gada 31.martam veikto maksājumu apmērs komersantiem sastāda 11 458 291[[21]](#footnote-21) *euro* apmērā, tajā skaitā ERAF finansējuma daļa – 9 318 359 *euro* un VB finansējums – 2 139 932 *euro*.


Administratīvajām izmaksām ir novirzīts publiskais finansējums 1 129 749 *euro*, un līdz 2014.gada 31.decembrim ir attiecinātas administratīvās izmaksas 374 649 *euro* apmērā jeb par 31 %. Līdz 2015.gada 31.decembrim administratīvās izmaksas tiks apgūtas pilnā apmērā (1 129 749 *euro*).

Lai sekmētu publiskā finansējuma apguvi un nodrošinātu pieejamību mezanīna aizdevumiem lielākam saimnieciskās darbības veicēju lokam, 2014.gada 7.janvārī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”, paplašinot atbalstāmās nozares, tajā skaitā sniedzot iespējas turpmāk mezanīna aizdevumu saņemt projektiem nekustamo industriālo īpašumu attīstīšanai. Savukārt 2014.gada 6.maijā Ministru kabinets apstiprināja jaunus valsts atbalsta noteikumus – 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumus Nr.241 „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” –, kas paredz iespēju saņemt lielākus investīciju aizdevumus (līdz 5 000 000 *euro*), nosaka mazākas mezanīna aizdevumu izmaksas saimnieciskās darbības veicējiem, jo minēto noteikumu ietvaros ir pazeminātas mezanīna aizdevumu procentu likmes, kā arī saimnieciskās darbības veicējam ir iespējas saņemt finansiālu atbalstu, lai segtu kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtā aizdevuma pieteikuma izskatīšanas, aizdevuma noformēšanas vai izsniegšanas komisijas maksu un ķīlas reģistrācijas izmaksas.

Ņemot vērā minētos grozījumus un galvenokārt aktīvu tiešo mārketingu, ir būtiski pieaudzis iesniegto darījumu un piešķirto aizdevumu skaits. Periodā līdz 2014.gadam minēto grozījumu rezultātā ir atbalstīts 1 projekts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanā par kopējo publisko finansējumu 892 922 *euro*, un 1 projekts, kas pārsniedz mezanīna aizdevumu iepriekšējo limitu (1 000 000 *euro*) par publisko finansējumu 1 588 800 *euro*. Tā arī parādās pieprasījums pēc darījumu strukturēšanas izmaksu segšanas.


10.attēls

**Mezanīna aktivitātes ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam noslēgto aizdevumu un garantiju līgumu un iesniegto pieteikumu skaits pa gadiem**



11.attēls

**Mezanīna aktivitātes ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam veikto maksājumu[[22]](#footnote-22) skaits pa gadiem**



Ņemot vērā pieaugošu pieprasījumu pēc mezanīna aizdevumiem, periodā līdz 2015.gada 31.martam ir izsniegti 17 mezanīna aizdevumi par publisko finansējumu 9 797 738 *euro*, savukārt veikto maksājumu apmērs sastāda 6 740 849 *euro*.

Lai veicinātu publiskā finansējuma apguvi un nodrošinātu aizdevumu garantiju un īstermiņa eksporta kredītu garantiju pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem 2014. un 2015.gadā, 2014.gada 17.jūnijā tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.614, sniedzot iespēju 2.2.1.4.2.aktivitātes ietvaros attiecināt aizdevumu garantijas un īstermiņa eksporta kredīta garantijas. Līdz 2015.gada 31.martam 2.2.1.4.2.aktivitātē ir noslēgti 104 aizdevumu garantiju un īstermiņa eksporta kredītu garantiju līgumi par kopējo finansējumu 18 869 769 *euro*, tādejādi nodrošinot publiskā finansējuma apguvi 4 717 442 *euro* apmērā (piemērots multiplikators 4).

15.tabula

**2.2.1.4.2.aktivitātes ietvaros laika periodā līdz 2015.gada 31.martam noslēgto līgumu un veikto maksājumu apmērs**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamais finansējums | | Noslēgtie līgumi ar MVK uz 31.03.2015.  *euro* | Faktiski veiktie maksājumi /izsniegtās garantijas[[23]](#footnote-23) MVK uz 31.03.2015.  *euro* | Administratīvām izmaksām pieejamais finansējums  *euro* | Attiecinātās administratīvās izmaksas līdz 31.12.2014.  *euro* | 2015.gadā izmaksājamās administratīvās izmaksas  *euro* |
| ERAF | 14 232 915 | 11 804 349 | 9 318 359 | 918 757 | 304 680 | 614 077 |
| VB | 3 268 558 | 2 710 831 | 2 139 932 | 210 992 | 69 969 | 141 023 |
| % ieņēmumi (ERAF daļa) | 1 808 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % ieņēmumi  (VB daļa) | 248 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kopā** | **19 558 792** | **14 515 180** | **11 458 291** | **1 129 749** | **374 649** | **755 100** |

Saskaņā ar LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) prognozēm līdz 2015.gada beigām 2.2.1.4.2.aktivitātē ir paredzēts veikt maksājumus saimnieciskās darbības veicējiem par publisko finansējumu ne vairāk kā 26 912 809 *euro* apmērā. Savukārt publiskais finansējums, kas novirzīts administratīvo izmaksu segšanai (1 129 749 *euro*) tiks apgūts pilnā apmērā līdz 2015.gada beigām. Tādejādi kopumā līdz 2015.gada 31.decembrim ir potenciāls veikt maksājumus saimnieciskās darbības veicējiem un administratīvajiem izdevumiem ne vairāk kā 28 042 558 *euro* apmērā, kas sastāda 94 % no 2.2.1.4.2.aktivitātē saskaņā ar MK noteikumiem Nr.614 pieejamā finansējuma.

Mezanīna aizdevumi ir nišas aizdevumu produkts, un tirgū tas ir relatīvi jauns finanšu instruments. Ņemot vērā, ka pieprasījuma tendences pēc mezanīna aizdevumiem var mainīties, tad plānotā potenciālā darījumu plūsma 2.2.1.4.2.aktivitātē ir indikatīva. Ņemot vērā minēto, un, lai nodrošinātu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguvi, daļa no 2.2.1.4.2.aktivitātē pieejamā finansējuma no brīvo publisko līdzekļu ieņēmumiem (2 525 420 *euro*) ir apgūta 2.2.1.3.aktivitātē. Tādejādi 2.2.1.4.2.aktivitātē ir paredzēts apgūt publisko finansējumu 21 503 844 *euro*. Savukārt, ja apguve sasniegts LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) sniegto maksimālo apguves prognozi 28 042 558 *euro*, EM lemts par papildus publiskā finansējuma piešķiršanu un papildus piešķīruma finansēšanas avotiem.

Ņemot vērā neapgūtā publiskā finansējuma apmēru, lai samazinātu jebkādus publiskā finansējuma neapguves riskus, EM paredz iespēju pagarināt izmaksu attiecināmības termiņu 2.2.1.4.2.aktivitātē īstenoto garantiju un mezanīna aizdevumu programmās saskaņā ar slēgšanas vadlīniju 3.6.punktu, pirms tam izmaksu attiecināmības termiņa pagarinājumu saskaņojot ar Vadošo iestādi.

Lai nodrošinātu pieejamību finansējumam augošiem komersantiem, kuriem ir nepietiekams nodrošinājums vai kuriem uzņemto kredītsaistību pret neto ieņēmumiem apmērs liedz saņemt finansējumu no komercbankām projekta īstenošanai nepieciešamajā apmērā, 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiks ieviests subordinētu aizdevumu instruments. Tā īstenošanai ir paredzēti publiskie līdzekļi 15 000 000 *euro*. Šāds publiskā finansējuma piešķīrums ir noteikts, ņemot vērā mezanīna aizdevumu darījumu plūsmu 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

16.tabula

**2.2.1.4.2.aktivitātē laika periodā līdz 2015.gada 31.martam veikto un turpmāk plānoto maksājumu apmērs**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publiskā finansējuma apmērs saskaņā ar MK noteikumiem Nr.614  *euro* | Līdz 31.03.2015.  veiktie maksājumi MVK un administratīvajām izmaksām  *euro* | Uz 31.03.2015. neapgūtā finansējuma apmērs *euro* | Plānotie maksājumi MKV 2015.gada 2. līdz 4.cet. ietvaros  *euro* | | | Plānotie izdevumi administratīvo izmaksu segšanai 2015.gadā  *euro* | Plānotā neapguve  *euro* |
| 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. |
| 29 780 554 | 11 832 940 | 17 947 614 | 4 362 499 | 5 237 501 | 5 854 518 | 755 100 | 1 737 996 |

**3. Kopsavilkums par finanšu instrumentos pieejamā publiskā finansējuma izlietojumu un turpmāko rīcību publiskā finansējuma apguves veicināšanai**

Līdz 2015.gada 31.decembrim (līdzšinējais izmaksu attiecināmības termiņš) finanšu instrumentos apgūstamā publiskā finansējuma apmērs ir 203 218 023 *euro*, ko veido VB, struktūrfondu finansējums un ieņēmumi, kas gūti no brīvo struktūrfondu līdzekļu noguldījumiem.

EM pārziņā esošo finanšu instrumentu ietvaros līdz 2015.gada 31.martam ir apgūts publiskais finansējums **153 099 249** *euro*, kas sastāda 75 % no publiskā finansējuma, kura līdzšinējais apguves termiņš ir 2015.gada 31.decembris. Lai nodrošinātu pilnīgu publiskā finansējuma apguvi (203 218 023 *euro* apmērā), **īstenošanā esošo aktivitāšu** (1.3.1.2. aktivitātē „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”, 2.2.1.1.aktivitātē „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”, 2.2.1.4.1.apakšaktivitātē „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un 2.2.1.4.2.apakšaktivitātē „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”) ietvaros vēl nepieciešams veikt maksājumus komersantiem un attiecināt vadības izmaksas **50 118 774** *euro* apmērā.

Finanšu starpnieku, LGA un Altum (pēc reorganizācijas ar 2015.gada 15.aprīli AFI) sniegtās apguves prognozes paredz, ka līdz izmaksu attiecināmības termiņa beigām **īstenošanā esošo** aktivitāšu ietvaros kopumā ir plānots veikt maksājumus komersantiem un attiecināt vadības izmaksas par publiskā finansējuma daļu **189 088 766** *euro.* Savukārt 2013.gada 31.decembrī **slēgtās 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”** ietvaros ir attiecinātas izmaksas 32 087 430 *euro* apmērā. Tādejādi kopumā finanšu instrumentos ir paredzēts apgūt publisko finansējumu **221 176 196** *euro*.

2015.gada 30.aprīlī ir apstiprinātas slēgšanas vadlīnijas, kas paredz iespēju pagarināt izmaksu attiecināmības termiņu pēc 2015.gada 31.decembra finanšu instrumentos. Lai veicinātu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguvi un nodrošinātu pieejamību komersantiem investīcijām līdz jaunu riska kapitāla instrumentu ieviešanai un investīciju perioda uzsākšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, EM paredz pagarināt izmaksu attiecināmības termiņu 2.2.1.1.aktivitātē īstenoto sēklas kapitāla, uzsākšanas kapitāla, riska kapitāla un izaugsmes kapitāla fondos. Izmaksu attiecināmības termiņa pagarinājums paredzēts arī 2.2.1.4.2.aktivitātē īstenoto mezanīna aizdevumu un garantiju programmās. Ņemot vērā, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšana paredz Sertifikācijas un Revīzijas iestādei veikt noteiktas procedūras un auditus, tad maksimāli iespējamais termiņa pagarinājums tiks saskaņots ar Vadošo iestādi.

Līdz 2015.gada 31.decembrim finanšu instrumentos kopumā gūto ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem apmērs sastādīs **27 274 443** *euro* (skatīt 19.tabulu). 16 646 757 *euro* ir apgūti 2.2.1.3.aktivitātē „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”. Apguves prognozes paredz, ka līdz izmaksu attiecināmības termiņa beigām ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem tiks apgūti pilnā apmērā.

Uz 2015.gada 17.aprīli 2.2.1.3.aktivitātē „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un laikā uz 2014.gada 31.decembri īstenošanā esošo aktivitāšu ietvaros atmaksātā finansējuma apmērs ir**55 142 097** *euro*. Atmaksātajam finansējumam nav noteikts izmantošanas termiņš, un brīvā atmaksāta finansējuma apmērs ir **14 793 403** *euro* (skatīt 18.tabulu). EM līdzšinēji apsver vairākas alternatīvas brīvā atmaksātā finansējuma izlietojumam, tajā skaitā apsver iespējas novirzīt 6 000 000 *euro* Baltijas Inovāciju fonda palielinājumam.

1.3.1.2.aktivitātē „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ir publiskie līdzekļi **16 400 232** *euro* apmērā. Līdz 2015.gada 31.martam ir apgūts publiskais finansējums 14 334 850 *euro* jeb 88 % no līdz 2015.gada 31.decembrim apgūstamā publiskā finansējuma (16 202 128 *euro*).

1.3.1.2.aktivitātē līdz 2015.gada 31.decembrim tiks veikti maksājumi un attiecinātas administratīvās izmaksas 16 400 232 *euro* apmērā, tādejādi ESF un VB finansējums un ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem (tajā skaitā ERAF un VB finansējuma daļa) tiks apgūti pilnā apmērā.

1.3.1.2.aktivitātē laikā uz 2014.gada 31.decembri ir atmaksāts finansējums **6 003 059** *euro* apmērā, un finansējumam nav ierobežots izmantošanas termiņš. No atmaksātā finansējuma 2 000 000 *euro* ir novirzīti saimnieciskās darbības uzsācējiem, kas atbalstu saņem 2.3.2.1.aktivitātes „Biznesa inkubatori” īstenošanai. 4 003 059 *euro* ir neizmantoti.

2.2.1.1.aktivitātē „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” līdz 2015.gada 31.decembrim būs pieejami publiskie līdzekļi **69 184 303** *euro* apmērā, jo daļa no 2.2.1.1.aktivitātē gūtajiem ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 7 378 840 *euro* apmērā ir apgūta 2.2.1.3.aktivitātē „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, savukārt daļa – 1 245 073 *euro* – ir novirzīta 2.2.1.4.2.apakšaktivitātei „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”.

Līdz 2015.gada 31.martam 2.2.1.1.aktivitātē ir apgūts publiskais finansējums 36 227 897 *euro* jeb 53 % no līdz 2015.gada 31.decembrim (līdzšinējais izmaksu attiecināmības termiņš) apgūstamā publiskā finansējuma (68 878 570 *euro*). 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguves nodrošināšanai daļu – 272 602 *euro* – no 2.2.1.1.aktivitātē līdz 2015.gada 31.decembrim gūtajiem ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem paredzēts novirzīt 2.2.1.4.2.apakšaktivitātes „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” īstenošanai.

Finanšu starpnieku un LGA (pēc reorganizācijas ar 2015.gada 15.aprīli AFI) publiskā finansējuma apguves prognozes paredz, ka līdz izmaksu attiecināmības termiņa beigām (līdzšinēji 2015.gada 31.decembris) 2.2.1.1.aktivitātē ir potenciāls apgūt publisko finansējumu 75 588 355[[24]](#footnote-24) *euro*. Paredzēts, ka līdz izmaksu attiecināmības termiņa beigām ERAF un VB finansējums 2.2.1.1.aktivitātē tiks apgūts pilnā apmērā (65 265 196 *euro*), un 2.2.1.1.aktivitātē gūtie ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem tiks apgūti 3 637 505 *euro* apmērā.

2.2.1.1.aktivitātē uzņemto saistību nodrošināšanai un izaugsmes kapitāla fondu palielinājumam tiks novirzīti papildus līdzekļi no atmaksām, kas gūti 2.2.1.3.aktivitātē un 2.2.1.4.1.aktivitātē, kopumā 18 643 795 *euro* apmērā (skatīt 17.tabulu).

2.2.1.1.aktivitātē laikā uz 2014.gada 31.decembri ir pieejams atmaksātais finansējums **7 264 671** *euro* apmērā. Atmaksātā finansējuma daļa 3 929 931 *euro* apmērā ir novirzīta 2.2.1.4.1.apakšaktivitātes „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai. Lai nodrošinātu AFI līdzšinējās saistības – maksājumus Baltijas Inovāciju fondā 20 000 000 *euro* apmērā –, atmaksātā finansējuma daļa 1 845 629 *euro* ir novirzīta iemaksām Baltijas Inovāciju fondā (laika periodā līdz 2015.gada 22.maijam par 1 592 900 *euro* jau ir veikti maksājumiem Baltijas Inovāciju fondā). Brīvā atmaksātā finansējuma apmērs 2.2.1.1.aktivitātē ir 1 489 111 *euro*.

2.2.1.1.aktivitātē *sēklas kapitāla fonda* ietvaros ir pieejams publiskais finansējums **8 500 000** *euro* apmērā. Līdz 2015.gada 31.martam ir apgūts publiskais finansējums 5 890 170 *euro* jeb 69 %. Nepagūtā publiskā finansējuma apmērs sastāda 2 609 830 *euro*. Visā fonda darbības periodā ir jāparedz administratīvās izmaksas indikatīvi 20 % apmērā no fonda. Paredzēts, ka līdz 2015.gada 31.decembrim, kas ir līdzšinējais izmaksu attiecināmības termiņš, tiks attiecinātas administratīvās izmaksas par 928 150 *euro*,un investīcijām pieejamais finansējums tiks apgūts pilnā apmērā. Ņemot vērā minēto, un, lai nodrošinātu finansējumu administratīvajām izmaksām pēc 2015.gada 31.decembra, 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguves nodrošināšanai ir nepieciešams aizstāt VB un ERAF finansējumu **560 000** *euro[[25]](#footnote-25)* apmērā ar atmaksāto finansējumu no 2.2.1.3.aktivitātes. Fonda pārvaldnieka plānotie maksājumi 2015.gadā nosaka, ka ERAF un VB finansējums (**7 940 000** *euro*) tiks apgūts pilnā apmērā. VB un ERAF finansējuma daļa 560 000 *euro* apmērā tiks novirzīta 2.2.1.1.aktivitātē uzņemto saistību nodrošināšanai un izaugsmes fondu palielinājumam (informāciju par fonda finansēšanas avotiem skatīt 17.tabulā).

2.2.1.1.aktivitātē *uzsākšanas kapitāla fonda* ietvaros ir pieejams publiskais finansējums **4 966 120** *euro* apmērā. Līdz 2015.gada 31.martam ir apgūts publiskais finansējums 3 210 121 *euro* jeb 65 %. Neapgūtā finansējuma apmērs sastāda 1 755 999 *euro*. Visā fonda darbības periodā ir jāparedz administratīvās izmaksas indikatīvi 20 % apmērā no fonda. Fondu pārvaldnieka apguves prognozes paredz, ka līdz 2015.gada 31.decembrim, kas ir līdzšinējais izmaksu attiecināmības periods, tiks attiecinātas administratīvās izmaksas par 685 031 *euro*,un investīcijām pieejamais finansējums tiks apgūts pilnā apmērā. Lai nodrošinātu finansējumu administratīvajām izmaksām pēc 2015.gada 31.decembra un nodrošinātu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguvi, ir nepieciešams aizstāt VB un ERAF finansējumu 274 363 *euro[[26]](#footnote-26)* apmērā ar atmaksāto finansējumu 2.2.1.3.aktivitātē. Tādejādi finanšu starpnieka plānotie maksājumi 2015.gadā paredz, ka publiskais finansējums, kura līdzšinējais izmantošanas termiņš ir 2015.gada 31.decembris, tiks apgūts pilnā apmērā – **4 657 927** *euro*. VB un ERAF finansējuma daļa 274 363 *euro* apmērā tiks novirzīta 2.2.1.1.aktivitātē uzņemto saistību nodrošināšanai un izaugsmes fondu palielinājumam (informāciju par fonda finansēšanas avotiem skatīt 17.tabulā).

2.2.1.1.aktivitātē *riska kapitāla fonda* ietvaros ir pieejams publiskais finansējums **20 000 000** *euro* apmērā. Līdz 2015.gada 31.martam ir apgūts publiskais finansējums 11 942 442 *euro* jeb 60 %. Neapgūtā publiskā finansējuma apmērs sastāda 8 057 558 *euro*. Visā fonda darbības periodā ir jāparedz administratīvās izmaksas indikatīvi 20 % apmērā no fonda. Fondu pārvaldnieka apguves prognozes paredz, ka līdz 2015.gada 31.decembrim, kas ir līdzšinējais izmaksu attiecināmības termiņš, tiks attiecinātas administratīvās izmaksas par 2 377 176 *euro*. Lai nodrošinātu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguvi, finansējumu administratīvajām izmaksām pēc 2015.gada 31.decembra un līdz fondu darbības beigām (2022.gadam) un pēc-investīcijām, ir nepieciešams aizstāt VB un ERAF finansējumu 3 509 491 *euro* apmērā ar atmaksāto finansējumu no 2.2.1.3.aktivitātes. Finanšu starpnieka maksājumu prognozes 2015.gadā nodrošinās publiskā finansējuma apguvi **16 490 509** *euro* apmērā. Ņemot vērā, ka uzņemto saistību apmērs 2.2.1.1.aktivitātē ir lielāks, nekā ir pieejamais publiskais finansējums, tad 3 509 491 *euro* VB un ERAF finansējuma daļa tiks izmantota 2.2.1.1.aktivitātē izmaksu attiecināšanai periodā līdz 2015.gada 31.decembrim, savukārt 3 509 491 *euro* finansējuma apmērs riska kapitāla fondam tiks novirzīts no 2.2.1.3.aktivitātē atmaksātā finansējuma (informāciju par fonda finansēšanas avotiem skatīt 17.tabulā).

2.2.1.1.aktivitātē *izaugsmes kapitāla fondos* līdzšinēji ir pieejams publiskais finansējums **30 000 000** *euro* apmērā. Līdz 2015.gada 31.martam ir apgūts publiskais finansējums 7 689 173 *euro* jeb 26 %. Lai veicinātu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma apguvi, EM paredz pagarināt izmaksu attiecināmības termiņu izaugsmes kapitālā fondos un fondu palielinājumam piešķirt papildus publisko finansējumu 15 000 000 *euro* apmērā (kopā publiskā finansējuma apmērs fondos veidos 45 000 000 *euro*) (informāciju par fondu finansēšanas avotiem skatīt 17.tabulā).

17.tabula

**2.2.1.1.aktivitātē publiskā finansējuma apmērs sadalījumā pa finansējuma avotiem uzņemto saistību izpildei ar papildus finansējuma piešķīrumu izaugsmes kapitāla fondiem, *euro***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.1.aktivitātē pieejamais finansējums sadalījumā pa avotiem, *euro* | Kopā nepieciešamais finansējums uzņemto un potenciālo saistību izpildei | Sēklas kapitāla fonds | Uzsākšanas kapitāla fonds | Riska kapitāla fonds | Izaugsmes kapitāla fondi | Mikro-  aizdevumi | Dalītā riska aizdevumi | LGA vadības izmaksas |
| ERAF un  VB finansējums | 65 265 196 | 7 940 000 | 4 657 927 | 16 490 509 | 30 834 363 | 1 086 420 | 3 297 049 | 959 437 |
| % ieņēmumi no noguldījumiem | 3 637 505 |  |  |  |  |  |  | 3 637 505 |
| Atmaksas no 2.2.1.3.aktivitātes | 13 316 137 | 560 000 | 274 363 | 3 509 491 | 8 972 283 |  |  |  |
| Atmaksas no 2.2.1.4.1.aktivitātes | 5 193 354 |  |  |  | 5 193 354 |  |  |  |
| **Kopā** | **87 412 192** | **8 500 000** | **4 966 120** | **20 000 000** | **45 000 000** | **1 086 420** | **3 597 049** | **4 596 942** |

2.2.1.1.aktivitātē dalītā riska aizdevuma instruments ir slēgts 2012.gadā. Tā ietvaros ir pieejams publiskais finansējums 3 597 049 *euro*, un līdz 2015.gada 31.martam publiskais finansējums ir apgūts 3 595 349 *euro* apmērā. Aizdevumiem pieejamais publiskais finansējums ir apgūts, savukārt administratīvajām izmaksām neapgūtā publiskā finansējuma daļa 1 700 *euro* apmērā tiks apgūta līdz 2015.gada 31.decembrim.

2.2.1.1.aktivitātē mikroaizdevuma instrumentam ir pieejams publiskais finansējums 1 086 420 *euro* apmērā. Līdz 2015.gada 31.martam finansējums ir apgūts 230 726 *euro* apmērā jeb 21 %. Neapgūtā finansējuma apmērs ir 855 694 *euro*. Paredzēts, ka līdz 2015.gada 31.decembrim publiskais finansējums tiks apgūts pilnāapmērā.

2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ir slēgta 2013.gada 31.decembrī. Saskaņā ar 2015.gada 17.aprīlī apstiprināto noslēguma pārskatu 2.2.1.3.aktivitātē ir attiecināti izdevumi **32 087 430** *euro* apmērā. Aktivitātē pieejamais ERAF finansējums ir apgūts pilnā apmērā, un ir attiecināti izdevumi par ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem daļu 16 646 757 *euro*, tajā skaitā ieņēmumi, kas gūti no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 2.2.1.1.aktivitātē –7 378 840 *euro* apmērā un 2.2.1.4.2.aktivitātē – 2 525 420 *euro* apmērā.

Līdz ar 2.2.1.3.aktivitātes noslēguma pārskata apstiprināšanu 2.2.1.3.aktivitātē laikā uz 2015.gada 17.aprīli ir pieejams atmaksātais finansējums **13 316 137** *euro* apmērā, un finansējumam nav ierobežots izmantošanas termiņš. 13 316 137 *euro* tiks novirzīti 2.2.1.1.aktivitātē līdzšinēji uzņemto saistību nodrošināšanai un izaugsmes kapitāla fondu palielināšanai.

2.2.1.4.1.apakšaktiviātē „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ir publiskie līdzekļi **66 393 030** *euro* apmērā. Līdz 2015.gada 31.martam ir apgūts publiskais finansējums 58 616 132 *euro* jeb 88 % no līdz 2015.gada 31.decembrim (līdzšinējais izmaksu attiecināmības termiņš) apgūstamā publiskā finansējuma (66 264 418 *euro*). Lai nodrošinātu publiskā finansējuma apguvi nepieciešamajā apmērā (66 264 418 *euro*), 2015.gadā ir jāveic maksājumi komersantiem un jāattiecina vadības izmaksas 7 648 286 *euro* apmērā*.* Paredzēts, ka līdz 2015.gada 31.decembrim ERAF, VB finansējums (63 683 512 *euro*) un ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem, kas gūti līdz 2015.gada 31.decembrim (2 796 797 *euro*), tiks apgūti pilnā apmērā.

2.2.1.4.1.aktivitātē laikā uz 2014.gada 31.decembri ir atmaksāts finansējums **28 089 245** *euro* apmērā, un finansējumam nav ierobežots izmantošanas termiņš. No atmaksātā finansējuma 1 063 643 *euro* ir apgūti 2.2.1.4.1.aktivitātē, 10 000 000 *euro* ir paredzēts novirzīt atbalsta programmas „Atbalsts grūtībās nonākušu saimnieciskās darbības veicēju glābšanai un pārstrukturēšanai” finansēšanai (programma prenotificēta Eiropas Komisijai 2015.gada janvārī), un 3 000 000 *euro* ir novirzīti kredītbrīvdienu sniegšanai saimnieciskās darbības veicējiem, kuri cietuši no rubļa vērtības svārstībām Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumu Nr.997 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros, un 5 193 354 *euro* tiks izmantoti 2.2.1.1.aktivitātē, lai nodrošinātu izaugsmes kapitāla fondu palielinājumu. Tādejādi 2.2.1.4.1.aktivitātē ir pieejams brīvs atmaksātais finansējums **8 832 248** *euro*.

MK noteikumu Nr.614 ietvaros 2.2.1.4.2.apakšaktivitātē „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” ir pieejams kopējais finansējums 29 780 554 *euro*, tajā skaitā ERAF un VB finansējums 18 631 222 *euro* un publiskais finansējums, ko veido ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 2.2.1.1.aktivitātē 8 623 913 *euro* apmērā un 2.2.1.4.2.aktivitātē – 2 525 419 *euro* apmērā. 2.2.1.3.aktivitātē ir apgūta daļa no MK noteikumu Nr.614 ietvaros 2.2.1.4.2.aktivitātei novirzītajiem ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem – ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 2.2.1.1.aktivitātē – 7 378 840 *euro* apmērā un 2.2.1.4.2.aktivitātē – 2 525 420 *euro* apmērā.

Līdz 2015.gada 31.martam 2.2.1.4.2.aktivitātē ir apgūts publiskais finansējums 11 832 940 *euro* apmērā jeb 57 % no faktiski pieejamā publiskā finansējuma (20 688 541 *euro*).

Līdz 2015.gada 31.decembrim (līdzšinējais izmaksu attiecināmības termiņš) 2.2.1.4.2.aktivitātē paredzēts apgūt publisko finansējumu vismaz 21 503 844 *euro* apmērā. ERAF un VB finansējums tiks apgūts pilnā apmērā un pieejamie ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem tiks apgūti 2 872 622 *euro* apmērā, tajā skaitā pilnīgi tiks apgūti brīvo publisko līdzekļu ieņēmumi no noguldījumiem, kas gūti 2.2.1.4.2.aktivitātē periodā līdz 2015.gada 31.decembrim (1 354 947 *euro*), un 2.2.1.1.aktivitātē ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem daļa – 1 517 675 *euro*.

2.2.1.4.2.aktivitātē laikā uz 2014.gada 31.decembri ir pieejams atmaksātais finansējums **468 985** *euro* apmērā.

18.tabula

**Finanšu instrumentos atmaksātā publiskā finansējuma apmērs un to izlietojums, *euro***

(informācija par atmaksāto finansējumu 1.3.1.2.aktivitātē, 2.2.1.1.aktivitātē, 2.2.1.4.1.aktivitātē un 2.2.1.4.2.aktivitātē apkopota uz 2014.gada 31.decembri, savukārt 2.2.1.3.aktivitātē – uz 2015.gada 17.aprīli)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivitāte | Atmaksu apmērs,  *euro* | Apgūti vai novirzīti izlietošanai,  *euro* | Brīvi,  *euro* |
| 1.3.1.2.aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” | 6 003 059 | **2 000 000** (novirzīti 2.3.2.1.aktivitātē „Biznesa inkubatori” saskaņā ar 16.12.2014. MK noteikumiem Nr.787, kas groza 17.02.2009. MK noteikumus Nr.164; 05.05.2015. līgums Nr.L-2015/5 starp EM un AFI) | 4 003 059 |
| 2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” | 7 264 671 | **5 775 560**, ko veido:   1. **1 845 629** (paredzēts izmantot maksājumiem Baltijas Inovāciju fondā; periodā līdz 22.05.2015. no 1 845 629 *euro* daļa finansējuma (1 592 900 *euro*)ir izlietots iemaksām Baltijas Inovāciju fondā) 2. **3 929 931** (novirzīti 2.2.1.4.1.apakšaktivitātē „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” saskaņā ar 3.11.2014. MK noteikumiem Nr.688, kas groza 19.10.2011. MK noteikumus Nr.818 un 16.12.2014. MK noteikumiem Nr.787, kas groza 17.02.2009. MK noteikumus Nr.164. 29.10.2014. EM lēmums Nr.1.-6.9-3 par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu) | 1 489 111 |
| 2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” | 13 316 137[[27]](#footnote-27) | **13 316 137** (paredzēts izmantot 2.2.1.1.aktivitātē „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”) | 0 |
| 2.2.1.4.1.aktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” | 28 089 245 | 1. **256 997**, ko veido: 2. **1 063 643** (apgūti 2.2.1.4.1.aktivitātē „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” saskaņā ar 10.09.2013. līguma Nr. 2DP/2.2.1.4/09/IPIA/EM/001/001 grozījumu Nr.5 7.10.punktu) 3. **10 000 000** (paredzēts izmantot programmas „Atbalsts grūtībās nonākušu saimnieciskās darbības veicēju glābšanai un pārstrukturēšanai” finansēšanai) 4. **3 000 000** (novirzīts kredītbrīvdienu sniegšanai komersantiem, kas cietuši no Krievijas rubļa valūtas vērtības svārstībām 26.10.2010. MK noteikumu Nr.997 ietvaros) 5. **5 193 354** (paredzēts izmantot 2.2.1.1.aktivitātē „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” izaugsmes kapitāla fondu palielinājumam) | 8 832 248 |
| 2.2.1.4.2.aktivitāte „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” | 468 985 |  | 468 985 |
| **Kopā** | **55 142 097** | **40 348 694** | **14 793 403** |

19.tabula

**Finanšu instrumentos ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu ieņēmumiem apmērs līdz 2015.gada 31.decembrim un tā izlietojums, *euro***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitāte | Aktivitātē ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem periodā līdz 31.12.2015.,  *euro* | Potenciālā apguve,  *euro* | Potenciālā neapguve, *euro* | Nenovirzīti izmantošanai,  *euro* |
| 1.3.1.2.aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” | 1 320 762 | 1 320 762 (1.3.1.2.aktiv.) | 0 | 0 |
| 2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” | 12 534 020 | 3 637 505 (2.2.1.1.aktiv.)  7 378 840 (2.2.1.3.aktiv.)  1 517 675 (2.2.1.4.2.aktiv.) | 0 | 0 |
| 2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” | 6 742 497 | 6 742 497 (2.2.1.3.aktiv.) | 0 | 0 |
| 2.2.1.4.1.aktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” | 2 796 797 | 2 796 797 (2.2.1.4.1.aktiv.) | 0 | 0 |
| 2.2.1.4.2.aktivitāte „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” | 3 880 367 | 2 525 420 (2.2.1.3.aktiv.)  1 354 947(2.2.1.4.2.aktiv.) | 0 | 0 |
| **Kopā** | **27 274 443** | **27 274 443** | **0** | **0** |

Ekonomikas ministre D. Reizniece – Ozola

Vīza: Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs,

valsts sekretāra vietnieks R.Aleksejenko

08.06.2015. 11:09

16 380

Agita Nicmane

Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas departamenta

ES struktūrfondu privātā sektora nodaļa

Tālr. 67013203

Agita.Nicmane@em.gov.lv

1. Garantijām ņemts vērā noslēgto līgumu apmērs, piemērojot multiplikatoru 4, mezanīna aizdevumiem ņemti vērā faktiskie veiktie maksājumi. [↑](#footnote-ref-1)
2. Saskaņā ar 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas veicināšanai” noslēguma pārskatu (apstiprināts 2015.gada 17.aprīlī) 2.2.1.3.aktivitātē ir attiecināti izdevumi 32 087 430 *euro* apmērā, tajā skaitā ir apgūts ERAF finansējums 15 440 673 *euro* apmērā, ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem, kas gūti 2.2.1.1.aktivitātē „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” 7 378 839,6 *euro* apmērā, 2.2.1.3.aktivitātē 742 496,6 *euro* apmērā un 2.2.1.4.2.aktivitātē „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” 2 525 420,4 *euro* apmērā. [↑](#footnote-ref-2)
3. Saskaņā ar Altum (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) un LIAA 2014.gada 14.oktobrī noslēgtajiem Līguma Nr. L-HIP-09-0001 grozījumiem Nr.14 (projekta Nr.HIP/1.3.1.2.0/09/001), projekta īstenošanai (gan aizdevumu sniegšanai, gan vadības izmaksām) papildus ir novirzīts finansējums no procentu ieņēmumiem 1 312 857 *euro* (ESF finansējums 1 115 928 *euro* un VB finansējums 196 929 *euro*). [↑](#footnote-ref-3)
4. Iekļauti visi noslēgtie līgumi, kas netika pārcelti uz 2.2.1.4.1.aktivitātes otro projektu iesniegumu kārtu, no kuriem lielākā daļa MVK ir attiekušies īstenot projektus, attiecīgi izlietot līgumu ietvaros piešķirtos aizdevumus. [↑](#footnote-ref-4)
5. Noslēgto līgumu ar komersantiem ietvaros līdz 2015.gada 31.martam ir piesaistīts lielāks privātā līdzfinansējuma apmērs – 10 553 467 *euro*. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nosakot līdz 2015.gada 31.decembrim apgūstamā publiskā finansējuma apmēru, ņemts vērā, ka daļa no ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem ir novirzīta 2.2.1.4.2.apakšaktivitātei „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” (8 623 913 *euro*). [↑](#footnote-ref-6)
7. Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamā publiskā finansējuma apmērs ir noteikts, ņemot vērā finanšu starpniekiem novirzīto publisko finansējumu administratīvo izmaksu segšanai periodā līdz 2015.gada 31.decembrim. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kopējā administratīvajām izmaksām novirzītajā publiskā finansējuma apmērā papildus finanšu starpnieku administratīvajām izmaksām ir ietvertas arī LGA (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā) un Eiropas Investīciju fonda (periodā no 2008.gada 16.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim, kad LGA (2012.gada 1.janvārī) pārņēma Eiropas Investīciju fonda saistības 2.2.1.1.aktivitātes ieviešanā) administratīvās izmaksas; līdz 2015.gadam tās kopā sastādīs 4 596 942 *euro*;

   Ņemot vērā sēklas, uzsākšanas kapitāla, riska kapitāla un izaugsmes kapitāla fondu darbības periodu (līdz 2022.gadam) un ERAF finansējuma un aktivitātēs gūto ieņēmumu no brīvo līdzekļu noguldījumiem (kas gūti par ERAF finansējuma daļu) ierobežoto līdzšinējo izmantošanas termiņu (2015.gada 31.decembri), administratīvās izmaksas, kas tiek paredzētas pēc 2015.gada, tiks segtas no atmaksātā finansējuma finanšu instrumentu ietvaros. [↑](#footnote-ref-8)
9. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumiem Nr.688 „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.818 „[Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”](http://likumi.lv/ta/id/238462-noteikumi-par-darbibas-programmas-uznemejdarbiba-un-inovacijas-papildinajuma-2-2-1-1-aktivitati-ieguldijumu-fonds-investicijam-...)” un Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumiem Nr.787 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 „Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai””. 2014.gada 29.oktobra EM lēmums Nr.1.-6.9-3 par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu. [↑](#footnote-ref-9)
10. Potenciālo neapguvi veido izdevumi administratīvo izmaksu segšanai pēc 2015.gada 31.decembra. [↑](#footnote-ref-10)
11. Potenciālo neapguvi veido izdevumi administratīvo izmaksu segšanai pēc 2015.gada 31.decembra, kas līdzšinēji nevar tikt attiecināti no līdz 2015.gada 31.decembrim 2.2.1.1.aktivitātē apgūstamā publiskā finansējuma. [↑](#footnote-ref-11)
12. Privātā līdzfinansējuma apmērs noteikts, ņemot vērā līdz 2015.gada 31.decembrim administratīvajām izmaksām paredzētos izdevumus (10 227 *euro*), attiecīgi mikroaizdevumiem pieejamā publiskā finansējuma apmēru – 1 076 193 *euro*. [↑](#footnote-ref-12)
13. 2.2.1.3.aktivitātē ir attiecināti izdevumi 32 087 430 *euro* apmērā. Līdzšinēji pieejamo atmaksu apmērs noteikts, ņemot vērā 2.2.1.3.aktivitātē attiecinātās vadības izmaksas, izmaksātās kompensācijas, esošās aktīvās saistības (47 miljoni *euro* apmērā) un aktīvajām saistībām paredzētos uzkrājumus (piemērota konservatīva kredītrisku vērtēšanas politika). Atmaksātais finansējums palielināsies saskaņā ar atgūtajām kompensācijām un atbilstoši aktīvo saistību samazinājumam. [↑](#footnote-ref-13)
14. http://likumi.lv/ta/id/267398-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-17-februara-noteikumos-nr-164-noteikumi-par-aizdevumiem-komersantu-konkuretspejas-uzlabos... [↑](#footnote-ref-14)
15. http://likumi.lv/ta/id/271197-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-17-februara-noteikumos-nr-164-noteikumi-par-aizdevumiem-komersantu-konkuretspejas-uzlabos... [↑](#footnote-ref-15)
16. http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2013-08-20 [↑](#footnote-ref-16)
17. http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2013-05-28 [↑](#footnote-ref-17)
18. Papildus publiskais finansējumu saimnieciskās darbības uzsācējiem 3 929 931 *euro* (ERAF - 3 623 353 *euro*, VB finansējums - 306 578 *euro*). [↑](#footnote-ref-18)
19. Līgumā Nr.L-2014/05 par projekta īstenošanu ir iekļauts par 317 290 *euro* mazāks finansējums vadības izmaksām, nekā MK noteikumos Nr.238 ir norādīts. Tas ir noteikts, lai nepārkāptu Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 43.panta 4.punktā minētos ierobežojumus. Šo finansējumu EM pārdalīs atbalstam saimnieciskās darbības uzsākšanai un veiks attiecīgos grozījumus līgumā starp EM un Altum (kopš 2015.gada 15.aprīļa AFI sastāvā). [↑](#footnote-ref-19)
20. Finansējums, kuru veido ieņēmumi no ERAF noguldījumiem, vēl nav izsniegts un nav noslēgti aizdevumu līgumi. Ņemot vērā pieprasījumu pēc atbalsta 2.2.1.4.1.aktivitātē, minētā finansējuma neapguves riski nepastāv. [↑](#footnote-ref-20)
21. Aizdevumu garantiju daļā ņemts vērā noslēgto līgumu apmērs un multiplikators 4. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ņemot vērā, ka tiks attiecinātas visas aizdevumu garantijas, par kurām uzņemtas saistības, tad apguvē par garantiju daļu ņemts vērā noslēgto līgumu apmērs un piemērots multiplikators 4. [↑](#footnote-ref-22)
23. Nosakot faktiski apgūto finansējumu, piemērots multiplikators 4, un garantijām ņemts vērā noslēgto līgumu apmērs, jo tiks attiecinātas visas par garantijām uzņemtās saistības. [↑](#footnote-ref-23)
24. Vadības izmaksu daļa noteikta proporcionāli līdzšinējai līguma summai, un papildus finansējuma piešķīruma gadījumā tā palielināsies. [↑](#footnote-ref-24)
25. Veidojas kā starpība starp visā periodā paredzētajiem administratīvajiem izdevumiem un līdz 2015.gada 31.decembrim plānotajiem maksājumiem administratīvajiem izdevumiem. [↑](#footnote-ref-25)
26. Veidojas kā starpība starp visā periodā paredzētajiem administratīvajiem izdevumiem un līdz 2015.gada 31.decembrim plānotajiem maksājumiem administratīvajiem izdevumiem. [↑](#footnote-ref-26)
27. 2.2.1.3.aktivitātē ir attiecināti izdevumi 32 087 430 *euro* apmērā. Līdzšinēji pieejamo atmaksu apmērs noteikts, ņemot vērā 2.2.1.3.aktivitātē attiecinātās vadības izmaksas, izmaksātās kompensācijas, līdzšinēji esošās aktīvās saistības (47 miljoni *euro* apmērā) un aktīvajām saistībām paredzētos uzkrājumus (konservatīva pieeja – aktīvās saistības / multipl.4). Atmaksātais finansējums palielināsies saskaņā ar atgūtajām kompensācijām un aktīvo saistību samazinājumu. [↑](#footnote-ref-27)