Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcijā 2013.-2020.gadam”

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcijā 2013. - 2020.gadam (turpmāk - Koncepcija) nepieciešams aktualizēt 3.sadaļas 1., 2., 3., 4., 5., 7.uzdevumā, 3.sadaļas 2. rindkopā noteikto pasākumu izpildes termiņus, un no tā izrietošus grozījumus veikt 10.,12. un 15.tabulā.  Vienlaicīgi tiek iekļauti grozījumi saistībā ar finanšu informācijas norādīšanu oficiālajā valsts *euro* valūtā. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | (1) Koncepcijas 3.sadaļas 2.uzdevumā paredzēts, ka līdz 2014.gada 31.augustam Satiksmes ministrijai jāizstrādā Optiskā tīkla VAP otrās kārtas ieviešanas normatīvos aktus, kuros tiks noteikts regulējums Optiskā tīkla Valsts atbalsta programmas otrās kārtas īstenošanai.  (2) Šobrīd tiek veikta atbalstāmo teritoriju („balto” teritoriju) saraksta aktualizācija nākamās paaudzes tīklu pieejamības uzlabošanai lauku teritorijās un saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu noslēguma dokumentācija ir jāsagatavo līdz 2014.gada 15.decembrim.  (3) Atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 22.maija vēstulei Nr.21-4-01/2875 par specifisko atbalsta mērķu sākotnējo novērtēšanu pirms Ministru kabineta noteikumu par SAM īstenošanu jāveic sākotnējais novērtējums. 2.1.1.SAM „uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” jāveic arī vajadzību analīze teritoriālajā griezumā, kā arī paplašinātais sākotnējais novērtējums.  (4) Sākotnējo izvērtējumu, kas veicams pirms Ministru kabineta noteikumu par SAM īstenošanu izstrādes, varēs izstrādāt pēc atbalstāmo teritoriju saraksta aktualizācijas pabeigšanas – pēc 2014.gada 15.decembra, un līdz ar to arī pašus Ministru kabineta noteikumus varēs virzīt apstiprināšanai pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas.   1. Koncepcijas 3.sadaļas 2.uzdevumā norādīto termiņu 2014.gada 31.augustu nepieciešams pagarināt uz gadu, t.i., līdz 2015.gada 31.augustam pamatojoties uz augstāk minēto.   (5) Sakarā ar to, ka nav pieejams finansējums koncepcijas 3.sadaļas 1.uzdevuma (maģistrālo tīklu attīstīšana) un 3.sadaļas 3.uzdevuma (optiskajam tīklam nepieslēgto elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju un fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšana optiskajam tīklam) īstenošanai. Minēto pasākumu izvērtējums tiks veikts pēc platjoslas elektronisko sakaru tīklu projektu īstenošanas. Pamatojoties uz to ir jāatliek koncepcijas 1.uzdevumā plānotie pasākumi līdz 2018.gadam un 3.uzdevumā plānotie pasākumi līdz 2019.gadam.  Koncepcijas 3.sadaļas 1.uzdevumā norādītos termiņus:   1. pirmajam pasākumam 2015.gada 1.aprīli nepieciešams pagarināt līdz 2018.gada 30.jūnijam; 2. otrajam pasākumam 2016.gada 1.janvāri nepieciešams pagarināt līdz 2019.gada 1.janvārim; 3. trešajam pasākumam 2016.gada 1.februāri nepieciešams pagarināt līdz 2019.gada 30.jūnijam.   Koncepcijas 3.sadaļas 3.uzdevumā norādītos termiņus:   1. pirmajam pasākumam 2014.gada 1.decembri nepieciešams pagarināt līdz 2019.gada 1.janvārim; 2. otrajam pasākumam 2016.gada 15.aprīli nepieciešams pagarināt līdz 2019.gada 31.martam; 3. trešajam pasākumam 2016.gada 1.augustu nepieciešams pagarināt līdz 2019.gada 1.jūlijam.   (6) Koncepcijas 3.sadaļas 4.uzdevumā (par iedzīvotāju informēšanu par NGN sniegtajām iespējām) paredzētajiem pasākumiem finansējums nav iekļauts jaunās politikas iniciatīvās un nepieciešamo finansējumu informēšanai plānots pieprasīt jaunās politikas iniciatīvu ietvaros 2015.gadā.  Koncepcijas 3.sadaļas 4.uzdevumā norādītos termiņus:   1. pirmajam pasākumam 2015.gada 10.februāri nepieciešams pagarināt līdz 2016.gada 10.februārim; 2. otrajam pasākumam 2015.gada 1.septembri nepieciešams pagarināt līdz 2016.gada 1.septembrim.   (7) Koncepcijas 3.sadaļas 5.uzdevumā (par valsts atbalsta programmas izstrādi abonentlīniju „pēdējās jūdzes” izveidei) paredzēto pasākumu nepieciešamība tiks izvērtēta, ņemot vērā optiskā tīkla valsts atbalsta programmas pirmās un otrās kārtas īstenošanas gaitu.  Līdz ar to Koncepcijas 3.sadaļas 5.uzdevumā norādītos termiņus:   1. pirmajam pasākumam 2015.gada 1.decembri nepieciešams pagarināt līdz 2018.gada 1.janvārim; 2. otrajam pasākumam 2016.gada 1.jūniju nepieciešams pagarināt līdz 2018.gada 30.augustam; 3. trešajam pasākumam 2017.gada 1.decembri nepieciešams pagarināt līdz 2019.gada 28.februārim.   (8) Koncepcijas 3.sadaļas 7.uzdevumā paredzētie pasākumi, saistībā ar esošās optisko tīklu infrastruktūras datu bāzi un kartogrāfisko materiālu izveidi, ir veicami saskaņoti ar pasākumiem, kurus plānots veikt Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīvas 2014/61/ES (par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai) ieviešanas ietvaros.  Koncepcijas 3.sadaļas 7.uzdevumā norādītos termiņus:   1. pirmajam pasākumam 2014.gada 1.jūniju nepieciešams pagarināt līdz 2016.gada 1.janvārim; 2. otrajam pasākumam 2016.gada 1.martu nepieciešams pagarināt līdz 2016.gada 1.jūlijam; 3. ceturtajam pasākumam 2015.gada 1.novembri nepieciešams pagarināt līdz 2016.gada 1.novembrim. 4. Koncepcijas 3.sadaļas 2.rindkopā, kā arī Koncepcijas kopsavilkumā minēto atbalstīto risinājuma variantu 8.punktā paredzēts, ka Satiksmes ministrijai līdz 2014.gada jūlijam jāizstrādā valsts stratēģiskais multiservisa NGN tīkla attīstības sistēmprojekts. Stratēģiskā multiservisa NGN tīkla attīstības sistēmprojekta izstrādes termiņu nepieciešams pagarināt līdz 2016.gada 30.decembrim, lai izvērtētu optiskā tīkla valsts atbalsta programmas pirmās kārtas īstenotā projekta rezultātus.   (9) Ņemot vērā minētos grozījumus 3.sadaļā, nepieciešams veikt grozījumus 5.sadaļā par ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu, novirzot plānotos izdevumus par vienu gadu vēlāk. Koncepcijas 5.sadaļas 15.tabulu aizstāt ar 15.tabulas papildinātu redakciju (skat. MK rīkojuma projekta 36.punktu)  (10) Ņemot vērā grozījumus 15.tabulā par 2015.gada plānotajiem izdevumiem, nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus 10.tabulā un 12.tabulā (skat. - MK rīkojuma projekta 26. un 27.punkts).  (11) Koncepcijas “Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija 2013. - 2020.gadam” 5.sadaļas “Ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetu novērtējums” 15.tabulā 2014.gadā bija prognozēti valsts budžeta ieņēmumi 10 911,6 tūkst. latu (15 525.8 tūkst. *euro*). 2013.gada 30.oktobrī Regulatora  padome apstiprināja izsoles rezultātus:  1) par radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz lietošanas tiesībām - SIA „BITE Latvija” ar visaugstāk solīto cenu 1 593 616.43 EUR (1 120 000.00 LVL);  2) par radiofrekvenču spektra joslu 801,0 MHz – 811,0 MHz/842,0 MHz – 852,0 MHz lietošanas tiesībām - „Latvijas Mobilais Telefons” SIA ar visaugstāk solīto cenu 1 593 616.43 EUR (1 120 000,00 LVL);  3) par radiofrekvenču spektra joslu 811,0 MHz – 821,0 MHz/852,0 MHz – 862,0 MHz lietošanas tiesībām - SIA „Tele2” ar visaugstāk solīto cenu 1 502 552.63 EUR (1 056 000 LVL).  Saskaņā ar Regulatora 2013.gada 30.oktobra lēmumu Nr.207 „Par izsoles rezultātiem radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz – 821,0 MHz/ 832,0 MHz – 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā" un 2013.gada 28.augusta lēmumu Nr.1/10 „Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz – 821,0 MHz/ 832,0 MHz – 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” izsoles dalībnieku iemaksātā nodrošinājuma nauda un pirmā iemaksa (2 108 412 LVL) 3 000 000 EUR apmērā laika posmā no 2013.gada 5.decembra līdz 2013.gada 12.decembrim ir pārskaitīta valsts budžetā „Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu”, savukārt izsoles dalībnieku atlikusī iemaksa 1 689 785,49 EUR apmērā ir pārskaitīta valsts budžetā „Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu” laika posmā no 2014.gada 15.augusta līdz 2014.gada 19.augustam.  (12) MK rīkojuma projekts precizēts un papildināts ar jauniem punktiem, paredzot visas koncepcijā  noteiktās finanšu informācijas norādīšanu oficiālajā valsts *euro* valūtā (skat. MK rīkojuma projekta 17. līdz 38.punkts). |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Satiksmes ministrija |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Jāizdara atbilstoši grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 7. decembra rīkojumā Nr.589 „Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.-2020.gadam”, kurā ir norāde uz Koncepcijā noteiktajiem termiņiem:   1. 3.1.apakšpunktā 2016.gada 1.martu nepieciešams grozīt, norādot 2016.gada 1.jūliju, atbilstoši Koncepcijas 3.sadaļas 7.uzdevumā (otrais pasākums) grozītajam termiņam; 2. 3.2.apakšpunktā 2016.gada 15.aprīli nepieciešams grozīt, norādot 2019.gada 31.martu, atbilstoši Koncepcijas 3.sadaļas 3.uzdevumā (otrais pasākums) grozītajam termiņam; 3. 3.3.apakšpunktā 2014.gada 31.augustu nepieciešams grozīt, norādot 2015.gada 31.augustu, atbilstoši Koncepcijas 3.sadaļas 2.uzdevumā grozītajam termiņam; 4. 3.4.apakšpunktā 2016.gada 1.janvāri nepieciešams grozīt, norādot 2019.gada 1.janvāri, atbilstoši Koncepcijas 3.sadaļas 1.uzdevumā (otrais pasākums) grozītajam termiņam; 5. 3.5.apakšpunktā 2016.gada 1.jūniju nepieciešams grozīt, norādot 2018.gada 30.augustu, atbilstoši Koncepcijas 3.sadaļas 5.uzdevumā (otrais pasākums) grozītajam termiņam; 6. Koncepcijas kopsavilkumā atbalstīto risinājumu 8.punktā norādīto termiņu 2014.gada jūliju grozīt, norādot 2016.gada 30.decembri.   Satiksmes ministrija ir sagatavojusi attiecīgu rīkojuma projektu, ko saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.2.apakšpunktu nav jāizsludina un ko virza apstiprināšanai vienlaikus ar šo projektu. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Satiksmes ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Satiksmes ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pār­valdes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorga­nizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas II, III , V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Satiksmes ministrs A. Matīss

Vīza: Valsts sekretārs K. Ozoliņš

08.01.2015. 15:37

1249

Ušča, 67028252

[edvins.usca@sam.gov.lv](mailto:edvins.usca@sam.gov.lv)