*Projekts*

Indikatīvais rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā

|  |
| --- |
| PLĀNĀ NOTEIKTAIS MĒRĶIS: Latvijas apstākļiem piemērotas sistēmas izveide patvēruma meklētāju uzņemšanai, kā arī bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācijai |
| Nr.p.k | Pasākums | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Tiešie darbības rezultāti | Finansējums2016.g. | Finansējums2017.g. | Finansējuma avoti[[1]](#footnote-1) |
| **1.RĪCĪBAS VIRZIENS: Personu atlase un pārvietošana** |
| *Noteikt institūcijas, kuras ir atbildīgas par noteiktu patvēruma meklētāju atlasi un pārvietošanu, kā arī informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm* |
| 1.1. | Ekspertu vizītes uz Itāliju un Grieķiju organizēšana | Atbilstoši panāktajai vienošanās | IeM (VRS,PMLP, DP), LM, ĀM | Nodrošināta jautājumu tālāka koordinācija | Nav nepieciešams | Nav nepieciešams | Esošā valsts budžeta ietvaros |
| 1.2. | Latvijas atlases kritēriju nosūtīšana un saskaņošana ar Grieķiju un Itāliju sadarbībā ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroju | No vienošanās panākšanas brīža |  IeM (PMLP,VRS,DP)  | Nodrošināta informācijas apmaiņa |  Nav nepieciešams  | Nav nepieciešams | Esošā valsts budžeta ietvaros |
| 1.3. | LV vēlamā uzņemšanas grafika (skaits/ laika vienība) un modeļa saskaņošana ar Grieķiju, Itāliju un UNHCR  | Atbilstoši procedūras norisei | IeM (PMLP,VRS,DP), LM | Nodrošināta informācijas apmaiņa | Nav nepieciešams | Nav nepieciešams | Esošā valsts budžeta ietvaros |
| 1.4. | Latvijai atlasīto patvēruma meklētāju (*personu dosjē*) saraksta saņemšana no Itālijas/Grieķijas  | Atbilstoši procedūras norisei | IeM (PMLP,VRS,DP), LM | Nodrošināta informācijas apmaiņa | Nav nepieciešams | Nav nepieciešams | Esošā valsts budžeta ietvaros |
| 1.5. | Atlases vizīte Grieķijā, Itālijā Vispārējas informācijas sniegšana par sociālās dzīves aspektiem, kultūru, valsts iekārtu, Latvijā dzīvojošām tautībām, reliģiju, likumiem, sodiem (tajā skaitā aizliegta vardarbība pret sievieti (laulības pārkāpumu gadījumos neseko sankcijas), pret bērniem (aizliegti noziedzīgi rituāli, kropļošana), dabu (Latvijā indīgas dabas veltes, dzīvnieki, kā sadzīvot ar aukstumu). Īsa video demonstrēšana. | Atbilstoši procedūras norisei | IeM (PMLP,VRS, DP), LM/KM | Nodrošinātas atlases vizītes | Kopējās izmaksas: **90 445** EUR Pārvietošanas programma).Piezīme: atbilstoši procedūrai izmaksas var tikt precizētas pēc ES normām. | Kopējās izmaksas: **45 222** EUR Pārvietošanas programma).Piezīme: atbilstoši procedūrai izmaksas var tikt precizētas pēc ES normām. | Pārvietošanas programma |
| 1.6 | PM pārsūtīšanas uz LV sagatavošana (avio biļetes, tranzīti, aviokompāniju saskaņojumi, konvoja nosūtīšana) | Atbilstoši procedūras norisei | IeM (VRS) | Nodrošināta patvēruma meklētāju pārvietošana |  | Pārvietošana no trešajām valstīm (resettlement) – 900 EUR vienai personai (atkarīgs no izcelsmes valsts) 900 EUR X 50 = **45 000** **EUR** | Pārvietošanas programma |
| Pārvietošana ES iekšienē (relocation) - EK finansējums, kas ir piešķirts ES valstij, no kuras personas tiek pārvietotasVRS konvojēšanas izdevumi **492 406** **EUR.**Piezīme: ES iekšienē izmaksas var mainīties atkarībā no izmatotās pieejas. | Pārvietošana ES iekšienē (relocation) - EK finansējums, kas ir piešķirts ES valstij, no kuras personas tiek pārvietotasVRS konvojēšanas izdevumi **247 729** **EUR.** | Pārvietošanas programma |
| 1.7. | Pārsūtīto PM uzņemšana Lidostā «Rīga», nogādāšana uz dienesta telpām sākotnējo darbību uzsākšanai (VRS) | Atbilstoši procedūras norisei | IeM (VRS) | Nodrošināta patvēruma meklētāju uzņemšana, Patvēruma likuma un Eurodac regulas prasību izpilde | Transportlīdzekļu iegāde VRS vajadzībām: **266 000** EUR (IDF)25 amata vietu uzturēšana VRS (atlīdzība, sakaru pakalpojumi, biroja preces, inventārs, degviela, datortehnika): **255 707** EUR (budžeta programma: 10.00.00 ) un **19 135** EUR (budžeta apakšprogramma 02.03.00)(aprēķins – pielikumā) | 25 amata vietu uzturēšana VRS (atlīdzība, sakaru pakalpojumi, biroja preces, inventārs, degviela): **438 529** EUR (budžeta programma: 10.00.00)(aprēķins – pielikumā) | Transportlīdzekļu iegāde VRS vajadzībām no IDF 25 amata vietu uzturēšana VRS – papildu valsts budžeta līdzekļi. |
| **2.RĪCĪBAS VIRZIENS: Patvēruma meklētāja uzņemšana, izmitināšana** |  |  |
| *Nodrošināt patvēruma meklētāja uzņemšanu un izmitināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām* |  |  |
| 2.1. | PM iesnieguma pieņemšana, PM iepazīstināšana ar tiesībā un pienākumiem, informācijas par PM procedūru sniegšana, PM datu ievade *Eurodac*, sākotnējā aptauja, PM iesniegto dokumentu tulkošana, PM lietas noformēšana un iesniegšana PMLP | Atbilstoši procedūras norisei | IeM (VRS) | Nodrošināta patvēruma meklētāju uzņemšana, Patvēruma likuma un Eurodac regulas prasību izpilde | 64 620 EUR Eurodac gala iekārtas; | 150 780 EUR – Eurodac gala iekārtas; | IDF- Eurodac gala iekārtas |
| 2.2. | PM izmitināšana PMIC “Mucenieki” ”, PM aizturēšanas gadījumā-izmitināšana Valsts robežsardzes AĀIC “Daugavpils”. | No PM uzņemšanas brīža | IeM (PMLP, VRS) | Nodrošināta patvēruma meklētāju izmitināšana atbilstoši uzņemamo personu skaitam un telpu kapacitātei | 5 amata vietu uzturēšana PMLP (atlīdzība, datortehnika): **74 106** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00) un **6 765** EUR (budžeta apakšprogramma 02.03.00)(aprēķins – pielikumā) | 5 amata vietu uzturēšana PMLP (atlīdzība): **74 106** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00 ) (aprēķins – pielikumā) | Valsts budžets |
| 2.3. | Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” telpu pielāgošanu lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija/remonts). | 01.01.2016 | IeM (NoVA, PMLP) | Nodrošinātas telpas lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai | PMLP:(remonts) **23 135** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00), inventāra un pamatlīdzekļu iegāde: **103 751** EUR (PMIF)(aprēķins – pielikumā).NoVA: (apliecinājuma kartes izstrāde, telpu pārbūve, atjaunošana) **64 400** EUR (budžeta apakšprogramma: 40.02.00). (aprēķins – pielikumā). | PMLP (remonts) **7 000** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00),inventāra un pamatlīdzekļu iegāde: **46 715** EUR (PMIF)(aprēķins – pielikumā). | Telpu remonts – papildu valsts budžeta līdzekļi.Inventāra un pamatlīdzekļu iegāde – PMIF. |
| 2.4. | Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve.Papildus pagaidu uzņemšanas telpu piesaiste (telpas izmitināšanai, telpas integrācijas pasākumu uzsākšanai. | 01.08.2016 | IeM (NoVA, PMLP) | Nodrošinātas telpas lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai | IeM (NoVA) (telpu apsaimniekošana, komunālie izdevumi, kapitālais remonts): **1 780 561** EUR (budžeta apakšprogramma: 40.02.00). (aprēķins – pielikumā).Piezīme: ja būvniecība netiks pabeigta, tad jānodrošina izmitināšana, izmantojot moduļu nomu (līdz **208 039** EUR)PMLP:(remonts) **23 135** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00), inventāra un pamatlīdzekļu iegāde: **195 351** EUR (PMIF)(aprēķins – pielikumā). | PMLP: (remonts) **7 000** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00),inventāra un pamatlīdzekļu iegāde: **53 835** EUR (PMIF)(aprēķins – pielikumā).IeM (NoVA) (telpu apsaimniekošana, komunālie izdevumi): **206 151** EUR (budžeta apakšprogramma: 40.02.00). (aprēķins – pielikumā). | Papildu valsts budžeta līdzekļi |
| 2.5. | 2.5.1.Multifunkcionālā centra izveide Mucenieku ciemā, kurā pieejamas telpas valodas apguvei un integrācijas pasākumiem, kā arī iespējams saņemt sociālā dienesta, bāriņtiesas, bibliotēkas, interešu izglītības, pirmskolas pieskatīšanas grupas u.c. pakalpojumus.2.5.2 Mucenieku ciema sporta un atpūtas vides labiekārtošana, t.sk. sporta stadiona rekonstrukcija | 01.08.201601.10.201601.08.2016 | Ropažu novada pašvaldība | Nodrošinātas telpas lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai un integrācijai. Uz vietas patvēruma meklētājiem tiek nodrošināt nepieciešamie pakalpojumi veiksmīgai integrācijai sabiedrībā.Nodrošināta sporta un atpūtas infrastruktūra gan patvēruma meklētājiem un viņu ģimenēm, gan vietējiem iedzīvotājiem  | 800 000EUR (multifunkcionālā centra būvniecība 800 m2 ) 300 000 EUR |  | Valsts un pašvaldības budžetsValsts un pašvaldības budžets |
| 2.6. | Personas nodrošināšana ar uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības precēm atkarībā no izmitināšanas vietas. | No PM uzņemšanas brīža | IeM (PMLP, VRS) | Atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātas higiēnas un pirmās nepieciešamības preces | PMLP (uztura un dienas nauda 2,15):**70 434** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00), (aprēķins – pielikumā). | PMLP uztura un dienas nauda 2,15)::**35 413** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00), (aprēķins – pielikumā). | Papildu valsts budžeta līdzekļi |
| 2.7. | Patvēruma mekletāja veselības pārbaude un ja nepieciesams, karantīnas zonas izveide un nodrošināšana “Muceniekos”. | 01.01.2016 | VM | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām veiktas veselības pārbaudes un izveidota karantīnas zona, ja tas nepieciešams. | **94 437 EUR**1) sākotnējā veselības pārbaude, 1 868,4 EUR2) visiem tiek veikta ekspresanalīze uz HIV/AIDS , (Skaits vidēji mēnesī 30, vidēji gadā 360). 1 267,2 EUR3) visiem tiek veikta atsevišķa pārbaude uz tuberkulozi (TBC), rentgena izmeklējums + specilaista konsultācija 19,99 euro. (Skaits vidēji mēnesī 30, vidēji gadā 360) 7 196,4 EUR4) visiem tiek veikta analīze uz B hepatītu , eksprestests 3,44 euro. (Skaits vidēji mēnesī 30, vidēji gadā 360). 1 238,4 EUR5) visiem tiek veikta psihiatra apskate, 7.44 euro, 2 678,4 EUR6) 2 ārstu un 2 medicīnas māsas prakses izveides un uzturēšanas izdevumi - 2016.gadā 61 414,3 EUR7) 1 psihiatra prakses izveide 18 773,8 EURTā kā pie Plāna punkta 2.3 ir plānota - PM izmitināšanas centra “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija/remonts), ta uzskatām, ka karantīnas zonas izveide un tam nepieciešamais papildus finansējums ir skatāms šī punkta ietvaros | **74 768,7 EUR**1) sākotnējā veselības pārbaude ( rēķināts uz 171) , 887,5 EUR2) visiem tiek veikta ekspresanalīze uz HIV/AIDS , ( rēķināts uz 171). 601,9 EUR3) visiem tiek veikta atsevišķa pārbaude uz tuberkulozi (TBC), rentgena izmeklējums + specilaista konsultācija 19,99 euro. (rēķināts uz 171) 3 418,3EUR4) visiem tiek veikta analīze uz B hepatītu , eksprestests 3,44 euro. ( rēķināts uz 171). 588,2 EUR5) visiem tiek veikta psihiatra apskate, 7.44 euro, 1 272,2 EUR6) 2 ārstu un 2 medicīnas māsas prakses izveides un uzturēšanas izdevumi - 2016.gadā 51 061,7 EUR7) 1 psihiatra prakses izveide 16 938,8 EUR | Papildu valsts budžeta līdzekļi Pēc atsevišķiem nosacījumiem var tikt izvērtēta iespēja izdevumus segt no pārvietošanas programmas līdzekļiem. |
| 2.8. | Neatliekamās medicīniskās palīdzību un primārās un sekundārās un ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana | No PM uzņemšanas brīža  | VM | Nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzību un primārās veselības aprūpes nodrošināšana | **488 966,54 EUR**1) neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana: vidējās izmaksas mēnesī 83 345,40 EUR2) atsevišķu pasākumu (dzemdību, zobārstniecības) apmaksa pēc fakta, 37 996,58 EUR3) primārās veselības aprūpes nodrošināšana, vidējās izmaksas mēnesī 123 195,6 EUR3) sekundārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana, vidējās izmaksas mēnesī 34 340,40 EUR5) psihoterapeita apmeklējums 175 512,96 EUR4) vakcinācijas izmaksas, pieņēmums, ka no patvēruma meklētajiem 1/3 būs bērni un 2/3 daļas būs pieaugušie, 34 575,60 EUR | **264 550,30 EUR**1) neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana: vidējās izmaksas mēnesī 39 820,58 EUR2) atsevišķu pasākumu (dzemdību, zobārstniecības) apmaksa pēc fakta, 25 752,78 EUR3) primārās veselības aprūpes nodrošināšana, vidējās izmaksas mēnesī 58 517,91 EUR3) sekundārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana, vidējās izmaksas mēnesī 16 407,08 EUR5) psihoterapeita apmeklējums 83 490,54 EUR4) vakcinācijas izmaksas, pieņēmums, ka no patvēruma meklētajiem 1/3 būs bērni un 2/3 daļas būs pieaugušie, 40 561,41 EUR | Papildu valsts budžeta līdzekļi |
| 2.9. | Bāriņtiesas pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētāju ģimenēm | No PM uzņemšanas brīža | Ropažu novada pašvaldība | Nodrošināti bāriņtiesas pakalpojumi | **3240 EUR**[[2]](#footnote-2) (no kura atalgojumiem 2280 EUR administratīviem izdevumiem 960 EUR gadā) | **3240 EUR** (no kura atalgojumiem 2280 EUR administratīviem izdevumiem 960 EUR gadā) | Valsts budžets |
| 2.10. | Drošības pasākumu nodrošināšana un koordinācija | Atbilstoši PM uzņemšanas procedūrai | IeM (DP) | Nodrošināta informācijas par PM izvērtēšana un pastāvīga drošības situācijas analīze. | DP:**116 583 EUR** (budžeta programma: 09.00.00), (aprēķins – klasificēts). |  DP:**162 309 EUR** (budžeta programma: 09.00.00), (aprēķins – klasificēts). | Papildu valsts budžeta līdzekļi. |
| 2.11. | Lēmuma par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvā statusu pieņemšana un tā spēkā stāšanās | Atbilstoši PM uzņemšanas procedūrai | IeM (PMLP, VRS) | Personas labprātīga izceļošana vai piespiedu izraidīšana no ES (VRS kontrole vai izpilde)Gadījumā, ja lēmums tiek pārsūdzēts, procesā tiek iesaistīta Administratīvā rajona tiesa un Juridiskās palīdzības administrācija.Gadījumā, ja tiek izpildīta piespiedu izraidīšana, procesā tiek iesaistīts Tiesībsarga birojs, NVO. |  |  |  |
| 2.12. | Lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšana | Atbilstoši PM uzņemšanas procedūrai | IeM (PMLP) | PM intervēšana un lēmuma pieņemšana par statusa piešķiršanu, dokumentu tulkošana, personu apliecinošu dokumentu un uzturēšanās atļaujas izsniegšana | 11 amata vietu uzturēšana PMLP (atlīdzība, inventārs, biroja preces, datortehnika): **217 800** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00) un **17 988** EUR (budžeta apakšprogramma 02.03.00) (aprēķins – pielikumā).Tulkošana:PMLP: **216 855** EUR (Pārvietošanas programma).VRS: **428 400** EUR (Pārvietošanas programma).PMLP: (automašīnu iegāde) **60 500** EUR (valsts budžets vai PMIF)PMLP (pabalsts): **379 102** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00) | 11 amata vietu uzturēšana PMLP (atlīdzība, biroja preces, datortehnika): **207 924** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00). (aprēķins – pielikumā)Tulkošana:PMLP: **202 535** EUR (Pārvietošanas programma).VRS: **215 390** EUR (Pārvietošanas programma).PMLP (pabalsts): **1 143 320** EUR (budžeta apakšprogramma: 11.01.00) | Papildu valsts budžeta līdzekļi, Pārvietošanas programma |
| **3. RĪCĪBAS VIRZIENS: Integrācija** |  |  |
| *Nodrošināt pilnvērtīgu personu integrāciju Latvijā* |  |  |
| **Patvēruma procedūras procesā** |
| 3.1. | Latviešu valodas mācību process un tā koordinēšana nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus. | No PM uzņemšanas brīža | IZM (LVA) | Nodrošināta latviešu valodas apguve 120 h apjomā PM ģimenēm, mācību procesa koordinēšana un kvalitātes kontrole | 110 467 EUR | 110 467 EUR | PMIF |
| 3.2. | PM Adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrāde integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē. | 01.11.2015. | IZM (LVA) | Izstrādātas četras programmas un četri digitāli mācību materiāli, īstenoti pedagogu profesionālās pilnveides kursi. | 64 000 EURPapildus nepieciešamais finansējums (PMIF) | 60 000 EURPapildus nepieciešamais finansējums (PMIF) | Valsts budžets |
| 3.3. | Izvērtēt iespēju pārskatīt pabalsta uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādei apmēru pārskatīšana atbilstoši Koncepcijā "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu” plānotajām darbībām | 01.03.2016  | LM, IeM,  | PM vajadzībām atbilstoša pabalsta noteikšana, iespējama patvēruma meklētāja pabalsta 2,15 EUR/ dienā pārskatīšana - normatīvo aktu grozījumu projektu sagatavošana |  |  | Valsts budžets |
| 3.4. | Izvērtēt iespēju nodarbināt patvēruma meklētājus pagaidu darbos Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā un tā teritorijā, sākot no pirmās ierašanās dienas. Ja nepieciešams, sagatavot grozījumus tiesību aktos, precizējot arī nepieciešamo finansējumu atbilstoši ES normatīvajam regulējumam | 01.01.2016. | IeM (PMLP), LM | PMIC iekšējos normatīvajos aktos nodrošināta iespēja patvēruma meklētājiem, kuri dzīvo Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, iegūt vai uzturēt darba iemaņas, iegūt papildus līdzekļus sevis uzturēšanai, veicinātu saturīgas laika pavadīšanas attieksmes attīstīšanu un socializēšanos.  |  |  | PMIF |
| 3.5. | **Integrācijas plāna izstrāde, kas ietver:**• Saistību līguma noslēgšanu un izpildes kontroli• Atgriezeniskās saites par integrācijas procesu nodrošināšanu;• Palīdzību nodarbinātības jautājumā;• Palīdzību dzīvesvietas atrašanā;• Valodas/kultūras apmācību koordinēšanu; • Izglītības/pārkvalifikācijas nodrošināšanu;• Sociālā atbalsta nodrošināšanu;• Līdzdalības sabiedrībā nodrošināšanu;• NVO, reliģisko organizāciju un brīvprātīgo piesaistīšanu atbalsta sniegšanā | Atbilstoši PM uzņemšanas procedūrai | 1 .LM (NVA) sadarbībā ar KM, EM, VARAM, IZM, VM, NVO, Pašvaldībām.2. KM sadarbībā ar LM, EM, VARAM, IZM, VM, NVO, Pašvaldībām.3.Īpaši šim mērķim izveidots amats/struktūrvienība/iestāde Ministru prezidenta pārraudzībā | Nodrošināts integrācijas process atbilstoši kuram PM var uzsākt patstāvīgu dzīvi Latvijā.  | 1 323 052 EUR(pirmā risinājuma varianta aprēķins) | 1 278 552 EURpirmā risinājuma varianta aprēķins) |  |
| 3.6. | **Individuāla konsultanta/mentora piesaiste katram bēglim/ģimenei, kurš sniedz atbalstu integrācijas plāna ieviešanā**. | Atbilstoši PM uzņemšanas procedūrai | 1 .LM (NVA) sadarbībā ar KM, EM, VARAM, IZM, VM, NVO, Pašvaldībām.2. KM sadarbībā ar LM, EM, VARAM, IZM, VM, NVO, Pašvaldībām.3.Īpaši šim mērķim izveidots amats/struktūrvienība/iestāde Ministru prezidenta pārraudzībā | Nodrošināts integrācijas process, atbilstoši kuram PM var uzsākt patstāvīgu dzīvi Latvijā.  | 2) **284 550 EUR**(813 EUR X.350 cilv.) | 2) **284 550 EUR**(1572 EUR X.181 cilv.) |  |
| 3.7. | Padziļinātas informācijas sagatavošana un sniegšana patvēruma meklētājiem atbilstoši KM izstrādātai integrācijas programmai par sociālās dzīves aspektiem, kultūru, valsts iekārtu, Latvijā dzīvojošām tautībām, reliģiju, likumiem, sodiem (tajā skaitā aizliegta vardarbība pret sievieti (laulības pārkāpumu gadījumos neseko sankcijas), pret bērniem (aizliegti noziedzīgi rituāli, kropļošana)), dabu (Latvijā indīgas dabas veltes, dzīvnieki, kā sadzīvot ar aukstumu).  | Atbilstoši PM uzņemšanas procedūrai | KM sadarbībā ar LM, TM, NVO | Nodrošināta iespēja personai iegūt informāciju, lai pilnvērtīgi izmantotu savas tiesības, pildītu pienākumus un orientētos Latvijas apstākļos. | **148 120 EUR**423.20 x350 cilvēki | **74 060**423.20 x181 cilvēks | PMIF |
| 3.8. | Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana patvēruma meklētājiem atbilstoši veselības stāvokļa novērtējumam, lai nodrošinātu personas spēju iekļaut integrācijas pasākumos.  | 01.03.2016 | LM | Nodrošināta sociālo pakalpojumu pieejamība patvēruma meklētājiem | **108 795** **EUR**(tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem – 103 539 un tehniskajiem palīglīdzekļiem 5256) | **130 554 EUR** (tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem – 124 247 un tehniskajiem palīglīdzekļiem – 6 307 | Valsts budžets |
| **Pēc lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu** |
| 3.9. | Veselības apdrošināšanas polises nodrošināšana bēglim un personai ar alternatīvo statusu Latvijas teritorijā uz 12 mēnešiem pēc starptautiskās aizsardzības statusa saņemšanas | Pēc starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanas | VM | Veselības apdrošināšanas polises nodrošināšana patvēruma meklētajam uz 12 mēnēšus pēc starptautiskās aizsardzības statusa saņemšanas |  **129 600 EUR**Polises maksa tiek novērtēta 360 euro apmērā 2016.gadā: 360 EUR x 360 | **61 560 EUR**Polises maksa tiek novērtēta360 euro apmērā 2017.gadā: 360 EUR x 171 | Valsts budžets |
| 3.10. | Nepilngadīgu PM vispārējās izglītības ieguves nodrošināšana izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā.  | No statusa iegūšanas brīža | IZM  | Nodrošināta nepilngadīgu PM izglītība tajās izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, paredzot pedagogu atalgojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām | **96000 EUR** | **45000 EUR** | IZM papildus piešķirtā budžeta ietvaros |
| 3.11. | Nepilngadīgu un jauniešu PM profesionālās izglītības ieguves nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs.  | No statusa iegūšanas brīža | IZM | Nodrošināta PM profesionālās izglītības ieguve, t.sk. karjeras konsultācijas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām |  **241120 EUR** | **120560 EUR** | IZM papildus piešķirtā budžeta ietvaros |
| 3.12 | Nepilngadīgu patvēruma meklētāju nodrošināšana ar izglītības apguvi izglītības iestādē saskaņā ar pašvaldību funkcijām.  | No statusa iegūšanas brīža | Pašvaldība | Nodrošināta nepilngadīgu PM izglītība izglītības iestādēs atbilstoši normatīvo aktu prasībām | **222 206 EUR** | **105 548 EUR** | Pašvaldībām papildus piešķirtais budžets |
| 3.13 | Sociālā atbalsta nodrošināšana PM ģimenēm pašvaldībā.  | No statusa iegūšanas brīža | Pašvaldība | Sociālā pedagoga atalgojuma nodrošināšana | **6750 EUR** | **3750 EUR** | Pašvaldībām papildus piešķirtais budžets |
| 3.14 | Atbalstīt bēgli mājokļa īrei:Nodrošināt personām, kas saņēmušas statusu informāciju par Latvijā pieejamajām mazcenu īres dzīvesvietām, t.sk.: 1.Izveidot datubāzi ar informāciju par mazcenu dzīvesvietu pieejamību. Nodrošināt datubāzes uzturēšanu, t.sk. informācijas regulāru aktualizāciju un pieejamību patvēruma meklētāju individuālajiem konsultantiem2.Nodrošināt patvēruma meklētājiem informāciju par Latvijā pieejamajām mazcenu īres dzīvesvietām;3. Izvērtēt iespējas ieviest atmaksājamu aizdevumu pirmajai īres iemaksai/garantijai  | 16.11.2015 | EM sadarbībā ar LM, Pašvaldībām, VARAM, LPS | Nodrošināts finansiāls vai praktisks atbalsts personai, kas saņēmusi statusu mājokļa īrē 1 gadu pēc starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanasIzveidota datu bāzeNodrošināta informācija par dzīvesvietām pieejama patvēruma meklētājiemIzvērtēti iespējamie risinājumi aizdevumu sniegšanai |  **5 000 EUR**  | **5 000 EUR** | Valsts budžets  |
| 3.15 | 1.Pabalstu izmaksa pēc statusa saņemšanas, sasaistot to ar personas pienākumiem integrācijā. Sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, nosakot pienākumu PM noslēgt saistību līgumu. 2.Pabalsta izmaksas pārņemšana no IeM uz LM (VSAA) |  15.11.2015 | LM | Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos |  |  | Valsts budžets (531 personasx12 mēn.x 256 EUR pabalsts =163 1232 EUR |
| 3.16. | Sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, lai noteiktu, ka darba attiecību uzsākšanas gadījumā netiek pārtraukta pabalsta (256 EUR) izmaksa (1. gada ietvaros), tādējādi panākot motivāciju uzsākt darba tiesiskās attiecības pēc iespējas ātrāk. | 16.11.2015 | LM | Nodrošināta pēc iespējas ātrāka PM iekļaušanās darba tirgū |  |  |  |
| 3.17. | Sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, kas noteiktu, ka pašvaldība personai, kam piešķirts alternatīvais vai bēgļa statuss var piešķirt sociālo palīdzību (šobrīd sociālo palīdzību - GMI, dzīvokļa pabalstu, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā un citus pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus var saņemt tikai bēglis, alternatīvā statusa ieguvējs tikai vienu no sociālās palīdzības pabalstiem – GMI 49.50 EUR). | 01.11.2015 | LM, LPS | Nodrošinātas pašvaldības iespējas personai nepieciešamības gadījumā sniegt palīdzību |  |  |  |
| 3.18. | Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem | 01.07.2016. | VARAM, FM LPS, nozaru ministrijas | Veikts novērtējums par ietekmi uz pašvaldību budžetiem un sagatavoti priekšlikumi pašvaldību izdevumu kompensācijai no valsts budžeta un PMIF | Nav nepieciešams |  |  |
| 3.19. | Tulku pakalpojumi un to koordinācija saziņai ar pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā (pašvaldību un valsts darbiniekiem, ārstiem, pedagogiem, NVO darbiniekiem u.c. personām) tulku apmācības par pakalpojuma sniegšanas specifiku | No PM Integrācijas uzsākšanas kopš PM izmitināšanas PMIC  | KM (NVO) | Nodrošināta saziņa starp PM pašvaldību un valsts darbiniekiem, ārstiem, pedagogiem, NVO darbiniekiem u.c. personām | **77 437 EUR**221.25 EUR x 350 cilvēki | **77 437**427.82 EUR x 181 cilvēks | PMIF |
| 3.20. | Dažādu jomu speciālistu apmācības starpkultūru jautājumos (pašvaldību darbinieki, sociālie darbinieki NVA speciālisti, NVO eksperti (2 dienu apmācības un papildus apmācības vismaz 1 reizi ceturksnī)  | 01.11.2015 | KM (NVO) | Nodrošināta apmācība dažādu jomu speciālistiem (apmācīti vismaz 120 speciālisti gadā)  | **27 880.32 EUR**232.33EUR x 120 cilvēki | **27 880.32 EUR**232.33 EUR x 120 cilvēki | PMIF |
| 3.21. | Informācijas apkopošana par sabiedrības piedāvāto atbalstu  | 01.01.2016 | KM (NVO) | Nodrošināta informācijas apkopošana par sabiedrības piedāvāto atbalstu |  |  |  |
| 3.22. | Sabiedrības iniciatīvu reģistrēšana un atbalsta koordinēšana (NVO pieteikumi, reliģisko organizāciju pieteikumi, citas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas).  | 01.01.2016 | KM (NVO) | Nodrošināta informācijas apkopošana par sabiedrības piedāvāto atbalstu | **9 640 EUR**atalgojums koordinatoram | **9 640 EUR**atalgojums koordinatoram | PMIF |
| 3.23. | Pasākumi pilsoniskās sabiedrības iesaistei, NVO līdzdarbības līgumu uzraudzība un koordinācija  | 01.01.2016. | KM | Nodrošināta regulāra pasākumu ieviešanas analīze un plānošana | **47 000 EUR**Tai skaitā, 2 amata vietas, atalgojums 37 280.54 EUR60 000 (projektu konkurss NVO) | **37 280.5EUR**2 amata vietas, atalgojums 37 280.54 EUR60 000 (projektu konkurss NVO**)** | Nepieciešams papildus finansējums**PMIF** |
| 3.24. | Noteikt izglītības atzīšanas sistēmu izglītības atzīšanai pie neesošas dokumentācijas | 01.11.2015 |  IZM, LM | Noteikta izglītības atzīšanas sistēma |  |  |  |
| 3.25. | Pārskatīt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014 – 2020) plānotos integrācijas pasākumus, lai, tai skaitā nodrošinātu to atbilstību pārvietoto personu vajadzībām. | 01.11.2015 | KM | Nodrošināta integrācijas pasākumu atbilstība pārvietoto personu vajadzībām  |  |  |  |
| 3.26. | Izglītības iestāde izņemot pirmskolu) veido atvērtu un iekļaujošu mācību vidi, t.sk. skolēnu un vecāku attieksmes un izpratnes ziņā. | No reģistrācijas izglītības iestādē brīža | IZM  | Izveidota skolotāju komanda (vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs) sadarbībā ar vecākiem, izstrādātas individuālās (ja bērnu ir maz) vai īpašās izglītības programmas. | Nav nepieciešams  | Nav nepieciešams  | Esošā Valsts budžeta ietvaros |
| 3.27. | MP Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšana.  | No reģistrācijas izglītības iestādē brīža | IZM | Nodrošināts atbalsts MP ar speciālajām vajadzībām | Atkarīgs no attiecīga bērnu skaita, kam nepieciešams šādā atbalsta nodrošinājums | Atkarīgs no attiecīga bērnu skaita, kam nepieciešams šādā atbalsta nodrošinājums | IZM papildus piešķirtais budžeta finansējums |
| 3.28. | Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana. Īstenošana atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajam IZM pasākumu plānam. | 01.03.2016. | IZM | Organizēti pedagogu tālākizglītības kursi (4 programmas: latvieši valodas skolotājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, skolotāju izglītotājiem un ekspertiem) | **15800 EUR** | **7000 EUR** | IZM papildus piešķirtais budžeta finansējums |

**Lietotie saīsinājumi**

|  |  |
| --- | --- |
| ĀMDP | Ārlietu ministrijaDrošības policija |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| IeM | Iekšlietu ministrija |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| KM | Kultūras ministrija |
| LM | Labklājības ministrija |
| LPSLVA | Latvijas Pašvaldību savienībaLatviešu valodas aģentūra |
| NVANVONoVA | Nodarbinātības valsts aģentūranevalstiskās organizācijasNodrošinājuma valsts aģentūra |
| PMPMICPMLPPMIF | Patvēruma meklētājsPatvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki”Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldePatvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (2014 – 2020) |
| VARAMVSAAVRSVMZM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaValsts sociālās apdrošināšanas aģentūraValsts robežsardzeVeselības ministrijaZemkopības ministrija |

1. Finanšu aprēķini veikti paredzot, ka mēnesī tiek pārvietotas līdz 30 personām, izņemot sākotnējo pārvietošanas mēnesi, kad plānots pārvietot līdz 20 personām sākot ar 2016.gada 1.janvāri. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pamatojoties uz faktisko situāciju, var rasties papildu finanšu izdevumi arī citu pašvaldību bāriņtiesām [↑](#footnote-ref-2)