(Ministru kabineta

2015. gada

rīkojums Nr.             )

Plāns Pamatnostādņu ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam īstenošanai

(informatīvā daļa)

Saīsinājumi

BTAL – Bērnu tiesību aizsardzības likums

Drug–free nodaļa – nodaļa ieslodzījuma vietā, kurā esošie ieslodzītie ir apņēmušies nelietot atkarības izraisošās vielas; tajā tiek nodrošināti īpaši resocializācijas un narkotiku lietošanas kontroles pasākumi

EM – Ekonomikas ministrija

IeVP – Ieslodzījuma vietu pārvalde

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

LCS – Latvijas Cietumu slimnīca

LM – Labklājības ministrija

LSIK – Latvijas Sodu izpildes kodekss

MAPPA – starpdisciplinārās sadarbības darba grupa, kurā tiek ietverti VPD, IeVP un citu institūciju (Valsts policija, pašvaldības sociālais dienests, bāriņtiesa u.tml.) pārstāvji, kas kopā risina bijušo ieslodzīto ar augstu risku gadījumus

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO – nevalstiskās organizācijas

RVN instruments – riska un vajadzību novērtēšanas instruments

SAM - Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros definētie specifiskie atbalsta mērķi

TM – Tieslietu ministrija

VPD – Valsts probācijas dienests

I. Plāna kopsavilkums

Plāns Pamatnostādņu ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam (turpmāk – Plāns) izstrādāts, izpildot Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 147. uzdevumu – „Pabeigsim tiesāto personu elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanu un turpināsim bijušo ieslodzīto resocializācijas politikas izstrādi, tostarp izveidojot valsts atbalsta sistēmu, lai integrētu šīs personas darba tirgū”.

Tāpat Plāns izstrādātas, lai nodrošinātu Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam (turpmāk – PL) 9.1.ex-ante nosacījuma “Ir izstrādāts un tiek īstenots valsts stratēģisks politikas satvars nabadzības mazināšanai, kura mērķis ir darba tirgū aktīvi iekļaut no tā atstumtus cilvēkus, ņemot vērā nodarbinātības pamatnostādnes izpildi un pamatotu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” (apstiprināta Ministru kabinetā 2014. gada 2. septembrī (prot.Nr.46, 40.§)) (turpmāk – Darbības programma) specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) Nr. 9.1.2. “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” un SAM 9.1.3. “Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” plānotā finansējuma apguvi.

Plāna izstrādē ievēroti Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktā kārtība sabiedrības iesaistei, publicējot Plāna projektu Valsts kancelejas un Tieslietu ministrijas mājas lapā 2015. gada 15. maijā.  Sabiedrības viedokļi par Plānu netika saņemti.

Plāns ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kuru ir izstrādājusi Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļa, balstoties uz visu līdz šim Ministru kabinetā apstiprināto politikas plānošanas dokumentu attiecībā uz notiesāto resocializācijas, ieslodzīto izglītības, notiesāto nodarbinātības attīstības, attieksmes pret notiesātajiem nepilngadīgajiem īstenošanas rezultātiem, konsultācijām ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta ekspertiem un citām iesaistītām pusēm, kā arī ņemot vērā pieejamos pētījumus.

Pamatnostādnēs ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) ietvertā resocializācijas politika ir izstrādāta, balstoties uz visu līdz šim Ministru kabinetā apstiprināto politikas plānošanas dokumentu attiecībā uz notiesāto resocializācijas, izglītības, nodarbinātības attīstības, attieksmes pret notiesātajiem nepilngadīgajiem īstenošanas rezultātiem un tajos uzņemtā attīstības virziena turpināšanai. Pamatnostādnēs ietvertās resocializācijas politikas vispārējais mērķis – mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. darba tirgū.

Plāns nodrošina pasākumus Pamatnostādņu mērķa un rīcības virzienu sasniegšanai, nodrošinot līdz šim Ministru kabinetā atbalstīto politikas plānošanas dokumentu pēctecību un uzsāktās politikas tālāku attīstību.

Pamatnostādnēs ietverta informācija par to sasaisti ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem, attiecīgās nozares prioritātēm, tiesību aktiem, Eiropas Savienības tiesību aktiem un Eiropas Savienības politiku instrumentiem, un tajās minētais attiecas arī uz Plānu.

Plāna īstenošanas pasākumu detalizēts apraksts un nepieciešamo līdzekļu indikatīvs aprēķins iekļauts Plāna 1.pielikumā.

II. Esošās situācijas raksturojums

Pēdējos gados ir veikts ievērojams darbs visaptverošas ieslodzīto resocializācijas sistēmas veidošanai. Ir pieņemta virkne attīstības plānošanas dokumentu minētā jautājuma risināšanai:

- Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādnes 2006.–2012. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006. gada 15. jūnija rīkojumu Nr. 443);

- Programma Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādņu 2006.-2012. gadam īstenošanai (apstiprināta ar Ministru kabineta 2009. gada 12. augusta rīkojumu Nr. 557);

- Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādnes 2007.–2013. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2007. gada 21. februāra rīkojumu Nr. 109);

- Programma Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādņu 2007.-2013. gadam īstenošanai 2010.-2013. gadā (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2010. gada 2. marta rīkojumu Nr. 128);

- Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu resocializācijas koncepcija (atbalstīta ar Ministru kabineta 2009. gada 9. janvāra rīkojumu Nr. 7);

- Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu nodarbinātības koncepcija (apstiprināta ar Ministru kabineta 2010.gada 29.jūlija rīkojumu Nr. 443).

Ir sasniegts noteikts progress ieslodzīto resocializācijā, tomēr jau sasniegtajiem politikas īstenošanas rezultātiem resocializācijas jomā ir vairāki indikatori, kas liecina, ka sasniegtie rezultāti joprojām nav pietiekami – ir augsts jaunu noziedzīgu nodarījumu recidīvs pēc pilna cietumsoda izciešanas, saglabājas zems to personu īpatsvars, kas sodu cietumā izcieš pirmo reizi, un zems nosacīti pirmstermiņa atbrīvotu notiesāto īpatsvars (detalizētāk analizēts Pamatnostādņu 1.pielikumā).

Detalizēta situācija ieslodzīto resocializācijas jomā un konstatēto problēmu raksturojums ietverts Pamatnostādnēs un to 1.pielikumā.  Pamatnostādnēs konstatētas problēmas, kuru risināšanai izstrādāta noteikta politikas un rīcības virzienu plānojums:

1) ir nepieciešams būtiski pilnveidot resocializācijas programmu klāstu, lai varētu strādāt ar visiem noziedzīgo nodarījumu riskiem abu iestāžu (ieslodzījuma vietu un VPD) klientiem, kā arī ieviest esošo resocializācijas programmu darbību regulāras izvērtēšanas un pilnveidošanas sistēmu, nodrošināt trūkstošo programmu pielāgošanu vai izstrādi, programmu vadītāju piesaisti, apmācību un sertificēšanu;

2) ir nepieciešami jauni un specifiskus riskus diagnosticējoši instrumenti (riska un vajadzību novērtēšanas instrumenti), regulāra darbinieku apmācība instrumentu lietošanai un izvērtēšanā iesaistīto darbinieku skaita pieaugums, lai nodrošinātu LSIK noteikto ar brīvības atņemšanu notiesāto izvērtēšanas biežumu;

3) ir jāattīsta brīvprātīgo darbs brīvības atņemšanas soda izpildes gaitā, lai nodrošinātu visu sabiedrības sektoru rīcībā esošo resursu sinerģiju notiesāto resocializācijas nodrošināšanai. Tāpat jāattīsta līdzgaitniecības iespēja, lai veicinātu atbalsta sniegšanu no nevalstisko organizāciju pārstāvju puses gan notiesātajiem no brīvības atņemšanas soda izciešanas uzsākšanas brīža, gan atgriežoties sabiedrībā;

4) ieslodzīto veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte, kvalificēti veselības aprūpes speciālisti pietiekamā skaitā un adekvāta veselības aprūpes infrastruktūra ir priekšnosacījumi, lai tiktu novērstas tās notiesāto veselības aprūpes problēmas, kas kavē efektīvu notiesāto resocializāciju;

5) ir nepieciešams veidot sabiedrības resursos balstītu jaunu resocializācijas posmu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, iesaistot tajā visu sabiedrības segmentu rīcībā esošos resursus;

6) ir nepieciešams attīstīt IeVP un VPD darbinieku apmācību sistēmas, sevišķi pietuvinot tās jomās, kas saistās ar resocializācijas darbu, jāpilnveido darbinieku atlases un novērtēšanas procedūras, kā arī jānodrošina pietiekams darbinieku skaits notiesāto resocializācijas procesam;

7) ir nepieciešama jauna, droša un resocializācijas vajadzībām atbilstoša ieslodzījuma vietu infrastruktūra, kas nodrošinās brīvības atņemšanas soda mērķa sasniegšanu, t.sk. notiesātā resocializāciju un samazinās jauna noziedzīga nodarījuma recidīva iespēju.

Ņemot vērā minēto, Pamatnostādnēs ir norādīts, ka nepieciešama resocializācijas modeļa pilnveidošana šādos trīs galvenajos aspektos:

- resocializācijas satura pilnveidošana, nodrošinot iedarbīgus instrumentus darbam ar visiem noziedzīgās uzvedības riskiem, paplašinot resocializācijas modeli ar atbalsta/uzraudzības posmu sabiedrībā un vienlaikus attīstot arī ieslodzīto veselības aprūpes sistēmu;

- ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstība, lai tajā būtu iespējams nodrošināt kvalitatīvu resocializāciju;

- ieslodzījuma vietu un VPD darbinieku pietiekama skaita, kvalitatīvas atlases un pietiekamu apmācību nodrošināšana.

Tāpēc Pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanai nepieciešams īstenot uzdevumus šādos rīcības virzienos:

- samazināt notiesātā antisociālas personības iezīmes un kriminālās attieksmes;

- novērst resocializācijas īstenošanas šķēršļus, kas saistās ar notiesātā veselības stāvokli, t.sk. atkarībām;

- nodrošināt izglītības vai profesijas apguvi brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, kā rezultātā bijušais notiesātais pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes sāk darba meklējumus;

- uzlabot notiesātā sociāli pozitīvas attiecības ar ģimeni, veicinot atgriešanos tajā;

- samazināt iespēju notiesātajam atgriezties kriminālā vidē;

- nodrošināt resocializācijas īstenošanas vajadzībām piemērotu ieslodzījuma vietu infrastruktūru.

Plānā ietvertie pasākumi izstrādāti, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam ietvertā rīcības virziena „Cienīgs darbs” mērķa „Veikt pasākumus nodarbināto labklājības līmeņa paaugstināšanai, samazinot nabadzības riskam pakļauto nodarbināto īpatsvaru vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem no 9,5% 2010.gadā līdz 5% 2020.gadā” sasniegšanu. Uz ieslodzīto resocializāciju attiecas šādi plānā ietvertie norādītie uzdevumi:

- [249] Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju un bezdarbnieku konkurētspējas un piekļuves darba tirgum veicināšana, nodrošinot aktuālu motivācijas, prasmju uzlabošanas un kompetenču celšanas, izglītības un sociālā atbalsta (t.sk. pagaidu darba iespējas) pakalpojumu pieejamību (atbildīgā institūcija – LM (IZM, TM, EM, pašvaldības, NVO, sociālie partneri));

- [251] Uz resocializāciju vērstu pasākumu īstenošana ieslodzītajiem un kriminālsodu izcietušajiem to integrācijai sabiedrībā un darba tirgū (atbildīgā institūcija – TM (LM, NVO)).

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam rīcības virziena „Vesels un darbspējīgs cilvēks” mērķa „Veicinot veselīgu dzīvesveidu, uzlabojot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, kā arī ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam” sasniegšanai kā veicamais uzdevums norādīts arī – [315] Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības ierobežošana, t.sk. ārstēšana cilvēku integrācijai darba tirgū un atkarību izraisošo vielu pieejamības mazināšana (atbildīgā institūcija – VM (IeM, TM, LM, IZM, pašvaldības, NVO)). Tomēr Pamatnostādnēs un Plānā netiek ietverti pasākumi Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam 315.punktā paredzēto aktivitāšu izpildei, jo to plānošana un īstenošana ir VM kompetencē. Atbilstoši Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam minētajam Veselības ministrija neplāno atsevišķus pasākumus ieslodzītajiem. Vienlaikus  TM, ieslodzījuma vietu un VPD amatpersonas piedalās VM politikas plānošanas dokumenta projekta „HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2015.-2017.gadam” izstrādē, kura 3.rīcības virziens paredz virkni pasākumu HIV infekcijas profilakses un terapijas uzlabošanai ieslodzījuma vietās, VPD un Iekšlietu ministrijas institūcijās.

Plānā netiek ietverti uzdevumi NAP 312. un 315.punktā paredzēto pasākumu īstenošanai, jo to plānošana un īstenošana ir VM kompetencē. Tomēr VM kompetences jomā ir pasākumu plānošana SAM 9.2.4 „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”, SAM 9.2.5. “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” un SAM 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” īstenošanai. Bijušie ieslodzītie kā jebkurš sabiedrībās loceklis varēs saņemt Veselības ministrijas plānotos pakalpojumus, ja atbildīs visiem specifiskajiem kritērijiem, piemēram, Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam norādītajām sociālās atstumtības grupām.Arī Eiropas Savienības Padomes ieteikums par Latvijas 2015.gada valsts reformu programmu un Padomes atzinums par Latvijas 2015.gada stabilitātes programmu satur norādes uz nepieciešamību attīstīt attiecīgās jomas. Ieteikuma 2.rekomendācijā aicināts sniegt profesionālo orientāciju visos izglītības līmeņos, uzlabot profesionālās izglītības un apmācības kvalitāti, tostarp stiprinot māceklību, un gūt panākumus attiecībā uz jauniešu nodarbināmību, tostarp īstenojot pasākumus to jauniešu iesaistīšanai, kuri nav ne nodarbināti, ne iesaistīti izglītībā vai apmācībā un nav reģistrējušies valsts nodarbinātības dienestā. Savukārt Ieteikuma 3.rekomendācijā aicināts palielināt aktīvās darba tirgus politikas pasākumu pārklājumu un uzlabot veselības aprūpes sistēmas izmaksu lietderību, kvalitāti un pieejamību.

Plānā ietvertie pasākumi nodrošinās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” (apstiprināta Ministru kabinetā 2014. gada 2. septembrī (prot.Nr.46, 40.§)) (turpmāk – Darbības programma) specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) Nr. 9.1.2. “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” un SAM 9.1.3. “Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” plānotā finansējuma apguvi.

Tāpat Plānā ietvertie pasākumi veido koordināciju ar citu ministriju īstenotajiem projektiem, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, un specifiskā atbalsta mērķiem, kas ietverti Darbības programmā un kur ieslodzītie iezīmēti kā mērķa grupa:

- 7.2.1. SAM „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” projektā (projektu plānots īstenot laika periodā no 2014. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. augustam) paredzētas šādas atbalstāmās darbības, kuru ietvaros plānots iesaistīt ieslodzījumu vietās esošos jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot):

- pamatprasmju un kompetenču (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu) apguves īstenošana ieslodzījuma vietās; pamatprasmju apguves nodrošināšana; profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana; profesionālās pilnveides programmu īstenošana, profesionālās pilnveides izglītības programmu latviešu valodas apguvei īstenošana ieslodzījuma vietās;

- karjeras atbalsta pasākumi (karjeras konsultanti īsteno karjeras atbalsta pasākumus, informējot par izglītības, karjeras, nodarbinātības, personas izaugsmes un attīstības iespējām).

Papildus ir prognozējama koordinācija ar šādiem Darbības programmas SAM, kur bijušie ieslodzītie var būt kā pakalpojumu saņēmēji, tomēr tie nav iezīmēti kā atsevišķa mērķa grupa:

- SAM 7.1.1. „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” (Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei);

- SAM 7.2.1. „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” (Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības risks, un jauniešiem no sociāli atstumtām kopienām, tostarp ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu”);

- SAM 8.3.3. „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” „(Nodarbinātības valsts aģentūrā nereģistrēto NEET jauniešu (15-29 gadi) prasmju attīstība, lai veicinātu viņu iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā)”.

- SAM 8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” (“Formālas, neformālas un ikdienējas mācīšanās pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu”);

- SAM 9.1.1. „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” un SAM 9.1.4. „Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” (“Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību”);

- SAM 9.2.4 „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”;

- SAM 9.2.5. “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas”;

- SAM 9.2.6. “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla  kvalifikāciju”;

- SAM 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

Ieguldījumam 7.2.1.SAM ir tieša sinerģija ar SAM 8.3.3. “Palielināt NVA nereģistrēto NEET jauniešu iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”. 8.3.3.SAM ietvaros tiks identificēti, aktivizēti un motivēti tie jaunieši, kas nav reģistrējušies NVA. Tādējādi, jaunieši, kas 8.3.3.SAM ietvaros tiks aktivizēti un reģistrēsies NVA, varēs saņemt atbalstu dalībai nodarbinātības vai apmācību pasākumos 7.2.1.SAM ietvaros. Atbalsta demarkācija ar citu SAM ietvaros plānotajiem nodarbinātības, izglītības, motivācijas un iekļaušanas pasākumiem tiks noteikta pēc dalībnieku vecuma. Rezultātā jaunieši, kuri nemācās un nav nodarbināti, tiks iesaistīti apmācībās un būs ieguvuši darba tirgus prasībām nepieciešamo kvalifikāciju vai iesaistīti ilgtspējīgā nodarbinātībā, īstenojot JNI un Jauniešu garantiju.

Tāpat Plānā ietvertie pasākumi veido sinerģiju ar citu ministriju kompetencē esošiem politikas plānošanas dokumentiem, kas paredz ieslodzītos kā noteiktās politikas mērķa grupa.

Tāpat arī Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” iepriekš noteikto projektu Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” un ,,Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” (Nr.LV08/2) ietvaros paredzēts attīstīt notiesāto un bijušo ieslodzīto resocializācijas iespējas, kā arī veidot jaunu cietumu infrastruktūru un īstenot darbinieku apmācību.

Plāna izstrādē ņemts vērā Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktais interešu saskaņotības princips, ievērojot zemāk minētajos plānošanas dokumentos noteiktās politikas prioritātes, rīcības virzienus:

•	ES stratēģija „Eiropa 2020”;

•	Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam;

•	Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”;

•	Eiropas Komisijas pozīcijas dokuments Latvijai par ES fondu investīcijām;

•	Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam;

- Darbības programma;

- Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam;

- Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam;

• Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.–2017.gadam;

•	Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam;

- Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018.gadam;

- Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam.

Plāna izstrādē ņemti vērā arī Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikumi (rekomendācijas) dalībvalstīm par to, kā organizēt ieslodzījuma un sabiedrībā izciešamo sodu izpildi, piemēram:

- Eiropas cietumu noteikumi (Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums Rec(2006)2 dalībvalstīm par Eiropas cietumu noteikumiem);

- Ieteikumi par ārvalstniekiem ieslodzījumā (Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums Rec(2012)12;

- Eiropas probācijas noteikumi (Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikums Rec(2010)1.

| Plāna mērķis | Mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. darba tirgū. |
| --- | --- |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i | Politikas rezultāts: visas notiesātā individuālajā resocializācijas plānā noteiktās resocializācijas vajadzības tiek risinātas brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā (brīvības atņemšanas iestādē un Valsts probācijas dienesta uzraudzības laikā); Politikas rezultatīvie rādītāji: Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu; Nosacīti pirms termiņa atbrīvoto notiesāto īpatsvars; Nosacīti pirms termiņa atbrīvoto probācijas klientu īpatsvars, kuri izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu uzraudzības laikā; Politikas rezultāts: 2. visas notiesātā veselības aprūpes, t.sk. atkarību novēršanas, vajadzības tiek risinātas brīvības atņemšanas iestādē un nerada šķēršļus resocializācijas īstenošanai; Politikas rezultatīvie rādītāji: 2.1. Personu skaits, kas izdarījušas atkārtotu noziedzīgu nodarījumu reibumā, ja persona pirms tam izcietusi sodu brīvības atņemšanas iestādē; Veselības inspekcijas ekspertīzē apstiprināti veselības aprūpes pārkāpumi Latvijas Cietumu slimnīcā; Ieslodzīto skaits, kas iesaistīti Atkarīgo centra atkarību mazināšanas (resocializācijas) programmās; Politikas rezultāts: 3. palielinās bijušo notiesāto skaits, kuri pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes vai Valsts probācijas dienesta uzraudzības kļūst ekonomiski aktīvi (iesaistās darba tirgū vai darba meklējumos); Politikas rezultatīvie rādītāji: Uzsākuši dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, tai skaitā „info dienās”, pirmo 6 mēnešu laikā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas; Iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas; Politikas rezultāts: 4. palielinās notiesāto īpatsvars, kuri brīvības atņemšanas soda izpildes laikā atjauno saites ar ģimeni un tuviniekiem; Politikas rezultatīvie rādītāji: 4.1. Notiesāto ģimenes locekļu un tuvinieku īpatsvars, kas apmeklē notiesāto tuviniekiem domātos specifiskos pasākumus; Notiesāto īpatsvars, kurus brīvības atņemšanas iestādē apmeklē ģimenes locekļi vai tuvinieki vai kuri izmanto citus komunikācijas veidus ar ģimenes locekļiem vai tuviniekiem; Politikas rezultāts: 5. bijušajam notiesātajam ir radīta iespēja saņemt atbalsta programmu sabiedrībā (ar vai bez dzīvošanas sociālās rehabilitācijas centrā), notiesātajiem, kam soda izciešanas beigās noteikts augsts atkārtota vardarbīga vai seksuāla nozieguma risks, tiek piemērota preventīvā uzraudzība; Politikas rezultatīvie rādītāji: Vietu skaits sociālās rehabilitācijas centros, kas nodrošina atbalsta programmas bijušajiem notiesātajiem; Notiesāto, kam piemērota preventīvā uzraudzība (personām, kurām atbrīvojoties no ieslodzījuma vietas vai VPD uzraudzības, saglabājas augsts sevišķi smaga seksuāla vai vardarbīga nozieguma risks), īpatsvars nepārsniedz 5 % no visiem atbrīvotajiem notiesātajiem; Politikas rezultāts: 6. brīvības atņemšanas infrastruktūra nodrošina efektīvas notiesāto resocializācijas iespēju. Politikas rezultatīvie rādītāji: 6.1. Vietu skaits, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos. |
| 1. RĪCĪBAS VIRZIENS | SAMAZINĀT NOTIESĀTĀ ANTISOCIĀLAS PERSONĪBAS IEZĪMES UN KRIMINĀLĀS ATTIEKSMES |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| Esošo RVN instrumentu novērtējums un resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana, jaunu RVN instrumentu un resocializācijas programmu iegūšana Pasākumu izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.3. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: riska un vajadzību novērtēšanas instrumenta pilnveidošana (validitātes izpēte, pilnveidošana (1.pasākums); jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaistīšana (2.pasākums) resocializācijas programmu pilnveidošana (resocializācijas programmu standarta, t.sk. rokasgrāmatas, izstrāde, resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas izveide, pasākumi programmu vadītāju atlasei, apmācība un sertifikācija, esošo programmu kvalitātes pārbaude, trūkstošo programmu pielāgošana vai izstrāde) (3., 4., 5.pasākums, izņemot – pasākumus (t.sk. darba prasmju veicināšanas un brīvā laika pasākumu skaits gada laikā ieslodzījuma vietās). Pasākumu izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem, pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (5.pasākums attiecībā uz darba prasmju veicināšanas un brīvā laika pasākumiem ieslodzījuma vietās). Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas. definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā. |
| 1. | Pētījumi par IeVP un VPD esošo RVN instrumentu validitāti un RVN instrumentu attiecīga pilnveidošana | Notiesāto noziedzīgās uzvedības riski un resocializācijas vajadzības tiek izvērtētas ar atbilstoši aktualizētiem RVN instrumentiem | Pamatojoties uz validitātes izpētes rezultātiem pilnveidoti 3 RVN instrumenti | TM | - | 2015.gada 1.janvāris -2018.gada 31.decembris |
|  | Trūkstošo RVN instrumentu adaptācija un ieviešana IeVP un VPD | Nodrošināti tādi trūkstošie RVN instrumenti IeVP un VPD, ar kuriem var noteikt galvenos noziedzīgās uzvedības riskus un atbilstošās resocializācijas vajadzības | 3 jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaistīšana | TM | - | 2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  |  | Apmācīti 900 darbinieki IeVP un VPD |  |  |  |
|  | Resocializācijas programmu standarta un akreditācijas sistēmas izstrāde un ieviešana | Resocializācijas programmas tiek izstrādātas, balstoties uz vienādiem principiem, tās atbilst noteiktām kvalitātes prasībām; izstrādāts un ieviests resocializācijas programmu standarts un akreditācijas sistēma | Izstrādāts resocializācijas programmu standarts, t.sk. rokasgrāmata | TM | - | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | Esošo resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana | Aktualizētas un pilnveidotas resocializācijas programmas; precīzāk iedarbojas uz noziedzīgās uzvedības risku novēršanu | Veikti 11 (9 IeVP un 2 VPD) pētījumi par esošo resocializācijas programmu efektivitāti VPD un IeVP | TM | - | 2015.gada 1.janvāris-2018.gada 31.decembris |
|  |  |  | 19 esošu resocializācijas programmu kvalitātes pārbaude (t.sk. atkārtota programmu izvērtēšana un pilnveidošana) |  |  | 2020.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | Trūkstošo resocializācijas programmu iegūšana vai izstrāde | Trūkstošo resocializācijas programmu ieviešana IeVP un VPD ļauj precīzāk iedarboties uz noziedzīgās uzvedības riskiem, t.sk. notiesātā sociāli pozitīvas brīvā laika pavadīšanas iemaņas samazinās noteiktu noziedzīgās uzvedības risku | Veikti 2 pētījumi par papildus nepieciešamajām resocializācijas programmām IeVP un VPD | TM | - | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  |  | Ieviestas 5 jaunas resocializācijas programmas IeVP un VPD |  |  |  |
|  |  |  | Pasākumu skaits (t.sk. darba prasmju veicināšanas un brīvā laika pasākumu skaits gada laikā ieslodzījuma vietās |  |  |  |
| 1.2. IeVP un VPD personāla pietiekama skaita nodrošināšana, atlases, apmācību sistēmas pilnveidošana, profesijas standartu izstrāde, darbinieku profesionālās noturības stiprināšana Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.3. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: jaunu mācību programmu izstrāde ieslodzījuma vietu darbiniekiem (1.pasākums); darbinieku testēšanas metožu ieviešana (11.pasākums); darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla (ieslodzījuma vietu, probācijas, pašvaldību, biedrību un nodibinājumu un reliģisko organizāciju darbinieki) apmācība un profesionālās kapacitātes stiprināšana (3.pasākums attiecībā uz ieslodzījuma vietu sistēmas visu līmeņu vadītāju izglītības pasākumiem (papildus skat. 1.pielikumu), 5.pasākums, 9.pasākums attiecībā uz ārpakalpojumu lekciju kursu (skat. 1.pielikumu), 12.pasākums); kopīgu apmācību organizēšana ieslodzījuma vietu un probācijas darbiniekiem (8.pasākums); psihometrijas testu ieviešana (4.pasākums). Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā. |
|  | IeVP un VPD darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošana | Pilnveidotā IeVP un VPD apmācību sistēma nodrošina kvalitatīvu darbinieku sagatavošanu | Veikts pētījums par IeVP un VPD mācību programmu vajadzībām | TM | - | 2017.gada 1.janvāris-2018.gada 31.decembris |
|  |  |  | Izstrādātas 3 jaunas mācību programmas IeVP darbiniekiem: ieslodzījuma vietu vadības līmenim; 2) resocializācijas darbiniekiem; 3) drošības daļu darbiniekiem. |  |  |  |
|  |  |  | Aktualizētas 2 VPD un IeVP iepriekš projektos izstrādātās mācību programmas |  |  |  |
|  | Jaunā Liepājas cietuma darbinieku specifiskā apmācība | Darbu jaunajā Liepājas cietuma uzsāk kvalificēti darbinieki | Apmācīti 100 darbinieki | TM | - | 2018.gada 1.janvāris-2019.gada 31.decembris |
|  | Darbinieku ikgadējā apmācība IeVP un VPD | Ieslodzījuma vietās un VPD strādā atbilstoši kvalificēti darbinieki | Ikgadējo apmācību laikā apmācīti 130 VPD un IeVP darbinieki | TM | - | 2015.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | IeVP un VPD darbinieku jaunu testēšanas metožu (psihometrijas testi) ieviešana | Darbam IeVP un VPD tiek atlasīti psiholoģiski piemēroti darbinieki | Testēto darbinieku īpatsvars 2022. gadā sasniedz 100% | TM | - | 2017.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembris |
|  | Darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācība, t.sk. darbinieku apmācība darbam ar jaunajām vai pilnveidotajām resocializācijas programmām/ apmācība notiesāto un bijušo ieslodzīto atlases nodrošināšanai programmu īstenošanai | Darbu ar notiesātajiem un bijušajiem ieslodzītajiem nodrošina atbilstoši sagatavoti darbinieki | 2150 darbinieki IeVP un VPD ir apmācīti jauno vai pilnveidoto resocializācijas programmu īstenošanai/ notiesāto un bijušo ieslodzīto atlasei | TM | NVO | 2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | Ievadapmācība NVA pārstāvjiem un skolu pedagogiem, kas strādā ieslodzījuma vietās | Darbu ar notiesātajiem un bijušajiem ieslodzītajiem nodrošina atbilstoši sagatavoti darbinieki | 15 NVA darbinieki un skolu pedagogi tiek apmācīti gada laikā | TM | - | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | Apmācības IeVP un VPD darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (BTAL 51.pants) | Darbu ar nepilngadīgajiem soda izpildē nodrošina atbilstoši apmācīti darbinieki | 587 VPD un IeVP darbinieki ir apmācīti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos | TM | - | 2015.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | Kopīgu apmācību organizēšana IeVP un VPD darbiniekiem | Ir izveidota vienota izpratne par soda izpildes pamatjautājumiem un darba metodēm abu iestāžu darbiniekiem tajās jomās, kurās nepieciešama vienota izpratne | 160 VPD un IeVP darbinieki ir apmācīti starpdisciplinārajos jautājumos gada laikā | TM | - | 2016.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  |  | Izveidotas un ieviestas e-mācību sistēmas abās iestādēs |  |  |  |
|  |  |  | Izstrādāta rokasgrāmata jaunajiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem |  |  |  |
|  | IeVP Mācību centra kapacitātes stiprināšana | Mācību centrs spēj nodrošināt pietiekamu un kvalitatīvu apmācību IeVP darbiniekiem | 6 papildus algoti pasniedzēji, t.sk. no ārvalstīm |  | - | 2017.gada 1.janvāris-2019.gada 31.decembris |
|  |  |  | Izvērtēta iespēja pārcelt centru uz jaunām un piemērotām telpām |  |  |  |
|  | IeVP darbinieku profesijas standartu izstrāde | Nodrošināts skaidrs līdz šim neregulēto profesiju saturs (piemēram, resocializācijas darbinieki) | Izstrādāti un ieviesti trūkstošie IeVP darbinieku profesijas standarti | TM | - | 2016.gada 1.janvāris-2018.gada 31.decembris |
|  |  |  | Papildināts profesiju klasifikators |  |  |  |
|  | Personāla atlases sistēmas pilnveide, t.sk. darbinieku testēšanas metožu ieviešana | Pilnveidotā personāla atlases sistēma IeVP un VPD ļauj atlasīt kvalitatīvus pretendentus | Veikts IeVP un VPD nodarbināto profesionālo kompetenču pētījums | TM | - | 2018.gada 1.janvāris-2019.gada 31.decembris |
|  |  |  | Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos |  |  |  |
|  | IeVP un VPD darbinieku profesionālās noturības stiprināšana | Nodrošināta darbinieku profesionālā noturība un darba vides stresa faktoru samazināšana vai novēršana | Psihologa/psihoterapeita konsultācijas gada laikā apmeklē 60 VPD un IeVP darbinieki, t.sk. pēc krīzes situācijām | TM | - | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  |  | Grupu supevīzijās gada laikā piedalās 200 VPD un IeVP darbinieki |  |  |  |
|  |  |  | Individuālajās supervīzijās gada laikā piedalās 490 VPD un IeVP darbinieki |  |  |  |
|  |  |  | Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, nostiprinot supervīzijas kā obligātu prasību IeVP un VPD darbiniekiem |  |  |  |
|  | Pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto resocializācijai | Pilnveidotā resocializācijas personāla skaita attiecība pret ieslodzīto skaitu ļauj nodrošināt kvalitatīvu ieslodzīto resocializāciju | Tiek nodrošināta Pamatnostādnēs noteiktā resocializācijas personāla un ieslodzīto skaita attiecība | TM | - | 2016.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
| 1.3. Brīvprātīgo darba kā soda izpildes procesa sastāvdaļas ieviešana - nevalstisko organizāciju piesaiste, t.sk. brīvprātīgo darbs Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā (1.pasākums, 3.pasākums attiecībā uz brīvprātīgo atlases sistēmas izveidi, brīvprātīgo apmācībām un koordinēšanu, pētījumu par brīvprātīgo darba iespējām kriminālsodu izpildē (detalizētāk skat. 1.pielikumu)) Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā. |
|  | Līdzgaitniecības modeļa ieviešana | Nodrošināts sabiedrības pārstāvju atbalsts notiesātajam no soda izpildes sākuma brīža | 20 apmācītu brīvprātīgo ik gadu. | TM | Nevalstiskās organizācijas | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  |  | 10 apmācītu koordinatoru IeVP |  |  |  |
|  | Apmācības IeVP un VPD brīvprātīgajiem bērnu tiesību aizsardzības jomā | Darbu ar nepilngadīgajiem nodrošina atbilstoši apmācīti brīvprātīgie | 40 brīvprātīgie ir apmācīti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos | TM | - | 2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | Brīvprātīgo atlases un iesaistes modeļa ieviešana | Brīvprātīgo darbs ir soda izpildes procesa sastāvdaļa | Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos | TM | Nevalstiskās organizācijas | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | Nevalstisko organizāciju piesaiste, t.sk. brīvprātīgo darba nodrošināšana VPD un IeVP | Nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgie sniedz nozīmīgu ieguldījumu brīvības atņemšanas soda izpildē | 20 brīvprātīgie piedalās resocializācijas programmu īstenošanā VPD un IeVP | TM | Nevalstiskās organizācijas | 2015.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  |  | Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos brīvprātīgā darba nostiprināšanai |  |  |  |
| 2. RĪCĪBAS VIRZIENS | NOVĒRST RESOCIALIZĀCIJAS ĪSTENOŠANAS ŠĶĒRŠĻUS, KAS SAISTĀS AR NOTIESĀTĀ VESELĪBAS STĀVOKLI, T.SK. ATKARĪBĀM |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 2.1. Atkarību novēršanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Olaines cietumā un resocializācijas programmu izstrāde un īstenošana |
|  | Atkarīgo centra darbībai nepieciešamās ēkas uzbūvēšana | Izveidota droša un atkarību novēršanai piemērota ieslodzījuma vietas infrastruktūra | Atkarīgo centrs Olaines cietumā (200 notiesāto izvietošanai) uzsāk darbu 2016. gada aprīlī | TM | - | 2015.gada 1.jūlijs – 2016.gada 1.jūlijs |
|  | Nokomplektēta un nodrošināta Atkarīgo centra darbinieku apmācība pirms darba uzsākšanas | Atkarīgo centra darbu nodrošina atbilstoši apmācīti darbinieki | Pieņemti darbā 70 Atkarīgo centra darbinieki | TM | - | 2016.gada 1.janvāris – 2016.gada 31.decembris |
|  |  |  | 100% Atkarīgo centra darbinieku ir pabeiguši apmācības pirms darba uzsākšanas |  |  |  |
|  | Īpašu resocializācijas programmu īstenošana Atkarīgo centrā (līdz 12 mēnešiem) | Nodrošināti specifiski resocializācijas līdzekļi atkarīgajiem Atkarīgo centrā | Atkarīgo centrā tiek īstenotas 2 īpašas resocializācijas programmas, kas vērstas uz atturēšanos atkarību izraisošu vielu lietošanas | TM | - | No 2016.gada pastāvīgi |
|  | Atkarīgo centra klientu atlasei nepieciešamo citu cietumu darbinieku apmācības | Atkarīgo centra klientus atlasa atbilstoši apmācīti darbinieki | 10 darbinieki citos cietumos ir apmācīti atlasīt klientus Atkarīgo centram | TM | - | 2016.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
| 2.2.Atkarības vielu nelietošanai piemērotas infrastruktūras (drug–free nodaļu) izveide 2 ieslodzījuma vietās |
|  | Nepieciešamies infrastruktūras uzlabojumi ieslodzījuma vietās | Nodrošināta piemērota un droša vide (nodaļa), kur notiesātajam atgriezties pēc Atkarīgo centra programmu pabeigšanas, ja viņš netiek atbrīvots | Ieslodzījuma vietās izveidotas 2 drug-free nodaļas - jaunajā Liepājas cietumā un Iļģuciema cietumā | TM | - | 2017.gada 1.janvāris-2018.gada 31.decembris |
|  | Personāla apmācība ieslodzījuma vietās | Darbu ar notiesātajiem drug–free nodaļās nodrošina atbilstoši apmācīti darbinieki | Apmācīti 10 darbinieki ieslodzījuma vietās | TM | - | No 2016. gada pastāvīgi |
| 2.3. Atkarīgo centra un drug – free nodaļu darbības regulējums normatīvajos aktos |
|  | Grozījumu normatīvajos aktos izstrāde, lai nodrošinātu tiesisku apiešanos ar notiesātajiem Atkarīgo centrā un drug–free nodaļās | Darbs ar notiesātajiem Atkarīgo centrā un drug–free nodaļās tiek veikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam | Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos | TM | - | 2016.gada 1.janvāris – 2016.gada 31.decembris |
| 2.4. LCS un ieslodzījuma vietu medicīnas daļu darbības pilnveidošana |
|  | LCS iekšējā restrukturizācija un paplašināšana, t.sk. pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto veselības aprūpei | LCS sniedz veselības aprūpi ieslodzītajiem, kuru ir racionāli sniegt ieslodzījuma vietu sistēmā | Izdevumi ieslodzīto konvojēšanai uz ārstniecības iestādēm ārpus ieslodzījuma vietām saglabājas stabilā apjomā | TM | - | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  | Noteiktā ārstniecības personu skaita attiecība pret ieslodzīto skaitu atkarībā no ārstniecības personāla specialitātes ļauj nodrošināt kvalitatīvu ieslodzīto veselības aprūpi drošos apstākļos | Tiek nodrošināta Pamatnostādnēs noteiktā personāla un ieslodzīto skaita attiecība |  |  |  |
|  | Ieslodzījuma vietu ārstniecības personu apmācības | Apmācītas ieslodzījuma vietu ārstniecības personas izprot darba ieslodzījumā specifiku un pārzina jaunākās metodes darbam ar ieslodzīto | Katru gadu tiek apmācītas 25 ārstniecības personas ieslodzījuma vietās | TM | - | No 2017. pastāvīgi. |
| 3. RĪCĪBAS VIRZIENS | NODROŠINĀT IZGLĪTĪBAS VAI PROFESIJAS APGUVI BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS SODA IZCIEŠANAS LAIKĀ, KĀ REZULTĀTĀ BIJUŠAIS NOTIESĀTAIS PĒC ATBRĪVOŠANAS NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS IESTĀDES SĀK DARBA MEKLĒJUMUS |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 3.1. Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzītajiem Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieslodzītajiem (1.pasākums); pasākumu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai izstrāde (2.pasākums). Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.3. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem, pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai izstrāde. Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem atspoguļota Plāna 2.pielikumā. |
|  | Profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieviešana notiesātajiem jau ieslodzījumā | Ieslodzītajiem, kas apguvuši valsts valodu, ir plašākas iespējas atrast darbu pēc atbrīvošanas | 96 notiesātie gadā, kas vecāki par 29 gadiem, ir apguvuši latviešu valodu | TM | IZM | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  | Ieslodzītie tiek iesaistīti profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības programmās, paplašinot iespējas atrast darbu pēc atbrīvošanas | Profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības programmas īstenotas 250 personām ieslodzījuma vietās |  |  |  |
|  | Pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai | Karjeras konsultācijas saņēmušiem notiesātajiem ir iespējams piemeklēt atbilstošākus profesionālās izglītības pasākumus | Ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma karjeras konsultanti konsultējuši 450 personas, kas vecākas par 29 gadiem | TM | IZM | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  |  | 250 ieslodzītie iesaistīti profesionālās izglītības programmu praksē ieslodzījuma vietā |  |  |  |
| 3.2. Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzījumā esošajiem jauniešiem „Jauniešu garantijas” ietvaros Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas SAM 7.2.1. noteiktajām atbalstāmajām darbībām Pamatprasmju un kompetenču (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu) apguves īstenošana ieslodzījuma vietās: · vispārējo pamatprasmju apguves nodrošināšana, t.sk. programmu pielāgošana mērķa grupai; · profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana; · profesionālās pilnveides programmu īstenošana. Atbalstāmā darbība: Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana ieslodzījumu vietās esošajiem jauniešiem. Lai gan ieslodzītie ir norādīta kā SAM 7.2.1. mērķa grupa, tomēr konkrēts rādītājs Darbības programmā nav definēti. |
|  | Jauniešu garantijas ietvaros (jauniešiem no 15-29 gadus vecas personas) nodrošināta pamatprasmju un kompetenču (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu) apguves pasākumu īstenošana jauniešiem ieslodzījuma vietās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietās | Ieslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti pamatprasmju apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījuma | Pamatprasmju apguve nodrošināta 10 jauniešiem ieslodzījuma vietās | IZM | TM | 2015.gada 1.janvāris-2018.gada 31.decembris |
|  |  | Ieslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījuma | Profesionālās tālākizglītības programmas īstenotas 40 jauniešiem ieslodzījuma vietās |  |  |  |
|  |  | Ieslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti profesionālās pilnveides programmu apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījuma | Profesionālās pilnveides programmas īstenotas 450 jauniešiem ieslodzījuma vietās |  |  |  |
|  |  | Ieslodzītajiem jauniešiem, kas saņem karjeras konsultācijas ieslodzījuma vietās, iespējams piemeklēt atbilstošākas profesionālās izglītības programmas | Karjeras atbalsta pasākumi nodrošināti 1500 jauniešiem ieslodzījumu vietās |  |  |  |
| 3.3. Specifisku atbalsta pasākumu ieviešana bijušo notiesāto nodarbinātībai Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: specifiski atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto nodarbināšanai 1.pasākums, 2.pasākums). Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā. |
|  | Psihologa konsultācijas VPD klientiem, lai novērstu problēmas, kuras traucē klienta nodarbinātībai | VPD klienti saņem psihologa konsultācijas, tādējādi novēršot šķēršļus nodarbinātībai | 300 VPD klienti saņēmuši psihologa konsultācijas | TM | - | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana VPD klientiem | VPD klienti saņem atkarību novēršanas pakalpojumus, ja viņiem konstatēta šāda resocializācijas vajadzība | Katru gadu 20 VPD klienti tiek iesaistīti Minesotas programmā | TM | - | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
| 4. RĪCĪBAS VIRZIENS | UZLABOT NOTIESĀTĀ SOCIĀLI POZITĪVĀS ATTIECĪBAS AR ĢIMENI UN SABIEDRĪBU, VEICINOT ATGRIEŠANOS TAJĀ |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 4.1. Moderno saziņas tehnoloģiju ieviešana saziņas ar tuviniekiem iespēju paplašināšanai atsevišķām notiesāto grupām |
|  | Atsevišķām notiesāto grupām paplašināta saziņas iespēja ar tuviniekiem, izmantojot jaunas saziņas tehnoloģijas | Paplašinātas notiesāto saziņas iespējas ar tuviniekiem pozitīvu sociālo saišu saglabāšanai | 45% uz mūžu notiesāto un 20% no Latvijas cietuma slimnīcā esošajiem notiesātajiem izmanto videozvana iespējas saziņai ar tuviniekiem | TM | - | No 2016.gada pastāvīgi |
|  | Likvidēti telefona sarunu skaita ierobežojumi daļēji slēgtajos cietumos | Paplašinātas saziņas iespējas ar tuviniekiem pa telefonu | 100% notiesāto, kas sodu izcieš daļēji slēgtajā cietumā, sazinās ar tuviniekiem pa telefonu bez ierobežojumiem | TM | - | 2015.gada 31.decembris |
| 4.2. Atbalsta pasākumi notiesāto ģimenēm Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm (1.pasākums, 2.pasākums, 3.pasākums), Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā. |
|  | Psihoterapeita konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē | Notiesāto ģimenes locekļiem ir iespēja saņemt psihoterapeita konsultācijas, it īpaši, ja viņi paši ir cietuši no notiesātā | Notiesāto ģimenes locekļu skaits, kas ir saņēmuši psihoterapeita konsultācijas, pieaug | TM | - | 2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | Vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem domāto programmu pārņemšana un īstenošana | Vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļi ir sagatavoti tam, ka bijušais ieslodzītais atgriezīsies ģimenē | Pārņemta un tiek īstenota 1 programma | TM | NVO | 2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | Jauniešu likumpārkāpēju vecākiem domātu programmu pārņemšana un īstenošana | Jauniešu likumpārkāpēju vecāki ir sagatavoti tam, ka jaunietis pēc ieslodzījuma atgriezīsies ģimenē | Pārņemta un tiek īstenota 1 programma | TM | - | 2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
| 4.3. Pasākumi ieslodzīto un viņu tuvinieku saišu uzturēšanai Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvo sociālo saišu uzturēšanai (1.pasākums). Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā. |
|  | Ģimenes dienu ieviešana brīvības atņemšanas iestādēs | Palielinās ģimenes iesaiste soda izpildes procesā | Slēgtajos un daļēji slēgtajos cietumos gadā vismaz vienu reizi notiek ģimenes dienas noteiktām notiesāto grupām | TM | NVO | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  | Dažādu citu notiesāto tuviniekiem domātu pasākumu organizēšana (Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti u.tml.) | Palielinās ģimenes iesaiste soda izpildes procesā | Katrā ieslodzījuma vietā tiek organizēti vismaz 2 pasākumi gadā | TM | NVO | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris. |
| 4.4. Informatīvie pasākumi un labās prakses popularizēšana sabiedrības stereotipu maiņai Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.3. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem (1.pasākums). Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā. |
|  | Ikgadēji informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem | Samazinās sabiedrības stereotipi, kas traucē bijušo notiesāto integrācijai sabiedrībā | Katru gadu tiek organizēti pasākumi (ikgadēja konference, ieslodzīto darbu izstādes) | TM | NVO | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
| 5. RĪCĪBAS VIRZIENS | SAMAZINĀT IESPĒJU NOTIESĀTAJAM ATGRIEZTIES KRIMINĀLĀ VIDĒ |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 5.1. Atbalsta programmu un jaunu atbalsta metožu sabiedrībā ieviešana bijušajiem ieslodzītajiem Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem (bijušo ieslodzīto iesaiste starpinstitucionālā sadarbības grupās (MAPPA) (2.pasākums, 3.pasākums); atbalsta programmu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem) (1.pasākums attiecībā uz atbalsta programmu īstenošanu (detalizētāk skat. 1.pielikumu). Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas9.1.3. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide (t.sk. sertificēšanas kritēriju un metodikas izstrāde) (1.pasākums attiecībā uz sistēmas ieviešanas pasākumiem (detalizētāk skat. 1.pielikumu). Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem atspoguļota Plāna 2.pielikumā.. |
|  | Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide un īstenošana | Bijušajam ieslodzītajam pēc soda izpildes tiek nodrošināta speciāla atbalsta programma noziedzīgās uzvedības risku mazināšanai | Veikts pētījums par sertificēšanas kritērijiem un metodiku | TM | Nevalstiskās organizācijas | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  |  | Sertificētās atbalsta programmās iesaistīti 100 bijušie ieslodzītie gadā (70 ieslodzītie pirmajā gadā) |  |  |  |
|  |  |  | Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos jaunā resocializācijas posma sabiedrībā ieviešanai, t.sk. resocializācijas definīcijas paplašināšana, atbalsta sistēmas ieviešana, ieskaitot sertificēšanas kritēriju noteikšanu |  |  |  |
|  | Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem | Jaunu atbalsta metožu īstenošana ļauj apvienot dažādu institūciju un sabiedrības rīcībā esošos resursus, lai samazinātu noziedzīgas uzvedības riskus | Nodrošināti 5 starpinstitucionālās sadarbības grupas (MAPPA) koordinatoru darbība VPD | TM | Dažādas institūcijas, nevalstiskās organizācijas | 2015.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  |  | Starpinstitucionālās sadarbības grupā (MAPPA) risināti līdz 10 bijušo ieslodzīto gadījumi gadā |  |  |  |
|  |  |  | Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos jaunā resocializācijas posma sabiedrībā ieviešanai, t.sk. nostiprinot starpinstitucionālās sadarbības grupas (MAPPA) metodi |  |  |  |
|  | Atbalsta/kontroles pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību („Apļu projekta” turpinājums), izstrādāšana un īstenošana | Bijušajiem ieslodzītajiem tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts un kontrole, kas ļauj samazināt specifiskās noziedzīgās uzvedības riskus | „Apļu projekta” turpinājuma aktivitātēs iesaistīti 5 bijušie notiesātie gadā | TM | Nevalstiskās organizācijas | 2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  |  | Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos jaunā resocializācijas posma sabiedrībā ieviešanai, t.sk. nostiprinot konkrēto metodi |  |  |  |
| 5.2. Bīstamo noziedznieku uzraudzības modeļa ieviešana notiesātajiem ar augstu vardarbīga vai dzimumnozieguma risku pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes vai VPD uzraudzības |
|  | Preventīvās uzraudzības īstenošana notiesātajiem, kas atbrīvošanas brīdī vai brīdī, kad beidzas VPD uzraudzība, saglabā augstu vardarbīga vai dzimumnozieguma risku | Augsta vardarbīga un dzimumnozieguma riska personām tiek īstenota uzraudzība, kas nepieciešama, lai novērstu jauna sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma risku | Pētījums par preventīvās uzraudzības īstenošanu citās valstīs | TM | - | No 2018.gada 1.janvāra -pastāvīgi |
|  |  |  | Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, lai ieviestu preventīvo uzraudzību |  |  |  |
|  |  |  | Preventīvā uzraudzība tiek īstenota 100% visiem, kam noteikts attiecīgais risks |  |  |  |
| 6. RĪCĪBAS VIRZIENS | NODROŠINĀT resocializācijas īstenošanas vajadzībām piemērotu ieslodzījuma vietu infrastruktūru |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 6.3. Resocializācijas vajadzībām atbilstošas ieslodzījuma vietu infrastruktūras nodrošināšana |
|  | Jaunās cietumu infrastruktūras būvniecība | Nodrošināta starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem atbilstoša un droša infrastruktūra efektīvai notiesāto resocializācijai | Liepājas (Kurzemes) cietuma darbības uzsākšana 2018. gadā | TM | - | 2015.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris |
|  |  |  | Latgales cietuma darbības uzsākšana 2022. gadā |  |  |  |
|  |  |  | Pierīgas cietuma darbības uzsākšana 2025. gadā |  |  |  |
|  |  |  | Vidzemes cietuma darbības uzsākšana 2028. gadā |  |  |  |
|  |  |  | Olaines cietuma paplašināšana 2030. gadā |  |  |  |

III. Teritoriālā perspektīva

Šī plāna īstenošanai saskatāma ietekme uz teritoriālo perspektīvu tikai saistībā ar jauno cietumu izveidi, jo citi plānā iezīmētie pasākumi jāīsteno notiesātā vai probācijas klienta atrašanās vietā.

Jauno cietumu izveidošana teritoriālo perspektīvu ietekmēs minimāli, jo jau šobrīd visos Latvijas reģionos atrodas ieslodzījuma vietas. Kopumā ieslodzījuma vietas izvietošana konkrētā reģionā pozitīvi ietekmē sociāli – ekonomiskos procesus reģionā, t.sk. nodarbinātības līmeni. Jaunajā Liepājas cietumā plānotas aptuveni 450 darba vietas, tomēr specifisko zināšanu dēļ, kas nepieciešamas cietumā strādājošajiem, nav prognozējama būtiska ietekme uz bezdarba līmeņa samazināšanos reģionā.

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Atsevišķos pasākumos paredzēta normatīvo aktu izstāde dažādu jaunu iniciatīvu ieviešanai, piemēram, 1.2.10., 1.2.11., 1.2.12., 1.3.3., 1.3.4., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., un 5.2.1. pasākumā. Tā kā plāna izstrādes stadijā nav iespējams prognozēt šādu inovāciju ieviešanas izmaksas, jo nav vēl skaidrs to īstenošanas modelis (piemēram, preventīvās uzraudzības īstenošanai), detalizēti finanšu aprēķini tiks pievienoti normatīvajiem aktiem, kas tiks izstrādāti to ieviešanai.

Attiecībā uz 3.rīcības virziena pasākumu “Nodrošināt izglītības vai profesijas apguvi brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, kā rezultātā bijušais notiesātais pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes sāk darba meklējumus” Darbības programmas SAM 7.2.1. “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros“ pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" plānotajām aktivitātēm pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 29 421 641 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai – 13 495 078 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums – 13 537 578 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 388 985 euro.

Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu

| Uzdevums | Pasākums | Budžeta programmas (apakš- programmas) kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums | Nepieciešamais papildu finansējums | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 | turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |  |
| Finansējums plāna realizācijai kopā |  |  | 2 869 662 | 15 202 681 | 29 994 387 | 2 316 247 | 3 480 390 | 3 686 191 | 14 594 090 | 0 |  |
| tajā skaitā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Tieslietu ministrija |  |  | 2 869 662 | 15 202 681 | 29 994 387 | 2 316 247 | 3 480 390 | 3 686 191 | 14 594 090 | 0 |  |
| 1. Rīcības virziens - Samazināt notiesātā antisociālas personības iezīmes un kriminālās attieksmes |  |  | 189 681 | 65 508 | 12 920 | 0 | 1 188 158 | 1 311 199 | 3 066 182 |  |  |
| 1. uzdevums - Esošo RVN instrumentu novērtējums un resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana, jaunu RVN instrumentu un resocializācijas programmu iegūšana |  |  | 111 488 | 16 900 | 0 | 0 | 426 919 | 475 228 | 706 266 | 0 |  |
|  | 1. pasākums - Pētījumi par IeVP un VPD esošo RVN instrumentu validitāti un RVN instrumentu attiecīga pilnveidošana |  | 39 988 | 9 400 | 0 | 0 | 122 723 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 723 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” | 39 988 | 9 400 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2. pasākums - Trūkstošo RVN instrumentu adaptācija un ieviešana IeVP un VPD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 120 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 120 000 | 0 |  |
|  | 3. pasākums - Resocializācijas programmu standarta un akreditācijas sistēmas izstrāde un ieviešana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 696 | 47 228 | 56 516 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 696 | 47 228 | 56 516 | 0 |  |
|  | 4. pasākums - Esošo resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana |  | 71 500 | 7 500 | 0 | 0 | 176 000 | 176 000 | 191 750 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 000 | 176 000 | 191 750 | 0 |  |
|  |  | 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” | 71 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 5. pasākums - Trūkstošo resocializācijas programmu iegūšana vai izstrāde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 500 | 222 000 | 338 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 500 | 222 000 | 338 000 | 0 |  |
| 2. uzdevums - IeVP un VPD personāla skaits, atlases, apmācību sistēmas pilnveidošana, profesijas standartu izstrāde, darbinieku profesionālās noturības stiprināšana |  |  | 34 923 | 36 878 | 12 920 | 0 | 658 105 | 786 984 | 2 163 968 | 0 |  |
|  | 1. pasākums - IeVP un VPD darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 920 | 90 000 | 0 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 920 | 90 000 | 0 | 0 |  |
|  | 2. pasākums - Jauno mācību programmu īstenošana jaunā Liepājas cietuma darbiniekiem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |  |
|  |  | 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |  |
|  | 3. pasākums - Darbinieku ikgadējā apmācība IeVP un VPD |  | 12 920 | 12 920 | 12 920 | 0 | 32 500 | 36 500 | 146 000 | 0 |  |
|  |  | 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 0 | 0 | 4 000 | 16 000 | 0 |  |
|  |  | 04.03.00 „Probācijas īstenošana” | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 32 500 | 130 000 | 0 |  |
|  | 4. pasākums - IeVP un VPD darbinieku jaunu testēšanas metožu (psihotesti) ieviešana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 5. pasākums - Darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācība t.sk. darbinieku apmācība ar darbam ar jaunajām vai pilnveidotajām resocializācijas programmām/apmācība notiesāto un bijušo ieslodzīto atlases nodrošināšanai programmu īstenošanai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 111 000 | 376 970 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 111 000 | 376 970 | 0 |  |
|  | 7. pasākums - Apmācības IeVP un VPD darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (BATL 51.pants) |  | 22 003 | 23 958 | 0 | 0 | 72 107 | 42 910 | 171 640 | 0 |  |
|  |  | 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 197 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 04.03.00 „Probācijas īstenošana” |  |  |  | 0 | 42 910 | 42 910 | 171 640 | 0 |  |
|  |  | 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” | 22 003 | 23 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 8. pasākums - Kopīgu apmācību organizēšana IeVP un VPD darbiniekiem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 060 | 23 500 | 115 240 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 060 | 23 500 | 115 240 | 0 |  |
|  | 9. pasākums - IeVP Mācību centra kapacitātes stiprināšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 |  |
|  | 10. pasākums - IeVP darbinieku profesijas standartu izstrāde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 806 | 34 806 | 34 806 | 0 |  |
|  |  | 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 806 | 34 806 | 34 806 | 0 |  |
|  | 11. pasākums - Personāla atlases sistēmas pilnveide |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 750 | 43 240 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 750 | 43 240 | 0 |  |
|  | 12. pasākums - IeVP un VPD darbinieku profesionālās noturības stiprināšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 100 | 197 100 | 788 400 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 100 | 197 100 | 788 400 | 0 |  |
|  | 13. pasākums - Pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto resocializācijai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 612 | 104 418 | 417 672 | 0 |  |
|  |  | 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 612 | 104 418 | 417 672 | 0 |  |
| 4. uzdevums - Brīvprātīgo darba kā soda izpildes procesa sastāvdaļas ieviešana - nevalstisko organizāciju piesaiste, t.sk., brīvprātīgo darbs |  |  | 43 270 | 11 730 | 0 | 0 | 103 134 | 48 987 | 195 948 | 0 |  |
|  | 1. pasākums - Līdzgaitniecības modeļa ieviešana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 15 000 | 60 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 15 000 | 60 000 | 0 |  |
|  | 2. pasākums - Apmācības IeVP un VPD brīvprātīgajiem bērnu tiesību aizsardzības jomā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 987 | 15 948 | 0 |  |
|  |  | 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 987 | 15 948 | 0 |  |
|  | 3. pasākums - Brīvprātīgo atlases un iesaiste modeļa ieviešana |  | 43 270 | 11 730 | 0 | 0 | 63 134 | 30 000 | 120 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) |  |  |  |  | 63 134 | 30 000 | 120 000 | 0 |  |
|  |  | 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” | 43 270 | 11 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Rīcības virziens - Novērst resocializācijas īstenošanas šķēršļus, kas saistās ar notiesātā veselības stāvokli, t.sk.atkarībām |  |  | 393 353 | 93 851 | 0 | 2 316 247 | 2 018 921 | 1 930 881 | 7 320 464 |  |  |
| 1. uzdevums - Atkarību novēršanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Olaines cietumā un resocializācijas programmu izstrāde un īstenošana |  |  | 164 207 | 22 474 | 0 | 2 316 247 | 1 743 555 | 1 705 515 | 6 819 000 |  |  |
|  | 1. pasākums - Atkarīgo centra darbībai nepieciešamās ēkas uzbūvēšana (200 notiesāto izvietošanai) |  |  | 0 | 0 | 1 305 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” | 0 | 0 | 0 | 1 305 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2. pasākums - Nokomplektēta un nodrošināta Atkarīgo centra darbinieku apmācība pirms darba uzsākšanas |  | 0 | 0 | 0 | 222 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” | 0 | 0 | 0 | 222 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3. pasākums - Īpašu resocializācijas programmu īstenošana Atkarīgo centrā 200 notiesātajiem (līdz 12 mēnešiem) |  | 164 207 | 22 474 | 0 | 689 503 | 1 719 909 | 1 681 869 | 6 724 416 |  |  |
|  |  | 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” | 0 | 0 | 0 |  | 1 719 909 | 1 681 869 | 6 724 416 | 0 |  |
|  |  | 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” | 164 207 | 22 474 | 0 | 689 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4. pasākums - Atkarīgo centra klientu atlasei nepieciešamo citu cietumu darbinieku apmācības |  | 0 | 0 | 0 | 98 971 | 23 646 | 23 646 | 94 584 | 0 |  |
|  |  | 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 646 | 23 646 | 94 584 | 0 |  |
|  |  | 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” | 0 | 0 | 0 | 98 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. uzdevums - Atkarības vielu nelietošanai piemērotas infrastruktūras (drug – free nodaļu) izveide 2 ieslodzījuma vietās |  |  | 229 146 | 71 377 | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 | 0 |  |
|  | 1. pasākums - Nepieciešamie infrastruktūras uzlabojumi ieslodzījuma vietās |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 | 0 |  |
|  |  | 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 | 0 |  |
|  | 2. pasākums - Personāla apmācība ieslodzījuma vietās |  | 229 146 | 71 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” | 229 146 | 71 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. uzdevums - LCS un ieslodzījuma vietu medicīnas daļu darbības pilnveidošana |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 366 | 125 366 | 501 464 |  |  |
|  | 1. pasākums - LCS iekšējā restrukturizācija un paplašināšana, t.sk. pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto veselības aprūpei |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 366 | 125 366 | 501 464 |  |  |
|  |  | 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 366 | 125 366 | 501 464 |  |  |
| 3. Rīcības virziens - Nodrošināt izglītības vai profesijas apguvi brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, kā rezultātā bijušais notiesātais pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes sāk darba meklējumus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 800 | 185 000 | 740 000 |  |  |
| 1. uzdevums - Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzītajiem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 800 | 153 000 | 612 000 | 0 |  |
|  | 1. pasākums - Profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieviešana notiesātajiem jau ieslodzījumā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 0 |  |
|  | 2. pasākums - Pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 800 | 103 000 | 412 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 800 | 103 000 | 412 000 | 0 |  |
| 3. uzdevums - Specifisku atbalsta pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo notiesāto nodarbinātībai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | 128 000 | 0 |  |
|  | 1. pasākums - Psihologa konsultācijas VPD klientiem, lai novērstu problēmas, kuras traucē klienta nodarbinātībai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 48 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 48 000 | 0 |  |
|  | 2. pasākums - Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana VPD klientiem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | 0 |  |
| 4. Rīcības virziens - Uzlabot notiesātā sociāli pozitīvās attiecības ar ģimeni un sabiedrību, veicinot atgriešanos tajā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 500 | 178 100 | 592 400 |  |  |
| 2. uzdevums - Atbalsta pasākumi notiesāto ģimenēm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 240 000 | 0 |  |
|  | 1. pasākums - Psihoterapeita konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 80 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 80 000 | 0 |  |
|  | 2. pasākums - Vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem domāto programmu pārņemšana un īstenošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 80 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 80 000 | 0 |  |
|  | 3. pasākums - Jauniešu likumpārkāpēju vecākiem domātu programmu pārņemšana un īstenošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 80 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 80 000 | 0 |  |
| 3. uzdevums - Pasākumi ieslodzīto un viņu tuvinieku saišu uzturēšanai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 23 600 | 94 400 | 0 |  |
|  | 1. pasākums - Ģimenes dienu ieviešana brīvības atņemšanas iestādēs un 2. pasākums - Dažādu citu, notiesāto tuviniekiem domātu pasākumu organizēšana (Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti u.tml.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 23 600 | 94 400 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 23 600 | 94 400 | 0 |  |
| 4. uzdevums - Informatīvie pasākumi un labās prakses popularizēšana sabiedrības stereotipu maiņai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 500 | 64 500 | 258 000 | 0 |  |
|  | 1. pasākums - Ikgadēji informatīvie pasākumi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 500 | 64 500 | 258 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 500 | 64 500 | 258 000 | 0 |  |
| 5. Rīcības virziens - Samazināt iespēju notiesātajam atgriezties kriminālā vidē |  |  | 5 169 | 9 597 | 9 597 | 0 | 81 011 | 81 011 | 2 875 044 | 0 |  |
| 1. uzdevums - Atbalsta programmu un jaunu atbalsta metožu sabiedrībā ieviešana bijušajiem ieslodzītajiem |  |  | 5 169 | 9 597 | 9 597 | 0 | 81 011 | 81 011 | 2 875 044 | 0 |  |
|  | 1. pasākums - Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide un īstenošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 15 000 | 2 701 000 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 15 000 | 2 701 000 | 0 |  |
|  | 2. pasākums - Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem |  | 5 169 | 9 597 | 9 597 | 0 | 19 995 | 49 995 | 109 980 | 0 |  |
|  |  | 04.03.00 „Probācijas īstenošana” | 5 169 | 9 597 | 9 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 995 | 49 995 | 109 980 | 0 |  |
|  | 3. pasākums Atbalsta/kontroles pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību („Apļu projekta” turpinājums) izstrādāšana un īstenošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 016 | 16 016 | 64 064 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”(2014–2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 016 | 16 016 | 64 064 | 0 |  |
| 6. Rīcības virziens - Nodrošināt resocializācijas īstenošanas vajadzībām piemērotu ieslodzījuma vietu infrastruktūru |  |  | 2 281 459 | 15 033 725 | 29 971 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. uzdevums - Resocializācijas vajadzībām atbilstošas ieslodzījuma vietu infrastruktūras nodrošināšana |  |  | 2 281 459 | 15 033 725 | 29 971 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1. pasākums - Jaunās cietumu infrastruktūras būvniecība |  | 2 281 459 | 15 033 725 | 29 971 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 04.02.00 „Ieslodzījuma vietu būvniecība” | 2 281 459 | 15 033 725 | 29 971 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Detalizēti aprēķini ietverti šī plāna 1.pielikumā, savukārt 3.pielikumā ietverta detalizēts aprēķins 2.rīcības virziena „Novērst resocializācijas īstenošanas šķēršļus, kas saistās ar notiesātā veselības stāvokli, t.sk., atkarībām” 2.uzdevuma „Atkarību novēršanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Olaines cietumā un resocializācijas programmu izstrāde un īstenošana” 3.pasākuma Īpašu resocializācijas programmu īstenošana Atkarīgo centrā 200 notiesātajiem (līdz 12 mēnešiem) īstenošanai nepieciešamajam papildus finansējumam no valsts budžeta.

Ministru prezidente                                                                   Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora p.i.                                                              Inese Gailīte

Iesniedzējs:

tieslietu ministrs	  Dzintars Rasnačs

09.09.2015. 10:34

9806

Ķipēna 67046124

kristine.kipena@tm.gov.lv

# Footnotes

Resocializācija – sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas pasākumu kopums, kura mērķis ir veicināt notiesātā tiesisku uzvedību un veidot viņam sociāli pozitīvu vērtību izpratni (Latvijas Sodu izpildes kodeksa 611.panta pirmā daļa). Sociālās uzvedības korekcija – līdzekļu kopums, kas brīvības atņemšanas soda izpildes ietvaros tiek īstenots, lai veicinātu notiesātā tiesisku uzvedību un novērstu prettiesiskas uzvedības iemeslus (Latvijas Sodu izpildes kodeksa 611.panta otrā daļa). Sociālā rehabilitācija – līdzekļu kopums, kas brīvības atņemšanas soda izpildes ietvaros tiek īstenots, lai notiesātais saglabātu vai apgūtu sociālās iemaņas, profesionālās vai vispārīgās zināšanas un prasmes. Notiesāto sociālā rehabilitācija nav normatīvajos aktos noteiktā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana (Latvijas Sodu izpildes kodeksa 611.panta trešā daļa);

http://www.esfondi.lv/upload/Planosana/FMPlans_230714_Partn_lig_ar_grozijumiem_17.12.2014.pdf;

Tiks īstenoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” īstenošanas noteikumi", kuri tiks izstrādāti pēc šo pamatnostādņu apstiprināšanas Ministru kabinetā. Noteikumi cita starpā paredzēs Vadības komitejas veidošanu u.tml. jautājumus;

Tiks īstenoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti”  īstenošanas noteikumi”, kuri tiks izstrādāti pēc šo pamatnostādņu apstiprināšanas Ministru kabinetā. Noteikumi cita starpā paredzēs Vadības komitejas veidošanu u.tml. jautājumus;

http://likumi.lv/doc.php?id=137713

http://likumi.lv/doc.php?id=196119

http://likumi.lv/doc.php?id=153497

http://likumi.lv/doc.php?id=206135

http://likumi.lv/doc.php?id=186354

http://likumi.lv/doc.php?id=214335

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269591

Padomes ieteikums par Latvijas 2015. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Latvijas 2015. gada stabilitātes programmu Eiropas Komisija. 13.5.2015. Pieejams:http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_latvia_lv.pdf

http://www.esfondi.lv/upload/Planosana/FMPlans_230714_Partn_lig_ar_grozijumiem_17.12.2014.pdf;

Tiks īstenoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” īstenošanas noteikumi", kuri tiks izstrādāti pēc šī plāna apstiprināšanas Ministru kabinetā. Noteikumi cita starpā paredzēs Vadības komitejas veidošanu projekta īstenošanas uzraudzības nodrošināšanai u.tml. jautājumus;

Tiks īstenoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti”  īstenošanas noteikumi”, kuri tiks izstrādāti pēc šī plāna apstiprināšanas Ministru kabinetā. Noteikumi cita starpā paredzēs Vadības komitejas veidošanu projekta īstenošanas uzraudzības nodrošināšanai u.tml. jautājumus;

NEET – jaunieši, kas nestrādā un nemācās (NEET is a young person who is "Not in Education, Employment, or Training)

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība", Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=5112

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPA 2020, Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Pieejams: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm;

Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=253919;

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”, Pieejams: http://www.latvija2030.lv/;

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1148;

Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam, pieejams: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1149;

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gadam, pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=264491;

Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=226107 ;

Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam,  pieejams:

http://likumi.lv/doc.php?id=262647.

Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.–2017.gadam, pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=227190 ;

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam , Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=266406;

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018.gadam, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=190856;

Atrodams vietnē http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Recommendations_en.asp .

Laika posmā no 2014.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.augustam ieslodzījuma vietās esošajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (uzņemot atbalstāmajā darbībā) Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros“ pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros"  Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros"  plānotas šādas aktivitātes: 
Aktivitāte: 
Pamatprasmju un kompetenču (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu) apguves īstenošana ieslodzījuma vietās: 
· vispārējo pamatprasmju apguves nodrošināšana, t.sk. programmu pielāgošana mērķa grupai; · profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana; · profesionālās pilnveides programmu īstenošana.

Atbalstāmā darbība:
Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana ieslodzījumu vietās esošajiem jauniešiem

| Pasākums (izmaksu pozīcijas nosaukums) | Vienības nosaukums | Daudzums | Kopējā summa (euro) | Termiņš | Atbildīgā institūcija | Iesaistītās institūcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas vispārējo pamatprasmju apguvei, profesionālajai pilnveidei un karjeras pasākumiem profesionālās izglītības veicināšanai ieslodzījuma vietās esošām personām | personas | 500 | 745 000 no tiem 70 000 EUR plānoti karjeras izglītības pakalpojumiem un pasākumiem ieslodzījuma vietās esošām personām | 2014.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.augustam | Labklājības ministrija | Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi |

2015.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.207„Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi”. Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=274081