## Laika grafiks_jaunais
2.pielikums Satiksmes ministrijas ziņojumam par priekšlikumiem ātrākai projektu apstiprināšanai un to sekmīgai īstenošanai Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ietvaros un risku mazinošiem pasākumiem
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” provizoriskais saīsinātais ieviešanas laika grafiks
| Nr.p.k. | SAM 6.3.1. ieviešanas darbības | 2014 |  |  |  | 2015 | [11 empty] | 2016 | [5 empty] | Pieņēmumi izpildes termiņu aprēķiniem un potenciālie riski
|  |  | I cet. | II cet. | III.cet. | IV.cet. | I cet. |  |  | II cet. |  |  | III cet. |  |  | III cet. |  |  | I cet. |  |  | II cet.
[7 empty] | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI.
| Projektu iesniegumu atlase | Līgumu par projekta īstenošanu noslēgšana | [22 empty] | Laika nobīdes risks saistīts ar iepriekšējo procesu kavējumiem
|  | Projektu iesniegumu vērtēšana | [22 empty] | Saskaņā ar tiesisko regulējumu projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš ir līdz 3 mēnešiem. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, projektu iesniegumu vērtēšana SAM 6.1.5. ietvaros tika veikta viena mēneša laikā, savukārt, nosacījumu izpildes pārbaude tika nodrošināta divu nedēļu laikā. Laika nobīdes risks saistīts ar iepriekšējo procesu kavējumiem, kā arī projektu iesniegumu kvalitātes riskiem.
|  | Projektu iesniegumu konkursa izsludināšana, projektu iesniegšana | [22 empty] | Projektu iesniegumu atlases uzsākšanas termiņu ārējie tiesību akti nereglamentē. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi sadarbībā ar CFLA, projektu iesniegumu atlase tiek uzsākta iespēju robežās nekavējoties. Potenciālais termiņa nobīdes risks saistīts ar iepriekšējo procesu kavējumiem.
| Projektu atlases nolikuma izstrāde | Projektu iesniegumu atlases nolikuma gala saskaņošana | [22 empty] | Nolikuma izstrādes termiņus ārējie tiesību akti nereglamentē. Ņemot vērā, ka nolikuma izstrādei nepieciešamā būtiskākā informācija ir pieejama jau šobrīd, turklāt darbs pie tā jau ir uzsākts, SM pieņem, ka nolikums var tikt izsrādāts un starp CFLA, SM, FM saskaņots ~ 1 mēneša laikā pēc MK noteikumu spēkā stāšanās. Risks: ņemot vērā līdzšinēo pieredzi ātrāk uzsākamā SAM 6.1.5. nolikuma izstrādē un saskaņošanā, pastāv risks, ka vairākkārtēju saskaņošanas iterāciju dēļ process var ieilgt līdz pat 3 mēnešiem no MK noteikumu spēkā stāšanās brīža.
|  | SM izstrādātās kritēriju vērtēšanas metodikas un MK noteikumu projekta saskaņošana ar FM un CFLA | [12 empty] | 11.09.- 25.09.
| MK noteikumi | MK noteikumu apstiprināšana MK | [22 empty] | Potenciālie riski saistīti ar iespējamām iepriekšējo procesu termiņu nobīdēm.
|  | MK noteikumu projekta un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izstrāde un izsludināšana VSS (no iesniegšanas līdz sakaņošanai) | [22 empty] | MK noteikumu projekts tiks iesniegts VSS saskaņošanai tiklīdz KIDG saskaņos sākotnējo novērtējumu, līdz ar to arī šī procesa uzsākšanas brīdis var iekavēties atbilstoši iepriekšējo procesu izpildei. Saskaņā ar MK kārtības rulli atzinumu sniegšanas termiņš ir divas nedēļas. Precizējumu un izziņas saskaņošanas ietvaros atzinumu sniegšanas termiņš - 5dd. Riski: (1) Nepamatoti, ar SAM mērķi nesaistīti iebildumi, piem. sociālo partneru vēlmes SAM tiesisko regulējumu attiecināt uz citu nozares problēmjautājumu risināšanu; (2) MK kārtības rullī noteikto termiņu neievērošana atzinumu sniegšanai; (3) MK noteikumu projekts sagatavots nepietiekamā kvalitātē; (4) Pretrunīgi komentāri vienas iestādes ietvaros vai no dažādām iestādēm - savstarpējai saskaņošanai un visām pusēm pieņemamākā risinājuma panākšanai nepieciešamais rezerves laiks
MK noteikumu projekta sagatavošana un neformālā saskaņošana ar FM un CFLA
| Paplašinātais sākotnējais novērtējums | SAM 6.3.1. paplašinātā sākotnējā novērtējuma saskaņošana KIDG | [13 empty] | S | [8 empty] | Saskaņā ar VI noteikto kārtību saskaņojuma procedūra paredzēta 10dd laikā - pie nosacījuma, ja nav iebildumi. Riski: (1) KIDG netiek pieņemts saskaņošanai atsevišķi pirmais nodevums - SAM 6.3.1. izvērtējums - bez pārējiem 2 iepirkumā un KIDG saskaņotajās TS paredzētajie atlikušajiem 2 nodevumiem SAM 6.1.4.2. un SAM 4.5.1.2. - termiņa nobīde - 3-4 mēneši; (2) Sākotnējā novērtējuma zemā kvalitāte - precizējumu un papildinājumu veikšanai nepieciešamā laika rezerves risks; (3) Nepamatoti, ar SAM mērķi nesaistīti iebildumi no KIDG dalībnieku puses, piem. sociālo partneru vēlmes SAM tiesisko regulējumu attiecināt uz citu nozares problēmjautājumu rsināšanu; (4) Nesavlaicīgi, novēloti KIDG dalībnieku komentāri; (5) Nodevuma precizējumu gadījumā - vairākkārtējas iterācijas par vienu un to pašu jautājumu, katru nākamo reizi komentējot atšķirīgi vai pat pretrunīgi; (6) Pretrunīgi komentāri vienas iestādes ietvaros vai no dažādām iestādēm - savstarpējai saskaņošanai un visām pusēm pieņemamākā risinājuma panākšanai nepieciešamais rezerves laiks
|  | Sākotnējā novērtējuma izstrāde SAM 4.5.1. pasākumam 4.5.1.2., SAM 6.1.4. pasākumam 6.1.4.2. un SAM 6.3.1. atbilstoši iepirkuma līgumam | [10 empty] | 30.07. |  | S
|  | Publiskā iepirkuma procedūra paplašinātā sākotnējā novērtējuma izstrādei | [8 empty] | 28.05. |  | 30.07. | [11 empty] | Saskaņā ar VI noteikto kārtību saskaņojuma procedūra paredzēta 10dd laikā - pie nosacījuma, ja nav iebildumi.
|  | Sākotnējo novērtējumu izstrādes iepirkuma tehniskās specifikācijas saskaņošana KIDG | [7 empty] | 10.04. | 13.05.
|  | Sākotnējo novērtējumu izstrādes iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana un neformāls saskaņojums ar FM | [6 empty] | 18.03.
|  | VI norādījumi un skaidrojumi par sākotnējo novērtējumu izstrādi |  | 22.05. |  | 02.12. |  | 23.02.
Ātrāk uzsākamais specifiskais atbalsts mērķis (atšķirīga procedūra) | Kritēriji | Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšana Uzraudzības komitejā. |  |  |  | 23.12.
|  | Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšana rakstiskās proecedūras ietvaros Pagaidu uzraudzības komitejā. |  |  | 29.08.
| Info ziņojums, Mk rīkojums ātrāk uzsākamā SAM īstenošanai | MK 13.1.2014 rīkojums Nr.573 „Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošanu” |  |  |  | 13.10.
|  | Llēmums par rīkojuma projektu "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ieviešanu" MK 30.09.2014 sēdē (prot.Nr.51, 30.§.) . |  |  | 30.09.
|  | Informatīvā ziņojuma par 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ieviešanu” izsludināšana VSS (protokola Nr.2 22.§ (VSS-62). | 16.01.
Līguma darbības laiks visu tā ietvaros paredzēto SAM un to pasākumu sākotnēo novērtējumu veikšanai nepieciešamo pētījumu iesniegšanai
Laiks, kas nepieciešams, ja iestājas risks par papildu termiņa nepieciešamību
Iepriekšējo procesu nobīdes dēļ izraisīts papildu nepieciešamā laika risks
| S | Sākotnējais novērtējums SAM 6.3.1. - kā viens no iepirkuma nodevumiem izstrādāts un plānots iesniegt saskaņošanai KIDG atsevišķi no pārējo iepirkumā ietverto SAM pētījumiem