**Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I.Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. Pamatojums | Noteikumu projekts sagatavots, pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu. |
| 2. Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ar šiem noteikumu grozījumiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai tiek atļauts, pamatotos gadījumos, pagarināt projektu īstenošanu 2.1.2.4.aktivitātē “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” līdz 2015.gada 31.decembrim.Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Ekonomikas ministrija ir apkopojusi informāciju par nepieciešamību nodrošināt projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātē “Augstas pievienotās vērtības investīcijas”.Kopumā projektu īstenošanas termiņu pagarināšana ir nepieciešama 18 projektiem (piemēram, iCotton; Pobeda Confectionery; Lexel Fabrika; Pharmidea u.c.). Skaidrojam, ka pagarinot šos projektus tiks veiktas mērķtiecīgas ES fondu investīcijas 18 811 130,59 euro apjomā, kas kopā ar privāto līdzfinansējumu veido kopējās investīcijas 81 909 515,30 euro apjomā.Ar šīm investīcijām tiks atbalstīta 1105 jaunu darba vietu radīšana un esošo darba vietu modernizēšana (saglabāšana). Pēc investīciju veikšanas projekti radīs tiešu ietekmi uz tautsaimniecību – plānotais apgrozījums projektu īstenošanas rezultātā sastāda 205 090 236,89 euro/gadā, no tā eksports būs 87% jeb 177 685 049,03 euro/gadā.Ja minētie projekti netiek pagarināti, tad ne tikai netiek stimulēta tautsaimniecība, bet arī ir jāatgūst 10 914 156,75 euro, kas projektos jau ir izmaksāta avansos un starpposma maksājumos. |
| 3. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Ekonomikas ministrija |
|  4. Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Tiesību akta projekts skar darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” esošo mērķa grupu – komersantus.  |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Skaidrojam, ka pagarinot šos projektus tiks veiktas mērķtiecīgas ES fondu investīcijas 18 811 130,59 euro apjomā, kas kopā ar privāto līdzfinansējumu veido kopējās investīcijas 81 909 515,30 euro apjomā.Ar šīm investīcijām tiks atbalstīta 1105 jaunu darba vietu radīšana un esošo darba vietu modernizēšana (saglabāšana). Pēc investīciju veikšanas projekti radīs tiešu ietekmi uz tautsaimniecību – plānotais apgrozījums projektu īstenošanas rezultātā sastāda 205 090 236,89 euro/gadā, no tā eksports būs 87% jeb 177 685 049,03 euro/gadā.Ja minētie projekti netiek pagarināti, tad ne tikai netiek stimulēta tautsaimniecība, bet arī ir jāatgūst 10 914 156,75 euro, kas projektos jau ir izmaksāta avansos un starpposma maksājumos. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Vienlaikus ir nepieciešams izskatīt informatīvā ziņojuma projektu “Par projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātē “Augstas pievienotās vērtības investīcijas”” un to pavadošo protokollēmuma projektu. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Ekonomikas ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Noteikumu projekta izpildē ir iesaistīta Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūra. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekta izpildi nodrošinās Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras darbības ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

**Anotācijas III., V. un VI..sadaļa - projekts šīs jomas neskar.**

Ekonomikas ministres pienākumu izpildītājs,

zemkopības ministrs J. Dūklavs

Vīza:

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs,

valsts sekretāra vietnieks R.Aleksejenko

09.11.2015 19:26

579

G.Silovs, 67013209

Gatis.Silovs@em.gov.lv