Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” (turpmāk – MK rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokollēmuma Nr.41, 44.§ „Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem valsts budžeta izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016.-2018.gadam”” (turpmāk – MK sēdes prot. Nr.41) 4.punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.391 „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.391):– 1.punktu, likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves (turpmāk – JRT ēkas pārbūve) izdevumu segšanai (tai skaitā iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei un montāžai) 2015.gadā 673 639 *euro*, 2016.gadā 3 310 426 *euro*, 2017.gadā 13 152 601 *euro* un 2018.gadā 1 562 545 *euro* (kopā 2013. − 2018.gadā paredzēts finansējuma 19 006 268 *euro*); – 2. un 3.punktu, tika dots uzdevums paredzēt finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – JRT) nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksas segšanai VNĪ 2018.gadā 256 386 *euro* un no 2019.gada katru gadu 341 848 *euro* (tai skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2018.gadā 228 873 *euro*, bet no 2019.gada 305 163 *euro*) un pārcelšanās (no Mieras ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) izdevumu segšanai 2018.gadā 30 552 *euro*;– 4.punktu, FM (VNĪ) uzdots 1.punktā minētā finansējuma ietvaros nodrošināt JRT ēkas pārbūves darbu pabeigšanu līdz 2018. gada 31. martam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2018. gada 2.aprīlis un, ja provizoriskie būvniecības izdevumi (tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas izdevumi) objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu dēļ mainās, iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 1. punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu; pēc būvniecības darbu pabeigšanas piecu mēnešu laikā iesniegt Kultūras ministrijā (turpmāk – KM) informāciju par šā rīkojuma nomas izdevumu precizēšanu atbilstoši VNĪ faktiskajiem nomas objekta pārvaldīšanas izdevumiem;–5.punktu, KM uzdots pēc precizēto nomas izdevumu saņemšanas triju mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par nomas izdevumu precizēšanu atbilstoši faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem; sadarbībā ar FM (VNĪ) triju mēnešu laikā pēc JRT ēkas pārbūves, būvprojekta izstrādes iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par aprīkojuma iegādei nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu JRT darbību.Ar MK rīkojumu Nr.391 doto uzdevumu izpildes gaita un priekšlikumi problēmas risināšanai:Ņemot vērā būvniecības projekta īstenošanas gaitu un, lai nodrošinātu valsts budžeta izdevumu samazināšanu 2016.gadam, ar MK sēdes prot. Nr.41 4.punktu tika atbalstīts FM priekšlikums samazināt 2016.gadam budžeta izdevumus FM budžeta apakšprogrammā 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi īstenojamiem projektiem un pasākumiem” (turpmāk – FM apakšprogramma) 10 600 000 *euro*, tajā skaitā, lai norēķinātos par Muzeju krātuves kompleksa būvniecības Pulka ielā 8, Rīgā, darbiem 10 000 000 *euro* un 600 000 *euro* par JRT ēkas rekonstrukcijas (pārbūves) darbiem un attiecīgi palielināt izdevumus FM apakšprogrammā 2017.gadam 10 000 000 *euro* norēķiniem par Muzeju krātuves kompleksa būvniecības darbiem un 2018.gadam 600 000 *euro* norēķiniem par JRT ēkas rekonstrukcijas (pārbūves) darbiem. Līdz ar to JRT ēkas pārbūves darbu pabeigšanas termiņš tiek pagarināts (aktualizēts) līdz 2018.gada 30.jūnijam.JRT ēkas pārbūves darbu ietvaros 2014.gada 24.aprīlī tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību „Zaigas Gailes birojs un Partneri” par skiču projekta, būvprojekta (turpmāk – BP) izstrādi un autoruzraudzības veikšanu ar BP darbu pabeigšanas termiņu līdz 2015.gada 8.septembrim. 2015.gada 30.septembrī tika saņemts pozitīvs BP ekspertīzes slēdziens. Sakarā ar to, ka BP ietvaros nepieciešams izstrādāt papildu sadaļu (sakarā ar to, ka tika saņemti jauni tehniskie noteikumi no Rīgas pašvaldības [sabiedrības ar ierobežotu atbildību](https://lv.wikipedia.org/wiki/SIA) „Rīgas satiksme” un Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma”) un tās saskaņošanai būs nepieciešams papildu laiks, tiek plānots, ka BP akcepts Rīgas pilsētas Būvvaldē tiks saņemts līdz 2015.gada 26.decembrim. Iepirkumu būvniecības darbiem šobrīd tiek plānots pabeigt līdz 2016.gada jūlijam, kad tiek plānots uzsākt būvdarbus. Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt FM budžetā ilgtermiņa saistībās JRT ēkas pārbūves darbu izdevumu segšanai paredzētā finansējuma sadalījumu pa gadiem (nemainot tā kopējo apmēru), būvniecības darbu pabeigšanas termiņu un nomas maksas izdevumiem paredzēto finansējumu pa gadiem. Informācija par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem pa gadiem JRT ēkas pārbūves projekta īstenošanai, *euro*:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pārskata periods(gads) | Apstiprinātās FM ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai | Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas VNĪ un pārcelšanās izdevumu segšanai | kopā: | Izmaiņas +/- | Precizētās FM ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai | Precizētais finansējums KM nomas maksai VNĪ un pārcelšanās izdevumu segšanai | kopā: |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.=5.-11.* | *7.* | *8.* | *11.* |
| 1. | 2013-2014 | 307 057 |   | 307 057 | 0 | 307 057 | 0 | 307 057 |
| 2. | 2015 | 673 639 |   | 673 639 | 0 | 673 639 | 0 | 673 639 |
| 3. | 2016 | 3 310 426 |   | 3 310 426 | 600 000 | 2 710 426 | 0 | 2 710 426 |
| 4. | 2017 | 13 152 601 |   | 13 152 601 | 3 303 634 | 9 848 967 | 0 | 9 848 967 |
| 5. | 2018 | 1 562 545 | 259 425 | 1 821 970 | -3 827 343 | 5 466 179 | 183 134 | 5 649 313 |
| 6. | 2019 | 0 | 305 163 | 305 163 | 0 | 0 | 305 163 | 305 163 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | **19 006 268** | **564 588** | **19 570 856** | **76 292** | **19 006 268** | **488 297** | **19 494 565** |

MK rīkojuma projekta tiesiskā regulējuma mērķis ir MK rīkojuma Nr.391 minēto ilgtermiņa saistību, būvniecības pabeigšanas termiņa un nomas maksas izdevumu precizēšana. Tā ietvaros:– tiek svītrots 1.punkts un papildināts ar 1.1 punktu, precizējot FM budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētā finansējuma apmēru un tā sadalījumu pa gadiem (vienlaikus precizējot terminu „rekonstrukcija” uz terminu „pārbūve”), paredzot likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumprojektā „Par valsts budžetu 2016.gadam” FM budžetā ilgtermiņa saistības pārbūvē veikto būvniecības darbu (tai skaitā iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei un montāžai) izdevumu segšanai VNĪ 2016. gadā 2 710 426 *euro*, 2017. gadā 9 848 967 *euro* un 2018. gadā 5 466 179 *euro*, kopā 2013.−2018. gadā paredzēts finansējums 19 006 268 *euro*; * precizēts 2.1.apakšpunktā JRT nepieciešamā finansējuma apmērs nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ pa gadiem, paredzot 2018. gadā 152 582 *euro*;
* precizēts 3.punktā pilnā finansējuma apmērs JRT un nepieciešamā finansējuma apmērs nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2018.gadam;
* 4.1.apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā, precizējot terminu „rekonstrukcija”, atsauci uz 1.1 punktu un precizējot pārbūves darbu pabeigšanas termiņu, nosakot to līdz 2018.gada 30.jūnijam, bet plānoto nomas līguma sākuma termiņu nosakot no 2018.gada 1.jūlija.

Vienlaikus sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas paredz:* FM sagatavot priekšlikumus likumprojektam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumprojektam „Par valsts budžetu 2016.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazināšanu budžeta apakšprogrammai 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai” 2017.gadam par 3 303 634 *euro*, kā arī palielināšanu 2018.gadam par 3 303 634 *euro*;
* KM iesniegt FM priekšlikumus likumprojektam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumprojektam „Par valsts budžetu 2016.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazināšanu budžeta apakšprogrammai 22.07.00 „Nomas maksas VAS „Valsts nekustamie īpašumi” programmas „Mantojums-2018” ietvaros” ilgtermiņa saistību pasākumam „VSIA „Jaunais Rīgas teātris” ēkas Miera ielā 58A, Rīgā nomas maksa VAS „Valsts nekustamie īpašumi”” 2018.gadam par 76 291 *euro*.

MK rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 2.punktā minētās problēmas.Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | FM (VNĪ). |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2015.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2016.g. | 2017.g. | 2018.g. |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 673 639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 673 639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 673 639 | 0 | 2 036 787 | 9 175 328 | 4 975 674 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 673 639 | 0 | 2 036 787 | 9 175 328 | 4 975 674 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | -2 036 787 | -9 175 328 | -4 975 674 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | -2 036 787 | -9 175 328 | -4 975 674 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | -2 036 787 | -9 175 328 | -4 975 674 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | -2 036 787 | -9 175 328 | -4 975 674 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Informāciju par finansējuma izmaiņām MK rīkojuma Nr.391 īstenošanai skatīt anotācijas I.sadaļas 2.punktā. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie provizoriski aprēķinātie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti pirms būvniecības līguma noslēgšanas, vai būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā  mainījies to apmērs. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas izdevumu apmērs atbilstoši faktiskajām nomas objekta pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjektu nodošanas ekspluatācijā. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | FM, VNĪ, KM. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Finanšu ministrs J.Reirs

20.10.2015. 13:58

1705

A.Gulbe

67024698, aiga.gulbe@vni.lv