LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLLĒMUMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīgā | Nr. | 2015.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

.§

**Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/010 „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” īstenošanas termiņa pagarināšanu”**

**TA-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

( ... )

1. Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/010 „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2015.gada 1.decembrim.

Ministru prezidente L.Straujuma

Valsts kancelejas direktors M.Krieviņš

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards

Vizē:

Valsts sekretārs G. Puķītis

04.11.2015. 10:00

105

V.Frišfelds

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Investīciju politikas departamenta

Projektu vērtēšanas nodaļas vecākais eksperts

66016704, viesturs.frišfelds@varam.gov.lv