*Projekts*

(Ministru kabineta

2016.gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rīkojums Nr.\_\_\_\_)

**Latvijas mediju politikas pamatnostādņu**

**2016. – 2020.gadam īstenošanas plāns**

Rīga, 2016

**SATURS**

[1. Izmantotie saīsinājumi 3](#_Toc445501214)

[2. Plāna satura kopsavilkums 4](#_Toc445501215)

[3. Plāna mērķis un rīcības virzieni 5](#_Toc445501216)

[4. Esošās situācijas raksturojums 5](#_Toc445501217)

[5. Rīcības plāns 6](#_Toc445501218)

[6. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu 36](#_Toc445501219)

1. Izmantotie saīsinājumi

ĀM – Ārlietu ministrija

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

FM – Finanšu ministrija

IeM – Iekšlietu ministrija

IKP – iekšzemes kopprodukts

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

KM – Kultūras ministrija

KP – Konkurences padome

LLPA – Latvijas Lielo pilsētu asociācija

LM – Labklājības ministrija

LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka

LPIA – Latvijas Preses izdevēju asociācija

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība

LR – Latvijas Radio

LRA – Latvijas Raidorganizāciju asociācija

LTV – Latvijas Televīzija

LU – Latvijas Universitāte

LU SZF – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

LŽA – Latvijas Žurnālistu asociācija

LŽS – Latvijas Žurnālistu savienība

NEPLP – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO – Nevalstiskās organizācijas

PTAC – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

PVN – pievienotās vērtības nodoklis

SM – Satiksmes ministrija

TM – Tieslietu ministrija

UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija

UNESCO LNK – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

UR – Uzņēmumu reģistrs

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VISC – Valsts izglītības satura centrs

2. Plāna satura kopsavilkums

Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016. – 2020.gadam īstenošanas plāns (turpmāk – Plāns) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kuru izstrādājusi Kultūras ministrija Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016. – 2020.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) īstenošanai.

Pamatnostādņu mērķis ir radīt mediju darbībai labvēlīgus apstākļus, nodrošinot un attīstot mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti un atbildīgumu, sekmējot mediju pratības attīstību un veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.

Savukārt Plāna mērķis ir piedāvāt konkrētus rīcības virzienus un pasākumus pamatnostādņu projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai, noteikt atbildīgās institūcijas un pasākumu realizācijas termiņu, kā arī sniegt indikatīvu nepieciešamā finansējuma norādi plānā paredzēto pasākumu jeb aktivitāšu īstenošanai.

Plāna sākumā atšifrēti izmantotie saīsinājumi, tā turpinājumā iekļauts Plāna satura kopsavilkums, definēts Plāna mērķis un rīcības virzieni:

1. Mediju vides daudzveidība;

2. Mediju kvalitāte un atbildīgums;

3. Mediju nozares profesionāļu izglītība;

4. Mediju pratība;

5. Mediju vides drošumspēja.

Tie kopā ar attiecīgiem pasākumiem uzdevumu realizēšanai veido apjomīgāko Plāna daļu (5.sadaļa „Rīcības plāns”), kas izklāstīta tabulas formā. Katram no rīcības virzieniem norādīti veicamie pasākumi, darbības rezultāts un rezultatīvais rādītājs, atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas, kā arī izpildes termiņš.

Plāna izstrādē Kultūras ministrija vadībā līdzdarbojās ar Kultūras ministrijas 2014.gada 17.septembra rīkojumu Nr.5.1.-1-225 „Par darba grupas izveidi mediju politikas pamatnostādņu projekta izstrādei” izveidotā darba grupa (turpmāk – Darba grupa), kurā piedalījās nozares eksperti no akadēmiskās vides, Latvijas sabiedrisko un privāto mediju pārstāvji, pārstāvji no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Latvijas Preses izdevēju asociācijas, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas, Latvijas Reklāmas asociācijas, Latvijas Žurnālistu asociācijas, Latvijas Žurnālistu savienības. Darba grupā iesaistījās arī Nacionālā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kā arī pārstāvji no Valsts kancelejas, Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas.

Plānā ietvertās mediju politikas aktivitātes tiks organizētas, ņemot vērā valsts budžeta iespējas. Izstrādājot atbalsta pasākumus, tiks ievērotas valsts atbalsta kontroles normas.

3. Plāna mērķis un rīcības virzieni

Plāna **mērķis** ir piedāvāt konkrētus rīcības virzienus un pasākumus pamatnostādņu izvirzītā mērķa sasniegšanai, noteikt atbildīgās institūcijas un pasākumu realizācijas termiņu, kā arī sniegt indikatīvu nepieciešamā finansējuma aprēķinu plānā paredzēto aktivitāšu īstenošanai.

Atbilstoši Pamatnostādnēs minētajiem pieciem apakšmērķiem Plānā ir izvirzīti pieci rīcības virzieni:

**1. Mediju vides daudzveidība;**

**2. Mediju kvalitāte un atbildīgums;**

**3. Mediju nozares profesionāļu izglītība;**

**4. Mediju pratība;**

**5. Mediju vides drošumspēja.**

Katram no tiem pakļauti uzdevumi, kurus papildina viens līdz četri plānotie pasākumi jeb aktivitātes uzdevuma realizācijai. Pārskatāmā veidā šīs sadaļas ietvertas Plāna 5.sadaļā tabulas formā.

4. Esošās situācijas raksturojums

Tā kā Plāns ir veidots Pamatnostādņu īstenošanai, vairākas tā sadaļas iztirzātas Pamatnostādnēs:

* **Latvijas mediju vides raksturojums** iekļauts Pamatnostādņu pielikumā;
* Plānotās politikas **teritoriālā perspektīva** aplūkota Pamatnostādņu 3.nodaļā;
* Plānotās politikas **sākotnējās ietekmes (*ex-ante*) novērtējums** analizēts Pamatnostādņu pielikuma 4.nodaļā;
* Plānotās politikas **sasaiste ar politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem** iekļauta Pamatnostādņu 7.nodaļā.

|  |
| --- |
| 5. Rīcības plāns |
| Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020.gadam **mērķis** | Radīt mediju darbībai labvēlīgus apstākļus, nodrošinot un attīstot mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti un atbildīgumu, sekmējot mediju pratības attīstību un veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.  |
| Plāna **mērķis** | Piedāvāt konkrētus rīcības virzienus un pasākumus pamatnostādnēs izvirzītā mērķa sasniegšanai, noteikt atbildīgās institūcijas un pasākumu realizācijas termiņu, kā arī sniegt indikatīvu nepieciešamā finansējuma aprēķinu plānoto pasākumu īstenošanai. |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i | ***Politikas rezultāts:* Saglabāta Latvijas mediju vides daudzveidība.***Rezultatīvais rādītājs:* Latvijā veidoto televīzijas programmu patēriņš (lineārā veidā) – TV skatīšanās laika daļa (share, %) pieaug vai saglabājas nemainīga (≥ 48%).*Rezultatīvais rādītājs:* Latvijā veidotu interneta vietņu, kuras var uzskatīt par masu medijiem, skaits, kas iekļuvušas TOP20 pēc vienas dienas vidējās auditorijas pieaug (≥6).*Rezultatīvais rādītājs:* Nacionālo un reģionālo TV programmu skaits saglabājas nemainīgs vai ar nelielu samazinājumu (≥17).[[1]](#footnote-1)*Rezultatīvais rādītājs:* Reģionālo preses izdevumu skaits saglabājas nemainīgs vai ar minimālu samazinājumu (≥44).[[2]](#footnote-2)*Rezultatīvais rādītājs:* Radiostaciju skaits, kas darbojas Latvijas mediju tirgū saglabājas nemainīgs (4 komerciālās radio stacijas, 69 programmas, no kurām53 ir vietējās radio programmas un 11 – reģionālās radio programmas).*Rezultatīvais rādītājs:* Reģionālo preses izdevumu krievu valodā skaits saglabājas nemainīgs vai ar minimālu samazinājumu (≥13).*Rezultatīvais rādītājs:* Avīžu un žurnālu sadalījums pēc valodām mainās tikai 10% ietvaros ( latviešu valodā: ≥70% – ≤80%; citās valodās: ≥20% – ≤30%).*Rezultatīvais rādītājs:* Nacionālo dienas laikrakstu latviešu un krievu valodā skaits saglabājas nemainīgs (3+3).*Rezultatīvais rādītājs:* Mediju daudzveidības pētījumā noskaidroti mediju iekšējās daudzveidības rādītāji – informācijas avotu daudzveidība, politiskais plurālisms medijos, kultūras un sociālo grupu reprezentācija medijos, satura vienību skaits (un apjoms), ko sabiedriskie mediji un lielākie privātie mediji =piedāvā personām ar invaliditāti, par diasporas jautājumiem, kā arī reģionāli un lokāli orientēta satura proporcija, neatkarīgo producentu veidota mediju satura proporcija saglabājas nemainīga vai pieaug.[[3]](#footnote-3)*Rezultatīvais rādītājs:* Sabiedrisko mediju finansējums (% no IKP) pieaug (līdz 0,18% 2020.gadā). |
| **1. Rīcības virziens** | **1. Mediju vides daudzveidība** |
| **Nr. p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš(ar precizitāti līdz pusgadam)** | **Finansējums, *euro* un tā avoti** |
| **1.1. Nodalīt valsts atbalsta veidus sabiedriskajiem un privātajiem medijiem** |
| 1.1.1. | Sabiedrisko pasūtījumu regulējošajos normatīvajos aktos noteikt, ka sabiedrisko pasūtījumu pilda sabiedriskie mediji. Savukārt privātos medijus izslēgt no sabiedriskā pasūtījuma saņēmēju loka. | Ir nodalīti valsts budžeta atbalsta veidi sabiedriskajiem un privātajiem medijiem, paredzot, ka sabiedrisko pasūtījumu var realizēt tikai sabiedriskie mediji. | Grozījumi sabiedrisko pasūtījumu regulējošajos normatīvajos aktos, nosakot sabiedriskā pasūtījuma attiecināšanu tikai uz sabiedriskajiem medijiem. | KM | NEPLP | 2017.gada 1.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros |
|  1.1.2. | Izveidot konceptuālu ziņojumu par Mediju atbalsta fondu nekomerciāla, sabiedriski nozīmīga satura radīšanas veicināšanai privātajos medijos neatkarīgi no to veida un izmantotās platformas. Par prioritātēm nosakot atbalstu pētnieciskā, analītiskā un mediju kritikas žanriem, reģionālajiem medijiem. | Veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi Mediju atbalsta fonda izveidei, kas sniegs atbalstu privātajiem medijiem sabiedriski nozīmīga satura radīšanai. | Dokuments – konceptuāls ziņojums par Mediju atbalsta fondu. |  KM | LŽA, LŽS, LRA, LPIA,NEPLP | 2016.gada 2.pusgads  | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.1.3. | Nodrošināt Mediju atbalsta programmu ieviešanu (Mediju atbalsta fonda izveidi un darbību). | Izveidota atbalsta sistēma sabiedriski nozīmīga satura radīšanai privātajos medijos. | Nodrošinātas Mediju atbalsta programmas. Atbalstīto privāto mediju projektu[[4]](#footnote-4) skaits[[5]](#footnote-5) Mediju atbalsta programmu[[6]](#footnote-6) ietvaros: 2016.gadā: 10; 2017+2018: 150; 2019+2020: 200. | KM | LŽA, LŽS, LRA, LPIA, NEPLP | Sākot ar 2016.gada 1.pusgadu | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2016 [[7]](#footnote-7)2017 – 1 500 000[[8]](#footnote-8)2018 – 1 700 0002019 – 1 900 0002020 un turpmāk katru gadu – 2 100 000 |
| 1.1.4. | Nodrošināt sabiedrisko mediju iziešanu no komerciālās reklāmas tirgus, kompensējot sabiedrisko mediju neiegūtos tiešos un netiešos reklāmas ieņēmumus, un nodrošināt finansējumu papildu satura veidošanai. | Skaidri nodalīti sabiedrisko un komerciālo raidorganizāciju ieņēmumu avoti.Privātajiem medijiem radīti apstākļi, kuros sabiedriskie mediji nekonkurē komerciālās reklāmas tirgū. | Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.Lielāki reklāmas ieņēmumi privāto mediju sektorā (salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu). | NEPLP | KM, LTV, LR, LRA, FM | Pakāpeniska pāreja, sākot ar 2017.gada 1.pusgadu | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 8 000 000[[9]](#footnote-9)2018 – 8 000 0002019 – 8 000 0002020 un turpmāk katru gadu – 8 000 000 |
| **1.2. Panākt godīgu konkurenci reģionālo mediju tirgū** |
|  1.2.1. | Noteikt, ka pašvaldību un citu publisko personu finansēti vai pilnīgā vai daļējā kontrolē esoši informatīvie izdevumi un citi komunikācijas kanāli neveic komercdarbību reklāmas tirgū. | Godīgas konkurences apstākļi reģionālās preses tirgū.Skaidri regulēta pašvaldību un citu publisko personu finansētu vai pilnīgā vai daļējā kontrolē esošu informatīvo izdevumu un citu komunikācijas kanālu darbība. | Grozījumi normatīvajos aktos, nosakot, ka pašvaldību un citu publisko personu finansēti vai pilnīgā vai daļējā kontrolē esoši informatīvie izdevumi un komunikācijas kanāli neveic komercdarbību reklāmas tirgū.Reģionālo privāto mediju reklāmas ieņēmumu palielināšanās (%) attiecībā pret iepriekšējo periodu. |  KM | KP,VARAM, EM, LPIA, LŽA, LRA (Latvijas Reklāmas asociācija) | 2017.gada 1.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.2.2. | Pilnveidot (t.sk. precizēt) normatīvo regulējumu pašvaldību un citu publisko personu pienākumam informēt sabiedrību.  | Nodrošināta pašvaldību un citu publisko personu sabiedrības informēšanas pienākuma caurskatāmība. | Grozījumi normatīvajos aktos, pilnveidojot (t.sk. precizējot) normatīvo regulējumu pašvaldību un citu publisko personu pienākumam informēt sabiedrību.[[10]](#footnote-10) | KM | VARAM, FM, KP, LPIA, LŽA | 2017.gada 1.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| **1.3. Atbalstīt drukātās preses ilgtspēju analogajā un digitālajā vidē** |
| 1.3.1. | Atbalstīt preses izdevumu digitālo versiju vai mobilo aplikāciju vienotas platformas (e-kioska) izveidi. | Atbalstot preses izdevumu digitālo versiju vai mobilo aplikāciju vienotas platformas izveidi, tiek veicināta drukāto mediju satura pieejamība Latvijas iedzīvotājiem un tās piederīgajiem ārvalstīs, kā arī kopumā – veicināta drukātās preses ilgtspēja.[[11]](#footnote-11) | Atbalstīta preses izdevumu digitālo versiju vai mobilo aplikāciju vienotas platformas (e-kioska) izveide. | KM | LPIA, FM | 2017.gada 1.pusgads | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 200 000[[12]](#footnote-12) 2018 – 40 000[[13]](#footnote-13)2019 – 40 0002020 un turpmāk katru gadu – 40 000  |
| 1.3.2. | Izstrādāt valsts dotāciju programmas drukāto mediju atbalstam konceptuālo ziņojumu. | Izvērtētas papildu iespējas drukāto mediju atbalstam ar nolūku saglabāt Latvijas mediju daudzveidību un drukātos medijus kā vienu no kultūras formām. | Konceptuālais ziņojums par valsts dotāciju programmu drukāto mediju atbalstam. | KM | LPIA | 2016.gada 2.puse | Piešķirtā budžeta ietvaros  |
| **1.4. Atbalstīt kvalitatīva satura veidošanu latviešu valodā ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem** |
| 1.4.1. | Atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu diasporas medijos latviešu valodā. | Atbalstīta sabiedriski nozīmīga satura veidošana diasporas medijos latviešu valodā, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju un tās kultūru. | Atbalstīti 26 projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai diasporas medijos latviešu valodā :2017+2018: 11 projekti2019+2020: 15 projekti. | KM |  | Sākot ar 2017.gada 1.pusgadu | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 50 000[[14]](#footnote-14)2018 – 60 0002019 – 70 0002020 un turpmāk katru gadu – 80 000 |
| 1.4.2. | Atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu diasporas auditorijai privātajos[[15]](#footnote-15)medijos Latvijā. | Atbalstīta sabiedriski nozīmīga satura veidošana privātajos medijos Latvijā diasporas auditorijai, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru, mediju telpu. | Atbalstīti 26 projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai diasporas auditorijai privātajos medijos Latvijā:2017+2018: 11 projekti2019+2020: 15 projekti. | KM |  | Sākot ar 2017.gada 1.pusgadu | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 50 000[[16]](#footnote-16)2018 – 60 0002019 – 70 0002020 un turpmāk katru gadu – 80 000 |
| **1.5. Izvērtēt iespējas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) regulējuma pilnveidošanai**  |
| 1.5.1. | Izvērtēt nepieciešamību piemērot samazināto PVN likmi mediju digitālajam saturam. | Izvērtēta nepieciešamība piemērot samazināto PVN likmi mediju digitālajam saturam, lai radītu vienlīdzīgus darbības apstākļus drukātajiem un elektroniskajiem medijiem un nodrošinātu sabiedrībai pieejamāku mediju saturu. Veiktais izvērtējums būtu saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos izstrādi, tai skaitā gadījumā, ja tiktu pārskatīta Padomes 2006.gada 28.novembra direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu. | Pētījums par nepieciešamību piemērot samazināto PVN likmi mediju digitālajam saturam saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos izstrādi. | KM | FM | 2017.gada 2.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.5.2. | Izvērtēt nepieciešamību un iespēju piemērot zemāku samazināto PVN likmi vai 0% PVN likmi drukātajiem medijiem un to digitālajam saturam. | Izvērtēta nepieciešamība un iespēja piemērot zemāku samazināto PVN likmi vai 0% PVN likmi drukātajiem medijiem un to digitālajam saturam, kas radītu labvēlīgus apstākļus preses kā mediju veida saglabāšanai un izplatīšanai. Veiktais izvērtējums nepieciešamības gadījumā būtu saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos izstrādei, tai skaitā gadījumā, ja tiktu pārskatīta Padomes 2006.gada 28.novembra direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu. | Pētījums par nepieciešamību un iespējām piemērot zemāku samazināto PVN likmi vai 0% PVN likmi drukātajiem medijiem un to digitālajam saturam saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos izstrādi. | KM | FM, nozares uzņēmumi un organizācijas | 2017.gada 2.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros  |
| **1.6. Atbalstīt satura veidošanu personām ar invaliditāti privātajos medijos neatkarīgi no to platformas**  |
| 1.6.1. | Atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu personām ar invaliditāti (Mediju atbalsta programmu ietvaros).  | Atbalstot sabiedriski nozīmīga satura veidošanu personām ar invaliditāti, tiks nodrošināta informācijas pieejamība šai sociāli mazaizsargātajai sabiedrības grupai un ievērots personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju princips. | Atbalstīti 26 projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai personām ar invaliditāti:2017+2018: 11 projekti2019+2020: 15 projekti. | KM |  | Sākot ar 2017.gada 1.pusgadu | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 50 000[[17]](#footnote-17)2018 – 60 0002019 – 70 0002020 un turpmāk katru gadu – 80 000 |
| **1.7. Izzināt mediju daudzveidības līmeni Latvijā** |
| 1.7.1. | Veikt pētījumu par mediju iekšējo un ārējo daudzveidību Latvijā. | Izzināts mediju daudzveidības līmenis Latvijā (par pamatnostādņu projekta 4.nodaļas „Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji” sadaļām), lai varētu plānot turpmākas mediju politikas aktivitātes un izvērtēt to rezultātus. | Pētījums par mediju iekšējo un ārējo daudzveidību Latvijā ar kvantitatīvām un kvalitatīvām metodēm 2017.gadā un identisks pētījums 2020.gadā. | KM |  | 2017.gada 1.pusgads2020.gada 2.pusgads  | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 20 000[[18]](#footnote-18)2020 – 20 000  |
| **Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i** | ***Politikas rezultāts:* Saglabāta Latvijas mediju vides daudzveidība.***Rezultatīvais rādītājs:* Primārie un sekundārie mediju informācijas avoti ziņās par sociālpolitiski nozīmīgiem jautājumiem un tēmām saistībā ar 1) Rīgu un tās apkārti; 2) pārējo Latvijas teritoriju, kā arī informācijas avotu daudzveidība citos žurnālistikas žanros saglabājas nemainīga vai palielinās 2020.gadā.[[19]](#footnote-19)*Rezultatīvais rādītājs:* Politiskais plurālisms medijos saglabājas nemainīgs vai palielinās 2020.gadā.[[20]](#footnote-20)*Rezultatīvais rādītājs:* Kultūras un sociālo grupu reprezentācija medijos saglabājas nemainīga vai palielinās 2020.gadā. [[21]](#footnote-21) |
| **2. Rīcības virziens** | **Mediju kvalitāte un atbildīgums** |
| **Nr. p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš(ar precizitāti līdz pusgadam)** | **Finansējums, *euro* un tā avoti** |
| * 1. **Veicināt Latvijas mediju pašorganizēšanos kvalitātes un atbildīguma paaugstināšanai**
 |
| 2.1.1. | Izstrādāt konceptuālo ziņojumu Mediju ombuda izveidei, tā sastāvam, darbības vadlīnijām un laukam.  | Veikti priekšdarbi Mediju ombuda izveidei, panākta vienošanās nozarē par tā sastāvu un darbības vadlīnijām, darbības lauku, tostarp, gadījumā, ja pēc sabiedrisko mediju iniciatīvas tiks organizēts sabiedrisko mediju ombuds. | Konceptuālais ziņojums Mediju ombuda izveidei, tā sastāvam un darbības vadlīnijām. | KM | NEPLP, LŽA, LŽS, LPIA,LRA, mediju uzņēmumi, FM | 2016.gada 2.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros  |
| 2.1.2. | Atbalstīt mediju nozares pašorganizēšanos Mediju ombuda izveidei (Mediju atbalsta fonda programmu ietvaros). | Izveidots mehānisms individuālu sūdzību žurnālistu profesionālo un ētikas standartu izvērtēšanai. Stiprināta sabiedrības kritiskā domāšana attiecībā uz mediju saturu, veicināts mediju atbildīgums. | Izveidots mediju ombuds. | KM | NEPLP, LŽA, LŽS, LPIA,LRA, mediju uzņēmumi | 2017.gada 1.pusgads | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 53 254[[22]](#footnote-22) 2018 – 53 2542019 – 53 2542020 un turpmāk katru gadu – 53 254 |
| 2.1.3. | Izstrādāt priekšlikumus Latvijas mediju nozares kopīgam ētikas kodeksam. | Izstrādāti priekšlikumi, lai sekmētu nozares (vismaz tās lielākās daļas) vienošanos par kopīgiem ētikas standartiem, tādējādi aktualizējot šo tēmu mediju vidē un paaugstinot profesionālo ētikas standartu. | Vienoti principi Latvijas mediju nozares kopīgam ētikas kodeksam. | KM | NEPLP, LŽA, LŽS, LPIA,LRA, mediju uzņēmumi | 2016.gada 2.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros  |
| * 1. **Iesaistīt sabiedrību kvalitatīvas mediju vides veidošanā**
 |
| 2.2.1. | Nodrošināt iespēju interneta vietnes ziņojumu līnijā informēt par mediju saturu tā izvērtēšanai mediju ombudā. | Radīta iespēja sabiedrībai līdzdarboties kvalitatīvas mediju vides veidošanā. | Ziņojumu līnija interneta vietnē, kur iespējamsziņot par žurnālistikas profesionālajiem standartiem neatbilstošu mediju saturu. | KM |  | 2017.gada 2.pusgads | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*1500[[23]](#footnote-23) |
| 2.2.2. | Organizēt informatīvo kampaņu sabiedrības informēšanai par iespēju ziņojumu līnijā interneta vietnē ziņot par mediju saturu tā izvērtēšanai mediju ombudā. | Informēta sabiedrība par iespējām, veidu un nepieciešamības gadījumiem ziņot par mediju saturu, kas neatbilst žurnālistu profesionālajiem standartiem. | Pēc kampaņas par iespēju ziņojumu līnijā interneta vietnē ziņot par mediju saturu tā izvērtēšanai mediju ombudā:1. Ziņojumu skaits ziņojumu līnijā pieaug (par 20%, salīdzinot ar periodu pirms kampaņas)
2. Ziņojumu, kas ir atbilstoši ziņojumu līnijas tēmām, īpatsvars palielinās (par 10%, salīdzinot ar periodu pirms kampaņas).
 | KM |  | 2017.gada 2.pusgads | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*15 000[[24]](#footnote-24) |
| **Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i** | ***Politikas rezultāts:* Saglabāta Latvijas mediju vides daudzveidība.***Rezultatīvais rādītājs:* Primārie un sekundārie mediju informācijas avoti ziņās par sociālpolitiski nozīmīgiem jautājumiem un tēmām saistībā ar 1) Rīgu un tās apkārti; 2) pārējo Latvijas teritoriju, kā arī informācijas avotu daudzveidība citos žurnālistikas žanros saglabājas nemainīga vai palielinās 2020.gadā.[[25]](#footnote-25)*Rezultatīvais rādītājs:* Politiskais plurālisms medijos saglabājas nemainīgs vai palielinās 2020.gadā.[[26]](#footnote-26)*Rezultatīvais rādītājs:* Kultūras un sociālo grupu reprezentācija medijos saglabājas nemainīga vai palielinās 2020.gadā. [[27]](#footnote-27)*Rezultatīvais rādītājs:* Mediju satura ģeogrāfiskās daudzveidības, tostarp, reģionāli un lokāli orientēta satura proporcija saglabājas nemainīga vai palielinās 2020.gadā. [[28]](#footnote-28) |
| **3. Rīcības virziens** | 1. **Mediju nozares profesionāļu izglītība**
 |
| **Nr. p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš(ar precizitāti līdz pusgadam)** | **Finansējums, *euro* un tā avoti** |
| **3.1.Uzlabot mediju un žurnālistikas studiju kvalitāti** |
| 3.1.1. | Izvērtēt iespēju valsts augstskolām realizēt sadarbības modeli, kas ļautu:1. mediju un žurnālistikas studiju programmu vadītājiem piedāvāt vienus un tos pašus studiju kursus dažādu augstskolu studentiem un/vai
2. veidot kopīgas dažādu augstskolu žurnālistikas studiju programmu studentu grupas specifisku studiju kursu apgūšanai;
3. veicināt augstskolu sadarbības projektus mediju nozarē un starptautiskās sadarbības programmās mediju un žurnālistikas jomās.
 | Izvērtētas iespējas valsts augstskolām realizēt sadarbības modeli, piedāvājot vienus un tos pašus studiju kursus dažādu augstskolu studentiem un/vai nodrošināt kopīgu studiju kursu dažādu augstskolu žurnālistikas studiju programmu studentiem. Tas ir risinājums, kā nodrošināt kvalitatīvas žurnālistikas un mediju studijas sarūkoša studentu skaita apstākļos un situācijā ar nepietiekamu augstas kvalitātes docētāju skaitu. Sadarbība arī radītu iespēju topošajiem mediju profesionāļiem padziļināti apgūt nozares specifiskas tēmas, paplašinot zināšanas par medijiem un žurnālistiku aspektos, kas pamata studiju programmā nav iekļauti. | 3 kopprojekti, kuros iesaistījušās augstskolas:2018: 12019+2020: 2. | IZM | KM  | Darba grupas tikšanās – 2017.gada 2.pusgads Kopprojekti:2018–2020  | Piešķirtā budžeta ietvaros  |
| 3.1.2. | Veicināt mediju profesionālo organizāciju un augstākās izglītības studiju programmu mediju studijās un žurnālistikā veidotāju komunikāciju. | Stiprināta saikne starp mediju profesionālajām organizācijām un augstākās izglītības studiju programmu veidotājiem, sniedzot priekšlikumus izglītības satura pilnveidošanai un informējot par mediju nozarē nepieciešamo profesionāļu skaitu un to struktūru. | Mediju profesionālo organizāciju pārstāvju sniegti priekšlikumi izglītības satura pilnveidošanai darba tikšanās ietvaros, kurā piedalās mediju profesionālo organizāciju un augstākās izglītības programmu mediju studijās un žurnālistikā veidotāji (reizi gadā).Sanāksmes protokols. | KM | IZM | 2016.gada 2.pusgads2017.gada 2.pusgads2018.gada 2.pusgads2019.gada 2.pusgads2020.gada 2.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros  |
| 3.1.3. | Atbalstīt inovatīvus projektus, kas veicina izglītības un profesionālās mediju vides mijiedarbību. Piemēram, diskusija par mediju un žurnālistikas studentu prakses iespējām un kvalitāti.  | Atbalstīti inovatīvi projekti, kas veicina izglītības un profesionālās mediju vides mijiedarbību, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu, laikmetīgu un darbam nozarē atbilstošu izglītību augstākās izglītības iestādēs mediju un žurnālistikas studiju programmās. | Atbalstīti 4 inovatīvi projekti, kas veicina izglītības un profesionālās mediju vides mijiedarbību:2017: 12018: 12019: 12020: 1 | KM | IZM | 2017.gada 2.pusgads 2018.gada 2.pusgads1919.gada 2.pusgads2020.gada 2.pusgads | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 5000[[29]](#footnote-29) 2018 – 50002019 – 5000 2020 un turpmāk katru gadu – 5000  |
| **3.2. Atbalstīt mediju profesionāļu mūžizglītību**  |
| 3.2.1.  | Izglītot žurnālistus Baltijas Mediju izcilības centra organizētajās tālākizglītības aktivitātēs. | Veicināta mediju profesionāļu mūžizglītība, žurnālistikas kvalitātes kāpums un profesionālo standartu paaugstināšana. | Vismaz 150 Baltijas Mediju izcilības centra rīkoto tālākizglītības aktivitāšu dalībnieku (žurnālistu, redaktoru u.c. mediju profesionāļu).Vismaz 30 mediju redakcijas / organizācijas,[[30]](#footnote-30) kuru profesionāļi ir piedalījušies Baltijas Mediju izcilības centra rīkotajās tālākizglītības aktivitātēs. | ĀM | KM | Sākot ar 2016.gada 1.pusgadu | Piešķirtā ĀM budžeta ietvaros  |
| 3.2.2. | Īstenot starptautiskās sadarbības programmas žurnālistu tālākizglītībai un kvalifikācijas uzlabošanai sadarbībā ar NVO un mediju organizācijām. (Detalizētāka projekta izstrāde tiek veidota atsevišķā politikas plānošanas dokumentā). | Veicināta mediju profesionāļu mūžizglītība, žurnālistikas kvalitātes kāpums un profesionālo standartu paaugstināšana. | Vismaz 75 apmācībās piedalījušos žurnālistu, redaktoru u.c. mediju profesionāļu.Vismaz 15 mediju redakcijas / organizācijas,[[31]](#footnote-31) kuru profesionāļi ir piedalījušies tālākizglītības un kvalifikācijas uzlabošanas programmās. | KM | ĀM, profesionālās NVO, mediju un akadēmiskās organizācijas | Visu programmas darbības periodu | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*Tiek noteikti atsevišķos politikas plānošanas dokumentos |
| **Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i** | ***Politikas rezultāts:* Mediju pratības līmeņa pieaugums sabiedrībā.***Rezultatīvais rādītājs:* Pētījuma rezultāti: 2020.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, mediju pratības līmenis bērnu un jauniešu auditorijās ir pieaudzis par 15%, pieaugušo auditorijā – par 7%. |
| **4. Rīcības virziens** | **4. Mediju pratība** |
| **Nr. p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš(ar precizitāti līdz pusgadam)** | **Finansējums, *euro* un tā avoti** |
| **4.1. Izzināt mediju pratības līmeni sabiedrībā** |
| 4.1.1. | Veikt pētījumus par mediju pratību sabiedrībā. | Izzināts mediju pratības līmenis Latvijas sabiedrībā, tādējādi ļaujot precīzāk plānot pasākumus tā uzlabošanai un pēc plānošanas perioda beigām novērtēt rezultātus. | Veikts pētījums par mediju pratību sabiedrībā 2017.gadā un identisks – 2020.gadā | KM |  | 2017.gada 1.pusgads2020.gada 2.pusgads  | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 20 000[[32]](#footnote-32)2020 – 20 000  |
| 4.1.2. | Izveidot UNESCO Mediju un informācijas pratības katedru. | Vairotas veiktajos pētījumos iegūtās zināšanas par mediju pratības līmeni Latvijas bērnu un jauniešu vidū, veicināta studentu interese par mediju pratību, aktualizēta tēma sabiedrībā. | Izveidota UNESCO Mediju un informācijas pratības katedra. | IZM(LU SZF – projekta realizētājs) | UNESCO LNK | 2016.gada 1.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| **4.2. Uzlabot sabiedrības zināšanas mediju pratībā** |  |
| 4.2.1. | Izglītot mediju pratībā mediju lietotājus no dažādām sabiedrības grupām Mediju atbalsta fonda Mediju pratības programmas ietvaros. | Vairotas sabiedrības zināšanas mediju pratībā – mediju lietotāji iepazīstināti ne tikai ar informācijas meklēšanas iespējām, bet arī ar tās satura un kvalitātes izvērtēšanu. | Vismaz 4800 mediju pratībā izglītoto Latvijas Nacionālās bibliotēkas lietotāju skaits LNB Uzziņu un informācijas centrā:2017: ≥ 11002018: ≥12002019: ≥12002020: ≥1300Izdalītas 18 000 bukleta mediju pratības veicināšanai[[33]](#footnote-33) kopijas NVA organizētās datorapmācības grupās ar un bez priekšzināšanām.  | KM | LNB, NVA, LŽA | Sākot ar 2017.gada 1.pusgadu | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 –1120[[34]](#footnote-34)2018 – 10 000[[35]](#footnote-35) |
| 4.2.2. | Izglītot mediju pratībā mentorus mediju pratības apguvei ārpus skolām Mediju atbalsta fonda Mediju pratības programmas ietvaros. | Mediju pratības tēmā izglītoti bibliotekāri, kuri saskaņā ar pētījuma rezultātiem,[[36]](#footnote-36) ir vieni no mentoriem, kas bērniem un jauniešiem sniedz informāciju par internetu un medijiem. | Vismaz 180 mediju pratībā izglītoto publisko bibliotēku bibliotekāru skaits.2017: ≥452018: ≥452019: ≥452020: ≥45 | KM | LNB, LU SZF | Sākot ar 2017.gada 1.pusgadu | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 4155[[37]](#footnote-37)2018 – 25202019 – 25202020 – 2520 |
| 4.2.3. | Rīkot apmācības pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem Mediju atbalsta fonda Mediju pratības programmas ietvaros. | Mediju pratībā izglītoti pašvaldību darbinieki, kas strādā ar jauniešiem un šā darba ietvaros var nodot iegūtās zināšanas jauniešiem un attīstīt tēmu turpmākās aktivitātēs, piemēram, organizēt diskusijas. | 2 semināri par mediju pratību pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem. Kopumā vismaz 140 dalībnieku, kas apmeklējuši seminārus par mediju pratību pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem:2017: ≥702019: ≥70 | KM | IZM, LU SZF | 2017.gada 2.pusgads 2019.gada 2.pusgads | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 500[[38]](#footnote-38)2019 – 500 |
| 4.2.4. | Informēt jaunatnes jomā strādājošos par mediju pratību. | Mediju pratībā informēti jaunatnes jomā strādājošie, kuri sava darba ietvaros var nodot iegūtās zināšanas jauniešiem un attīstīt tēmu turpmākās aktivitātēs. | Vismaz 50 reģionālās konferences dalībnieku – jaunatnes jomā strādājošo, kuri pasākuma ietvaros informēti par mediju pratību.2016: ≥50 | IZM | KM | 2016.gada 1.pusgads | Latvijas-Šveices sadarbības programma „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” |
| **4.3. Iekļaut mediju pratību attīstošu saturu medijos** |
| 4.3.1. | Atbalstīt mediju kritikas žanra attīstību privātajos medijos. | Atbalstot mediju kritikas žanra attīstību privātajos medijos, vairotas sabiedrības zināšanas kritiski uztvert un izvērtēt mediju saturu un tā kvalitāti. | 5% no mediju atbalsta programmu finansējuma Atbalstīti kopumā 14 mediju kritikas projekti privātajos medijos (5% no mediju atbalsta programmu finansējuma):2017+2018: 7 projekti2019+2020: 10 projekti | KM |  | Sākot ar 2017.gada 1.pusgadu | Mediju atbalsta programmu budžeta ietvaros |
| 4.3.2. | Veicināt sabiedrības kritisko domāšanu mediju satura uztverē un tās izvērtēšanu (kritiskais diskurss).(Detalizētāks izklāsts – atsevišķā politikas plānošanas dokumentā). | Vairotas sabiedrības zināšanas mediju pratībā – kritiski uztvert un izvērtēt mediju saturu, informācijas avotus, informācijas sniedzēja mērķus un nolūkus. | Darbības rezultāti tiek noteikti uz atsevišķa politikas plānošanas dokumenta pamata. | KM |  |  2018.gada 1.pusgads  | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*Tiek noteikti atsevišķos politikas plānošanas dokumentos |
| **4.4. Iekļaut mediju pratību izglītības saturā** |
| 4.4.1. | Attīstīt pirmsskolas vecuma bērnu un pirmo klašu skolēnu mediju pratību Mediju atbalsta fonda mediju pratības programmas ietvaros. | Pirmsskolas vecuma bērniem un sākumskolas 1.–2.klašu skolēniem sniegtas mediju pratības pamatzināšanas viņu vecumam piemērotā veidā. | Audiovizuāls mācību līdzeklis. | KM | IZM, VISC | 2018.gada 2.pusgads | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2018 – 11 000[[39]](#footnote-39) |
| 4.4.2.  | Izveidot studiju kursu mediju pratībā UNESCO Mediju un informācijas pratības katedras ietvaros. | Vairotas sociālo zinātņu (tostarp, komunikācijas zinātnes) studentu zināšanas mediju pratībā. | Mediju pratības kurss Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studentiem.Vismaz 1000 mediju pratības kursu apguvušo sociālo zinātņu studentu skaits (2017–2020). | IZM (LU SZF) | UNESCO LNK, KM | 2018.gada 1.pusgads | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 5000[[40]](#footnote-40) |
| 4.4.3.  | Rīkot mediju pratību popularizējošus un mediju pratībā izglītojošus pasākumus skolēniem un jauniešiem, izmantojot debašu metodi.  | Vairotas skolēnu un jauniešu zināšanas mediju pratībā, aktualizēta mediju pratības tēma sabiedrībā. | 8 mediju pratības tēmai veltītas skolēnu un jauniešu debates (2 debates ik gadu). | KM | NVO, pakalpojums  | 2017.gada 1. un 2.pusgads2018.gada 1. un 2.pusgads2019.gada 1. un 2.pusgads2020.gada 1. un 2.pusgads | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 4100[[41]](#footnote-41)2018 – 41002019 – 41002020 – 4100 |
| 4.4.4. | Nodrošināt informāciju jauniešu auditorijai par programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” piedāvātajām iespējām starptautisku neformālās izglītības projektu veidošanā, kuru fokusā ir mediju pratība. | Informatīvajos semināros nodrošināta informācija jauniešu auditorijai par mediju pratību un starptautiskas pieredzes apmaiņas iespēju mediju pratībai veltītos projektos. | 5 „Erasmus+: Jaunatne darbībā” informatīvie pasākumi, kuros sniegta informācija par mediju pratību (katru gadu 1 pasākums).Kopumā vismaz 150 pasākumu dalībnieku (2016–2020)2016: ≥ 302017: ≥302018: ≥302019: ≥302020: ≥30. | IZM Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra | KM | Sākot ar 2016.gada 1.pusgadu | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| **4.5.Izglītot pedagogus mediju pratības pasniegšanai izglītības iestādēs** |
| 4.5.1. | Organizēt seminārus[[42]](#footnote-42) pedagogiem par mediju pratību Mediju atbalsta fonda Mediju pratības programmas ietvaros. | Mediju pratībā izglītoti pedagogi. | Vismaz 140 mediju pratībā semināros izglītoto pedagogu skaits:2017: ≥352018: ≥352019: ≥352020: ≥35 | KM | LNB, LU SZF | Sākot ar 2017.gada 1.pusgadu | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 4373[[43]](#footnote-43)2018 – 25982019 – 25982020 – 2598 |
| 4.5.2.  | Nodrošināt starpdisciplināras (komunikācijas zinātnes un pedagoģijas) pieredzes apmaiņu un pārņemšanu Mediju atbalsta fonda Mediju pratības programmas ietvaros. | Pilnveidotas komunikācijas zinātnes pārstāvju, pedagogu un topošo pedagogu zināšanas, prasmes un kompetences mediju pratības pasniegšanai izglītības iestādēs, notikusi pieredzes apmaiņa, aktualizēta mediju pratība kā pētniecības priekšmets. | Mediju pratībai veltīta starpdisciplināra (pedagoģijas un komunikācijas zinātnes) konference.Vismaz 70 konferencei reģistrēto dalībnieku. | KM | IZM, LŽA | 2020.gada 1.pusgads  | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2020 – 7500[[44]](#footnote-44) |
| **4.6. Sagatavot topošos pedagogus mediju pratības pasniegšanai izglītības iestādēs** |
| 4.6.1. | Sadarbībā ar augstskolām pielāgot UNESCO Mediju un informācijas pratības katedrā izstrādāto Mediju pratības kursu pedagoģijas studentu vajadzībām[[45]](#footnote-45) (Mediju atbalsta fonda atbalsta programmu ietvaros).  | Radīti priekšnoteikumi mediju pratības pasniegšanai pedagoģijas studentiem. | Sadarbībā ar augstskolām pielāgots UNESCO Mediju un informācijas pratības katedrā izstrādātais Mediju pratības kurss pedagoģijas studentu vajadzībām. | KM | IZM, LU SZF, augstskolas | Kursa sākums 2020.gada 2.pusgadā (2020./2021. studiju gada sākumā) | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2020 – 5000[[46]](#footnote-46)  |
| 4.6.2.  | Pedagoģijas studentu vajadzībām pielāgoto mediju pratības studiju kursu iekļaut pedagoģijas studiju programmu obligātajā vai ierobežotās izvēles daļā. | Vairotas topošo pedagogu zināšanas, prasmes un kompetences mediju pratībā. | Pedagoģijas studentu vajadzībām pielāgoto mediju pratības studiju kursu apguvuši vismaz 50 pedagoģijas studenti. | IZM  | Augstskolas, kurās ir pedagoģijas studiju programmas | 2020.gada 2.pusgads (2020./2021. studiju gada sākumā) | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 4.6.3. | Informēt par iespēju ārzemēs iegūt pedagoģiskā darba izglītību un pieredzi mediju pratības pasniegšanai ES Erasmus+ programmas mācību mobilitātes ietvaros. | Topošo pedagogu un viņu mācībspēku iegūta starptautiska pieredze mediju pratības pasniegšanā. | Vismaz 5 pedagoģijas studenti, kas ES Erasmus+ programmas mācību mobilitātes ietvaros apguvuši mediju pratības pasniegšanas pieredzi ārzemēs (2016–2020).Vismaz 5 pedagoģijas akadēmiskā personāla pārstāvju, kas ES Erasmus+ programmas mācību mobilitātes ietvaros apguvuši mediju pratības pasniegšanas pieredzi ārzemēs (2016–2020). | Augstskolas, kurās ir pedagoģijas studiju programmas | IZM Valsts izglītības attīstības aģentūra | Sākot ar 2016.gada 2.pusgadu | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| **4.7. Izveidot metodiskos materiālus pedagogiem par mediju pratības jautājumiem** |
| 4.7.1. | Izveidot metodisko materiālu skolotājiem par mediju pratības jautājumiem (vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 1. līdz 12.klasei) un stundās izmantojamu digitālu materiālu kopu ar manipulējošas informācijas piemēriem no dažādu vēstures periodu mediju satura (Mediju atbalsta fonda Mediju pratības programmas ietvaros). | Pilnveidotas pedagogu zināšanas mediju pratībā un tās pasniegšanā skolēniem. Pedagogiem nodrošināti materiāli, kurus var izmantot mediju pratības pasniegšanā skolēniem, tādējādi veicinot mediju pratību un kritisko domāšanu, prasmi izvērtēt avotus, viedokļus un informācijas sniedzēju nolūkus, kā arī izpratni par manipulējošas informācijas klātesamību dažādu vēstures periodu mediju saturā. | Metodiskais materiāls skolotājiem par mediju pratības jautājumiem (vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 1. līdz 12.klasei).Metodiskā materiāla skolotājiem lejupielādes statistika VISC mājaslapā: ≥ 20% no valstī strādājošo pedagogu skaita attiecīgajā gadā.Digitāla materiālu kopa ar manipulējošas informācijas piemēriem no dažādu vēstures periodu mediju satura.Digitālās materiālu kopas lejupielādes statistika VISC mājaslapā: ≥ 20% no valstī strādājošo pedagogu skaita attiecīgajā gadā. | KM | IZM, VISC, LŽA, pakalpojums | 2017.gada 1.pusgads | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017 – 22 000[[47]](#footnote-47) |
| 4.7.2.  | Iztulkot starptautiskās prakses paraugus par mediju pratības jautājumiem (Mediju atbalsta fonda Mediju pratības programmas ietvaros). | Veicināta pedagogu izpratne par iespējām un veidu, kā integrēt mediju pratības jautājumus mācību saturā.  | Iztulkoti materiāli kopskaitā 280 lpp. apjomā – starptautiskās prakses paraugi par mediju pratības jautājumiem.Iztulkoto materiālu lejupielādes statistika VISC mājaslapā: ≥ 15% no valstī strādājošo pedagogu skaita attiecīgajā gadā. | KM | IZM, VISC, pakalpojums | 2017.gada 2.pusgads | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro* 2017 – 4000[[48]](#footnote-48) |
| **Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i** | ***Politikas rezultāts:* Saglabāta Latvijas mediju vides daudzveidība.***Rezultatīvais rādītājs:* Latvijā veidoto televīzijas programmu patēriņš (lineārā veidā) – TV skatīšanās laika daļa (share, %) pieaug vai saglabājas nemainīga (≥ 48%).*Rezultatīvais rādītājs:* Nacionālo un reģionālo TV programmu skaits saglabājas nemainīgs vai ar nelielu samazinājumu (≥17).*Rezultatīvais rādītājs:* Radiostaciju skaits, kas darbojas Latvijas mediju tirgū saglabājas nemainīgs (4 komerciālās radio stacijas, 69 programmas, no kurām 53 ir vietējās radio programmas un 11 – reģionālās radio programmas).*Rezultatīvais rādītājs:* Mediju proporcija, kuriem nacionālā un vienlaikus reģionālā/lokālā līmenī ir viens un tas pats īpašnieks nemainās vai samazinās.[[49]](#footnote-49)*Rezultatīvais rādītājs:* Mediju īpašnieku proporcija, kuriem pieder dažāda veida mediji (*cross-medija ownership*) nemainās vai samazinās.[[50]](#footnote-50)*Rezultatīvais rādītājs:* Latvijā veidotu interneta vietņu, kuras var uzskatīt par masu medijiem, skaits, kas iekļuvušas TOP20 pēc vienas dienas vidējās auditorijas (≥6).*Rezultatīvais rādītājs:* Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummas pieaugums profesijās – komentētājs, korespondents, redaktors, galvenais redaktors, reportieris, žurnālists, televīzijas/radio raidījuma vadītājs, videooperators (Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā informācija). |
| **5. Rīcības virziens** | **5. Mediju vides drošumspēja** |
| **Nr. p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš(ar precizitāti līdz pusgadam)** | **Finansējums, *euro* un tā avoti** |
| * 1. **Uzlabot Latvijas elektronisko mediju darbības vidi**
 |
| 5.1.1. | Izstrādāt konceptuālu ziņojumu ar starptautiskā pieredzē balstītiem modeļiem elektronisko mediju (sabiedrisko un komerciālo) pārvaldības reformai. | Novērsts interešu konflikts elektronisko mediju pārvaldībā, skaidri nodalītas līdzšinējās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkcijas: sabiedrisko mediju pārvaldība un visu elektronisko mediju regulatora funkcija.  | Konceptuālais ziņojums ar starptautiskā pieredzē balstītiem modeļiem elektronisko mediju (sabiedrisko un komerciālo) pārvaldības reformai.  | NEPLP | KM | 2016.gada 2.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 5.1.2. | Stiprināt sabiedriskos medijus.  | Stabili un prognozējami apstākļi sabiedrisko mediju attīstībai, lielāks oriģinālraidījumu skaits, kas adresēts dažādām sabiedrības grupām, nodrošināta sabiedrisko mediju iekšējā daudzveidība. | Sabiedriskā pasūtījuma apjoma palielinājums attiecībā pret bāzes finansējumu (2017.gadā paredzēti 30 miljoni *euro*): 2018.gadā +10%2019.gadā +20%, 2020.gadā +30%. | NEPLP | KM | Sākot no 2018.gada 1.pusgada | Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2018 – 3 0000002019 – 6 0000002020 un turpmāk katru gadu – 9 000000 |
| * 1. **Padarīt efektīvu Latvijas mediju vides uzraudzības sistēmu**
 |
|  5.2.1. | Palielināt NEPLP uzraudzības funkcijas īstenošanas spēju (monitoringa kapacitāti). | Paaugstināta NEPLP veiktspēja, uzraugot lielāku procentuālo elektronisko mediju satura daļu, tādējādi arī ierobežojot prettiesiska satura izplatīšanu Latvijas mediju telpā. | NEPLP monitorēto stundu skaits Latvijā reģistrētajiem elektroniskajiem medijiem: 40 000 (8000 monitorēto stundu ik gadu)NEPLP monitorēto stundu skaits citās valstīs veidotajām TV programmām: 10 000 (2000 monitorēto stundu ik gadu)Gada ietvaros NEPLP veikusi darbības pārbaudi 60% no kabeļoperatoriem, kas NEPLP saņēmuši retranslācijas atļaujas. |  NEPLP |  KM |  Sākot ar 2016.gada 1.pusgadu | Piešķirtā budžeta ietvaros2016–2018 Nepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2019 –25 000[[51]](#footnote-51)2020 un turpmāk katru gadu – 25 000 |
|  5.2.2. | Samazināt elektroniskā mediju satura nelegālo izplatīšanu. | Ierobežoti nelegālie pakalpojumi audiovizuālo mediju satura izplatīšanā pierobežas reģionos un pārējā Latvijas teritorijā (tie kopumā sastāda aptuveni 15–20% no visa šī tirgus apjoma).Nodrošināta iespēja Valsts policijai vispusīgi vērsties pret augsto tehnoloģiju noziedzīgu nodarījumu palielināšanos. | Veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas ir saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju, elektronisko sakaru komersantu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību. |  IeM | SM, KM, NEPLP,nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas | 2016.gada 1.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros 2016.gadāNepieciešami papildu līdzekļi, *euro*2017–2020 Tiek noteikti atsevišķos politikas plānošanas dokumentos  |
| * 1. **Panākt mediju reģistrācijas tiesiskā regulējuma atbilstību faktiskajai situācijai un labas mediju pārvaldības praksei**
 |
| 5.3.1. | Izvērtēt esošos mediju reģistrācijas procesus, vai tie atbilst faktiskajai situācijai, labas mediju pārvaldības praksei un veicina sabiedrības uzticēšanos, un izstrādāt priekšlikumus par uzlabojumiem šajā jomā. | Izvērtēti esošie mediju reģistrācijas procesi, izstrādāti priekšlikumi izmaiņām normatīvajā regulējumā nolūkā sekmēt mediju īpašnieku caurskatāmību. | Izstrādāt informatīvais ziņojums. | KM | TM, UR | 2016.gada 2.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 5.3.2. | Reformēt Masu informācijas līdzekļu reģistru, paplašinot Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē vai publiskās pārvaldes atvērto datu portālā bez maksas pieejamās aktuālās informācijas apjomu. | Sabiedrībai atklāta un viegli pieejama aktuālā informācija (izņemot personas datus saturoša informācija) par masu informācijas līdzekļiem. | Paplašināts Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē vai publiskās pārvaldes atvērto datu portālā bez maksas pieejamās informācijas apjoms no Masu informācijas līdzekļu reģistra. Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” | TM | UR, KM | 2017.gada 1.pusgads | Risinājuma izveidei plānots piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, ja plānotais projekts atbildīs darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” ieviešanas nosacījumiem un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. ERAF finansējuma nepiešķiršanas gadījumā attiecīgā reforma veicama cita finansējuma ietvaros.”. |
| * 1. **Izstrādāt normatīvos aktus, lai tiesiskais regulējums atbilst aktuālajai situācijai un mediju vajadzībām**
 |
| 5.4.1. | Izstrādāt jaunu mediju vides tiesisko regulējumu – likumus, kas aizstātu likumu „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. | Uzlabota medijus regulējošās normatīvās bāzes drošumspēja un atbilstība aktuālajiem apstākļiem. | Mediju likums.Elektronisko mediju likums.Sabiedrisko mediju likums. | KM |  | 2018.gada 1.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 5.4.2. | Izvērtēt žurnālistu avotu aizsardzības instrumentus, to starptautisko praksi. | Izvērtēti žurnālistu avotu aizsardzības instrumenti un to starptautiskā prakse, tādējādi izanalizējot iespējas, kā uzlabot žurnālistu avotu aizsardzību. | Informatīvais ziņojums par žurnālistu avotu aizsardzību. | KM |  | 2016.gada 2.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 5.4.3. | Izvērtēt žurnālistu tiesiskās aizsardzības instrumentus (un starptautisko praksi) pret žurnālistiskās darbības nepamatotu ierobežošanu. | Izvērtēta žurnālistu tiesiskā aizsardzība nolūkā to uzlabot, lai veicinātu preses brīvību. | Informatīvais ziņojums par žurnālistu tiesisko aizsardzību. | KM |  | 2016.gada 2.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| * 1. **Palielināt mediju profesionāļu sociālo nodrošinātību**
 |
| 5.5.1.  | Izveidot tādu valsts sociālās apdrošināšanas regulējumu, kas būtu vērsts uz mediju profesionāļu sociālās nodrošinātības paaugstināšanu. | Uzlabota mediju profesionāļu sociālā nodrošinātība, tādējādi motivējot viņus turpināt strādāt nozarē un nodrošinot vienlīdzīgākus sociālās nodrošinātības apstākļus visiem mediju profesionāļiem. | Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” | LM  | KM, LŽA | 2017.gada 1.pusgads | Piešķirtā budžeta ietvaros |

1. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Kopsavilkums par plānā Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020.gadam īstenošanai iekļauto uzdevumu īstenošanai

nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu, *euro*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Uzdevums** | **Pasākums** | **Budžeta programmas (apakš- programmas) kods un nosaukums** | **Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums** | **Nepieciešamais papildus finansējums** | **Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)**  |
| *Pasākuma Nr.p.k.* | **2016.gads** | **2017.gads** | **2018.gads** | **2016.gads** | **2017.gads** | **2018.gads** | **2019.gads** | **turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)** | **turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)** |
|  | **Finansējums plāna realizācijai kopā** |  |  | **131 718** | **131 718** | **131 718** | **0** | **10 005 002** | **13 013 472** | **16 242 972** | **66 718** | **19 463 254** |  |
|  | 22. Kultūras ministrija |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 005 002 | 5 013 472 | 8 217 972 | 66 718 | 11 438 254 |   |
|  | 47. Radio un televīzija (NEPLP) |   |   | 131 718 | 131 718 | 131 718 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 025 000 | 0 | 8 025 000 |   |
|  | **1.Rīcības virziens** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 870 000** | **9 920 000** | **10 150 000** | **20 000** | **10 380 000** |  |
|  | **1.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 500 000** | **9 700 000** | **9 900 000** | **0** | **10 100 000** |  |
|  |   | 3.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | 0 | 2 100 000 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | 0 | 2 100 000 |   |
| *1.1.3.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | 0 | 2 100 000 |   |
|  |   | 4.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |   |
|  |   | 47. Radio un televīzija (NEPLP) |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |   |
| *1.1.4.* |   |   | 01.00.00 programma "Nozares vadība" |   |   |   |   | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |   | 8 000 000 |   |
|  | **2.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **3.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **200 000** | **40 000** | **40 000** | **0** | **40 000** |  |
|  |   | 2.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |   |
| *1.3.1.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 200 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |   |
|  | **4.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 000** | **120 000** | **140 000** | **0** | **160 000** |  |
|  |   | 1.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 60 000 | 70 000 |   | 80 000 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 0 | 80 000 |   |
| *1.4.1.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 0 | 80 000 |   |
|  |   | 2.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 0 | 80 000 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 0 | 80 000 |   |
| *1.4.2.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 0 | 80 000 |   |
|  | **5.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **6.uzdevums** |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 0 | 80 000 |   |
|  |   | 1.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 0 | 80 000 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 0 | 80 000 |   |
| *1.6.1.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 0 | 80 000 |   |
|  | **7.uzdevums** |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |   |
|  |   | 1.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 |   | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |   |
| *1.7.1.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 2020.gads |
|  | **2.Rīcības virziens** |  |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **69 754** | **53 254** | **53 254** | **0** | **53 254** |  |
|  | **1.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **53 254** | **53 254** | **53 254** | **0** | **53 254** |  |
|  |   | 1.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 254 | 53 254 | 53 254 | 0 | 53 254 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 254 | 53 254 | 53 254 | 0 | 53 254 |   |
| *2.1.2.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 254 | 53 254 | 53 254 |   | 53 254 |   |
|  | **2.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **16 500** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |   | 1.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| *2.2.1.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 1 500 |   |   |   |   | 2017.gads |
|  |   | 2.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| *2.2.2.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 15 000 |   |   |   |   | 2017.gads |
|  | **3.Rīcības virziens** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |  |
|  | **1.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |  |
|  |   | 3.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |   |
| *3.1.3.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |   |
|  | **2.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **4.Rīcības virziens** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **60 248** | **35 218** | **9 718** | **41 718** | **0** |  |
|  | **1.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **20 000** | **0** | **0** | **20 000** | **0** |  |
|  |   | 1.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |   |
| *4.1.1.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 20 000 |   |   | 20 000 | 0 | 2017., 2020.gads |
|  | **2.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 775** | **12 520** | **3 020** | **2 520** | **0** |  |
|  |   | 1.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |   |
| *4.2.1.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 1 120 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 2018.gads |
|  |   | 2.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 155 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 155 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 0 |   |
| *4.2.2.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 4 155 | 2 520 | 2 520 | 2 520 |   | 2020.gads |
|  |   | 3.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |   |
| *4.2.3.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2019.gads |
|  | **3.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **4.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 100** | **20 100** | **4 100** | **4 100** | **0** |  |
|  |   | 1.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |   |
| *4.4.1.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   |   | 11 000 |   |   |   | 2018.gads |
|  |   | 2.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |   |
| *4.4.2.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 2018.gads |
|  |   | 3.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 0 |   |
| *4.4.3.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 0 | 2020.gads |
|  | **5.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 373** | **2 598** | **2 598** | **10 098** | **0** |  |
|  |   | 1.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 373 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 373 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 0 |   |
| *4.5.1.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 4 373 | 2 598 | 2 598 | 2 598 |   | 2020.gads |
|  |   | 2.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 |   |
| *4.5.2.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 0 |   |   | 7 500 |   | 2020.gads |
|  | **6.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **0** |  |
|  |   | 1.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |   |
| *4.6.1.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   |   | 0 |   | 5 000 | 0 | 2020.gads |
|  | **7.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **26 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |   | 1.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| *4.7.1.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 22 000 |   |   |   |   | 2017.gads |
|  |   | 2.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| *4.7.2.* |   |   | 22.10 apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" |   |   |   |   | 4 000 |   |   |   |   | 2017.gads |
|  | **5.Rīcības virziens** |  |  | **131 718** | **131 718** | **131 718** | **0** | **0** | **3 000 000** | **6 025 000** | **0** | **9 025 000** |  |
|  | **1.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 000 000** | **6 000 000** | **0** | **9 000 000** |  |
|  |   | 2.pasākums |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 6 000 000 | 0 | 9 000 000 |   |
|  |   | 22. Kultūras ministrija |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 6 000 000 | 0 | 9 000 000 |   |
| *5.1.2.* |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 000 000 | 6 000 000 |   | 9 000 000 |   |
|  | **2.uzdevums** |  |  | **131 718** | **131 718** | **131 718** | **0** | **0** | **0** | **25 000** | **0** | **25 000** |  |
|  |   | 1.pasākums |   | 131 718 | 131 718 | 131 718 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |   |
|  |   | 47. Radio un televīzija (NEPLP) |   | 131 718 | 131 718 | 131 718 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |   |
| *5.2.1.* |   |   | 01.00.00 programma "Nozares vadība" | 131 718 | 131 718 | 131 718 |   | 0 | 0 | 25 000 |   | 25 000 |   |
|  | **3.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **4.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **5.uzdevums** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

Kultūras ministre D.Melbārde

Vīza: Valsts sekretārs S.Voldiņš

06.04.2016.09:00

7 269

K.Ločmele, 67330268

Klinta.Locmele@km.gov.lv

1. Ņemot vērā vispārējās mediju, tostarp, drukātās preses, attīstības tendences, kas plašāk skaidrotas pamatnostādņu pielikumā, mērķis ir saglabāt līdzšinējo skaitu, lai arī ir iespējams neliels samazinājums. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sk. iepriekšējo komentāru. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pētījums par mediju iekšējo un ārējo daudzveidību Latvijā ar kvantitatīvām un kvalitatīvām metodēm 2017.gadā un identisks pētījums 2020.gadā. Pētījuma rezultāti, attiecībā pret kuriem veikt salīdzinājumu 2020.gadā, būs zināmi tikai pēc īstenotā pētījuma 2017.gadā. [↑](#footnote-ref-3)
4. Attiecībā uz atbalstīto projektu izvēles kritērijiem – pamatnostādņu īstenošanas plāna 1.1.2.aktivitāte paredz 2016.gada pirmā pusgada laikā, līdzdarbojoties Latvijas Žurnālistu asociācijai, Latvijas Žurnālistu savienībai, Latvijas Raidorganizāciju asociācijai, Latvijas Preses izdevēju asociācijai un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, izveidot konceptuālu ziņojumu par Mediju atbalsta fondu un tā darbības vadlīnijas nekomerciāla, sabiedriski nozīmīga satura radīšanas veicināšanai privātajos medijos neatkarīgi no to veida un izmantotās platformas. Par prioritātēm nosakot atbalstu pētnieciskā, analītiskā un mediju kritikas žanriem, reģionālajiem medijiem. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vidēji vienam projektam plānoti aptuveni 20 000 *euro.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Mediju atbalsta programmas – kategorijas jaunizveidotā projektu finansējuma sadales sistēmā nekomerciāla, sabiedriski nozīmīga satura veidošanai privātajos medijos. Viens no variantiem ir programmas iedalīt pēc žurnālistikas žanriem – mediju kritikas, analītiskās žurnālistikas u.c. programmas. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ir paredzēts atsevišķā politikas plānošanas dokumentā. [↑](#footnote-ref-7)
8. Finansējums tiks piešķirts projektu konkursu kārtībā. 2017. un 2018.gadā kopumā plānots atbalstīt 150 privāto mediju projektus. 2019. un 2020.gadā kopumā – 200 privāto mediju projektus. Pamatnostādņu īstenošanas plānā 1.1.2.aktivitātē ir paredzēta dokumenta – Mediju atbalsta fonda konceptuālā ziņojuma – izstrāde, kurā attiecīgi tiktu veikts detalizētāks finansējuma izlietojuma izklāsts. [↑](#footnote-ref-8)
9. Finansējums nepieciešams, lai kompensētu sabiedrisko mediju neiegūtos tiešos un netiešos reklāmas ieņēmumus, un nodrošinātu finansējumu papildu sabiedriskā pasūtījuma satura veidošanai (aizstājot reklāmu raidlaiku): ~ 2 000 000 *euro* gadā VSIA „Latvijas Radio” un~ 6 000 000 *euro* gadā VSIA „Latvijas Televīzija”. [↑](#footnote-ref-9)
10. Plānotie grozījumi neparedz atcelt likuma “Par pašvaldībām” pantu par pašvaldību pienākumu informēt sabiedrību, bet to pilnveidot un precizēt. [↑](#footnote-ref-10)
11. „TNS Latvia” Mediju pētījumu gadagrāmatā 2013/2014 liecina, ka „straujāk laikrakstu lasītāju īpatsvars samazinās gados jaunu cilvēku vidū (vecumā no 15 līdz 39 gadiem, skolēnu, studentu vidū). Savukārt visaktīvākie laikrakstu lasītāji joprojām ir gados vecāki Latvijas iedzīvotāji (vecumā no 60 līdz 74 gadiem), un lasītāju īpatsvars šajā vecumā grupā 2013. gadā ir saglabājies tāds pats, kā 2012. gadā”. Tādējādi Kultūras ministrija uzskata, ka, atbalstot preses izdevumu digitālo versiju vai mobilo aplikāciju vienotas platformas izveidi, netiks apdraudēta laikrakstu drukātās versijas auditorija, bet paplašināta satura pieejamība arī gados jaunu cilvēku vidū, tostarp, Latvijas piederīgajiem ārvalstīs. 2015.gada aptauja liecina, ka regulāri internetu lieto 68% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Aplūkojot regulāro interneta lietotāju īpatsvaru dažādās mērķa grupās (procentos), kļūst skaidrs, ka regulāro interneta lietotāju īpatsvars vislielākais ir vecuma grupās 15 – 19 gadi un 20 – 29 gadi (attiecīgi 96% un 95%), savukārt regulāro interneta lietotāju īpatsvars vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem ir tikai 28%. Tāpat attiecībā uz reģionālo laikrakstu auditoriju – aptauja rāda, ka tikai 62% lauku iedzīvotāju (Rīgā – 73%, citās pilsētās – 79%) iedzīvotāju regulāri lieto internetu. Tādējādi Kultūras ministrija uzskata, ka preses izdevumu digitālo versiju vai mobilo aplikāciju vienotas platformas izveide neapdraudēs laikrakstu drukātās versijas tirāžu, bet paplašinās laikraksta satura pieejamību tiem cilvēkiem, kas, dažādu motīvu vadīti, neizmanto preses drukāto versiju. Sk.: TNS Latvia. (2014). *Latvijas mediju pētījumu gadagrāmata 2013 / 2014.* Rīga: TNS. Sk. 04.01.2016. http://www.tns.lv/wwwtnslv\_resources/images/Mediju\_petijumu\_gadagramata/2013-2014/07\_Prese.pdf 30.lpp.; Vendele, L. (29.05.2015.). Regulāri internetu lieto jau 68% Latvijas iedzīvotāju. *TNS Latvia.* Sk. 04.01.2016. http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4797 [↑](#footnote-ref-11)
12. Finansējums tiks piešķirts projektu konkursu kārtībā. Detalizēts finansējuma izlietojuma aprēķins tiks veikts attiecīgā projekta izstrādes gaitā. [↑](#footnote-ref-12)
13. Finansējums, kas nepieciešams turpmākai platformas uzturēšanai. [↑](#footnote-ref-13)
14. Finansējums tiks piešķirts projektu konkursu kārtībā. 2017. un 2018.gadā plānots atbalstīt kopumā 11 projektus, un 2019. un 2010.gadā kopumā – 15 projektus. Pamatnostādņu īstenošanas plānā 1.1.2.aktivitātē ir paredzēta dokumenta – Mediju atbalsta fonda konceptuālā ziņojuma – izstrāde, kurā attiecīgi tiktu veikts detalizētāks finansējuma izlietojuma izklāsts. [↑](#footnote-ref-14)
15. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71.panta pirmās daļas 10.punkts sabiedriskajā pasūtījumā paredz sekmēt nacionālās identitātes apzināšanos Latvijas, Eiropas un globālajā telpā, kā arī reģionālās un lokālās identitātes izpausmes un attīstību Latvijā. Tāpat diasporas jautājumus NEPLP un sabiedriskie mediji iekļauj izvērstā sabiedriskā pasūtījuma aprakstā, piemēram, 2016.gadam Latvijas Televīzija sadaļā „Dokumentālie raidījumi” pie satura prioritātēm LTV1 programmā norādījusi: „Diasporas kopienu dzīve un pilsoniskā līdzdalība Latvijas dzīvē”. Sk.: Latvijas Televīzija. (2016.). Sabiedriskais pasūtījums 2016.gadam. Sk. 08.02.2016. http://neplpadome.lv/lv/assets/documents/Lemumi/28.01.2016\_lemums\_17\_LTV\_SP\_2016.pdf Tādējādi izriet nepieciešamība veicināt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu diasporas auditorijai privātajos medijos Latvijā. [↑](#footnote-ref-15)
16. Finansējums tiks piešķirts projektu konkursu kārtībā. 2017. un 2018.gadā plānots atbalstīt kopumā 11 projektus, un 2019. un 2010.gadā kopumā – 15 projektus. [↑](#footnote-ref-16)
17. Finansējums tiks piešķirts projektu konkursu kārtībā. 2017. un 2018.gadā plānots atbalstīt kopumā 11 projektus, un 2019. un 2010.gadā kopumā – 15 projektus (projekts – 10 000 *euro* apjomā). [↑](#footnote-ref-17)
18. Finansējums paredzēts pakalpojumam – pētījuma par mediju daudzveidību Latvijā veikšanai: 1) Pievienotās vērtības nodoklis: 4200 *euro*; 2) Pētījuma veikšana: 2.1.Statistikas datu un informācijas analīze: 1100 *euro*, 2.2.Reprezentatīvās aptaujas anketas izveide un sagatavošana: 900 *euro* , 2.3.Latvijas sabiedrības aptaujas veikšana: 9300 *euro*, 2.4. Aptaujas rezultātu analīze un interpretācija: 4000 *euro*. 2.5.Analītiska ziņojuma sagatavošana: 500 *euro*. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pētījums par mediju iekšējo un ārējo daudzveidību Latvijā ar kvantitatīvām un kvalitatīvām metodēm 2017.gadā un identisks pētījums 2020.gadā. Pētījuma rezultāti, attiecībā pret kuriem veikt salīdzinājumu 2020.gadā, būs zināmi tikai pēc īstenotā pētījuma 2017.gadā. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sk. iepriekšējo komentāru. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sk. 18.atsauci. [↑](#footnote-ref-21)
22. Izdevumus gada griezumā veido: 1) 33 262 *euro* ombuda atlīdzībai, kas iekļauj ombuda mēnešalgu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalstus un kompensācijas un citus maksājumus; 2) 19 200 *euro* atlīdzību par dalību ombuda sēdēs astoņiem ombuda locekļiem, kas pārstāv mediju nozari, divas reizes mēnesī; 3) 792 *euro* administrācijas izdevumus Mediju ombuda programmas Mediju atbalsta fonda ietvaros administrēšanai. [↑](#footnote-ref-22)
23. Finansējums tiks piešķirts projektu konkursu kārtībā (ziņojuma līnijas izveidošanai esošā vietnē). [↑](#footnote-ref-23)
24. Finansējums tiks piešķirts projektu konkursu kārtībā. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pētījums par mediju iekšējo un ārējo daudzveidību Latvijā ar kvantitatīvām un kvalitatīvām metodēm 2017.gadā un identisks pētījums 2020.gadā. Pētījuma rezultāti, attiecībā pret kuriem veikt salīdzinājumu 2020.gadā, būs zināmi tikai pēc īstenotā pētījuma 2017.gadā. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sk. iepriekšējo komentāru. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pētījums par mediju iekšējo un ārējo daudzveidību Latvijā ar kvantitatīvām un kvalitatīvām metodēm 2017.gadā un identisks pētījums 2020.gadā. Pētījuma rezultāti, attiecībā pret kuriem veikt salīdzinājumu 2020.gadā, būs zināmi tikai pēc īstenotā pētījuma 2017.gadā. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sk. iepriekšējo komentāru. [↑](#footnote-ref-28)
29. Summa ietver: Ēdināšanas pakalpojumus – 2x kafijas pauze 60 personām – 1000 *euro;* Telpu īri pasākumam (5 stundām) – 950 *euro;* Kancelejas izdevumus un semināra materiālus – 600 *euro;* Diskusijas vadītāja un lektoru atalgojumu *–* 2000 *euro;* Papildus nepieciešamos izdevumus pasākuma rīkošanai – 450 *euro.* [↑](#footnote-ref-29)
30. Šāds organizāciju skaits, kuru žurnālisti tiks apmācīti, tiek plānots, ņemot vērā, ka plāna projekta aktivitāte 3.2.2. paredz īstenot starptautiskās sadarbības programmas žurnālistu tālākizglītībai un kvalifikācijas uzlabošanai sadarbībā ar NVO un mediju organizācijām. Tādējādi piecu gadu laikā aktivitātes sekmīgas īstenošanas rezultātā gan Latvijas, gan citu valstu apmācīto žurnālistu organizāciju skaits ir plānojams vairākos simtos.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta apkopotā informācija liecina, ka 2014.gadā no periodiskajiem izdevumiem bija žurnālu, biļetenu, rakstu 318 nosaukumi un 254 avīžu nosaukumi. Sk.: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts. (2015). *Latvijas izdevējdarbības statistika 2014: Statistisko materiālu krājums.* Rīga. http://dom.lndb.lv/data/obj/file/267047.pdf 4.lpp.

Jo no vairākām organizācijām žurnālisti tiks izglītoti, jo lielāka iespēja veidot atbildīgu, kvalitatīvu, uzticamu mediju vidi ne tikai Latvijā, bet Baltijas reģionā kopumā. [↑](#footnote-ref-30)
31. Šāds organizāciju skaits, kuru žurnālisti tiks apmācīti, tiek plānots, ņemot vērā, ka plāna projekta aktivitāte 3.2.2. paredz īstenot starptautiskās sadarbības programmas žurnālistu tālākizglītībai un kvalifikācijas uzlabošanai sadarbībā ar NVO un mediju organizācijām. Tādējādi piecu gadu laikā aktivitātes sekmīgas īstenošanas rezultātā gan Latvijas, gan citu valstu apmācīto žurnālistu organizāciju skaits ir plānojams vairākos simtos.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta apkopotā informācija liecina, ka 2014.gadā no periodiskajiem izdevumiem bija žurnālu, biļetenu, rakstu 318 nosaukumi un 254 avīžu nosaukumi. Sk.: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts. (2015). *Latvijas izdevējdarbības statistika 2014: Statistisko materiālu krājums.* Rīga. http://dom.lndb.lv/data/obj/file/267047.pdf 4.lpp.

Jo no vairākām organizācijām žurnālisti tiks izglītoti, jo lielāka iespēja veidot atbildīgu, kvalitatīvu, uzticamu mediju vidi ne tikai Latvijā, bet Baltijas reģionā kopumā. [↑](#footnote-ref-31)
32. Finansējums paredzēts pakalpojumam – pētījuma par mediju pratību sabiedrībā veikšanai: 1) Pievienotās vērtības nodoklis: 4200 *euro*; 2) Statistikas datu un informācijas analīze: 1100 *euro*; 3) Reprezentatīvas aptaujas anketas, lai noskaidrotu Latvijas sabiedrības mediju pratības līmeni, izveide un sagatavošana: 900 *euro*; 4) Pētījuma veikšana par mediju pratības līmeni Latvijas sabiedrībā: 9300 *euro*; 5) Aptaujas rezultātu analīze un interpretācija: 4000 *euro*; 6) Analītiskā ziņojuma sagatavošana: 500 *euro.* [↑](#footnote-ref-32)
33. Bukleta saturu plānots fokusēt uz mediju pratības jautājumiem, kas ir sevišķi būtiski interneta satura lietojumā, tostarp, veicināt kritisko domāšanu, interneta avotu un publicēto viedokļu kritisku izvērtēšanu u.tml. [↑](#footnote-ref-33)
34. Informācijpratības programmas papildināšana ar medijpratības sadaļu, mācību metodiskā materiāla izstrāde. [↑](#footnote-ref-34)
35. Finansējums paredzēts pakalpojumam – bukleta mediju pratības veicināšanai un tā kopiju izveidei (satura izstrādes, maketēšanas un tipogrāfijas pakalpojumiem). Lai gan finansējums bukletu izveidei paredzēts vienā gadā, to izdale var turpināties arī ilgāk, ja gada ietvaros datorapmācības kursus apmeklēs mazāks darba meklētāju skaits nekā bukleta kopiju skaits. [↑](#footnote-ref-35)
36. Salīdzinājumā ar bērniem citviet Eiropā Latvijā ir ļoti augsts interneta lietošanas īpatsvars bibliotēkās vai citviet publiskās vietās (46% Latvijā un 12% bērnu visā pārējā Eiropā). Vairāk sk.: Brikse, Inta and Spurava, Guna. (2014). *Kids online – safety and risks: Full findings from children survey of 9- to 16-year-olds in Latvia.* Faculty of Social Sciences, University of Latvia, Riga,Latvia. P. 13. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/60574/ [↑](#footnote-ref-36)
37. Apmācību kursa sagatavošana (1.gads), adaptēšana, organizēšana un vadīšana (visi gadi). [↑](#footnote-ref-37)
38. Apmācību semināra sagatavošana, organizēšana un vadīšana. [↑](#footnote-ref-38)
39. Finansējums nepieciešams pakalpojumam – audiovizuāla mācību līdzekļa izstrādei (ietverti satura, video un audio risinājumi). [↑](#footnote-ref-39)
40. Kursa sagatavošana, adaptēšana, kursa materiāli. [↑](#footnote-ref-40)
41. Finansējums tiks piešķirts projektu konkursu kārtībā. [↑](#footnote-ref-41)
42. Pedagogu apmācība mediju pratības pasniegšanai izglītības iestādēs varētu notikt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides ietvaros A programmā kādā no moduļiem: pedagoga pieredzes modulis, izglītības satura un didaktikas modulis, pedagoga pieredzes modulis. Atbilstošākā moduļa izvēle tiks izdarīta saskaņā ar izglītības nozares ekspertu ieteikumiem pamatnostādņu īstenošanas gaitā. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” A programma ietver vienu vai vairākus moduļus (relatīvi patstāvīga problēmorientēta, starpdisciplināra pedagogu profesionālās pilnveides daļa vismaz sešu stundu apjomā, kas nosaka attiecīgo kompetenču stratēģiskos mērķus un sagaidāmos rezultātus zinātniski pamatota pedagoģiskā procesa vadīšanai). Tā paredzēta noteiktai mērķauditorijai profesionālo kompetenču pilnveidei. Sk.: Ministru kabinets. (28.10.2014). Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību. *Likumi.lv.* Sk.: 15.02.2016. http://likumi.lv/ta/id/269965-noteikumi-par-pedagogiem-nepieciesamo-izglitibu-un-profesionalo-kvalifikaciju-un-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides [↑](#footnote-ref-42)
43. Apmācību kursa sagatavošana (1.gads), adaptēšana, organizēšana un vadīšana (visi gadi). [↑](#footnote-ref-43)
44. Summa ietver: Ēdināšanas pakalpojumus – 2kafijas pauzes un pusdienas 70 personām – 1800 *euro;* Telpu īri (ar iespēju nodrošināt ierakstu un tiešraidi) (7 stundām) – 1500 *euro;* Kancelejas izdevumus un izdales materiālus – 850 *euro;* Diskusiju vadītāju un lektoru atalgojumu *–* 3000 *euro;* Papildus nepieciešamos izdevumus pasākuma rīkošanai – 350 *euro.* [↑](#footnote-ref-44)
45. Mediju pratības kursa pedagoģijas studentu vajadzībām iekļaušanās augstskolu mācību programmās (studiju virzienos) tiks detalizēti izstrādāts pamatnostādņu īstenošanas gaitā. Paredzams, ka mediju pratības kursa iekļaušana studiju virzienos varētu notikt uz nākamo akreditācijas periodu (no 2019.gada). Akreditēto un licencēto studiju virzienu un augstākās izglītības programmu akreditācijas datumu un termiņu sk.:http://www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas [↑](#footnote-ref-45)
46. Kursa sagatavošana, adaptēšana, kursa materiāli. [↑](#footnote-ref-46)
47. Metodiskā materiāla izstrāde, maketēšana un drukāšana, digitālās materiālu kopas izstrāde. [↑](#footnote-ref-47)
48. Tulkošana un maketēšana. [↑](#footnote-ref-48)
49. Pētījums par mediju iekšējo un ārējo daudzveidību Latvijā ar kvantitatīvām un kvalitatīvām metodēm 2017.gadā un identisks pētījums 2020.gadā. Pētījuma rezultāti, attiecībā pret kuriem veikt salīdzinājumu 2020.gadā, būs zināmi tikai pēc īstenotā pētījuma 2017.gadā. [↑](#footnote-ref-49)
50. Sk. iepriekšējo komentāru. [↑](#footnote-ref-50)
51. 25 000 *euro* – uzraudzības tehniskajam risinājumam uz mākoņtehnoloģiju bāzes. [↑](#footnote-ref-51)