STARPTAUTISKĀS IZGLĪTĪBAS SASNIEGUMU NOVĒRTĒŠANAS ASOCIĀCIJAS UN LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS LĪGUMS PAR DALĪBU STARPTAUTISKAJĀ LASĪTPRASMES NOVĒRTĒŠANAS PĒTĪJUMĀ (PIRLS 2016)

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, ko pārstāv izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija, turpmāk tekstā — Latvija, no vienas puses,

un

Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (Hāgas Tirdzniecības palāta # 41158871 — PVN nav piemērojams), ko pārstāv tās izpilddirektors Dr. Dirks Hasteds (Dirk Hastedt), turpmāk tekstā — IEA, no otras puses,

IR VIENOJUŠĀS PAR

Latvijas dalību PIRLS 2016 (4. klases) pētījumā, tostarp starptautisko rezultātu aprēķināšanā un rezultātu publicēšanā.

1. PANTS — LĪGUMA MĒRĶIS — ILGUMS

IEA INDIVIDUĀLI VAI SADARBĪBĀ AR LATVIJU VEICAMIE DARBI PIRLS 2016 PĒTĪJUMA IETVAROS

2015. gads — izstrāde

- ietvara un specifikāciju precizēšana,

- jaunu teksta daļu atrašana lasīšanas pārbaudei,

- rezerves jautājumu un šo jautājumu vērtēšanas procesu izstrāde,

- materiālu izmēģināšana praksē,

- anketu (skolēnu, skolotāju, vecāku un skolu) izskatīšana un pilnveidošana, to sagatavošana izmēģināšanai praksē,

- materiālu tulkojumu pārbaudes procesu izstrāde,

- izlases plānu izstrāde, izlases procesu pārraudzība,

- darbības un datu vākšanas rokasgrāmatu izstrāde, valstu apmācības pārbaužu datu vākšanā un vērtēšanas procesos,

- praktiskā izmēģinājuma materiālu tulkojumu pārbaudes kontrole,

- praktiskā izmēģinājuma datu analīze,

- pētījuma materiālu gala versijas sagatavošana.

2016. gads — pamatpētījums

- darbības un datu vākšanas rokasgrāmatu izstrāde, valstu apmācības pamatpētījuma datu vākšanā un vērtēšanas procesos,

- pamatpētījuma materiālu tulkojumu pārbaudes kontrole,

- Kvalitātes kontroles speciālistu apmācības, kvalitātes nodrošināšanas vizīšu veikšana datu vākšanas laikā un rezultātu dokumentēšana,

- starptautiskas datu bāzes izveide, valstu datu kopu precizitātes un salīdzināmības pārbaude un atkārtota pārbaude.

2017. gads — ziņošana

- dažādas datu analīzes, tostarp standartizācija, izlases kļūdas aprēķins un mainīgo lielumu iegūšana ziņojumiem,

- ziņojumu tabulu sagatavošana un nodošana dalībvalstīm izskatīšanai,

- starptautisko un tehnisko ziņojumu sagatavošana un publicēšana,

- rūpīgi dokumentētas datu bāzes un ar to saistītās PIRLS Lietotāja rokasgrāmatas izstrāde,

- apmācību semināra rīkošana par PIRLS datu bāzes lietošanu.

2. PANTS — LABUMA GUVĒJU LOMA

Latvijai ir tiesības uz tāda pētījuma rezultātiem, kas veikts saskaņā ar Līgumu, IEA un dalībvalstu akceptēto līgumu ietvaros.

IEA ir tiesības izvērtēt savākto datu atbilstību IEA kvalitātes standartiem.

Latvija ir atbildīga par šādām darbībām:

- sniegt IEA pētījuma veikšanai nepieciešamo informāciju saskaņā ar projekta grafiku,

- apstiprināt saskaņā ar Līgumu veiktā pētījuma rezultātus un veikt dalības maksājumus.

3. PANTS — IZMAKSU SADALĪJUMS — DARBĪBAS FINANSĒŠANA

Latvijas kopējā dalības maksa par vienas klases līmeni ir 100 000 USD (simts tūkstoši ASV dolāru) plus 100 000 EUR (simts tūkstoši euro), kas jāmaksā 2016.gadā.

4. PANTS — MAKSĀJUMU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

Ikgadējā dalības maksa 30 dienu laikā bez papildu maksas ir jāmaksā šādam saņēmējam: Stichting IEA Secretariaat The Netherlands; ABN-AMRO bank, Singel 548, 1017AZ Amsterdam – The Netherlands (SWIFT/BIC kods: ABNANL2A):

USD konta numurs 48.19.62.069 – (IBAN: NL52ABNA0481962069) un

EUR konta numurs 48.19.61.968 – (IBAN: NL63ABNA0481961968).

5. PANTS — ZIŅOJUMU UN CITU PUBLIKĀCIJU IESNIEGŠANA

PIRLS 2016 starptautiskais ziņojums tiks publicēts 2017. gada decembrī, bet starptautiskā datu bāze būs pieejama 2018. gada maijā.

Šis līgums ir noslēgts __________________

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas vārdā to ir parakstījis izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

-------------------------------------

Starptautiskās Izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas vārdā to ir parakstījis

Dirks Hasteds (Izpilddirektors)

-----------------------------------