**Pielikums Nr. 1**

informatīvajam ziņojumam “Par sarunu noslēgšanu par Latvijas pievienošanos

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai”

**PASĀKUMU UN UZDEVUMU PLĀNS OECD KOMITEJU UN DARBA GRUPU SAŅEMTO REKOMENDĀCIJU IEVIEŠANAI**

Šajā pielikumā izklāstīta detalizēta informācija par OECD komiteju un darba grupu rekomendācijām, paveikto un plānoto rīcību to ieviešanā, atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas, termiņi un rekomendāciju ieviešanas uzraudzība.

Lietotie saīsinājumi

AIC – Akadēmiskās informācijas centrs

AIM – Aizsardzības ministrija

Altum – akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”

ĀM – Ārlietu ministrija

ARO – Finanšu līdzekļu atguves dienests

ASV – Amerikas Savienotās Valstis

ĀM – Ārlietu ministrija

CSP- Centrālā statistikas pārvalde

EM - Ekonomikas ministrija

ES – Eiropas Savienība

FIU – Finanšu izlūkošanas dienests

FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija

FM – Finanšu ministrija

ĢP – Ģenerālprokuratūra

IeM – Iekšlietu ministrija

IKVD – Izglītības kvalitātes valsts dienests

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

IUB – Iepirkumu uzraudzības birojs

KD – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

KM – Kultūras ministrija

KP – Konkurences padome

KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Konvencija – OECD 1997.gada 21.novembra Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos

LB – Latvijas Banka

LBAS - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

LM – Labklājības ministrija,

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība

LVA – Latviešu valodas aģentūra

LU – Latvijas Universitāte

LZRA – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

NILLTF – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra

PTAC – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

PKC – Pārresoru koordinācijas centrs

SAM – Satiksmes ministrija

SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

TA – Tiesu administrācija

TB – Tiesībsarga birojs

TM – Tieslietu ministrija

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VAS – Valsts administrācijas skola

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra

VISC – Valsts izglītības satura centrs

VID – Valsts ieņēmumu dienests

VK – Valsts kanceleja

VM – Veselības ministrija

VP – Valsts policija

VRP – Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

ZM – Zemkopības ministrija

WGB – Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa

1. **Investīciju komiteja**

Investīciju komitejas izvērtējums ietver sekojošas sadaļas: ārvalstu tiešo investīciju pārskats/tendences, juridiskais ietvars, investīciju regulējuma atklātība un tā ieviešana, ar investīcijām saistītās politikas (privatizācija, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība, privātā un publiskā sadarbība, konkurence, valsts iepirkuma procedūras). Lielākā ziņojuma daļa attiecās uz Latvijas atbilstības izvērtējumu iepretim OECD Liberalizācijas kodeksiem.

Investīciju komitejas izvērtējumā Latvija tiek atzīta par investīcijām atvērtu ekonomiku. Attiecībā uz Latvijas atbilstību OECD Liberalizācijas kodeksiem tika norādīts uz atsevišķiem sektoriem, kur ES iekšējā tirgus ietvaros Latvija piemēro labvēlīgāku režīmu iepretim ES dalībvalstīm nekā OECD dalībvalstīm. Lai gan OECD dalībvalstīm ir iespējas saglabāt investīciju ierobežojumus, tomēr tie nevar būt diskriminējoši iepretim dažādām OECD dalībvalstīm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| 1. | Jāveic nepieciešamās izmaiņas attiecīgajos tiesību aktos, lai visām OECD dalībvalstīm piemērotu vienlīdzīgu investīciju režīmu attiecībā uz:- zemes iegādes tiesībām, kas pašlaik tiek piešķirta ES, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm un Šveicei; - investīciju ierobežojumiem apsardzes uzņēmumos (tikai ES un EEZ valstu investori);- investīciju ierobežojumiem azartspēļu uzņēmumos (tikai ES un EEZ valstu investori). | Ir nodrošinātas visām OECD dalībvalstīm vienādas investīciju iespējas azartspēļu un izložu uzņēmumos no 2016. gada 1. janvāra.Saskaņā ar Latvijas apņemšanos OECD Investīciju komitejas izvērtējuma ietvaros, kas nostiprināta Līguma par Latvijas Republikas pievienošanās Konvencijai par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai nosacījumiem ietvaros Latvijai līdz 2019. gada 31. decembrim nepieciešams nodrošināt OECD dalībvalstīm nediskriminējošu investīciju režīmu attiecībā uz: - zemes iegādi; un - investīcijām privātās apsardzes uzņēmumos. | ĀM, ZM, IeM, FM,  | 31.12.2019.  |
| 2. | Saistībā ar Latvijas iespējām finanšu sektorā piemērot ES iekšējā tirgus režīmu arī citām OECD valstīm, t.sk. tādos jautājumos kā:Pārrobežu pakalpojumi finanšu sektorā (banku, apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi). Iespēju robežās aicinot attiecināt ES piemēroto režīmu arī uz visām OECD dalībvalstīm;zvērinātu revidentu un advokātu pakalpojumi. |  No 2016. gada 1. janvāra visām OECD dalībvalstīm ir nodrošināts vienāds nodokļu priekšrocību režīms attiecībā uz iespēju samazināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par veiktajām iemaksām Latvijas un citu ES dalībvalstu privātajos pensiju fondos, kā arī par apdrošināšanas prēmiju maksājumiem dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām;2016. gada 29. februārī stājās spēkā Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma grozījumi, kas atceļ ierobežojumus privāto pensiju fondu pensiju plāniem OECD dalībvalstīs, ļaujot ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām veikt noguldījumus kredītiestādē, kura saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai ES dalībvalstī un OECD dalībvalstī, kurā kredītiestādēm piemēro uzraudzības un darbību regulējošās prasības līdzvērtīgas tām, ko piemēro Eiropas Savienībā;2016. gada 29. februārī stājās spēkā grozījumi likumā Par privātajiem pensiju fondiem, kas atceļ ierobežojumus fondēto pensiju ieguldījumu plāniem OECD dalībvalstīs, ļaujot privātu pensiju fondu līdzekļu pārvaldītājiem veikt pensiju plāna aktīvu noguldījumus kredītiestādē, kura saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai ES dalībvalstī un OECD dalībvalstī, kurā kredītiestādēm piemēro uzraudzības un darbību regulējošās prasības līdzvērtīgas tām, ko piemēro Eiropas Savienībā;2016. gada 29. februārī stājās spēkā grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, kas atceļ ierobežojumus pensiju fondu noguldījumiem OECD dalībvalstīs, ļaujot fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem veikt fondēto pensiju shēmas līdzekļu noguldījumus kredītiestādē, kura saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai ES dalībvalstī un OECD dalībvalstī, kurā kredītiestādēm piemēro uzraudzības un darbību regulējošās prasības līdzvērtīgas tām, ko piemēro ES;2016. gada 29. februārī stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus likuma grozījumi, kas atceļ ierobežojumus (licences nepieciešamību) ieguldījumu pētījumu pakalpojumiem;Latvija informēja, ka tā nav gatava piemērot visām OECD dalībvalstīm vienādu (ES iekšējā tirgus) režīmu pārrobežu pakalpojumiem finanšu sektorā (banku, apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi);Diskusijās ar Investīciju komiteju un Eiropas Komisiju tika secināts, ka esošā likumdošana neparedz ierobežojumus attiecībā uz revīzijas pakalpojumu sniegšanu OECD dalībvalstīm.  | ĀM, FM, FKTK | **Izpildīts**  |

1. **Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa**

Šajā jomā Latvijas izvērtējums tiek dalīts divās fāzēs – 1.fāzē (likumdošana) un 2.fāzē (ieviešana). WGB 2015. gada oktobrī apstiprināja Latvijas 2.fāzes novērtējuma ziņojumu par paveikto OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (turpmāk – Konvencija) un ar to saistīto rekomendāciju prasību ieviešanā. OECD Padomes apstiprinātajās rekomendācijās attiecībā uz WGB Latvijai ir noteikts uzdevums turpināt darbu pie OECD WGB 2.fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildes. Latvijas 2.fāzes ziņojums paredz Latvijai sniegt mutisku ziņojumu par atsevišķu rekomendāciju īstenošanu 2016. gada oktobra WGB plenārsēdes laikā. Savukārt par visām 2.fāzes novērtējuma ietvaros izteiktajām rekomendācijām Latvijai ir jāsniedz rakstveida ziņojums 2017. gada oktobrī.

Ministru kabinets 2016.gada 21.jūnijā izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu par OECD WGB 2.fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumu, tajā izteiktajām rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu, kā arī pasākumu un uzdevumu plānu minēto rekomendāciju izpildei.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
|  | ***Rekomendācijas ārvalstu amatpersonu kukuļošanas efektīvai novēršanai un atklāšanai*** |
|  | **1.** **Attiecībā uz novēršanu un izpratnes veidošanu WGB rekomendē, lai Latvija:** (a) nodrošina, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam kā prioritāte būtu noteikts: *(i) KNAB centieni un spēja atklāt un izmeklēt aizdomas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu;* *(ii) KNAB priekšnieka iecelšanas un atlaišanas kārtība;* *(iii) ar korupciju saistītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un grāmatvedības pārkāpumu novēršana, atklāšana un likuma izpilde attiecībā uz to; un (iv) ārvalstu amatpersonu kukuļošanas noziedzīgais nodarījums (2009.gada Rekomendācija III);* | Sagatavoti grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam un iesniegti Ministru kabinetā saskaņā ar rekomendāciju.KNAB ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumi un kārtība, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtība” un tas 2016.gada 12.maijā ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē saskaņošanai ar ieinteresētajām institūcijām. | KNAB | Izpildīts  |
|  | (b) turpina ievērojami paaugstināt informētību privātajā sektorā par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, ieskaitot uzņēmēju asociācijas un tādus svarīgus sektorus kā mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un valsts uzņēmumus (2009.gada Rekomendācija III). | Lielākajiem nodokļu maksātājiem (juridiskām personām) elektroniski tiks nosūtīts KNAB izstrādātais materiāls par iekšējo kontroli uzņēmumos un godprātīgu uzņēmējdarbību.2016.gadā plānots piedalīties uzņēmēju interešu pārstāvošo organizāciju organizētās konferencēs, vebināros un apaļo galdu diskusijās, lai vērstu pastiprinātu uzmanību uzņēmējiem par nacionālo un ārvalsts amatpersonu kukuļošanas nepieļaujamību.Starptautisko dimensiju minētajām iniciatīvām piešķirs Eiropas Partneru pret korupciju (EPAC) un ES Pretkorupcijas kontaktpunktu tīkla (EACN) konference, kas 2016. gada novembrī notiks Rīgā. EPAC/EACN apvieno vairāk nekā 60 pretkorupcijas institūcijas no ES dalībvalstīm. KNAB rīkotās konferences galvenais temats būs **godprātīgas uzņēmējdarbības loma** **korupcijas novēršanā**. Konferences laikā tiks diskutēts par valsts lomu, nosakot iekšējās kontroles un pretkorupcijas standartus publiskajām kapitālsabiedrībām un privātajiem uzņēmumiem Latvijā un citās ES valstīs. | KNAB | 2017.gada 1.oktobris |
|  | **2. Attiecībā uz ziņojumiem par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu WGB rekomendē, lai:**(a) ĀM turpina nodrošināt rakstiskas vadlīnijas un apmācīt ĀM personālu par viņu pienākumu atklāt un ziņot par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu (ieskaitot mediju uzraudzību) un par atbalstu, kas pārstāvniecībām ārvalstīs jāsniedz Latvijas uzņēmumiem, kad tiem tiek prasīts kukulis (2009.gada Rekomendācija III, IX(ii) un I Pielikums A); | Nodrošināt rakstiskas instrukcijas Latvijas vēstniecībām un pārstāvniecībām ārvalstīs un apmācīt ĀM personālu par diplomātu pienākumu atklāt un ziņot par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu (ieskaitot mediju uzraudzību). Regulāri apkopot no Latvijas vēstniecībām un pārstāvniecībām saņemto informāciju par veiktajiem informatīvajiem pasākumiem un konsultācijām uzņēmējiem par nepieciešamo rīcību kukuļošanas gadījumos. Ievietot ĀM un Latvijas vēstniecību mājaslapās KNAB sagatavotos materiālus. | ĀM | Pastāvīgi |
|  | (b) Latvija īsteno tās plānu veikt pasākumus, kas noteiktu valsts amatpersonām pienākumu ziņot tieši vai netieši, izmantojot iekšējo mehānismu, tiesībsargājošām iestādēm par aizdomām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu starptautiskos darījumos, kas radušās, veicot savus dienesta pienākumus (2009.gada Rekomendācija III un IX(i)). | Sadarbībā ar VK tiks sagatavota redakcija par valsts amatpersonu ziņošanas pienākumu Valsts pārvaldē nodarbinātā ētikas kodekss. KNAB ir uzsācis Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādi par iekšējo kontroli publiskas personas institūcijā un publiskas personas kapitālsabiedrībā, kuros tiks noteikts valsts amatpersonu pienākums ziņot par nacionālo vai ārvalsts amatpersonu kukuļošanas gadījumiem.  | VK, KNAB | 2017.gada 1.oktobris |
|  | **3. Attiecībā uz trauksmes celšanu WGB rekomendē, lai Latvija:** (a) nodrošina attiecīgus pasākumus, aizsargājot no diskriminēšanas vai disciplinārsodiem valsts un privātajā sektorā strādājošos, kuri labā ticībā un pamatoti ziņo kompetentām institūcijām par aizdomām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu (2009.gada Rekomendācija III un IX(iii)); | Tiks izstrādāts likumprojekts “Trauksmes cēlēju aizsardzības likums” un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. | VK | 2016.gada 1.oktobris |
|  | (b) veic pasākumus, iedrošinot trauksmes celšanu, tai skaitā informējot par labā ticībā (*bona fide*) veiktās trauksmes celšanas, kā publiskās un privātās godprātības sistēmas sastāvdaļas, svarīgumu un paaugstinot informētību par pieejamo aizsardzību privātā sektorā strādājošiem trauksmes cēlējiem, nodrošinot trauksmes cēlējiem viegli pieejamus ziņošanas kanālus (2009.gada Rekomendācija III un IX(i), (iii)). | Rekomendācijas būtībai atbilstošs uzdevums ir iekļauts Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam. 2016.gadā KNAB sociālās kampaņas ietvaros arī tiks vērsta uzmanība tieši ziņotāju (trauksmes cēlēju) aktīvai līdzdalībai godprātības veicināšanā valsts pārvaldē un privātajā sektorā. | KNAB, VK | 2017.gada 1.oktobris |
|  | **4. Attiecībā uz oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem WGB rekomendē, lai Latvija:** (a) nodrošina, ka Altum ir pietiekami cilvēku un finanšu resursi, lai sistemātiski veiktu atbalsta pieprasījuma iesniedzēju izpēti;  | Pēc SIA „Latvijas Garantiju aģentūras” pievienošanās vienotai attīstības finanšu institūcijai Altum, sākot ar 2015. gada 15. aprīli pakāpeniski ir pilnveidota eksporta kredīta garantiju projektu risku vadība, t.sk. attiecībā uz kukuļošanas novēršanu.Jaunizveidotās institūcijas ietvaros attiecīgu kompetenci nodrošina Risku vadības departaments. | Altum | 2017.gada 1.oktobris |
|  | (b) nodrošina, ka Altum kukuļošanas novēršanas politika un prakse atbilst 2006.gada Rekomendācijai, un | Altum ir izveidota iekšējās kontroles sistēma atbilstoši labākajai praksei finanšu institūcijām un tā tiek regulāri pilnveidota. Iekšējās kontroles sistēmas ietvaros tiek veikta visu Altum darbībai piemītošo būtisko risku pārvaldība t.sk. korupcijas riska (operacionālā riska pārvaldības ietvaros). Pārvaldības ietvaros tiek veikta risku identificēšana un ziņošana par identificētajiem gadījumiem, riska novērtēšana, kā arī, ja nepieciešams, preventīvo un/vai korektīvo pasākumu veikšana riska novēršanai.Altum visi darbības procesi, t.sk. eksporta garantiju apkalpošana, ir izstrādāti atbilstoši Altum saistošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem un labākajai praksei finanšu institūcijām, t.sk. OECD Padomes 2006.gada Rekomendācijai par kukuļošanu un oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem (*C(2006)163 Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits*). Darbības procesi tiek izstrādāti arī tā, lai maksimāli novērstu darbinieku iespējamu pakļautību korupcijas riskam. 2015.gadā, pilnveidojot eksporta garantijas apkalpošanas procesu, ir atcelti visi iepriekš noteiktie sliekšņi atbilstoši 2006.gada Rekomendācijai par kukuļošanu un oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem.Altum ir virkne normatīvo dokumentu, kas reglamentē risku, t.sk. korupcijas riska pārvaldību. Šādi normatīvie dokumenti ir “Risku pārvaldīšanas politika”, “Altum risku saraksts”, “Procedūra par operacionālā, darbības atbilstības un reputācijas riska gadījumu ziņošanas kārtību”, “Disciplinārās atbildības noteikumi”, “Altum darba kārtības noteikumi”, “Interešu konfliktu novēršanas politika”, kā arī atsevišķu procesu, kuros var rasties korupcijas risks, reglamentējošie normatīvie dokumenti. | Altum | 2017.gada 1.oktobris |
|  | (c) apmāca Altum darbiniekus jautājumos par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas novēršanu, atklāšanu un ziņošanu (2009.gada Rekomendācija IX(i), X.C un XII). | Plānota sadarbības memoranda slēgšana, kurā būs atrunāti informācijas sniegšanas kritēriji KNAB. 2016.gadā plānotas apmācības par OECD Konvenciju un 2009.gada Rekomendāciju Altum nodaļu vadītājiem no dažādiem Latvijas reģioniem. Pirmās apmācības ir notikušas 2015.gada 11.novembrī. Abpusēja vienošanās paredz līdzīgas apmācības Altum darbiniekiem organizēt vismaz reizi gadā.  | KNAB, Altum | 2017.gada 1.oktobrī |
|  | **5. Attiecībā uz oficiālo attīstības palīdzību (OAP) WGB rekomendē, lai Latvija** veic atbilstošus pasākumus ārvalstu amatpersonu kukuļošanas novēršanai, atklāšanai un ziņošanai par to un apsver iespēju izslēgt no OAP projektiem šajā noziedzīgā nodarījumā notiesātus uzņēmumus, ja Latvijas privātā sektora pārstāvji nākotnē iesaistīsies OAP finansētos projektos (2009.gada Rekomendācija XI). | Papildināt Granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” nolikumu 2016.gadam, paredzot, ka ārvalstu amatpersonu kukuļošanā notiesāti uzņēmumi tiek izslēgti no OAP grantu projektu konkursa. ĀM sadarbībā ar KNAB informēt visus OAP projektu/aktivitāšu īstenotājus par pretkorupcijas jautājumiem.ĀM pašlaik izstrādā jaunu vidējā termiņa plānošanas dokumentu – Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2022.gadam Jaunajās pamatnostādnēs kā sasniedzamos attīstības sadarbības politikas rezultātus paredzēts ietvert: “Latvija pilda starptautiskās saistības par attīstības sadarbības finansējuma apjomu un izlietojuma kvalitāti” un “Latvijas oficiālā attīstības palīdzība ir caurspīdīga, koordinēta un pārvaldīta pēc labas pārvaldības principiem”. Abiem politikas rezultātiem tiks izstrādāti kvantitatīvie rezultātu rādītāji, kas cita starpā ietvers principu ievērošanu atbilstoši šādiem dokumentiem:* Konvencija;
* OECD Attīstības palīdzības komitejas rekomendācija par pret-korupcijas pasākumiem divpusējās attīstības palīdzības projektos ietvaros; (*DCD/DAC(96)11/FINAL - DAC Recommendation on Anti-Corruption Proposals for Bilateral Aid Procurement*).
 | ĀM | Pastāvīgi  |
|  | **6. Attiecībā uz aplikšanu ar nodokļiem WGB rekomendē, lai Latvija:**(a) uzlabo kukuļošanas atklāšanu, *(i) grozot VID Iekšējos noteikumus Nr.38, lai nodrošinātu, ka tie ietver ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, kā definēts Krimināllikuma (KL) 323.pantā,* *(ii) apsverot iespēju iestrādāt Noteikumos papildu materiālus no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Informētības par kukuļošanu rokasgrāmatas nodokļu inspektoriem,* *(iii) veicot pasākumus, lai nodrošinātu, ka nodokļu maksātāji ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanas risku, tiktu pakļauti nodokļu auditam, un* *(iv) izvērtējot, vai nodokļu iestādes efektīvi atklāj kukuļošanu saskaņā ar 2009.gada Nodokļu rekomendāciju I(ii) (2009.gada Rekomendācija VIII un 2009.gada Nodokļu rekomendācija I(ii));* | (i), (ii) Veikt grozījumus VID 2014.gada 27.maija iekšējos noteikumos Nr.38 “Kārtība, kādā VID amatpersonas rīkojas, identificējot riskus par kukuļošanas gadījumiem”, tajos ietverot ārvalstu amatpersonu kukuļošanas gadījumus, kā tas noteikts Krimināllikuma 323.pantā un iestrādājot informāciju no OECD kukuļdošanas un korupcijas apzināšanās rokasgrāmatas (*OECD Bribery and corruption awareness handbook*) nodokļu pārbaudēm. *Izpildes gaita**VID 2016.gada 11.februārī ir apstiprinājis jaunā redakcijā iekšējos noteikumus Nr.7 “Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas rīkojas, identificējot riskus par kukuļošanas gadījumiem” un pielikumu “Ziņojums par identificētajiem riskiem, kas liecina par kukuļdošanas gadījumiem”, kas aizstāj VID 2014.gada 27.maija iekšējos noteikumos Nr.38 “Kārtība, kādā VID amatpersonas rīkojas, identificējot riskus par kukuļošanas gadījumiem”.* *Iekšējie noteikumi papildināti atbilstoši OECD rekomendācijām, kas tika sniegtas, pamatojoties uz 2015.gada maija vizītes laikā konstatētajiem faktiem attiecībā uz to, kā Latvija īsteno OECD Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskos darījumos.* *Atbilstoši rekomendācijām iekšējie noteikumi papildināti, ietverot:** *Krimināllikuma 316.pantā noteikto ārvalstu amatpersonu jēdzienu,*
* *Krimināllikuma XXIV nodaļā noteikto kriminālatbildību par kukuļu piesavināšanos, starpniecību kukuļdošanā un kukuļdošanu ārvalstu amatpersonu kukuļošanu,*
* *materiālus no OECD Kukuļdošanas un korupcijas apzināšanas rokasgrāmatas nodokļu pārbaudēm.*

*Iekšējie noteikumi un iekšējos noteikumos pieminētie OECD sagatavotie dokumenti latviešu valodā ievietoti Nodokļu kontroles pārvaldes Dokumentu koplietošanas servera vietnē “Korupcijas pazīmju identificēšana”, kam pieeja ir visiem Nodokļu kontroles pārvaldes darbiniekiem, savukārt citu pārvalžu darbiniekiem ir iespēja iegūt piekļuves tiesības konkrētajai vietnei. Iekšējos noteikumos minētajām VID pārvaldēm e-pastā ir nosūtīti gan iekšējie noteikumi, gan OECD sagatavotie dokumenti, uz kuriem ir atsauces iekšējos noteikumos. Ņemot vērā, ka Latvijai 2016.gada oktobrī jāziņo WGB par pasākumiem, kas veikti rekomendāciju īstenošanai, darbiniekiem ir lūgts pievērst uzmanību iekšējos noteikumos norādītajām pazīmēm, kas liecina par iespējamo valsts amatpersonu, t.sk., ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un aizdomu gadījumā ziņot KNAB, kā arī atgādināts, ka nodokļu kontroles pasākuma laikā nav jāiegūst tieši pierādījumi par koruptīviem darījumiem, KNAB atbilstoši savai kompetencei izvērtēs iesniegtos materiālus un veiks turpmākos pasākumus.*(iii) Veikt pasākumus, lai nodokļu maksātāji, kas pakļauti kukuļošanas riskiem, tiktu identificēti nodokļu auditu veikšanai.*Izpildes gaita**Nodokļu kontroles pasākumu plānošanā ir uzsākta "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša" pielikuma tīmekļa vietnes TED datu bāzes izmantošana. Ja datu bāzē ir informācija par konkrētā nodokļu maksātāja piedalīšanos citu ES un citu valstu iestāžu rīkotajos publisko iepirkumu konkursos, par to informē nodokļu kontroles pasākumu veicējus, informāciju atspoguļojot analītiskajā apskatā, norādot uz pastāvošajiem iespējamiem riskiem, kas saistīti ar līdzekļiem, ko varētu izmantot valsts amatpersonu vai ārvalsts amatpersonu kukuļošanai, ja uzņēmumi sniedz pakalpojumus vai piegādā preces saskaņā ar noslēgtiem publisko iepirkumu līgumiem.*(iv) Veikt novērtēšanu, vai darbs kukuļošanas atklāšanā ir efektīvs. *Piezīme. Pasākumi iekļauti VID darba plānā 2016.gadam, kas apstiprināts ar VID 2016.gada 19.janvāra rīkojumu Nr.64.* | FM, VID | (i), (ii) Izpildīts(iii) Izpildīts(iv) 2016.gada 30.decembris |
|  | (b) veic pasākumus, nosakot, ka prokurori pieprasa, lai VID veiktu iespējamo likumpārkāpēju nodokļu deklarāciju izvērtēšanu saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta 4.1 daļu visās ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās (2009.gada Rekomendācija VIII); | 1.Veikt nodokļu aprēķinus un sniegt atzinumus par budžetam nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar ierosinātajām krimināllietām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta 4.1 daļai.*Piezīme. Pasākums VID kompetences apmērā iekļauts ieviešanai VID darba plānā 2016.gadam, kas apstiprināts ar VID 2016.gada 19.janvāra rīkojumu Nr.64.* *VID nodrošinās nodokļu aprēķina veikšanu un atzinuma par budžetam nodarītajiem zaudējumiem sniegšanu atbilstoši kriminālprocesa virzītāja pieprasījumam.*2. ĢP Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurors ir sagatavojis informatīvu vēstuli, ar kuru nosaka, ka ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās prokuroriem saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta 4.1 daļu VID ir jāpieprasa veikt nodokļu aprēķinu un sniegt atzinumu. | ĢP, FM, VID  | 1.2016.gada 30.decembris2.Izpildīts |
|  | (c) turpina paaugstināt nodokļu iestāžu amatpersonu un nodokļu maksātāju izpratni par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un nodrošina nodokļu inspektoru papildu apmācību kukuļošanas atklāšanā (2009.gada Rekomendācija III un VIII un 2009.gada Nodokļu rekomendācija II). | Uzlabot izpratni par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu nodokļu administrācijas darbinieku un nodokļu maksātāju vidū, darbiniekiem nodrošinot papildu mācības kukuļošanas atklāšanā un informējot nodokļu maksātājus par godprātīgu un no korupcijas brīvu starptautisko uzņēmējdarbību.*Izpildes gaita**VID amatpersonu izpratnes paaugstināšanai:**- 2016.gada VID mācību plānā, kas apstiprināts ar VID 2015.gada 18.decembra rīkojumu Nr.9.2-4/4773-p “Par Valsts ieņēmumu dienesta 2016.gada mācību plānu” Nodokļu pārvaldes, Nodokļu kontroles pārvaldes, Finanšu policijas pārvaldes, Muitas policijas pārvaldes un Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes darbiniekiem (kopā 140) plānots organizēt mācību pasākumu par kukuļošanas risku identificēšanu, piesaistot OECD ekspertu. VID ir sazinājies ar KNAB un OECD Dienvidaustrumu Eiropas daļas vadītāju ar lūgumu sniegt atbalstu mācību pasākuma organizēšanai;**- VAS ir sagatavojusi iepirkuma dokumentāciju mācību modulim “Koruptīvu darbību identificēšana VID veiktajās pārbaudēs kā ēnu ekonomikas mazināšanas instruments”, kura ietvaros plānots apmācīt līdz 1000 VID darbinieku. Mācību modulī ir iekļauti arī jautājumi par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas atklāšanu;**- divi VID darbinieki 2016.gada 13.-18.martā piedalījās OECD seminārā “Nodokļi un noziegumi”, kurā tika skatīts jautājums arī par korupcijas un kukuļošanas noziegumiem.*  *Nodokļu maksātāju izpratnes paaugstināšanai:**- VID mājas lapā ievietots informatīvais materiāls “Kas jāņem vērā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem saistībā ar kukuļdošanu”;**- VID Klientu apkalpošanas centros ir izvietoti KNAB informatīvie bukleti nodokļu maksātājiem “Godprātīga uzņēmējdarbība” un “Godprātīga un no korupcijas brīva starptautiskā uzņēmējdarbība”;**- minētie informatīvie materiāli elektroniski nosūtīti 1265 lielākajiem nodokļu maksātājiem.* *Piezīme. Pasākums VID kompetences apmērā iekļauts ieviešanai VID darba plānā 2016.gadam, kas apstiprināts ar VID 2016.gada 19.janvāra rīkojumu Nr.64.* | FM, VID | 2016.gada 30.decembris |
|  | **7. Attiecībā uz uzskaites prasībām, ārējo un iekšējo uzņēmuma kontroli WGB rekomendē, lai Latvija:**(a) veic pasākumus, mudinot uzņēmumus izstrādāt, pieņemt un efektīvi īstenot adekvātu iekšējo kontroli, ētikas un atbilstības programmas vai pasākumus ar mērķi novērst un atklāt ārvalstu amatpersonu kukuļošanu; un mudina uzņēmēju un profesionālās asociācijas izstrādāt līdzīgas programmas vai pasākumus, cenšoties palīdzēt uzņēmumiem, ir īpaši MVU (2009.gada Rekomendācija III un X C(i)); | Rekomendācija uzdevuma veidā ir ietverta Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam korporatīvās sociālās atbildības politikas izstrādes ietvaros. KNAB informatīvie materiāli par iekšējās kontroles lomu uzņēmumos un amatpersonu kukuļošanas nepieļaujamību sadarbībā ar VID tiks nosūtīti lielajiem nodokļu maksātājiem – juridiskām personām, informācija būs pieejama arī VID klientu apkalpošanas centros Latvijā, kā arī VID mājaslapā.2016.gadā plānoti vairāki pasākumi, kas vērsti uz izpratnes veicināšanu par iekšējo kontroli, ziņošanu un korupcijas novēršanu publiskas personas institūcijās un privātos uzņēmumos.  | EM, KNAB | 2017.gada 1.oktobris |
|  | (b) nodrošina, ka valsts uzņēmumiem vadlīnijas par iekšējo kontroli pretkorupcijas jomā skaidri vēršas pret ārvalstu amatpersonu kukuļošanu (2009.gada Rekomendācija III un X C(i)); | Vadlīniju izstrādi nodrošina PKC, vadlīniju izstrādes procesā KNAB tiks iesaistīts, nodrošinot, ka vadlīnijās ietvertie principi ir saistīti ar KNAB izstrādātajiem Ministru kabineta noteikumiem par iekšējo kontroli, veicinot izpratni par regulējuma piemērošanu. | PKC, KNAB | 2017.gada 1.oktobris |
|  | (c) turpina veikt pasākumus, padziļinot pieaicināto revidentu izpratni par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, tai skaitā nodrošinot apmācību par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas atklāšanu (2009.gada Rekomendācija III(i)); | 2016.gada 22.marta LZRA kopsapulcē KNAB pārstāvis sniedza prezentāciju par amatpersonu kukuļošanas un tās atklāšanas jautājumiem.2016.gada 10.maijā un atkārtoti 2016.gada 8.jūnijā LZRA Izglītības centrā notika pasniedzējas zvērinātas revidentes Armines Movsisjanas vadītais seminārs “Kukuļdošanas apzināšana revīzijas un lietpratēja vai uzticības uzdevuma izpildes laikā”. Semināra laikā klātesošie tika iepazīstināti ar LZRA izstrādāto dokumentu “Kārtība, kādā zvērinātie revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības veic Kukuļdošanas apzināšanu revīzijas un lietpratēja vai uzticības uzdevumu izpildes laikā un nepieciešamības gadījumā ziņo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam”, kas ir piemērojama finanšu pārskatu revīzijās no 2016.gada. Tika apskatīta kārtības piemērošanas jautājumi un kukuļdošanas praktiskie piemēri.2015. gada 2. decembrī LZRA valde apstiprināja kārtību, kurā ir iekļauts pasākumu kopums, kas jāveic zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, lai revīzijas un lietpratēja vai uzticības uzdevumu izpildes laikā apzinātu kukuļdošanu un, ja nepieciešams, ziņotu KNAB. Minētā kārtība ir pieejama zvērinātiem revidentiem un sabiedrībai kopumā LZRA mājaslapā (http://www.lzra.lv/ziņas-k2/item/12-lzra-izstrādātās-metodikas.html). Kārtība pieejama latviešu un angļu valodā.” | FM, KNAB, LZRA | 2017.gada 30.jūnijs |
|  | (d) veic efektīvus pasākumus, mudinot uzņēmumus, kas saņem ziņojumus no ārējā revidenta par aizdomīgiem ārvalstu amatpersonu kukuļošanas gadījumiem, aktīvi un efektīvi reaģēt uz šādiem ziņojumiem (2009.gada Rekomendācija III(iv) un X B(iv)); | Finanšu ministrijas mājaslapā ir publicēta informācija par OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos ieviešanā Latvijā. http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas\_un\_revizijas\_politika/gramatvedibas\_politika/arvalstu\_amatpersonu\_kukulosanas\_apkarosana/ 2016.gada 16.jūnijā Saeima pieņēma pirmajā lasījumā Finanšu ministrijas sagatavoto un Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdē atbalstīto likumprojektu „Grozījumi Finanšu instrument tirgus likumā”” (turpmāk – likumprojekts). Ar šo likumprojektu ir paredzēta būtiski stiprināt revīzijas komiteju lomu kapitālsabiedrībās, kuru pārvedami vērstpapīri ir iekļauti dalībvalsts regulētajā tirgū. Ar šo likumprojektu ir paredzēta likumā revīzijas komitejai prasība arī uzraudzīt kapitālsabiedrības gada pārskata konsolidētā gada pārskata likumā noteiktās revīzijas (pārbaudes) norisi, kā arī pienākums ziņot kapitālsabiedrības padomei, bet, ja kapitālsabiedrībai nav padomes, – tās akcionāru (dalībnieku) sapulcei, par trūkumiem un atklājumiem, kas konstatēti kapitālsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzijā (pārbaudē). Savukārt kapitālsabiedrības padomei vai tās akcionāru (dalībnieku) sapulcei ir pienākums izvērtēt revīzijas komitejas ziņojumu kā krietnam un rūpīgam saimniekam un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību.Lai izpildītu jaunā regulējuma prasības, revīzijas komitejai kopā ar zvērinātu revidentu ir jāpārrunā revīzijas laikā konstatētie trūkumi un izdarītie secinājumi (arī revidenta vēstule kapitālsabiedrības vadībai pirms tās parakstīšanas). Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzijas (pārbaudes) uzraudzības ietvaros, revīzijas komitejai ir: (1) jāapriež ar zvērinātu revidentu galvenos revīzijas konstatējumus, kurus no tiem kapitālsabiedrībai ir iespējams jau tagad novērst, kā arī tos, kurus nav iespējams novērst, un kuriem būs ietekmē uz revidenta ziņojumu; (2) jāpārbauda galvenos zvērināta revidenta apgalvojumus; (3) jāpārbauda revīzijā zvērināta revidenta konstatētās kļūdas, noskaidrojot kapitālsabiedrības vadības (valdes) viedokli par tām, un kur tas ir nepieciešams, zvērināta revidenta viedokli, kādēļ konkrētās kļūdas ir uzskatāmas par būtiskām un neļauj sniegt revidentam sniegt pozitīvu atzinumu. Šī procesa ietvaros revīzijas komitejai ir jāziņo kapitālsabiedrības padomei vai kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcei par zvērināta revidenta izdarītajiem būtiskiem secinājumiem un par paša revīzijas procesa efektivitāti. Kapitālsabiedrības padome vai kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulce tiks informēta par zvērināta revidenta veiktajā revīzijā konstatētajam kļūdām, neatbilstībām, vai arī kāpšanu kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaitē un ieteikumiem, kas ir radušies, veicot kapitālsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju. Savukārt, kapitālsabiedrības padomei vai kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcei ir pienākums izvērtēt šo revīzijas komitejas sniegto informāciju kā krietnam un rūpīgam saimniekam un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību. | KNAB, FM | Izpildīts |
|  | (e) veic grozījumus tiesību aktos, nosakot pienākumu ārējiem revidentiem ziņot kompetentām institūcijām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu pēc iespējas ātrāk; un arī veikt turpmākos grozījumus tiesību aktos, precizējot, ka tiesas, prokurori un izmeklētāji drīkst pieprasīt revidentam sniegt informāciju izmantošanai, kad tiek izmeklēta ārvalstu amatpersonu kukuļošana (2009.gada Rekomendācija III(iv) un X B(v)). | 2016.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”. | FM | Izpildīts |
|  | **8. Attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju WGB rekomendē, lai Latvija:**(a) veic izmaiņas NILLTFNL, nodrošinot, ka visas politiski nozīmīgas personas (PNP) kategorijas ir iekļautas (Konvencijas 7.pants; 2009.gada Rekomendācija III(ii)); | 2016.gada 29.februārī [grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā](http://likumi.lv/ta/id/280283-grozijumi-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likuma) stājas spēkā  |  | Izpildīts |
|  | (b) pieprasa visiem komersantiem, kuru akcijas ir iekļautas regulētā tirgū (turpmāk – likuma subjekts), veic padziļināto izpēti un citus papildus pasākumus pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izvērtējot nerezidentus, kas rada noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus (Konvencijas 7.pants; 2009.gada Rekomendācija II.); | FKTK ir izstrādājusi un 2015.gada 23.decembrī pieņēmusi normatīvos noteikumus Nr.234 “Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm”, kas nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska paaugstinošus segmentus un faktorus (t.sk. korupciju un nerezidentu apkalpošanas biznesu kā riska paaugstinošus faktorus), kā arī nosaka par pienākumu iestādēm ieviest riska skaitliskās novērtējuma sistēmas. Bankas ir uzsākušas minēto noteikumu praktisku ieviešanu klientu un to darījumu NILLTF riska uzraudzībā, tai skaitā veidojot nepieciešamo informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu un veicot klientu bāzes pārklasifikāciju (ieviešana līdz 2016.gada septembrim).FKTK ir izstrādājusi un 2015. gada 23. decembrī apstiprinājusi kredītiestādēm šādus ieteikumus (vadlīnijas):1. Ieteikumi kredītiestādēm un ārvalstu banku filiālēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības personāla resursu nodrošināšanai;2. Ieteikumi kredītiestādēm sadarbībai ar trešajām personām potenciālo kredītiestādes klientu identifikācijas prasību nodrošināšanai;3. Ieteikumi kredītiestādēm un ārvalstu banku filiālēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības resursu informācijas tehnoloģiju nodrošinājumam.Saskaņā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas paplašina politiski nozīmīgo personu definīciju, FKTK ir izstrādājusi un apstiprinājusi “Ieteikumus kredītiestādēm un finanšu iestādēm politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai”. Bankas ir uzsākušas savu iekšējo normatīvu papildināšanu, kā arī veic virkni pasākumu, lai jaunās prasības PNP paplašinātās definīcijas sakarā attiecinātu uz esošajiem un jaunajiem klientiem.Visi 3 augstāk minētie noteikumi līdz 2016. gada beigām tiks pārstrādāti par noteikumiem un būs obligāti izpildei.Vienlaikus FKTK 2015. gada decembrī izstrādāja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvo noteikumu projektu, kas nosaka minimālās prasībās attiecībā uz NILLTF riska pārvaldīšanu, tai skaitā kvantitatīvo un kvalitatīvo riska ekspozīcijas raksturlielumu iekļaušanu ikceturkšņa atskaitēs un riska stresa testēšanas prasības. Noteikumu projekts ir apstiprināts FKTK padomē 2016. gada janvārī. No 2016. gada 15. jūlija bankas ir uzsākušas regulāru ikceturkšņa atskaišu sniegšanu FKTK par to NILLTF riska ekspozīcijas raksturlielumiem. Stresa testu rezultāti par 2016. gada 1. pusgadu bankām ar paaugstinātu nerezidentu klientu koncentrāciju ir iesniegti Komisijai. | FKTK | 2016.gada 31.decembris |
|  | (c) uzlabo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas atklāšanu *(i) nodrošinot, ka FIU ir pietiekami resursi, lai analizētu visus aizdomīgu darījumu ziņojumus (ADZ) un neparastu darījumu ziņojumus (NDZ) un pārsūtītu ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu saistīto informāciju KNAB, un* *(ii) nodrošinot papildu vadlīnijas, tipoloģiju un apmācību komersantiem, kuru akcijas ir iekļautas regulētā tirgū, īpaši pievēršoties ziņošanai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistībā ar korupciju un ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, it īpaši - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ko veic banku klienti nerezidenti (Konvencijas 7.pants; 2009.gada Rekomendācija III(i));* | 1. Apstiprināt MK grozījumus 2008.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1071 „Par neparasta darījumu pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem” par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem, izveidojot speciālu pazīmi ziņošanai par masu informācijas līdzekļos izskanējušām ziņām par iespējamām koruptīvām darbībām un ar to saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. 2.KD izstrādās visaptverošus 2008.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1071 „Par neparasta darījumu pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem” grozījumus, pārveidojot līdzšinējo ziņošanas sistēmu, lai tādējādi palielinātu tās efektivitāti, kā arī pārskatot ziņošanas kritērijus visiem likuma subjektiem. Minēto grozījumu projektu plānots iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz 2017.gada jūlijam. | KD,FM | 1.2016.gada 30.septembris2.2017.gada 31.jūlijs |
|  | (d) veic pasākumus, nodrošinot atbilstību NILLTFNL *(i) palielinot FKTK resursus;* *(ii) nodrošinot, ka komersantu, kuru akcijas ir iekļautas regulētā tirgū, pārbaudes, ieskaitot to pārstāvniecībās, biežums atbilst riskam, ko var radīt konkrētā juridiskā persona, palīdzot legalizēt vai veicinot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;* *(iii) piešķirot lielāku prioritāti to banku pārbaudēm, kas specializējas nerezidentu depozītos;* *(iv) izpētot, kāpēc FKTK un/vai ziņojošie subjekti nespēja atklāt tos gadījumus, par kuriem tika ziņots plašsaziņas līdzekļos un attiecīgi veikt nepieciešamos pasākumus; un* *(v) uzsākot procesu pret attiecīgām fiziskām un juridiskām personām, kad atklāts, ka iepriekšminētās pārkāpušas NILLTFNL (Konvencijas 7.pants; 2009.gada Rekomendācija II);* | (i) FKTK amatu vietu skaits Finanšu integritātes daļā (FID), kas strādā specifiski ar NILLTFN jautājumiem, 2016. gada sākumā ir palielināts no 5 amata vietām līdz 15 amata vietām. FKTK ir restrukturizējusi Finanšu integritātes daļu, izveidojot uz tā bāzes Atbilstības kontroles departamentu ar 5 atsevišķām nodaļām, kas nodrošinās NILLTFN atbilstības uzraudzību kredītiestādēm un nebanku finanšu iestādēm, veiks nerezidentu banku klientu darījumu regulāru monitoringu, vērtēs banku NILLTFN normatīvo bāzi un sankciju atbilstošu pielietojumu, kā arī nodrošinās Latvijas NILLTFN normatīvās bāzes savlaicīgu aktualizāciju. FKTK pamatā ir pabeigusi departamenta personāla komplektāciju, kā rezultātā uz 2016.gada 15. jūliju departamentā strādā 15 darbinieki, bet no 2016. gada 7 augusta darbinieku skaits būs 17. 2017. gadā departamentā plānots pieņemt vēl 3 darbiniekus. (ii) Lai palielinātu FKTK veikto pārbaužu kapacitāti bankās, kuru pamatdarbība ir orientēta uz nerezidentu apkalpošanu, 2016. gadā pēc FKTK noteiktām prasībām un kārtības tiek veiktas nerezidentu banku darbības pārbaudes NILLTF jomā, ko veic neatkarīgas ASV konsultāciju kompānijas ar pieredzi banku darbības atbilstības NILLTF jomā izvērtēšanā. FKTK ir noslēgusi līgumu ar ASV konsultāciju kompāniju, kas pēc FKTK noteiktām prasībām izstrādāja metodoloģiju (kārtību un apmēru), pēc kādas būs jāveic atbilstības NILLTFNL prasībām pārbaudes bankās. ASV konsultāciju kompānijas veic neatkarīgo pārbaudi 2 posmos. Pirmā posma ietvaros 7 banku pārbaužu rezultāti tiks iesniegti 2016.gada augusta sākumā, bet atlikušo 6 nerezidentu banku pārbaužu rezultāti tiks iesniegti 2016.gada septembra sākumā. Pārbaudē konstatēto trūkumu un nepilnību novēršana tiks veikta līdz 2016.gada novembrim, bet attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem IT nodrošinājumā – ar pagarinājumu līdz 2016.gada beigām, bet atsevišķos gadījumos pie liela apjoma projektiem – līdz 2017. gada vidum. FKTK Atbilstības kontroles departaments uzraudzīs visu neatkarīgajai pārbaudei pakļauto banku trūkumu novēršanas plānu izpildes gaitu. 2016.gada 21.-22.martā Pasaules Banka organizēja apmācību semināru FKTK darbiniekiem NILLTF jomā.(iii) FKTK Atbilstības kontroles departaments ir izstrādājis NILLTFN atbilstības uzraudzības stratēģijas jaunos principus un atbilstoši tiem veic nepieciešamās izmaiņas Komisijas iekšējos normatīvos, kā arī veido NILLTFN atbilstības uzraudzības procesam nepieciešamo IT nodrošinājumu. Plānots, ka iekšējie normatīvie akti, kas precizēs kārtību, kādā tiek veikta banku uzraudzība, ņemot vērā to risku līmeni tiks izstrādāti un pieņemti līdz 2016.gada 1.septembris.(iv) FKTK, ņemot vērā OECD rekomendācijas un pēdējos gados ierosinātās administratīvās lietas, pamatojoties uz masu medijos minētās informācijas izpēti, turpinās pievērst uzmanību visiem gadījumiem, kas parādās masu medijos saistībā ar Latvijas finanšu iestāžu iespējamo iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā un FKTK veiks mērķa pārbaudes saistībā ar masu medijos minētajiem faktiem. FKTK, pamatojoties uz Kroll pētījumā minēto informāciju, ir veikusi pārbaudi AS “Privatbank” un, ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, ir piemērotas šādas sankcijas un korektīvie pasākumi:1) 2015.gada 25.novembrī – atstādināta bankas valde;2) 2015.gada 11.decembrī – bankai piemērots maksimālais iespējamais naudas sods (2 016 830 euro), noteikts pienākums pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, veikt neatkarīgu auditu, veikt klientu bāzes revīziju.3) 2015.gada 14.decembrī – piemēroti naudas sodi atbildīgajām fiziskajām personām (bankas valdes locekļiem šādos apmēros 96 449 euro, 25 869 euro, 15 411 euro, 7 607 euro).FKTK, veicot atkārtotas pārbaudes Trasta komercbankā, ir konstatējusi atkārtotus un ilgstošus NILLTFN prasību pārkāpumus un būtiskus trūkumus iekšējās kontroles sistēmā, kas nav ilgstoši novērsti. Saistībā ar Trasta komercbankas iesaisti Moldincom bankas lietā, kuras ietvaros tika konstatēta arī bankas valdes iesaiste aizdomīgo darījumos, Eiropas Centrālā banka pēc FKTK ieteikuma lēma par TKB licences atsaukšanu 2016.gada 4.martā.FKTK veicot pārbaudes Baltic International Bank, saistībā ar finanšu līdzekļu izkrāpšanu no Ukrainas Delta Bankas, izmantojot FOREX darījumu shēmu, ir konstatējusi NILLTFN prasību pārkāpumus un būtiskus trūkumus iekšējās kontroles sistēmā, kā arī valdes priekšsēdētājas iesaisti aizdomīgos darījumos, par ko amatpersonai ir piemērots naudas sods 25 000 euro apmērā, bet bankai ir piemērots sods 1,1 milj. euro apmērā.Par trūkumiem banku NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas darbībā, kā rezultātā bankas ir tikušas iesaistītas liela apjoma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmās (tai skaitā Kroll ziņojumā minētajās), ir sodītas vēl divas Latvijas komercbankas – AB.LV (3,2 miljoni EUR) un Latvijas Pasta banka (0,305 miljoni EUR). (v) par pēdējām piemērotajām sankcijām saistībā ar publiski izskanējušo informāciju skatīt (iv) punktu. 2016.gada 20.jūnijā stājās spēkā grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā un grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, 2016.gada 26.maijā Saeima 3.lasījumā apstiprināja likumprojektu Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumā, un 2016.gada 2.jūnijā Saeima 3.lasījumā apstiprināja likumprojektu Grozījumi Kredītiestāžu likumā”. Likumprojekti paredz šādus uzlabojumus:1. paaugstināt administratīvās sankcijas kredītiestādēm par darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas normatīvo aktu prasības attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu vai normatīvo aktu prasības attiecībā uz starptautiskajām vai nacionālajām sankcijām, kas nosaka finanšu ierobežojumus.2. noteikt profesionālās kvalifikācijas atbilstības prasības personām, kas kredītiestādē vai licencētā maksājumu vai elektroniskās naudas iestādē ir atbildīgas par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi.3. noteikt FKTK tiesības izdot administratīvo aktu, ar kuru tā uzliktu par pienākumu finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam veikt savas darbības neatkarīgu pārbaudi.4. noteikt pienākumu kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm izstrādāt personas un valdes locekļa, kas atbildīgs par šā likuma prasību ievērošanu, piemērotības novērtēšanas politiku un dokumentēt atbildīgās personas novērtējumu, kā arī procedūrās skaidri norādīt atbildīgo personu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā pilnvaru un pienākumu sadali un kārtību, kādā tiek nodrošināta atbildīgo personu darbības uzraudzība.5. noteikt FKTK tiesības izdot normatīvos noteikumus par informācijas sniegšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzības un kontroles īstenošanai. | FKTK, FM | 1. izpildīts

(ii) 2016.gada 31.decembris(iii) 2016.gada 1.septembris(iv) izpildīts (v) izpildīts |
|  | (e) veic neatliekamus pasākumus, lai veicinātu saukšanu pie atbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (Konvencijas 7.pants; 2009.gada Rekomendācija III(ii)). | 1. 2015.gada 7.decembrī ĢP Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas virsprokurore izdeva rīkojumu, kurā noteikts, ka prokuratūrā, pieņemot lēmumu par ārvalsts tiesiskās palīdzības lūguma izpildes pieļaujamību, gadījumos, ja lūgumā ir minēti koruptīvi noziedzīgi nodarījumi, par lūguma izpildes iestādi jānosaka KNAB, neatkarīgi no lūgumā minētajiem saistītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Tādā veidā tiks nodrošināts, ka KNAB saņem izpildei šos tiesiskās palīdzības lūgumus un gadījumā, ja tie satur informāciju par ārvalstu amatpersonas kukuļošanas gadījumiem un ar to saistītiem naudas atmazgāšanas gadījumiem, var efektīvi reaģēt uz aizdomām. 2016.gada 5.janvārī ĢP Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors izdeva rīkojumu par īpaši aktuālu krimināllietu kategorijām, ar kuru prokuratūrā 2016.gada 1.pusgadā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana tiek atzīta par īpaši aktuālu krimināllietu.Atzīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanu par īpaši aktuālu krimināllietu prokuratūrā 2016.gada 2.pusgadā. | ĢP | 2016.gada 31.decembris |
| 2. 2016.gada 13.janvārī KNAB telpās notika Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītās apmācības KNAB amatpersonām par tiesiskā regulējuma aktualitātēm saistībā ar legalizācijas novēršanu, informācijas apmaiņas un sadarbības iespēju pilnveidošanas iespējām. 2016.gada aprīlī tika uzsākta projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” īstenošana, kura ietvaros plānoti vairāki apmācību moduļi kontrolējošo un uzraugošo institūciju darbiniekiem, tajā skaitā apmācības KNAB izmeklētājiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un ārvalstu amatpersonu kukuļošanas gadījumu izmeklēšanu un pierādīšanu. Projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošana nostiprinās KNAB izmeklētāju un arī citu tiesībsargājošo institūciju izmeklētāju izpratni un zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un kukuļošanas nodarījumu kopības konstatēšanu.KNAB 2016.gada janvārī aktualizēja jautājuma par vienotā kredītiestāžu kontu reģistra izveidi iekļaušanu Ēnu ekonomikas apkarošanas plānā, kas netiešā veidā sekmētu tiesībsargājošo institūciju iespējas izmeklēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. | KNAB | 2017.gada 1.oktobris |
| 3. Metodiskā materiāla izstrāde VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē lai palīdzētu izprast gan darbu ar kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu mantu, ar KD materiāliem un kriminālprocesiem, kuri uzsākti par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.4. ARO praktisks pielietojums (arvien aktīvāka ARO iesaiste VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes un citu VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes struktūrvienību lietvedībā esošajos kriminālprocesos).5.Aktivizēt VP darbu, nosūtot pēc Krimināllikuma 195.panta uzsākto kriminālprocesu citām valstīm vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 743. un 744.pantiem ar ĢP starpniecību, to pievienošanai kriminālprocesiem par predikatīvajiem noziegumiem, kuros ir veiktas visas nepieciešamas izmeklēšanas darbības un ir pieņemti lēmumi par personas atzīšanu par aizdomās turēto. (ENAP 2015.gadā nosūtīja 14 tādus kriminālprocesus, 2014.gadā – 8 un 2013.gadā – 4 kriminālprocesus, tostarp uz Franciju, Kazahstanu, Beļģiju, Spāniju, Ukrainu, Baltkrieviju, Krievijas Federāciju u.c.). | VP | 3.Pastāvīgi4.2016.gada 1.oktobris5.Pastāvīgi |
| 6.VP nepieciešams pieslēgties *FIU.NET* Biroja izstrādātajai un jau kopš 2014.gada izmantojamai lietotnei *Ma3tch*, kas arī paātrinātu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Tiks organizēta tikšanās VP, ĢP un KD amatpersonu vidū, lai vienotos par VP pieslēgšanu *Ma3tch*. | VP, ĢP, KD | 2017.gada 1.oktobris |
| 7. Līdz 2016.gada beigām plānots iesniegt nepieciešamos grozījumus nacionāla centralizēta banku kontu reģistra izveidei, kas iekļaus informāciju par fizisko un juridisko personu (rezidentu un nerezidentu) banku kontiem, lai efektivizētu kompetento iestāžu darbību, iegūstot operatīvi informāciju bez papildu pieprasījuma kredītiestādēm par klienta kontiem. Papildus tam plānots iesniegt nepieciešamos grozījumus, kas paredzēs Uzņēmumu reģistram pienākumu nodrošināt informācijas par patiesā labuma guvēju reģistrēšanu un izsniegšanu kompetentajām iestādēm. | FM, VP | 2016.gada 30.decembris |
| ***Rekomendācijas, lai nodrošinātu efektīvu ārvalstu amatpersonu kukuļošanas un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un sodīšanu*** |
|  | **9. Attiecībā uz ārvalstu amatpersonu kukuļošanas un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu WGB rekomendē, lai Latvija:**(a) veic pasākumus, nodrošinot, ka KNAB izmeklētāji sistemātiski veic padziļinātas diskusijas ar uzraugošo prokuroru visās ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās (Konvencijas 5.pants un 27.komentārs; 2009.gada Rekomendācija V un I Pielikums D); | 1.KNAB nodrošina, ka KNAB izmeklētāji sistemātiski veic padziļinātas diskusijas ar uzraugošo prokuroru visās ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās.2. Ir sagatavots ĢP Krimināltiesiskā departamenta virsprokurora rīkojums prokuroriem par nepieciešamību ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās nodrošināt regulāras tikšanās ar izmeklētājiem, lai apspriestu izmeklēšanas gaitu un virzienu un veicamās izmeklēšanas darbības, kā arī šajās lietās pievērst uzmanību noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai, kas saistīti ar pārkāpumiem grāmatvedībā. | KNAB, ĢP | 1.Pastāvīgi2. Izpildīts |
|  | (b) (*i) nosaka skaidrus noteikumus, nodrošinot, ka visa informācija par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu tiek sistemātiski nodota izmeklēšanai KNAB,* *(ii) nodrošina, ka visas ticamās ziņas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu tiek proaktīvi izmeklētas, un* *(iii) pilnībā izmanto plaša spektra pieejamās izmeklēšanas pasākumus, pēc nepieciešamības (Konvencijas 5.pants un 27.komentārs; 2009.gada Rekomendācija II un V un I Pielikums D);* | 2015.gadā KNAB nosūtīja vēstuli visām tiesībsargājošām institūcijām un ĢP, informējot par institucionālo piekritību un lūdzot sniegt to rīcībā esošu vai nonākušu informāciju, kas liecina par ārvalstu amatpersonas kukuļošanu vai gatavošanos šādam noziedzīgam nodarījumam.2015.gada novembrī apmācībās KNAB izmeklētāji tika informēti par norādītājam rekomendācijām. Rekomendācijas ir ietvertas KNAB 2016.gada darba plānā.2015.gada 7.decembrī ĢP Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas virsprokurore izdeva rīkojumu, kurā noteikts, ka prokuratūrā, pieņemot lēmumu par ārvalsts tiesiskās palīdzības lūguma izpildes pieļaujamību, gadījumos, ja lūgumā ir minēti koruptīvi noziedzīgi nodarījumi, par lūguma izpildes iestādi jānosaka KNAB, neatkarīgi no lūgumā minētajiem saistītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Tādā veidā tiks nodrošināts, ka KNAB saņem izpildei šos tiesiskās palīdzības lūgumus un gadījumā, ja tie satur informāciju par ārvalstu amatpersonas kukuļošanas gadījumiem un ar to saistītiem nodarījumiem, var efektīvi reaģēt uz aizdomām. | ĢP, KNAB | 2016.gada 1.oktobris |
|  | (c) nodrošina regulāras apmācības KNAB, prokuratūras un tiesu varas pārstāvjiem par *(i) ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un ar to saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem,* *(ii) juridisko personu atbildību;* *(iii) konfiskācijas pasākumiem;* *(iv) izmeklēšanas metodēm, ieskaitot grāmatvedības un informācijas tehnoloģiju ekspertīzes un* *(v) vienošanās piemērošana ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās, ieskaitot 2014.gadā izdotās vadlīnijas par atbrīvošanu no kriminālatbildības par kukuļošanu (Konvencijas 5.pants un 27.komentārs; 2009.gada Rekomendācija II un V un I Pielikums D);* | 1. Projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros plānoti vairāki apmācību moduļi kontrolējošo un uzraugošo institūciju darbiniekiem, tajā skaitā apmācības KNAB izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, juridisko personu atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem, noziedzīgās mantas konfiskāciju, izmeklēšanas metodēm. 2. Projekta „Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros tiks īstenotas apmācības par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas nodarījumu, šo lietu atklāšanu un izmeklēšanu, piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām, grāmatvedības un informācijas tehnoloģiju ekspertīzēm. | 1.VK, VAS, KNAB2. TM, TA, KNAB, ĢP | 2017.gada 1.oktobris |
|  | (d) veic pasākumus, nodrošinot, ka ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu saistītie grāmatvedības pārkāpumi tiek pilnībā izmeklēti un atbilstoši tiek uzsākta kriminālvajāšana (Konvencijas 5.pants un 27.komentārs; 2009.gada Rekomendācijas I Pielikums D); | 1.Rekomendācija ir iekļauta KNAB 2016.gada rīcības plānā. 2016.gada aprīlī uzsākta projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” īstenošana, kura ietvaros plānoti vairāki apmācību moduļi kontrolējošo un uzraugošo institūciju darbiniekiem, tajā skaitā apmācības KNAB izmeklētājiem par grāmatvedības pārkāpumu izmeklēšanu saistībā ar (nacionālo un ārvalsts) amatpersonu kukuļošanas gadījumiem. | VAS, KNAB | Pastāvīgi |
| 2. Ir sagatavots ĢP Krimināltiesiskā departamenta virsprokurora rīkojums prokuroriem par nepieciešamību ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās nodrošināt regulāras tikšanās ar izmeklētājiem, lai apspriestu izmeklēšanas gaitu un virzienu un veicamās izmeklēšanas darbības, kā arī šajās lietās pievērst uzmanību noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai, kas saistīti ar pārkāpumiem grāmatvedībā. | ĢP |  Izpildīts |
|  | (e) atbilstoši situācijai un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, padara sabiedrībai pieejamu informāciju par vienošanos ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās, ieskaitot lietas apstākļus, vienošanās pamatojumu, vienošanās noteikumus un piemēroto sodu (Konvencijas 5.pants un 27.komentārs; 2009.gada Rekomendācija V un I Pielikums D); | Nodrošināt informācijas par spēkā stājušos vienošanos ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās publicēšanu.  | TM | 2017.gada 1.oktobris |
|  | (f) veic pasākumus, nodrošinot, ka KNAB izmeklēšanas norisinās bez liekas kavēšanās (Konvencijas 6.pants un 2009.gada Rekomendācija V). | Rekomendācija iekļauta KNAB 2016.gada darba plānā. Pilnveidojami un pārskatāmi iekšējie normatīvie akti, kuros ietveramas vadlīnijas rīcībai, lai nodrošinātu, ka saņemtā informācija par iespējamo ārvalstu amatpersonu kukuļošanu tiktu pārbaudīta iespējami ātri, tādējādi sekmējot to, ka KNAB izmeklēšana norisinās bez liekas kavēšanās. Nodrošināmas pastāvīgas apmācības izmeklētājiem. | KNAB | 2017.gada 1.oktobris |
|  | **10. Attiecībā uz KNAB spējām un neatkarību WGB rekomendē, lai Latvija:**(a) nodrošina, ka personāla jautājumi netraucē KNAB spējai izmeklēt ārvalstu amatpersonu kukuļošanu (Konvencijas 5.pants un 27.komentārs; 2009.gada Rekomendācija II, III(i), V un I Pielikums D); | KNAB izmeklēšanas kapacitāte tiek stiprināta regulāri, izmantojot šim mērķim ES finanšu programmas. Kopš 2012.gada vairāk kā 1,2 milj. *euro* ir apgūti KNAB izmeklēšanas un operatīvās darbības stiprināšanai. 2015.gadā minētā mērķa īstenošanai apgūti 200 000 *euro*. Sadarbībā ar partnerdienestiem Polijā un Lietuvā KNAB piedalījās projekta īstenošanā, kura ietvaros KNAB izmeklētājiem bija iespēja piedalīties apmācībās par kukuļošanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu un korupcijas risku noteikšanu. Savukārt sadarbībā ar Igaunijas Tieslietu ministriju, Dānijas Prokuratūru un Katalonijas Pretkrāpšanas biroju KNAB piedalās projekta ieviešanā par privātā sektora korupcijas izmeklēšanu. 2016.gada 10.-12.februārī 8 KNAB izmeklētāji, ĢP, VP un Iekšējā drošības biroja pārstāvji piedalīsies projekta noslēguma konferencē. 2016.gada aprīlī tiks uzsākta projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” īstenošana, kura ietvaros plānoti vairāki apmācību moduļi kontrolējošo un uzraugošo institūciju darbiniekiem, tajā skaitā apmācības KNAB izmeklētājiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, ārvalstu amatpersonu kukuļošanas izmeklēšanu un pierādīšanu. Projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošana nostiprinās KNAB izmeklētāju un arī citu tiesībsargājošo institūciju izmeklētāju izpratni un zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un kukuļošanas nodarījumu kopības konstatēšanu, atbildības piemērošanu juridisko personām.Projekta „Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros tiks īstenotas apmācības par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas nodarījumu, šo lietu atklāšanu un izmeklēšanu, piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām, grāmatvedības un informācijas tehnoloģiju ekspertīzēm.Nodrošināma visu izmeklētāju vakanču aizpildīšana un iestādei pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros nodrošināma izmeklētāju atlīdzības pārskatīšana. | KNAB | 2016.gada 1.oktobris |
|  | (b) veic grozījumus tiesību aktos (i) precizējot ar likumu noteikto pamatu KNAB priekšnieka atstādināšanai no amata; un (ii) konkretizējot atstādināšanas no amata komisijas sastāvu un (iii) pieļaujot atstādināšanu no amata vienīgi, ja komisija rod pamatojumu (Konvencijas 5.pants un 27.komentārs; un 2009.gada Rekomendācija V un I Pielikums D); | 2016.gada 5.aprīlī stājās spēkā [grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā](http://likumi.lv/ta/id/281093-grozijumi-korupcijas-noversanas-un-apkarosanas-biroja-likuma).  |  | **IZPILDĪTS** |
|  | (c) veic pasākumus, nodrošinot, ka valdība turpina atturēties no komentāriem, kas rada priekšstatu par politisku iejaukšanos KNAB darbā (Konvencijas 5.pants un 27.komentārs; 2009.gada Rekomendācija V un I Pielikums D); | Informēt Ministru kabineta locekļus par rekomendāciju. | VK | Pastāvīgi |
|  | (d) paaugstina KNAB un citu attiecīgo valdības amatpersonu izpratni par Konvencijas 5.pantu (Konvencijas 5.pants un 27.komentārs; 2009.gada Rekomendācija V un I Pielikums D). | Informēt Ministru kabineta locekļus par Konvencijas 5.panta prasībām.Iekļaut KNAB darbinieku un prokuroru apmācībās informāciju par Konvencijas 5.panta prasībām. | KNAB, VK, ĢP | Patstāvīgi |
|  | **11. Attiecībā uz statistiku WGB rekomendē, lai Latvija:**(a) nodrošina detalizētu informāciju par KNAB veiktajām izmeklēšanām, ieskaitot sarežģīto lietu skaitu un veiksmīgi izmeklēto lietu skaitu (Konvencijas 5.pants un 27.komentārs; un 2009.gada Rekomendācija V un I Pielikums D); | Norādītā rekomendācija ir iekļauta KNAB 2016.gada darba plānā.KNAB Izmeklēšanas nodaļā tiek nodrošināta sistemātiska uzskaite par visiem KNAB izmeklētāju uzsāktajiem kriminālprocesiem un par pieņemtajiem svarīgākajiem lēmumiem šo kriminālprocesu ietvaros (izbeigšana, nosūtīšana izmeklēšanai pēc piekritības, nosūtīšana kriminālvajāšanas uzsākšanai u.c.). | KNAB | 2017.gada 1.oktobris |
|  | (b) uztur aptverošu statistiku par (i) kavēšanos procesos un lietām, kurās ir iestājies noilgums; un (ii) ienākošajiem un izejošajiem savstarpējas tiesiskas palīdzības (STP) un izdošanas lūgumiem, ieskaitot saistītos noziedzīgos nodarījumus, pieprasīto palīdzību, un izpildei nepieciešamo laiku (Konvencijas 5., 6. un 9.pants; 10. un 27.komentārs; 2009.gada Rekomendācija V un I Pielikums D). | Norādītā rekomendācija ir iekļauta KNAB 2016.gada darba plānā.KNAB Izmeklēšanas nodaļā tiek veikta sistemātiska statistikas datu uzskaite par kriminālprocesu izmeklēšanas laiku (kalendārās dienās), kā arī saņemtajiem un nosūtītajiem tiesiskās palīdzības lūgumiem. No 2016.gada ir uzsākta sistemātiska statistikas uzskaite arī par izbeigtajiem kriminālprocesiem un izbeigšanas pamatu, tostarp, par kriminālprocesiem, kuros ir iestājies noilgums. | KNAB | 2017.gada 1.oktobris |
|  | **12. Attiecībā uz (STP) un izdošanu WGB rekomendē, lai Latvija:**(a) veic visus nepieciešamos pasākumus, nodrošinot, ka STP būtu iespējams sniegt ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu saistītā nekriminālā procesā pret juridisku personu (Konvencijas 9.pants; 2009.gada Rekomendācija III(ix) un XIII(iv) s); | Izvērtēt tiesisko regulējumu, nepieciešamības gadījumā izstrādājot grozījumu likumprojektu, lai nodrošinātu rekomendācijas izpildi. | TM, ĢP | 2017.gada 1.oktobris |
|  | (b) veic grozījumus tiesību aktos, skaidri nosakot, ka gadījumos, ja tiek atteikta personas izdošana, pamatojoties uz to, ka tā ir Latvijas pilsonis, tiek uzsākta personas kriminālvajāšana, pārskatot KPL grozījuma projektu, kurš šobrīd atrodas Parlamentā (Konvencijas 10.pants; 2009.gada Rekomendācija III(ix) un XIII(iv)). | 2016.gada 23.martā stājās spēkā grozījumi Kriminālprocesa likumā. |  | Izpildīts |
|  | **13. Attiecībā uz ārvalstu amatpersonu kukuļošanas noziedzīgo nodarījumu WGB rekomendē, lai Latvija veic labojumus savos tiesību aktos, nodrošinot, ka:**(a) tiešs nodoms, kā tas ir definēts Latvijas tiesību aktos, atbilstu Konvencijas 1.pantā minētajam (Konvencijas 1.pants); | Tiks organizēta zinātniski praktiskā konference, balstoties uz tās iznākumu, tiks izstrādāti grozījumi Krimināllikumā.  | TM, KNAB, ĢP. | 2017.gada 1.oktobris |
|  | (b) noziedzīgais nodarījums skaidri ietver (*i) kukuļa solījumu, un* *(ii) valsts amatpersonas no jebkuras organizētas ārvalstu teritorijas, piemēram, autonomas teritorijas vai atsevišķas muitas teritorijas, (Konvencijas 1.pants; 2009.gada Rekomendācija III(ii) un V).* | 2016.gada 7.aprīlī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā. |  |  |
|  | **14. Attiecībā uz juridisku personu atbildību WGB rekomendē, lai Latvija:**(a) nodrošina vadlīnijas praktiķiem juridisko personu atbildības interpretācijā KL 701.panta kontekstā, ieskaitot skaidrojošas rokasgrāmatas un apmācības (Konvencijas 2.pants; 2009.gada Rekomendācija I Pielikums B); | Prokuratūras 2017.gada I pusgada darba plānā iekļaut punktu par problēmu identificēšanu praksē Latvijas Republikā procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām, sniedzot priekšlikumus par konstatēto problēmu risinājumiem.Projekta „Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros tiks īstenotas apmācības par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām. | ĢP | 2016.gada 31.decembrī |
|  | (b) veic grozījumus KPL, nodrošinot, ka procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai par ārvalstu amatpersonas kukuļošanu var uzsākt gadījumos, kad kukuļošanu veikusī fiziskā persona mirusi vai notiesāta (Konvencijas 2. un 3.pants; 2009.gada Rekomendācija III(ii) un I Pielikums B). | 2016.gada 23.martā stājās spēkā [grozījumi Kriminālprocesa likumā](http://likumi.lv/ta/id/280784-grozijumi-kriminalprocesa-likuma). |  | Izpildīts |
|  | **15. Attiecībā uz sankcijām un konfiskāciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un ar to saistītiem likumpārkāpumiem WGB rekomendē, lai Latvija:**(a) pieņem grozījumu projektu, kas attiecas uz *(i) KL 322.pantu un paaugstina maksimālo brīvības atņemšanas termiņu starpniekiem līdz pieciem gadiem un* *(ii) maksimālo naudas sodu par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, grāmatvedības pārkāpumiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (Konvencijas 3(1).pants);* | 2015.gada 3.decembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā. |  | Izpildīts |
|  | b) veic pasākumus, nodrošinot, ka sankcijas, kas piemērotas fiziskām un juridiskām personām par (i) grāmatvedības pārkāpumiem, (ii) ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, ieskaitot vienošanos, ir efektīvas, samērīgas un atturošas (Konvencijas 3. un 8.pants); | Projekta „Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros tiks īstenotas apmācības tiesnešiem. | TM | 2017.gada 1.oktobris |
|  | (c) veic pasākumus, nodrošinot, ka tiesībsargājošās iestādes un prokurori regulāri prasītu konfiskāciju korupcijas lietās (Konvencijas 3(3).pants). | 1. Iekļauts KNAB 2016.gada darba plāna 5.9.uzdevuma 14.punktā.2. ĢP Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurors ir sagatavojis informatīvu vēstuli par nepieciešamību rūpīgi izvērtēt mantisko jautājumu risinājumu kriminālprocesos par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, sekot līdzi, lai tiek ievēroti Kriminālprocesa likuma 27.nodaļas „Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu” nosacījumi un tiek izmantotas Kriminālprocesa likumā paredzētās iespējas noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijai.  | KNAB, ĢP | 1.2017.gada 1.oktobris2.Izpildīts |

1. **Korporatīvās pārvaldības komiteja**

OECD Korporatīvās pārvaldības komitejas ziņojumā ir integrēti divi izvērtējumi: 1) par Latvijas atbilstību OECD Korporatīvās pārvaldes principiem; 2) par Latvijas atbilstību OECD Vadlīnijām par valsts kapitāla pārvaldību. Korporatīvās pārvaldības komiteja un Valsts īpašuma un privatizācijas prakses darba grupa ir identificējuši divu kategoriju rekomendācijas:

1. Prioritārās rekomendācijas, Latvijai jāsniedz progresa ziņojums par OECD saistošo standartu izpildi un korporatīvās pārvaldības instrumentu ieviešanas nodrošināšanu līdz 2017. gada 15. februārim un turpmāk kā prasīts.

2. Papildus rekomendācijas un ieteikumi, kas izteiktas iestāšanās procesa ietvaros, kuru izpilde un sasniegtais progress tiks atspoguļots OECD dalībvalstu kopējo regulāro pārskatu ietvaros.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
|  | **Prioritārā rekomendācija*****Lai nodrošinātu efektīvu reglamentējošo funkciju un īpašumtiesību valsts kapitālsabiedrībās nodalīšanu un lai turpinātu ieviest Padomes rekomendāciju par OECD vadlīnijām valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai:*** |  |
| Ir jāizveido profesionālas padomes visās lielajās komerciālajās valsts kapitālsabiedrībās, pamatojoties uz skaidras atlases un izvirzīšanas procedūras piemērošanu valsts kapitālsabiedrību padomes locekļiem.  | Saskaņā ar Latvijas apņemšanos Korporatīvās pārvaldības komitejas ietvaros, kas nostiprināta Līgumā par Latvijas Republikas pievienošanās Konvencijai par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem, Latvijai līdz 2016. gada beigām ir jāizveido profesionālas padomes visās lielajās komerciālajās valsts kapitālsabiedrībās.Nozaru ministrijas aktīvi strādā pie padomju veidošanas lielajās valsts kapitālsabiedrībās, ņemot vērā Ministru kabineta 2016. gada 29. marta rīkojumā Nr. 235 "Par valsts kapitālsabiedrību padomju veidošanu" apstiprināto laika grafiku. Satiksmes ministrija ir izveidojusi padomes četrās lielajās valsts kapitālsabiedrībās – VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”, VAS “Latvijas Pasts”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un VAS “Latvijas dzelzceļš”. Padomes pārējās trīs lielajās Satiksmes ministrijas turējumā esošajās valsts kapitālsabiedrībās VAS “Pasažieru vilciens”, VAS “Latvijas gaisa satiksme” un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” tiks uzsākts veidot š.g. otrajā pusē, paredzot šo procesu pabeigt ne vēlāk kā līdz 2016.gada beigām. Ir noslēdzies Zemkopības ministrijas organizētais AS “Latvijas Valsts meži” padomes veidošanas process, š.g. 11. jūlijā ir izveidota AS “Latvijas Valsts meži” padome piecu personu sastāvā.Ekonomikas ministrija ir uzsākusi aktīvu darbu pie AS “Latvenergo” padomes locekļu atlases, ir izveidota nominācijas komisija un noslēgts līgums ar personāla atlases uzņēmumu par atbalstu un konsultācijām nominācijas procesa īstenošanā. 18.jūlijā tika izsludināta publiskā pieteikšanās uz AS “Latvenergo” padomes locekļu amatiem. Ministru kabineta apstiprinātais rīkojums paredz, ka padome tiks izveidota līdz 2016.gada 1.oktobrim.Finanšu ministrijai līdz 2016.gada beigām jāizveido padomes VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, VAS “Augstsprieguma tīkls” un VAS “Latvijas Loto”. PKC ir deleģējis savus pārstāvjus dalībai nominācijas komisijās, tomēr pašlaik vēl nav saņemta informācija no Finanšu ministrijas par nominācijas procesu uzsākšanu un plānotajiem to īstenošanas termiņiem. | PKC, EM, FM, SM, ZM | 31.12.2016. |
|  | Balstoties uz progresu 2015. gadā, lai nostiprinātu sniegumu attiecībā īpašumtiesību funkciju, līdz 2016. gada beigām, veikt skaidrus pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (PPKDKPL), tā piemērošanas noteikumu un vadlīniju ieviešanu. Tam vajadzētu ietvert valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādi, pārbaudi un uzraudzību nozaru ministrijās sadarbībā ar koordinācijas institūciju, tostarp skaidrojumu par valsts kapitālsabiedrību komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem; kā arī – turpmāko konsolidēto gada pārskatu par valsts kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām izstrādi un pilnveidošanu. | 13 kapitālsabiedrības ir izstrādājušas jaunas vidēja termiņa darbības stratēģijas un tās ir iesniegtas PKC saskaņošanai, pārējās kapitālsabiedrības turpina darbu pie stratēģiju izstrādes vai izvērtē spēkā esošo stratēģiju atbilstību jaunajam tiesiskajam regulējumam. PKC sagatavojis 10 izvērtējumus par iesniegtajām stratēģijām. PKC ir uzsācis darbu pie ikgadējā konsolidētā pārskata par valstij piederošajām kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām izstrādes. | PKC, EM, FM, SAM, ZM, VM, KM, IZM, LM, VARAM, IeM, TM | 31.12.2016. |
|  | Nodrošināt, ka 13 Latvijas lielākās valsts kapitālsabiedrības, kuras ir apņēmušās piemērot Starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS) to individuālajiem un konsolidētajiem (ja piemērojams) gada pārskatiem sākot ar 2016. gada pārskata periodu, izpilda šo apņemšanos. Kā tas ir noteikts kotētajiem uzņēmumiem Latvijas galvenajā kotēšanas sarakstā, visām lielajām komerciālajām valsts kapitālsabiedrībām ir jāizvēlas piemērot SFPS savos finanšu pārskatos saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (2015). | Nozaru ministrijām kā kapitāla daļu turētājiem jānodrošina, ka četrpadsmit lielākās valsts kapitālsabiedrības uzsāk nepieciešamos priekšdarbus, lai pārietu uz gadu pārskatu sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, nodrošinot, ka 2017. gadā šādi pārskati par 2016. pārskata gadu tiek sagatavoti. | PKC, EM, SAM, FM, ZM, VM | 2017. |
|  | **Prioritārā rekomendācija*****Lai nodrošinātu akcionāru tiesību piemērošanu un vienlīdzīgu attieksmi pret akcionāriem*** |  |
|  | ***Latvijai jānovērš trūkumi, kas identificēti attiecībā uz saistīto pušu darījumiem un to atklāšanu, līdz 2016. gada beigām pieņemot nepieciešamos normatīvos aktus, lai stiprinātu šo regulējumu.*** | Ir izstrādāti likumprojekti „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” un „Grozījumi Komerclikumā”, kas paredz pilnveidot kārtību saistīto pušu darījumu izvērtēšanai, noslēgšanai un apstiprināšanai. Likumprojekti izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 28. aprīlī. Likumprojektus plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2016. gada augustā, savukārt izskatīšanai Saeimā – 2016. gada septembrī. | TM | 31.12.2016. |
|  | **Papildu rekomendācijas OECD Korporatīvās pārvaldes principu ieviešanai** |
|  | Stiprināt biržā kotēto sabiedrību tiesisko regulējumu. Latvijai jāturpina progress, ko tā ir sasniegusi, lai stiprinātu efektivitāti komerclietu izskatīšanai tiesā. Valdībai jāturpina tās iesāktais maksātnespējas tiesiskā regulējuma novērtējums. Turklāt Latvijai jāievieš grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā, lai stiprinātu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piemērošanas kapacitāti un lai padarītu skaidrāku revīzijas komitejas lomu, sastāvu un darbību. | Tiek īstenoti šādi pasākumi: Tiesu sistēmas reformas (Strīdu ārpustiesas risināšanas mehānismi; tiesu varas efektivitātes paaugstināšana; tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitātes stiprināšana un kompetenču attīstīšana; moderno tehnoloģiju izmantošanas tiesas darba organizācijā); maksātnespējas reformas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzības kapacitātes stiprināšana un Revīzijas komitejas lomas, sastāva un darbības pilnveidošana.Tiesu sistēmas reformas1.Strīdu ārpustiesas risināšanas mehānismi: 1.1.Šķīrējtiesas (Šķīrējtiesu likums stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī. Reformas rezultātā pastāvīgo šķīrējtiesu skaits ir samazinājies par 62% un uzlabojusies šķīrējtiesu darbības kvalitāte. Plānoti grozījumi Šķīrējtiesu likumā, lai pilnveidotu valsts uzraudzību pār pastāvīgo šķīrējtiesu atbilstību likuma prasībām.1.2. Mediācija: Mediācijas likums stājās spēkā 2014. gada 18. jūnijā. Reformas rezultāti: 2015. gadā sertificētie mediatori (1) snieguši vairāk nekā 400 konsultācijas, (2) uzsākti 115 mediācijas procesi (tajā skaitā 15 komercstrīdi un 15 ar nekustamo īpašumu saistīti strīdi); gandrīz puse no uzsāktajiem procesiem pabeigta ar pilnīgu vai vismaz daļēju vienošanos. šā gada rudenī plānots uzsākt plašu tiesu sistēmai piederīgo profesiju apmācību mediācijas jautājumos un veidot ekspertu grupu, kas koordinētu turpmāku mediācijas attīstību valstī.2. Tiesu varas efektivitātes paaugstināšana2.1. Tiesu namu reforma: turpināts darbs pie tiesu namu reformas. Tiesu namu reformas ietvaros paredzēts novērst nevienmērīgu tiesu noslodzi un samazināt tiesvedības termiņus, vienlaikus nodrošinot tiesnešu specializāciju un nejaušības principu lietu sadalē, kā arī veicināt tiesu prakses vienveidību. Reformas turpināšanai ietverti pasākumi tiesu darbības efektivitātes celšanai un tiesu teritoriju reformu pabeigšanai.2.2. Lietu nodošana izskatīšanai citai tiesai: 2014. gada janvārī stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz iespēju tiesvedībā pieņemtu lietu nodot citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai, un 2015. gada aprīļa grozījumi minētajā likumā paplašina lietu loku, ko iespējams nodot izskatīšanai citai tiesai.2.3. Atsevišķu tiesu specializācija: proti, paredzēta lietu piekritība vienai konkrētai tiesai. Veikto pasākumu rezultātā šobrīd ir vērojama tendence lietu izskatīšanas termiņiem (mēnešos) samazināties.3. Tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitātes stiprināšana un kompetenču attīstīšana3.1. Rīcības plāns Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai un kompetenču attīstīšanai 2015.-2020. gadam: 2015. gada martā apstiprināts Ministru kabinetā. Rīcības plāns paredz, ka viena no galvenajām prioritātēm ir tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības un kvalifikācijas celšana, veidojot jaunas apmācību programmas, veicot starpdisciplinārās apmācības, kā arī veicināt moderno tehnoloģiju izmantošanu apmācību procesā.3.2. Tiesnešu darba novērtējuma sistēma: 2013. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par tiesu varu”, kas ieviesa jaunu tiesnešu darba novērtējuma sistēmu, lai veicinātu tiesneša nepārtrauktu profesionālo izaugsmi visas viņa karjeras laikā, tādējādi uzlabojot tiesneša un tiesas darba kvalitāti.4. Moderno tehnoloģiju izmantošanas tiesas darba organizācijāNo 2009. - 2013. gadam tika īstenots Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekts “Latvijas tiesu modernizācija”. Projekta rezultātā: (1) paaugstināta tiesu darba efektivitāte un samazināti tiesu darba izdevumi, (2) uzlabota un stiprināta elektroniskā komunikācija starp tiesām un lietas dalībniekiem un (3) paaugstināta tiesu pieejamība sabiedrībai.Maksātnespējas reformasTurpinās darbs pie maksātnespējas procesa administratoru profesijas un darbības uzraudzības reformas, proti, šobrīd Saeima 1.lasījumā ir apstiprinājusi likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr.106/Lp12) (turpmāk – likumprojekts). Likumprojekts galvenokārt attiecas uz uzraudzības un izglītības sistēmas pilnveidošanu. 2016. gada 16. jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Tieslietu ministrijas sagatavotais pamatnostādņu projekts “Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam”, kas ietver turpmākos maksātnespējas politikas attīstības virzienus, to skaitā maksātnespējas procesa administratoru profesijas attīstības virzienus.Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzības kapacitātes stiprināšanaFinanšu instrumentu tirgus likuma grozījumi, kas stiprina FKTK uzraudzības kapacitāti attiecībā uz regulētajā tirgū iekļautajām akciju sabiedrībām tika izsludināti 2016. gada 15. jūnijā un stājās spēkā 2016. gada 29. jūnijā. Likuma grozījumi stiprina FKTK kapacitāti informācijas atklātības prasību, akciju atpirkšanas piedāvājumu un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas prasību uzraudzībā.Revīzijas komitejas lomas, sastāva un darbības pilnveidošanaLikumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”, ar kuru tiek ieviesta rekomendācija ar normatīvo aktu stiprināt revīzijas komitejas lomu, noteikt konkrētākas prasības revīzijas komitejas sastāvam, padarīt skaidrāku revīzijas komitejas ievēlēšanas kartību un darbību, ir pieņemts Saeimā 1.lasījumā 2016. gada 16. jūnijā.Kapitāla tirgus pārkāpumu novēršanaFKTK plāno līdz 2016.gada 30.septembrim FKTK Padomes sēdē apstiprināt "Normatīvos noteikumus par kārtību, kādā ziņo par EK Regulas Nr. 596/2014 faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem". Noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā (1) persona ziņo FKTK par faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem; (2) FKTK izskata saņemtos ziņojumus par faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem. | TMTMFKTKFMFKTK | 2017.2017.2017.Pastāvīgi2017.Izpildīts20172016.gada 30.septembris |
|  | Uzlabot piemērošanu un izveidot trauksmes cēlēju aizsardzību. Latvijai jāturpina sasniegtais, lai stiprinātu lietu par tirgus pārkāpumiem, tajā skaitā, iekšējās informācijas izmantošanu, izpildes efektivitāti un koordinēšanu, kas ir būtiski, lai palielinātu uzticēšanos Latvijas kapitāla tirgum. Šiem centieniem jāietver arī atbilstošu ziņošanas kanālu izveide un trauksmes cēlēju aizsardzība, ņemot vērā svarīgo lomu, ko trauksmes cēlēji spēlē pārkāpumu identificēšanā. | Rekomendācija ņemta vērā, izstrādājot Trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojektu. Rekomendācija minēta likumprojekta anotācijā, kur arī īpaša uzmanība veltīta trauksmes celšanas nozīmei uzņēmējdarbības vidē. Likumprojektā paredzēta prasība atbilstošu ziņošanas kanālu izveidei, kas attieksies arī uz publiskās personas kapitālsabiedrībām un citām privāto tiesību juridiskām personām. Likumprojektā arī noteikti trauksmes cēlēju aizsardzības līmeņi. Likumprojektā ņemta vērā svarīgā loma, ko trauksmes cēlēji spēlē pārkāpumu identificēšanā. | VK | 2017. |
|  | **Papildu rekomendācijas** **OECD Vadlīniju par valsts kapitāla pārvaldību ieviešanai** |
|  | Efektīvi koordinēt un īstenot valsts īpašumtiesību funkciju. Koordinācijas institūcijas izveidei ir potenciāls, lai veicinātu efektīvāku īpašumtiesību funkciju īstenošanu valsts kapitālsabiedrībās Latvijā. Valdībai jānodrošina, ka koordinācijas institūcija ir nodrošināta ar cilvēku un finanšu resursiem, kuri ir pietiekami, lai izpildītu visus tās pienākumus saskaņā ar PPKDKPL. Vienlaikus nozaru ministrijām būtu arī jāparāda, ka tās ir apņēmušās sadarboties ar koordinācijas institūciju. | Attiecībā uz koordinācijas institūcijas cilvēkresursu un finanšu resursu pietiekamību jānorāda, ka pašlaik PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa sekmīgi nodrošina visu uzdevumu izpildi ar pašlaik pieejamiem resursiem, t.sk., nepieciešamības gadījumos piesaistot citu nodaļu nozaru ekspertus atsevišķu uzdevumu izpildē.Stiprināt PKC kapacitāti, ja izvērtējot cilvēkresursu un finanšu resursu pietiekamību koordinācijas institūcijas uzdevumu pilnvērtīgai izpildei, tiek konstatēts, ka nepieciešami papildus resursi. | PKC |  |
|  | Precizēt valsts īpašumtiesību politikas un īpašumtiesību mērķus. Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas pieņemti 2015. gada 22. oktobrī, racionalizē nosacījumus attiecībā uz īpašuma tiesībām valsts kapitālsabiedrībās. Īstenojot jauno īpašumtiesību politiku, valdībai jānoskaidro un jāpaziņo kritērijus, kas jāpiemēro, lai noteiktu, kuras preces, pakalpojumi un īpašumi ir "stratēģiski svarīgi", un kā valsts īpašumtiesības valsts kapitālsabiedrībās var attaisnot ar "sabiedrības interešu aizsardzību". | Attiecībā uz kapitālsabiedrībām, par kurām Ministru kabinets vēl nav pieņēmis lēmumu par valsts līdzdalību, ir jāveic izvērtējums par līdzdalības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī jāveic konsultācijas ar komersantus pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem un Konkurences padomi. Šī procesa īstenošanā nepieciešams izmantot PKC izstrādātās un koordinācijas institūcijas padomes saskaņotās vadlīnijas kapitālsabiedrību vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanai, kuras ietver arī kritērijus līdzdalības atbilstības izvērtēšanai. | PKC |  |
|  | Apsvērt padomju izveidošanu pārējās valsts kapitālsabiedrībās. Profesionālas padomes kalpo kā stūrakmens labai korporatīvajai pārvaldībai komerciāli orientētās valsts kapitālsabiedrībās. Tādēļ Latvijai būtu jāizvērtē pieredze, kura iegūta padomju izveidē lielajās valsts kapitālsabiedrībās, lai apsvērtu tās attiecināšanu uz visām pārējām valsts kapitālsabiedrībām neatkarīgi no to lieluma. | Šobrīd notiek padomju veidošanas process lielajās valsts kapitālsabiedrībās. Pēc to pirmā darbības gada tiek plānots izvērtēt padomju izveidošanas procesu, to darbību, tai skaitā sadarbību ar kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrības valdi, kā arī pienesumu kapitālsabiedrības komercdarbības plānošanā un īstenošanā. Pēc šāda izvērtējuma veikšanas būtu vērtējama iespēja veidot padomes arī pārējās kapitālsabiedrībās, jo īpaši tajās, kuru darbība pēc ekonomiskās būtības atbilst komercdarbībai. | PKC |  |

1. **OECD Finanšu tirgu komiteja**

Finanšu tirgu komitejas ziņojumā tika apskatīts Latvijas finanšu tirgus, tā struktūra, Latvijas banku sistēma un kapitāla tirgus, finanšu tirgus uzraudzība un normatīvie akti, Latvijas finanšu tirgus starptautiskā integrācija, vērtēta Latvijas finanšu tirgu regulējošo normatīvo aktu atbilstība OECD juridiskajiem instrumentiem un liberalizācijas kodeksiem, kā arī vērtēti jautājumi par piekļuvi Latvijas finanšu tirgum. Finanšu tirgu komiteja secināja, ka Latvija kopumā atbilst OECD juridiskajiem instrumentiem finanšu tirgu jomā. Finanšu tirgu komitejas sagatavotā ziņojumā ir ietverta viena rekomendācija. Par rekomendācijas izpildes progresu komiteja lūdz Latviju informēt regulāro komitejas izvērtējumu ietvaros.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| 1. | Ņemot vērā riskus, kas saistīti ar lielu nerezidentu noguldījumu bāzi, Latvijai jāturpina mazināt šīs jomas riskus un jāstiprina riska vadība attiecībā uz noguldījumiem ārvalstu valūtā. Latvijas kompetentajām iestādēm tiek rekomendēts pastiprināti uzraudzīt kredītiestādes, kurās ir liels nerezidentu noguldījumu īpatsvars. | Latvijas kompetentās iestādes turpina pastiprināti uzraudzīt kredītiestādes, kurās ir liels nerezidentu noguldījumu īpatsvars. Riski, kas saistīti ar lielu nerezidentu noguldījumu bāzi, tiks mazināti ar pasākumiem, kas tiks ietverti Nacionālajā ziņojumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novēršanu", kuru plānots iesniegt MK līdz 2017.gada aprīlim, kā arī Finanšu sektora attīstības plānā (FSAP) 2017.-2019. gadam, kuru plānots apstiprināt līdz 2016. gada beigām. Tāpat riski tiks mazināti, īstenojot pasākumus, kas iekļauti OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas rekomendācijās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. | FM, FKTK, LB | Līdz 2019.gada beigām, atbilstoši FSAP |

1. **OECD Apdrošināšanas un privāto pensiju komiteja**

Apdrošināšanas un privāto pensiju komiteja formālajā lēmumā secina, ka Latvijas apdrošināšanas un privāto pensiju tirgu jomas regulējums un prakse atbilst OECD juridiskajiem instrumentiem un labākajai praksei, un tajā nav iekļautas rekomendācijas Latvijai.

1. **OECD Konkurences komiteja**

Konkurences komitejas ziņojumā analizēts Konkurences likums, valsts iestāžu loma konkurences ierobežošanā, Konkurences padomes institucionālā struktūra, kā arī situācijas konkurences jomā apraksti atsevišķos sektoros (piem., enerģētikas tirgus, elektroniskā komunikācija, pasts, dzelzceļš).

Kopumā konkurences regulējums Latvijā tika atzīts par atbilstošu efektīvai konkurences politikas ieviešanai un starptautiskajai praksei. Vienlaikus Konkurences komitejas sagatavotā ziņojumā ir ietvertas vairākas rekomendācijas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| 1. | Palielināt naudas sodus karteļu lietās, regulāri tos tuvinot Konkurences likumā paredzētajam  10 procentu apmēram no to pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma  | KP pēdējos gados būtiski paaugstinājusi naudas sodu procentuālo apmēru par karteļu pārkāpumiem un lielākai prevencijai regulāri informē arī tirgus dalībniekus, NVO, sabiedrību, ka naudas sodi par karteļiem tiek paaugstināti. Vienlaikus ar naudas sodu paaugstināšanu palielinājies iecietības iesniegumu skaits. | KP | Tiek pildīts |
| 2. | Apsvērt iespēju ieviest lielāku elastību attiecībā uz obligāto viena gada aizliegumu uzņēmumam piedalīties publiskajos iepirkumos, ja ir pārkāpts konkurences tiesiskais regulējums | Rekomendācija ir ievesta ar pēdējiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā un nav nepieciešams mainīt esošo regulējumu.20.05.2016. stājās spēkā likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, kas paredz tiesības pasūtītājam vērtēt sankcijas atcelšanu atkarībā no tā, vai uzņēmums ir iesniedzis skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Vienlaikus pasūtītājs var prasīt attiecīgā pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par kandidāta vai pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. | FM, IUB, KP | Izpildīts |
| 3. | Apsvērt sankciju paplašināšanu pret karteļu dalībniekiem, t.sk., paredzēt individuālās sankcijas, kriminālatbildību par manipulācijām ar publisko iepirkumu | KP sadarbībā ar iesaistītajām pusēm – FM (IUB), TM, EM – veiks izvērtējumu sankciju paplašināšanai pret karteļu dalībniekiem, t.sk. jautājumu izskatot arī TM Krimināltiesību darba grupā. | KP, FM (IUB), TM, EM, TM | 01.06.2018. |
| 4. | Veicināt efektīvāku sadarbību starp KP, KNAB un IUB publisko iepirkumu iespējamo pārkāpumu jomā | KP jau šobrīd aktīvi strādā pie ciešākas sadarbības veidošanas ar KNAB un IUB, gan veicot preventīvus pasākumus, īpaši publisko iepirkumu organizētājiem un pretendentiem, gan izmeklējot pārkāpumus, kas saistīti ar publisko iepirkumu organizētāju un pretendentu darbībām. Jau šobrīd tiek organizēti kopīgi informatīvi pasākumi valsts un pašvaldību iepirkumu rīkotājiem. | KP,KNAB, FM (IUB), | Izpildīts |
| 5. | Pieņemt grozījumus Konkurences likumā attiecībā uz apvienošanās paziņošanas sliekšņa kritēriju noteikšanu | 15.06.2016. ir stājušies spēkā Grozījumi Konkurences likumā, kas atceļ nosacījumu, ka apvienošanās atļauja nepieciešama uzņēmumiem, kuru kopīgā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40%, un samazina finanšu slieksni, kad uzņēmumiem ir pienākums paziņot KP par apvienošanos. |  | Izpildīts |
| 6. | Nodrošināt, ka uzvedības saistošie noteikumi tiek izmantoti tikai tad, ja tie var efektīvi risināt konkurētspēju Ilgtermiņā un strukturālie tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav vienlīdz efektīvi | Kopš 2014.gada KP nav piemērojusi uzvedības saistošos noteikumus un nav arī bijuši tādi lēmumi. Apvienošanās lietu izvērtēšanā Konkurences padome ņem vērā OECD un tās dalībvalstu labo praksi. | KP | Tiek pildīts |
| 7. | Turpināt pētīt iespējas paplašināt regulējuma ietekmes novērtējumu, t.sk. konkurences novērtējumu, esošajiem likumiem un noteikumiem vismaz dažās svarīgās nozarēs  | **KP 2016.gadā noslēgs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzraudzību, kuras ietvaros tiks izvērtēts arī normatīvais regulējums konkrētajā jomā, sniedzot ieteikumus arī normatīvā regulējuma uzlabošanai. KP arī ir noslēgusi medicīnas pakalpojumu tirgus uzraudzību, kā arī padziļināti seko līdzi farmācijas nozares attīstībai.**Lūgums sniegt komentārus par turpmāko rīcību rekomendācijas ieviešanā ir nosūtīts arī Valsts kancelejai, ņemot vērā, ka tā ir vadošā valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina vienotu valsts politikas plānošanu un īstenošanu. | **KP, VK** | **Tiek pildīts** |
| 8. | Piešķirt KP pilnvaras vērsties pret konkrētām konkurenci ierobežojošām pašvaldību darbībām | Izstrādāti un 12.05.2016. nodoti saskaņošanai citām ministrijām un NVO Grozījumi Konkurences likumā, kas paredz iespēju KP efektīvāk vērsties pret publisku personu īstenotajiem konkurences vides kropļojumiem.  | KP | 31.12.2016. |
| 9. | KP cieši sadarboties ar SPRK un PTAC, lai nodrošinātu, ka elektroenerģijas tirgus ir konkurētspējīgs un privātais patērētājs saprot ieguvumus no pilnīgas tirgus liberalizācijas | KP veikusi tirgus uzraudzību kopā ar PTAC par elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām atvēršanu konkurencei, izstrādāti kopīgi ieteikumi konkurences veicināšanai, kas t.sk. adresēti EM. KP eksperti ir iesaistīti EM izveidotajā Elektroenerģijas tirgus konsultatīvajā padomē, kurā regulāri tiek apspriesti būtiskie nozares, tai skaitā, ar konkurenci saistītie jautājumi. Padomes darbā piedalās arī SPRK, PTAC un tirgus dalībnieki. | KP, SPRK, PTAC, EM | Tiek pildīts |
| 10. | Pārskatīt, vai valstij piederošo elektroenerģijas piegādātāju vertikālā integrācija nerada bažas konkurencei un nepieciešamības gadījumā apsvērt īpašumtiesību nodalīšanu | KP veica elektroenerģijas tirgus uzraudzību (pēc tirgus atvēršanas mājsaimniecību segmentā), kurā par konstatētajiem iespējamiem riskiem konkurencei informēja gan EM, gan pašus elektroenerģijas piegādātājus. Dažas no norādītajām problēmām ir jau novērstas. Regulāri notiek tikšanās ar tirgus dalībniekiem par minētajām problēmām situācijas izpratnei un uzraudzībai.Elektroenerģijas tirgus likumā ir noteikti nosacījumi, lai nodrošinātu sadales un pārvades sistēmas operatoru neatkarību. Šajā sakarā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija vērtē AS „Sadales tīkls” atbilstību neatkarības prasībām  un vai komersants ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu savu neatkarību no elektroenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības darbībām. Tāpat SPRK vērtē arī  AS „Augstsprieguma tīkls” atbilstību un tās veiktos pasākumus neatkarības nodrošināšanai. | KP, SPRK, EM | Tiek pildīts |
| 11. | Pārskatīt pašreizējo dzelzceļa kravu pārvadājumu maksas noteikšanas kārtību | Tiesiskais regulējums, kas nosaka maksu par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai kravas pārvadājumiem, ir pārskatīts atbilstoši Direktīvas 2012/34/ES attiecīgajām prasībām, kuras tika pārņemtas, pieņemot 2016.gada 25.februārī Dzelzceļa likuma grozījumus. Pieņemtie grozījumi paredz pamatprincipu, ka maksu par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai nosaka atbilstīgi vilcienu satiksmes pakalpojumu sniegšanas tiešajām izmaksām. Minētajai maksai piemēro uzcenojumus, ja tirgus situācija konkrētā pārvadājumu tirgus segmentā to pieļauj, lai pilnībā segtu radušās izmaksas. Tirgus tiek diferencēts pēc segmentiem, kuros piemēro uzcenojumus. Dzelzceļa likumā ir noteikts uzdevums publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējam (AS “LatRailNet”) un izpildes termiņš, kādā nepieciešams izstrādāt un apstiprināt shēmu (metodiku), kuru turpmāk piemēros maksas aprēķināšanai par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai.  | SAM | 03.07.2017 |
| 12. | Piešķirt KP lielāku neatkarību lēmumu pieņemšanā attiecībā uz būtiskiem konkurences lēmumiem, piemēram, uzsākt izmeklēšanu vai pieņemt lēmumu par Konkurences likuma pārkāpumu | 15.06.2016 spēkā stājas Konkurences likuma grozījumi, kas paredz tiesības KP prioritizēt lietas, lietas rosināt tikai pēc iestādes iniciatīvas. Tas dod iespēju iestādes ierobežotos resursus izmantot smagāko pārkāpumu atklāšanai. 2016.gadā paredzēts izstrādāt un saskaņošanai ar iesaistītajām ministrijām un NVO nodot likumprojektu paketi, kas paredz stiprināt KP finansiālo neatkarību. | KP | Tiek pildīts |
| 13. | Piešķirt KP lielāku elastību, lemjot par sūdzību tālāko virzību | 15.06.2016. ir stājušies spēkā Grozījumi Konkurences likumā, kas paredz KP tiesības **ierosināt lietas par likuma pārkāpumiem tikai pēc savas iniciatīvas,** ievērojot noteiktās prioritātes, iespējamā pārkāpuma ietekmi uz konkurenci un būtiskām sabiedrības interesēm. | KP | Izpildīts |
| 14. | Nodrošināt lēmumu pieņemšanas un izmeklēšanas atzara nodalīšanu starp KP izpildinstitūciju (Izpilddirekcija) un lēmējinstitūciju (Padome), veicot iestādes iekšējo reorganizāciju | Iestādē vienmēr ievērots padomes un izpildinstitūcijas šķirtības aspekts, kas dod iespēju padomei kā lēmējinstitūcijai lēmumus pieņemt neatkarīgi. Papildus KP plāno apstiprināt izmaiņas ārējos un iekšējos normatīvajos aktos – KP Nolikumā un Reglamentā, kas noteiks skaidru funkciju dalījumu starp iestādes izpildinstitūciju un lēmējinstitūciju. | KP | 31.12.2016. |

**7.** **Fiskālo lietu komiteja**

Ziņojumā izvērtēta Latvijas atbilstība OECD standartiem un labākajai praksei Fiskālo lietu komitejas kompetences jomās. Saistībā ar informācijas apmaiņu un pakļaušanos nodokļu likumiem OECD Globālā foruma par caurskatāmību un informācijas apmaiņu nodokļu mērķiem ietvaros notika Latvijas ziņojuma II fāzes izvērtēšana. Latvija II fāzē saņēma “kopumā atbilst” vērtējumu, vienlaikus paredzot ieteikumu turpināt pilnveidot divpusējos un daudzpusējos informācijas apmaiņas mehānismus. 2017.g. tiks veikts izvērtējums par OECD Globālā foruma par caurskatāmību un informācijas apmaiņu nodokļu mērķiem veiktā Latvijas II fāzes salīdzinošā izvērtējumā iekļauto rekomendāciju izpildi.

Sadaļa par multinacionālo uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem – izvērtējot Latvijas atbilstību OECD standartiem un labākai praksei, Fiskālo lietu komitejas Starptautisko uzņēmumu aplikšanas ar nodokļiem darba grupā tika īpaši pievērsta uzmanība izstieptās rokas principa, transfertcenu metožu, pastāvīgo pārstāvniecību un iepriekšējās vienošanās par transfertcenu tiesiskajam regulējumam.

Savukārt darba grupā par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā attiecībā uz informācijas apmaiņu un nodokļu atbilstību tika izteikta rekomendācija iesaistīties efektīvā informācijas apmaiņas nodrošināšanā saskaņā ar OECD standartiem.

Informācija par rekomendāciju attiecībā uz aplikšanu ar nodokļiem saistībā ar kukuļošanas apkarošanu, plānoto rīcību tās ieviešanā un ieviešanas termiņiem ir ietverta 2. sadaļā “Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| **1** | Turpināt pilnveidot divpusējos un daudzpusējos informācijas apmaiņas mehānismus. Nodrošināt paplašinātu pieeju bankas rīcībā esošajai informācijai par nodokļu maksātajiem. | 2015.gada 4.augustā stājās spēkā grozījumi Kredītiestāžu likuma, kas nodrošina informācijas, kas atbilst OECD standartam, iegūšanu no kredītiestādēm. 2015.gada 31.decembrī stājās spēkā vairāki normatīvie akti (likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām’”, likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”) un 2016.gada 15.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumi Nr.20 “Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem” ar ko nacionālajā likumdošanā tika pārņemts OECD izstrādātais Globālais standarts finanšu konta informācijas nodokļu jomā automātiskajai apmaiņai. Latvija plāno parakstīt daudzpusējo kompetento iestāžu vienošanos par automātisko informācijas apmaiņu par pārskatiem par katru valsti (Multilateral Competent Authority Agreement - MCAA). MCAA slēgšanas tiesiskais pamats ir Konvencija par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā (Latvijā spēkā no 2014.gada 1.novembra). | FM | Darbs turpinās |
| **2.** | Attiecībā uz informācijas apmaiņu un nodokļu atbilstību - iesaistīties efektīvā informācijas apmaiņas nodrošināšanā saskaņā ar OECD standartiem. | 2014.gada 29. oktobrī Berlīnē (OECD) Globālajā forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu nodokļu vajadzībām Latvijas Republikas finanšu ministrs parakstīja Deklarāciju par apņemšanos ievērot Daudzpusējā kompetento iestāžu līguma par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem noteikumus, tādējādi apņemoties veikt pirmo informācijas apmaiņu atbilstoši OECD izstrādātajam Globālajam standartam finanšu konta informācijas nodokļu jomā automātiskajai apmaiņai 2017. gada septembrī par 2016.gadu. | FM | Darbs turpinās |
| OECD Globālā foruma par caurskatāmību un informācijas apmaiņu nodokļu mērķiem izteiktās I un II fāzes rekomendācijas Latvijai. |
|  |  |  |  |  |
| **1.** | Latvijai jānodrošina informācijas pieejamība visos gadījumos attiecībā uz īpašnieku informāciju par ārvalstu sabiedrībām, arī situācijā, kad ārvalsts sabiedrībai ir būtiska saikne ar Latviju, kad tā veic saimniecisko darbību Latvijā, izmantojot filiāli vai pastāvīgo pārstāvniecību (*ToR A.1.; Element A1 (Phase 1)*) | Sadarbībā ar Tieslietu ministriju tiks meklēts risinājums optimālai rekomendāciju ieviešanai. | FM, TM | Tiek pildīts |
| **2.** | Latvijai jāuzrauga informācijas pieejamība par ārvalstu trastu, ko pārvalda pilnvarotie - Latvijas rezidenti, dibinātājiem un labuma guvējiem (*ToR A.1.; Element A1 (Phase 2)*) | Praksē nav bijuši gadījumi, kur Latvijas rezidenti būtu rīkojušies kā pilnvarotie informācijas apmaiņas kontekstā, pēcnovērtējuma periodā šāda veida pieprasījumi nav saņemti.Attiecībā uz banku informācijas pieejamību par labuma guvējiem, informācija, ko sniedz kredītiestādes, saskaņā ar Kredītiestāžu likumu (63. panta 111.punkts) ietver informāciju par personām, kas pilnvarotas rīkoties ar bankas kontu, tai skaitā arī izmantojot attālinātas kontu vadības sistēmas.Turpmākās darbības tiks izvērtētas Eiropas Komisijas 2016. gada 5. jūlija priekšlikuma, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, kontekstā.  | VID | Tiek pildīts |
| **3.** | Latvijai jānodrošina, ka tās kompetentajai iestādei ir pilnvaras piekļūt banku informācijai, ko pieprasa visi tās informācijas apmaiņas partneri (*ToR B.1. (Element B1 (Phase 1)).* | 13.04.2016 tika parakstīta nodokļu konvencija ar Honkongu. 24.05.2016 tika parakstīta nodokļu konvencija ar Kipru. Šobrīd norit ratifikācijas process. Notiek nodokļu konvencijas ar Vjetnamu (parafēta 09.10.2015.) saskaņošanas process ar ministrijām. 01.01.2016. stājās spēkā nodokļu konvencija ar Kataru. Minētās konvencijas paredz paredzami svarīgas informācijas apmaiņu. Latvija turpina iekļaut OECD standartam atbilstošus informācijas apmaiņas noteikumus jaunajās nodokļu konvencijās (Nodokļu konvencija ar Japānu tika parafēta 24.06.2016.). 11.03.2016 tika parafēts Otrais protokols, ar kuru groza Nodokļu konvenciju ar Singapūru, inter alia paplašinot informācijas apmaiņas noteikumus un paredzot paredzami svarīgas informācijas sniegšanu, kas tuvākajā laikā tiks pieņemta Ministru kabinetā.  | FM | Tiek pildīts |
| **4.** | Latvijai ir jānodrošina nacionālā tiesiskā regulējuma atbilstība starptautiskajiem standartiem attiecībā uz advokāta – klienta privilēģijām (*ToR B.1.; Element B1 (Phase 1*)) | Sadarbībā ar Tieslietu ministriju tiks meklēts risinājums optimālai rekomendāciju ieviešanai. Latvijas advokatūras regulējuma mērķis ir nodrošināt advokāta neatkarību, sniedzot juridisko palīdzību, neatkarības princips izriet no konstitucionālajām tiesībām, nevis atbrīvot advokātu no jebkāda veida atbildības. Tieslietu ministrijas ieskatā rekomendācija jau šobrīd ir ņemta vērā, taču, veicot grozījumus Latvijas Republikas Advokatūras likumā, tiks izvērtēta iespēja par regulējuma pilnveidošanu, padarot to skaidrāku un saprotamāku. | TM, FM | Tiek pildīts |
| **5.** | Latvijai jāuzrauga grozījuma Kredītiestāžu likumā īstenošana, lai visu banku informāciju, ko pieprasa tās informācijas apmaiņas partneri, var sniegt saskaņā ar starptautisko standartu  (*ToR B.1.; Element B1 (Phase 2)*)) | Tika atbilstoši uzraudzīta grozījuma Kredītiestāžu likumā īstenošana, lai visu banku informāciju, ko pieprasa tās informācijas apmaiņas partneri, var sniegt saskaņā ar starptautisko standartu. Latvija sniedz paredzami svarīgu informāciju, ko pieprasa informācijas apmaiņas partneri. Praksē nav identificēti neatbilstības ar Kredītiestāžu likuma prasībām gadījumi. | VID | Tiek pildīts |
| **6.** | Latvijai jāuzrauga tās pieejas un obligāto pilnvaru izmantošana, lai pieprasīto informāciju visos gadījumos var efektīvi iegūt (*ToR B.1.; Element B1 (Phase 2)*) | Visas atbilstošās pieejas un obligātās pilnvaras izmanto Valsts ieņēmumu dienests (VID). VID Nodokļu kontroles departaments (VID NKP) katrā gadījumā izvērtē tematiskās pārbaudes vai audita veikšanas nepieciešamību. Ja tiek pieņemts lēmums neveikt tematisko pārbaudi vai auditu, VID NKP Centrālās informācijas apmaiņas daļa ir atbildīga par informācijas iegūšanu korespondences ceļā. | VID | Tiek pildīts |
| **7.** | Latvijai jānodrošina, lai tās visās nodibinātajās tiesiskajās attiecībās informācijas apmaiņa tiktu paredzēta saskaņā ar standartu (*ToR C.1.; Element C1 (Phase 1)*) | 13.04.2016 tika parakstīta nodokļu konvencija ar Honkongu. 24.05.2016 tika parakstīta nodokļu konvencija ar Kipru. Šobrīd norit ratifikācijas process. Notiek nodokļu konvencijas ar Vjetnamu (parafēta 09.10.2015.) saskaņošanas process ar ministrijām. 01.01.2016. stājās spēkā nodokļu konvencija ar Kataru. Minētās konvencijas paredz paredzami svarīgas informācijas apmaiņu. Latvija turpina iekļaut OECD standartam atbilstošus informācijas apmaiņas noteikumus jaunajās nodokļu konvencijās (Nodokļu konvencija ar Japānu tika parafēta 24.06.2016.). 11.03.2016 tika parafēts Otrais protokols, ar kuru groza Nodokļu konvenciju ar Singapūru, inter alia paplašinot informācijas apmaiņas noteikumus un paredzot paredzami svarīgas informācijas sniegšanu, kas tuvākajā laikā tiks pieņemta Ministru kabinetā.  | FM | Tiek pildīts |
| **8.** | Latvijai jāturpina paplašināt tās informācijas apmaiņas tīkls ar visiem atbilstošajiem partneriem (*ToR C.2.; Element C2 (Phase 1)*). | 13.04.2016 tika parakstīta nodokļu konvencija ar Honkongu. 24.05.2016 tika parakstīta nodokļu konvencija ar Kipru. Šobrīd norit ratifikācijas process. Notiek nodokļu konvencijas ar Vjetnamu (parafēta 09.10.2015.) saskaņošanas process ar ministrijām. 01.01.2016. stājās spēkā nodokļu konvencija ar Kataru. Minētās konvencijas paredz paredzami svarīgas informācijas apmaiņu. 24.06.2016. parafēta nodokļu konvencija ar Japānu. 11.03.2016 parafēts Otrais protokols, ar kuru groza Nodokļu konvenciju ar Singapūru, inter alia paplašinot informācijas apmaiņas noteikumus un paredzot paredzami svarīgas informācijas sniegšanu, kas tuvākajā laikā tiks pieņemta Ministru kabinetā. | FM | Tiek pildīts |
| **9.** | Latvijai jāveic pasākumi, lai saņemtā informācija visos gadījumos tiek izmantota saskaņā ar atbilstošo [starptautisko] līgumu, saskaņā ar kuru tā tika iegūta (*ToR C.3. (Phase 2)*) | Saņemtajai informācijai tiek uzlikts zīmogs, ka tā iegūta saskaņā ar starptautisku līgumu, – šobrīd visos gadījumos tiek lietoti atbilstoši zīmogi, nosakot, ka informācija tiek sniegta saskaņā ar starptautisko līgumu noteikumiem, un tās izmantošanu un atklāšanu regulē atbilstoši piemērojamie noteikumi.  | VID | Tiek pildīts |
| **10.** | Latvijai jāierobežo termina “profesionālais noslēpums” tvērums savos nacionālajos normatīvajos aktos, lai tas atbilstu informācijas apmaiņas standartam (*ToR C.4. Element C4 (Phase 1)*)  | Sadarbībā ar Tieslietu ministriju tiks meklēts risinājums optimālai rekomendāciju ieviešanai. Uzsveram, ka advokāta klienta attiecību konfidencialitāte, ir viena no aizstāvības pamatvērtībām, kas atzīta arī Eiropas Savienības regulējumā. Šī konfidencialitāte attiecas uz informāciju, kas advokātam kļuvusi zināma, sniedzot juridisko palīdzību, tas ir, par lietas apstākļiem, klienta pozīciju lietā utt., taču tā nekādā ganījumā nav attiecināma uz advokāta pienākumu sniegt informāciju par savu profesionālo darbību, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrijas ieskatā minētā rekomendācija jau šobrīd tiek ievērota, taču veicot grozījumus Latvijas Republikas Advokatūras likumā, tiks izvērtēta iespēja regulējumu padarīt skaidrāku un saprotamāku.  | TM, FM | Tiek pildīts |
| **11.** | Latvijai jāveic pasākumi, lai nodrošinātu atbilstošos resursus, lai tā varētu turpināt sniegt informāciju laicīgi, un gadījumos, kad informācija nav sniegta 90 dienu laikā, tā sniedz jaunāko informāciju pieprasītājas puses kompetentajai iestādei par pieprasījuma statusu visos gadījumos (*ToR C.5. (Phase 2)*) | Ņemot vērā VID NKP Centrālās informācijas apmaiņas daļas (CLO) darba slodzi un arvien vairāk pieaugošo ienākošo un izejošo informācijas pieprasījumu skaitu, CLO darbinieku skaits tika palielināts par 3 darbiniekiem. Šobrīd 11 darbinieki (nodokļu inspektori) atbild par informācijas apmaiņu (2 no tiem nodarbojas ar informācijas apmaiņu tiešo nodokļu jomā pēc pieprasījuma un spontāno informācijas apmaiņu. Ir viena vakance.Latvija turpina sniegt informāciju laicīgi. Informācija tiek sniegta 90 dienu laikā. | VID | Tiek pildīts |

**8. Vides politikas komiteja**

Vides politikaskomiteja secināja, ka Latvija pieņem un ir gatava nodrošināt atbilstību visiem OECD instrumentiem vides un atkritumu apsaimniekošanas jomās un tās politika un prakse kopumā atbilst OECD labākajai praksei un politikai šajās jomās. Vides politikaskomitejas formālajā viedoklī nav iekļautas rekomendācijas Latvijai, taču izvērtējumā un secinājumos Vides politikaskomiteja norāda uz atsevišķām jomām, kur sagaida tālākus uzlabojumus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| **1** | Būtiskākie ieteikumi skar ekonomisko instrumentu izmantošanu. EPOC uzskata, ka Latvijas politika vides nodokļu jomā nav pietiekami efektīva, lai būtiski mazinātu nevēlamo ietekmi uz vidi, kā arī nav pietiekami motivējoša, lai rosinātu uzņēmējus rīkoties videi draudzīgāk. Uzlabojumi tiek sagaidīti gaisa piesārņojuma, atkritumu apsaimniekošanas un vides trokšņu sektoros. EPOC izsaka bažas par tādu ekonomisko instrumentu trūkumu, kas atspoguļotu sociālās un vides izmaksas, ko rada piekrastes resursu izmantošana un noplicināšana. | Attiecībā uz EPOC norādēm par ekonomisko instrumentu izmantošanu, lai veicinātu resursu efektīvu un saudzīgu izmantošanu, Latvija turpina vērtēt ekonomisko instrumentu pielietošanas efektivitāti, kas nozīmē arī to, ka sistemātiski tiek pārskatītas dabas resursu nodokļa likmes. Likumprojektā “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, kas tika izskatīts Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija sēdē, jau plānots pakāpeniski paaugstināt dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos laika periodā no 2017. līdz 2020.gadam. DRN likmes pieaugums paredzēts un/vai ir jau noticis arī citās jomās, piemēram, gaisa piesārņojuma jomā nodoklis par oglekļa dioksīda (CO2) emisiju. Svarīgi atzīmēt, ka izstrādes procesā ir arī Nodokļu pamatnostādnes 2017. – 2021. gadam, kur tiek apsvērta iespēja oglekļa dioksīda komponentes iekļaušanai vairākos nodokļos. | VARAM |  |
| **2** | Atkritumu apsaimniekošanas jomā EPOC ziņojumā konstatēts, ka, neskatoties uz pasākumiem, kas veikti atkritumu pārstrādes veicināšanai, tomēr nav paveikts pietiekami, lai mazinātu atkritumu nonākšanu poligonos. EPOC aicina Latviju risināt jautājumus, kas saistīti ar atkritumu pārstrādes veicināšanu, un lūkoties uz atkritumu apsaimniekošanu no visaptveroša skatu punkta, kā to paredz attiecīgie OECD juridiskie instrumenti. | Attiecībā uz EPOC ieteikumiem atkritumu pārstrādes jomā un specifiski attiecībā uz pārstrādes veicināšanu dzērienu iepakojumam, Latvija ir izvirzījusi sev dzērienu iepakojuma pārstrādes mērķus un ir gatava tos sasniegt, attīstot dalītās atkritumu vākšanas sistēmu, tāpēc tuvākajā laikā nav plānots brīvprātīgo depozīta sistēmu pārveidot par obligātu. Latvija uzskata, ka nepieciešams valstī attīstīt stikla atkritumu pārstrādi un pārstrādes iespējas arī zemākas kvalitātes plastmasas atkritumiem – jauktām plastmasām. Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda investīcijas 41.34 milj. euro apmērā 2014.-2020.gada periodam tiek plānotas tā, lai turpinātu attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Specifiskais atbalsta mērķis 5.2.1. paredz veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju. Tā ietvaros trīs plānotie pasākumi paredz: dalītu atkritumu vākšanu, atkritumu pārstrādi un atkritumu reģenerāciju. Latvija turpinās īstenot arī sabiedrības izglītošanas un stimulējošos pasākumus, kas veicinās sašķiroto atkritumu šķirošanu daļu un konsekventi samazinātu visu atkritumu nonākšanu vidē vai atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. | VARAM |  |
| **3** | Virkne EPOC ieteikumu skar uzlabojumus, kas nepieciešami vides statistikas un monitoringa jomās. EPOC secinājumos pieminēts sadzīves atkritumu sektors, pazemes un virszemes ūdens monitorings. | Lai uzlabotu atkritumu jomas statistikas datus – informāciju par pārstrādātajiem un apglabātajiem sadzīves atkritumu daudzumiem – 2016.gada 23. februārī ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības statistikas veidlapām”, papildinot personu loku, kam jāiesniedz valsts statistikas pārskatu veidlapu par atkritumiem. Šie grozījumi arī paredz, ka atkritumu apsaimniekotājiem, kas noslēguši līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu noteiktā teritorijā, ir jāsniedz dati par savāktajiem sadzīves atkritumu apjomiem administratīvi teritoriālajā griezumā. Tā rezultātā tiks iegūta plašāka un precīzāka informācija par atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā arī par dalīto vākšanu un sadzīves atkritumu pārstrādi. | VARAM |  |
| **4** | EPOC secinājumi ūdens jomā liecina, ka EPOC sagaida progresu attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas sektora attīstību Latvijā. Tāpat EPOC konstatē, ka Latvija nav ratificējusi Londonas konvenciju par jūras piesārņošanu ar atkritumiem (1972) un tās protokolus, un aicina Latviju tos ratificēt. | Attiecībā uz EPOC sagaidīto progresu ūdenssaimniecības un kanalizācijas jomās, 2016.gada 1. janvārī ir stājies spēkā jauns Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums. Tas risina vairākus būtiskus jautājumus, kas ir aktuāli gan pakalpojumu sniedzējiem, gan lietotājiem – nosaka valsts un pašvaldību kompetenci ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un kanalizācijas) regulēšanā, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja un lietotāja pienākumus un tiesības pakalpojumu sniegšanā un lietošanā. Laikā no 2016.gada līdz 2022.gadam ar ES fondu atbalstu notiks kanalizācijas tīklu pieejamības uzlabošana apdzīvotajās vietās ar cilvēku ekvivalentu virs 2000, nodrošinot, lai notekūdeņu savākšanas tīkli un iespēja tiem pieslēgties ir pieejama vidēji 97% šo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem. |  |  |
| **5** | Piekrastes zonas integrētas pārvaldības jomā EPOC vēlas redzēt daudz integratīvāku valsts politiku un konkrētus pasākumus, kuru ieviešana tiek uzraudzīta, citu starpā izmantojot arī piekrastes zonas monitoringa indikatorus. | Piekrastes zonas integrētas pārvaldības jomā 2016.gadā tika pilnveidots Piekrastes plānojums atbilstoši publiskās apspriešanas priekšlikumiem un tas ir sagatavots iesniegšanai uz apstiprināšanu Ministru kabinetā. 2016. gadā valdībā tika apstiprināts normatīvais regulējums par atbalstu piekrastes dabas un kultūras mantojuma attīstībai pašreizējā ES fondu piesaistes periodā līdz 2020. gadam 15 miljonu euro apmērā.Piekrastes plānojuma īstenošana tiks novērtēta 2020. gadā (starpziņojums) un 2030. gadā (gala jeb ex-post novērtējums), balstoties uz indikatoru kopu, kas raksturo sociāli-ekonomisko situāciju, dabas un kultūras mantojuma aizsardzību, infrastruktūras attīstību un pārvaldību. Turklāt, ieviešot plānotās aktivitātes, būs jānovērtē katras aktivitātes ietekme uz piekrastes vidi un sociāli ekonomiskie ieguvumi no tās īstenošanas. | VARAM |  |

**9. Ķimikāliju komiteja**

Formāls komitejas lēmumā secināts, ka Latvijas ķīmisko vielu pārvaldības joma ir atbilstoša OECD juridiskajiem instrumentiem un OECD labākajai praksei un tajā nav iekļautas rekomendācijas Latvijai.

**10. Publiskās pārvaldības komiteja**

Publiskās pārvaldības komitejas ziņojumā tika izvērtēta valsts pārvaldes organizācija un koordinācija, atklātība un atbildība, godprātība publiskajā sektorā, budžeta sastādīšanas procedūras, valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstība, digitālā pārvaldība un valsts un pašvaldību sadarbība. Par rekomendācijām prioritārajās jomās Publiskās pārvaldības komiteja var lūgt Latviju informēt divas reizes gadā regulāro komitejas izvērtējumu ietvaros.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
|  | **1.prioritārā joma: *Godprātība valsts pārvaldē*** |
|  | Veikt piemērotus pasākumus, lai turpinātu stiprināt KNAB statusu un nodrošinātu tā saskaņotu darbību, piemēram, skaidrāk nosakot Biroja pārraudzības īstenošanas ierobežojumus un apjomu, likumā nodrošinot Biroja funkcionālo autonomiju, nosakot skaidrus mehānismus Biroja priekšnieka atbildībai, lai nodrošinātu efektīvu Biroja darbību, kā arī atrisinot jautājumus, kas saistīti tiesību aktiem, kas nosaka Birojā nodarbināto dienesta un darba attiecības. | Attiecībā uz KNAB statusa stiprināšanu un darbinieku tiesiskajām attiecībām ir veikti šādi pasākumi. 2016.gada 10.martā Saeima pieņēma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma grozījumus, kas pilnveido regulējumu attiecībā uz KNAB statusu un darbību. Ir izpildīta rekomendācija precizēt kādās tiesiskās attiecībās atrodas Birojā nodarbinātie. Saskaņā ar grozījumiem, KNAB amatpersonas un darbinieki turpmāk būs valsts dienesta attiecībās. Nepieciešams ieviest rekomendācijas daļu attiecībā uz jauniem mehānismiem, lai stiprinātu KNAB priekšnieka atbildību par KNAB efektīvu darbību. Jāapkopo informācija, iesaistot KNAB un citas institūcijas. | VK, KNAB,TM  |  |
|  | Izstrādāt likumprojektu par trauksmes cēlēju aizsardzību, ar mērķi izveidot tādu tiesisku regulējumu, kas ļautu aizsargāt personas, kas ceļ trauksmi valsts pārvaldē un privātajā sektorā. Likumprojektā jāietver skaidru un pieejamu ziņošanas kanālu izveidi, un tas jāīsteno, izmantojot efektīvus sabiedrības informēšanas pasākumus, komunikāciju, apmācības un ieviešanas izvērtējumu. | Ņemot vērā šo OECD Publiskās pārvaldības komitejas, kā arī OECD Korporatīvās pārvaldības komitejas un OECD Kukuļošanas apkarošanas darba grupas rekomendācijas tiek izstrādāts trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojekts. VK izstrādā minēto likumprojektu saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam (pamatnostādņu 8.1. apakšpunkts). Termiņš likumprojekta izstrādei ir 2016. gada 31. decembris.  | VK | 2016. gada 31. decembris |
|  | Stiprināt godprātību Valsts policijā, veicot tādus pasākumus kā rotācijas principa ieviešana attiecībā uz tajā nodarbinātajiem un turpinot ieviest Iekšējā drošības biroja uzsākto operatīvo programmu.  | Valsts policija pastāvīgi veic pasākumus, kas vērsti uz godprātības veicināšanu, tajā skaitā korupcijas novēršanu, nodarbināto vidū.  |  |  |
|  | Izskatīt un ieviest skaidru lobēšanas regulējumu, tajā skaitā politiku, kā nodrošināt lobēšanas atklātumu un godprātību, saskaņā ar OECD Padomes rekomendācijā par lobēšanas atklātuma un godprātības principiem noteikto. | Šobrīd noris darbs pie lobēšanas atklātības tiesiskā regulējuma izstrādes, saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam. Koncepcija “Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā” tika izstrādāta 2008. gadā. Saskaņā ar 2008. gada 28. jūlija MK rīkojumu tika atbalstīts tajā piedāvātais risinājums lobēšanas atklātības principus noteikt, tos iekļaujot valsts un pašvaldību institūciju ētikas kodeksos un citos normatīvajos aktos. Saskaņā ar šo koncepciju, valsts amatpersonām ir pienākums publiskot (tīmekļvietnē vai tiesību akta anotācijā) informāciju par lobētāju. Piemēram,VARAM publisko informāciju par tās amatpersonu komunikāciju ar lobētājiem savā tīmekļvietnē (http://varam.gov.lv/lat/lidzd/informacija\_par\_lobijiem/). | KNAB, VK, nozaru ministrijas  | 31.12.2016 |
|  |  **2.prioritārā joma: *Tiesu varas darbības un kapacitātes jautājumi***  |
|  | Stiprināt tiesu efektivitāti un tiesnešu un tiesu darbinieku tiesvedības kapacitāti, piemēram, nosakot skaidrus tiesu darbības kvalitātes rādītājus, uzlabojot datu apkopošanu un to kvalitāti un plašāk lietojot klientu apmierinātības aptaujas; pārskatot atalgojuma un darba dalījuma apjomu attiecībā uz ar tiesvedību tieši nesaistīto darbu starp tiesnešiem un tiesu darbiniekiem un samazinot tiesu darbinieku mainību; stiprināt Tieslietu padomes lomu un stiprināt saikni starp darbības novērtējumu, apmācības vajadzībām un profesionālo attīstību. | Informācija sniegta 3.sadaļā (Korporatīvās pārvaldības komiteja)Jautājumā par datu apkopošanas uzlabošanu, šobrīd tiek pilnveidota Tiesu informācijas sistēma, aktualizējot statistikai nepieciešamo rādītāju apkopojumu. Lai paaugstinātu tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci, Tiesu administrācija īsteno projektu “Justīcija attīstībai”, kas ietver tiesu sistēmas amatpersonu apmācības. | TM, TA |  |
|  | Veicināt efektīvu pieeju tiesu pakalpojumiem un informācijai, piemēram, stiprinot izpratni par tiesībām, izplatot informāciju par tiesu pakalpojumiem, tajā skaitā nacionālo minoritāšu valodās; stiprināt Tiesībsarga biroja kapacitāti, lai izskatītu lietas, kas saistītas ar iespējamu diskrimināciju uz pilsonības, etniskās izcelsmes vai valodas spēju pamata un veicināt izpratni sabiedrībā par tā kompetenci aizsargāt visu iedzīvotāju grupu tiesības; ieviest informācijas apkopošanas praksi par to, cik efektīva ir tiesu pieejamība dažādām sabiedrības grupām. | Informācija sniegta sadaļā 3 Korporatīvās pārvaldības komiteja | TM, TA, TB  |  |
|  | ***Rekomendācijas publiskās pārvaldības politikas attīstībai saskaņā ar publiskās pārvaldības pamatprincipiem*** |
|  | ***Valsts pārvaldes koordinācijas un iekārtas jautājumi*** |
|  | Uzlabot politikas un budžeta plānošanas sasaisti, tajā skaitā saikni starp rezultātu sasniegšanu un budžeta līdzekļu piešķiršanu. Lai gan tiek veikti pasākumi, lai sasaistītu resursus un valsts prioritātes ilgtermiņā un vidējā termiņā, joprojām iztrūkst vienotas pieejas politikas un budžeta plānošanai, ieskaitot ministriju līmenī. | Sekmējot politikas plānošanas sasaisti ar budžeta veidošanu, katram politikas plānošanas dokumenta veidam ir piedāvāts ietekmes uz budžetu atspoguļošanas veids, kas ļauj uzskatāmā veidā apzināt un raksturot pieejamo finansējumu un tā avotus, kā arī papildus nepieciešamo finansējumu (Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”). 2016.gadā ir publicēta “Politikas veidošanas rokasgrāmata”, kas cita starpā sniedz informāciju par budžeta sasaisti ar plānošanu. 2015.gadā tikās PKC, Ārlietu ministrija, Latvijas bankas, sociālo partneru darba grupa, kas izstrādāja rekomendācijas, lai uzlabotu budžeta un politikas plānošanas sasaisti. | FM, PKC |  |
|  | Stiprināt Pārresoru koordinācijas centra kapacitāti, lai nodrošinātu valsts attīstības plānošanas dokumentu efektīvu ieviešanu. |  | PKC |  |
|  | Vienkāršot plānošanas sistēmu un prioritāšu noteikšanu, stiprināt starpnozaru monitoringu un politikas un stratēģiju ieviešanu, un nodrošināt politikas izvērtēšanas kvalitāti. Lai gan Latvijas attīstības plānošanas sistēma ir diezgan labi izstrādāta, tās sarežģītība Latvijas atbildīgajām ministrijām var būt pārāk lieta. | Lai vienkāršotu plānošanas sistēmu, uzlabotu tās darbību un politikas plānošanas dokumentu kvalitāti, tajā skaitā, novērstu dokumentu satura un pārskatu dublēšanās riskus, 2014.gada beigās tika pieņemti jauni attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi (Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.737). Noteikumos tika iestrādāti jauni principi, kas praksē uzlabo nozaru plānošanas kvalitāti visas politikas plānošanas stadijās. Lai plānošanas dokumentus varētu īstenot praksē, paredzētas stingrākas prasības finansējuma plānošanai, kā arī institūciju sadarbības stiprināšana attiecīgo dokumentu izstrādē. Tādējādi tiek atvieglots darbs valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem, nozaru politiku plānotājiem un sabiedrībai kopumā, piedāvājot precīzāku plānošanas procesu, stiprinot sadarbību un veicinot saskaņotu rīcību valsts attīstības plānošanā, novēršot liekas darbības un samazinot politikas plānošanas dokumentu skaitu. | PKC |  |
|  | ***Atklātība un atbildīgums*** |  |
|  | Sistemātiskāk nodrošināt vieglāk pieejamu informāciju par publiskas konsultācijas iespējām iedzīvotājiem un ieinteresētajām pusēm, kas būtu pieejama visām Latvijas iedzīvotāju grupām. Arī būtu lietderīgi identificēt kritērijus, pēc kuriem NVO tiek aicināti slēgt sadarbības līgumus ar ministrijām**.** | Tiesību aktos noteikts gan pienākums iesaistīt sabiedrību tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, gan arī līdzdalības veidi, tajā skaitā publisku konsultāciju rīkošana, kā arī ir noteikta kārtība, kādā ievietot informāciju internetā. Papildus, VK pastāvīgi izvērtē sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu tiesību aktu izstrādē. Tādēļ, lai ieviestu šo rekomendāciju, nepieciešams izvērtēt, kā šajos tiesību aktos noteiktais darbojas praksē un kādi uzlabojumi ir nepieciešami. Lietderīgi būtu apkopot informāciju, cik efektīvi valsts pārvaldes iestādes nodrošina sabiedrības līdzdalību, tajā skaitā publiskas konsultācijas un kā notiek sadarbības partneru izvēle, ņemot vērā šo rekomendāciju.  | VK, visas valsts pārvaldes institūcijas |  |
|  | Stiprināt mehānismus neatkarīgas pārraudzības nodrošināšanai pār Informācijas atklātības likuma ieviešanu. Tas nodrošinās efektīvāku iedzīvotāju tiesību piekļūt publiskai informācijai piemērošanu. |  | TM |  |
|  | ***Godprātība valsts pārvaldē***  |  |
|  | Plašāk ieviest reformas godprātības stiprināšanai augsta riska jomās (piemēram, sabiedriskie pakalpojumi, veselība, celtniecība, transports) un institūcijās (piemēram, pašvaldības, tiesībsargājošās iestādes un muita). | Šī rekomendācija ir ļoti plaša un atvērta, tā daļēji tiek īstenota Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatonostādņu 2015.-2020.g. (Ministru kabineta rīkojums Nr.393 2015.gada 16.jūlijā) ietvaros.  | KNAB, VK, VM, EM, SAM, VARAM, IeM, FM |  |
|  | Veikt aktīvus pasākumus, lai stiprinātu kapacitāti, izpratni un piemērošanu, kas attiecas uz valsts pārvaldes vērtībām (ētiku), nosakot skaidrus un izmērāmus rezultatīvos rādītājus | VK sadarbībā ar biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" izstrādājusi Ministru kabineta ieteikumu projektu “Valsts pārvaldē nodarbinātā ētikas kodekss”, kas tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 11.februārī. Līdz 2016.gada rudenim Valsts kanceleja pabeigs darbu pie tā un iesniegs Ministru kabinetā. Izstrādāts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī pamatojoties uz Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam 2.21.apakšpunktu. Pēc šī kodeksa pieņemšanas nepieciešams veikt ieviešanas pasākumus 2016.-2017.gadā.  | VK, VAS, visas valsts pārvaldes institūcijas |  |
|  | Plašāk veikt apmācības par korupcijas novēršanas tēmu pašvaldībās un pašvaldību iestādēs, kā arī nodrošināt, ka šādās apmācībās piedalās vadoši darbinieki, īpaši iestāžu vadītāji un to vietnieki. | VAS no 2016.-2022.gadam ievieš apjomīgu projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”, kura ietvaros nodrošina apmācību valsts pārvaldē nodarbinātajiem par korupcijas novēršanu un ēnu ekonomikas mazināšanu. Viena no KNAB funkcijām ir sabiedrības izglītošana par korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumiem. KNAB pastāvīgi nodrošina apmācības par šīm tēmām dažādām mērķa auditorijām. Ņemot vērā šajā rekomendācijā ieteikto jāizvērtē iespējas iesaistīt pašvaldības VAS un KNAB apmācībās par korupcijas novēršanu. | KNAB, VAS |  |
|  | ***Budžeta jautājumi un procedūras*** |
|  | Attīstīt iekšējās procedūras iestādēs budžeta izdevumu izvērtēšanai, piemēram, stiprinot izvērtēšanas kapacitāti un procesus visā valsts pārvaldē (piemēram, profesionālu izvērtētāju nodaļa vai noteiktas specializācijas ekonomistu piesaistīšana, kas var tikt pieaicināti visās valsts pārvaldes iestādēs); un veidot procesus, kas ļauj piesaistīt šādas kompetences speciālistus politikas veidošanas procesā (piemēram, regulāri, pastāvīgi budžeta pārskatīšanas procesi/norēķina pārbaudes. | 2016.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību (16.3 pants), iedibinot jaunu procesu - lai efektīvāk un ekonomiskāk īstenotu valsts politiku, kā arī regulāri optimizētu budžeta izdevumus un izvērtētu to atbilstību attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem, Ministru kabinets nodrošina pastāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu. Ministru kabinets pieņems lēmumu par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas tvērumu vienlaikus ar vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafika apstiprināšanu, pamatojoties uz Finanšu ministra vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikā noteiktajā termiņā iesniegtiem valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumiem par šo rezultātu izmantošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes procesā. Lai uzsāktu pilnvērtīgu likumā paredzētā uzdevumu ieviešanu, MK 2016.gada 1.martā tika izskatīts un apstiprināts FM sagatavotais informatīvais ziņojums “Paveiktie un plānotie pasākumi, ieviešot budžeta sistēmu, kas balstīta uz attīstības plānošanas dokumentu mērķu sasniegšanu” [[1]](#footnote-1) , ar kuru tika apstiprināts valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas tvērums, izstrādājot likumprojektu “Par valsts budžetu 2017.gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam”, kā arī vidējā termiņā veicamie uzdevumi FM, PKC un VK.2016.gadā Finanšu ministrijas vadībā notika valsts budžeta izdevumu pārskatīšana visās ministrijās. Izdevumu pārskatīšanas rezultātā tika sniegti priekšlikumi, ko ņems vērā 2017. - 2019. gada budžetu izstrādē. Šādus budžeta izdevumu pārskatīšanas pasākumus veic arī citas OECD valstis, un tas varētu būt Latvijas labās prakses piemērs.  | FM, nozaru ministrijas, VK, PKC |  |
|  | Stiprināt Saeimas institucionālo kapacitāti, lai argumentēti reaģētu uz dažādu izpildvaras budžeta vai grozījumu projektiem un dažādu iesaistīto pušu kritiku. Latvijai būtu lietderīgi izveidot Saeimas Budžeta biroju vai līdzīgu orgānu, kas nodrošinātu neatkarīgu ekspertīzi, lai veicinātu informētāku diskusiju budžeta izstrādes procesā un kopumā fiskālās politikas cikla ietvaros, tajā skaitā jēgpilnus parlamenta ex ante politikas izvērtējumus, saskaņā ar OECD Padomes Budžeta vadības rekomendācijā noteikto. OECD Padomes rekomendācija par neatkarīgu fiskālo institūciju principiem nodrošina praktiskas vadlīnijas šādu orgānu izveidei un darbībai. |  | Saeima |  |
|  | Uzlabot iesaistīto pušu līdzdalības budžeta procesā kvalitāti,papildinot tehnisko budžeta dokumentāciju ar skaidrāku, lietotājam draudzīgāku dokumentu, tādu kā Iedzīvotāja budžets, kas palīdzētu ievirzīt diskusijas par to, kādi ir vispārīgi rezultāti, kā arī veicināt izglītotību par budžeta jautājumiem iedzīvotāju vidū. | Atbilstoši Valdības rīcības plānā noteiktajam ir paredzēts pilnveidot likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" un turpmāko gadskārtējo valsts budžeta likumu paskaidrojumus, veicinot budžeta uztveramību, pārskatāmību, kā arī palielinot budžeta izdevumu sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Šo pilnveidojumu ietvaros ir plānots arī atslogot budžeta dokumentāciju no tehniskā rakstura informācijas. Tādējādi budžeta paskaidrojumi būs pārskatāmi un sniegs sabiedrībai uztveramu informāciju par valsts budžetu kā politikas realizācijas instrumentu. | FM | Sākot ar likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” paskaidrojumiem un turpmāk katru gadu saskaņā ar MK apstiprināto rīkojumu par likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvara un likumprojekta par gadskārtējo valsts budžetu sagatavošanas grafiku. |
|  | ***Cilvēkresursu vadība***  |  |
|  | Uzlabot valsts pārvaldes spējas piesaistīt un noturēt vajadzīgos speciālistus, lai turpinātu attīstīt valsti un novērst vajadzīgo kompetenču nonākšanu citos sektoros, tajā skaitā radot konkurētspējīgus darba nosacījumus. | Valsts pārvaldes prioritātes un plānotie rīcības virzieni, tai skaitā par speciālistu piesaisti un noturēšanu darbā valsts pārvaldē, ir noteikti stratēģiskajā dokumentā - Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijā (http://polsis.mk.gov.lv/documents/4231) . 2016.gada 4.ceturksnī ir plānots veikt pasākumus valsts pārvaldes personālvadības speciālistu apmācībai par personāla plānošanu, piesaisti un atlasi, kā arī izstrādāt vadlīnijas, kas būs metodiskais materiāls labās prakses ieviešanai valsts pārvaldes iestādēs. Valsts kanceleja šobrīd izvērtē Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijā minēto rīcības virzienu progresu un līdz 2016.gada septembrim piedāvās aktuālos pasākumus valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politikas jomā. Būtiska loma esošās situācijas apzināšanā, politikas izstrādē un prioritāšu definēšanā ir arī valsts pārvaldes personālvadības speciālistiem, jo Valsts kanceleja regulāri organizē Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomes sēdes, kā arī nodrošina informatīvās pēcpusdienas par aktuālajām tēmām.Uz šī pamata tiks izstrādāts jauns ietvars valsts pārvaldes reformām, tajā skaitā par cilvēkresursu vadības attīstību saskaņā ar Valdības rīcības plānu (pasākums 34.6. “Sagatavot reformu plānu mūsdienīgas un efektīvas valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstībai, lai sniegtu gudrus, mērķtiecīgus un savlaicīgus risinājumus.”, termiņš 31.08.2016.) un Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam (154.punkts ) | VK, valsts pārvaldes institūcijas  |  |
|  | Palielināt investīcijas, lai nodrošinātu jaunas apmācību iespējas valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kas vēlas attīstīt savu karjeru, lai uzlabotu spējas un motivāciju. | VAS nodrošina apmācības iespējas valsts pārvaldē nodarbinātajiem saskaņā ar VK mācību pasūtījumu. Mācību pasūtījums tiek veidots, ņemot vērā valsts prioritātes un darba izpildes novērtēšanas sistēmā identificētās mācību vajadzības (VK ir centrālais sistēmas administrators, kas apkopo visu valsts pārvaldē nodarbināto attīstības vajadzības). Balstoties uz kompetenču pieeju, VAS ir izstrādājusi 10 mācību moduļus, piemēram, "Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)", "Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē". Lai pilnveidotu ierēdņu, kuri nesen uzsākuši darbu valsts pārvaldē, kompetences, Valsts administrācijas skola no 2016.gada piedāvā bezmaksas kursu "Ievads darbam valsts pārvaldē". Lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicinātu komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu, Valsts administrācijas skola 2016.-2022.gadam īsteno divus apjomīgus Eiropas Sociālā fonda projektus (http://vas.gov.lv/lv/es-fondu-projekti), kur plānots nodrošināt mācības un citus attīstības pasākumus vairāk nekā 20 tūkstošiem valsts pārvaldē nodarbināto. | VAS |  |
|  | Turpināt reformas attiecībā uz augstākām amatpersonām, tajā skaitā ieviešot speciālas prasības to atlasei, novērtējumam, motivēšanai, attīstībai un rotācijai, lai veicinātu tālāku Latvijas valsts pārvaldes stiprināšanu, nodrošinot stiprāku, saliedētāku vadošo sastāvu, kas ir spējīga vadīt valsti uz priekšu. | VK kā atbildīgā iestāde par valsts pārvaldes cilvēkresursu politiku apzinās, ka valsts izaugsmes pamatā ir spēcīgi līderi, un savu politiku veido, lai stiprinātu vadītāju komandu un piesaistītu spēcīgus līderus no privātā un starptautiskā sektora. Saskaņā ar MK 09.06.2015. noteikumiem Nr.29 “Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība” ar 2015. gada 1. septembri VK nodrošina centralizētu iestāžu vadītāju atlasi, piemērojot vienotus atlases principus un profesionālas personāla atlases metodes, kas balstītas uz kompetenču pieeju, kā arī iesaistot atlases procesā privātā sektora ekspertus un nevalstiskā sektora pārstāvjus. Rezultātā Valsts kanceleja uzkrājusi vērtīgu pieredzi iestāžu vadītāju atlasē un šo funkciju turpinās veikt pastāvīgi. Lai attīstītu augstākā līmeņa vadītāju kompetences atbilstoši nākotnes vajadzībām, t.sk. novērtētu esošās vadības kompetences, un stiprinātu vadītāju-līderu attīstību, VK 2016.gada 8.jūnijā atklāja jauno Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmu, kas tiks īstenota līdz 2022.gada 30.jūnijam. Programmā piedalīsies valsts sekretāri, valsts sekretāru vietnieki un iestāžu vadītāji, to vietnieki, kuru darbs saistīts ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un administratīvā sloga mazināšanu mazajiem uzņēmējiem (līdz 200 personām).Augstākā līmeņa vadītāju darba izpildes novērtēšana notiek vienotajā elektroniskajā valsts pārvaldes darba izpildes novērtēšanas sistēmā . Augstākā līmeņa vadītājiem tiek vērtēta mērķu sasniegšana, kompetences, kā arī piedāvāts 360 grādu novērtēšanas rīks. Valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas vīzija ir – valsts pārvalde kā vienots darba devējs. Līdz ar to VK ir izstrādājusi un 2014.gada decembrī Saeimā ir iesniegts Valsts dienesta likumprojekts, kas cita starp paredz arī stiprināt iestāžu vadītāju lomu, paredzot rotāciju (ierobežots laiks vienā amatā) un vadības kompetenču attīstīšanu.  | VK |  |
|  | Veicināt jaunas pieejas datu un oficiālas informācijas apkopošanai, lai izprastu, vai valsts pārvaldes darbība atspoguļo plašākas sabiedrības intereses un vai pienācīgi tiek ņemtas vērā minoritāšu pārstāvji. | Šobrīd informāciju par valsts pārvaldē nodarbinātajiem apkopo Finanšu ministrija (2010.g. MK Noteikumi Nr.541 par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu). Valsts kanceleja ir veikusi vairākas valsts pārvaldes darbinieku apmierinātības aptaujas, kā arī Pētījumu par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē. 2016.gadā Valsts kanceleja ir uzsākusi vienotas Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēmas izstrādi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Personāla vadības platforma”), kas darbosies ne tikai kā datu apkopošanas un analīzes rīks, bet piedāvās arī atsevišķu procesu vadību centrālā līmenī, piemēram, mobilitātes un talantu vadību, tai skaitā, augstākā līmeņa vadītāju.Būtu lietderīgi apkopot, cik sistemātiski tiek veiktas lietotāju un klientu apmierinātības aptaujas un kādi ir to rezultāti. | VK, FM  |  |
|  | ***Digitālā valdība*** |  |
|  | Stiprināt saikni starp valsts attīstības un valdības rīcības plānošanu un realitāti un izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pašvaldības, lai izveidotu kopīgu digitalizācijas dienas kārtību. | Turpmākajā ERAF plānošanas periodā (līdz 2020. gadam) valsts iestāžu plānoto projektu vērtēšanā ir iesaistīti pašvaldību eksperti, sniedzot viedokli par to vai plānotie projekti atbilst pašvaldību vajadzībām, kā arī projekti tiek saskaņoti ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju (LLPA) un Latvijas Pašvaldību savienību (LPS), līdz ar to digitalizācijas process starp valsti un pašvaldībām tiek pastāvīgi koordinēts. | VARAM |  |
|  | Uzlabot klientu un to vajadzību apzināšanu, darot to sadarbības ceļā un pastāvīgi, kā daļu no digitālo pakalpojumu pārveides, lai veicinātu to nodošanu privātām personām, jo tas, neskatoties uz labvēlīgiem apstākļiem, ir mazāk izplatīts kā vidēji ES. | 2015. gada septembrī darbību ir uzsācis Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkls, kura mērķis ir nodrošināt plašu valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību reģionos. Ik gadu VPVKAC darbības monitoringam tiek veikts klientu apmierinātības pētījums, tā rezultāti tiek izmantoti VPVKAC darbības uzlabošanā gan papildinot VPVKAC pieejamo pakalpojumu grozu, gan uzlabojot apkalpošanu. | VARAM |  |
|  | Noskaidrot, kā un vai esošais iepirkumu regulējums var tikt piemērots arvien dinamiskākajai digitālo pakalpojumu attīstībai. | Esošais iepirkumu regulējums var tikt piemērots digitālo pakalpojumu dinamiskai attīstībai, IKT pārvaldības ietvaros atbilstoši pakalpojumu veidotāju vajadzībām tiek rekomendēts izmantot, gan tradicionāli izmantoto iterācijas metodi, gan agile (dinamisko) metodi, turklāt, ņemot vērā esošo praksi, tiek īpaši uzsvērtas agile (dinamiskās) izstrādes metodes priekšrocības. | VARAM |  |
|  | Veikt pasākumus, lai ilgtermiņā nodrošinātu digitālās valdības finanšu stabilitāti, ņemot vērā tās atkarību no ārējiem resursiem (90% valdības IKT projektus finansē par ES fondu līdzekļiem).  | Tiek gatavots informatīvais ziņojums Ministru kabinetam, kurā tiks formulēti pamatprincipi izveidoto un attīstāmo IKT risinājumu funkcionalitātes nodrošināšanai neatkarīgi no ārējo resursu pieejamības. | VARAM |  |
|  | ***Daudzlīmeņu pārvaldība***  |
|  | Stiprināt vertikālu un horizontālu koordināciju, tajā skaitā stiprinot plānošanas reģionu lomu un kompetenci politikas koordinēšanā starp pašvaldībām un ar valsti, pārstāvot pašvaldību intereses. | Lai pilnveidotu plānošanas reģionu funkcionālo darbību, izvērtējot plānošanas reģionu esošo kompetenci un brīvprātīgi veiktās iniciatīvas, Latgales uzņēmējdarbības centra darbības pieredzi, arī pārējos plānošanas reģionos 2015. gadā tika izveidoti uzņēmējdarbības centri, kuri veic uzņēmējdarbību veicinošos pasākumus. Ņemot vērā nozaru ministriju līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar plānošanas reģioniem, arī turpmāk nozaru ministrijas saskata plānošanas reģionu būtisku lomu nozaru politiku plānošanā un īstenošanā, jo īpaši sociālo pakalpojumu un izglītības jomā, lai vienlaicīgi un ar vienotu pieeju, sadarbojoties ar nacionālā līmeņa institūcijām, risinātu problēmas, kas identificētas visās vai vairākās plānošanas reģionā ietilpstošajās pašvaldībās. Līdz ar to Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2014.-2020. gadam saskaņā ar darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” plānošanas reģioni paredzēti kā deinstitucionalizācijas pasākumu un atbalsta pasākumu darba devējiem darbinieku izglītošanā veikšanai īstenotāji. Pilnveidojot plānošanas reģionu funkcionālo darbību, rezultātā plānošanas reģionu galvenās funkcijas ietvers attīstības plānošanu un uzraudzību, reģionālā mēroga projektu izstrādi un īstenošanu, sabiedriskā transporta organizēšanu, uzņēmējdarbību veicinošo pasākumu īstenošanu un pakalpojumu teritoriālā izvietojuma koordināciju. Šis funkciju kopums rada priekšnoteikumus plānošanas reģionu aktīvai un nozīmīgai lomai reģionālās attīstības veicināšanā, pārstāvot pašvaldību intereses un nodrošinot vertikālu un horizontālu koordināciju. | VARAM |  |
|  | Veicināt atklātumu un godaprātu pašvaldību līmenī, stiprinot iekšējo audita sistēmu un veicot citus līdzīgus pasākumus. | Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 7. decembra rīkojumu Nr. 573 “Par kopīgajām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2013. gadā” Finanšu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iekšējā audita struktūrvienības ir veikušas pašvaldību finanšu pārskata sagatavošanas nenodokļu ieņēmumu un ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites jomā uzraudzības iekšējās kontroles sistēmas un pašvaldībām piederošo kapitālsabiedrību darbības pārraudzības pietiekamības audita pārbaudes pašvaldībās un horizontālās sistēmas novērtējuma auditu. Lai veicinātu pašvaldību darbības uzlabošanu un sistēmas efektīvu funkcionēšanu, kā arī sniegtu pašvaldībām metodisko atbalstu, visām pašvaldībām 2016. gada 8. jūnijā nosūtīts audita kopsavilkums, kurā ir apkopota informācija par pārbaužu rezultātiem, tai skaitā būtiskākajiem ieteikumiem pašvaldību darbības pilnveidošanā. Ieteikumi ir sniegti pašvaldību kapitālsabiedrību pārraudzības jomā, finanšu gada pārskata sagatavošanas uzraudzībai ilgtermiņu ieguldījumu un nenodokļu ieņēmumu jomā, kā arī iekšējo un ārējo revīziju sistēmu jomā. | VARAM, LPS |  |
|  | Stiprināt pašvaldību spēju nodrošināt vienlīdzīgu pieeju pakalpojumiem visa Latvijas teritorijā, stiprinot darbības monitoringu, nodrošinot efektīvu informācijas apriti starp centrālo (valsts) un vietējo (pašvaldību) līmeņiem. | Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019. gadam ietvaros tiek noteikts un to darbības periodā saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem tiek ieviests publisko individuālo pakalpojumu klāsts („grozs”) pa apdzīvoto vietu grupām, lai iedzīvotāji un uzņēmēji varētu rēķināties, kādus pakalpojumus saņems, ja izvēlēsies dzīvot noteiktā teritorijā, kā arī lai nodrošinātu publisko investīciju pārdomātu un efektīvu izlietojumu.Lai iegūtu detalizētāku informāciju par pakalpojumu groza pašreizējo piepildījumu un nepieciešamajiem uzlabojumiem, Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros SIA „Grupa 93” sadarbībā ar SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” veica izvērtējumu „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (turpmāk – izvērtējums). Izvērtējuma rezultātā tika apzināts publisko individuālo pakalpojumu – izglītības, kultūras, sociālo un veselības aprūpes – esošais teritoriālais izvietojums, kā arī sniegti ieteikumi publisko individuālo pakalpojumu perspektīvajam teritoriālajam izvietojumam atbilstoši apdzīvojumam Latvijas reģionos. Balstoties uz veikto izvērtējumu, plānošanas reģioni teritoriju attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu – ietvaros ir snieguši priekšlikumus/scenārijus perspektīvajam pakalpojumu izvietojumam, kas t.sk. tiek izmantots par pamatojumu ES fondu investīciju plānošanai. | VARAM, LPS |  |
|  | Pārskatīt pašvaldību budžeta ietvara efektivitāti (izskatot, piemēram, tādus pasākumus kā izlīdzināšanas fonds un ienākumu nodokļa pārdale starp pašvaldībām un centrālo budžetu) ar mērķi radīt apstākļus, lai uzlabotu pašvaldību pakalpojumu kvalitāti. | VARAM ir sagatavojusi informatīvā ziņojuma projektu (atrodas saskaņošanas procesā) Ministru kabinetam par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta projektiem 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Ziņojumā ir sagatavoti priekšlikumi par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldību investīcijām, kas paredz šim mērķim novirzīt finansējuma apjomu, kas līdzvērtīgs 3 % no ikgadējiem uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk – UIN) ieņēmumiem. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu VARAM pašvaldību mērķdotācijām uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem 2017. gadam un turpmākiem gadiem tiek paredzēts izskatīt likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2017. gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtiem papildus finansējuma pieprasījumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas;VARAM pēc tam, kad Ministru kabinetā būs izskatīts jautājums par jaunajām politikas iniciatīvām un atbalstīta finansējuma piešķiršana pašvaldību mērķdotācijai uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem, sagatavos grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos.Lai radītu pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei, kā arī veicinātu to iniciatīvu un patstāvību savu finanšu resursu veidošanā, 2015.gada 4.jūnijā tika pieņemts Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums, kurš stājās spēkā 2015.gada 2.jūlijā. Šis likums nosaka kārtību, kādā veicama pašvaldību finanšu izlīdzināšana, paredzot pašvaldību (republikas pilsētu un novadu pašvaldību) finanšu atšķirību daļēju izlīdzināšanu. | FM, VARAM, LPS |  |

**11. Regulatīvās politikas komiteja**

Regulatīvās politikas komitejas Latvijas izvērtējuma ziņojumā tika vērtēta Latvijas gatavība integrētai valdības regulatīvajai politikai, lai uzlabotu uzņēmēju un pilsoņu ikdienu regulējošo normatīvo aktu kvalitāti (iekļaujot ietekmes novērtējumus un izvērtējumus), skaidri nosakot ministriju un citu iestāžu ieviesēj atbildību un kompetenci. Tāpat vērtēts caurspīdīgums un sabiedriskās piedalīšanās principi, veidojot likumdošanu, kā arī regulatīvās sistēmas darbība un valsts pārvaldes līmeņu sadarbība, lai nodrošinātu regulatīvo saskanību. Regulatīvās politikas komitejas Latvijas novērtējuma ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildei ziņojumā nav noteikts termiņš un par to izpildi nav paredzēts atskaitīties.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| 1 | Izvērtēt iespēju noteikt vienai no atbildīgajām institūcijām par regulatīvās politikas koordināciju konkrētu vadošo lomu regulējuma kvalitātes veicināšanā. | Rekomendācijā ieteiktais tiek izvērtēts un nepieciešamības gadījumā OECD tiks sniegta informācija. | VK, TM |  |
| 2 | Izveidot labāku darba sadalījumu starp institūcijām, kuras atbild par tiesiskā regulējuma uzraudzību, un attīstīt to specializēšanos ar nolūku stiprināt uzmanību un kapacitāti novērtējot tiesību aktu projektu un plānošanas dokumentu projektu ekonomisko un sociālo ietekmi. | 2016.gada otrajā pusē VK uzsāks darbu pie tiesību aktu sākotnējās ietekmes ziņojumu sagatavošanas uzlabošanas, paredzot veikt izmaiņas tiesību aktu sākotnējās ietekmes izvērtējuma instrukcijā (MK 2009.gada 15.decembra instrukcija Nr.19 “Tiesību aktu sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”). Šī darba ietvaros tiks ņemtas vērā šī OECD rekomendācija. | VK, PKC, TM |  |
| 3. | Nodrošināt sistemātisku regulatīvo reformu monitoringu un novērtēšanu, piemēram, nosakot politikas un darbības rezultātu indikatorus un veicot sistemātisku būtiskāko regulatīvo politiku kā ietekmes izvērtējuma sistemātisku novērtēšanu. | Normatīvie akti: Līdz 2016. gada jūlija beigām paredzēts izstrādāt Normatīvo aktu projektu izstrādes e-rokasgrāmatu, kurā tiks paredzēta iespēja lasīt datus no tiesību aktu projektu anotācijām un veidot statistiku. 2016.gada otrajā pusē Valsts kanceleja uzsāks darbu pie tiesību aktu sākotnējās ietekmes ziņojumu sagatavošanas uzlabošanas, paredzot veikt izmaiņas tiesību aktu sākotnējās ietekmes izvērtējuma instrukcijā, kura ietvaros tiks ņemtas vērā OECD rekomendācijas. Izmaiņas anotācijā plānotas, lai šos datus varētu uzkrāt un analizēt.Attīstības plānošanas dokumenti:Pilnveidots normatīvais regulējums (Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”), stiprinot politikas plānošanas dokumentu izvērtēšanu, analizējot to ietekmi uz makroekonomisko vidi, uzņēmējdarbības vidi, administratīvo slogu un ar to saistīto izmaksu apjomu, sociālo ietekmi, ietekmi uz vidi, ietekmi uz teritoriju attīstību, valsts un pašvaldību budžetiem, pārvaldes iestāžu funkcijām un cilvēkresursiem u.c.Jāveic starpposma ietekmes izvērtējumi ne vēlāk kā divus gadus pirms plānošanas dokumenta termiņa beigām. Gala ietekmes izvērtējumu veic ne vēlāk kā divus gadus pēc politikas plānošanas dokumenta darbības termiņa beigām, ja netiek pieņemts lēmums par politikas plānošanas dokumenta izstrādes nepieciešamību nākamajam periodam.Publicēta “Politikas veidošanas rokasgrāmata”, kas cita starpā sniedz informāciju par izvērtēšanas metodēm. Regulāri tiek organizēti semināri politiku plānotājiem par dažādām aktuālām tēmām. | VK, PKC, atbildīgās institūcijas  |  |
| 4. | Izvērtēt robežšķirtnes testa ieviešanu attiecībā uz detalizētāku ietekmes novērtējuma sagatavošanu tiesību aktu projektiem un plānošanas dokumentiem. | Rekomendācijā ieteiktais tiek izvērtēts un nepieciešamības gadījumā OECD tiks sniegta informācija.Par attīstības plānošanas dokumentiem skatīt tabulas 3.punktu. | VK, PKC, atbildīgās institūcijas |  |
| 5. | Izpētīt iespējas uzlabot tiesību aktu projektu un plānošanas dokumentu projektu ietekmes kvantitatīvo rādītāju analīzi, tajā skaitā izstrādājot vadlīnijas izmaksu-ieguvumu analīzei un stiprinot kapacitāti tās veikšanai. | 2016.gada otrajā pusē VK uzsāks darbu pie tiesību aktu sākotnējās ietekmes ziņojumu sagatavošanas uzlabošanas, paredzot veikt izmaiņas tiesību aktu sākotnējās ietekmes izvērtējuma instrukcijā, kura ietvaros tiks ņemtas vērā OECD rekomendācijas. Izmaiņas anotācijā plānotas, lai šos datus varētu uzkrāt. | VK, PKC |  |
| 6. | Attīstīt sistemātiskāku pieeju, kas ļautu veicināt tiesiskā regulējuma efektīvu piemērošanu, stiprinātu uzraudzības funkciju un institūciju kapacitāti. | VK 2016.gada 7.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludinājusi informatīvā ziņojuma projektu “Ietekmes pēcpārbaudes izvērtējuma ieviešana”, kura ietveros tiks risināta tiesiskā regulējuma ex-post novērtējuma ieviešana Latvijā. Jāplāno pasākumi uzraudzības funkciju un institūciju kapacitātes stiprināšanai . | VK, atbildīgās institūcijas |  |

**12.** **Statistikas un statistikas politikas komiteja**

Pirmsiestāšanās ziņojumā tika vērtēta Latvijas juridiskā un institucionālā ietvara statistikas jomā atbilstība Apvienoto Nāciju Organizācijas definētajiem oficiālās statistikas pamatprincipiem, statistikas infrastruktūra (starptautisko standartu un klasifikāciju, statistikas uzņēmumu reģistra izmantošana, tautas un lauksaimniecības skaitīšanu un darbaspēka apsekojuma veikšana), datu kvalitātes aspekti (piemēram, atbilstība, savlaicīgums, precizitāte, uzticamība, pieejamība, saskaņotība), kā arī Latvijas spēja iekļauties OECD datu ziņošanas sistēmās.

OECD norādīja, ka Latvijā īstenotā prakse statistikas jomā atbilst OECD standartiem un labajai praksei. OECD secinājis, ka statistikas jomā Latvijā ir spēcīga likumdošanas bāze un institucionālais ietvars. Statistikas un statistikas politikas komiteja ir identificējusi rekomendācijas un ieteikumus, par kuru izpildi un sasniegto progresu Latvijai jāziņo līdz 30.06.2018.

| **Nr. p.k.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ceturkšņa nacionālo kontu sistēmas datu pamatrādītāju revīzijas, izmantojot gada datu pārdales optimizācijas metodi | Ņemot vērā OECD rekomendāciju, Pārvalde uzsākusi pilnveidotu datu pārdales metožu izpēti un testēšanu. Līdz šim īstermiņa statistikas datu revidēšanai atbilstoši gada datu novērtējumam tika lietota relatīvi vienkāršota matemātiskā metode. OECD norādīja uz iespēju ieviest komplicētākas gada datu pārdales optimizācijas metodes. Pārvalde ir veikusi laikrindu optimālo pārdales metožu (iespējami ar R programmu) testus, kuru rezultātā izvēlēts *Denton-Cholette* algoritms, taču vēlamā kvalitāte vēl nav sasniegta. Pārvalde plāno paplašināt piemērojamo indikatoru loku un turpināt testēt laikrindu kvalitāti.  | CSP | 31.12.2017 |
| 2. | Ikgadējo piedāvājuma-izlietojuma tabulu sagatavošana iepriekšējā gada cenās vienlaicīgi ar faktisko cenu novērtējumu | Atbilstoši Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumam (2014/403/ES), ar ko dalībvalstīm piešķir izņēmumus attiecībā uz statistikas nosūtīšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (turpmāk – Lēmums) Latvijai ir piešķirta atkāpe no Regulas (ES) Nr. 549/2013 prasībām attiecībā uz piedāvājuma-izlietojuma tabulu iepriekšējā gada cenās nosūtīšanu. Lēmums paredz piedāvājuma-izlietojuma tabulu iepriekšējā gada cenās par 2015., 2016. un 2017.gadu iesniegšanu 2020.gadā (Regulā Nr.549/2013 noteiktais piedāvājuma-izlietojuma tabulas iesniegšanas termiņš ir 36 mēneši pēc pārskata gada). Lai varētu sagatavot piedāvājuma-izlietojuma tabulu iepriekšējā gada cenās, ir nepieciešams: 1) apgūt metodoloģijas prasības; 2) veikt pieejamo cenu un/vai apjoma indeksu esamības un izmantošanas iespēju izvērtējumu; 3) izstrādāt piedāvājuma-izlietojuma tabulas balansēšanas procedūru un principus, kā arī tehnoloģiskos risinājumus. Rekomendācijas ieviešana ir agrīnā stadijā. Šobrīd sagatavotas piedāvājuma-izlietojuma tabulu faktiskajās cenās piecas papildtabulas par 2010. gadu, kuras ir nepieciešamas piedāvājuma-izlietojuma tabulas sagatavošanai iepriekšējā gada cenās. CSP veic citu valstu statistikas iestāžu lietoto metožu izpēti. Plānotais ieviešanas termiņš – 2020.gads saskaņā ar Lēmumā noteikto. | CSP | 2020 |
| 3. | Apsvērt datu sagatavošanu par nostrādātajām stundām | Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā B pielikumam, kurā aprakstīts, kādi nacionālo kontu dati ir jānodrošina, obligāti ir jānosūta dati par nostrādātajām stundām klasifikācijas NACE 2. red A\*21 griezumā. Latvija šo prasību izpilda. Detalizētākas informācijas sniegšana A\*64 griezumā, kā to rekomendē OECD, saskaņā ar Regulu Nr.549/2013 ir brīvprātīga. Primārais mērķis ir nodrošināt visu Regulā minēto datu, kuriem šobrīd ir piešķirtas atkāpes no Regulas prasībām, sagatavošanu Lēmumā noteiktajā termiņā līdz 2019.gadam.Rekomendācijas izpilde varētu tikt uzsākta pēc 2020.gada, veicot administratīvo datu paplašinātas izmantošanas izpēti nepieciešamo novērtējumu iegūšanai. | CSP | Pēc 2020 |
| 4. | Apsvērt īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa iekļaušanu patēriņa cenu indeksa (turpmāk – PCI) tvērumā izmantojot vienotu pieeju saskaņā ar nacionālo kontu un EU-SILC (Eiropas statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem) pieeju | Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu noteikto, Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim sagatavos ziņojumu, kurā analizēs īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa piemērotību iekļaušanai saskaņotā patēriņa cenu indeksa (turpmāk – SPCI) tvērumā. Atkarībā no ziņojuma rezultātiem Komisija vajadzības gadījumā saprātīgā termiņā iesniedz priekšlikumu Regulas par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu grozīšanai attiecībā uz īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa iekļaušanu SPCI tvērumā. Ja ziņojumā tiek konstatēts, ka īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa iekļaušanai SPCI tvērumā ir nepieciešama turpmāka metodoloģijas attīstība, Komisija turpina metodoloģijas darbu un vajadzības gadījumā par minēto darbu ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa iekļaušana patēriņa cenu indeksā Latvijā notiks līdz ar Eiropas Statistikas Sistēmas lēmumiem un tiem sekojošām izmaiņām Eiropas Savienības tiesību aktos. | CSP |  |
| 5. | Patēriņa cenu indeksa un ražotāju cenu indeksa (turpmāk – RCI) formulām elementārā līmenī būtu pilnībā jāatbilst starptautiskajām rekomendācijām | Latvijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu prasībām patēriņa cenu indekss tiek aprēķināts izmantojot Laspeiresa tipa formulu. Attiecībā uz indeksu formulām elementārajā līmenī šāds regulējums nepastāv, jo valstīm saskaņā ar cenu indeksa metodoloģiju ir brīva izvēle izmantot vai nu aritmētisko vai ģeometrisko vidējo, balstoties no ekonomiskās situācijas, pieejamās informācijas un iespējām. Pārvalde līdz šim izmantojusi aritmētisko vidējo kā piemērotāko nacionālajai situācijai. Tomēr plānojot jaunu portatīvo datu vākšanas ierīču ieviešanu un tai sekojošo indeksa aprēķināšanas programmatūras izstrādi, ir paredzēta arī abu zemāko agregācijas līmeņa indeksu formulu testēšana. Šobrīd notiek darbs pie jaunu portatīvo datu vākšanas ierīču programmatūras testēšanas. Līdzīgi kā PCI, arī RCI ne Eiropas Komisijas regulējums, ne metodoloģija neparedz izmantot kādu konkrētu zemākā līmeņa formulu elementārajā līmenī. Pašlaik Pārvalde veic atsevišķu valstu pieredzes un izvēlētās metodoloģijas izpēti, vērtējot iespējamos riskus elementāro agregātu maiņai. PCI un RCI programmatūras testēšanas veiksmīgu un pārliecinošu (jaunu formulu elementārā līmenī ieviešana nav savienojama ar respondentu noslodzes palielināšanu) rezultātu gadījumā plānotais elementāro indeksu formulas ieviešanas termiņš – pēc 2017.gada. | CSP | Pēc 2017 |
| 6. | Pakāpeniska iztrūkstošo laikrindu aizpildīšana Darbaspēka apsekojuma datiem, piemēram, veicot nodarbināto un bezdarbnieku ikmēneša novērtējumus  | Rekomendācija izteikta pēc OECD izpētes misijas 2014.gada 26.-28.novembrī. Šobrīd Pārvaldes datu bāzē ir publicēti sezonāli izlīdzināti mēneša novērtējumi par divām ekonomiskās darbības grupām – par nodarbinātajiem un bezdarbniekiem vecuma grupā 15-74 gadi. Pirmo reizi mēneša novērtējumus Pārvalde publicēja 2015. gada 1. septembrī (atskaites periods – jūlijs). Sezonāli izlīdzināti mēneša rādītāji par nodarbinātajiem un bezdarbniekiem ir pieejami kopš 2002. gada. Trīs sezonāli izlīdzināti rādītāji, kas raksturo ekonomisko aktivitāti pa mēnešiem un pēc dzimuma, ir publicēti Pārvaldes datu bāzē: (1) bezdarbnieku skaits; (2) bezdarba līmenis; (3) nodarbināto skaits. Pārvalde sezonāli izlīdzinātos mēneša rādītājus par nodarbināto un bezdarbnieku skaitu rēķina netieši, izmantojot Darbaspēka apsekojuma ceturkšņa novērtējumus un Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtos mēneša datus par reģistrēto bezdarbu. | CSP | **Izpildīts** |
| 7. | Uzņēmumu konjunktūras rādītāju vākšana par pašreizējo un gaidāmo kopējo situāciju uzņēmējdarbībā apstrādes rūpniecības nozarē  | Papildus jautājumi par pašreizējo un gaidāmo kopējo situāciju uzņēmējdarbībā iekļauti apstrādes rūpniecības konjunktūras apsekojuma 2016. gada anketā. Pirmie dati ir publicēti Pārvaldes datu bāzē internetā 2016. gada janvārī. | CSP | Izpildīts |
| 8. | Mājokļu skaita indeksa, kur sākti būvniecības darbi, vākšanas uzsākšana | Šobrīd ar 2016. gada veidlapas palīdzību “Pārskats par būvatļaujām, uzsāktajiem būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā”, kurā ietverts OECD jaunais rādītājs, dati ir savākti un apkopoti absolūtos skaitļos par 2016. gada 1.ceturksni. Apkopotos datus par OECD rekomendēto rādītāju CSP var sniegt no 2017. gada. Analizējot iegūtos datus, Pārvalde secina, ka vēl turpināms darbs datu aptvēruma precizēšanai. Notiek sarunas ar nacionālajiem partneriem par datu kvalitātes jautājumiem un tālākiem iespējamiem soļiem rekomendācijas ieviešanā. | CSP | 2017 |

**13. Ekonomikas un attīstības analīzes komiteja**

Ekonomikas pārskatā tika izvērtēta publiskā sektora efektivitāte attiecībā uz budžeta veidošanas likumdošanu, plānošanu un institucionālo ietvaru, izdevumu un valsts programmu efektivitāti un nodokļiem labklājības paaugstināšanas jomā, kā arī izdevumu programmu pārvaldība un nodokļu sistēma cīņai ar “ēnu ekonomiku”. Produktivitātes uzlabošanas un noturīgas konverģences kontekstā tika analizēta Latvijas ekonomikas integrācija pasaules tirgū, konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošana un cilvēkkapitāla uzkrāšanas process.

Ekonomikas un attīstības analīzes komiteja ir identificējusi prioritārās rekomendācijas un papildus rekomendācijas un ieteikumus. Visu minēto OECD rekomendāciju ieviešana tiks vērtēta, gatavojot nākamo regulāro OECD Ekonomikas pārskatu par Latviju, kurš plānots 2017. gada maijā.

Detalizētāka informācija par OECD Ekonomikas pārskatā par Latviju minēto rekomendāciju izpildes procesu.

* rekomendācijas kopumā ir izpildītas attiecībā uz konkurences nodrošināšanu elektroenerģijas tirgū, finanšu sektora uzraudzības pastiprināšanu, valstij piederošo uzņēmumu pārvaldības atbilstību OECD korporatīvās pārvaldības vadlīnijām, darbaspēka nodokļu mazināšanu zemu algu saņēmējiem (taču, iespējams, Latvijai var nākties turpmākajos gados turpināt šīs rekomendācijas izpildi, jo veiktie pasākumi vērtējami kā pretrunīgi saskaņā ar Eiropas Komisijas, LDDK un LBAS sniegto informāciju), kā arī vides un īpašuma nodokļu paaugstināšanu;
* rekomendāciju izpilde ir procesā attiecībā uz pretcikliskās likviditātes spilvenu nodrošināšanas pastiprināšanu, administratīvo šķēršļu mazināšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas mazināšanu, enerģijas tīklu savienojamības nodrošināšanu ar ES enerģijas tīkliem, profesionālo izglītību, pieaugušo izglītību, sociālo pabalstu sistēmas pārskatīšanu. Jāuzsver, ka administratīvo šķēršļu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas mazināšana ir nepārtraukts process. Attiecībā uz rekomendācijām izglītības jomā, vēlamies informēt, ka līdz 2020.gadam ar ES fondu atbalstu tiks īstenotas dažādas programmas;
* rekomendācijas ir daļēji izpildītas attiecībā uz konkurencei draudzīgāka regulējuma nodrošināšanu saistībā ar konkurences politikas stiprināšanu un dabasgāzes tirgus atvēršanu.

OECD rekomendācijas Latvijai tika izteiktas trīs jomās, katrā definējot detalizētākus ieteikumus:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija**  | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
|  | ***Ierobežot atkārtota burbuļa veidošanas un plīšanas riskus*** |
|  | prioritārā rekomendācijaPastiprināt pretciklisku likviditātes spilvenu nodrošināšanu | Fiskālās disciplīnas likums (FDL) nosaka mehānismu pretcikliska likviditātes spilvena nodrošināšanai t.i. valsts pamatbudžeta faktisko ieņēmumu pārsniegums pār faktiskajiem izdevumiem, ja tāds ir izveidojies, tiek ieskaitīts ilgtermiņa stabilizācijas rezervē vai novirzīts valsts parāda dzēšanai. Tādējādi FDL noteiktais regulējums paredz, ka valsts ekonomiski labajos gados var veidot budžetu ar pārpalikumu un šos līdzekļus uzkrāt, lai tos tērētu ekonomiski sliktajos gados. Atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma noteiktajai aprēķinu metodoloģijai (19.panta pirmā un otrā daļa) līdzekļi valsts parāda dzēšanai vai Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves izveidei 2015.gadā un 2016.gadā nebija pieejami.Tāpat ņemot vērā to, ka pretcikliska likviditātes spilvena būtība ir uzkrāt līdzekļus, kad tautsaimniecība attīstās virs potenciālā līmeņa un izmantot uzkrātos līdzekļus, kad tautsaimniecība attīstība ir zem potenciālā līmeņa, iepriekšējos gados šāda rezerve pēc ekonomiskās būtības nebija jāveido, jo atbilstoši Finanšu ministrijas novērtējumam, Latvijas tautsaimniecība vairāku iepriekšējo gadu garumā ir attīstījusies zem sava potenciālā līmeņa. | FM | Izpildes procesā |
|  | prioritārā rekomendācijaTurpināt analizēt parāda un kapitāla īpatsvara rādītājus ar mērķi novērtēt un stiprināt banku bilances | Sviras rādītājs Latvijas banku sektorā saglabājas augstā līmenī – 8.8% apmērā (2016. gada pirmā ceturkšņa beigu dati). Būtiskas atšķirības pastāv starp banku grupām – rezidentu banku segmentam sviras rādītājs sasniedz 10.8%, bet uz nerezidentu klientu apkalpošanu orientētajām bankām – 7.3%. Sviras rādītājs visām bankām pārsniedz Bāzeles Banku komitejas noteikto minimālo līmeni 3%. | FM, FKTK | Izpildīts  |
|  | prioritārā rekomendācijaTurpināt uzraudzīt nerezidentu banku aktivitātes ar mērķi pēc iespējas ātrāk noteikt un risināt finanšu stabilitātes riskus | Ņemot vērā pašreizējos ģeopolitiskos saspīlējumus, FKTK regulāri veic nerezidentu banku dažādu risku, t.sk. valsts un koncentrācijas, stresa testēšanu, nosakot šo banku ievainojamību nelabvēlīga scenārija attīstības rezultātā. | FM, FKTK | Izpildīts  |
|  | ***Produktivitātes palielināšana un noturīgas konverģences nodrošināšana*** |  |  |
|  | **prioritārā rekomendācija**Padarīt regulējumu konkurencei draudzīgāku, samazinot tirgus ienākšanas barjeras | Līdz 2016.gada beigām plānots pieņemt nepieciešamos grozījumus Konkurences likumā, lai varētu efektīvi vērsties pret publisko personu darbībām, kas deformē konkurenci, spiežot tirgus dalībniekus pamest tirgu vai kavējot jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū.2015.gada decembrī Konkurences padome publicēja Konkurences novērtēšanas vadlīnijas valsts un pašvaldību iestādēm sekojot OECD standartiem.Elektroenerģijas tirgus pilnībā atvērts no 2015.gada 1.janvāra.2016.gada 11.februārī Saeima apstiprināja grozījumus Enerģētikas likumā, nosakot dabasgāzes tirgus atvēršanu, sākot ar 2017.gada 3.aprīli, un vertikāli integrēta gāzes apgādes uzņēmuma īpašumtiesību nodalīšanu līdz 2017.gada 31.decembrim. | EM, KP | Rekomendācija daļēji izpildīta attiecībā uz konkurences politiku.Rekomendācija izpildīta elektroenerģijas sektorā.Rekomendācija daļēji izpildīta dabasgāzes sektorā. |
|  | **prioritārā rekomendācija**Turpināt mazināt administratīvos šķēršļus, vienkāršojot atļauju un licenču sistēmu, kā arī nodokļu nomaksu | Latvija katru gadu izstrādā Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu, kas sekmē administratīvā sloga mazināšanu un uzņēmējdarbības vienkāršošanu. Ar šajā plānā paredzētajiem pasākumiem ir nodrošināta iespēja nodibināt uzņēmumu ar samazinātu pamatkapitālu; atcelta nepieciešamība pēc bankas izziņas kā pamatkapitāla apmaksas apliecinājums (SIA ar samazinātu pamatkapitālu apliecina to ar parakstu pieteikumā); pagarināti valdes locekļu pilnvaru termiņi; samazinātas nodevas uzņēmumu reģistrācijai; nodrošināta iespēja reģistrēties Komercreģistrā un vienlaikus nodrošināta iespēja reģistrēties kā PVN (arī mikro) nodokļu maksātājam VID; samazināts PVN maksātāja reģistrācijai nepieciešamo dienu skaits; atcelta uzņēmumu reģistrācijas apliecību izsniegšana u.c. Ekonomikas ministrija turpina līdz šim iesākto darbu pie tā, lai uzņēmējdarbības uzsākšana būtu pieejamāka ikvienam un šobrīd, ņemot vērā MK pieņemto lēmumu par nepieciešamību konceptuāli pārskatīt esošo nodokļa režīmu uzņēmējdarbības uzsācējiem un mazās uzņēmējdarbības veicējiem, strādā pie jauna likumprojekta izstrādes uzņēmējdarbības uzsācējiem un mazās uzņēmējdarbības veicējiem, paredzot vienkāršotu grāmatvedības uzskaiti, deklarāciju iesniegšanu un nodokļu nomaksu.2016.gada 1.janvārī stājās spēkā MK 2015. gada 22. septembra noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”, kas paredz vienkāršot nodokļu maksātāju reģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā un izslēgšanu no tā, tādējādi samazinot administratīvo slogu. | EM, FM, VID | Pastavīgi |
|  | **prioritārā rekomendācija**Turpināt pielāgot valstij piederošo uzņēmumu pārvaldību OECD Vadlīnijām par korporatīvo valstij piederošo uzņēmumu pārvaldību | 1. OECD vadlīnijas par labu korpratīvo pārvaldību ir ieviestas ar šādiem tiesību aktiem:1) 22.12.2015. stājās spēkā MK 2015.gada 1.decembra noteikumi Nr. 686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome", kas nosaka kārtību, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome;2) 12.02.2016. stājās spēkā MK 2016.gada 9.februāra noteikumi Nr. 95 "Kārtībā, kādā tiek vērtēti kapitālsabiedrības, kurā valstij ir izšķirošā ietekme, darbības rezultāti un finanšu rādītāji", kas nosaka kārtību, kādā vērtējami kapitālsabiedrības darbības rezultāti un finanšu rādītāji;3) 31.12.2015. stājās spēkā MK 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu", kas nosaka kārtību, kādā valsts kapitālsabiedrībās un publiski privātajās kapitālsabiedrībās, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozējama peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, kā arī valsts kapitāla daļu turētāja rīcību, izlietojot valsts kā dalībnieka (akcionāra) tiesības lemt par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu;4) 19.08.2015. stājās spēkā MK 2015.gada 4.augusta noteikumi Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem”, kuri apstiprina publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtus;5) 30.12.2015. stājās spēkā MK 2015. gada 22.decembra noteikumi Nr. 791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu maksimālo mēneša atlīdzības apmēru", kuri nosaka kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu skaita noteikšanai nepieciešamos sabiedrības lielumu raksturojošos rādītājus;6) 30.03.2016. ir stājušās spēkā Valsts līdzdalības vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīnijas, kurās ietverts izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās;7) 30.03.2016. ir stājušās spēkā Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas, kuras nosaka stratēģijas izstrādes procesu, kā arī vēlamo stratēģijas struktūru un saturu;8) 30.03.2016. ir stājušās spēkā Informācijas publiskošanas vadlīnijas valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem, kurās ir ietverti jautājumi par informācijas par valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem publiskošanas pienākumu, šīs informācijas formu un saturu;9) 01.06.2016. ir stājušās spēkā Vadlīnijas darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme, kuras nodrošina metodoloģisko atbalstu kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšanai, paredzot, ka pārskati par finanšu mērķu sasniegšanu tiek sniegti pēc vienotas formas.2. Atbilstoši OECD rekomendācijai par padomju veidošanu lielajās kapitālsabiedrībās 29.03.2016. ir stājies spēkā MK rīkojums Nr. 235 “Par valsts kapitālsabiedrību padomju veidošanu”, ka padomes lielajās kapitālsabiedrībās tiek izveidotas ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. decembrim. Padomes ir izveidotas valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Pasts", valsts akciju sabiedrībā "Starptautiskā lidosta "Rīga"", valsts akciju sabiedrībā "Latvijas autoceļu uzturētājs" un valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts meži”, VAS “Latvijas dzelzceļš” Ekonomikas ministrija š.g.18.jūlijā ir izsludinājusi publisko pieteikšanos uz AS “Latvenergo” padomes locekļu amatiem. | PKC | Izpildīts |
|  | **prioritārā rekomendācija**Turpināt uzlabot enerģijas tīklu savienojamību ar citām ES dalībvalstīm | Nepieciešamie infrastruktūras projekti ir īstenoti (elektroenerģijas sektorā Nordbalt, LitPolLink; Klaipēda-Kuršenai gāzes vads kontekstā ar Klaipēdas SDG darbības uzsākšanu) vai ir iekļauti ES Kopējo interešu projektu sarakstā (elektroenerģijas sektorā 3.Latvijas-Igaunijas starpsavienojums, Kurzemes loks, Baltijas koridors; dabasgāzes sektorā GIPL, Balticconnector, reģionālais SDG termināļa projekts, Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācija). Rekomendācijas pilnīga īstenošana iespējama pēc plānoto infrastruktūras projektu īstenošanas un Baltijas elektroenerģijas tīklu desinhronizācijas no IPS/UPS sistēmas, kam paredzēts īstenošanas termiņš 2025.gadā. Rekomendācijas izpilde daļēji atkarīga no citu valstu rīcības. | EM | Izpildīts |
|  | **prioritārā rekomendācija**Turpināt profesionālās izglītības un apmācības reformas īstenošanu, t.sk. plānoto darba vidē balstītās apmācības paplašināšanu | Pašlaik notiek reformas īstenošana profesionālajā izglītībā un tiks īstenotas ES fondu aktivitātes līdz 2020.gadam.Saeima 2015.gada 23.aprīlī pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas cita starpā nosaka normatīvo ietvaru darba vide balstītu mācību īstenošanai.Profesionālās izglītības likumā ietvertie grozījumi definē darba vide balstītas mācības kā vienu no profesionālās izglītības ieguves formām, kā arī deleģē Ministru kabinetam noteikt darba vide balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību. Tika izstrādāts MK noteikumu projekts par kārtību kādā tiks īstenotas darba vide balstītas mācības. Patlaban turpinās diskusijas un viedokļu saskaņošana par darba vide balstītu mācību īstenošanas nosacījumiem ar sociālajiem parteriem un citām iesaistītajām pusēm. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiek paredzēts atbalsts darba vide balstītu mācību īstenošanai, kā arī mācību prakšu īstenošanai pie darba devēja uzņēmumā (indikatīvi plānotais finansējums – 21,9 milj. EUR,). Darba vide balstītas mācībās paredzēts iesaistīt 3150 audzēkņus un nodrošināt 25 671 audzēkņa dalību mācību praksēs uzņēmumos. Ir pabeigta IZM padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošana. 2015.gada beigās. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros plānots sniegt kompleksu atbalstu profesionālās izglītības iestādēm infrastruktūras modernizācijai. 2015.gada 30.novembrī noslēdzies pirmais profesionālās izglītības satura reformas posms (2011.-2015.gads). 2015.gadā visās nozarēs vienlaicīgi pabeigta profesionālo kvalifikācijas eksāmenu satura pilnveide vai izstrāde 32 profesionālajām kvalifikācijām, tika izstrādātas 22 profesionālās izglītības modulārās programmas un 34 profesionālas tālākizglītības programmas. Profesionālās izglītības satura reforma tiks turpināta ES fondu 2014.-2020. plānošanas periodā, paredzot veikt vēl 2 nozaru (sabiedrības veselība un dizains) izpēti un aprakstu sagatavošanu, izstrādāt vai pilnveidot 160 profesiju standartus vai profesionālo kvalifikāciju pamatprasības, izstrādāt vēl 184 modulārās programmas, izstrādāt vai pilnveidot 210 profesionālo kvalifikācijas eksāmenus, kā arī veikt attiecīgo mācību līdzekļu un metodiskos materiālu izstrādi. Process tiek veikts visām nozarēm paralēli, bet aktivitātes ir iespējams īstenot pēctecīgi, nozares/sektora griezumā rezultāti tiek ieviesti secīgi jau no 2016./17. mācību gada. | IZM | **Izpilde ir procesā** |
|  | **prioritārā rekomendācija**Veicināt mūžizglītību un apmācību, uzlabojot informāciju par apmācības iespējām un pieaugušo apmācībām, nodrošinot prasmju pārnesi | Notiek mūžizglītības un apmācības sistēmas stiprināšana, t.sk. tiks īstenotas ES fondu aktivitātes līdz 2020.gadam.MK sēdē 2016.gada 3.maijā valdība apstiprināja “Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016.-2020.gadam”. Plāna mērķis ir izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem un citiem faktoriem. Plānā precīzi iezīmētas atbildības jomas un nozaru politiku mijiedarbība, nosakot ministriju funkciju sadalījumu: IZM kompetencē ir nodarbināto profesionālās kompetences pilnveide, LM pārrauga bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū atbilstoši īstermiņa darba tirgus prognozēm un darbu ar sociālās atstumtības riskam pakļautām personām, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, bet EM veic darba tirgus analīzi un izstrādā darba tirgus vidējā termiņa un ilgtermiņa prognozes.Vienlaikus ir uzsākts darbs pie pieaugušo izglītības pārvaldības padomes izveides. Iekļaujot padomes sastāvā pieaugušo izglītībā iesaistīto ministriju un citu organizāciju pārstāvjus, tiks nodrošināta sistēmas vienota pārraudzība.IZM šī plāna īstenošanai piesaistīs ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējumu 27 milj. eiro apmērā un sadarbosies ar pašvaldībām.Turpinās ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto prasmju novērtēšana. 2015.gadā piešķirts deleģējums veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu 47 izglītības iestādēm, noslēdzot deleģēšanas līgumus ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā. 2015.gadā ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas rezultātā ir izsniegtas 939 profesionālās kvalifikācijas apliecības. | IZM, LM | Izpilde ir procesā |
|  | ***Uzlabot valsts sektora efektivitāti iekļaujošākai izaugsmei*** |  |  |
|  | **prioritārā rekomendācija**Pastiprināt centienus mazināt izvairīšanos no nodokļu nomaksas un uzlabot nodokļu iekasēšanu | Izvairīšanos no nodokļu nomaksas mazināšana ir ilgstošs process.* 31.12.2015 stājās spēkā vairāki normatīvie akti (likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām’”, likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”) un 2016.gada 15.janvārī stājās spēkā MK 2016.gada 5.janvāra noteikumi Nr.20 Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem” ar ko nacionālajā likumdošanā tika pārņemts OECD izstrādātais Globālais standarts finanšu konta informācijas nodokļu jomā automātiskajai apmaiņai.
* 2016.gada 1.janvārī stājās spēkā vairāki normatīvie akti (likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, likums „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” un likums „Grozījums Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā”), kas nosaka pienākumu kredītiestādēm un pārējiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem sniegt informācijas Valsts ieņēmumu dienestam par Latvijas rezidentu veiktiem aizdomīgiem darījumiem (nodokļu jomā). Ar 2017.gadu plānots paredzēt attiecināt pienākumu sniegt informāciju par aizdomīgiem darījumiem VID arī uz pārējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem.
* 2016. un 2017.gadā paredzēts pārskatīt normatīvos aktus, kas regulē transfertcenas. Normatīvos aktus paredzēts pārskatīt, ņemot vērā OECD nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas pārnešanas novēršanas *(base erosion and profit shifting – BEPS)* projekta ietvaros veiktos grozījumus OECD Transfertcenu vadlīnijās, tajā skaitā, sadaļā par transfertcenu dokumentāciju.
 | FM, VID | Pastavīgi |
|  | **prioritārā rekomendācija**Izvērtēt esošo pabalstu sistēmu un nodrošināt mērķētāku sociālo pabalstu piešķiršanu zemu ienākumu saņēmējiem | Rekomendācijas ieviešanai 2016.gadā turpinās minimālā ienākuma līmeņa koncepcijas ieviešana. Kā daļa no minimālā ienākuma līmeņa koncepcijas tiek veikts visaptverošs pabalstu sistēmas izvērtējums (t.sk. sociālā palīdzība, minimālais vecuma pensijas līmenis, bezdarba pabalsts un iespējama bezdarba atbalsta ieviešana tiem, kam vairs nepienākas bezdarbnieka pabalsts, un valsts sociālie pabalstu. 16.06.2016. Saeimā 2.lasījumā izskatīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz divas izmaiņas sociālās palīdzības sistēmā:1) papildus stimulus, lai sociālās palīdzības saņēmējus motivētu meklēt darbu, ieviešot pakāpenisku sociālās palīdzības pabalstu samazinājumu *(phase-out)* pirmos 3 mēnešus.2) izslēgt ģimenes valsts pabalstu no pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai aprēķina, lai uzlabotu piekļuvi sociālai palīdzībai trūcīgām ģimenēm ar bērniem.Būtiskākais izaicinājums minimālā ienākuma līmeņa koncepcijas ieviešanā ir saistīts ar valsts budžeta līdzekļu ierobežojumu, un atbilstoši valstības lēmumam kā prioritārs ir noteikts atbalsts personām ar augstāku nabadzības risku. Valstības rīcības plānā noteikti pasākumi, kas vērsti uz minimālā ienākuma atbalsta nodrošināšanu ģimenēm ar bērniem un pensijas vecuma cilvēkiem. Izmaiņas saistībā ar ģimenes valsts pabalstu un pensijām tiks izstrādātas 2016.gada laikā. | LM | 31.12.2016 |
|  | **prioritārā rekomendācija**Pakāpeniski atcelt pabalstu piešķiršanu zemo ienākumu saņēmējiem tiklīdz viņi tiek nodarbināti |
|  | **prioritārā rekomendācija**Samazināt nodokļu slogu (nodokļu plaisu) zemu algu saņēmējiem | 01.01.2016. ir stājušies spēkā grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanu, t.i., valdības noteikto robežu ietvaros diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots apgriezti proporcionāli maksātāja gada apliekamo ienākumu apmēram – visiem strādājošajiem vairs nebūs vienāds neapliekamais minimums, bet tā apmērs būs atkarīgs no gada laikā gūtajiem kopējiem ienākumiem.Lai novērstu darbaspēka nodokļu sistēmas regresivitāti, kas radās, atjaunojot valsts sociālās apdrošināšanas “griestus” (2015.gadā nodokļu maksātāji sociālās apdrošināšanas iemaksas veica tikai par darba algu, kas gada laikā nepārsniedza 48 600 eiro, bet virs 48 600 eiro sociālās apdrošināšanas iemaksas netika veiktas), no 2016.gada ir ieviests solidaritātes nodoklis.Aprēķinot nodokļu slogu zemu ienākumu saņēmējiem netiek ņemts vērā mikrouzņēmumu nodoklis. Tomēr, jāatzīmē, ka ievērojams skaits darba ņēmēju strādā mikrouzņēmumos - 2016.gada pirmajā ceturksnī 90,8 tūkstoši darbinieku. Mikrouzņēmumiem tiek piemērots 9% nodoklis apgrozījumam, kas nepārsniedz 100 000 euro gadā. Darba ņēmējiem nav jāmaksā citi darbaspēka nodokļi. Šī ir nodokļu sistēma ar priekšrocībām, ko izmanto mikrouzņēmumi ar 5 vai mazāk darbiniekiem un algām līdz 720 euro mēnesī. Tādejādi mikrouzņēmuma darbinieka neto alga ir vienāda ar bruto algu. | FM | Izpildīts |
|  | **prioritārā rekomendācija**Palielināt esošos ieņēmumus, paaugstinot ar īpašumu un vidi saistītos nodokļus | Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība tiek aktualizēta reizi divos gados atbilstoši tirgus darījumu vērtībām. Tādējādi tiek nodrošināta adekvāta nodokļa bāze un attiecīgi nodokļa ieņēmumu pieaugums. Lai pārnestu nodokļu slogu no darbaspēka uz citiem nodokļiem, 2016.gadā ir veiktas sekojošas izmaiņas:* paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes gandrīz visiem naftas produktiem, bet no 2015.gada 1.jūlija tika atcelts akcīzes nodokļa atbrīvojums dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksamniecībā, un tā vietā dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, tiek piemērota samazināta akcīzes nodokļa likme;
* paaugstinātas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes kravas automobiļiem, kā arī paaugstinātas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes, vienlaikus paplašinot tā bāzi;
* palielinātas dabas resursu nodokļa likmes sadzīves un bīstamiem atkritumiem, pie tam plānots katru gadu līdz 2020.gadam paaugstināt šīs likmes;
* ieviestas izmaiņas attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojuma piemērošanu vieglo pasažieru automašīnām un ar to uzturēšanu saistītām izmaksām.
 | FM | Izpildīts |

**14. Izglītības politikas komiteja**

Izglītības politikas komiteja pirmsiestāšanās izvērtējama ziņojumā „Izglītība Latvijā” sniedza šādas rekomendācijas Latvijai izglītības un zinātnes attīstības veicināšanai, vienlaikus atzīmējot, ka rekomendācijas saskan ar jau veicamajām reformām un politikas plānošanas dokumentos (Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (turpmāk – IAP), VRP u.c.) izvirzītajām politikas prioritātēm:

**Pirmsskolas izglītība un bērnu aprūpe**:

* turpināt paplašināt agrīnās pirmsskolas izglītības un bērnu aprūpes pakalpojumus, īpaši lauku teritorijās un īpaši visjaunākajiem bērniem*;*
* īstenot stratēģisko pieeju pirmsskolas izglītības un bērnu aprūpes darbinieku darba kvalitātes un motivācijas uzlabošanai*;*
* stiprināt uzraudzību, datu vākšanu un pētījumu rezultātu izmantošanu*;*
* pārskatīt pirmskolas izglītības un bērnu aprūpes pakalpojumu pārvaldību un finansēšanas kārtību*.*

**Pamatizglītība (t.sk. profesionālā izglītība)**:

* radīt apstākļus izglītības un vadībaspersonāla pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai*;*
* veicināt vienlīdzību un ekselenci izglītībā, īpašu uzmanību pievēršot skolām lauku reģionos*;*
* izstrādāt saskaņotu izvērtēšanas sistēmu uz pierādījumiem balstītai izglītības politikai un praksei*.*

**Vidējā izglītība (t.sk. profesionālā izglītība):**

* turpināt uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām*;*
* sašaurināt dalījumu starp vispārējo vidējo un profesionālo vidējo izglītību*;*
* palielināt centienus, lai veicinātu dalību pieaugušo izglītībā*.*

**Augstākā izglītība:**

* turpināt trīs-pīlāru finansēšanas modeļa ieviešanu*;*
* turpināt uzlabot augstākās izglītības un zinātnes kvalitāti*;*
* turpināt līdzsvarot sistēmas kapacitāti, ņemot vērā demogrāfiskās tendences, aktuālo fiskālo situāciju un darba tirgus prasības*;*
* stiprināt stratēģisko vadību un pārvaldību*.*

Ievērojot to, ka dažādiem izglītības līmeņiem adresētās rekomendācijas ir vienādas pēc būtības, OECD Padomes dokumentā tās tika iekļautas apkopotā veidā kā piecās **prioritārās rekomendācijas [[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| 1. | **prioritārā rekomendācija**Pārskatīt pirmsskolas izglītības un bērnu aprūpes pakalpojumu pārvaldības un finansēšanas kārtību, kas ietver bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācijas veicināšanu parastajās pirmsskolas izglītības iestādēs; vienlīdzīgākus finansējuma līmeņus pirmsskolas izglītībai un aprūpei pašvaldībās; mērķtiecīgāku pieeju bērna un ģimenes pabalstu piešķiršanai ģimenēm ar zemiem ienākumiem | 1.Vienoties par ilgtermiņa principiem pirmsskolas pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, panākot vienošanās par pirmsskolas pedagogu un vispārējās izglītības pedagogu līdzvērtīgām algu likmēm un piedāvājot risinājumus pirmskolas pedagogu atalgojuma finansēšanai no valsts budžeta. Ministru kabineta noteikumi "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 2016.gada 5.jūlijā tika apstiprināti Ministru kabinetā. Jaunais pedagogu darba samaksas modelis tiks ieviests ar 2016. gada 1. septembri.2.Izstrādāt bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo pakalpojumu izmaksu modeli, kas sekmēs iekļaujošās izglītības attīstību un veicinās bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju izglītībā. IAP Īstenošanas rīcības plānā 2015.-2017.gadam iekļauti tādi atbalsta pasākumi, kas dažādu speciālās izglītības attīstības modeļu ietvarā nodrošinās individualizētu izglītības pakalpojumu pieejamību izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 2016.gada 20.aprīlī savu darbību ir uzsākusi starpinstitucionāla darba grupa, kuras uzdevums ir izstrādāt kritērijus atbalsta pasākumiem bērniem ar speciālām vajadzībām un nosacījumus speciālās izglītības programmu pieejamībai. Darba grupas rezultāts 2018.gada oktobrī būs sistēmiskas izmaiņas, kas skar pašreiz pastāvošo izglītības programmu klasifikāciju, speciālo vajadzību diagnostikas mehānisma pilnveidi, katrai diagnosticētajai speciālo vajadzību grupai nodrošināmais atbalsta pasākumu (izglītības, veselības aprūpes un sociālās, kā arī rehabilitācijas pakalpojumu) kopums, to izmaksas un finansēšanas avoti, kā arī iekļaujošās izglītības nodrošināšanā iesaistīto institūciju atbildības jomas un kompetences.3. (1) Izstrādāt Pirmsskolas izglītības vadlīnijas (1,5 – 4 gadu veciem bērniem un obligātās pirmsskolas vecuma bērniem), uzsverot iekļaujošās izglītības principus un (2) attiecīgu pirmsskolas mācību saturu (programmas) – metodiku un darba organizācijas modeļi, ievērojot iekļaujošās izglītības principus, nodrošinot individualizētu bērna vecumposmam atbilstoši attīstību, kā arī (3) uzsākt pirmsskolas satura aprobāciju. 2014.gadā ir uzsākti priekšdarbi un patlaban ir izstrādāts kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura apraksts, kurā iekļauts apgūstamo kompetenču apraksts un sasniedzamie rezultāti pirmskolas izglītībā, pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā. 4. (1)Nodrošināt atbalsta personāla – psihologs, logopēds, speciālais pedagogs – pieejamību izglītības iestādēs (īpaši pirmsskolas un pamatizglītības posmā), t.sk. izstrādājot nosacījumus atbalsta personāla nodrošināšanai izglītības iestādēs vai pašvaldībās. Pedagogu atalgojuma sistēmas reformas rezultātā bērniem būs pieejami par 65 % vairāk psihologu, gandrīz divas reizes vairāk logopēdu un četras reizes vairāk karjeras pedagogu nekā pašlaik, ja pašvaldības nodrošinās atbalsta personāla finansējumu līdzšinējā apjomā. Vienlaikus, sākot ar 2016.gada 1.septembri, tiks nodrošināts līdz šīm nepieejams atbalsts no valsts budžeta līdzekļiem – logopēds bērniem 5-6 gadu vecumā (1 logopēds uz 200 attiecīgā vecuma bērniem).(2) Nodrošināt pasākumus atbalsta personālam izglītojamo spēju un attīstības līmeņa noteikšanā, ietverot sagatavošanu darbam ar diagnostikas testiem, lai pēc iespējas objektīvāk varētu noteikt izglītojamo izglītības vajadzības. 5. Pilnveidot normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu, ka pašvaldības bērniem, kuriem netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, sedz izdevumus par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajās izglītības iestādēs tādā pašā apmērā, cik pašvaldībai ir vidējās viena bērna izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.6. Saskaņā ar koncepciju „Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu” (turpmāk – MIL) paredzēts palielināt GMI līmeni līdz minimālajam ienākuma līmenim pirmajai personai mājsaimniecībā (pārējiem attiecīgi - 0.7), nosakot pakāpenisku GMI pabalsta samazināšanas līkni un atceļot esošos trūcīgās un maznodrošinātās personas ienākumu līmeņus. | IZMIZM,FM, VARAM, LM, VMIZM, VISCIZM  VISCVARAMLM | 31.12.2016**.**30.10.2018.31.12.2017.31.05.2018.31.05.2022.31.12.2016.31.12.2017.31.12.2017.31.12.2022. 01.09.2017.30.12.2017. |
| 2. | **prioritārā rekomendācija**Pieņemt sistemātiskāku pieeju, reformējot skolotāja profesiju, kas ietver mācīšanu un līderību, izmantojot visaptverošu vidēja un ilgtermiņa cilvēkresursu stratēģiju, kas ietver algu paaugstināšanu valstī līdz konkurētspējīgam līmenim, kā daļu no labi izstrādātas karjeras struktūras – balstītu uz profesionālajiem standartiem, kas virza novērtēšanu un profesionālo pilnveidi | 1. Pilnveidot normatīvo regulējumu par valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadali, kā arī noteikt izglītības pakāpju finansēšanas koeficientus un modificēt pašvaldību savstarpējos norēķinu sistēmu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, paredzot, ka pedagogu darba samaksa pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs paredz izglītības pakāpju finansēšanas koeficientus un finansējuma sadales principus ņemot vērā iedzīvotāju teritoriālo blīvumu un darbojas vienošanās par pašvaldību savstarpējo norēķinu par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem sistēmas modificēšana, nodrošinot, ka sākumskolas izglītību iegūst iespējami tuvu dzīvesvietai, pamatizglītību un vidējo izglītību konkurētspējīgā izglītības iestādē (Ievērojot VRP 106.1.pasākuma visus nosacījumus). Ministru kabineta noteikumi "Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi" un “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 2016.gada 5.jūlijā tika apstiprināti Ministru kabinetā. Jaunais pedagogu darba samaksas modelis tiks ieviest ar 2016. gada 1. septembri. Jaunais pedagogu darba samaksas modelis paredz, ka vispārējās izglītības pedagogiem ir radītas iespējas saņemt vidēji par 180 eiro vairāk nekā tagad. Katra skolotāja atalgojums būs tiešā veidā atkarīgs gan no pašvaldības, gan skolas direktora pieņemtajiem lēmumiem. 2. Izstrādāt pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku un pedagogu sociālā atbalsta sistēmas īstenošanas mehānismi un grafiku. 3.Izstrādāt jaunu pedagogu profesijas standartu, t.sk. saistībā ar jauno kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu. Izstrādāts Pedagoga profesijas standarta projekts. Patlaban notiek saskaņošana starp ministrijas padotības iestādēm, tiek veikti precizējumi, papildinājumi4.Restrukturizēt augstākās izglītības studiju programmas pedagoģijā atbilstoši augstskolu specializācijai un nodrošināt uzņemšanu pedagogu studiju programmās pēc paaugstinātiem kritērijiem. Valsts budžeta finansētās studiju vietas temat. grupā “Izglītība” tika samazināts atbilstoši faktiskajām pieprasījumam pēc jauniem pedagogiem skolās, attiecīgi palielinot konkurenci uz pedagogu studiju vietām. Plānojot studiju vietas 2017. gadam, tiks ievērota augstskolu specializācija, turpināsies vietu skaita samazinājums, kas atbilst faktiskajam pieprasījumam un palielina konkurenci uz pedagogu studiju vietām, kā arī tiks izveidota darba grupa par pedagoģijas studiju kvalitāti, piesaistot vecāku organizācijas.5. Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi novada un reģionālā līmenī, t.sk. stiprinot valsts ģimnāzijas un speciālās izglītības attīstības centrus kā reģionālos metodiskos un pedagogu tālākizglītības centrus. Notiek darbs, lai nodrošinātu, ka 2018.gadā pedagogu īpatsvars, kas iesaistīti tālākizglītības aktivitātēs, % no kopējā pedagogu skaita ir vismaz 70%. (2017.gadā - 65%).6. Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, t.sk. (1) iekļaujošas izglītības satura aprobācijai (50 izglītības iestāžu komandu iesaisti aprobācijā un 200 pedagogus profesionālās kompetences pilnveidē (A programmās)); (2) par cilvēkdrošības jautājumiem); (3) profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju pedagoģiskās un profesionālās kompetences paaugstināšana; (4) profesionālās kompetences pilnveide pedagoģiskajam personālam pieaugušo izglītībā. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide ir horizontāls pasākums attiecīgo SAM īstenošanā. Notiek regulārs darbs pie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides. Līdztekus tam tiek nodrošināti valsts budžeta līdzekļi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides organizēšanai atbilstoši valsts noteiktajām prioritātēm, t.sk piesaistot ESF finansējumu.7. Izstrādāt risinājumus to skolu, kuras varētu skart likvidācija vai reorganizācija, pedagogu atbalstam darba zaudēšanas gadījumos vecumā no 60 līdz 63 gadiem, nodrošinot, ka vismaz 160 pedagogiem darba zaudēšanas gadījumos vecumā no 60 līdz 63 gadiem ir pieejams finansiāls atbalsts citas nodarbinātības uzsākšanai.8. Nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu, sasniedzot, ka kopumā 95 pedagogi, kas īsteno vispārējās un profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas, ieguvuši 4. un 5. kvalitātes pakāpi. 2016.gada I. ceturksnī tika izveidota darba grupa, lai pilnveidotu normatīvo regulējumu, kas nosaka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu. Vienlaikus 2016.gada operatīvā informācija rāda, ka jau šobrīd esam izpildījuši IAP rezultatīvo rādītāju par 10% sliekšņa sasniegšanu attiecībā uz pedagogiem, kuri ieguvuši 4. un 5.kvalitātes pakāpi. | IZM,FM, VARAM, LMIZMIZMIZM, Augstākās izglītības iestādesIZMVISCIZM, LMIZM, LM | 31.01.2017.30.10.2018.31.12.2016.31.12.2017.31.12.2017.30.10.2018.(1)  31.05.2022. (2) 2017. – 2018.;(3)31.12.2022.(4)31.12.2022.31.10.2018.31.12.2017. |
| 3. | **prioritārā rekomendācija**Turpināt centienus, lai stiprinātu un nodrošinātu sinerģiju starp izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas galvenajiem elementiem, proti, skolēnu, skolotāju un skolu vadītāju, skolu, un izglītības sistēmas novērtējumu | 1.Ieviesta izglītības kvalitātes monitoringa sistēma, t.sk. ieviesti vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības kvalitātes indikatori (plānotā vērtība, kas sasniedzama līdz 2023.gadam). Atbalstīto starptautisko pētījumu skaits - 5 (plānotā vērtība, kas sasniedzama līdz 2023.gadam). Atbalstīto nacionāla mēroga pētījumu vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā skaits - 9 (plānotā vērtība, kas sasniedzama līdz 2023.gadam). Atbalstīto pētījumu skaits augstākās izglītības pārvaldības pilnveidei - 1 (plānotā vērtība, kas sasniedzama līdz 2018.gadam). ES struktūrfondu 2014.-2020. plānošanas perioda 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu veikšana" un 8.3.6.2.pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" ietvaros uzsākts darbs pie izglītības kvalitātes izvērtēšanas sistēmas izveides. Ir izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumi Nr. 68 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa „Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma „Dalība starptautiskos pētījumos” projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), kas paredz ESF atbalstu Latvijas dalībai vairākos starptautiskajos pētījumu programmās, t,sk, šādās OECD pētījumu programmās: OECD PISA pētījumā; OECD TALIS pētījumā; OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmā; OECD Zinātņu doktoru karjeras apsekojumā. Projekta ietvaros paredzēts īstenot arī Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumu (PIRLS) un sadarbībā ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku – pētījumu par augstākās izglītības pārvaldību. Minēto pētījumu ietvaros iegūtie dati tiks izmantoti kvalitātes monitoringa izveidē, nodrošinot starptautiski salīdzināmos datus par izglītības sistēmas kvalitāti un konkurētspēju.2. Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas sistēmas izstrāde un aprobācija, t.sk. normatīvās bāzes izstrāde. Sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes eksaminācijas centrus un citas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”.  | IZM,LU, CSPIKVD | 30.10.2018.2022.gadam31.12.2017. |
| 4. | **prioritārā rekomendācija**Pastiprināt centienus, lai uzlabotu dalību pieaugušo izglītībā, tostarp izveidojot saskaņotu karjeras attīstības atbalsta sistēmu un pārskatot stimulējošās struktūras (pasākumus) Latvijas darba devējiem darbaspēka attīstībai | 1. Nodrošināt karjeras izglītības pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem. 2015.gada 30.decembrī MK tika apstiprināts Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam. Plānā ir noteikti karjeras izglītības attīstības politikas pamatprincipi, mērķi un rīcības virzieni. Plāns paredz izstrādāt un aprobēt karjeras attīstības atbalsta ieviešanas modeļus valsts un pašvaldību dibinātajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, nodrošināt pedagogiem karjeras konsultantiem un iesaistītajiem speciālistiem profesionālās kompetences pilnveidi, izstrādāt mūsdienīgus metodisko un informatīvo materiālu resursus, paredzot nodrošināt pieeju karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 2015.gadā tika pilnveidota izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika, aktualizējot karjeras izglītības jautājumu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības akreditācijas procesā. 2016.gadā paredzēts aktualizēt šo metodiku, izstrādājot kvalitātes vērtēšanas kritēriju saturu speciālās izglītības programmu vērtēšanā.2. Izstrādāt pieaugušo izglītības politikas īstenošanas modeli, paredzot pieaugušo izglītības pārvaldības padomes izveidi un tajā ietverot iesaistīto ministriju un organizāciju pārstāvjus. Ministru kabineta 2016.gada 3.maijā sēdē valdība apstiprināja “Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016.-2020.gadam”. Plāna mērķis ir izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem un citiem faktoriem.3. Nodrošināt nodarbināto personu no 25 gadu vecuma, tai skaitā nodarbināto ar zemu izglītības līmeni, profesionālās kompetences pilnveide.4.Normatīvā regulējuma pilnveidošana pieaugušo izglītības atbalsta nodrošināšanai. Turpinās darbs pie Ministru kabineta noteikumiem par atbalstu darba devējiem darbinieku papildu izglītošanai un finansēšanas kārtību, kā arī par kārtību, kādā valsts finansē pieaugušo neformālās izglītības programmas. | IZM, VIAAIZMIZM, VIAA, LDDK, LM, EMIZM | 31.12.202030.06.2016.31.12.2022.31.12.2017. |
| 5. | **prioritārā rekomendācija**Turpināt uzlabot augstākās izglītības un zinātnes kvalitāti, tostarp izveidojot ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas atbilst starptautiskiem standartiem, konsolidējot sadrumstaloto zinātnisko institūciju tīklu, vienlaikus veicinot izcilību zinātnē un turpinot reformas augstākās izglītības finansējumā | 1. Turpināt reformas augstākās izglītības finansējumā, ieviešot jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeli. 2014.gadā ar Pasaules Bankas (turpmāk – PB) atbalstu tika izstrādāts jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis, kura izstrādē tika iesaistīti augstākās izglītības nozares pārstāvji un sociālie partneri. Latvijas sociālekonomiskajā situācijā kā piemērotākais risinājums izvirzīts trīs pīlāru finansēšanas modelis, kura galvenie elementi (pīlāri) ir: 1) pamata finansējums (institucionālais finansējums studiju procesa un pētniecības nodrošināšanai); 2) snieguma finansējums (finansējums, kas tiek piešķirts par studiju un pētniecības rezultātu sasniegšanu) un 3) inovāciju finansējums (uz nākotnes attīstību vērsts finansējums, kas veicina iestāžu specializāciju un profilu attīstību). 2015.gadā izstrādāta normatīvā bāze, kas nosaka kritērijus sniegumā balstīta finansējuma piešķiršanas kārtībai.2. (1)Sadarbībā ar PB veikt akadēmiskā personāla attīstības novērtējumu un sagatavot rekomendācijas ES fondu ieguldījumu programmu nosacījumu izstrādei, (2) kā arī līdz 2018.gada 30.oktobrim sagatavot jaunus MK noteikumus par akadēmiskā personāla kvalifikācijas novērtēšanas un ievēlēšanas akadēmiskā amatā kārtību, tai skaitā stiprinot mākslas augstskolu mācībspēku konkurētspēju un motivāciju Latvijas augstākās izglītības sistēmas kvalitātes uzlabošanai.3. Veicināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti un konkurētspēju, konsolidējot un attīstot augstākās izglītības iestāžu īstenotās studiju programmas, veidojot kopīgas doktorantūras studiju programmas un studiju programmas ES valodās. Uzsākts darbs pie Augstskolu likuma grozījumiem, lai veicinātu ES valodu lietojumu un ārvalstu pasniedzēju piesaisti studiju programmu īstenošanā Latvijas augstskolās.4. Izveidojot augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas atbilst starptautiskiem standartiem. No 2015.gada 1.jūlija augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditāciju, kā arī studiju programmu licencēšanas organizēšanu ir pārņēmis Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). 2015.gada decembrī tika izveidota neatkarīga Studiju akreditācijas un Studiju programmu licencēšanas komisija, kas uzsākusi AIC iesniegto iesniegumu izskatīšanu. 2016.gada 18.februārī tika apstiprināts AIC projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” un tā īstenošanā uzsākta 2016.gada 8.martā. Līdz 2018.gada 31.oktobrim plānots iesniegt akreditācijas aģentūras pieteikumu uzņemšanai EQAR. Savukārt nākamais visaptverošais akreditācijas posms ir paredzēts 2019.gadā.5. Īstenot Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmu, attīstot jauno zinātnieku prasmes, palielinot zinātnisko kapacitāti un nodrošinot jauno zinātnieku karjeras iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programma paredz attīstīt ap 450 jauno zinātnieku prasmes, palielināt zinātnisko kapacitāti un karjeras uzsākšanas iespējas, kā arī piesaistīt privātās investīcijas. 6. Turpināt zinātnisko institūciju tīkla konsolidāciju. Sākot ar 2016. gadu valsts budžeta finansējums tiek piešķirts tikai tām zinātniskajām institūcijām, kas starptautiskajā izvērtējumā ir ieguvušas novērtējumu "3", "4” un “5”, un netiek finansētas institūcijas, kas saņēma zemāku izvērtējumu. Konsolidācijas atbalstam tika īstenoti projekti darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma apakšaktivitātē “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”, piesaistot ERAF finansējumu 11,6 milj. euro. | IZMIZM, KMIZMIZM, AICIZM, VIAAIZM | 31.12.2017.31.12.2017.30.10.2018.31.12.201930.10.2018.31.12.202231.12.2019.30.10.2018.30.11.2023.31.12.2020. |
| 6. | **prioritārā rekomendācija[[3]](#footnote-3)**Turpināt uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām, t.sk. sašaurinot dalījumu starp vispārējo un profesionālo vidusskolas izglītību | 1. Pabeigt profesionālās izglītības satura reformu, izstrādājot 160 profesiju standartus/ profesiju kvalifikācijas prasības, kas nodrošinās aptuveni 400 NEP deleģētu ekspertu līdzdalību darba tirgus prasību noteikšanā, nodrošinot 14 nozaru monitoringu (nozares kvalifikācijas struktūru izstrāde atbilstoši 8 Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem), kas ir mehānisma daļa darba devēju iesaitei, nosakot darba tirgus prasības, izstrādājot profesionālās izglītības modulārās programmas 184 profesionālajām kvalifikācijām un izstrādājot kvalifikācijas eksāmena saturu 210 profesionālajām kvalifikācijām, iesaistot NEP deleģētus ekspertus, kas nodrošinās kvalitatīva profesionālās izglītības satura ieviešanu darba vidē balstītās mācībās. 2. Uzsākt profesionālās izglītības satura reformas īstenošanas pārraudzību.2. Paplašināt darba vidē balstītās mācības, nodrošinot audzēkņu skaita, kuri pēc dalības darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumā ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti, pieaugumu. 3150 audzēkņu iesaistīti darba vidē balstītās mācībās ESF atbalsta ietvaros (plānotā vērtība, kas sasniedzama līdz 2023.gadam). 11025 audzēkņu piedalījušies mācību praksē uzņēmumā ESF atbalsta ietvaros (plānotā vērtība, kas sasniedzama līdz 2023.gadam). Saeima 2015.gada 23.aprīlī pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas cita starpā nosaka normatīvo ietvaru darba vide balstītu mācību īstenošanai. Savukārt 2016.gada 15.jūlijā Ministru kabinetā tika pieņemti noteikumi „Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības”.3. Pārskatīt profesionālās izglītības programmu finansēšanas kārtību, kritērijus un principus, pēc kuriem finansē valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes. 2016.gada 30.maijā tika izveidota darba grupa, lai pārskatītu profesionālās izglītības programmu finansēšanas kārtību, kritērijus un principus, pēc kuriem finansē valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes.4. Nodrošināt izglītībā vai apmācībā neiesaistītu neaktīvu personu, kā arī nodarbinātībā iesaistītu personu dalību 1-gadīgo un 1,5-gadīgo profesionālās izglītības programmu apguvē, mērķstipendiju piešķiršanu, karjeras atbalsta pasākumus un vispārējo pamatprasmju, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu apguvi jauniešiem ieslodzījuma vietās Jauniešu garantijas SAM 7.2.1.2. projekta ietvaros. Pasākuma īstenošanas rezultātā 6500 (nodarbinātībā neiesaistīti jaunieši vecumā no 17-29 gadiem) iegūs profesionālo kvalifikāciju, 1496 (nodarbinātībā iesaistīti jaunieši) iegūs profesionālo kvalifikāciju, tai skaitā saņems karjeras konsultācijas.5. NEET (*Not in Employment, Education or Training)* jauniešu prasmju attīstīšana, ļaujot mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības un veicinot NEET jauniešu iesaisti izglītībā, darba tirgū un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 2015.gadā ir apstiprināts projekts “PROTI un DARI!”. Projekta mērķis ir attīstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Jauniešu garantijas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta ietvaros pašvaldības sniegs jauniešiem individuālu atbalstu, veicot jaunieša profilēšanu un izstrādājot individuālo pasākumu programmu, kā arī piedāvās katram mērķa grupas jaunietim piemērotus atbalsta pasākumus, t.sk. mentora individuālo atbalstu. | IZM, VISCIZM, LBAS, LDDKIZMIZM, VIAAIZM, JSPA | 31.12.2017.31.12.202130.10.2016.31.08.2023.31.12.2016.31.08.2018.31.12.2018. |

**15. Nodarbinātības, darba un sociālo lietu komiteja**

Nodarbinātības, darba un sociālo lietu komitejas ziņojumā izvērtēta Latvijas ekonomiskā situācija un tās ietekme uz sociālajiem izaicinājumiem, iedzīvotāju skaita samazināšanās un iespējamās atbildes politikas, darbaspēka produktivitātes kāpināšana un sociālās politikas stiprināšana. Nodarbinātības, darba un sociālo lietu komitejas lēmums nosaka, ka Latvijai par progresu OECD Sociālās un darba tirgus politikas pārskatā ietverto rekomendāciju ieviešanā ir jāziņo līdz 2018.g. divu gadu laikā pēc iestāšanās OECD.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
|  | *Emigrācijas un iedzīvotāju skaita samazināšanās vadība*  |
|  | Lielākas pūles jāpieliek, lai nodrošinātu, ka ārzemēs dzīvojošie Latvijas absolventi ir informēti par darba iespējām Latvijā; gan ar aktīvas vakanču publicēšanas palīdzību, gan attīstot platformu ārvalstīs dzīvojošo latviešu profilu (CV) un kontaktu reģistrēšanai. | Portālā Latvija.lv izveidota sadaļa “Atgriešanās Latvijā”, kurā sniegta praktiska informācija par pakalpojumiem un ar atgriešanos Latvijā saistītiem jautājumiem. Kopš 2013.gada ir ievērojami pilnveidota NVA tīmekļa vietne un it īpaši CV/vakanču portāls. Šobrīd portālā pieejama informācija gan par NVA uzņēmumu pieteiktajām vakancēm, tostarp arī par atalgojuma apmēru, gan arī par publicētajiem amatu konkursiem valsts pārvaldē. NVA mājas lapu apmeklē un CV ievieto arī no vietām ārpus Latvijas, kas liecina, ka diasporas pārstāvjiem NVA CV/Vakanču portāls ir nozīmīgs informācijas avots par Latvijas darba tirgu. Lai sekmētu NVA un tās CV/vakanču portāla atpazīstamību arī latviešu diasporā, regulāri tiek īstenoti publicitātes pasākumi (t.sk. sadarbībā ar latviešu diasporas portāliem un laikrakstiem), ka arī EURES darba biržas ārpus Latvijas tiek informētas par situāciju Latvijā, pieejamajām darba vietām.Lai pilnveidotu darba tirgus informācijas pieejamību 2016.gadā tiek uzsākts ESF projekts „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”, kura mērķis ir izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai pieņemtu pamatotus un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus lēmumus rīcībpolitikas izstrādei un ieviešanai. Minētā projekta ietvaros tiks pilnveidota darba tirgus prognozēšanas metodoloģija, kas kalpos par ērtu informācijas rīku visiem interesentiem par darba tirgus tendencēm, nodrošinot ērti un pārskatāmi pieejamu informāciju par prasmju un profesiju pieprasījuma izmaiņu tendencēm gan īstermiņā, gan vidējā un ilgtermiņā, kā arī informāciju par izglītības iespējām, algu līmeņiem u.c. Darba tirgus īstermiņa prognozes ir viens no NVA sniegtajiem e-pakalpojumiem, kas pieejams NVA interneta vietnes pašapkalpošanās portālā - https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/prognozes/. Šis e-pakalpojums ir viens no instrumentiem, kas līdz ar citiem NVA e-pakalpojumiem, ir izmantojams attālināti, pieņemot ar karjeras attīstību saistītus lēmumus, t.sk. palīdz izvēlēties izglītības programmu. | LM, NVA | Pastāvīgi |
|  | Jāstiprina un jāizvērš ilgāka termiņa pasākumi kontaktu ar diasporu uzturēšanai, ieskaitot jauniešu vasaras programmas un ieinteresēšanas (*outreach*) pasākumus latviešu dzīvesbiedriem – sveštautiešiem. Būtu jāīsteno stratēģiskāka pieeja diasporas uzņēmējiem. | Diasporas uzņēmējiem – LIAA 2014. gadā sniegusi 7,6 tūkst. konsultāciju (tostarp arī ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas valsts piederīgajiem) par uzņēmējdarbības iespējām Latvijā, tajā skaitā arī aktuālajiem atbalsta projektiem. PBLA, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un ĀM organizē „Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums”, par ārvalstīs dzīvojošo latviešu iespējamo pienesumu ekonomikai. Amatpersonu vizīšu u.c. pasākumu ietvaros regulāri notiek tikšanās arī ar ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem. Kopš 2012. gada metodoloģisks atbalsts un meistarklases latviešu koriem un deju kolektīviem kā daļa no ilgtspējīgas Latviešu Dziesmu un Deju Svētku tradīcijas. Atbalsts teātra uzvedumu izrādīšanai un koncertiem diasporas centros. Ik gadu KM organizē konferenci „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”. Konferences mērķis ir nostiprināt dialogu starp ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem, Latvijas valsts iestādēm un sabiedrību latviskās identitātes saglabāšanai un saišu stiprināšanai ar Latviju. SIF programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” un “Atbalsts diasporas NVO latviskās identitātes uzturēšanai”. Katru gadu realizēti vairāk nekā/vismaz 50 ĀM un Latvijas diplomātisko pārstāvniecību ārzemēs projekti diasporas organizāciju atbalstam kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas un sporta jomās, tostarp pasākumi diasporas jauniešu auditorijai. 2016. un 2017. gadā II Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma rezultātu īstenošana. 2018.gadā noorganizēts III Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums. Veicinātas Latvijas eksportu un investīciju iespējas. Iesaistīta Latvijas diaspora Latvijas ekonomikā. Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas nolūkā stiprināta sadarbība starp dažādās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošiem profesionāļiem Latvijā un pasaulē, veicināta zināšanu pārnese un finanšu kapitāla piesaiste Latvijai.Atbalstīta pētījumu veikšana diasporas un migrācijas jomā ar mērķi objektīvāk izvērtēt pētīto jautājumu. Pētījumu rezultāti ir publiski pieejami un palīdz veikt korekcijas un uzlabot politikas plānošanu. Īstenoti Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānā 2013.-2016.gadam paredzētie pasākumi un iesniegts MK pasākumu izpildes izvērtējums (nodrošināta informācija politikas veidotājiem par īstenoto pasākumu ietekmi un pamatojums turpmāko lēmumu pieņemšanai).Programmas ietvaros veicināta no Latvijas emigrējušo saiknes saglabāšana ar Latviju, stiprinot viņu nacionālo identitāti, veicināta diasporas pašorganizēšanās, kā arī veicināta diasporas pilsoniskā līdzdalība Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Katru gadu īstenoti projekti. | LIAA, KM, ĀM |  |
|  | Līdz ar iespēju nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem, būtu jāuzlabo ārvalstu talantu piesaiste. Latviešu valodas izglītības infrastruktūra būtu jāizmanto, lai uzlabotu darba migrantu iespējas mācīties latviešu valodu un palikt. Darba migranti būtu mērķēti un aktīvi jāpiesaista, lai risinātu nākotnes prasmju iztrūkumus, ieskaitot NVA īstenotas ne-ES pilsoņu sasniegšanas aktivitātes. Profesionālās valodas prasības vīzu piešķiršanai būtu jāvērtē nozaru darbaspēka trūkuma un prioritāro jomu kontekstā. Jāīsteno starptautisko absolventu palikšanu Latvijā veicinoši pasākumi. Rīcībpolitikas kursam jāsniedz ieguldījums starptautisku darbinieku atlases veicināšanā. | Šajā jomā LV darbojas ES regulējumu ietvaros (piemēram, saistībā ar regulējumu zilo karšu un trešo valstu zinātnieku un studentu jomās). Latvijā tiek nodrošināti bezmaksas latviešu valodas kursi dažādām mērķauditorijām. NVA organizētajās latviešu valodas apmācībās bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī ir īstenojis apmācības arī bezdarba riskam pakļautajām personām. LVA pastāvīgi izstrādā un pilnveido latviešu valodas mācību materiālus.Stimulēta ārzemnieku iesaiste pētniecībā un dalība Latvijas augstskolu organizētajās vasaras skolās, tādējādi veicinot augstākās izglītības un pētniecības vides internacionalizāciju. Latviešu valodas mācību materiālu izstrāde un pilnveide, tai skaitā elektroniskos mācību līdzekļus, kas publiski pieejami aģentūras interneta vietnē www.valoda.lv.Nostiprinātas latviešu valodas prasmes mazākumtautību pārstāvjiem, nepilsoņiem ar mērķi nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu. 2016. gadā īstenoti projekti – 14, mācības uzsākušas 1200 personas. 2016.gada 3.ceturksnī tiks izsludināts atklāts konkurss mācību periodam 2017.gadam. Latviešu valodu apguvušas vismaz 1000 personas gadā. | NVA, LVA |  |
|  | Investoru uzturēšanās atļauju programmas jāizvērtē ar mērķi tās vērst uz produktīvo biznesu, jāsniedz priekšrocība investējošiem rezidentiem un jānodrošina, ka nekustamā īpašuma vērtības slieksnis ir atbilstošs. Valodas prasības ārvalstu investoriem varētu tikt atceltas, lai tas neradītu šķēršļus un dotu atvērtības signālu uz ārvalstu tirgu strādājošiem uzņēmumiem. | Ir veikti pielāgojumi šajā sistēmā, lai nodrošinātu produktīvāku un augstāku investīciju atbalstu, kuru rezultātā šī programma ir kļuvusi daudz mazāk izmantota, taču tas saskan ar valdības prioritāti piesaistīt investīcijas tradicionālā veidā, t.sk. sektoros, kas var nodrošināt ilgtspējīgas darba vietas. LIAA turpina darboties dažādos virzienos, t.sk., atbalstot uzņēmēju dalību starptautiskās izstādēs, sniedzot konsultācijas un veicot citas atbalsta darbības.Pārskatīta investoru uzturēšanās atļauju programmas nosacījumi, t.sk. tās mērķi un nosacījumi (Imigrācijas likums), kā arī valodas prasības. Atbalsta sniegšana darbinieku atlasē, t.sk. atlasot darbiniekus no bezdarbnieku vidus, kā arī nepieciešamības gadījumā iesaistot aktīvās darba tirgus politikas pasākumos, nodrošinot nepieciešamo prasmju apguvi vai kvalifikācijas ieguvi, vai nepieciešamības gadījumā dodot iespēju investoram pašam apmācīt darbinieku (piemēram, NVA īstenotā pasākuma Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma ietvaros).  | IEM, LIAA, NVA |  |
|  | ***Atbalsts darba meklētājiem produktīvākai nodarbinātībai*** |  |
|  | Resursu bāze aktīvai darba tirgus politikai ir jāstiprina. Kamēr joprojām ir pieejams ESF līdzfinansējums, pamatpakalpojumiem un programmu izvērtējumiem un monitoringam jātiek finansētam no valsts budžeta. Finansējuma apmēri jāpadara spējīgi reaģēt uz izmaiņām darba tirgū, kā arī jāapsver aktīvās darba tirgus politikas finansējuma un bezdarba līmeņa izmaiņu sasaiste. | ESF līdzfinansējums sniedz būtisku ieguldījumu aktīvās darba tirgus politikas īstenošanā, taču jau šobrīd NVA pamatpakalpojumu īstenošana tiek veikta no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, tāpat kā atsevišķu būtisku ADTP pasākumu īstenošana. Jau šobrīd līdz 10 procentu no nodarbinātības specialā budžeta var izlietot aktīvas darba tirgus politikas pasākumiem, pārējo izlietojot pabalstiem. LV turpina izmantot bagātīgus datu masīvus aktīvās darba tirgus politikas pasākumu izvērtējumiem, balstoties uz ietekmes novērtējumu rezultātiem, t.sk. tādiem, kur izmantojam kvazieksperimentālas metodes ar atbalsta un kontroles grupām, tos piemērojot.Mērķētu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanas uzsākšana/turpināšana, kas vērsti uz specifiskām mērķgrupām (Jauniešu garantija, ilgstošo bezdarbnieku atbalsta programma, 50+). Pastāvīga aktīvo darba tirgus politikas pasākumu monitoringa turpināšana (tos finansējot no valsts budžeta un īstenojot pamatdarbības ietvaros), izvērtējot pasākumu īstenošanas gaitu, atbalsta nosacījumus, prasības mērķgrupām, un izvērtēt pilnveidojumu nepieciešamību. Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādņu 2015.-2020.gadam vidusposma izvērtējuma izstrāde. Izstrādāts pirmais ikgadējais nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums | LM, NVA, VIAA |  |
|  | Koordinācija starp NVA, pakalpojumu nodrošinātājiem un izglītības iestādēm jāstiprina, lai maksimizētu administratīvo efektivitāti, palīdzētu sociālās palīdzības saņēmējiem tikt pie produktīvas nodarbinātības un veicināt pāreju no izglītības uz darba tirgu. Aktīvās darba tirgus politikas resursu sadale NVA un pašvaldību sociālajiem dienestiem cieši jāsasaista ar to de-facto atbildībām. Lai labāk veicinātu pāreju uz formālo darba tirgu, garantētā minimālā ienākuma un citi ienākumu jūtīgie pabalsti būtu jāsamazina pakāpeniski (pabalstu saņēmējiem sākot strādāt un ģimeņu ienākumiem pieaugot). | Labāku aktīvā darba tirgus politikas rezultātu sasniegšana ir iespējama, attīstot sadarbību arī dažādiem pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem, kā arī ar pašvaldībām. Kā liecina NVA īstenotais pilotprojekts, cieša sadarbība ar pašvaldībām palīdz labāk saprast klienta situāciju un sniegt atbalstu atgriešanai darba tirgū. NVA regulāri tiekas ar apmācību pakalpojumu sniedzējiem, izzinot situāciju un risināmos jautājumus.Vienlaikus Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums nosaka konkrētu atbildības jomu - valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā īsteno NVA. Savukārt pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Vienlaikus pašvaldībām ir likumā noteikts pienākums ik gadu NVA informēt par tiem pasākumiem, kas veikti bez darba esošo personu tuvināšanai darba tirgum – gan tiem, ko īsteno NVA kā pasākumu ieviesējs, gan citiem.Latvijas valdība ir apstiprinājusi koncepciju , kas paredz palielināt garantētā minimālā ienākuma līmeni līdz minimālajam ienākuma līmenim pirmajai personai mājsaimniecībā (pārējiem attiecīgi - 0.7), nosakot pakāpenisku garantētā minimālā ienākuma pabalsta samazināšanas līkni un atceļot esošos trūcīgās un maznodrošinātās personas ienākumu līmeņus.Plānota NVA, pašvaldību, pakalpojumu sniedzēju un izglītības iestāžu sadarbības mehānismu pilnveide, t.sk. uzsākot jaunu atbalsta programmu bezdarbniekiem īstenošanu. Tiks veikti grozījumi likumā "Par sociālo drošību" (minimālā ienākuma līmeņa regulējums, maznodrošinātā ienākuma līmeņa regulējums).Kā daļa no minimālā ienākuma līmeņa koncepcijas ieviešanas jāīsteno visaptverošs pabalstu sistēmas izvērtējums (t.sk. sociālā palīdzība, minimālais vecuma pensijas līmenis, bezdarba pabalsts un iespējama bezdarba atbalsta ieviešana tiem, kam vairs nepienākas bezdarbnieka pabalsts, un valsts sociālie pabalstu. Jāapstiprina grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz divas izmaiņas sociālās palīdzības sistēmā:1) papildus stimulus, lai sociālās palīdzības saņēmējus motivētu meklēt darbu, ieviešot pakāpenisku sociālās palīdzības pabalstu samazinājumu (phase-out) pirmos 3 mēnešus.2) izkļaut ģimenes valsts pabalstu no pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai aprēķina, lai uzlabotu piekļuvi sociālai palīdzībai trūcīgām ģimenēm ar bērniem. | LM, NVA |  |
|  | Lēmumi par finansējumu aktīvās darba tirgus politikas programmām cieši jāsasaista ar to rezultātiem, veicot sistemātiski programmu izvērtējumu un monitoringu un plašāk analīzei izmantojot bagātīgo administratīvo datu apjomu. | Lai nodrošinātu aktīvās darba tirgus programmu īstenošanas rezultātu novērtēšanu, Latvija ir sadarbojusies ar Pasaules Bankas, OECD, kā arī Latvijas akadēmiķiem programmu izvērtējuma izstrādei, tostarp izmantojot kvazieksperimentālās metodes. Latvija tam ir izmantojusi bagātīgus un plašus saistīto datu masīvus no dažādu valsts administratīvo datu avotiem, to sasaistei izmantojot kriptētus personas kodus, vērtējot pasākumu ietekmi ilgākā termiņa gan uz nodarbinātību, gan algām, ka arī, salīdzinot iegūtos rezultātus pa dažādam grupām. Šos datu masīvus ir izmantojušas arī starptautiskās organizācijas, veicot minētos pētījumus.Mērķētu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanas uzsākšana/turpināšana, kas vērsti uz specifiskām mērķgrupām (Jauniešu garantija, ilgstošo bezdarbnieku atbalsta programma, 50+). Pastāvīga aktīvo darba tirgus politikas pasākumu monitoringa turpināšana (tos finansējot no valsts budžeta un īstenojot pamatdarbības ietvaros), izvērtējot pasākumu īstenošanas gaidu, atbalsta nosacījumus, prasības mērķgrupām, un izvērtēt pilnveidojumu nepieciešamību. Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādņu 2015.-2020.gadam vidusposma izvērtējuma izstrāde, t.sk. izmantojot kvazieksperimentālas metodes ar atbalsta un kontroles grupām.  | LM, NVA, VIAA |  |
|  | *Nodarbināto prasmju attīstība* |  |
|  | Moderna darba vidē balstītu apmācību sistēma jāveicina, ieviešot praktikantiem pielāgotu darba līgumu, kas ir izveidots mērķēts uz darba devēja un studenta vajadzībām. Šādam līgumam jānodrošina iespēja maksāt algas, kas ir zemākas par valstī noteikto minimālo algu un jāveicina efektīvu apmācību darbā un jānodrošina, ka praktikanti ir aizsargāti atbilstoši darba likumdošanā noteiktajām prasībām. | Jau pašreiz Darba likums paredz, ka gadījumos, ja tiek veikta samaksa par praksi, ir nepieciešams slēgt darba līgumu, tomēr Darba likums šajā gadījumā pieļauj, ka šis noslēgtais, specifiskais darba līgums ir terminēts.Pašreiz Latvija strādā pie stimulu vērtēšanas darba devējiem iesaistīties šajās apmācībās, kur viens no variantiem varētu būt zemāka minimāla alga. Tāpat tiek turpināts diskutēt par kvalitātes prasībām darba vide balstītām mācībām.Turpinās diskusijas par šādiem finansiāliem atbalstiem, tomēr, uzsverot to, ka būtiska ir arī darba devēju ieinteresētība patiešām apmācīt un noturēt praktikantu. Viens no priekšlikumiem ir atbalsta sniegšana dažādu nepieciešamo darba aizsardzības līdzekļu iegādei, darba vadītāju atbalstam u.c.Pabeigta profesionālās izglītības satura reforma, izstrādāti 160 profesiju standarti/ profesiju kvalifikācijas prasības, kas nodrošinās aptuveni 400 Nozaru ekspertu padomes deleģētu ekspertu līdzdalību darba tirgus prasību noteikšanā, nodrošināts 14 nozaru monitorings (nozares kvalifikācijas struktūru izstrāde atbilstoši 8 Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem), kas ir mehānisma daļa darba devēju iesaistei, nosakot darba tirgus prasības, izstrādātas profesionālās izglītības modulārās programmas 184 profesionālajām kvalifikācijām un izstrādāts kvalifikācijas eksāmena saturs 210 profesionālajām kvalifikācijām, iesaistot Nozaru ekspertu padomes deleģētus ekspertus, kas nodrošinās kvalitatīva profesionālās izglītības satura ieviešanu darba vidē balstītās mācībās. Uzsākts profesionālās izglītības satura reformas īstenošanas pārraudzība.Apstiprināta kārtība, kādā īsteno darba vidē balstītas mācības (Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības"). | LM, IZM |  |
|  | Valdībai jāapsver specifiskas un mērķētas finansiālās iniciatīvas, lai veicinātu darba vidē balstītu apmācību, īpaši mazo uzņēmēju vidū. Šāds publiskais atbalsts jāveido, lai stimulētu nepieciešamos darba devēja ieguldījumus, bet ne tos aizstājot. Kā iespēja varētu tikt izvērtēta prakses vietu apkopošana, kurā uzņēmumi varētu dalīties ar prakses vietām. |  |  |
|  | ***Darba tirgus nevienlīdzība un ēnu ekonomika*** |  |
|  | Vienotas minimālās algas piemērotība visiem nodarbinātajiem jāpārskata, ņemot vērā dažādu grupu nodarbinātības šķēršļus un darba tirgus situāciju dažādos reģionos un nozarēs. Nodarbinātības saglabāšanai formālajā sektorā būtu jābūt galvenajam apsvērumam, lemjot par minimālās algas izmaiņām. | Nosakot minimālo algu, Latvija vērtē dažādu radītāju attīstību, t.sk. iespējamo ietekmi uz nodarbinātību un situāciju reģionos ar zemāku ekonomisko aktivitāti un pakalpojumu nozarēs, kur darba algas sastāda būtisku izmaksu apjomu. Ievērojot rekomendāciju izstrādāta jauna minimālās algas noteikšanas kārtība, t.sk. ņemot vērā OECD rekomendēto – virzīties uz modeli, kas būtu vairāk balstīts uz pierādījumiem balstītā pieejā.Ar MK 2016. gada 23. marta rīkojumu Nr. 230 “Par konceptuālo ziņojumu "Priekšlikumi par izmaiņām minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas procesā"” apstiprināti ziņojumā ietvertie konceptuālie risinājumi. Plānota Noteikumu projekta "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība" apstiprināšana Ministru kabinetā. LM plāno izstrādāt konceptuāls ziņojumu „Priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 2017.gadā”  | LM |  |
|  | Jāturpina stiprināt Darba likuma un nodokļu likumdošanas prasību iedzīvināšanu. Valodas prasības plašam profesiju lokam un šādu prasību ieviešana jāvērtē pret iespējamām sekām, kas atturētu no legālas nodarbinātības personas ar valodas zināšanām zem noteiktā sliekšņa. | Latvija īsteno pasākumus ēnu ekonomikas mazināšanai, kas ietver dažādas aktivitātes, piemēram, gan nedeklarētas nodarbinātības mazināšanas, gan izvairīšanās no nodokļiem mazināšanai. Attiecībā uz valodu prasībām – darba tirgus radītāji un darba tirgus politikas pasākumu izvērtējumi parāda, ka valsts valoda tomēr ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgai integrācijai darba tirgu. Ilgākā termiņā, ņemot vērā demogrāfiskos izaicinājumus un nepieciešamību piesaistīt papildus darbaspēku, būs nepieciešams padziļinātāk vērtēt šo nosacījumu ietekmi uz darba tirgus integrāciju. Jautājums ir aktuāls arī konteksta ar bēgļu integrāciju, pie kā Latvija tagad strādā.Atbilstošie Valdības rīcības plāna pasākumi: 26.1.Īstenot valsts iestāžu un sociālo partneru darba plānu ēnu ekonomikas ierobežošanai, kas paredz ēnu ekonomikas mazināšanu visvairāk skartajās nozarēs (piem. IT risinājums piedziņas procesa uzlabošanai, VID informēšana par aizdomīgiem darījumiem – informācijas sniedzēju loka paplašināšana, APK sodu palielināšana, starptautiskie informācijas apmaiņas projekti un OECD BEPS projekta rekomendāciju ieviešana), kā arī izvērtēt iespēju slēgt koplīgumus un ģenerālvienošanās sabiedriskā transporta, pasta un telekomunikāciju nozarēs, kā arī citās tautsaimniecības nozarēs, kur arodbiedrības to pieprasa.  | LM, FM |  |
|  | Augsto darbaspēka nodokļu sloga, ko rada būtisks sociālās apdrošināšanas iemaksu slogs, uz zemāk atalgotajiem nodarbinātajiem samazināšanai ir joprojām jābūt prioritātei. Tomēr efektīvi pasākumi progresivitātes stiprināšanai ar mērķētiem nodokļu sloga samazinājumiem prasīs nozīmīgu progresu neformālās ekonomikas un “aplokšņu algas” apkarošanā. | Sociālas apdrošināšanas iemaksas ir saistītas ar konkrētām izmaksu pozīcijām un sociālo garantiju līmeni, pašreiz netiek plānots tās mazināt, taču tiek strādāts pie tā, lai nodokļu sistēmu kopumā padarītu progresīvāku. VID veiksmīga darbība un noteiktu tiesisku iniciatīvu ieviešana, piemēram, nosacījums darbiniekus VID reģistrēt pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, ir būtiski mazinājusi gadījumus, kad personas strādā vispār bez darba līguma, taču aktuāls paliek jautājums par nepareiziem līgumiem un aplokšņu algām. Aplokšņu algu fenomenu gan jāskata diferencēti, jo ne vienmēr vismazākās algas saņēmēji pašreiz ir arī tie, kas saņem aplokšņu algas, atsevišķos gadījumos drīzāk risinām jautājumu par neapmaksātam virsstundām. VID, lai samazinātu ēnu ekonomiku un palielinātu nodokļu ieņēmumus, papildus regulāriem nodokļu administrēšanas pasākumiem, kopš 2014.gada jūnija sāka īstenot speciālās programmas nozarēm, kurām konstatēti augsti nodokļu nemaksāšanas riski, tādejādi veicinot nozaru attīstību un nodokļu. Nodokļu maksātājiem tiek nosūtīts aicinājums pārskatīt, vai deklarēti visi ienākumi darba algas pilnā apmērā, iesniegtas ziņas par visiem darba ņēmējiem. Neformālās ekonomikas mazināšanās nolūkā no 2015.gada 1.aprīļa tiek nodrošināts nodokļu iekasēšanas publiskums.Sākot ar 2015.gada 16.jūniju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodokļu maksātājiem, kuri VID veiktās datorizētās riska analīzes rezultātā atbilstoši piešķirto risku kopsummai ir ierindoti riskantāko nodokļu maksātāju grupā - EDS klienta sākumlapā tiek attēlota informācija par iekļaušanu attiecīgajā riska grupā (tai skaitā darba algas nodokļu riska grupā).Plānoti grozījumi likumā "Par sociālo drošību" (minimālā ienākuma līmeņa regulējums, maznodrošinātā ienākuma līmeņa regulējums; deleģējums MK noteikt MIL apmēra noteikšanas un piemērošanas principus). | LM, FM, VID |  |
|  | Finansiālajam sodam nodarbinātājiem, kuri saņem nedeklarētus darba ienākumus (“aplokšņu algas”), jābūt kā daļai no ilgtspējīgas ēnu ekonomikas un “aplokšņu algu” apkarošanas stratēģijas. Jebkādiem šādiem sodiem jābūt proporcionāliem, tāpat tie var būt kombinēti ar amnestijas iespēju, lai veicinātu ziņošanu par pārkāpumiem. Rīcībpolitikā ēnu ekonomika jāizceļ kā nacionāla līmeņa jautājums, vienlaikus esot uzmanīgiem, lai izvairītos no specifisku nodarbināto grupu stigmatizēšanas. | Jāvērtē, vai šādas pieejas ieviešana mazāk labvēlīga darba tirgus situāciju nenovedīs pie rezultāta, ka darbinieki vel mazāk ziņo par šādiem pārkāpumiem, nekā tas notiek pašreiz, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt ne tikai nodokļu mākšanas morāli, bet kopumā ietekmēt arī saistītos jautājumus, piemēram, sūdzības par neatbilstošiem darba apstākļiem. | LM, FM |  |
|  | No rosinātā obligātā minimālo sociālo iemaksu apmēra, kura noteikšana ir vērsta uz nostrādāto stundu, par kurām netiek ziņots, samazināšanu ir jāizvairās, jo tas padarītu īsto nepilna laika darbu būtiski dārgāku un būtu potenciāli grūti administrējams. | Grupas ar zemāku darba tirgus produktivitāti, t.sk. tādas, kam īstais nepilnais darba laiks ar zemu algu būtu patiekami būtisks.Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri paredz, ka, ja darba devēja un darba ņēmēja aprēķinātais obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru, darba devējam būs tiesības veikt obligātās iemaksas no šā likuma noteiktā obligāto iemaksu objekta par noteiktām personu grupām. |  |  |
|  | ***Padarīt sociālo aizsardzību par galveno rīcībpolitikas prioritāti*** |  |
|  | Centieni reformēt un stiprināt ienākumu drošības tīklus būtu jāintensificē, ieskaitot darbu pie ilgtspējīga valsts un pašvaldības reformu līdzfinansēšanas mehānisma, lai finansētu reformu un nodrošinātu vienlīdzīgu pieejamību visos reģionos. Ienākumu drošības tīkliem jāturpina integrēt ar nodarbinātības un rehabilitācijas pakalpojumiem. | Latvija strādā pie minimālā ienākuma līmeņa noteikšanas , t.sk., izvērtējot iespējas valstij līdzfinansēt sociālas palīdzības pabalstus.Turpināt koncepcijas "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu" īstenošanu. Grozījumi likumā "Par sociālo drošību" (minimālā ienākuma līmeņa regulējums, maznodrošinātā ienākuma līmeņa regulējums; deleģējums MK noteikt MIL apmēra noteikšanas un piemērošanas principus) () | LM |  |
|  | Bezdarbnieku pabalstu pārklājums jāuzlabo, piemēram, kombinējot garākus bezdarba pabalstu saņemšanas periodus ar pabalsta apjoma samazināšanu laika gaitā; vai izvērtējot iespēju veidot no ienākumiem atkarīgu bezdarba palīdzības pabalstu tiem bezdarbniekiem, kas vairs neatbilst bezdarba (sociālās apdrošināšanas) pabalstam. | Jau pašreizējais regulējums paredz, ka, jo garāks bezdarbnieka pabalsta saņemšanas periods, jo mazāks pabalsta apmērs – atvietojuma % samazinās ik pa 3 mēnešiem, taču viens no minimālā ienākuma līmeņa priekšlikumiem ir bezdarba palīdzības pabalstu ieviešana tiem bezdarbniekiem, kam beidzies bezdarbnieka pabalsts.Kā daļa no minimālā ienākuma līmeņa koncepcijas ieviešanas jāīsteno visaptverošs pabalstu sistēmas izvērtējums (t.sk. sociālā palīdzība, minimālais vecuma pensijas līmenis, bezdarba pabalsts un iespējama bezdarba atbalsta ieviešana tiem, kam vairs nepienākas bezdarbnieka pabalsts, un valsts sociālie pabalstu. Jāapstiprina grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz divas izmaiņas sociālās palīdzības sistēmā:1) papildus stimulus, lai sociālās palīdzības saņēmējus motivētu meklēt darbu, ieviešot pakāpenisku sociālās palīdzības pabalstu samazinājumu (phase-out) pirmos 3 mēnešus.2) izkļaut ģimenes valsts pabalstu no pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai aprēķina, lai uzlabotu piekļuvi sociālai palīdzībai trūcīgām ģimenēm ar bērniem.Grozījumi likumā "Par sociālo drošību" (minimālā ienākuma līmeņa regulējums, maznodrošinātā ienākuma līmeņa regulējums; deleģējums MK noteikt minimālā ienākuma līmeņa apmēra noteikšanas un piemērošanas principus).  | LM |  |
|  | Sistemātiska un fiskālo sistēmu visaptveroša analīze ir jāveic, izstrādājot un sagatavojot lielas fiskālas reformas gan izdevumu, gan ienākumu pusē. Pašreiz visaptveroša ietekmes uz nevienlīdzību novērtējuma politikas plānošanas dokumentiem nesaskan ar valdības politikas mērķiem nevienlīdzības samazināšanas jomā. | Valdība arvien vairāk pievēršas jautājumiem par nevienlīdzības mazināšanu, jo īpaši nodokļu un pabalstu jomās. Izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktus, tiem tiek veikts sākotnējais ietekmes novērtējums, t.sk. tiek vērtēta sociālā ietekme. Vienlaikus redzam, ka atsevišķu politikas plānošanas dokumentu izstrādē būtu iespējams ietekmes novērtējumu paplašināt, vairāk vērtēt ietekmi uz nevienlīdzību.Nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021.gadam izstrādei Pasaules Banka ciešā sadarbībā ar valdību un nacionālajiem ekspertiem pārskata esošo nodokļu sistēmu, īpašu uzmanību pievēršot tādiem politikas mērķiem kā:-Iespēju noteikšana, valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai, lai apmierinātu galvenās finansēšanas vajadzības, tostarp, samazinot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un ēnu ekonomiku;- Iespēju izvērtēšana nodokļu sistēmas struktūras izmaiņām, lai uzlabotu ienākumu vienlīdzību; un- Nodokļu sistēmas konkurētspējas saglabāšana. LM ir izstrādājusi pirmo ikgadējais nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumu.Jāveic grozījumi likumā "Par sociālo drošību" (minimālā ienākuma līmeņa regulējums, maznodrošinātā ienākuma līmeņa regulējums.  | LM |  |
|  | Konkrētas pensiju reformu alternatīvas jāizstrādā, lai stiprinātu pārdales elementus, vienlaikus uzturot iniciatīvas veidot pensiju kapitālu. Tas varētu ietvert pasākumus, kas padarītu pensijas aprēķina formulu progresīvāku tiem, kam ir tiesības uz pensiju virs minimālā līmeņa, vai arī palielināt minimālo pensiju ar vecumu (piem. 70 un 75 gados). Par pamatu dažādu alternatīvu relatīvo priekšrocību novērtēšanai visaptverošā pārskatā būtu jāizvērtē sekas sagaidāmajai vecuma pensiju atšķirībai uz nabadzību un ienākumu adekvātumu vecumdienās. | Minimālā ienākumu līmeņa kontekstā Latvija strādā arī pie jautājuma par minimālo pensiju. Vienlaikus jāņem vērā, ka jautājums vērtējams kontekstā ar pietiekamiem stimuliem veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas.LM plāno pētījuma par Latvijas pensiju sistēmu izstrādi.LM piedalās Saeimas darba grupā, kas strādā pie iespējamiem grozījumiem likumā "Par valsts pensijām". | LM |  |

**16. Veselības komiteja**

Veselības komitejas ziņojumā tika izvērtēta Latvijas veselības aprūpes vajadzības un sistēma, kā arī Latvijas veselības sistēmas pieejamība, kvalitāte, efektivitāte un ilgtspēja. Minētajā ziņojumā atzīts, ka veselības aprūpes sistēma Latvijā visumā darbojas labi, neraugoties uz ilgstoši nepietiekamo finansējumu veselības aprūpes sistēmas attīstībai, pakalpojumu plānošanai un nodrošināšanai. Atzinīgi novērtētas pēdējos 5 gados veiktās reformas slimnīcu sektorā, tomēr ir jomas, kur nepieciešami uzlabojumi. Saskaņā ar OECD Padomes lēmumu Latvijai jāiesniedz progresa ziņojums attiecībā uz Veselības komitejas izteiktajām prioritārajām rekomendācijām 2018.g. jūnijā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| 1. | Izveidot uz datiem orientētu veselības aprūpes sistēmu, izstrādājot galvenos veselības aprūpes pieejamības, kvalitātes, efektivitātes un ilgtspējas darbības indikatorus, un virzīties uz pakalpojumu sniedzēju novērtēšanas rezultātu salīdzināšanu un atklātu publicēšanu. | Lai nodrošinātu rekomendāciju izpildi, veselības nozarē tiek īstenotas aktivitātes sistēmas izmaksu efektivitātes, pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Nemainīgi tiek nodrošināta iespēja atsevišķas pacientu grupas atbrīvot no pacientu iemaksas gan vadoties pēc pacienta sociālā statusa, gan noteiktām slimībām un hroniskiem stāvokļiem. Vienlaikus tiek turpināti 2009.gadā uzsāktie Sociālā drošības tīkla pasākumi, tai skaitā mājas aprūpe pacientiem ar hroniskām slimībām vai pārvietošanās traucējumiem. | VM | 01.06.2018. |
| 2. | Uzlabot piekļuvi veselības aprūpei, īpaši samazinot tiešo maksājumu izdevumus un apsverot iespēju atkārtoti ieviest līdzmaksājumu atbrīvojumus neaizsargātajām un maznodrošinātajām grupām | Būtisks veselības aprūpes pieejamības faktors ir arī mediķu nodrošinājums reģionos. Šajā gadā prioritāte uzņemšanai rezidentūrā ir tiem jaunajiem ārstiem, kuri ir noslēguši līgumu par darbu reģionālajā ārstniecības iestādē pēc studiju beigšanas.Viena no Veselības ministrijas prioritātēm, lai rastu ietaupījumu valsts budžetā un attiecīgi varētu paplašināt kompensācijas iespējas pacientiem ar smagām hroniskām saslimšanām, ir zāļu cenu samazināšanas veicināšana. Valsts medikamentu kompensācijas sistēmas ietvaros pastāvīgi tiek veikti pasākumi zāļu cenu mazināšanai, jo aizvietojamo medikamentu grupā valsts apmaksā lētāko medikamentu un tas liek ražotājiem konkurēt ar cenu. Līdz šim normatīvajos aktos ir veiktas izmaiņas, paredzot pasākumus konkurences stiprināšanai (piemēram, paralēlā importa veicināšana) un ir uzsākta šo iniciatīvu ietekmes vērtēšana. | VM | 01.06.2018. |
| 3. | Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, labāk izmantojot nacionālos pacientu reģistrus, plašāk vācot datus par kvalitāti un ārstniecības rezultātu, un ieviest valsts sistēmu, lai mācītos no nevēlamiem notikumiem | Veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai visos veselības aprūpes līmeņos, īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, Veselības ministrija turpina darbu pie 2014.gada nogalē uzsāktās sadarbības ar Pasaules Banku par prioritāro veselības jomu (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un psihiskās veselības) veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi un ieviešanu, izmantojot Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīcijas. Šīs sadarbības ietvaros ir paredzētas aktivitātes arī veselības aprūpes datu apkopošanas un analīzes procesu stiprināšanai.Lai unificētu kvalitātes sistēmu visos veselības aprūpes līmeņos, tiek uzsākta vienotas kvalitātes nodrošināšanas koncepcijas izstrāde, izmantojot ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda investīcijas. Vienotā kvalitātes nodrošināšanas sistēma paredz uz pierādījumiem balstīto kvalitātes indikatoru (klīniskās darbības rezultāti) noteikšanu, pilnveidojot kvalitātes indikatoru savākšanas un analīzes mehānismu.Lai situācijā, kad ir nepietiekams veselības nozares valsts finansējums, uzlabotu veselības aprūpes sistēmas kvalitāti, izmaksu efektivitāti, nozares pārvaldību un uzraudzību (kas ir arī viena no Eiropas Komisijas rekomendācijām veselības nozares efektivitātes uzlabošanai), 2015.gadā turpinājās darbs pie e-veselības risinājumu izstrādes un ieviešana.Vienlaicīgi, 2015.gadā tika uzsākta ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) sistēmas par slimnīcās sniegtajiem pakalpojumiem ieviešana, kas paredz saņemt daļējus datus par viena pacienta faktiskajām izmaksām no četrām ārstniecības iestādēm. Ar Pasaules Veselības organizācijas ekspertu atbalstu ir izstrādāts plāns trīs gadiem, kurā noteikti turpmākie DRG sistēmas attīstības virzieni. | VM | 01.06.2018. |
| 4. | Efektīvāk nodrošināt profilakses pasākumus, izmantojot plašāku starpnozaru sadarbību, labāk izmantot ģimenes ārstu praksēs esošo māsu kapacitāti, un labāk izmantot farmaceitus slimību profilaksē. | Viens no instrumentiem veselības sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai ir ilgtermiņa veselības veicināšanas pasākumu īstenošana, ko paredzēts veikt 4 darbības virzienos - fiziskās aktivitātes, veselīgs uzturs, atkarību profilakse un savlaicīga veselības profilakse. Šīs aktivitātes paredz sistemātisku sabiedrības veselības uzlabošanas pasākumu ieviešanu, izmantojot ES fondu plānošanas perioda 2014.–2020.gadam pieejamās investīcijas. | VM | 01.06.2018. |
| 5. | Palielināt veselības izdevumus uz vienu iedzīvotāju līdz OECD vidējam līmenim, ar mērķtiecīgu papildu izdevumu pieaugumu | Šobrīd noris darbs pie ziņojuma sagatavošanas par jauna veselības aprūpes finansēšanas modeļa risinājuma variantiem, kas plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2016.gada septembrim. Darba gaitā ir sagatavoti iespējamie finansēšanas modeļa varianti, kuros nepieciešamais finansējums balstīts uz informatīvo ziņojumu "Par valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu", kurš ar Veselības ministrijas 2016.gada 30.maija vēstuli iesniegts Valsts kancelejai.Lai nodrošinātu veselības nozares cilvēkresursu attīstību, ir izveidota darba grupa, kurā piedalās Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Slimnīcu biedrības, citu nevalstisko organizāciju, kā arī Saeimas pārstāvji. Šobrīd noris darbs pie darba samaksas modeļa izstrādes un papildus darba grupā tiks strādāts pie normālā pagarinātā darba laika pārskatīšanas. | VM | 01.06.2018.g.  |

1. **Tirdzniecības komiteja**

Latvija tika novērtēta kā starptautiskajai tirdzniecībai atvērta ekonomika ar pārskatāmu un starptautiskajiem standartiem atbilstošu tiesisko regulējumu. Tirdzniecības komitejas ziņojumā par Latvijas tirgus atvērtību tika vērtēta Latvijas ekonomiskā un politiskā vide, tirgus atvērtību regulējošs politikas ietvars, Latvijas iekšējā regulējuma efektivitāte, kā arī atsevišķi analizētas intelektuālā īpašuma tiesības un tika sniegtas rekomendācijas tādas jomās kā uzņēmējdarbības vides atklātība, nediskriminācija, tirdzniecības ierobežojumi, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| **1.** | ***Caurskatāmība*** |
|  | Nepieciešams sistemātiski padarīt pieejamākus konsolidētos tiesību aktus un MK noteikumus angļu valodā, iekļaujot arī veiktos grozījumus, piemēram, caur digitālā nolikumu krājuma www.likumi.lv angļu versijas tehniskās veiktspējas paplašināšanu un uzlabošanu. Lai uzlabotu caurskatāmību, tāpat nepieciešams paplašināt pieejamās informācijas apjomu angļu valodā svarīgākajās valdības sniegto pakalpojumu mājaslapās. Nepieciešams pagarināt jaunu tiesību aktu pārejas periodus, lai veicinātu uzņēmumu spēju pielāgoties izmaiņām. | Par likumi.lv tehniskās veiktspējas paplašināšanu, lai padarītu pieejamākus normatīvo aktu tulkojumus angļu valodā VSIA "Latvijas Vēstnesis" piedāvā veikt šādus pasākumus: 1. nodrošināt, ka tiesību aktu tulkojumi tiek padarīti vieglāk atrodami likumi.lv datu bāzē (saiti uz tulkojumu atspoguļot dokumenta pasē analoģiski kā likumi.lv starptautisko līgumu sadaļā);2. realizēt pasākumus, kas nodrošina, ka tiesību aktu tulkojumi tiek padarīti ērtāk lietojami ārvalstniekiem (DOC formāta dokumentu pārnese uz likumi.lv datu bāzi HTML formātā, likumi.lv saskarnes tulkojums angļu valodā, tulkoto dokumentu sarakstu izveide u.tml. - līdzīgi kā tas jau šobrīd ir Starptautisko līgumu sadaļai).Atbilstoši 2005.gada 22.marta MK noteikumu Nr.202 “Valsts valodas centra nolikums” 3.7.apakšpunktam Valsts valodas centra funkcijās ietilpst tulkot LR tiesību aktus ES dalībvalstu valodās (tai skaitā arī angļu valodā). Valsts valodas centrs LR tiesību aktu tulkojumu veic atbilstoši nozaru ministriju pieprasījumiem un atbilstoši pieejamajam finansējumam ceturkšņa ietvaros. Nepieciešami tulkojumi tiek izskatīti un apstiprināti Vecāko amatpersonu ES jautājumos sanāksmēs. Jauni pasākumi šīs OECD rekomendācijas ieviešanai netiek plānoti, jo nav pieejams papildu finansējums normatīvo aktu tulkošanai. Izveidot vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu (TAP) un izstrādāt valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības un analīzes sistēmu (CIVIS). Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5.punktā paredzēts, ka gadījumā, ja tiesību akta projekts būtiski maina esošo regulējumu, atbildīgajai ministrijai ir jānodrošina sabiedrības līdzdalība šā projekta izstrādes un saskaņošanas procesā. Tādējādi, izpildot minēto Ministru kabineta noteikumu prasības, sabiedrībai (tai skaitā uzņēmējiem) tiek dota iespēja izteikt viedokli par periodu, kāds būtu nepieciešams, lai pielāgotos izmaiņām. (TM atbilde) | TM, VSIA "Latvijas Vēstnesis"VVC | 31.12.2016. 31.12.2017. |
|  | Lēmumu pārsūdzības jautājumā nepieciešams turpināt reformas, lai samazinātu juridisko procesu, kas ļautu apelāciju iznākumiem spēlēt nozīmīgu lomu vietējās likumdošanas interpretācijas nenoteiktības samazināšanā, tādējādi veicinot tiesiskā regulējuma caurskatāmību. Nepieciešams stiprināt tiesu un to pieņemto lēmumu autoritāti un nodrošināt adekvātu tiesvedības alternatīvu (piemēram, mediācija un šķīrējtiesa) | Turpināt iesāktās tiesu teritoriju reformas, izlīdzinot tiesu noslodzi un efektivizējot tiesu darba organizāciju.Plānoti grozījumi Šķīrējtiesu likumā, lai pilnveidotu valsts uzraudzību pār pastāvīgo šķīrējtiesu atbilstību likuma prasībām. Grozījumi izstrādāti un iesniegti Saeimā, kur Jurisiskā komisija 2016. gada 8. jūnija sēdē atbalstīja to tālāku virzību. 2016. gada rudenī plānots uzsākt plašu tiesu sistēmai piederīgo profesiju apmācību mediācijas jautājumos un veidot ekspertu grupu, kas koordinētu turpmāko mediācijas attīstību valstī.(TM 27.06.2016 Nr. 1--13.2/2554 uz 08.06.2016 Nr.61/98-2020) | TM |  |
|  | Attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem, nepieciešams veicināt publiskā iepirkuma procesa caurredzamību caur, piemēram:• savlaicīgas piekļuves nodrošināšanu informācijai par plānotajiem iepirkumiem, iepriekš publicējot informatīvus ziņojumus un plānus par gaidāmajiem iepirkumiem (ja iespējams);• Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas izveidošanu angļu valodā, padarot iepirkumus pieejamākus ārvalstu interesentiem;• veicināt līgumslēdzēju iestāžu mājaslapu publisko iepirkumu sadaļu vieglu un ērtu pieejamību, ieskaitot informācijas nodrošināšanu angļu valodā | Apkopot un publiskot informāciju par plānotajiem publiskajiem lielajiem būvniecības iepirkumiem un sadarbībā ar nozaru ministrijām nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas publisko būvniecības projektu plānošanā. Latvijas praksē, pasūtītāji tulko tehnisko specifikāciju un iepirkuma noteikumus angļu valodā, kā arī pieņem tehniskos piedāvājumus angļu valodā, ja ir sagaidāma augsta ārvalstu piegādātāju interese par iepirkumu.Iepirkumi, kuri pakļaujas Direktīvas 2014/24/ES regulējumam, tiek izsludināti ne vien nacionālā līmenī, bet arī ES Oficiālajā Vēstnesī, līdz ar to iepirkumu sludinājumi ir pieejami ne vien Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, bet arī tīmekļvietnē ted.europa.eu, kas ir ES Oficiālajā Vēstneša elektroniskais pielikums un kur piegāžu un pakalpojumu no 135 000 EUR un būvdarbu no 5 225 000 EUR iepirkumu sludinājumu kopsavilkumi tiek nodrošināti visās ES dalībvalstu valodās. Līdz 2018.gada 18.oktobrim piedāvājumu pieņemšana tiks nodrošināta elektroniski. VRAA veido elektronisko iepirkumu sistēmai e-konkursu un e-izsoļu apakšsistēmu, kas būs brīvi pieejama arī ārvalstu piegādātājiem un kuras interfeiss tiks nodrošināts arī angļu valodā. Tāpat VRAA plāno nodrošināt ārvalstu klientu apkalpošanas darbam ar e-konkursu un e-izsoļu apakšsistēmu angļu valodā. | EMFMFM | 18.10.2018 |
|  | ***Nediskriminācija*** |
|  | Pakalpojumu sektorā vērst uzmanību uz vājākajiem punktiem, kuri ietverti STRI un apsvērt ierobežojumu atvieglošanu ienākšanai tirgū, kuri saistīti ar juridiskajiem pakalpojumiem | Rekomendācija daļēji izpildīta attiecībā uz konkurences politiku. Līdz 2016.gada beigām plānots pieņemt nepieciešamos grozījumus Konkurences likumā, lai varētu efektīvi vērsties pret publisko personu darbībām, kas deformē konkurenci, spiežot tirgus dalībniekus pamest tirgu vai kavējot jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū. 2015.gada decembrī Konkurences padome publicēja Konkurences novērtēšanas vadlīnijas valsts un pašvaldību iestādēm sekojot OECD standartiem.Rekomendācija izpildīta elektroenerģijas sektorā. Elektroenerģijas tirgus pilnībā atvērts no 2015.gada 1.janvāra.Rekomendācija daļēji izpildīta dabasgāzes sektorā. 2016.gada 11.februārī Saeima apstiprināja grozījumus Enerģētikas likumā, nosakot dabasgāzes tirgus atvēršanu, sākot ar 2017.gada 3.aprīli, un vertikāli integrēta gāzes apgādes uzņēmuma īpašumtiesību nodalīšanu līdz 2017.gada 31.decembrim. Saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 130.-134. pantu, ja ES dalībvalsts advokāts apliecina valsts valodas prasmi un zināšanas Latvijas tiesībās un Latvijas Zvērinātu advokātu padome atzīst ES dalībvalsts advokāta profesionālo kvalifikāciju par atbilstošu pastāvīgai darbībai, viņam ir tādas pašas tiesības uz profesionālo darbību un pienākumi kā Latvijas zvērinātam advokātam. Advokatūras likums atbilst Eiropas Sociālajai hartai un ES dalībvalstu pilsoņiem, kas praktizē Latvijā kā advokāti, nav noteikti nesamērīgi ierobežojumi, kas viņus aizskartu vai diskriminētu.  | EMTM |  |
|  | ***Vismazāk ierobežojošo tirdzniecības regulējumu pielietojums*** |
|  | Turpināt efektivitātes paaugstināšanu ar muitas un tirdzniecības atvieglošanu saistītos jautājumos, piemēram: • Attiecība uz Latvijas iekšējo robežu aģentūru sadarbību, regulārajās nacionāla līmeņa sanāksmēs, kuras tiek rīkotas, lai nodrošinātu dažādu publiskā sektora aģentūru (kuras iekļautas ar preču importu un eksportu saistītās procedūrās) savstarpējo sadarbību, nepieciešams sistemātiskāk iekļaut privāto sektoru. Tāpat nepieciešams veicināt sadarbību un koordināciju attiecībā uz robežām dabā un dokumentu pārbaudes punktiem starp dažādām robežu aģentūrām valsts iekšienē. • Attiecībā uz Latvijas ārējo robežu aģentūru sadarbību apsvērt tālākas saskaņošanas procedūras un formalitātes robežu šķērsošanas punktos, kā arī attīstīt un dalīt kopīgās iespējas (ierīces) ar kaimiņvalstīm. Piemēram, aicināt robežkontroles uz sadarbību ar kaimiņvalstīm, ja nepieciešams. Tāpat arī, kā jau ierosināja FICIL, jāapsver iespēja īstenot risinājumus, kas dotu iespēju personām vienu un to pašu dokumentu elektroniski parakstīt dažādās valstīs. Un apsvērt iespēju pievienoties e - SENS (Electronic Simple European Networked Services) projektam, lai būtu iespējams lietot elektronisko identifikāciju sadarbībā ar citām ES dalībvalstīm. • Attiecībā uz caurskatāmību, paplašināt informāciju angļu valodā muitas mājaslapā par importa un eksporta procedūrām, kā arī attēlot informāciju par soda procedūrām un to sankciju apmēru par importa un eksporta formalitāšu neievērošanu. Publiski jānorāda vidējais preču realizēšanas laiks, lai lietotāji varētu labāk prognozēt procesa gaitu. Ieviest pilna laika telefona līniju (7/24), lai atbildētu uz jautājumiem ar muitu saistītās lietās, kā tas jau ir dažādās OECD valstīs. Sistemātiskāk sekot līdz un ziņot par atsauksmēm no sabiedrības puses par praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar muitu. Pārskatīt kā Authorised Economic Operator (AEO) statusu var attīstīt tālāk, lai labāk informētu uzņēmumus par iespējamajām priekšrocībām, kārtību un kritērijiem saskaņā ar AEO sertifikātu, tādā veidā mudinot uzņēmumus pieprasīt un izmantot AEO statusu vēl lielākā mērā. | Modernizēt muitas tehnisko aprīkojumu uz Eiropas Savienības ārējās robežas kontroles punktiem, lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus ātrai robežšķērsošanai un vienlaikus - efektīvai kontrolei. Rekomendāciju izpilde tiek nodrošināta, turpinot muitas tehniskā aprīkojuma modernizēšanu MKP uz ES ārējās robežas. 2015. un 2016.gadā tika uzstādītas stacionārās kravu kontroles rentgeniekārtas (Pāternieku MKP un Silenes MKP), dzelzceļa kravu kontroles rentgeniekārtas (Kārsavas MP un Indras MKP), bagāžas kontroles rentgeniekārtas (Lidostas MKP (3), Liepājas lidostā, Ventspils ostas MKP, Vientuļu MKP), dzelzceļa dinamiskie svari (Zilupes MKP, Kārsavas MKP, Indras MKP), auto platformas svari (Liepājas ostas MKP, Rīgas brīvostas MKP, Daugavpils MKP, Vientuļu MKP, Ventspils ostas MKP), transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēma (TLKAIS) un automašīnu (a/m) ass svari Silenes MKP, Pāternieku MKP, Rīgas brīvostas MKP, Vientuļu MKP. Plānots, ka 2017. un 2018.gadā tiks uzstādītas kravas kontroles rentgeniekārtas Terehovas MKP, Vientuļu MKP, Liepājas ostas MKP un Ventspils ostas MKP, TLKAIS un a/m ass svari - Liepājas MKP un Ventspils MKP, kā arī uzstādīta TLKAIS Kaplavas RKP, Pededzes RKP un Meikšānu RKP.Ieviest izmaiņas muitas informācijas sistēmās saistībā ar Savienības Muitas kodeksa (SMK) spēkā stāšanos 2016.gada 1.maijā un īstenot SMK darba programmā plānotos pasākumus noteiktajos termiņos. Saistībā ar SMK spēkā stāšanos 2016.gadā realizēti pasākumi elektroniskās muitas vides pilnveidošanai, t.i. Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) produkcijas vidē ieviesta EMDAS arhitektūras izmaiņu pirmā kārta un EMDAS dokumentu arhivēšanas risinājums.Turpinās izstrāde un testēšana nenoslēgto tranzīta un eksporta deklarāciju reģistram un EMDAS Eksporta vēstures informācijas attēlošanas funkcionalitātei. Tiek testēta EMDAS Importa, Tranzīta un MAN/PU funkcionalitātes nodalīšana neatkarīgās apakšsistēmās un EMDAS Eksporta, Pasta pavadzīmju un maksājumu kvīšu, un Muitas fiziskās kontroles bloka funkcionalitātes nodalīšana neatkarīgās apakšsistēmās.Ir uzsākta EMDAS Importa kontroles sistēmas galvojumu, avansa un to atbrīvojumu kontroles un apstrādes funkcionalitātes papildinājumu specificēšana un projektēšana; EMDAS Eksporta kontroles sistēmas un EORI lietotāju rokasgrāmatu un Eksporta kontroles sistēmas tiešsaistes palīdzības rokasgrāmatu aktualizēšana; EMDAS EORI, Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas un Administrēšanas funkcionalitātes nodalīšana neatkarīgajās apakšsistēmās.Ir izstrādāts un iesniegts saskaņošanai FM “E-muitas” detalizētā projekta apraksts iesniegšanai VARAM. Turpmākajā plānošanas periodā līdz 2020.gadam elektroniskās muitas vides pilnveidošanai (pie nosacījuma, ja tiks piešķirts nepieciešamais finansējums) paredzēta SMK projekta Eiropas Komisijas centrālās REX sistēmas un EMDAS sasaistes specificēšana, projektēšana un izstrāde, projekta Uzņēmēja tieša piekļuve Eiropas informācijas sistēmām (Vienota lietotāju pārvaldība un digitālais paraksts) izstrāde. Paredzēts izstrādāt SMK projektu “Saistošā izziņa par tarifu” (SIT) un “Atzītā uzņēmēja (AEO) sistēmas jaunināšana” 1. un 2.posmu. Papildus paredzēta vairāku citu SMK projektu izstrāde, tai skaitā: “Muitas lēmumi”; “Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas jaunināšana (EORI 2)”; “Surveillance 3”; “Savienības statusa apliecinājums” (PoUS); “Jaunās datorizētās tranzīta kontroles sistēmas (NCTS) jaunināšana”; “Automatizēta eksporta kontroles sistēma (AES)”(tai skaitā Valstu eksporta sistēmu atjaunināšana); “Informācijas lapas (INF) īpašajām procedūrām”; “Īpašās procedūras”; “Ierašanās paziņojums, uzrādīšanas paziņojums un pagaidu uzglabāšana”; “Valstu importa sistēmu jaunināšana”; “Importa centralizēta muitošana (CCI)” un “Galvojumu pārvaldība” (GUM). | FM, VIDTM, Patentu valde | Pastāvīgi31.12.2020 |
|  | Veidot starptautiskas sadarbības saites, lai palielinātu efektivitāti šajā jomā | Rekomendācija daļēji tiks īstenota līdz ar Vienotās patentu tiesas darbības uzsākšanu, kurā tiks skatīti Eiropas patentu un vienotā spēka Eiropas patentu strīdi, un, proti, lietas par patentu anulēšanu patentspējas trūkuma dēļ, patentu pārkāpumi un citi ar patentiem saistīti strīdi un, kuras spriedumus varēs atzīt visās Vienotās patentu tiesas izveides nolīguma līgumslēdzēju valstu teritorijās. Plānots, ka Vienotās patentu tiesa savu darbību varētu uzsākt 2017.gadā, vienlaikus tas var mainīties atkarībā no Apvienotās Karalistes darbībām, jo Nolīguma par Vienotās patentu tiesa izveidi spēkā stāšanās priekšnoteikums ir tā ratifikācija no Apvienotās Karalistes, Francijas un Vācijas puses. | TM |  |
|  | Palielināt iekšzemes iespējas ražot un izmantot intelektuālo īpašumu. Pārskatīt politiku par labu ieguldījumiem pētniecības un attīstības jomās, it īpaši attiecībā uz privāto sektoru |  | EM |  |

**18. Zivsaimniecības komiteja**

Zivsaimniecības komitejas ziņojumā tika vērtēta kvotu pārvaldība, rūpniecisko un piekrastes zveju regulējošie normatīvie akti, reģionalizācija, zvejas piepūles kontrole, ekoloģija un vides aizsardzības pasākumi, zvejas kontrole, produktu sertifikācija un valdības finansiālie transfēri.

OECD puse atzīst, ka Latvija zivsaimniecības pārvaldība ir progresīva, tomēr problemātiska ir atsevišķu datu ieguve. OECD Zivsaimniecības komiteja Latvijai nav noteikusi obligātus pasākumus, termiņus to ieviešanai, nepieciešamību pēc izvērtējuma un progresa ziņojumu sniegšanu, kā arī nav plānoti regulāri izvērtējumi, jo Latvijas zivsaimniecības politika atbilst OECD attiecīgās nozares praksei un politikai.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| 1. | Latvijai būtu jāapsver formāla pieeja izmaksu atgūšanai zivsaimniecības pārvaldībā, uzlabojot licencēšanas un resursu izmantošanas maksas sistēmu. Šī pieeja daļēji varētu būt arī veids kā sistemātiskā veidā uzskaitīt un ziņot par pārvaldības izdevumiem. | Latvijas zvejas licencēšanas prakse, tai skaitā kvotu apmaiņas sistēma, pilnībā darbojas saskaņā ar ES Kopējo Zivsaimniecības politiku, kas spēkā stājās 2013. gadā. Nevienā ES valstīs nav ieviesta un netiek plānots ieviest licenču tirdzniecību izsolēs. Latvijā ir viena no elastīgākajām un liberālākajām kvotu apmaiņas sistēmām ES, jo pieļauj kvotu nodošanu no viena zvejnieka otram, turklāt ir spēkā normatīvie akti par detalizētu kvotu sadales kārtību. Visi kvotu apmaiņas gadījumi tiek pieteikti Zemkopības ministrijā un fiksēti Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmā (LZIKIS), nodrošinot procesa pārskatāmību un kontroli. Tuvākajā laikā nav plānots paaugstināt maksu par zvejas tiesību nomu, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju zivsaimniecībā, tai skaitā smago Krievijas embargo ietekmi uz zvejniecības sektoru. Turklāt Latvija ir viena no nedaudzajām ES dalībvalstīm, kurā visi zivju resursu izmantotāji maksā par šo sabiedrisko resursu patēriņu. | ZM |  |
| 2. | Latvijai būtu jāapsver kvotu tirdzniecības sistēmas uzlabošana flotes segmentā aiz piekrastes joslas, palielinot tās elastību un nodrošinot platformu kvotu apmaiņai. Tas palīdzētu labāk identificēt šo kvotu vērtību, kā arī ienākumus, ko sniedz zivsaimniecības resursu izmantošana. Resursu izmantošanas maksa ir svarīgs instruments vienlīdzīgai zivju resursu izmantošanai starp zvejniekiem un sabiedrību. |  |
| 3. | Latvijai būtu jāapsver nodrošināt veidu, kā uzskaitīt to priekšrocību vērtību zvejniekiem un izmaksas Valsts Kasei, ko sniedz samazinātu nodokļu piemērošana zvejniekiem un akvakultūras uzņēmumiem. Jo īpaši būtu jāapzina līdzekļu apjoms, ko rada akcīzes nodokļa atlaide degvielai zvejas kuģiem. Tas jādara, lai nodrošinātu politikas efektivitātes novērtēšanu**.** | Latvija 2016.gada laikā plāno izmaiņas normatīvajos aktos, lai ļautu zvejniecībai paredzēto marķēto degvielu ar akcīzes nodokļa atlaidi, pārdot zvejniekiem (tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem un komercdarbībai licencētiem zvejniekiem) degvielas uzpildes stacijās ārpus ostu teritorijām. Šī procesa laikā tiks izstrādāta precīza uzskaites sistēma degvielai, kas tiks pārdota minētajā veidā. | ZM, FM |  |
| 4. | Latvijai būtu jārada iespēja dabiskām zvejas flotes struktūras izmaiņām, zvejniekiem nodrošinot pieeju kapitāla tirgiem, lai nodrošinātu investīcijas un stimulu optimizēt kuģu skaitu, vecumu un daudzumu. Droša un uz tirgu bāzēta kvota sistēma ir šāda pasākuma pamats un Latvijā tā lielā mērā jau darbojas. | Lielā mērā rekomendācija Latvijā tiek īstenota. | ZM |  |

**19. Zinātnes un tehnoloģiju politikas komiteja**

Zinātnes un tehnoloģiju politikas komiteja vērtēja Latvijas zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas un prakses atbilstība OECD vadlīnijām, t.sk. īpašu uzmanību veltot šādiem jautājumiem kā starptautiskā sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā, datu un pētījumu rezultātu publiskā pieejamība, cilvēkresursu attīstība zinātnē, kā arī klīnisko pētījumu īstenošana. Savukārt Biotehnoloģiju, nanotehnoloģiju un konverģējošo tehnoloģiju darba grupā tika analizēta Latvijas biotehnoloģiju un nanotehnoloģiju politikas un prakses atbilstība OECD instrumentiem, īpašu uzmanību pievēršot bioloģiskās drošības pasākumiem, laboratoriju kvalitātes kontrolei un biobanku esamībai. Šīs komitejas ietvaros rekomendācijas netika saņemtas. Latvijai brīvprātīgi jāsniedz Zinātnes un tehnoloģiju politikas komitejai informācija par politikas attīstību un politikas iniciatīvām saistībā ar OECD Padomes ieteikumu par piekļuvi publiski finansēto pētījumu datiem vienu gadu pēc pievienošanās procesa pabeigšanas (provizoriski, 2017.gada komitejas rudens sesijā).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| 1 | Ieteikums par piekļuvi publiski finansēto pētījumu datiem | Ieviest Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu (turpmāk – NZIDIS) datu pieejamības veicināšanai.Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam uzsvērts, ka „Datu vērtība pieaug, tos nododot atklātībā, kur tie var tikt izmantoti jaunu produktu un pakalpojumu, kā arī inovāciju radīšanā, zinātniskajā un pētnieciskajā darbā. Atvērta, droša un sadarbspējīga publisko datu infrastruktūra ir viens no galvenajiem risinājumiem, lai palielinātu valsts ekonomisko izaugsmi.“Atvērto datu” princips ir noteikts Zinātniskās darbības likumā (turpmāk – ZDL). DZL 9.pants „Atklātums informācijā par zinātniskajiem pētījumiem” paredz, ka informācija par zinātniskajiem pētījumiem, kas finansēti no valsts vai pašvaldības budžeta, ir atklāta; par zinātnisko pētījumu, kas finansēti no valsts budžeta vai atvasinātu publisku personu budžeta, veikšanu atbildīgā institūcija, kas pētījumu pasūtījusi, nodrošina pētījumu rezultātu vispārēju pieejamību; likumā noteiktajos gadījumos pieejamību informācijai, kas attiecas uz zinātniskajiem pētījumiem, var ierobežot. Patlaban ir uzsākts darbs pie NZDIS sistēmas ieviešanas, t.sk. pie attiecīgā normatīva regulējuma izstrādes. Paredzams, ka NZDIS sistēmas būs federēta (savienota) infrastruktūra, kas piederēs IZM, zinātniskajām institūcijām un augstskolām. Sistēmā ietvers sevī: zinātnes t.sk. zinātnes projektu un programmu (piem., valsts pētījumu programmu) administratīvās vadības datus (piem., reģistri, zinātniskās darbības pārskati, finanšu pārskati u.c.), t.sk. plānojot attīstīt arī zinātniskās darbības/ snieguma analīzes rīkus; zinātniskās darbības rezultātu krātuvi (Open Science); publikāciju un zinātnisko rakstu depozitāriju; pieeju European Science Cloud, GEANT un IKT pētniecības videi un koplietošanas zinātniskajai programmatūrai; informācija plašākai publikai (uzņēmējiem un sabiedrībai par zinātniskās darbības rezultātiem un aktivitātēm) u.c.IZM ir izstrādājusi grozījumus Zinātniskās darbības likumā, atrunājot NZDIS darbības mērķus un šajā sistēmā iekļaujamo informāciju. Pēc šo likuma grozījumu apstiprināšanas NZDIS sistēmā tiks iesniegti dati un informācija, ieskaitot publiski pieejamu informāciju, no zinātnisko institūciju kā arī citu iesaistīto iestāžu puses, kas ir nepieciešams, lai šī sistēma veicinātu datu pieejamību. | IZM | 01.02.2017. |

**20. Digitālās ekonomikas politikas komiteja**

Digitālās ekonomikas politikas komitejas ziņojumā par Latvijas atbilstību digitālās ekonomikas politikas jomā esošajiem instrumentiem tika izvērtēti šādi Latvijas digitālās ekonomikas elementi - publiskā sektora informācija, platjoslas elektronisko sakaru attīstība, starptautiskās mobilās viesabonēšanas pakalpojumi, informācija, komunikāciju tehnoloģijas un vide, interneta politikas veidošanas principi, digitālās drošības risku pārvaldība, kritiskās informācijas aizsardzības principi, elektroniskie paraksti un autentifikācijas, kriptogrāfijas politika, privātuma politika un bērnu drošība tiešsaistē. Ziņojumā ir ietverta rekomendācijas, kuras būtu jāīsteno Latvijai publiskā sektora informācijas atkal izmantošanas, kiberdrošības, platjoslas attīstības, “zaļas” IKT lietošanas, personas datu aizsardzības un bērnu drošības internetā jomās. Par rekomendāciju izpildes procesu Latvijai jāinformē Digitālās ekonomikas politikas komitejas dalībvalstu regulāro izvērtējumu ietvaros. Digitālās ekonomikas politikas komitejas jomā saņemtās rekomendācijas iespējams īstenot bez jauniem grozījumiem normatīvajos aktos. Atbildīgās institūcijas ir pieņēmušas zināšanai izteiktās rekomendācijas, tās jau tiek īstenotas vai arī tās tiek paredzēts ņemt vērā plānojot attiecīgo jomu politiku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rekomendācija** | **Rīcība**  | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
|  | Īstenot metodisku datu vākšanas un pārzināšanas praksi valsts iestādēs, tostarp savstarpēju sadarbību valsts sektora atkalizmantojamās informācijas sagatavošanā, vākšanā, apstrādē, uzglabāšanā un izplatīšanā. | Plānots izstrādāt vadlīnijas atvērto datu publicētājiem. Paredzēts izveidot Latvijas atvērto datu portālu (Datu publicēšanas platformu).  | VARAM | 01.09.2016. 30.06.2017.  |
|  | Panākt lielāku konsekvenci piekļuves režīmiem un datu formātiem, lai uzlabotu valsts sektora informācijas atkalizmantošanu, kā arī starptautisko savietojamību un atkārtotu izmantošanu.  |  |
|  | Apsvērt uz pieprasījumu balstītas izpētes pieeju, lai veicinātu platjoslas pakalpojumu ieviešanu un efektīvu izmantošanu visā valstī. | Īstenojot projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 2. kārtu tiks izvērtēta minētas pieejas īstenošana. | SAM, VARAM | 2020. |
|  | Veicināt pētniecību un attīstību IKT jomā, lai attīstītu platjoslas tīklu un uzlabotu tās ekonomisko, sociālo un kultūras efektivitāti. | Īstenojot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam paredzētās aktivitātes izglītības, pētniecības un inovāciju jomās tiks stimulēta pētniecība un izpēte ne tikai platjoslas, bet visās IKT jomās. | VARAM | 2020. |
|  | Koordinēt IKT, klimata, vides un enerģētikas politiku izstrādi un īstenošanu un noteikt politikas mērķus IKT un videi ar izmērāmiem mērķiem. | Ir uzsākta koordinācija VARAM ietvaros, apzinātas esošās iniciatīvas un to mijiedarbības iespējas. | VARAM |  |
|  | Paplašināt un papildināt esošās valdības iniciatīvas, lai samazinātu valsts pārvaldes ietekmi uz vidi, izmantojot IKT, lietojumprogrammas un pakalpojumus. |
|  | Pārskatīt Kiberdrošības stratēģiju 2014.-2018.gadam, integrējot digitālās drošības riska pārvaldības pieeju ekonomiskajai un sociālajai labklājībai. | Latvija ir atzinusi, ka esošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti pilnībā neiekļauj 2015. gadā pieņemtajā rekomendācijā par kiberdrošības risku pārvaldību ieteikto pieeju. Lai īstenotu minēto pieeju, 2016. gada otrajā pusē tiek plānota OECD kiberdrošības ekspertu vizīte Latvijā un diskusijas ar Latvijas kiberdrošības un ekonomikas politikas ekspertiem, lai identificētu turpmākās darbības Latvijas kiberdrošības jomas politikas plānošanā.  | AiM | 2017. |
|  | Paaugstināt informētību un izpratni par digitālās drošības riska pārvaldību lēmumu pieņēmēju līmenī un atvieglot visu ieinteresēto personu sadarbību šādu risku pārvaldībā. |
|  | Palielināt Datu valsts inspekcijas resursus un izpildes pilnvaras, piemēram, pilnvaras uzlikt lielākus naudas sodus. | Saistība ar jaunā ES regulējuma ieviešanu personas datu aizsardzības jomā ir paredzēts iespēju robežās palielināt Datu valsts inspekcijas budžetu, kā arī pārskatīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, palielinot sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību. 2015. gadā Datu valsts inspekcijas budžets un resursi jau ir palielināti. | TM | 2018. |
|  | Izveidot vadību un uzlabot iesaistīto personu koordināciju politiku izstrādē un piemērošanā attiecībā uz bērnu aizsardzību tiešsaistē. | Labklājības ministrija, plāno veidot attiecīgās jomas politiku, iesaistot visas ieinteresētās puses politikas veidošanā un īstenošanā. | LM |  |

1. **OECD Patērētāju aizsardzības politikas komiteja**

Patērētāju aizsardzības politikaskomitejas ziņojumā tika vērtēta Latvijas patērētāju politikas atbilstība OECD standartiem un labākajai praksei šādās jomās: 1) patērētāju politika; 2) e-komercija; 3) pārrobežu pārkāpumi; 4) strīdu risināšana; 5) aizliegti komerciāli paziņojumi; 6) preču drošums. Par rekomendāciju izpildes procesu Latvijai jāinformē Patērētāju politikaskomitejas dalībvalstu regulāro izvērtējumu ietvaros.

| **Nr. p.k.** | **Rekomendācija** | **Rīcība** | **Atbildīgā institūcija** | **Termiņš** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OECD rekomendācija par datu vākšanas uzlabošanu attiecībā uz pārrobežu pārkāpumiem. | Lai nodrošinātu informācijas nodalīšanu par vietējiem un pārrobežu pārkāpumiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centram nepieciešams veikt izmaiņas informācijas uzskaites un reģistrēšanas sistēmā.  | PTAC | Rekomendācijas ieviešana par datu vākšanas uzlabošanu attiecībā uz pārrobežu pārkāpumiem (*cross-border fraud*), lai nodrošinātu informācijas nodalīšanu par vietējiem un pārrobežu pārkāpumiem, ir iespējama - Patērētāju tiesību aizsardzības centram nepieciešams veikt izmaiņas informācijas uzskaites un reģistrēšanas sistēmā. Sistēmas izmaiņas iespējamas pēc papildu finansējuma piešķiršanas |
| 2. | Uzlabot sadarbību ar ārvalstu tiesībsargājošām uzraudzības iestādēm jautājumos, kas attiecas uz nevēlamiem komerciāliem paziņojumiem (spamu), kā arī uzlabot sadarbību ar privātā sektora uzņēmēju nevalstiskajām organizācijām ieviešanā. | Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā noteikto iestāžu kompetenci, kā arī tiesībām sodīt par pārkāpumiem par nevēlamu komerciālu paziņojumu saņemšanu uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija.Ir paredzēts iespēju robežās palielināt Datu valsts inspekcijas budžetu, kā arī pārskatīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, palielinot sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību.Attiecībā uz gadījumiem, kad ar nevēlamiem komerciāliem paziņojumiem tiek veikta negodīga komercprakse pret patērētāju, pārkāpumu novēršana ir PTAC kompetencē. Starptautiskā sadarbība patērētāju tiesību aizsardzības jomā ir aktīva, ņemot vērā PTAC darbību Starptautiskajā patērētāju tiesību uzraudzības iestāžu sadarbības tīkla (ICPEN) ietvaros, kā arī sadarbību ES ietvaros, kas notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā.Vienlaikus notiek sadarbība ar privātā sektora uzņēmēju un patērētāju nevalstiskajām organizācijām, t.sk. par nevēlamiem komerciāliem paziņojumiem. Tāpat PTAC pastāvīgi informē komersantu asociācijas par neatbilstošas komercprakses īstenošanu, publiskojot informāciju PTAC mājaslapā un izstrādājot vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai atsevišķās nozarēs. | PTAC, TM, Datu valsts inspekcija | Pastāvīgi |

1. MK 2016.gada 1.marta informatīvais ziņojums “Paveiktie un plānotie pasākumi, ieviešot budžeta sistēmu, kas balstīta uz attīstības plānošanas dokumentu mērķu sasniegšanu” (prot. Nr.10, 49.§). [↑](#footnote-ref-1)
2. Informācija par rekomendāciju profesionālās izglītības jomā, kaut arī netika iekļauta prioritāro rekomendāciju sarakstā, tika iekļauta dotajā informatīvajā ziņojumā kā nacionālajā līmenī nozīmīgā rekomendācija. [↑](#footnote-ref-2)
3. Informācija par rekomendāciju profesionālās izglītības jomā, kaut arī netika iekļauta prioritāro rekomendāciju sarakstā, tika iekļauta dotajā informatīvajā ziņojumā kā nacionālajā līmenī nozīmīgā rekomendācija. [↑](#footnote-ref-3)