**LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS**

|  |  |
| --- | --- |
| 2016. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Rīkojums Nr. \_\_\_ |
| Rīgā | (prot. Nr.\_\_ \_\_.§) |

**Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”**

Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” (Latvijas Vēstnesis, 2012, 122., 154.nr.; 2013, 188.nr.; 2014, 221.nr.; 2015, 218.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.3 punktu.
2. Papildināt rīkojumu ar 1.4 punktu šādā redakcijā:

„1.4 Likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un likumprojektā „Par valsts budžetu 2017.gadam” paredzēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības:

1.4 1. Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” 2017. gadā 9 625 288 *euro* apmērā un 2018. gadā 4 672 452 *euro* apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts restaurācijas un pārbūves izdevumu segšanai 2013.-2018. gadā, ir 20 402 696 *euro*;

1.4 2. Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” 2017.gadā 10 000 000 *euro* apmērā un 2018.gadā 4 279 459 *euro* apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2014.– 2018. gadā, ir 25 745 640 *euro*.”

1. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.2. Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 063 2027), nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” 2018.gadā 838 265 *euro* un no 2019.gada katru gadu 1 257 398 *euro*.”

1. Izteikt 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.2. Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības pabeigšanu līdz 2018.gada 30.aprīlim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2018.gada 1.maijs.”

1. Aizstāt 4.punktā skaitli un vārdu „1.3punktā” ar skaitli un vārdu „1.4punktā”.

Ministru prezidents M.Kučinskis

Finanšu ministre D.Reizniece-Ozola

Iesniedzējs:

Finanšu ministre D.Reizniece-Ozola

04.08.2016. 9:13

327

L.Kokorēviča

67024955, [Lita.Kokorevica@vni.lv](mailto:Lita.Kokorevica@vni.lv)