## 6.1.4 Pilsētu sasaiste ar TEN-T
Anotācijas pielikums
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma „Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros plānoto proejktu saraksts
Atbilstība TAP20201prioritātēm | Projekta īstenotājs | Potenciālie projektu priekšlikumi specifiskā atbalsta mērķa ietvaros | Indikatīvās projekta kopējās izmaksas EUR | Indikatīvās projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR | Maksimālais KF fonda finansējums EUR | Pieejamais KF finansējuma apmērs EUR2 | Projekta gatavība | Indikatīvais projekta īstenošanas laika grafiks
[9 empty] | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
[9 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Aktivitāte 1.2.1.5. Pilsētu satiksmes infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu | Daugavpils pilsētas dome | Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī | 20719957.54 | 20719957.54 | 17611963.909 | 7648420 | Izstrādāts būvprojekts | Izmaksu un ieguvumu analīze | bar: 2016 3
Būvdarbu iepirkums | bar: 2016 3 to 2016 4
Būvdarbi | bar: 2017 1 to 2019 2
| Jūrmalas pilsētas dome | Apvedceļa Kauguri – Sloka izbūve I kārta (pieslēgums A10/E22) un II kārta (pieslēgums Kolkas ielai) | 9800000 | 3400000 | 2890000 | 2711205 | Nav izstrādāts būvprojekts | Īpašumtiesību jautājumu risināšana | bar: 2016 3 to 2017 1
Iepirkums projektēšanai | bar: 2017 1 to 2017 2
Projektēšana | bar: 2017 3 to 2018 3
Izmaksu un ieguvumu analīze | bar: 2018 2 to 2018 4
Būvdarbu iepirkums | bar: 2018 4 to 2019 2
Būvdarbi | bar: 2019 3 to 2021 2
| Jēkabpils pilsētas pašvaldība | Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam - Dienvidu tranzīta loka izveidošana Jēkabpils pilsētā - Brīvības ielas pārbūve | 5000178 | 5000178 | 4250151.3 | 3987067 | Nav izstrādāts būvprojekts | Īpašumtiesību jautājumu risināšana | bar: 2016 3 to 2017 2
Iepirkums projektēšanai | bar: 2017 3
Projektēšana | bar: 2017 3 to 2018 1
Būvdarbu iepirkums | bar: 2018 1 to 2018 2
Izmaksu un ieguvumu analīze | bar: 2018 2
Būvuzraudzības iepirkums | bar: 2018 2
Būvdarbi | bar: 2018 2 to 2019 4
Būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība | bar: 2018 2 to 2019 4
| Jelgavas pilsētas dome | Loka maģistrāles pārbūve posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai (~2 km) | 7877584 | 7877584 | 6695946.4 | 6281690 | Būvprojekta izstrāde (plāno pabeigt 01.09.2016.) | Tehniskā projekta izstrāde | bar: 2016 3
Iepirkums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei | bar: 2016 3
Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde | bar: 2016 4
Būvdarbu iepirkums | bar: 2016 4 to 2017 2
Būvuzraudzības iepirkums | bar: 2016 4 to 2017 1
Būvdarbi, t.sk. Loka maģistrāles posma rekonstrukcija un gaisa pārvada pārbūve | bar: 2017 2 to 2019 1
Būvuzraudzība un autoruzraudzība | bar: 2017 2 to 2019 1
| Liepājas pilsētas pašvaldība | Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim | 5558088 | 5558088 | 4724374.8 | 4432093 | Izstrādāts būvprojekts | Izmaksu un ieguvumu analīze | bar: 2016 3
Projekta iesniegšana un vērtēšana | bar: 2016 4 to 2017 1
Būvdarbu iepirkums | bar: 2017 1 to 2017 2
Būvdarbi | bar: 2017 2 to 2018 1
| Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielas un Kr. Barona ielas krustojumam pārbūve, Rēzeknē un Ludzas ielas pārbūve Rēzeknē | 3000000 | 3000000 | 2550000 | 2392240 | Būvprojekta ekspertīze | Projektēšana | bar: 2016 3
Izmaksu un ieguvumu analīze | bar: 2016 4
Būvdarbu iepirkums | bar: 2016 4 to 2017 2
Būvdarbi | bar: 2017 3 to 2019 4
| Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība - L.Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu. | 3377280 | 3377280 | 2870688 | 2870688 | Sagatavots projektēšanas uzdevums tehniskā projekta izstrādei | Īpašumtiesību jautājumu risināšana | bar: 2016 3 to 2018 3
Iepirkums projektēšanai | bar: 2016 3
Projektēšana | bar: 2016 4 to 2017 1
Izmaksu un ieguvumu analīze | bar: 2017 2
Būvdarbu iepirkums | bar: 2017 2
Būvdarbi | bar: 2017 3 to 2018 3
| Ventspils PI "Komunālā pārvalde" | Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī (Robežu ielas pārbūve 3,35km garumā un Mazā Kurzemes ielas pārbūve 0,55km garumā) | 6330000 | 6330000 | 5380500 | 5047626 | Būvprojekta ekspertīze | Projektēšana | bar: 2016 3 to 2016 4
Izmaksu un ieguvumu analīze | bar: 2016 4
Būvdarbu iepirkums | bar: 2017 1
Būvdarbi | bar: 2017 2 to 2018 4
Objekta nodošana ekspluatācijā, gala maksājuma veikšana | bar: 2019 1
1Atbilstoši Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumu Nr.683 „Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam”) noteiktajam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumam 1.2. Nodrošināt nozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras attīstību.
2Atbilstoši MK noteikumu projekta 12. un 13.punktam