## DPP
2.pielikums
KAVĒTIE Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 19.09.2016
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Fonds [2] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  |  | Kavējuma iemesli
[20 empty] | VSS |  | MK
[17 empty] | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde uz 01.09.2016. | Izpilde uz 19.09.2016.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [14 empty] | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Kopā: |  |  |  | 176264526 | 150274846
| t.sk. vēl neizpildītie uz 13.09.2016 |  |  | 176264526 | 150274846
| Ekonomikas ministrija |  |  | 102640581 | 87694494
1.2.1.2. | Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai | IPIA | ERAF | 40058823 | 34500000 | 0 | 34500000 | 0 | 86.12% | 5558823 | 4323529 | 10.79% | 0 | 0% | 1235294 | 3.084% | 2016 marts | Ir izpildīts 31.03.2016. | Ir izpildīts 02.06.2016. | 2016 aprīlis | Izpildīts 28.07.2016. | 2016 augusts/ 2016 septembris-oktobris | Nav izpildīts | Nav izpildīts | Pasākuma īstenošanas MK noteikumi ir saskaņošanas procesā un provizoriski tie tiks apstiprināti 2016.g. septembrī. Ar EM jāvienojas par LIAA lomu pasākuma īstenošanā, kā arī jāiestrādā papildu atbalsts augsti kvalificēto darbinieku piesaistei atbilstoši Konceptuālajam ziņojumam "Par uzņēmējdarbības uzsākšanas un mazās uzņēmējdarbības ekosistēmu un turpmāk nepieciešamajiem atbalsta stimuliem".
4.3.1. | Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē | IPIA | KF | 62581758 | 53194494 | 53194494 | 0 | 0 | 85% | 9387264 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9387264 | 15% | 2016 aprīlis | Nav izpildīts |  | 2016 maijs/ 2016 oktobris | Nav izpildīts | 2016 augusts/ 2016 decembris | Nav izpildīts | Nav izpildīts | Regulējuma aizkavēšanās skaidrojama ar paplašinātā sākotnējā novērtējuma izstrādi, attiecīgi darba uzdevuma saskaņošanu un pētījuma, kurā ietvertā analīze un secinājumi ir iekļauti sākotnējā izvērtējumā, veikšanu. Materiāli jau iesniegti izskatīšanai 29.septembra AK sēdē.
| Izglītības un zinātnes ministrija |  |  | 32552786 | 27669868
1.1.1.5. | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | IPIA | ERAF | 32552786 | 27669868 | 0 | 27669868 | 0 | 85% | 4882918 | 4882918 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | 22.06.2016. |  | 2016 februāris/ 2016 oktobris | Nav izpildīts | 2016 jūlijs/ 2016 IV ceturksnis | Nav izpildīts | Nav izpildīts | Virzību aizkavēja pasākuma saskaņošana ar nozari. 1.1.1.5.pasākuma pilnveidotais koncepts tiks prezentēts 29.septembra AK sēdē. Ja AK tiks panākta konceptuāla vienošanās par ieviešanas modeli un nosacījumiem, MK noteikumi VSS tiks izsludināti oktobrī.
1.1.1.6. | RIS3 pārvaldības atbalsts (jauns) | IPIA | ERAF | Tiks precizēts 2016.gada septembrī/oktobrī | Tiks precizēts 2016.gada septembrī/oktobrī | 0 | Tiks precizēts | 0 | 85% | Tiks precizēts | Tiks precizēts | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 aprīlis | Nav izpildīts |  | 2016 aprīlis/ 2016 oktobris | Nav izpildīts | 2016 jūlijs/ 2016 IV ceturksnis | Nav izpildīts | Nav izpildīts | Virzība aizkavējusies, ņemot vērā ciešo saturisko sasaisti ar EM informatīvā ziņojuma projektu par inovācijas sistēmas pārvaldības modeli, ko EM izstrādā atbilstoši 27.05.2016. Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes (LPISP) lēmumam. Ja nacionālās inovācijas sistēmas pārvaldības modelis tiek atbalstīts 30.septembra LPISP sēdē, 1.1.1.6.pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, sākotnējo novērtējumu un MK noteikumu projektu paredzēts izstrādāt 2016.gada oktobrī sadarbībā ar EM.
| Veselības ministrija |  |  | 32726053 | 27817144
9.2.6. | Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju | IPIA | ESF | 22765950 | 19351057 | 0 | 0 | 19351057 | 85% | 3414893 | 3414893 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 aprīlis | Nav izpildīts |  | 2016 aprīlis | Izpildīts 01.09.2016. | 2016 jūnijs/ 01.11.2016 | Nav izpildīts | Nav izpildīts | Kavējumi laika grafikā skaidrojami ar Pasaules Bankas pētījuma kavēšanos, kuru izstrādā 9.2.3.SAM ietvaros. Aktualizēts laika grafiks tālākai virzībai paredzēts VM izstrādātajā Rīcības plānā.
9.2.5. | Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas | IPIA | ESF | 9960103 | 8466087 | 0 | 0 | 8466087 | 85% | 1494016 | 1494016 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 aprīlis | Nav izpildīts |  | 2016 aprīlis/ 10.11.2016 | Nav izpildīts | 2016 jūnijs/ 03.01.2017 | Nav izpildīts | Nav izpildīts
| Satiksmes ministrija |  |  | 8345106 | 7093340
6.1.3.2. | Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē | IPIA | KF | 8345106 | 7093340 | [14 empty] | 2016 aprīlis/ 2016 IV ceturksnis | Nav izpildīts | 2016 jūnijs/ 2016 IV ceturksnis | Nav izpildīts | Nav izpildīts | Regulējums kavējas objektīvu apstākļu dēļ, ņemot vērā projekta specifiku un saistību ar citām investīcijām potenciālā projekta teritorijā, tai skaitā, nepieciešamo plānojuma sasaisti ar Rail Baltic projektu, attiecīgi pirms regulējuma izstrādes turpinās darbs un sarunas ar potenciālo finansējuma saņēmēju.
[1] IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds;
[20 empty] | Finanšu ministre |  |  |  |  | D.Reizniece-Ozola
27.09.2016.
S.Skladovs
67095699; Salvis.Skladovs@fm.gov.lv

## pa gadiem aktuālais (hidden)
| KF | 1349414695 | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012
| ERAF+ESF | 3039807880 | 378783956 | 396914108 | 416196653 | 433973068 | 452283532 | 471132651 | 490523912
| YEI | 29010639 | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
NR | Fonds | Reģions | 2014, EUR | 2015, EUR | 2016, EUR | 2017, EUR | 2018, EUR | 2019, EUR | 2020, EUR | Kopā, EUR
(1) | ERAF | Mazāk attīstīts reģions | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
(5) | ESF | Mazāk attīstīts reģions | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 75772771 | 79137625 | 82182416 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982741 | 95.23% | 94.91% | 94% | 94% | 94.27%
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 3796255 | 4239900 | 5245685 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572687
(9) | JNI | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Pamatsumma | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Rezerve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
(10) | KF | N/A | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
| Pamatsumma | N/A | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
| Rezerve | N/A | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
(12) | Kopā |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
|  |  | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
|  |  | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
|  |  | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
|  |  | 75772771 | 79137625 | 82182415 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982740
|  |  | 3796255 | 4239900 | 5245686 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572688
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
|  |  | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
|  |  | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
|  |  | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
|  |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE