Ministru kabineta rīkojuma projekts

„Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307

„Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 „Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai”” (turpmāk – MK rīkojuma projekts) sagatavots, lai precizētu Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 „Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.307) dotos uzdevumus. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.307:   * 1.3 punktu, likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības, lai segtu nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 001 0095) Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā (turpmāk – NĪ), uzturēšanas izdevumus valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) 2018. gadā 21 423 *euro* un turpmākajā laikposmā 1 692 377 *euro* (no 2019. gada līdz 2037. gadam (ieskaitot) 85 690 *euro* katru gadu, 2038. gadā 64 267 *euro*); * 2.2 punktu, likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības kapitālieguldījumu izdevumu segšanai VNĪ, kas saistīti ar ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 001 0095), pārbūvi (turpmāk – būvniecības I kārta), tai skaitā jaunas piebūves (Nākotnes nams) būvniecību, kā arī Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecību (turpmāk – būvniecības II kārta), 2018. gadā 5 496 456 *euro* un 2019. gadā 1 896 287 *euro*; kopā 2018.−2019. gadā finansējums paredzēts 7 392 743 *euro*.   Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.307:   * 3.punktu FM (VNĪ) dots uzdevums nodrošināt būvniecības abu kārtu darbu pabeigšanu līdz 2018. gada 1. oktobrim; * 4.punktu FM (VNĪ) dots uzdevums, ja būvniecības darbu izmaksu apmērs mainās, precizēt ilgtermiņa saistības kapitālieguldījumu izdevumu segšanai VNĪ, kas saistīti ar būvniecību, kā arī pēc būvniecības darbu pabeigšanas iesniegt KM precizētu informāciju par ēkas un tās piebūves Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, uzturēšanas izmaksu apmēru atbilstoši faktiskajām būves apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksām; * 5. punktu KM dots uzdevums iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par uzturēšanas izmaksu apmēra precizēšanu.   Pašreizējā situācija.  Būvniecības I kārtas īstenošana  2014.gada 18.jūlijā tika noslēgts Līgums Nr.4-2-14-10/1719 ar SIA „5.IELA” (SIA „Būvprojektu vadība” apakšuzņēmējs) par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu. 2015.gada 21.aprīlī VNĪ ar pieņemšanas un nodošanas aktu no SIA „5.IELA” ir pieņēmusi tehnisko projektu un 2015.gada 20.aprīlī ar pieņemšanas un nodošanas aktu no SIA „VPM Latvia” ir pieņēmusi pozitīvu ekspertīzes atzinumu par tehnisko projektu.  2016.gada 4.oktobrī stājās spēkā Grozījumi Latvijas Okupācijas muzeja likumā kas paredz noteikt:   * ka Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projekts ietver būvniecības I kārtu un būvniecības II kārtu; * Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksam tiek noteikts nacionālo interešu objekta statuss; * Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projektu īsteno līdz 2018.gada 1.oktobrim divās kārtās, par katru kārtu iesniedzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atsevišķu būvniecības ieceres iesniegumu; * par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgā institūcija ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kura pilda Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 1., 3., 4., 5., 5.2, 6., 9. un 10.punktā noteiktās būvvaldes funkcijas un nodrošina, lai būvniecības informācijas sistēmā ir pieejama informācija par būvniecības ieceri; * Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā veic Būvniecības valsts kontroles birojs; * būves, kas uzceltas, īstenojot Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksu, ir valsts īpašums, kas nostiprināms zemesgrāmatā uz valsts vārda FM personā.   Ņemot vērā minēto, VNĪ ir aktualizējusi topogrāfisko plānu un tehniskos noteikumus no inženierkomunikāciju turētājiem un SIA „5.IELA” ir jāveic nepieciešamās darbības izstrādātā būvprojekta aktualizācijai.  2015.gada 17.decembrī tika izsludināts slēgts būvdarbu iepirkuma konkurss „Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveide” (Iepirkuma identifikācijas numurs VNĪ/2015/2/4-2/SK-5; turpmāk – konkurss). Konkursa I posma – kvalifikācijas atlases piedāvājumu iesniegšanas termiņš būvniecības I kārtas īstenošanai bija 2016.gada 25.februāris. Konkursa ietvaros ir saņemti 14 pretendentu piedāvājumi. Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, tiks paziņoti rezultāti, nosaucot pretendentus, kuri kvalificējās slēgtā konkursa prasībām. Pēc aktualizētā būvprojekta akcepta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, tiks uzsākts konkursa II posms, kurā slēgta konkursa procedūrā tiks izvēlēts pretendents kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.  Būvniecības II kārtas īstenošana  2007.gada 16.novembrī noslēdzās KM organizētais konkurss „Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls”, kurā uzvarēja darbs „Vēsturiskā taktila”. 2009.gada 7.aprīlī Būvvalde ir saskaņojusi skiču projektu (saskaņojuma Nr.587), ko izstrādājusi SIA „Taktila” saskaņā ar 2008.gada 9.oktobra līgumu par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvprojekta izstrādi (ar 2009.gada 29.jūnija vienošanos līguma darbība apturēta, ievērojot ekonomisko situāciju valstī un valsts budžeta samazināšanas politiku). Būvvaldē 2009.gada 7.aprīlī saskaņotajam būvniecības II kārtas skiču projektam ir beidzies derīguma termiņš, taču tajā ietvertie risinājumi tiks ņemti par pamatu būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei. Pēc sarunu procedūras ar SIA „Taktila” par 2008.gada 9.oktobrī noslēgtā līguma darbības atjaunošanu 2016.gada 3.martā tika saņemta Iepirkumu uzraudzības biroja atļauja līguma slēgšanai.  Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālu paredzēts izvietot uz Latvijas valstij FM personā piederošās zemes vienības Latviešu Strēlnieku laukumā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 001 0095) daļas, un uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienības (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 001 0108) Latviešu Strēlnieku laukumā 3, Rīgā, daļas. Atbilstoši Rīgas domes 2006.gada 7.februāra noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 227.punktam „nevienas būves daļas projekcija uz zems nedrīkst izvirzīties ārpus šis zemesgabala robežas”- t.i. Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālam jāatrodas uz viena zemesgabala, kas ir īpašumā vienam īpašniekam. Līdz ar to VNĪ šobrīd veic nepieciešamās darbības, lai sadalītu Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes vienību un pievienotu valstij FM personā piederošajai zemes vienībai.  Līgumu ar SIA „Taktila” plānots noslēgt pēc iepriekš minēto darbību veikšanas, kad būs skaidri projektēšanas nosacījumi.  Ņemot vērā to, ka VNĪ būvniecības projekta īstenošana tiek nodrošināta no VNĪ finanšu resursiem un tos pēc būvniecības darbu pabeigšanas segs no FM budžetā ilgtermiņa saistībās paredzētā finansējuma, ir sagatavots priekšlikums Ministru kabinetam par FM budžetā paredzētā finansējuma kapitālieguldījumu izdevumu segšanai VNĪ sadalījuma pa gadiem precizēšanu.  Precizētā naudas plūsma pa gadiem:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nr.p.k. | Pārskata periods (gads) | Apstiprinātais FM finansējums kapitālieguldījumiem | Apstiprinātais KM finansējums uzturēšanas izdevumu segšanai VNĪ | KOPĀ: | Izmaiņas +/- | Precizētais FM finansējums kapitālieguldījumiem | Apstiprinātais KM finansējums uzturēšanas izdevumu segšanai VNĪ | KOPĀ: | | *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.=3.+4.* | *6.=5.-10.* | *7.* | *8.* | *10.=7.+8.* | | 1 | 2018 | 5 496 456 | 21 423 | 5 517 879 | 5 496 456 |  | 21 423 | 21 423 | | 2 | 2019 | 1 896 287 | 85 690 | 1 981 977 | 1 896 287 |  | 85 690 | 85 690 | | 3 | 2020 |  | 85 690 | 85 690 | -7 392 743 | 7 392 743 | 85 690 | 7 478 433 | | **KOPĀ:** | | **7 392 743** | **192 803** | **7 585 546** | **0** | **7 392 743** | **192 803** | **7 585 546** |   MK rīkojuma projekta tiesiskā regulējuma mērķis un būtība ir precizēt FM budžetā ilgtermiņa saistībās paredzētā finansējuma kapitālieguldījumu izdevumu segšanai VNĪ, kas saistīti būvniecību, sadalījumu pa gadiem:   * tā ietvaros tiek svītrots 2.2 punkts un papildināts ar 2.3 punktu, likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” paredzot finansējumu FM budžetā 2020. gadā 7 392 743 *euro* izdevumu segšanai VNĪ, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem būvniecības projekta īstenošanā, pēc būvniecības darbu pabeigšanas (kopā finansējums paredzēts 7 392 743 *euro*); * 3.1.apakšpunktā precizēta atsauce uz 2.3 punktu.   Vienlaikus ir sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas paredz atbalstīt FM priekšlikumu – izdevumus, kas saistīti ar Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projekta īstenošanu, segt no VNĪ finanšu resursiem un noteikt FM uzdevumu sagatavot priekšlikumu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2017.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazinājumu budžeta programmas 41.00.00 „Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā” 2018. gadā par 5 496 456 *euro*, 2019.gadā par 1 896 287 *euro* un palielinājumu 2020.gadā par 7 392 743 *euro*.  Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai MK rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | FM (VNĪ). |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| Rādītāji | 2016.gads | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| 2017.g. | 2018.g. | 2019.g. |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016.gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016.gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016.gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 0 | 0 | 21 423 | 85 690 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 21 423 | 85 690 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | -21 423 | -85 690 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | -21 423 | -85 690 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | -21 423 | -85 690 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | -21 423 | -85 690 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Informāciju par finansējuma izmaiņām MK rīkojuma Nr.307 īstenošanai skatīt anotācijas I. sadaļas 2. punktā. | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie provizoriski aprēķinātie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā mainījies to apmērs. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas izdevumu apmērs atbilstoši faktiskajām nomas objekta pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjektu nodošanas ekspluatācijā. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | FM (VNĪ), VARAM un KM. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas II, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Finanšu ministre D.Reizniece-Ozola

13.10.2016. 13:17

1748

A.Gulbe

67024698, aiga.gulbe@vni.lv