Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta

"Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361

"Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā,

un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta

un nomas maksas izdevumu segšanai"" sākotnējās ietekmes novērtējuma

ziņojumam (anotācijai)

**Precizētā naudas plūsma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pārskata periods (gads) | Apstiprinātās FM ilgtermiņu saistības  būvniecības izdevumu segšanai | Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ | kopā: | Izmaiņas +/- | Precizētās FM ilgtermiņu saistības  būvniecības izdevumu segšanai | Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ | kopā: |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.=5.-9.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| *1.* | *2013-2015* | *1 976 482* | *0* | *1 976 482* | *0* | *1 976 482* | *0* | *1 976 482* |
| 2. | 2016 | *15 594 655* | *0* | *15 594 655* | *10 809 261* | *4 785 394* | *0* | *4 785 394* |
| 3. | 2017 | *19 625 288* | *0* | *19 625 288* | *8 651 057* | *10 974 231* | *0* | *10 974 231* |
| *4.* | 2018 | *8 951 911* | *994 741* | *9 946 652* | *-3 656 133* | *12 764 520* | *838 265* | *13 602 785* |
| 5. | 2019 | *0* | *1 632 941* | *1 632 941* | *-6 770 504* | *7 146 047* | *1 257 398* | *8 403 445* |
| 6. | 2020 | *0* | *1 632 941* | *1 632 941* | *-7 066 305* | *7 316 667* | *1 382 579* | *8 699 246* |
| 7. | 2021 | *0* | *1 632 941* | *1 632 941* | *0* | *0* | *1 632 941* | *1 632 941* |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | **46 148 336** | **5 893 564** | **52 041 900** | **1 967 376** | **44 963 341** | **5 111 183** | **50 074 524** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības projekta naudas plūsma | | | | | | | |  |
| Nr. p.k. | Pārskata periods (gads) | Apstiprinātās FM ilgtermiņu saistības  būvniecības izdevumu segšanai | Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ | kopā: | Izmaiņas +/- | Precizētās FM ilgtermiņu saistības  būvniecības izdevumu segšanai | Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ | kopā: |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.=5.-9.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| *1.* | *2013-2015* | *1 088 972* |  | 1 088 972 | 0 | 1 088 972 |  | 1 088 972 |
| 2. | 2016 | 5 015 984 |  | 5 015 984 | 4 744 949 | 271 035 |  | 271 035 |
| 3. | 2017 | 9 625 288 |  | 9 625 288 | 9 125 288 | 500 000 |  | 500 000 |
| *4.* | 2018 | 4 672 452 | 156 476 | 4 828 928 | 1 933 948 | 2 894 980 |  | 2 894 980 |
| 5. | 2019 |  | 375 543 | 375 543 | -6 770 504 | 7 146 047 |  | 7 146 047 |
| 6. | 2020 |  | 375 543 | 375 543 | -7 066 305 | 7 316 667 | 125 181 | 7 441 848 |
| 7. | 2021 |  | 375 543 | 375 543 | 0 |  | 375 543 | 375 543 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | **20 402 696** | **1 283 105** | **21 685 801** | **1 967 376** | **19 217 701** | **500 724** | **19 718 425** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta naudas plūsma | | | | | | | |  |
| Nr. p.k. | Pārskata periods (gads) | Apstiprinātās FM ilgtermiņu saistības  būvniecības izdevumu segšanai | Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ | kopā: | Izmaiņas +/- | Precizētās FM ilgtermiņu saistības  būvniecības izdevumu segšanai | Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ | kopā: |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.=5.-9.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| *1.* | *2014-2015* | *887 510* |  | 887 510 | 0 | 887 510 |  | 887 510 |
| 2. | 2016 | 10 578 671 |  | 10 578 671 | 6 064 312 | 4 514 359 |  | 4 514 359 |
| 3. | 2017 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | -474 231 | 10 474 231 |  | 10 474 231 |
| 4. | 2018 | 4 279 459 | 838 265 | 5 117 724 | -5 590 081 | 9 869 540 | 838 265 | 10 707 805 |
| 5. | 2019 |  | 1 257 398 | 1 257 398 | 0 |  | 1 257 398 | 1 257 398 |
| 6. | 2020 |  | 1 257 398 | 1 257 398 | 0 |  | 1 257 398 | 1 257 398 |
| 7. | 2021 |  | 1 257 398 | 1 257 398 | 0 |  | 1 257 398 | 1 257 398 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | **25 745 640** | **4 610 459** | **30 356 099** | **0** | **25 745 640** | **4 610 459** | **30 356 099** |
| *\*tajā skaitā Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta faktiskās izmaksas līdz 2011.gada 31.decembrim* | | | | | | | | |

Finanšu ministre D.Reizniece-Ozola

02.11.2016. 9:17

656

A.Gulbe

67024698, [aiga.gulbe@vni.lv](mailto:aiga.gulbe@vni.lv)